## Charge
2020-01-09
[5 empty] | Prépa dossier |  |  | Déverminage |  | conf Mo OP |  | Appro |  | MEP ligne |  | AST
[5 empty] | Dur | 10 |  | Dur | 15 | Dur | 15 | Dur | 30 | Dur | 10 | Dur | 20 | 100
[5 empty] | Facile | 5 |  | Facile | 5 | Facile | 10 | Facile | 30 | Facile | 5 | Facile | 15 | 70
[5 empty] | Moyen | 7 |  | Moyen | 10 | Moyen | 12 | Moyen | 30 | Moyen | 7 | Moyen | 17 | 83
[5 empty] | 0 | 0
Produit | Technicité estimé | Date début prod | Action dossier | Date limite Théo. Fin | Date Théo. Début | Durée Estimée (jours ouvrés) | Durée Semaine | Date de fin | Ecat de jour | Date Réel Dossiers | Durée Réelle (jours ouvré) | Date réel de fin | Avancement | Colonne1
Produit 1 | Moyen | 2020-10-01 | 1 Total | 2020-10-01 | 2020-07-01 | 83 | 4.15 | 2020-07-13 | 12 |  |  | 0
Produit 1 | Moyen | 2020-10-01 | 2 Prépa dossier | 2020-07-01 | 2020-06-01 | 7 | 0.35 | 2020-06-10 | 9 |  |  | 0
Produit 1 | Moyen | 2020-10-01 | 3 Déverminage | 2020-07-01 | 2020-06-01 | 10 | 0.5 | 2020-06-15 | 14 |  |  | 0
Produit 1 | Moyen | 2020-10-01 | 4 Conf Mo OP | 2020-07-01 | 2020-06-01 | 12 | 0.6 | 2020-06-17 | 16 |  |  | 0
Produit 1 | Moyen | 2020-10-01 | 5 Appro | 2020-07-01 | 2020-06-01 | 30 | 1.5 | 2020-07-13 | 42 |  |  | 0
Produit 1 | Moyen | 2020-10-01 | 6 MEP ligne | 2020-07-01 | 2020-06-01 | 7 | 0.35 | 2020-06-10 | 9 |  |  | 0
Produit 1 | Moyen | 2020-10-01 | 7 AST | 2020-07-01 | 2020-06-01 | 17 | 0.85 | 2020-06-24 | 23 |  |  | 0
Produit 2 | Facile | 2020-12-07 | 1 Total | 2020-12-07 | 2020-09-07 | 70 | 3.5 | 2020-09-18 | 11 |  |  | 0
Produit 2 | Facile | 2020-12-07 | 2 Prépa dossier | 2020-09-07 | 2020-08-07 | 5 | 0.25 | 2020-08-14 | 7 |  |  | 0 | 100%
Produit 2 | Facile | 2020-12-07 | 3 Déverminage | 2020-09-07 | 2020-08-07 | 5 | 0.25 | 2020-08-14 | 7 |  |  | 0 | 100%
Produit 2 | Facile | 2020-12-07 | 4 Conf Mo OP | 2020-09-07 | 2020-08-07 | 10 | 0.5 | 2020-08-21 | 14 |  |  | 0 | 100%
Produit 2 | Facile | 2020-12-07 | 5 Appro | 2020-09-07 | 2020-08-07 | 30 | 1.5 | 2020-09-18 | 42 |  |  | 0
Produit 2 | Facile | 2020-12-07 | 6 MEP ligne | 2020-09-07 | 2020-08-07 | 5 | 0.25 | 2020-08-14 | 7 |  |  | 0
Produit 2 | Facile | 2020-12-07 | 7 AST | 2020-09-07 | 2020-08-07 | 15 | 0.75 | 2020-08-28 | 21 |  |  | 0
Produit 3 | Facile | 2020-08-31 | 1 Total | 2020-08-31 | 2020-05-31 | 70 | 3.5 | 2020-06-11 | 11 |  |  | 0
Produit 3 | Facile | 2020-08-31 | 2 Prépa dossier | 2020-05-31 | 2020-04-30 | 5 | 0.25 | 2020-05-07 | 7 |  |  | 0
Produit 3 | Facile | 2020-08-31 | 3 Déverminage | 2020-05-31 | 2020-04-30 | 5 | 0.25 | 2020-05-07 | 7 |  |  | 0
Produit 3 | Facile | 2020-08-31 | 4 Conf Mo OP | 2020-05-31 | 2020-04-30 | 10 | 0.5 | 2020-05-14 | 14 |  |  | 0
Produit 3 | Facile | 2020-08-31 | 5 Appro | 2020-05-31 | 2020-04-30 | 30 | 1.5 | 2020-06-11 | 42 |  |  | 0
Produit 3 | Facile | 2020-08-31 | 6 MEP ligne | 2020-05-31 | 2020-04-30 | 5 | 0.25 | 2020-05-07 | 7 |  |  | 0
Produit 3 | Facile | 2020-08-31 | 7 AST | 2020-05-31 | 2020-04-30 | 15 | 0.75 | 2020-05-21 | 21 |  |  | 0
Produit 4 | Facile | 2020-10-20 | 1 Total | 2020-10-20 | 2020-07-20 | 70 | 3.5 | 2020-07-31 | 11 |  |  | 0
Produit 4 | Facile | 2020-10-20 | 2 Prépa dossier | 2020-07-20 | 2020-06-20 | 5 | 0.25 | 2020-06-26 | 6 |  |  | 0
Produit 4 | Facile | 2020-10-20 | 3 Déverminage | 2020-07-20 | 2020-06-20 | 5 | 0.25 | 2020-06-26 | 6 |  |  | 0
Produit 4 | Facile | 2020-10-20 | 4 Conf Mo OP | 2020-07-20 | 2020-06-20 | 10 | 0.5 | 2020-07-03 | 13 |  |  | 0
Produit 4 | Facile | 2020-10-20 | 5 Appro | 2020-07-20 | 2020-06-20 | 30 | 1.5 | 2020-07-31 | 41 |  |  | 0
Produit 4 | Facile | 2020-10-20 | 6 MEP ligne | 2020-07-20 | 2020-06-20 | 5 | 0.25 | 2020-06-26 | 6 |  |  | 0
Produit 4 | Facile | 2020-10-20 | 7 AST | 2020-07-20 | 2020-06-20 | 15 | 0.75 | 2020-07-10 | 20 |  |  | 0
Produit 5 | Dur | 2020-11-01 | 1 Total | 2020-11-01 | 2020-08-01 | 100 | 5 | 2020-08-12 | 11 |  |  | 0
Produit 5 | Dur | 2020-11-01 | 2 Prépa dossier | 2020-08-01 | 2020-07-01 | 10 | 0.5 | 2020-07-15 | 14 |  |  | 0
Produit 5 | Dur | 2020-11-01 | 3 Déverminage | 2020-08-01 | 2020-07-01 | 15 | 0.75 | 2020-07-22 | 21 |  |  | 0
Produit 5 | Dur | 2020-11-01 | 4 Conf Mo OP | 2020-08-01 | 2020-07-01 | 15 | 0.75 | 2020-07-22 | 21 |  |  | 0
Produit 5 | Dur | 2020-11-01 | 5 Appro | 2020-08-01 | 2020-07-01 | 30 | 1.5 | 2020-08-12 | 42 |  |  | 0
Produit 5 | Dur | 2020-11-01 | 6 MEP ligne | 2020-08-01 | 2020-07-01 | 10 | 0.5 | 2020-07-15 | 14 |  |  | 0
Produit 5 | Dur | 2020-11-01 | 7 AST | 2020-08-01 | 2020-07-01 | 20 | 1 | 2020-07-29 | 28 |  |  | 0
Produit 6 | Moyen | 2020-03-30 | 1 Total | 2020-03-30 | 2019-12-30 | 83 | 4.15 | 2020-01-10 | 11 |  |  | 0
Produit 6 | Moyen | 2020-03-30 | 2 Prépa dossier | 2019-12-30 | 2019-11-30 | 7 | 0.35 | 2019-12-10 | 10 |  |  | 0
Produit 6 | Moyen | 2020-03-30 | 3 Déverminage | 2019-12-30 | 2019-11-30 | 10 | 0.5 | 2019-12-13 | 13 |  |  | 0
Produit 6 | Moyen | 2020-03-30 | 4 Conf Mo OP | 2019-12-30 | 2019-11-30 | 12 | 0.6 | 2019-12-17 | 17 |  |  | 0
Produit 6 | Moyen | 2020-03-30 | 5 Appro | 2019-12-30 | 2019-11-30 | 30 | 1.5 | 2020-01-10 | 41 |  |  | 0
Produit 6 | Moyen | 2020-03-30 | 6 MEP ligne | 2019-12-30 | 2019-11-30 | 7 | 0.35 | 2019-12-10 | 10 |  |  | 0
Produit 6 | Moyen | 2020-03-30 | 7 AST | 2019-12-30 | 2019-11-30 | 17 | 0.85 | 2019-12-24 | 24 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Formulas:
Date limite Théo. Fin = EDATE(Tableau1[[#This Row],[Date début prod]],0)
Date limite Théo. Fin = EDATE(Tableau1[[#This Row],[Date début prod]],-3)
Prépa dossier = [Date limite Théo. Fin, row below]
Prépa dossier = EDATE([Date limite Théo. Fin],-1)
Déverminage = MAX([Déverminage, row below]:I25)
Déverminage = WORKDAY([Prépa dossier],[Durée Estimée (jours ouvrés)])
Appro = WORKDAY([conf Mo OP],[Durée Réelle (jours ouvré)])
Note on C116: Anthony REYES: Avancement Date initiale: 01/09/20
Note on C118: Anthony REYES: Avancement Date initiale: 01/09/20
Note on C141: Anthony REYES: Avancement Date initiale: 01/09/20
Note on C142: Anthony REYES: Avancement Date initiale: 01/09/20
Note on C143: Anthony REYES: Avancement Date initiale: 01/09/20
Note on C144: Anthony REYES: Avancement Date initiale: 01/09/20
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table sont pris en charge dans Excel 2013 ou version ultérieure.
En revanche, si la forme a été modifiée dans une version précédente d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version précédente, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table sont pris en charge dans Excel 2013 ou version ultérieure.
En revanche, si la forme a été modifiée dans une version précédente d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version précédente, vous ne pouvez pas utiliser le segment.

## F2
Produit | Technicité estimé | Date début prod | Date de fin 7 | Durée Estimée (jours ouvrés)
Produit 6 | Moyen | 2020-03-30 | 2020-06-21 | 83
Produit 3 | Facile | 2020-08-31 | 2020-11-09 | 70
Produit 1 | Moyen | 2020-10-01 | 2020-12-23 | 83
Produit 4 | Facile | 2020-10-20 | 2020-12-29 | 70
Produit 5 | Dur | 2020-11-01 | 2021-02-09 | 100
Produit 2 | Facile | 2020-12-07 | 2021-02-15 | 70
| Produit 6 | Produit 3 | Produit 1 | Produit 4 | Produit 5 | Produit 2 | Charge
2020-03-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-03-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-04-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-04-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-04-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-04-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-04-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-04-06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-04-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-04-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-04-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-04-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-04-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-04-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-04-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-04-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-04-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-04-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-04-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-04-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-04-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-04-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-04-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-04-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-04-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-04-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-04-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-04-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-04-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-04-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-04-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-04-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-05-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-05-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-05-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-05-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-05-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-05-06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-05-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-05-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-05-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-05-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-05-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-05-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-05-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-05-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-05-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-05-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-05-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-05-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-05-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-05-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-05-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-05-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-05-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-05-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-05-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-05-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-05-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-05-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-05-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-05-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-05-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-06-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-06-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-06-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-06-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-06-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-06-06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-06-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-06-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-06-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-06-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-06-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-06-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-06-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-06-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-06-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-06-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-06-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-06-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-06-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-06-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-06-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-09-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-09-02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-09-03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-09-04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-09-05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-09-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-09-07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-09-08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-09-09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-09-10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-09-11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-09-12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-09-13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-09-14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-09-15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-09-16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-09-17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-09-18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-09-19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-09-20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-09-21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-09-22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-09-23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-09-24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-09-25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-09-26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-09-27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-09-28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-09-29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-09-30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-10-01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
2020-10-02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
2020-10-03 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
2020-10-04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
2020-10-05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
2020-10-06 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
2020-10-07 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
2020-10-08 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
2020-10-09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
2020-10-10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
2020-10-11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
2020-10-12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
2020-10-13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
2020-10-14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
2020-10-15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
2020-10-16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
2020-10-17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
2020-10-18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
2020-10-19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
2020-10-20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
2020-10-21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
2020-10-22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
2020-10-23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
2020-10-24 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
2020-10-25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
2020-10-26 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
2020-10-27 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
2020-10-28 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
2020-10-29 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
2020-10-30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
2020-10-31 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
2020-11-01 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4
2020-11-02 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4
2020-11-03 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4
2020-11-04 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4
2020-11-05 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4
2020-11-06 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4
2020-11-07 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4
2020-11-08 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4
2020-11-09 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4
2020-11-10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
2020-11-11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
2020-11-12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
2020-11-13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
2020-11-14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
2020-11-15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
2020-11-16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
2020-11-17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
2020-11-18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
2020-11-19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
2020-11-20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
2020-11-21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
2020-11-22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
2020-11-23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
2020-11-24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
2020-11-25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
2020-11-26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
2020-11-27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
2020-11-28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
2020-11-29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
2020-11-30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
2020-12-01 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
2020-12-02 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
2020-12-03 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
2020-12-04 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
2020-12-05 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
2020-12-06 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
2020-12-07 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
2020-12-08 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
2020-12-09 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
2020-12-10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
2020-12-11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
2020-12-12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
2020-12-13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
2020-12-14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
2020-12-15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
2020-12-16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
2020-12-17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
2020-12-18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
2020-12-19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
2020-12-20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
2020-12-21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
2020-12-22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
2020-12-23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
2020-12-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
2020-12-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
2020-12-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
2020-12-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
2020-12-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
2020-12-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
2021-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
2021-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
2021-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
2021-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
2021-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
2021-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
2021-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
2021-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
2021-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
2021-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
2021-01-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
2021-01-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
2021-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
2021-01-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
2021-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
2021-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
2021-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
2021-01-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
2021-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
2021-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
2021-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
2021-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
2021-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
2021-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
2021-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
2021-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
2021-01-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
2021-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
2021-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
2021-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
2021-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
2021-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
2021-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
2021-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
2021-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
2021-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
2021-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
2021-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
2021-02-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
2021-02-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
2021-02-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
2021-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
2021-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
2021-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
2021-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
2021-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1