## TÂCHES
LISTE DES TÂCHES COMMERCIAL
LES TÂCHES | DATE DE DÉBUT | DATE D’ÉCHÉANCE | % ACHÈVEMENT | TERMINÉ | NOTES
Redefinir les zones | 2017-10-03 | 2017-10-20 | 0% | 0%
Numéroter chaque point de vente | 2017-10-03 | 2017-10-21 | 0% | 0%
Mise en place des procedures d'implantations | 2017-10-03 | 2017-10-22 | 100% | 100%
Fiche materiel-insersion-suspention-arret | 2017-10-03 | 2017-10-23 | 0% | 0%
Etat du reseau | 2017-10-03 | 2017-10-24 | 0% | 0%
Mise en place des procedures de permutation | 2017-10-03 | 2017-10-25 | 0% | 0% | attente de proposition
0%
0%

## Procedure d'implantation
Procédure d'implantation (semaine 1 octobre) 20
| LES TÂCHES | Nombre | DATE DE DÉBUT | DATE D’ÉCHÉANCE | % ACHÈVEMENT | TERMINÉ | En charge? | Avec qui?
1 | trouver l'emplacement et nogocier la pose avec l'environement du lieu | 20 |  |  | 100% | 100% | Sergio-Francisco | Verlaine
2 | Trouver un vendeur pour chaque emplacement | 20 |  |  | 100% | 100% | Sergio-Francisco | Verlaine
3 | Informer et montrer les nouveaux emplacements au chef d'agence et Edouardo (se mettre d'accord sur un jour fixe) | 20 | 2017-10-05 | 2017-10-06 | 100% | 100% | Verlaine-Sergio-Francisco | Edouardo-chef d'agence
4 | Formation | 20 | 2017-10-06 | 2017-10-06 | 100% | 100% | Verlaine | Sergio-Francisco
5 | Contrat RH finalisés | 10 | 2017-10-07 |  | 50% | 0% | Verlaine | RH
6 | Création vendeur BO | 20 |  |  | 100% | 100% | verlaine | Lebo-Jonathan
7 | un jour de formation pratique du vendeur sur un point de vente excistant sans son telpo | 20 |  |  | 100% | 100% | Verlaine | chez d'agence-commercial
8 | Materiels dispo dans les agences (fiche de depot) | 20 |  |  | 100% | 100% | Verlaine | Service terrain-cherf d'agence
9 | Nouveaux vendeur en poste |  |  |  | 0% | 0% | Verlaine | Chef d'agence-Commercial

## Epmlacement et numero
Agence | Creation | semaine 1 |  |  |  | semaine 1 |  |  |  | semaine 1 |  |  |  | semaine 1
Palanca (1) | 1 | nbr de PV | AGENCE | numero | emplacement | nbr de PV | AGENCE | numero | emplacement | nbr de PV | AGENCE | numero | emplacement | nbr de PV | AGENCE | numero | emplacement
Cazenga (2) | 0 | 1 | 1 | 4220 |  | 1 | 1 | 4220 |  | 1 | 1 | 4220 |  | 1 | 1 | 4220
Martires (3) | 0 | 2 | 5 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 4 |  |  | 2 | 2
Golf (4) | 0 | 3 | 7 |  |  | 3 | 5 |  |  | 3 | 7 |  |  | 3 | 7
Congo (5) | 1 | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
Viana (6) | 0 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
Mutanba (7) | 0 | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6
|  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7
|  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
|  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9
|  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10
|  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11
|  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12
|  | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13
|  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14
|  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15
|  | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  | 16
|  | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 17
|  | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  | 18
|  | 19 |  |  |  | 19 |  |  |  | 19 |  |  |  | 19
|  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20