## LOMC 0
0.0100 | Levée des préalables
| Revue documentaire (approbation des documents) | Voir Annexe 1 ci-jointe | Voir Annexe 1 colonne « AVANT » renseignée | X | A | A
0.0101

## LOMC 1
1.0100 | Contrôle des approvisionnements |  | C
1.0200 | Etat des lieux avant travaux |  | C
X
1.0300 | Manutention CTA et collecteur | X
C
1.0400 | Montage supports sismiques
|  | AR | A | C | PV n°__
R
|  | X | A | C
|  | X | A | C
1.0500 | Montage supports non sismiques
1.0600 | Montage gaines, grilles et registres
1.0700 | Montage batteries
1.0800 | Calorifugeage des gaines

## LOMC 2
|  | LISTE DES OPERATIONS DE MONTAGE ET CONTRÔLE | [7 empty] | DIADEM
N° Op | Désignation Opération | Doc définissant l’opération | Enregistrement contrôles | Date et Visa EXECUTANT de l’Opération | Sous-traitant / Fabricant |  | Contractant (Fournisseur lot) |  | Maître d’Oeuvre |  | Maître d’Ouvrage |  | OBSERVATIONS
[9 empty] | (MOE) |  | (MOA)
[5 empty] | Notification | Date | Notification | Date | Notification | Date | Notification | Date | FNC / FAD
[6 empty] | Visa |  | Visa |  | Visa |  | Visa | +
Obs. diverses
2.0100 | Contrôle des approvisionnements | [5 empty] | C
2.0200 | Etat des lieux avant travaux
X
2.0300 | Manutention VMC |  |  |  | X
C
2.0400 | Montage supports sismiques
[5 empty] | AR |  | A |  | C |  |  |  | PV n°__
R
[5 empty] | X |  | A |  | C
[5 empty] | X |  | A |  | C
2.0500 | Montage supports non sismiques
2.0600 | Montage gaines, grilles et registres
2.0700 | Calorifugeage des gaines

## LOMC 3
3.0100 | Contrôle des approvisionnements |  | C
3.0200 | Etat des lieux avant travaux
X
3.0300 | Montage supports sismiques
|  | AR | A | C | PV n°__
R
|  | X | A | C
|  | X | A | C
3.0400 | Montage supports non sismiques
3.0500 | Montage gaines, grilles et registres
3.0600 | Calorifugeage des gaines

## LOMC 4
4.0100 | Contrôle des approvisionnements |  | C
4.0200 | Etat des lieux avant travaux
X
4.0300 | Montage supports sismiques
|  | AR | A | C | PV n°__
R
|  | X | A | C
|  | X | A | C
4.0400 | Montage supports non sismiques
4.0500 | Montage gaines, grilles et registres
4.0600 | Calorifugeage des gaines

## LOMC 5
5.0100 | Etat des lieux final | C
5.0200 | Vérifications documentaires finales

## Resultat
0 | Revue documentaire (approbation des documents) | Voir Annexe 1 ci-jointe | Voir Annexe 1 colonne « AVANT » renseignée | 0 | X | 0 | A | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0
1.0100 | Contrôle des approvisionnements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.0200 | Etat des lieux avant travaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AR | 0 | A | 0 | C | 0 | 0 | 0 | PV n°__
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | A | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | A | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 0
2.0100 | Contrôle des approvisionnements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AR | 0 | A | 0 | C | 0 | 0 | 0 | PV n°__
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | A | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | A | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 0
3.0100 | Contrôle des approvisionnements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AR | 0 | A | 0 | C | 0 | 0 | 0 | PV n°__
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | A | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | A | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 0
4.0100 | Contrôle des approvisionnements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AR | 0 | A | 0 | C | 0 | 0 | 0 | PV n°__
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | A | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | A | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 0
5.0100 | Etat des lieux final | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0