## Tableau_constats
N° constat | Type de constat | FVC n° | Date | Entreprise | Tranche | Local | Thème HSE | Risque | Description | Préconisation | Traitement apporté
10 | Ecart | 5 | 2018-08-03 | GMES EM | DUS 2 | Palier RDC | Secours / Facteur incendie | Incendie | Absence d'extincteurs aux 3 paliers du DUS | Mettre en place les extincteurs manquants | A solder au plus vite
11 | Point de vigilance | 5 | 2018-08-03 | PREZIOSO | DUS 2 | Local GE | Echafaudages | Chute de hauteur | Au 04/08/2018 (donc samedi), l'échafaudage sera en place depuis 3 mois. | Nécessité dès lundi matin de faire une remise en service | Sans objet
12 | Point de vigilance | 5 | 2018-08-03 | CLEMESSY | DUS 2 | Local CC | EPI | Ambiance sonore ou visuelle | Intervenants utilisant leur téléphone portable afin d'éclairer les armoires sur lesquelles ils travaillent. | Mettre un éclairage d'appoint dans le local ou à défaut fournir aux intervenants une lampe frontale. | Sans objet

## Modèle (hidden)
Date visite: | 2018-08-09 |  | Poste: |  | Journée |  |  | Préventeur: | MZ
Constat n°: | [5 empty] | Modèle
Type de constat: |  |  |  | Traitement apporté:
Thème: | [5 empty] | Risque:
Localisation: |  | Zone: |  |  |  |  | Entreprise:
Description du constat
Photo(s)
Préconisation(s)

## Synthèse
[6 empty] | FVC 5 |  | 5
Date visite: | 2018-08-09 |  |  | Poste: |  | Journée |  |  | Préventeur: |  |  | MZ
Synthèse de la visite
Ecarts | 1
N° constat | Entreprise | DUS | Local |  | Thème |  |  |  |  | Description
10 | GMES EM | 2 | Paliers |  | Secours / Facteur incendie | Echafaudages | Echafaudages | Echafaudages |  | Absence d'extincteurs aux 3 paliers du DUS | Absence de réception | Absence de réception | Absence de réception | Absence de réception | Absence de réception
Point de vigilance |  | 2
N° constat | Entreprise | DUS | Local |  | Thème |  |  |  |  | Description
11 | PREZIOSO | 2 | Local GE |  | Echafaudages | Echafaudages | Echafaudages | Echafaudages |  | Au 04/08/2018 (donc samedi), l'échafaudage sera en place depuis 3 mois. | Absence de réception | Absence de réception | Absence de réception | Absence de réception | Absence de réception
12 | CLEMESSY | 2 | Local CC |  | EPI | Echafaudages | Echafaudages | Echafaudages |  | Intervenants utilisant leur téléphone portable afin d'éclairer les armoires sur lesquelles ils travaillent. | Absence de réception | Absence de réception | Absence de réception | Absence de réception | Absence de réception

## Paramètres (hidden)
Type de constat | Poste | Thème | Zone | DUS | Risque | Traitement
Ecart | Journée | Balisage | Local auxilaire | DUS 1 | Chute de plain pied | Soldé immédiatement
Ecart règle vitale | Matin | Circulation | Local GE | DUS 2 | Heurt / Choc | A solder au plus vite
Point fort | Après-midi | Tenue de chantier / Poste de travail | Local fuel bas | DUS 3 | Chute d'objet | Sans objet
Bonne pratique |  | Echafaudages | Local HT | DUS 4 | Chute de hauteur
Point de vigilance |  | EPI | Local fuel haut | DUS 1-2 | Incendie / Explosion
Situation à risque |  | Travaux en hauteur | Local plénum | DUS 3-4 | Brûlure / Electrisation / Electrocution
Presqu'accident |  | Protections collectives | Local CC | DUS 1-2-3-4 | Intrusion
Accident |  | Secours / Facteur incendie | Local BT |  | RPS
|  | Outillage et Matériel | Local batteries |  | Retard prise en charge victime
|  | Electricité | Local manutention |  | Exposition aux rayonnements
|  | Manutention manuelle | Local incendie |  | Environnement
|  | Manutention Lourde | Local CTA |  | Conduite à tenir en cas d'accident
|  | Gestes et postures | Palier RDC |  | Intoxication / Infection / Allergie
|  | Connaissance des risques | Palier fuel Bas |  | Coactivité
|  | Produits chimiques | Palier R+1 |  | Ambiance thermique (froid, chaleur)
|  | Espace confiné / Capacité | Palier fuel Haut |  | Ambiance sonore ou visuelle
|  | Terrassement | Palier R+2
|  | Radioprotection | Toiture
Chambre de tirage
Extérieur
Sous le DUS

## 10
Date visite: |  | 2018-08-03 |  |  | Poste: |  | Journée |  |  | Préventeur: |  | MZ
Constat n°: | [7 empty] | 10
Type de constat: |  |  | Ecart |  |  | Traitement apporté: |  |  | A solder au plus vite
Thème: | Secours / Facteur incendie | [6 empty] | Risque: | Incendie
Localisation: |  | DUS 2 |  | Zone: | Palier RDC |  |  |  | Entreprise: |  | GMES EM
Description du constat
Absence d'extincteurs aux 3 paliers du DUS
Photo(s)
Préconisation(s)
Mettre en place les extincteurs manquants

## 11
Date visite: |  | 2018-08-03 |  |  | Poste: |  | Journée |  |  | Préventeur: |  | MZ
Constat n°: | [7 empty] | 11
Type de constat: |  |  | Point de vigilance |  |  | Traitement apporté: |  |  | Sans objet
Thème: | Echafaudages | [6 empty] | Risque: | Chute de hauteur
Localisation: |  | DUS 2 |  | Zone: | Local GE |  |  |  | Entreprise: |  | PREZIOSO
Description du constat
Au 04/08/2018 (donc samedi), l'échafaudage sera en place depuis 3 mois.
Photo(s)
Préconisation(s)
Nécessité dès lundi matin de faire une remise en service

## 12
Date visite: |  | 2018-08-03 |  |  | Poste: |  | Journée |  |  | Préventeur: |  | MZ
Constat n°: | [7 empty] | 12
Type de constat: |  |  | Point de vigilance |  |  | Traitement apporté: |  |  | Sans objet
Thème: | EPI | [6 empty] | Risque: | Ambiance sonore ou visuelle
Localisation: |  | DUS 2 |  | Zone: | Local CC |  |  |  | Entreprise: |  | CLEMESSY
Description du constat
Intervenants utilisant leur téléphone portable afin d'éclairer les armoires sur lesquelles ils travaillent.
Photo(s)
Préconisation(s)
Mettre un éclairage d'appoint dans le local ou à défaut fournir aux intervenants une lampe frontale.