## Accueil
METTRE A JOUR LES PLANS DE CHARGES
Déprotéger feuilles
Protéger les feuilles

## Ressources
Collaborateur | Id | Métier | Staffé | Métier | Nb ressources
Ali Ben Saiad | ABS | Technique | Oui | Fonctionnel | 6
Adrien Padellec | APA | Stagiaire | Oui | Technique | 4
Bernard André | BAN | Pilote projet | Oui | Pilote projet | 2
Caroline Gosse | CGO | Fonctionnel | Oui | Stagiaire | 2
Christian Moisset | CMO | Pilote projet | Oui | Architecte | 0
Développement | DEV | Autre | Oui | Consultant | 0
Ghita Agouza Bennis | GAB | Fonctionnel | Oui | Externe | 0
Isabel Ittura | IIT | Fonctionnel | Oui | Intercontrat | 0
Jérémy Doublecourt | JDO | Technique | Oui | Autre | 6
Kévin Lampin | KLA | Technique | Oui
Louis Domagala | LDO | Technique | Oui
Léa NGUYEN | LNG | Fonctionnel | Oui
Laurent Pichot | LPI | Fonctionnel | Oui
Meriam Skalli | MSK | Stagiaire | Oui
Grégory Bazelis | GBA | Autre | Non
Jeremy Vanlerberghe | JVA | Autre | Non
Lalmas Camara | LCA | Autre | Non
Oumaima Bekraoui | OBE | Fonctionnel | Non
Rémi Bethouart | RBE | Autre | Non
Stéphane Carpentier | SCA | Autre | Non

## Conges
Charges | Mois | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | JANVIER | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FEVRIER | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | MARS | 14 | 15 | 16 | 17 | AVRIL | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | MAI | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | JUIN | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | JUILLET | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | AOUT | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | SEPT. | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | OCTOBRE | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | NOVEMBRE | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | DECEMBRE
|  | du 2 au 6 | du 9 au 13 | du 16 au 20 | du 23 au 27 | du 30 au 31 |  | du 1 au 3 | du 6 au 10 | du 13 au 17 | du 20 au 24 | du 27 au 28 |  | du 1 au 3 | du 6 au 10 | du 13 au 17 | du 20 au 24 | du 27 au 31 |  | du 3 au 7 | du 10 au 14 | du 17 au 21 | du 24 au 28 |  | du 1 au 5 | du 8 au 12 | du 15 au 19 | 22 au 26 | 29 au 31 |  | du 1 au 2 | du 5 au 9 | du 12 au 16 | du 19 au 23 | du 26 au 30 |  | du 3 au 7 | du 10 au 14 | du 17 au 21 | du 24 au 28 | du 31 au 31 |  | du 1 au 4 | du 7 au 11 | du 14 au 18 | du 21 au 25 | du 28 au 31 |  | du 1 au 1 | du 4au 8 | du 11 au 15 | du 18 au 22 | du 25 au 29 |  | du 2 au 6 | du 9 au 13 | du 16 au 20 | du 23 au 27 | du 30 au 31 |  | du 1 au 3 | du 6 au 10 | du 13 au 17 | du 20 au24 | du 27 au 30 |  | 1 | du 4 au 8 | du 11 au 15 | du 18 au 22 | du 25 au 29
| Nb Jrs ouvrés/mois | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 19 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 20 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 21 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 21 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 20
| Ressources | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | JANVIER | 5.2 | 6 | 7 | 8 | 9 | FEVRIER | 9.2 | 10 | 11 | 12 | 13 | MARS | 14 | 15 | 16 | 17 | AVRIL | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | MAI | 22.2 | 23 | 24 | 25 | 26 | JUIN | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | JUILLET | 31.2 | 32 | 33 | 34 | 35 | AOUT | 35.2 | 36 | 37 | 38 | 39 | SEPT. | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | OCTOBRE | 44.2 | 45 | 46 | 47 | 48 | NOVEMBRE | 48.2 | 49 | 50 | 51 | 52 | DECEMBRE | Total Congés
| ABS | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| APA | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 2
| BAN | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 3 | 5 | 8 | 5 | 2 |  |  |  | 7 | [5 empty] | 0 | 1 | 5 |  |  |  | 6 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 4 | 4 | 25
| CGO | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7 |  |  |  | 7 |  | 4 | 3 |  |  | 7 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 21 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 20 | 77
| CMO | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 5 |  |  |  | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 5
| DEV | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 3 |  | 7 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 7
| GAB | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 |  | 19 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 19
| IIT | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 15 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 45
| JDO | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 5 | 5 | 10 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 3 | 4 | 7 | 17
| KLA | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3 | 3 | 5 |  | 11 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 11
| LDO | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 3 | 2 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 5 | 5 |  |  | 10 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 18
| LNG | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 14 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 22
| LPI | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 5 | 3 | 5 |  | 13 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 4 | 4 | 21
| MSK | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 21 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 21
| OBE | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 5
| Total | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 6 | 9 | 26 | 4 | 9 | 6 | 7 | 9 | 35 | 11 | 8 | 6 | 6 | 0 | 31 | 5 | 20 | 15 | 20 | 5 | 65 | 1 | 17 | 6 | 6 | 6 | 36 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 28 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 27 | 1 | 6 | 6 | 9 | 20 | 42

## Charge
Charges | Mois | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | JANVIER | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FEVRIER | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | MARS | 14 | 15 | 16 | 17 | AVRIL | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | MAI | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | JUIN | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | JUILLET | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | AOUT | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | SEPT. | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | OCTOBRE | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | NOVEMBRE | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | DECEMBRE
|  | du 2 au 6 | du 9 au 13 | du 16 au 20 | du 23 au 27 | du 30 au 31 |  | du 1 au 3 | du 6 au 10 | du 13 au 17 | du 20 au 24 | du 27 au 28 |  | du 1 au 3 | du 6 au 10 | du 13 au 17 | du 20 au 24 | du 27 au 31 |  | du 3 au 7 | du 10 au 14 | du 17 au 21 | du 24 au 28 |  | du 1 au 5 | du 8 au 12 | du 15 au 19 | 22 au 26 | 29 au 31 |  | du 1 au 2 | du 5 au 9 | du 12 au 16 | du 19 au 23 | du 26 au 30 |  | du 3 au 7 | du 10 au 14 | du 17 au 21 | du 24 au 28 | du 31 au 31 |  | du 1 au 4 | du 7 au 11 | du 14 au 18 | du 21 au 25 | du 28 au 31 |  | du 1 au 1 | du 4au 8 | du 11 au 15 | du 18 au 22 | du 25 au 29 |  | du 2 au 6 | du 9 au 13 | du 16 au 20 | du 23 au 27 | du 30 au 31 |  | du 1 au 3 | du 6 au 10 | du 13 au 17 | du 20 au24 | du 27 au 30 |  | 1 | du 4 au 8 | du 11 au 15 | du 18 au 22 | du 25 au 29
| Nb Jrs ouvrés/mois | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 19 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 20 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 22 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 21 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 20
| Charge jours/homme | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 440 | 60 | 100 | 100 | 100 | 40 | 400 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 460 | 100 | 100 | 80 | 100 | 380 | 80 | 80 | 100 | 60 | 60 | 380 | 40 | 80 | 100 | 100 | 100 | 420 | 100 | 80 | 100 | 100 | 20 | 400 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 440 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 420 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 440 | 40 | 100 | 100 | 100 | 80 | 420 | 20 | 100 | 100 | 100 | 80 | 400
| Charge consommée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| id | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | JANVIER | 5.2 | 6 | 7 | 8 | 9 | FEVRIER | 9.2 | 10 | 11 | 12 | 13 | MARS | 14 | 15 | 16 | 17 | AVRIL | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | MAI | 22.2 | 23 | 24 | 25 | 26 | JUIN | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | JUILLET | 31.2 | 32 | 33 | 34 | 35 | AOUT | 35.2 | 36 | 37 | 38 | 39 | SEPT. | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | OCTOBRE | 44.2 | 45 | 46 | 47 | 48 | NOVEMBRE | 48.2 | 49 | 50 | 51 | 52 | DECEMBRE | TOTAL CHARGE COLLAB | Métier
| ABS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Technique
| APA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stagiaire
| BAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pilote projet
| CGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fonctionnel
| CMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pilote projet
| DEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Autre
| GAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fonctionnel
| GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Autre
| IIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fonctionnel
| JDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Technique
| JVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Autre
| KLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Technique
| LCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Autre
| LDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Technique
| LNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fonctionnel
| LPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fonctionnel
| MSK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stagiaire
| OBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fonctionnel
| RBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Autre
| SCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Autre
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Disponibilite
Charges | Mois | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | JANVIER | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FEVRIER | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | MARS | 14 | 15 | 16 | 17 | AVRIL | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | MAI | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | JUIN | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | JUILLET | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | AOUT | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | SEPT. | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | OCTOBRE | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | NOVEMBRE | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | DECEMBRE
|  | du 2 au 6 | du 9 au 13 | du 16 au 20 | du 23 au 27 | du 30 au 31 |  | du 1 au 3 | du 6 au 10 | du 13 au 17 | du 20 au 24 | du 27 au 28 |  | du 1 au 3 | du 6 au 10 | du 13 au 17 | du 20 au 24 | du 27 au 31 |  | du 3 au 7 | du 10 au 14 | du 17 au 21 | du 24 au 28 |  | du 1 au 5 | du 8 au 12 | du 15 au 19 | 22 au 26 | 29 au 31 |  | du 1 au 2 | du 5 au 9 | du 12 au 16 | du 19 au 23 | du 26 au 30 |  | du 3 au 7 | du 10 au 14 | du 17 au 21 | du 24 au 28 | du 31 au 31 |  | du 1 au 4 | du 7 au 11 | du 14 au 18 | du 21 au 25 | du 28 au 31 |  | du 1 au 1 | du 4au 8 | du 11 au 15 | du 18 au 22 | du 25 au 29 |  | du 2 au 6 | du 9 au 13 | du 16 au 20 | du 23 au 27 | du 30 au 31 |  | du 1 au 3 | du 6 au 10 | du 13 au 17 | du 20 au24 | du 27 au 30 |  | 1 | du 4 au 8 | du 11 au 15 | du 18 au 22 | du 25 au 29
| Nb Jrs ouvrés/mois | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 19 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 20 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 22 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 21 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 20
| Charge jours/homme | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 440 | 60 | 100 | 100 | 100 | 40 | 400 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 460 | 100 | 100 | 80 | 100 | 380 | 80 | 80 | 100 | 60 | 60 | 380 | 40 | 80 | 100 | 100 | 100 | 420 | 100 | 80 | 100 | 100 | 20 | 400 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 440 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 420 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 440 | 40 | 100 | 100 | 100 | 80 | 420 | 20 | 100 | 100 | 100 | 80 | 400
| Charge consommée | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 440 | 60 | 100 | 100 | 100 | 40 | 400 | 60 | 95 | 100 | 100 | 100 | 455 | 100 | 100 | 80 | 100 | 380 | 76 | 73 | 100 | 54 | 51 | 354 | 36 | 71 | 94 | 93 | 91 | 385 | 89 | 72 | 94 | 94 | 20 | 369 | 75 | 80 | 65 | 80 | 75 | 375 | 19 | 83 | 94 | 94 | 94 | 384 | 94 | 94 | 94 | 94 | 36 | 412 | 36 | 94 | 94 | 94 | 75 | 393 | 19 | 94 | 94 | 91 | 60 | 358
| Confiance | 2.6667 | 3.3333 | 2.6667 | 3.3333 | 2.6667 | 2.9333 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| id | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | JANVIER | 5.2 | 6 | 7 | 8 | 9 | FEVRIER | 9.2 | 10 | 11 | 12 | 13 | MARS | 14 | 15 | 16 | 17 | AVRIL | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | MAI | 22.2 | 23 | 24 | 25 | 26 | JUIN | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | JUILLET | 31.2 | 32 | 33 | 34 | 35 | AOUT | 35.2 | 36 | 37 | 38 | 39 | SEPT. | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | OCTOBRE | 44.2 | 45 | 46 | 47 | 48 | NOVEMBRE | 48.2 | 49 | 50 | 51 | 52 | DECEMBRE | TOTAL DISPONIBILITE | Métier
| ABS | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 19 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 20 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 22 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 21 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 20 | 250 | Technique
| APA | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 19 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 20 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 20 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 21 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 20 | 248 | Stagiaire
| BAN | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 19 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 13 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 13 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 22 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 21 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 16 | 225 | Pilote projet
| CGO | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | 4 | -3 | 5 | 3 | 3 | 12 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 14 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 20 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 22 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | Fonctionnel
| CMO | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 19 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 20 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 22 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 21 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 20 | 245 | Pilote projet
| DEV | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 12 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 20 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 22 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 21 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 20 | 243 | Autre
| GAB | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 19 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 22 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 21 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 20 | 231 | Fonctionnel
| GBA | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 19 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 20 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 22 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 21 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 20 | 250 | Autre
| IIT | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 18 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 17 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 18 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 17 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 13 | 205 | Fonctionnel
| JDO | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 19 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 20 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 22 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 21 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 13 | 233 | Technique
| JVA | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 19 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 20 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 22 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 21 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 20 | 250 | Autre
| KLA | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 19 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 20 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 11 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 21 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 20 | 239 | Technique
| LCA | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 19 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 20 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 22 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 21 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 20 | 250 | Autre
| LDO | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 16 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 20 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 19 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 21 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 20 | 232 | Technique
| LNG | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | 4 | 4 | 5 | 0 | -2 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 20 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 22 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 21 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 20 | 228 | Fonctionnel
| LPI | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 19 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 16 | 229 | Fonctionnel
| MSK | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 19 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 21 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 20 | 229 | Stagiaire
| OBE | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 18 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 19 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 20 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 22 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 21 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 20 | 245 | Fonctionnel
| RBE | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 19 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 20 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 22 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 21 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 20 | 250 | Autre
| SCA | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 19 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 20 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 22 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 21 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 20 | 250 | Autre
| Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 440 | 60 | 100 | 100 | 100 | 40 | 400 | 60 | 95 | 100 | 100 | 100 | 455 | 100 | 100 | 80 | 100 | 380 | 76 | 73 | 100 | 54 | 51 | 354 | 36 | 71 | 94 | 93 | 91 | 385 | 89 | 72 | 94 | 94 | 20 | 369 | 75 | 80 | 65 | 80 | 75 | 375 | 19 | 83 | 94 | 94 | 94 | 384 | 94 | 94 | 94 | 94 | 36 | 412 | 36 | 94 | 94 | 94 | 75 | 393 | 19 | 94 | 94 | 91 | 60 | 358 | 4705

## Recap_Dynamique
Étiquettes de lignes | Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 | Semaine 5 | Mois JANVIER | Semaine 5.2 | Semaine 6 | Semaine 7 | Semaine 8 | Semaine 9 | Mois FEVRIER | Semaine 9.2 | Semaine 10 | Semaine 11 | Semaine 12 | Semaine 13 | Mois MARS | Semaine 14 | Semaine 15 | Semaine 16 | Semaine 17 | Mois AVRIL | Semaine 18 | Semaine 19 | Semaine 20 | Semaine 21 | Semaine 22 | Mois MAI | Semaine 22.2 | Semaine 23 | Semaine 24 | Semaine 25 | Semaine 26 | Mois JUIN | Semaine 27 | Semaine 28 | Semaine 29 | Semaine 30 | Semaine 31 | mois JUILLET | Semaine 31.2 | Semaine 32 | Semaine 33 | Semaine 34 | Semaine 35 | mois AOUT | Semaine 35.2 | Semaine 36 | Semaine 37 | Semaine 38 | Semaine 39 | Mois SEPT. | Semaine 40 | Semaine 41 | Semaine 42 | Semaine 43 | Semaine 44 | Mois OCTOBRE | Semaine 44.2 | Semaine 45 | Semaine 46 | Semaine 47 | Semaine 48 | Mois NOVEMBRE | Semaine 48.2 | Semaine 49 | Semaine 50 | Semaine 51 | Semaine 52 | Mois DECEMBRE
Fonctionnel | 20 | 18 | 20 | 20 | 8 | 86 | 12 | 20 | 20 | 20 | 8 | 80 | 12 | 15 | 20 | 20 | 25 | 92 | 12 | 10 | 16 | 20 | 58 | 7 | 2 | 16 | 6 | 4 | 35 | 4 | 8 | 10 | 10.5 | 10 | 42.5 | 10 | 7 | 10 | 10 | 4 | 41 | 9 | 11 | 10 | 11 | 14 | 55 | 1 | 11 | 11 | 11 | 6 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 42 | -1 | 10 | 10 | 10 | 8 | 37 | 0 | 10 | 10 | 12 | 3 | 35
CGO | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 1 | -4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GAB | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 19 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2
IIT | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 20 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | -1 | -1 | -4 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1
LNG | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 20 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 22 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 21 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 20
LPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -4
OBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 20 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 22 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 21 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 20
Total général | 20 | 18 | 20 | 20 | 8 | 86 | 12 | 20 | 20 | 20 | 8 | 80 | 12 | 15 | 20 | 20 | 25 | 92 | 12 | 10 | 16 | 20 | 58 | 7 | 2 | 16 | 6 | 4 | 35 | 4 | 8 | 10 | 10.5 | 10 | 42.5 | 10 | 7 | 10 | 10 | 4 | 41 | 9 | 11 | 10 | 11 | 14 | 55 | 1 | 11 | 11 | 11 | 6 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 42 | -1 | 10 | 10 | 10 | 8 | 37 | 0 | 10 | 10 | 12 | 3 | 35
Cette forme représente un segment. Les segments sont pris en charge dans Excel 2010 ou version ultérieure. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version précédente d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2003 ou une version précédente, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment. Les segments sont pris en charge dans Excel 2010 ou version ultérieure. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version précédente d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2003 ou une version précédente, vous ne pouvez pas utiliser le segment.

## Sephora_UPGRADE
Charges | Mois | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | JANVIER | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FEVRIER | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | MARS | 14 | 15 | 16 | 17 | AVRIL | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | MAI | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | JUIN | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | JUILLET | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | AOUT | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | SEPT. | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | OCTOBRE | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | NOVEMBRE | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | DECEMBRE
|  | du 2 au 6 | du 9 au 13 | du 16 au 20 | du 23 au 27 | du 30 au 31 |  | du 1 au 3 | du 6 au 10 | du 13 au 17 | du 20 au 24 | du 27 au 28 |  | du 1 au 3 | du 6 au 10 | du 13 au 17 | du 20 au 24 | du 27 au 31 |  | du 3 au 7 | du 10 au 14 | du 17 au 21 | du 24 au 28 |  | du 1 au 5 | du 8 au 12 | du 15 au 19 | 22 au 26 | 29 au 31 |  | du 1 au 2 | du 5 au 9 | du 12 au 16 | du 19 au 23 | du 26 au 30 |  | du 3 au 7 | du 10 au 14 | du 17 au 21 | du 24 au 28 | du 31 au 31 |  | du 1 au 4 | du 7 au 11 | du 14 au 18 | du 21 au 25 | du 28 au 31 |  | du 1 au 1 | du 4au 8 | du 11 au 15 | du 18 au 22 | du 25 au 29 |  | du 2 au 6 | du 9 au 13 | du 16 au 20 | du 23 au 27 | du 30 au 31 |  | du 1 au 3 | du 6 au 10 | du 13 au 17 | du 20 au24 | du 27 au 30 |  | 1 | du 4 au 8 | du 11 au 15 | du 18 au 22 | du 25 au 29
| Nb Jrs ouvrés/mois | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 19 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 20 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 22 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 21 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 20
| Charge jours/homme | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 19 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 20 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 22 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 21 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 20
| Charge consommée | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Confiance | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sephora_RTLE
Charges | Mois | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | JANVIER | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FEVRIER | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | MARS | 14 | 15 | 16 | 17 | AVRIL | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | MAI | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | JUIN | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | JUILLET | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | AOUT | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | SEPT. | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | OCTOBRE | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | NOVEMBRE | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | DECEMBRE
|  | du 2 au 6 | du 9 au 13 | du 16 au 20 | du 23 au 27 | du 30 au 31 |  | du 1 au 3 | du 6 au 10 | du 13 au 17 | du 20 au 24 | du 27 au 28 |  | du 1 au 3 | du 6 au 10 | du 13 au 17 | du 20 au 24 | du 27 au 31 |  | du 3 au 7 | du 10 au 14 | du 17 au 21 | du 24 au 28 |  | du 1 au 5 | du 8 au 12 | du 15 au 19 | 22 au 26 | 29 au 31 |  | du 1 au 2 | du 5 au 9 | du 12 au 16 | du 19 au 23 | du 26 au 30 |  | du 3 au 7 | du 10 au 14 | du 17 au 21 | du 24 au 28 | du 31 au 31 |  | du 1 au 4 | du 7 au 11 | du 14 au 18 | du 21 au 25 | du 28 au 31 |  | du 1 au 1 | du 4au 8 | du 11 au 15 | du 18 au 22 | du 25 au 29 |  | du 2 au 6 | du 9 au 13 | du 16 au 20 | du 23 au 27 | du 30 au 31 |  | du 1 au 3 | du 6 au 10 | du 13 au 17 | du 20 au24 | du 27 au 30 |  | 1 | du 4 au 8 | du 11 au 15 | du 18 au 22 | du 25 au 29
| Nb Jrs ouvrés/mois | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 19 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 20 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 22 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 21 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 20
| Charge jours/homme | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 19 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 20 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 22 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 21 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 20
| Charge consommée | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Confiance | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Picard
Charges | Mois | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | JANVIER | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FEVRIER | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | MARS | 14 | 15 | 16 | 17 | AVRIL | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | MAI | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | JUIN | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | JUILLET | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | AOUT | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | SEPT. | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | OCTOBRE | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | NOVEMBRE | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | DECEMBRE
|  | du 2 au 6 | du 9 au 13 | du 16 au 20 | du 23 au 27 | du 30 au 31 |  | du 1 au 3 | du 6 au 10 | du 13 au 17 | du 20 au 24 | du 27 au 28 |  | du 1 au 3 | du 6 au 10 | du 13 au 17 | du 20 au 24 | du 27 au 31 |  | du 3 au 7 | du 10 au 14 | du 17 au 21 | du 24 au 28 |  | du 1 au 5 | du 8 au 12 | du 15 au 19 | 22 au 26 | 29 au 31 |  | du 1 au 2 | du 5 au 9 | du 12 au 16 | du 19 au 23 | du 26 au 30 |  | du 3 au 7 | du 10 au 14 | du 17 au 21 | du 24 au 28 | du 31 au 31 |  | du 1 au 4 | du 7 au 11 | du 14 au 18 | du 21 au 25 | du 28 au 31 |  | du 1 au 1 | du 4au 8 | du 11 au 15 | du 18 au 22 | du 25 au 29 |  | du 2 au 6 | du 9 au 13 | du 16 au 20 | du 23 au 27 | du 30 au 31 |  | du 1 au 3 | du 6 au 10 | du 13 au 17 | du 20 au24 | du 27 au 30 |  | 1 | du 4 au 8 | du 11 au 15 | du 18 au 22 | du 25 au 29
| Nb Jrs ouvrés/mois | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 19 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 20 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 22 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 21 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 20
| Charge jours/homme | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 19 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 20 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 22 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 21 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 20
| Charge consommée | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Confiance | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3.4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0