## Accueil
METTRE A JOUR LES PLANS DE CHARGES
Déprotéger feuilles
Protéger les feuilles

## Ressources
Collaborateur | Id | Métier | Staffé | Métier | Nb ressources
Ali Ben Saiad | ABS | Technique | Oui | Fonctionnel | 6
Adrien Padellec | APA | Stagiaire | Oui | Technique | 4
Bernard André | BAN | Pilote projet | Oui | Pilote projet | 2
Caroline Gosse | CGO | Fonctionnel | Oui | Stagiaire | 2
Christian Moisset | CMO | Pilote projet | Oui | Architecte | 0
Développement | DEV | Autre | Oui | Consultant | 0
Ghita Agouza Bennis | GAB | Fonctionnel | Oui | Externe | 0
Isabel Ittura | IIT | Fonctionnel | Oui | Intercontrat | 0
Jérémy Doublecourt | JDO | Technique | Oui | Autre | 6
Kévin Lampin | KLA | Technique | Oui
Louis Domagala | LDO | Technique | Oui
Léa NGUYEN | LNG | Fonctionnel | Oui
Laurent Pichot | LPI | Fonctionnel | Oui
Meriam Skalli | MSK | Stagiaire | Oui
Grégory Bazelis | GBA | Autre | Non
Jeremy Vanlerberghe | JVA | Autre | Non
Lalmas Camara | LCA | Autre | Non
Oumaima Bekraoui | OBE | Fonctionnel | Non
Rémi Bethouart | RBE | Autre | Non
Stéphane Carpentier | SCA | Autre | Non

## Conges
Charges | Mois | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | JANVIER | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FEVRIER | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | MARS | 14 | 15 | 16 | 17 | AVRIL | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | MAI | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | JUIN | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | JUILLET | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | AOUT | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | SEPT. | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | OCTOBRE | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | NOVEMBRE | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | DECEMBRE
|  | du 2 au 6 | du 9 au 13 | du 16 au 20 | du 23 au 27 | du 30 au 31 |  | du 1 au 3 | du 6 au 10 | du 13 au 17 | du 20 au 24 | du 27 au 28 |  | du 1 au 3 | du 6 au 10 | du 13 au 17 | du 20 au 24 | du 27 au 31 |  | du 3 au 7 | du 10 au 14 | du 17 au 21 | du 24 au 28 |  | du 1 au 5 | du 8 au 12 | du 15 au 19 | 22 au 26 | 29 au 31 |  | du 1 au 2 | du 5 au 9 | du 12 au 16 | du 19 au 23 | du 26 au 30 |  | du 3 au 7 | du 10 au 14 | du 17 au 21 | du 24 au 28 | du 31 au 31 |  | du 1 au 4 | du 7 au 11 | du 14 au 18 | du 21 au 25 | du 28 au 31 |  | du 1 au 1 | du 4au 8 | du 11 au 15 | du 18 au 22 | du 25 au 29 |  | du 2 au 6 | du 9 au 13 | du 16 au 20 | du 23 au 27 | du 30 au 31 |  | du 1 au 3 | du 6 au 10 | du 13 au 17 | du 20 au24 | du 27 au 30 |  | 1 | du 4 au 8 | du 11 au 15 | du 18 au 22 | du 25 au 29
| Nb Jrs ouvrés/mois | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 19 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 20 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 21 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 21 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 20
| Ressources | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | JANVIER | 5.2 | 6 | 7 | 8 | 9 | FEVRIER | 9.2 | 10 | 11 | 12 | 13 | MARS | 14 | 15 | 16 | 17 | AVRIL | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | MAI | 22.2 | 23 | 24 | 25 | 26 | JUIN | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | JUILLET | 31.2 | 32 | 33 | 34 | 35 | AOUT | 35.2 | 36 | 37 | 38 | 39 | SEPT. | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | OCTOBRE | 44.2 | 45 | 46 | 47 | 48 | NOVEMBRE | 48.2 | 49 | 50 | 51 | 52 | DECEMBRE | Total Congés
| ABS | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| APA | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 2
| BAN | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 3 | 5 | 8 | 5 | 2 |  |  |  | 7 | [5 empty] | 0 | 1 | 5 |  |  |  | 6 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 4 | 4 | 25
| CGO | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7 |  |  |  | 7 |  | 4 | 3 |  |  | 7 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 21 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 20 | 77
| CMO | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 5 |  |  |  | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 5
| DEV | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 3 |  | 7 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 7
| GAB | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 |  | 19 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 19
| IIT | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 15 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 45
| JDO | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 5 | 5 | 10 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 3 | 4 | 7 | 17
| KLA | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3 | 3 | 5 |  | 11 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 11
| LDO | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 3 | 2 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 5 | 5 |  |  | 10 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 18
| LNG | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 14 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 22
| LPI | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 5 | 3 | 5 |  | 13 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 4 | 4 | 21
| MSK | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 21 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 21
| OBE | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 5
| Total | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 6 | 9 | 26 | 4 | 9 | 6 | 7 | 9 | 35 | 11 | 8 | 6 | 6 | 0 | 31 | 5 | 20 | 15 | 20 | 5 | 65 | 1 | 17 | 6 | 6 | 6 | 36 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 28 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 27 | 1 | 6 | 6 | 9 | 20 | 42

## Charge
Charges | Mois | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | JANVIER | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FEVRIER | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | MARS | 14 | 15 | 16 | 17 | AVRIL | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | MAI | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | JUIN | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | JUILLET | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | AOUT | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | SEPT. | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | OCTOBRE | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | NOVEMBRE | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | DECEMBRE
|  | du 2 au 6 | du 9 au 13 | du 16 au 20 | du 23 au 27 | du 30 au 31 |  | du 1 au 3 | du 6 au 10 | du 13 au 17 | du 20 au 24 | du 27 au 28 |  | du 1 au 3 | du 6 au 10 | du 13 au 17 | du 20 au 24 | du 27 au 31 |  | du 3 au 7 | du 10 au 14 | du 17 au 21 | du 24 au 28 |  | du 1 au 5 | du 8 au 12 | du 15 au 19 | 22 au 26 | 29 au 31 |  | du 1 au 2 | du 5 au 9 | du 12 au 16 | du 19 au 23 | du 26 au 30 |  | du 3 au 7 | du 10 au 14 | du 17 au 21 | du 24 au 28 | du 31 au 31 |  | du 1 au 4 | du 7 au 11 | du 14 au 18 | du 21 au 25 | du 28 au 31 |  | du 1 au 1 | du 4au 8 | du 11 au 15 | du 18 au 22 | du 25 au 29 |  | du 2 au 6 | du 9 au 13 | du 16 au 20 | du 23 au 27 | du 30 au 31 |  | du 1 au 3 | du 6 au 10 | du 13 au 17 | du 20 au24 | du 27 au 30 |  | 1 | du 4 au 8 | du 11 au 15 | du 18 au 22 | du 25 au 29
| Nb Jrs ouvrés/mois | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 19 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 20 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 22 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 21 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 20
| Charge jours/homme | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 440 | 60 | 100 | 100 | 100 | 40 | 400 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 460 | 100 | 100 | 80 | 100 | 380 | 80 | 80 | 100 | 60 | 60 | 380 | 40 | 80 | 100 | 100 | 100 | 420 | 100 | 80 | 100 | 100 | 20 | 400 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 440 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 420 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 440 | 40 | 100 | 100 | 100 | 80 | 420 | 20 | 100 | 100 | 100 | 80 | 400
| Charge consommée | 34 | 36 | 29 | 20 | 6 | 125 | 20 | 30 | 30 | 26 | 10 | 116 | 18 | 25 | 30 | 30 | 19 | 122 | 47.5 | 43.5 | 17 | 25 | 133 | 29 | 32.5 | 35.5 | 23 | 19.5 | 139.5 | 11.5 | 24 | 38 | 34 | 39 | 146.5 | 33.5 | 30 | 29 | 31 | 8 | 131.5 | 32 | 26 | 20 | 24.5 | 29.5 | 132 | 9.5 | 39 | 45 | 41 | 43 | 177.5 | 38.5 | 39.5 | 27 | 27 | 11 | 143 | 20 | 28 | 28 | 27 | 23 | 126 | 9 | 29 | 27 | 22 | 14.5 | 101.5
| id | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | JANVIER | 5.2 | 6 | 7 | 8 | 9 | FEVRIER | 9.2 | 10 | 11 | 12 | 13 | MARS | 14 | 15 | 16 | 17 | AVRIL | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | MAI | 22.2 | 23 | 24 | 25 | 26 | JUIN | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | JUILLET | 31.2 | 32 | 33 | 34 | 35 | AOUT | 35.2 | 36 | 37 | 38 | 39 | SEPT. | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | OCTOBRE | 44.2 | 45 | 46 | 47 | 48 | NOVEMBRE | 48.2 | 49 | 50 | 51 | 52 | DECEMBRE | TOTAL CHARGE COLLAB | Métier
| ABS | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 | 2 | 4 | 5 | 0 | 5 | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 23 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | Technique
| APA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stagiaire
| BAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 2.5 | 1 | 0 | 1.5 | 5 | 0.5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8.5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 4 | 13 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 8.5 | 191 | Pilote projet
| CGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 14 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 19 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 20 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | Fonctionnel
| CMO | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | Pilote projet
| DEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Autre
| GAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 21 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 22 | 220 | Fonctionnel
| GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Autre
| IIT | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 14 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 4 | 16.5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 8 | 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 18 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 17 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 12 | 237 | Fonctionnel
| JDO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 19 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 20 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | 4 | 6.5 | 5 | 6 | 5.5 | 27 | 1.5 | 7 | 8 | 3 | 0 | 19.5 | 6.5 | 7.5 | 5 | 5 | 1 | 25 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 16 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 12 | 300 | Technique
| JVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Autre
| KLA | 5 | 8 | 5 | 5 | 2 | 25 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 22 | 6 | 5 | 3 | 5 | 19 | 1 | 5 | 4.5 | 5 | 1 | 16.5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 16 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 1 | 16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 18 | 386 | Technique
| LCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Autre
| LDO | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 18 | 8 | 8.5 | 2 | 0 | 18.5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 16 | 0 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 16.5 | 4.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 1 | 17.5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | Technique
| LNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | Fonctionnel
| LPI | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 15 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 21 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 20 | 436 | Fonctionnel
| MSK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 9 | 152 | Stagiaire
| OBE | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 18 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | Fonctionnel
| RBE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Autre
| SCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Autre
| Total | 34 | 36 | 29 | 20 | 6 | 125 | 20 | 30 | 30 | 26 | 10 | 116 | 18 | 25 | 30 | 30 | 19 | 122 | 47.5 | 43.5 | 17 | 25 | 133 | 29 | 32.5 | 35.5 | 23 | 19.5 | 139.5 | 11.5 | 24 | 38 | 34 | 39 | 146.5 | 33.5 | 30 | 29 | 31 | 8 | 131.5 | 32 | 26 | 20 | 24.5 | 29.5 | 132 | 9.5 | 39 | 45 | 41 | 43 | 177.5 | 38.5 | 39.5 | 27 | 27 | 11 | 143 | 20 | 28 | 28 | 27 | 23 | 126 | 9 | 29 | 27 | 22 | 14.5 | 101.5 | 3062

## Disponibilite
Charges | Mois | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | JANVIER | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FEVRIER | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | MARS | 14 | 15 | 16 | 17 | AVRIL | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | MAI | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | JUIN | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | JUILLET | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | AOUT | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | SEPT. | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | OCTOBRE | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | NOVEMBRE | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | DECEMBRE
|  | du 2 au 6 | du 9 au 13 | du 16 au 20 | du 23 au 27 | du 30 au 31 |  | du 1 au 3 | du 6 au 10 | du 13 au 17 | du 20 au 24 | du 27 au 28 |  | du 1 au 3 | du 6 au 10 | du 13 au 17 | du 20 au 24 | du 27 au 31 |  | du 3 au 7 | du 10 au 14 | du 17 au 21 | du 24 au 28 |  | du 1 au 5 | du 8 au 12 | du 15 au 19 | 22 au 26 | 29 au 31 |  | du 1 au 2 | du 5 au 9 | du 12 au 16 | du 19 au 23 | du 26 au 30 |  | du 3 au 7 | du 10 au 14 | du 17 au 21 | du 24 au 28 | du 31 au 31 |  | du 1 au 4 | du 7 au 11 | du 14 au 18 | du 21 au 25 | du 28 au 31 |  | du 1 au 1 | du 4au 8 | du 11 au 15 | du 18 au 22 | du 25 au 29 |  | du 2 au 6 | du 9 au 13 | du 16 au 20 | du 23 au 27 | du 30 au 31 |  | du 1 au 3 | du 6 au 10 | du 13 au 17 | du 20 au24 | du 27 au 30 |  | 1 | du 4 au 8 | du 11 au 15 | du 18 au 22 | du 25 au 29
| Nb Jrs ouvrés/mois | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 19 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 20 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 22 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 21 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 20
| Charge jours/homme | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 440 | 60 | 100 | 100 | 100 | 40 | 400 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 460 | 100 | 100 | 80 | 100 | 380 | 80 | 80 | 100 | 60 | 60 | 380 | 40 | 80 | 100 | 100 | 100 | 420 | 100 | 80 | 100 | 100 | 20 | 400 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 440 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 420 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 440 | 40 | 100 | 100 | 100 | 80 | 420 | 20 | 100 | 100 | 100 | 80 | 400
| Charge consommée | 66 | 64 | 71 | 80 | 34 | 315 | 40 | 70 | 70 | 74 | 30 | 284 | 42 | 70 | 70 | 70 | 81 | 333 | 52.5 | 56.5 | 63 | 75 | 247 | 47 | 40.5 | 64.5 | 31 | 31.5 | 214.5 | 24.5 | 47 | 56 | 59 | 52 | 238.5 | 55.5 | 42 | 65 | 63 | 12 | 237.5 | 43 | 54 | 45 | 55.5 | 45.5 | 243 | 9.5 | 44 | 49 | 53 | 51 | 206.5 | 55.5 | 54.5 | 67 | 67 | 25 | 269 | 16 | 66 | 66 | 67 | 52 | 267 | 10 | 65 | 67 | 69 | 45.5 | 256.5
| Confiance | 2.6667 | 3.3333 | 2.6667 | 3.3333 | 2.6667 | 2.9333 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| id | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | JANVIER | 5.2 | 6 | 7 | 8 | 9 | FEVRIER | 9.2 | 10 | 11 | 12 | 13 | MARS | 14 | 15 | 16 | 17 | AVRIL | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | MAI | 22.2 | 23 | 24 | 25 | 26 | JUIN | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | JUILLET | 31.2 | 32 | 33 | 34 | 35 | AOUT | 35.2 | 36 | 37 | 38 | 39 | SEPT. | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | OCTOBRE | 44.2 | 45 | 46 | 47 | 48 | NOVEMBRE | 48.2 | 49 | 50 | 51 | 52 | DECEMBRE | TOTAL DISPONIBILITE | Métier
| ABS | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 12 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 21 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 20 | 85 | Technique
| APA | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 19 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 20 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 20 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 21 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 20 | 248 | Stagiaire
| BAN | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 18 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | -0.5 | 5 | 4 | 5 | 13.5 | 4 | 1.5 | 4 | 3 | 1.5 | 14 | 1.5 | 2 | 2 | -1 | 0 | 4.5 | -4 | -2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 7.5 | 129.5 | Pilote projet
| CGO | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 1 | -4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | Fonctionnel
| CMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 20 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 21 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 20 | 139 | Pilote projet
| DEV | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 12 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 20 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 22 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 21 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 20 | 243 | Autre
| GAB | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 19 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | 121 | Fonctionnel
| GBA | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 19 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 20 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 22 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 21 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 20 | 250 | Autre
| IIT | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 20 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | -1 | -1 | -4 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 85.5 | Fonctionnel
| JDO | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 21 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | -1.5 | -1 | -1 | -1.5 | -5 | -0.5 | -2 | -3 | -3 | 0 | -8.5 | -1.5 | -2.5 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | -1 | -2 | 1 | 82.5 | Technique
| JVA | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 22 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 19 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 20 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 22 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 21 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 20 | 249 | Autre
| KLA | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0.5 | -2 | 2 | 2.5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 12 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 33.5 | Technique
| LCA | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 19 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 20 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 22 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 21 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 20 | 250 | Autre
| LDO | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | -3 | -3.5 | 2 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 2.5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 21 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 20 | 109.5 | Technique
| LNG | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 20 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 22 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 21 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 20 | 202 | Fonctionnel
| LPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -4 | 0 | Fonctionnel
| MSK | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 19 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 11 | 153 | Stagiaire
| OBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 20 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 22 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 21 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 20 | 153 | Fonctionnel
| RBE | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 18 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 19 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 20 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 22 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 21 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 20 | 246 | Autre
| SCA | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 19 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 20 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 22 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 21 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 20 | 250 | Autre
| Total | 66 | 64 | 71 | 80 | 34 | 315 | 40 | 70 | 70 | 74 | 30 | 284 | 42 | 70 | 70 | 70 | 81 | 333 | 52.5 | 56.5 | 63 | 75 | 247 | 47 | 40.5 | 64.5 | 31 | 31.5 | 214.5 | 24.5 | 47 | 56 | 59 | 52 | 238.5 | 55.5 | 42 | 65 | 63 | 12 | 237.5 | 43 | 54 | 45 | 55.5 | 45.5 | 243 | 9.5 | 44 | 49 | 53 | 51 | 206.5 | 55.5 | 54.5 | 67 | 67 | 25 | 269 | 16 | 66 | 66 | 67 | 52 | 267 | 10 | 65 | 67 | 69 | 45.5 | 256.5 | 3111.5

## Recap_Dynamique
Étiquettes de lignes | Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 | Semaine 5 | Mois JANVIER | Semaine 5.2 | Semaine 6 | Semaine 7 | Semaine 8 | Semaine 9 | Mois FEVRIER | Semaine 9.2 | Semaine 10 | Semaine 11 | Semaine 12 | Semaine 13 | Mois MARS | Semaine 14 | Semaine 15 | Semaine 16 | Semaine 17 | Mois AVRIL | Semaine 18 | Semaine 19 | Semaine 20 | Semaine 21 | Semaine 22 | Mois MAI | Semaine 22.2 | Semaine 23 | Semaine 24 | Semaine 25 | Semaine 26 | Mois JUIN | Semaine 27 | Semaine 28 | Semaine 29 | Semaine 30 | Semaine 31 | mois JUILLET | Semaine 31.2 | Semaine 32 | Semaine 33 | Semaine 34 | Semaine 35 | mois AOUT | Semaine 35.2 | Semaine 36 | Semaine 37 | Semaine 38 | Semaine 39 | Mois SEPT. | Semaine 40 | Semaine 41 | Semaine 42 | Semaine 43 | Semaine 44 | Mois OCTOBRE | Semaine 44.2 | Semaine 45 | Semaine 46 | Semaine 47 | Semaine 48 | Mois NOVEMBRE | Semaine 48.2 | Semaine 49 | Semaine 50 | Semaine 51 | Semaine 52 | Mois DECEMBRE
Fonctionnel | 20 | 18 | 20 | 20 | 8 | 86 | 12 | 20 | 20 | 20 | 8 | 80 | 12 | 15 | 20 | 20 | 25 | 92 | 12 | 10 | 16 | 20 | 58 | 7 | 2 | 16 | 6 | 4 | 35 | 4 | 8 | 10 | 10.5 | 10 | 42.5 | 10 | 7 | 10 | 10 | 4 | 41 | 9 | 11 | 10 | 11 | 14 | 55 | 1 | 11 | 11 | 11 | 6 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 42 | -1 | 10 | 10 | 10 | 8 | 37 | 0 | 10 | 10 | 12 | 3 | 35
CGO | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 1 | -4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GAB | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 19 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2
IIT | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 20 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | -1 | -1 | -4 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1
LNG | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 20 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 22 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 21 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 20
LPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -4
OBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 20 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 22 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 21 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 20
Total général | 20 | 18 | 20 | 20 | 8 | 86 | 12 | 20 | 20 | 20 | 8 | 80 | 12 | 15 | 20 | 20 | 25 | 92 | 12 | 10 | 16 | 20 | 58 | 7 | 2 | 16 | 6 | 4 | 35 | 4 | 8 | 10 | 10.5 | 10 | 42.5 | 10 | 7 | 10 | 10 | 4 | 41 | 9 | 11 | 10 | 11 | 14 | 55 | 1 | 11 | 11 | 11 | 6 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 42 | -1 | 10 | 10 | 10 | 8 | 37 | 0 | 10 | 10 | 12 | 3 | 35
Cette forme représente un segment. Les segments sont pris en charge dans Excel 2010 ou version ultérieure. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version précédente d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2003 ou une version précédente, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment. Les segments sont pris en charge dans Excel 2010 ou version ultérieure. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version précédente d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2003 ou une version précédente, vous ne pouvez pas utiliser le segment.

## Sephora_UPGRADE
Charges | Mois | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | JANVIER | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FEVRIER | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | MARS | 14 | 15 | 16 | 17 | AVRIL | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | MAI | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | JUIN | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | JUILLET | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | AOUT | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | SEPT. | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | OCTOBRE | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | NOVEMBRE | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | DECEMBRE
|  | du 2 au 6 | du 9 au 13 | du 16 au 20 | du 23 au 27 | du 30 au 31 |  | du 1 au 3 | du 6 au 10 | du 13 au 17 | du 20 au 24 | du 27 au 28 |  | du 1 au 3 | du 6 au 10 | du 13 au 17 | du 20 au 24 | du 27 au 31 |  | du 3 au 7 | du 10 au 14 | du 17 au 21 | du 24 au 28 |  | du 1 au 5 | du 8 au 12 | du 15 au 19 | 22 au 26 | 29 au 31 |  | du 1 au 2 | du 5 au 9 | du 12 au 16 | du 19 au 23 | du 26 au 30 |  | du 3 au 7 | du 10 au 14 | du 17 au 21 | du 24 au 28 | du 31 au 31 |  | du 1 au 4 | du 7 au 11 | du 14 au 18 | du 21 au 25 | du 28 au 31 |  | du 1 au 1 | du 4au 8 | du 11 au 15 | du 18 au 22 | du 25 au 29 |  | du 2 au 6 | du 9 au 13 | du 16 au 20 | du 23 au 27 | du 30 au 31 |  | du 1 au 3 | du 6 au 10 | du 13 au 17 | du 20 au24 | du 27 au 30 |  | 1 | du 4 au 8 | du 11 au 15 | du 18 au 22 | du 25 au 29
| Nb Jrs ouvrés/mois | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 19 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 20 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 22 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 21 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 20
| Charge jours/homme | 45 | 45 | 45 | 45 | 18 | 198 | 27 | 45 | 45 | 45 | 18 | 180 | 27 | 45 | 45 | 45 | 45 | 207 | 45 | 45 | 36 | 45 | 171 | 36 | 36 | 45 | 27 | 27 | 171 | 18 | 36 | 45 | 45 | 45 | 189 | 45 | 36 | 45 | 45 | 9 | 180 | 36 | 45 | 36 | 45 | 36 | 198 | 9 | 45 | 45 | 45 | 45 | 189 | 45 | 45 | 45 | 45 | 18 | 198 | 18 | 45 | 45 | 45 | 36 | 189 | 9 | 45 | 45 | 45 | 36 | 180
| Charge consommée | 14 | 10 | 6 | 5 | 2 | 37 | 8 | 10 | 10 | 6 | 2 | 36 | 9 | 10 | 10 | 10 | 4 | 43 | 15 | 15 | 5 | 5 | 40 | 5 | 7 | 5 | 8 | 7 | 32 | 4 | 7 | 12 | 11 | 15 | 49 | 10 | 10 | 7 | 7 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Confiance | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| id | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | JANVIER | 5.2 | 6 | 7 | 8 | 9 | FEVRIER | 9.2 | 10 | 11 | 12 | 13 | MARS | 14 | 15 | 16 | 17 | AVRIL | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | MAI | 22.2 | 23 | 24 | 25 | 26 | JUIN | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | JUILLET | 31.2 | 32 | 33 | 34 | 35 | AOUT | 35.2 | 36 | 37 | 38 | 39 | SEPT. | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | OCTOBRE | 44.2 | 45 | 46 | 47 | 48 | NOVEMBRE | 48.2 | 49 | 50 | 51 | 52 | DECEMBRE | TOTAL CHARGE COLLAB
| LDO | 5 | 5 | 1 |  |  | 11 | 3 | 5 | 5 | 1 |  | 14 | 3 | 5 | 5 | 5 |  | 18 | 5 | 5 | 2 |  | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 6 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |  | 1 | 1 | 1 |  | 3 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 127
| RBE | 4 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 4
| ABS | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |  | 4 | 13 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 32
| BAN | [5 empty] | 0 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 2 |  | 1 | 2 | 2 |  | 5 | 4 | 4 |  |  |  | 8 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 42
| CGO | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 3 | 5 |  |  | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 14 | 5 | 4 | 5 | 5 |  | 19 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 106
| JVA | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 3: 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 2
| MSK | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 3: 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| JDO | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 3: 0; 0 4: 2 | 2 | 2 | 6 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 12
| KLA | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 22 | 5 | 5 | 3 | 5 | 18 |  | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 4 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 180
| Total | 14 | 10 | 6 | 5 | 2 | 37 | 8 | 10 | 10 | 6 | 2 | 36 | 9 | 10 | 10 | 10 | 4 | 43 | 15 | 15 | 5 | 5 | 40 | 5 | 7 | 5 | 8 | 7 | 32 | 4 | 7 | 12 | 11 | 15 | 49 | 10 | 10 | 7 | 7 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505

## Sephora_RTLE
Charges | Mois | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | JANVIER | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FEVRIER | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | MARS | 14 | 15 | 16 | 17 | AVRIL | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | MAI | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | JUIN | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | JUILLET | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | AOUT | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | SEPT. | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | OCTOBRE | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | NOVEMBRE | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | DECEMBRE
|  | du 2 au 6 | du 9 au 13 | du 16 au 20 | du 23 au 27 | du 30 au 31 |  | du 1 au 3 | du 6 au 10 | du 13 au 17 | du 20 au 24 | du 27 au 28 |  | du 1 au 3 | du 6 au 10 | du 13 au 17 | du 20 au 24 | du 27 au 31 |  | du 3 au 7 | du 10 au 14 | du 17 au 21 | du 24 au 28 |  | du 1 au 5 | du 8 au 12 | du 15 au 19 | 22 au 26 | 29 au 31 |  | du 1 au 2 | du 5 au 9 | du 12 au 16 | du 19 au 23 | du 26 au 30 |  | du 3 au 7 | du 10 au 14 | du 17 au 21 | du 24 au 28 | du 31 au 31 |  | du 1 au 4 | du 7 au 11 | du 14 au 18 | du 21 au 25 | du 28 au 31 |  | du 1 au 1 | du 4au 8 | du 11 au 15 | du 18 au 22 | du 25 au 29 |  | du 2 au 6 | du 9 au 13 | du 16 au 20 | du 23 au 27 | du 30 au 31 |  | du 1 au 3 | du 6 au 10 | du 13 au 17 | du 20 au24 | du 27 au 30 |  | 1 | du 4 au 8 | du 11 au 15 | du 18 au 22 | du 25 au 29
| Nb Jrs ouvrés/mois | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 19 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 20 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 22 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 21 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 20
| Charge jours/homme | 55 | 55 | 55 | 55 | 22 | 242 | 33 | 55 | 55 | 55 | 22 | 220 | 33 | 55 | 55 | 55 | 55 | 253 | 55 | 55 | 44 | 55 | 209 | 44 | 44 | 55 | 33 | 33 | 209 | 22 | 44 | 55 | 55 | 55 | 231 | 55 | 44 | 55 | 55 | 11 | 220 | 44 | 55 | 44 | 55 | 44 | 242 | 11 | 55 | 55 | 55 | 55 | 231 | 55 | 55 | 55 | 55 | 22 | 242 | 22 | 55 | 55 | 55 | 44 | 231 | 11 | 55 | 55 | 55 | 44 | 220
| Charge consommée | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 8.5 | 0 | 0 | 21 | 9 | 11.5 | 14.5 | 6 | 2.5 | 43.5 | 2.5 | 7 | 15 | 12 | 12 | 48.5 | 10.5 | 7 | 11 | 14 | 5 | 47.5 | 21 | 21 | 14 | 19.5 | 22.5 | 98 | 7.5 | 31 | 37 | 33 | 35 | 143.5 | 30.5 | 31.5 | 19 | 19 | 8 | 108 | 16 | 20 | 20 | 19 | 16 | 91 | 7 | 21 | 19 | 14 | 8.5 | 69.5
| Confiance | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| id | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | JANVIER | 5.2 | 6 | 7 | 8 | 9 | FEVRIER | 9.2 | 10 | 11 | 12 | 13 | MARS | 14 | 15 | 16 | 17 | AVRIL | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | MAI | 22.2 | 23 | 24 | 25 | 26 | JUIN | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | JUILLET | 31.2 | 32 | 33 | 34 | 35 | AOUT | 35.2 | 36 | 37 | 38 | 39 | SEPT. | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | OCTOBRE | 44.2 | 45 | 46 | 47 | 48 | NOVEMBRE | 48.2 | 49 | 50 | 51 | 52 | DECEMBRE | TOTAL CHARGE COLLAB
| ABS | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 23 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 5 |  |  |  | 10 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 114
| CGO | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 20 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 18 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 76
| GAB | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 22 | 194
| JDO |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 2.5 | 15 | 0.5 | 4 | 5 | 3 |  | 12.5 | 3.5 | 4.5 | 2 | 2 |  | 12 |  | 1 | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 0 | 84
| DEV | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| LDO |  |  | 3 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 3 | 3.5 |  |  | 6.5 | 2 | 2 | 4 | 2 |  | 10 |  | 2 | 3 | 3.5 | 3 | 11.5 | 4.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 1 | 14.5 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 8 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 104
| LNG | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 5 | 5 |  |  | 10 | 3 | 3 | 3 |  |  | 9 |  |  | 3 | 2 | 2 | 7 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 52
| MSK | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24 | 1 | 5 | 3 |  |  | 9 | 152
| KLA |  | 3 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 2 |  | 7.5 |  | 1 | 4 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 1 | 12 | 4 | 1 | 1 |  | 1 | 7 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 17 | 5 | 5 |  |  |  | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 18 | 188
| BAN | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 3.5 |  |  |  | 3.5 |  | 1.5 | 1 |  | 0.5 | 3 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |  | 3.5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 4 | 13 |  |  | 4 | 4 | 4 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 8.5 | 149
| IIT |  | 2 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 14 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 4 | 16.5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 15 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 8 | 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 18 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 17 | 2 | 4 | 4 | 2 |  | 12 | 237
| Total | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 8.5 | 0 | 0 | 21 | 9 | 11.5 | 14.5 | 6 | 2.5 | 43.5 | 2.5 | 7 | 15 | 12 | 12 | 48.5 | 10.5 | 7 | 11 | 14 | 5 | 47.5 | 21 | 21 | 14 | 19.5 | 22.5 | 98 | 7.5 | 31 | 37 | 33 | 35 | 143.5 | 30.5 | 31.5 | 19 | 19 | 8 | 108 | 16 | 20 | 20 | 19 | 16 | 91 | 7 | 21 | 19 | 14 | 8.5 | 69.5 | 1350

## Picard
Charges | Mois | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | JANVIER | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FEVRIER | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | MARS | 14 | 15 | 16 | 17 | AVRIL | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | MAI | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | JUIN | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | JUILLET | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | AOUT | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | SEPT. | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | OCTOBRE | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | NOVEMBRE | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | DECEMBRE
|  | du 2 au 6 | du 9 au 13 | du 16 au 20 | du 23 au 27 | du 30 au 31 |  | du 1 au 3 | du 6 au 10 | du 13 au 17 | du 20 au 24 | du 27 au 28 |  | du 1 au 3 | du 6 au 10 | du 13 au 17 | du 20 au 24 | du 27 au 31 |  | du 3 au 7 | du 10 au 14 | du 17 au 21 | du 24 au 28 |  | du 1 au 5 | du 8 au 12 | du 15 au 19 | 22 au 26 | 29 au 31 |  | du 1 au 2 | du 5 au 9 | du 12 au 16 | du 19 au 23 | du 26 au 30 |  | du 3 au 7 | du 10 au 14 | du 17 au 21 | du 24 au 28 | du 31 au 31 |  | du 1 au 4 | du 7 au 11 | du 14 au 18 | du 21 au 25 | du 28 au 31 |  | du 1 au 1 | du 4au 8 | du 11 au 15 | du 18 au 22 | du 25 au 29 |  | du 2 au 6 | du 9 au 13 | du 16 au 20 | du 23 au 27 | du 30 au 31 |  | du 1 au 3 | du 6 au 10 | du 13 au 17 | du 20 au24 | du 27 au 30 |  | 1 | du 4 au 8 | du 11 au 15 | du 18 au 22 | du 25 au 29
| Nb Jrs ouvrés/mois | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 19 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 20 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 22 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 21 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 20
| Charge jours/homme | 40 | 40 | 40 | 40 | 16 | 176 | 24 | 40 | 40 | 40 | 16 | 160 | 24 | 40 | 40 | 40 | 40 | 184 | 40 | 40 | 32 | 40 | 152 | 32 | 32 | 40 | 24 | 24 | 152 | 16 | 32 | 40 | 40 | 40 | 168 | 40 | 32 | 40 | 40 | 8 | 160 | 32 | 40 | 32 | 40 | 32 | 176 | 8 | 40 | 40 | 40 | 40 | 168 | 40 | 40 | 40 | 40 | 16 | 176 | 16 | 40 | 40 | 40 | 32 | 168 | 8 | 40 | 40 | 40 | 32 | 160
| Charge consommée | 20 | 20 | 20 | 15 | 4 | 79 | 12 | 20 | 20 | 20 | 8 | 80 | 9 | 15 | 20 | 20 | 15 | 79 | 20 | 20 | 12 | 20 | 72 | 15 | 14 | 16 | 9 | 10 | 64 | 5 | 10 | 11 | 11 | 12 | 49 | 13 | 13 | 11 | 10 | 3 | 50 | 11 | 5 | 6 | 5 | 7 | 34 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 34 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 35 | 4 | 8 | 8 | 8 | 7 | 35 | 2 | 8 | 8 | 8 | 6 | 32
| Confiance | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3.4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| id | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | JANVIER | 5.2 | 6 | 7 | 8 | 9 | FEVRIER | 9.2 | 10 | 11 | 12 | 13 | MARS | 14 | 15 | 16 | 17 | AVRIL | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | MAI | 22.2 | 23 | 24 | 25 | 26 | JUIN | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | JUILLET | 31.2 | 32 | 33 | 34 | 35 | AOUT | 35.2 | 36 | 37 | 38 | 39 | SEPT. | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | OCTOBRE | 44.2 | 45 | 46 | 47 | 48 | NOVEMBRE | 48.2 | 49 | 50 | 51 | 52 | DECEMBRE | TOTAL CHARGE COLLAB
| ABS | 5 | 5 | 5 |  |  | 15 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 |  | 1 | 1 |  | 1 | 3 | 1 | 1 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 169
| CMO | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 20 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 |  |  | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 |  | 5 | 15 |  |  | 4 |  | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 16 | 2 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 192
| GAB | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 13 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 26
| GBA | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| JDO | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 19 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 12 | 1 | 3 | 3 |  |  | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 12 | 204
| KLA | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 6 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 18
| LPI | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | 4 | 4 |  | 4 | 3 | 15 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 21 | 4 |  |  |  |  | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 21 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 20 | 436
| OBE | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 | 3 | 5 | 5 | 5 |  | 18 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | 4 | 4 | 5 |  |  | 13 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 162
| Total | 20 | 20 | 20 | 15 | 4 | 79 | 12 | 20 | 20 | 20 | 8 | 80 | 9 | 15 | 20 | 20 | 15 | 79 | 20 | 20 | 12 | 20 | 72 | 15 | 14 | 16 | 9 | 10 | 64 | 5 | 10 | 11 | 11 | 12 | 49 | 13 | 13 | 11 | 10 | 3 | 50 | 11 | 5 | 6 | 5 | 7 | 34 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 34 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 35 | 4 | 8 | 8 | 8 | 7 | 35 | 2 | 8 | 8 | 8 | 6 | 32 | 1207