## Feuil1
Client
 | time axis 2018-01-01 to 2019-01-04
| Tâches | Début de tâche | Fin de tâche | 2018-01-01: 1; 2018-01-08: 2; 2018-01-15: 3; 2018-01-22: 4; 2018-01-29: 5; 2018-02-05: 6; 2018-02-12: 7; 2018-02-19: 8; 2018-02-26: 9; 2018-03-05: 10; 2018-03-12: 11; 2018-03-19: 12; 2018-03-26: 13; 2018-04-02: 14; 2018-04-09: 15; 2018-04-16: 16; 2018-04-23: 17; 2018-04-30: 18; 2018-05-07: 19; 2018-05-14: 20; 2018-05-21: 21; 2018-05-28: 22; 2018-06-04: 23; 2018-06-11: 24; 2018-06-18: 25; 2018-06-25: 26; 2018-07-02: 27; 2018-07-09: 28; 2018-07-16: 29; 2018-07-23: 30; 2018-07-30: 31; 2018-08-06: 32; 2018-08-13: 33; 2018-08-20: 34; 2018-08-27: 35; 2018-09-03: 36; 2018-09-10: 37; 2018-09-17: 38; 2018-09-24: 39; 2018-10-01: 40; 2018-10-08: 41; 2018-10-15: 42; 2018-10-22: 43; 2018-10-29: 44; 2018-11-05: 45; 2018-11-12: 46; 2018-11-19: 47; 2018-11-26: 48; 2018-12-03: 49; 2018-12-10: 50; 2018-12-17: 51; 2018-12-24: 52; 2018-12-31: 1
|  |  |  | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4
| Étude mécanique | 0 | 0
| Étude automatique | 0 | 0
| Validation étude | 0 | 0
95NNN | Approvisionnement | 0 | 0
| Montage | 0 | 0
| Cablage | 0 | 0
Ched de projet | Debugage automatisme | 0 | 0
| Debugage mécanique | 0 | 0
| Mise au point | 0 | 0
| Validation échantillons | 0 | 0
| Validation interne | 0 | 0
| Réception technique | 0 | 0
| Modification post rt | 0 | 0
Mis à jour le 10/10/2017 | Validation modification | 0 | 0
| Emballage et expédition | 0 | 0
| Installation | 0 | 0
| Mise en route | 0 | 0
| Formation | 0 | 0
| Validation machine | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
Aujourd'hui | 2018-01-19
Date aujourd'hui | Oui
Début | 2018-01-01
Fin | 2018-01-17

## Fériés
Date
2018-01-01
2018-04-02
2018-05-01
2018-05-08
2018-05-21
2018-07-14
2018-08-15
2018-11-01
2018-11-11
2018-12-25
2019-01-01
2019-04-22
2019-05-01
2019-05-08
2019-05-30
2019-06-10
2019-07-14
2019-08-15
2019-11-01
2019-11-11
2019-12-25