## PLANNING
[12 empty] | 2021-01-01 |  |  |  |  | 2021-01-08 |  |  |  |  | 2021-01-15 |  |  |  |  | 2021-01-22 |  |  |  |  | 2021-01-29 |  |  |  |  | 2021-02-05 |  |  |  |  | 2021-02-12 |  |  |  |  | 2021-02-19 |  |  |  |  | 2021-02-26 |  |  |  |  | 2021-03-05 |  |  |  |  | 2021-03-12 |  |  |  |  | 2021-03-19 |  |  |  |  | 2020-01-10 | [11 empty] | 2021-01-09 | [11 empty] | 2022-01-09
| CALENDRIER HEBDO | 2021-01-01 | [5 empty] | ALLER SEMAINE # |  | 1
| CALENDRIER ANNUEL | 2020-01-01 | [5 empty] | ALLER SEMAINE # |  | 1 |  | S1 |  |  |  |  | S2 |  |  |  |  | S3 |  |  |  |  | S4 |  |  |  |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  |  |  |  | S8 |  |  |  |  | S9 |  |  |  |  | S10 |  |  |  |  | S11 |  |  |  |  | S12
[72 empty] | 2020-01-10 | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 2020-04-10 | 2020-05-10 | 2020-06-10 | 2020-07-10 | 2020-08-10 | 2020-09-10 | 2020-10-10 | 2020-11-10 | 2020-12-10 | 2021-01-10 | 2021-02-10 | 2021-03-10 | 2021-04-10 | 2021-05-10 | 2021-06-10 | 2021-07-10 | 2021-08-10 | 2021-09-10 | 2021-10-10 | 2021-11-10 | 2021-12-10 | 2022-01-10 | 2022-02-10 | 2022-03-10 | 2022-04-10 | 2022-05-10 | 2022-06-10 | 2022-07-10 | 2022-08-10 | 2022-09-10 | 2022-10-10 | 2022-11-10 | 2022-12-10 | time axis 2020-12-28 to 2021-03-19
AFFAIRE | TACHES | CHARGE TOTALE | PIERRE | PAUL | AUTRE | BUDGET | MOIS | JOURS | DEBUT | FIN | % REALISE | time axis 2020-12-28 to 2021-03-19
TEST 1 | [5 empty] | 900 | 6 | 117 | 2020-10-01 | 2021-03-26 | 42.92%
TEST 1 | Conception |  |  |  |  | 389 | 2.5933 | 50 | 2020-10-01 | 2020-12-13
TEST 1 | Etude | 300 | 37 | 263 |  | 300 | 2 | 38 | 2020-10-01 | 2020-11-24 | 45%
TEST 1 | Consultation | 24 | 24 |  |  | 60 | 0.4 | 8 | 2020-11-25 | 2020-12-06 | 70%
TEST 1 | Commande | 0 |  |  |  | 15 | 0.1 | 2 | 2020-12-07 | 2020-12-09 | 50%
TEST 1 | Fabrication |  |  |  |  | 14 | 0.093333 | 2 | 2020-12-10 | 2020-12-13 | 30%
TEST 1 | Conception FOURNISSEUR |  |  |  |  | 337 | 2.2467 | 44 | 2020-12-14 | 2021-02-18
TEST 1 | Rédaction CdC | 200 | 200 |  |  | 200 | 1.3333 | 25 | 2020-12-14 | 2021-01-18 | 70%
TEST 1 | Consultation | 24 | 24 |  |  | 15 | 0.1 | 2 | 2021-01-19 | 2021-01-21 | 50%
TEST 1 | Commande | 0 |  |  |  | 60 | 0.4 | 8 | 2021-01-22 | 2021-02-03 | 30%
TEST 1 | Etude | 8 | 8 |  |  | 50 | 0.33333 | 7 | 2021-02-04 | 2021-02-15
TEST 1 | Fabrication |  |  |  |  | 12 | 0.08 | 2 | 2021-02-16 | 2021-02-18 | 20%
TEST 1 | Documentation |  |  |  |  | 74 | 0.49333 | 10 | 2021-02-19 | 2021-03-07
TEST 1 | Rédaction | 32 | 16 | 16 |  | 60 | 0.4 | 8 | 2021-02-19 | 2021-03-03 | 30%
TEST 1 | Validation | 16 | 8 | 8 |  | 14 | 0.093333 | 2 | 2021-03-04 | 2021-03-07 | 90%
TEST 1 | Livraison |  |  |  |  | 100 | 0.66667 | 13 | 2021-03-08 | 2021-03-26
TEST 1 | Réception / Validation | 8 | 8 |  |  | 60 | 0.4 | 8 | 2021-03-08 | 2021-03-18 | 10%
TEST 1 | Expédition | 8 | 8 |  |  | 40 | 0.26667 | 5 | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 20%
TEST 2 | [5 empty] | 900 | 6 | 117 | 2020-12-28 | 2021-06-23 | 42.92%
TEST 2 | Conception |  |  |  |  | 389 | 2.5933 | 50 | 2020-12-28 | 2021-03-10
TEST 2 | Etude | 300 | 37 | 263 |  | 300 | 2 | 38 | 2020-12-28 | 2021-02-18 | 45%
TEST 2 | Consultation | 24 | 24 |  |  | 60 | 0.4 | 8 | 2021-02-19 | 2021-03-03 | 70%
TEST 2 | Commande | 0 |  |  |  | 15 | 0.1 | 2 | 2021-03-04 | 2021-03-07 | 50%
TEST 2 | Fabrication |  |  |  |  | 14 | 0.093333 | 2 | 2021-03-08 | 2021-03-10 | 30%
TEST 2 | Conception FOURNISSEUR |  |  |  |  | 337 | 2.2467 | 44 | 2021-03-11 | 2021-05-18
TEST 2 | Rédaction CdC | 200 | 200 |  |  | 200 | 1.3333 | 25 | 2021-03-11 | 2021-04-15 | 70%
TEST 2 | Consultation | 24 | 24 |  |  | 15 | 0.1 | 2 | 2021-04-16 | 2021-04-20 | 50%
TEST 2 | Commande | 0 |  |  |  | 60 | 0.4 | 8 | 2021-04-21 | 2021-05-03 | 30%
TEST 2 | Etude | 8 | 8 |  |  | 50 | 0.33333 | 7 | 2021-05-04 | 2021-05-13
TEST 2 | Fabrication |  |  |  |  | 12 | 0.08 | 2 | 2021-05-14 | 2021-05-18 | 20%
TEST 2 | Documentation |  |  |  |  | 74 | 0.49333 | 10 | 2021-05-19 | 2021-06-02
TEST 2 | Rédaction | 32 | 16 | 16 |  | 60 | 0.4 | 8 | 2021-05-19 | 2021-05-30 | 30%
TEST 2 | Validation | 16 | 8 | 8 |  | 14 | 0.093333 | 2 | 2021-05-31 | 2021-06-02 | 90%
TEST 2 | Livraison |  |  |  |  | 100 | 0.66667 | 13 | 2021-06-03 | 2021-06-23
TEST 2 | Réception / Validation | 8 | 8 |  |  | 60 | 0.4 | 8 | 2021-06-03 | 2021-06-15 | 10%
TEST 2 | Expédition | 8 | 8 |  |  | 40 | 0.26667 | 5 | 2021-06-16 | 2021-06-23 | 20%

## Tech
2020 | 2021
Fériés
2020-01-01
2020-05-01
2020-05-08
2020-07-14
2020-08-15
2020-11-01
2020-11-11
2020-12-25
2020-04-12
2020-04-13
2020-05-21
2020-05-31
2020-06-01
2021-01-01
2021-05-01
2021-05-08
2021-07-14
2021-08-15
2021-11-01
2021-11-11
2021-12-25
2021-04-04
2021-04-05
2021-05-13
2021-05-23
2021-05-24

## TCD
Somme de Heures |  | Personne
Année | Mois | PAUL | PIERRE | Total général
2020 |  | 246.4881 | 196.0654 | 442.5535
| octobre | 128.8571 | 68.4673 | 197.3244
| novembre | 93.7143 | 62.243 | 155.9573
| décembre | 23.9167 | 65.3551 | 89.2718
2021 |  | 327.5119 | 469.9346 | 797.4465
| janvier | 119.5833 | 105.8131 | 225.3964
| février | 118.8512 | 105.8131 | 224.6643
| mars | 29.2857 | 118.2617 | 147.5474
| avril |  | 40.4579 | 40.4579
| mai | 47.8333 | 46.6822 | 94.5156
| juin | 11.9583 | 52.9065 | 64.8649
Total général |  | 574 | 666 | 1240
Cette forme représente un segment. Les segments peuvent être utilisés au moins dans Excel 2010. Si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2003 ou une version antérieure, le segment ne peut pas être utilisé.
Cette forme représente un segment. Les segments peuvent être utilisés au moins dans Excel 2010. Si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2003 ou une version antérieure, le segment ne peut pas être utilisé.