## Data_Projet
Activités | Descritpion tâches | Progression | Date Début Prévue | Date Fin Prévue | Nombre Jour Prévu | Date Début Réelle | Date Fin Réelle | Nombre de jour Réel | Ecart | % Ecart | WBS | Progression | Objectif | Date début Prévue | Date Fin Prévue | Nombre de jour | Date Début Réelle | Date Fin Réelle | Nombre de jour2 | Ecart Plannification | Ecart Plannification3
Projet 1 | Tâche 1 |  | 2023-01-01 | 2023-12-24 | 358 | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 334 | -24 | -6.704% | Projet 1 |  | 100% | 2023-01-01 | 2023-05-08 | 128 | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 334 | 206 | 0.4572%
Projet 1 | Tâche 2 |  | 2023-04-03 | 2023-05-08 | 36 | 2023-06-04 | 2025-05-05 | 702 | 666 | 1850%
Projet 2 | Tâche 1 |  | 2024-04-05 | 2024-06-06 | 63 | 2024-05-04 | 2024-08-06 | 95 | 32 | 50.79%
Formulas:
Date début Prévue = IF(ProgressionActivités[[#This Row],[WBS]]="","",MINIFS(DataActivités[Date début prévu],DataActivités[Activité],ProgressionActivités[[#This Row],[WBS]]))
Date Fin Prévue = IF(ProgressionActivités[[#This Row],[WBS]]="","",MINIFS(DataActivités[Date fin prévu],DataActivités[Activité],ProgressionActivités[[#This Row],[WBS]]))
Date Début Réelle = IF(ProgressionActivités[[#This Row],[WBS]]="","",MINIFS(DataActivités[Date début réel],DataActivités[Activité],ProgressionActivités[[#This Row],[WBS]]))
Date Fin Réelle = IF(ProgressionActivités[[#This Row],[WBS]]="","",MINIFS(DataActivités[Date fin réel],DataActivités[Activité],ProgressionActivités[[#This Row],[WBS]]))

## Data_Sous_tâche
Non Commencée | 0%
En cours | 50%
Terminée | 50%
Retardée | 0%
Activité | Descritpion tâches | Sous-Tâche | Date début prévu | Date fin prévu | Nombre de jours prévus | Date début réel | Date fin réel | Nombre de jours réels | Ecart | Statut | % Ecart
Projet 1 | Tâche 1 | Sous-tâche 1 | 2023-01-01 | 2023-12-24 | 358 | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 334 | -24 | Terminée | -6.704%
Projet 1 | Tâche 2 | Sous-tâche 2 | 2025-02-05 | 2025-05-05 | 90 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 1 | -89 | Terminée | -98.89%
Projet 1 | Tâche 2 | Sous-tâche 2 | 2023-04-03 | 2023-05-08 | 36 | 2023-06-04 | 2024-05-04 | 336 | 300 | En cours | 833.3%
Projet 2 | Tâche 1 | Sous-tâche 1 | 2024-04-05 | 2024-06-06 | 63 | 2024-05-04 | 2024-08-06 | 95 | 32 | En cours | 50.79%
Tableau des datas de toutes les activités répertoriées. C'est le tableau centrale où je vais extraire mes données.
Dans ce tableau, je veux extraire en fonction de mes différents activités et tâches, la date de début prévue la plus ancienne. Exemple sur le projet, la date la plus ancienne est 01/01/2023., Je veux faire de même pour la Projet 1 associé à la tâche 1. Une fois cette date sélectionnée, je veux qu'elle soit copier dans le tableau ProgressionActivités située dans la feuille Data_Projet sur la ligne correspondant au projet 1

## Annexe
Statut
Non commencée
En cours
Terminée
Retardée