## Avt chantier XXXX
|  | ID CHANTIER | XXXX | [7 empty] | Le % d'avancement est à saisir chaque mois dans la colonne "vierge" Par exemple, si la ligne 2 d'un devis est à 0% mais que d'autres avancements ont eu lieu, il ne faudra pas saisir en avancement 1 mais dans la continuité du nombre d'avancement
|  | Client | XXXX | Réf.devis | D-xxxx du 22/07/2024
|  | Libellé du chantier | Construction d'un restaurant et d'un internat | Montant total HT | 11696
|  |  | mutualisé | Remise | 0
|  |  |  | Montant total TTC | 14035.2
|  | Adresse chantier | XXXX
XXXX
XXXX
[6 empty] | Montant initial | Avt 1 (%) | Montant de l'avancement 1 | Avt 2 (%) | Montant de l'avancement 2 | Avt 3 (%) | Montant de l'avancement 3 | Avt 4 (%) | Montant de l'avancement 4 | Avt 5 (%) | Montant de l'avancement 5
Avancement
3753.6 | 1 | Carnet de détails de bardage simple peau, avec plans de repérage correspondants comprenant : Bardage simple peau type Cassette Larson Façade polycarbonate Panneaux acoustiques Capotage Larson |  |  |  | 3753.6 | 10% | 375.36 | 0% | 0 | 50% | 1876.8 | 90% | 3378.24 | 100% | 3753.6
0 |  | BATIMENT 1A
1618.4 | 2 | Calepinage des bardages simple peau définis ci-dessus, avec nomenclatures correspondantes pour le bâtiment 1A comprenant : Calepinages des différents bardages et ossatures Nomenclatures des différents bardages |  |  |  | 1618.4 | 10% | 161.84 | 0% | 0 | 20% | 323.68 | 80% | 1294.72 | 100% | 1618.4
0
204 | 3 | Réalisation de plan de fabrication des cassettes pour le bâtiment 1A |  |  |  | 204 | 10% | 20.4 | 100% | 204 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
0
544 | 4 | Nomenclatures des pliages laqués et galva de bardage pour lebâtiment 1A |  |  |  | 544 | 10% | 54.4 | 30% | 163.2 | 100% | 544 | 0% | 0 | 0% | 0
0
442 | 5 | Quantitatif des fixations et éléments de bardage pour le bâtiment 1A |  |  |  | 442 | 10% | 44.2 | 50% | 221 | 100% | 442 | 0% | 0 | 0% | 0
0 |  | BATIMENT 1B
2652 | 6 | Calepinage des bardages simple peau définis ci-dessus, avecnomenclatures correspondantes pour le bâtiment 1B comprenant : - Calepinages des différents bardages et ossatures - Nomenclatures des différents bardages |  |  |  | 2652 | 0% | 0 | 10% | 265.2 | 80% | 2121.6 | 100% | 2652 | 0% | 0
0
816 | 7 | Réalisation de plan de fabrication des cassettes pour le bâtiment 1B |  |  |  | 816 | 10% | 81.6 | 20% | 163.2 | 90% | 734.4 | 100% | 816 | 0% | 0
0
952 | 8 | Nomenclatures des pliages laqués et galva de bardage pour le bâtiment 1B |  |  |  | 952 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 476 | 90% | 856.8 | 100% | 952
0
714 | 9 | Quantitatif des fixations et éléments de bardage pour le bâtiment 1B |  |  |  | 714 | 20% | 142.8 | 50% | 357 | 100% | 714 | 0% | 0 | 0% | 0
11696
[5 empty] | SOMME DE L'AVANCEMENT | 11696 |  | 880.6 |  | 493 |  | 5858.88 |  | 1765.28 |  | -2673.76
Reste à facturer |  |  |  |  | RESTE A FACTURER |  |  | 10815.4 |  | 10322.4 |  | 4463.52 |  | 2698.24 |  | 5372
0
ACCUEIL