## Projection - 2024
DOSSIER : BASE MOUSQUETAIRE LAI
[10 empty] | PREMIÈRE PHASE | [14 empty] | DEUXIÈME PHASE | [14 empty] | TROISIÈME PHASE | [14 empty] | PHASE QUATRE
TÂCHE | LIEUX | EQUIPE | TYPE | NUMEROS | NUMEROS | GO COMMANDE | COMMENCER | ETAT | FICHE | SEMAINE 38 |  |  |  |  | SEMAINE 39 |  |  |  |  | SEMAINE 40 |  |  |  |  | SEMAINE 41 |  |  |  |  | SEMAINE 42 |  |  |  |  | SEMAINE 43 |  |  |  |  | SEMAINE 44 |  |  |  |  | SEMAINE 45 |  |  |  |  | SEMAINE 46 |  |  |  |  | SEMAINE 47 |  |  |  |  | SEMAINE 48 |  |  |  |  | SEMAINE 49
ID | BASE LAI | INTERVENANTE | VEHCIULE | IDENTIFICATION | IMMATRICULATION | GO LIVRAISON | DATE | COMMENTAIRE | CONTRÔLE | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
1 | time axis 2024-09-16 to 2024-11-14
1.1 | LAMBERET | EQUIPE 1 | FRIGOS |  |  |  | 2024-09-17 | bar: 2024-09-16 to 2024-09-17
1.2 | LAMBERET | EQUIPE 1 | FRIGOS |  |  |  | 2024-09-18 | bar: 2024-09-18
1.3 | LAMBERET | EQUIPE 1 | FRIGOS |  |  |  | 2024-09-24 | bar: 2024-09-22
1.4 | LAMBERET | EQUIPE 1 | FRIGOS |  |  |  | 2024-09-25 | bar: 2024-09-23
1.5 | LAMBERET | EQUIPE 1 | FRIGOS |  |  |  | 2024-10-02 | bar: 2024-09-28
TOTAL | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | [9 empty] | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
2.1 | ACHAT FRIGO SUR 2025 | EQUIPE 2 | FRIGOS | NC | NC | bar: 7
2.2 | ACHAT FRIGO SUR 2025 | EQUIPE 2 | FRIGOS | NC | NC | bar: 7
2.3 | ACHAT FRIGO SUR 2025 | EQUIPE 2 | FRIGOS | NC | NC | bar: 7
2.4 | ACHAT FRIGO SUR 2025 | EQUIPE 2 | FRIGOS | NC | NC | bar: 7
2.5 | ACHAT FRIGO SUR 2025 | EQUIPE 2 | FRIGOS | NC | NC | bar: 8
2.6 | ACHAT FRIGO SUR 2025 | EQUIPE 2 | FRIGOS | NC | NC | bar: 8
2.7 | ACHAT FRIGO SUR 2025 | EQUIPE 2 | FRIGOS | NC | NC | bar: 8
2.8 | ACHAT FRIGO SUR 2025 | EQUIPE 2 | FRIGOS | NC | NC | bar: 8
2.9 | ACHAT FRIGO SUR 2025 | EQUIPE 2 | FRIGOS | NC | NC | bar: 9
2.10 | LAMBERET | EQUIPE 2 | FRIGOS | bar: 9
2.11 | LAMBERET | EQUIPE 2 | FRIGOS | bar: 9
2.12 | LAMBERET | EQUIPE 2 | FRIGOS | bar: 9
2.13 | LAMBERET | EQUIPE 2 | FRIGOS | bar: 10
2.14 | LAMBERET | EQUIPE 2 | FRIGOS | bar: 10
2.15 | LAMBERET | EQUIPE 2 | FRIGOS | bar: 10
2.16 | LAMBERET | EQUIPE 2 | FRIGOS | bar: 10
2.17 | LAMBERET | EQUIPE 2 | FRIGOS | bar: 11
2.18 | LAMBERET | EQUIPE 2 | FRIGOS | bar: 11
2.19 | LAMBERET | EQUIPE 2 | FRIGOS | bar: 11
2.20 | LAMBERET | EQUIPE 2 | FRIGOS | bar: 11
2.21 | LAMBERET | EQUIPE 2 | FRIGOS | bar: 14
2.22 | LAMBERET | EQUIPE 2 | FRIGOS | bar: 14
2.23 | LAMBERET | EQUIPE 2 | FRIGOS | bar: 14
2.24 | LAMBERET | EQUIPE 2 | FRIGOS | bar: 14
2.25 | LAMBERET | EQUIPE 2 | FRIGOS | bar: 15
2.26 | LAMBERET | EQUIPE 2 | FRIGOS | bar: 15
2.27 | LAMBERET | EQUIPE 2 | FRIGOS | bar: 15
2.28 | LAMBERET | EQUIPE 2 | FRIGOS | bar: 15
2.29 | LAMBERET | EQUIPE 2 | FRIGOS | bar: 16
2.30 | LAMBERET | EQUIPE 2 | FRIGOS | bar: 16
2.31 | LAMBERET | EQUIPE 2 | FRIGOS | bar: 16
2.32 | LAMBERET | EQUIPE 2 | FRIGOS | bar: 16
2.33 | LAMBERET | EQUIPE 2 | FRIGOS | bar: 17
2.34 | LAMBERET | EQUIPE 2 | FRIGOS | bar: 17
2.35 | LAMBERET | EQUIPE 2 | FRIGOS | bar: 17
2.36 | LAMBERET | EQUIPE 2 | FRIGOS | bar: 17
2.37 | LAMBERET | EQUIPE 2 | FRIGOS | bar: 18
2.38 | LAMBERET | EQUIPE 2 | FRIGOS | bar: 18
2.39 | LAMBERET | EQUIPE 2 | FRIGOS | bar: 18
2.40 | LAMBERET | EQUIPE 2 | FRIGOS | bar: 18
2.41 | LAMBERET | EQUIPE 2 | FRIGOS | bar: 21
2.42 | LAMBERET | EQUIPE 2 | FRIGOS | bar: 21
2.43 | LAMBERET | EQUIPE 2 | FRIGOS | bar: 21
2.44 | LAMBERET | EQUIPE 2 | FRIGOS | bar: 21
2.45 | LAMBERET | EQUIPE 2 | FRIGOS | bar: 22
2.46 | LAMBERET | EQUIPE 2 | FRIGOS | bar: 22
2.47 | LAMBERET | EQUIPE 2 | FRIGOS | bar: 22
2.48 | LAMBERET | EQUIPE 2 | FRIGOS | bar: 22
2.49 | LAMBERET | EQUIPE 2 | FRIGOS | bar: 23
2.50 | LAMBERET | EQUIPE 2 | FRIGOS | bar: 23
2.51 | LAMBERET | EQUIPE 2 | FRIGOS | bar: 23
2.52 | LAMBERET | EQUIPE 2 | FRIGOS | bar: 23
2.53 | LAMBERET | EQUIPE 2 | FRIGOS | bar: 24
2.54 | LAMBERET | EQUIPE 2 | FRIGOS | bar: 24
2.55 | LAMBERET | EQUIPE 2 | FRIGOS | bar: 24
2.56 | LAMBERET | EQUIPE 2 | FRIGOS | bar: 24
2.57 | LECITRAILER | EQUIPE 2 | FRIGOS | bar: 25
2.58 | LAMBERET | EQUIPE 2 | FRIGOS | bar: 25
2.59 | LAMBERET | EQUIPE 2 | FRIGOS | bar: 25
2.60 | LAMBERET | EQUIPE 2 | FRIGOS | bar: 25
2.61 | LAMBERET | EQUIPE 2 | FRIGOS | bar: 28
2.62 | LAMBERET | EQUIPE 2 | FRIGOS | bar: 28
2.63 | LAMBERET | EQUIPE 2 | FRIGOS | bar: 28
2.64 | LAMBERET | EQUIPE 2 | FRIGOS | bar: 28
2.65 | LAMBERET | EQUIPE 2 | FRIGOS | bar: 29
2.66 | LAMBERET | EQUIPE 2 | FRIGOS | bar: 29
2.67 | LAMBERET | EQUIPE 2 | FRIGOS | bar: 29
2.68 | LAMBERET | EQUIPE 2 | FRIGOS | bar: 29
2.69 | LAMBERET | EQUIPE 2 | FRIGOS | bar: 30
2.70 | LAMBERET | EQUIPE 2 | FRIGOS | bar: 30
2.71 | LAMBERET | EQUIPE 2 | FRIGOS | bar: 30
2.72 | LAMBERET | EQUIPE 2 | FRIGOS | bar: 30
2.73 | LAMBERET | EQUIPE 2 | FRIGOS | bar: 31
2.74 | LAMBERET | EQUIPE 2 | FRIGOS | bar: 31
2.75 | LAMBERET | EQUIPE 2 | FRIGOS | bar: 31
2.76 | FRUEHAUF | EQUIPE 3 | FOURGON | bar: 31
2.77 | FRUEHAUF | EQUIPE 3 | FOURGON | bar: 1
2.78 | FRUEHAUF | EQUIPE 3 | FOURGON | bar: 1
2.79 | FRUEHAUF | EQUIPE 3 | FOURGON | bar: 1
2.80 | FRUEHAUF | EQUIPE 3 | FOURGON | bar: 1
2.81 | LECITRAILER | EQUIPE 3 | FOURGON | bar: 4
2.82 | LECITRAILER | EQUIPE 3 | FOURGON | bar: 4
2.83 | LECITRAILER | EQUIPE 3 | FOURGON | bar: 4
2.84 | LECITRAILER | EQUIPE 3 | FOURGON | bar: 4
2.85 | LECITRAILER | EQUIPE 3 | FOURGON | bar: 5
2.86 | LECITRAILER | EQUIPE 3 | FOURGON | bar: 5
2.87 | LECITRAILER | EQUIPE 3 | FOURGON | bar: 5
2.88 | LECITRAILER | EQUIPE 3 | FOURGON | bar: 6
2.89 | CHEREAU | EQUIPE 3 | FOURGON | bar: 6
2.90 | FRUEHAUF | EQUIPE 3 | FOURGON | bar: 6
2.91 | FRUEHAUF | EQUIPE 3 | FOURGON | bar: 6
2.92 | FRUEHAUF | EQUIPE 3 | FOURGON | bar: 7
2.93 | FRUEHAUF | EQUIPE 3 | FOURGON | bar: 7
2.94 | FRUEHAUF | EQUIPE 3 | FOURGON | bar: 7
2.95 | LAMBERET ANCIEN FRIGOS | EQUIPE 3 | FOURGON | bar: 7
2.96 | LAMBERET ANCIEN FRIGOS | EQUIPE 3 | FOURGON | bar: 8
2.97 | LAMBERET ANCIEN FRIGOS | EQUIPE 3 | FOURGON | bar: 8
2.98 | LAMBERET ANCIEN FRIGOS | EQUIPE 3 | FOURGON | bar: 8
2.99 | LAMBERET ANCIEN FRIGOS | EQUIPE 3 | FOURGON | bar: 8
2.100 | LAMBERET ANCIEN FRIGOS | EQUIPE 3 | FOURGON | bar: 11
2.101 | FRUEHAUF | EQUIPE 3 | FOURGON | bar: 11
2.102 | FRUEHAUF | EQUIPE 3 | FOURGON | bar: 11
2.103 | FRUEHAUF | EQUIPE 3 | FOURGON | bar: 11
2.104 | FRUEHAUF | EQUIPE 3 | FOURGON | bar: 12
2.105 | FRUEHAUF | EQUIPE 3 | FOURGON | bar: 12
TOTAL | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | [9 empty] | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
3.1 | ACHAT FRIGO SUR 2025 | NC | FRIGOS
3.2 | ACHAT FRIGO SUR 2025 | NC | FRIGOS
3.3 | ACHAT FRIGO SUR 2025 | NC | FRIGOS
3.4 | ACHAT FRIGO SUR 2025 | NC | FRIGOS
3.5 | ACHAT FRIGO SUR 2025 | NC | FRIGOS
3.6 | ACHAT FRIGO SUR 2025 | NC | FRIGOS
3.7 | ACHAT FRIGO SUR 2025 | NC | FRIGOS
3.8 | ACHAT FRIGO SUR 2025 | NC | FRIGOS
3.9 | ACHAT FRIGO SUR 2025 | NC | FRIGOS
3.10 | CHEREAU | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.11 | LAMBERET | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.12 | LAMBERET | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.13 | LAMBERET | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.14 | LAMBERET | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.15 | LAMBERET | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.16 | LAMBERET | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.17 | LAMBERET | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.18 | LAMBERET | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.19 | LAMBERET | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.20 | LAMBERET | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.21 | LAMBERET | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.22 | LAMBERET | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.23 | LAMBERET | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.24 | LAMBERET | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.25 | LAMBERET | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.26 | LAMBERET | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.27 | LAMBERET | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.28 | LAMBERET | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.29 | LAMBERET | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.30 | LAMBERET | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.31 | LAMBERET | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.32 | LAMBERET | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.33 | LAMBERET | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.34 | LAMBERET | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.35 | LAMBERET | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.36 | LAMBERET | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.37 | LAMBERET | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.38 | LAMBERET | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.39 | LAMBERET | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.40 | LAMBERET | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.41 | LAMBERET | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.42 | LAMBERET | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.43 | LAMBERET | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.44 | LAMBERET | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.45 | LAMBERET | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.46 | LAMBERET | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.47 | LAMBERET | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.48 | LAMBERET | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.49 | LAMBERET | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.50 | LAMBERET | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.51 | LAMBERET | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.52 | LAMBERET | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.53 | LAMBERET | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.54 | LAMBERET | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.55 | LAMBERET | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.56 | SCHMITZ | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.57 | LAMBERET | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.58 | LAMBERET | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.59 | LAMBERET | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.60 | LAMBERET | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.61 | LAMBERET | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.62 | FRAPPA | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.63 | FRAPPA | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.64 | FRAPPA | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.65 | LAMBERET | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.66 | LAMBERET | EQUIPE 4 | FRIGOS |  |  |  |  | FAIT
3.67 | LAMBERET | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.68 | FRAPPA | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.69 | LAMBERET | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.70 | FRAPPA | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.71 | FRAPPA | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.72 | FRAPPA | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.73 | LAMBERET | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.74 | LAMBERET | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.75 | LAMBERET | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.76 | LAMBERET | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.77 | LAMBERET | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.78 | LAMBERET | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.79 | LAMBERET | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.80 | LAMBERET | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.81 | LAMBERET | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.82 | LAMBERET | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.83 | LAMBERET | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.84 | LAMBERET | EQUIPE 4 | FRIGOS |  |  |  |  | FAIT
3.85 | LAMBERET | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.86 | LAMBERET | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.87 | LAMBERET | EQUIPE 4 | FRIGOS |  |  |  |  | FAIT
3.88 | LAMBERET | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.89 | LAMBERET | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.90 | LAMBERET | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.91 | LAMBERET | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.92 | LAMBERET | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.93 | LAMBERET | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.94 | LAMBERET | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.95 | LAMBERET | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.96 | LAMBERET | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.97 | LAMBERET | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.98 | LAMBERET | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.99 | LAMBERET | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.100 | LAMBERET | EQUIPE 4 | FRIGOS
3.101 | ACHAT FOURGON SUR 2025 | NC | FOURGON
3.102 | ACHAT FOURGON SUR 2025 | NC | FOURGON
3.103 | ACHAT FOURGON SUR 2025 | NC | FOURGON
3.104 | ACHAT FOURGON SUR 2025 | NC | FOURGON
3.105 | NC | EQUIPE 6 | FOURGON SSH
3.106 | NC | EQUIPE 6 | FOURGON SSH
3.107 | FRUEHAUF | EQUIPE 6 | FOURGON SSH
3.108 | FRUEHAUF | EQUIPE 6 | FOURGON SSH
3.109 | FRUEHAUF | EQUIPE 6 | FOURGON SSH
3.110 | FRUEHAUF | EQUIPE 6 | FOURGON SSH
3.111 | LECITRAILER | EQUIPE 6 | FOURGON SSH |  |  |  |  | FAIT
3.112 | LECITRAILER | EQUIPE 6 | FOURGON SSH
3.113 | LECITRAILER | EQUIPE 6 | FOURGON SSH
3.114 | LECITRAILER | EQUIPE 6 | FOURGON SSH
3.115 | LECITRAILER | EQUIPE 6 | FOURGON SSH |  |  |  |  | FAIT
3.116 | NC | EQUIPE 6 | FOURGON SSH
3.117 | FRUEHAUF | EQUIPE 6 | FOURGON
3.118 | LAMBERET | EQUIPE 6 | FOURGON
3.119 | LAMBERET | EQUIPE 6 | FOURGON
3.120 | FRUEHAUF | EQUIPE 6 | FOURGON
3.121 | FRUEHAUF | EQUIPE 6 | FOURGON
3.122 | FRUEHAUF | EQUIPE 6 | FOURGON
3.123 | LAMBERET ANCIEN FRIGOS | EQUIPE 6 | FOURGON
3.124 | LAMBERET ANCIEN FRIGOS | EQUIPE 6 | FOURGON
3.125 | LAMBERET ANCIEN FRIGOS | EQUIPE 6 | FOURGON
3.126 | LAMBERET ANCIEN FRIGOS | EQUIPE 6 | FOURGON
3.127 | LAMBERET ANCIEN FRIGOS | EQUIPE 6 | FOURGON
3.128 | LAMBERET ANCIEN FRIGOS | EQUIPE 6 | FOURGON
3.129 | LAMBERET ANCIEN FRIGOS | EQUIPE 6 | FOURGON
TOTAL | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUANTITE
[6 empty] | SEMAINE | FRIGOS | FOURGON
[5 empty] | 38 | 39 | 6 | 0
[5 empty] | 40 | 41 | 52 | 30
[5 empty] | 42 | 43 | 23 | 0
[5 empty] | 44 | 45 | 0 | 0
[5 empty] | 46 | 47 | 0 | 0
[5 empty] | 48 | 49 | 0 | 0
[7 empty] | 81 | 30
Formulas:
COMMENCER = SUMPRODUCT((E6:E248=I252)*(ISOWEEKNUM(L5:BS5)>=[NUMEROS])*(ISOWEEKNUM(L5:BS5)<=[GO COMMANDE]),L6:BS248)
ETAT = SUMPRODUCT((E6:E248=J252)*(ISOWEEKNUM(L5:BS5)>=[GO COMMANDE])*(ISOWEEKNUM(L5:BS5)<=[COMMENCER]),L6:BS248)