## SUIVI
Colonne1 | up | n° | Colonne2 | gisement | Localisation | designation | type | Montage | Démontage | Modif | L | l2 | h | vent | Charge | Monteur | reception | ecarts | risque | mesure secu | FEB | NDC | PLAN | MOP | PHOTOS
BPU | AVIA | 5 |  | I0523 | GRUE | I0523 GRUE | FIXE | 2017-02-10 |  | 2017-03-31 | 6.4 | 4.5 | 7 |  | 300 | robert | ludo
BPU | AVIA | 9 |  | HANGAR | PALAN MONORAIL | HANGAR PALAN MONORAIL | ROULANT | 2017-04-06 |  |  | 3.2 | 2.5 | 4.5 |  | 300 | robert | ludo
TS | SYSCO | 657 | 776 | F0811 |  | F0811 STRUCTURE BACHEE | BACHE | 2017-09-20 | 2017-10-28 |  | 11.5 | 11 | 12 | 65 | 300 | robert | ludo |  |  |  |  | N88896AA | 388896AB | MOPR
TS | SYSCO | 715 |  | EXT |  | ABRIS BACHE | BACHE | 2017-09-13 | 2017-10-04 |  | 6.4 | 5.4 | 5 |  | - | robert | ludo |  |  |  |  | N88895AA | 388895AA | ODE OPERATOIRE
EI | COQUE | 5168 |  | M110 |  | M110 SOUDURE CORNIERE | FIXE | 2017-12-22 |  |  | 3 | 2.7 | 2 |  | 300 | robert | ludo
EI | INS | 6049 |  | G231 |  | G231 ACCES PLAFOND pour renfort | FIXE | 2017-07-27 | 2017-08-03 |  | 2 | 1.5 | 0.5 |  | 200 | robert | ludo | ACCES DIFFICIL | RISQUE DE CHUTE | PORT DU HARNAIS
EI | LOG/SECU | 7018 |  | E212 | manchon | E212 Manchon de coque | FIXE | 2017-08-10 | 2017-08-24 |  | 3.5 | 0.7 | 3 |  | 300 | robert | ludo
EI | PROP | 9124 |  | K020 |  | K020 passerelle manutention | FIXE | 2017-08-25 |  |  | 4.7 | 1.2 | 2.5 |  | 600 | robert | ludo | Charge 700 kg |  | Mettre bastaing de repartition
Total | [10 empty] | 40.7 |  | 36.5 |  |  | 8