## Synthèse
[51 empty] | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019
[51 empty] | 2017 |  |  |  |  | 2018 | [51 empty] | 2019
[51 empty] | Décembre |  |  |  |  | janvier |  |  |  | février |  |  |  | mars |  |  |  |  | avril |  |  |  | mai |  |  |  | juin |  |  |  |  | juillet |  |  |  | aout |  |  |  |  | septembre |  |  |  | octobre |  |  |  | novembre |  |  |  |  | décembre |  |  |  | janvier |  |  |  |  | février |  |  |  | mars |  |  |  | avril |  |  |  | mai |  |  |  |  | juin |  |  |  | juillet |  |  |  |  | aout |  |  |  | septembre |  |  |  | octobre |  |  |  |  | novembre |  |  |  | décembre
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Série Machine : | N° Affaire : | Client : | Pays : | PAL : | Type de machine : | Configuration : | RI | OS d'installation | Date début (pose rails) : | date début install PAL | Début install PAL | Durée install + presta | Date début installation (machine) | MAD | transp + douane | Début Install | durée install | durée formation | SPL | FST | LYON | BES | BAM | BGL | BIS | BOG | BBR | BEE | BGV | BBN | BSL | BIN | BLN | BNA | LE | G+Z 1 | G+Z 2 | A3C | Socaps | WR | Interstate | Nassau | PAL Socaps | PREST | Commentaires : | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 |  |  |  |  | 820 | A-1876 | ONDULYS-ST QUENTIN | FRA |  | FFG 8.20 Expertline |  | FG | 41111827 | 2015-11-16 |  |  |  | 2015-11-16 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | F | [5 empty] | BBR -> MC Brandao + EL Rocha / David Galet en formation AA
1 |  |  |  |  | 444 DRO | A-1837 | ONDULOR-SANTA GIUSTA | ITAL |  | DRO 16xx NT HBL |  | FG | 41106727 | 2015-11-23 |  |  |  | 2015-11-23
1 |  |  |  |  | 924 NT | A-1869 | TOP THIMM-TICHY | POL |  | FFG 924 NT |  | EP | 41110191 | 2015-11-23 |  |  |  | 2015-11-23 | [23 empty] | 1 | [7 empty] | DA G&Z 4130996503
1 |  |  |  |  | Masterflex | A-1859 | GP-SPARTENBURG-SC | USA |  | Masterflex-XL Inline |  | GG | 41109933 | 2015-11-30 |  |  |  | 2015-11-30 | [31 empty] | MC BGNA + EL FIELD
1 |  |  |  |  | 820 | A-1847 | MITCHEL-ST LAURENT | CAN |  | FFG 8.20 Expertline |  | GG | 41108563 | 2015-12-20 |  |  |  | 2015-12-20 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1
| 1 |  |  |  | 444 DRO | A-1828 | MONDI-KARAMAN | TUR |  | DRO 16xx NT |  | NP | 41113879 | 2016-01-04 |  |  |  | 2016-01-04 | [11 empty] | 1 | [19 empty] | demande faite auprès de FEYZI sauf RMC (Touzet) et formation (Bobst Lyon)
| 1 |  |  |  | 944 RS | A-1836 | STRACCIA-COLONELLA | ITAL |  | FFG 924 NT Rapidset |  | FG | 41107735 | 2016-01-04 |  |  |  | 2016-01-04 | [26 empty] | F |  |  |  |  | si repoussée en début 2016 / Federico Castelli en formation machine / Puente et Navarro (Alfema) en formation sur rails
| 1 |  |  |  | 820 | A-1854 | ADDA-ANNONE BRIANZA | ITAL |  | FFG 8.20 Expertline |  | FG | 41111006 | 2016-01-04 |  |  |  | 2016-01-04 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | F | [15 empty] | Vitaliy Borovskyy (elec) et frederic Briand ( meca) en formation machine + démarrage / David Galet Adda en formation AA
| 1 |  |  |  | Masterflex | A-1862 | DE JONG DE LIER | NL |  | Masterflex-XL Inline |  | NP | 41110180 | 2016-01-04 |  |  |  | 2016-01-04 | [5 empty] | 1
| 1 |  |  |  | 618 | A-1871 | SMURFIT HANAU | ALL | 1 | FFG 618 | MSU-RS4-DRB-D-S-PC-CEHNT-MPC + Pal FFG | EP | 41111373 | 2016-01-04 | 2016-01-14 |  |  | 2016-01-04 | [5 empty] | 1 | 1
| 1 |  |  |  | 444 FFG | A-1852 | ASTRON-AHMEDABAD | INDE | 1 | FFG 12xx NT Rapidset |  | FG | 41110125 | 2016-01-05 | 2016-02-12 |  |  | 2016-01-05 | [6 empty] | 1 | [11 empty] | F | [12 empty] | présence de 2 techs BIN (méca + élec) … noms ? + Lalit BONDRE (TSS PCR) en formation
| 1 |  |  |  | 444 DRO | A-1853 | TOPPAZZINI-VILLANOVA | ITAL |  | DRO 16xx NT HBL |  | FG | 41108051 | 2016-01-05 |  |  |  | 2016-01-05 | [24 empty] | F | [6 empty] | Décalage sur janvier 2016 / Joly de A3C seulement
| 1 |  |  |  | 444 FFG | A-1794 | GENERAL-SETIF | ALG |  | FFG 16xx NT |  | NP | 41103754 | 2016-01-06 |  |  |  | 2016-01-06 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [21 empty] | formation de 2 BAM (Ahmed Barrani & Houssem Tounsi)
| 1 |  |  |  | 944 RS | A-1893 | SAICA HARTLEPOOL | GB |  | FFG 924 NT Rapidset | NT RS 6CL | NP | 41113255 | 2016-01-07 |  |  |  | 2016-01-07 | [10 empty] | F | [11 empty] | 1 | [8 empty] | Said Messaoudi en formation sur Rails / 1 new tech méca BGL (Jerry Yusuf) en formation perso sur install. Frédéric Briand en formation perso avec Dormont sur formation opérateur
| 1 |  |  |  | 618 | A-1912 | DS SMITH PESSIONE | ITAL | 1 | FFG 618 | MSU-RS4-DRB-D-S-PC-CEHNT-MPC + Pal FFG | FG | 41112701 | 2016-01-11 | 2016-01-27 |  |  | 2016-01-11 | [5 empty] | 1 | 1 | [24 empty] | kemal kucuk en formation perso sur PAL avec Perrugini
| 1 |  |  |  | 444 FFG | A-1846 | TORKUT-GAZIANTEP | TUR |  | FFG 12xx NT Rapidset |  | PG | 41113871 | 2016-01-13 |  |  |  | 2016-01-13 | [11 empty] | 1 | [19 empty] | Eritler (Méca) - Niyazi (Elec) + Mehmet (en formation perso) sauf RMC (Garin) RQ: test avec Feyzi seul pour formation des opérateurs
| 1 |  |  |  | 944 RS | A-1867 | EMBALLAGES LAURENT (IP) | FRA | 1 | FFG 924 NT Rapidset | M-6IRS-2TS-S5500-IQ300-CTR-S4-DT-VIB-PCD-CEH-MPC-DEP-INS + Pal FFG + Multiloader + sécheurs Duo Technik 4 inter + 2 finaux IR | FG | 41112059 | 2016-01-13 | 2016-02-17 |  |  | 2016-01-13 | [5 empty] | 1 | 1 | [24 empty] | présence d'Alain Firmin (tout au long) et E. Coelho (rails OK et chariot ?) / Formation perso sur Méca PAL de A. Sebai (SCMI)
| 1 |  |  |  | 618 | A-1880 | THIMM NORTHEIM | ALL | 1 | FFG 618 | MSU-RS4-DRB-D-S-PC-CEHNT-MPC-INS + Pal FFG | EP | 41111653 | 2016-01-18 | 2016-01-29 |  |  | 2016-01-18 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [18 empty] | M. Perret en formation perso sur PAL avec Manas
| 1 |  |  |  | 444 DRO | A-1881 | MODEL WEINFELDEN | CH |  | DRO 16xx NT | M-2F-TS-D-RNT-MPC-INS-DEP + Multiloader | EP | 41111642 | 2016-01-18 |  |  |  | 2016-01-18 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [18 empty] | DIEBOLD pour la RMC / Bryan Schone (Elec) en formation perso au contact de Fred Montagut
| 1 |  |  |  | 820 | A-1866 | DONAUWELL NAARN | AUT | 1 | FFG 8.20 Discovery | Discovery: M-IRS2-SD-PA-CH-MPC + Pal FFG | EP | 41111359 | 2016-01-22 | 2016-02-02 |  |  | 2016-01-22 | [5 empty] | 1 | 1 | [18 empty] | F
| 1 |  |  |  | 820 | A-1860 | ACME-HATBORO-PS | USA | 1 | FFG 8.20 Expertline |  | GG | 41108546 | 2016-01-25 | 2016-02-06 |  |  | 2016-01-25 | [20 empty] | 1 | [7 empty] | F |  |  | Vérifier si présence simultanée de Deramaix et BNA ==> voir planning / 1 BNA en formation perso sur machine et 1 BNA en formation perso sur PAL
| 1 |  |  |  | 924 NT | A-1890 | DENTAS DENIZLI | TUR |  | FFG 924 NT | M-5F-TS-S-D-PCD-CEH-MPC-DEP + Sécheur IR et UV Duo Technik | PG | 41113306 | 2016-01-31 |  |  |  | 2016-01-31 | [11 empty] | 1 | [19 empty] | installation and training par FEYZI (même équipe que Karaman)
| 1 |  |  |  | 944 RS | A-1887 | SAICA-SEVILLA | ESP |  | FFG 924 NT Rapidset |  | PG | 41111973 | 2016-02-09 |  |  |  | 2016-02-09 | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | [6 empty] | PEAUDECERF autonome puis en formation perso pendant RMC (1/3 au 6/3)
| 1 |  |  |  | 820 | A-1875 | PACIFIC SANTA ANA | USA |  | FFG 8.20 Discovery | M-RS2-SD-PA-CH-MPC4-MMPC (DISCOVERY) | GG | 41110199 | 2016-02-15 |  |  |  | 2016-02-15 | [20 empty] | 1 | [6 empty] | F |  |  |  | Chaze en superviseur avec Jeff (Elec Interstate) qui tire les cables
| 1 |  |  |  | 444 DRO | A-1888 | DUNAPACK RODINA-PLOVDIV | BULG |  | DRO 16xx NT |  | EP | 41111632 | 2016-02-16 |  |  |  | 2016-02-16
| 1 |  |  |  | 820 | A-1763 | Magrheb emballage (ex SES SFAX) | ALG |  | FFG 8.20 Discovery | Discovery: M-IRS2-IRS2-SD-P-CEH | NP | 41101850 | 2016-02-18 |  |  |  | 2016-02-18 | [5 empty] | 1 |  |  |  | F | [21 empty] | 2 BAM (Ahmed Barrani et SlahEddine Zarrouki) en formation + Kemal KUKUC en formation
| 1 |  |  |  | 618 | A-1835 | STRACCIA COLONNELLA | ITAL | 1 | FFG 618 | MSU-RS4-D-S-PC-CEHNT-MPC +Pal FFG | FG | 41107724 | 2016-02-15 | 2016-03-03 |  |  | 2016-02-26 | [6 empty] | 1 | [16 empty] | 1 | [7 empty] | G+Z supervisé par Aldo Cianchetti puis appui RMC par Laubron / participation stagiaire Guillaume PERRON (BE) sur S11 à 14 (confirmé) / Formation d'un Elec PAL (Johan BARTY - société Mounier) en doublon de Thibaut ROMAND
| 1 |  |  |  | 444 DRO | A-1920 | SAICA VALENCIA | ESP |  | DRO 16xx NT Rapidset | DRO 1628 NT RS miroir | PG | 41113264 | 2016-02-28 |  |  |  | 2016-02-28 | [5 empty] | 1 | 1 | [24 empty] | Uiliam Molina (BBR) en formation perso
| 1 |  |  |  | 444 DRO | A-1907 | PETIT PARETS | ESP | 1 | DRO 16xx NT Rapidset | M-5IRS-TS-D-RNT-MPC-DEP-INS + Pal DRO + Multiloader | PG | 41113270 | 2016-03-06 | 2016-02-25 |  |  | 2016-03-06 | [5 empty] | 1 | 1 |  | F | [22 empty] | Formation perso de 3 BES (Puente - Ferre - méca / Oliviera - élec) en doublon de nos techs.
| 1 |  |  |  | 820 | A-1885 | ONDABAT LA MORRA | ITAL | 1 | FFG 8.20 Expert | Expert: M-IRS2-IRS2-IRS2-SD-PA-CH-MPC + Pal FFG | FG | 41113746 | 2016-03-07 | 2016-03-21 |  |  | 2016-03-07 | [6 empty] | 1 | [18 empty] | 1 |  |  |  | F |  | Superviseur Méca = Flavien Hubert
| 1 |  |  |  | 820 | A-1916 | MPP SYCAMORE | USA |  | FFG 8.20 Discovery | Discovery | GG | 41112797 | 2016-03-23 |  |  |  | 2016-03-23 | [28 empty] | 1 |  |  | Deramaix en superviseur / Vérifier si présence simultanée de Deramaix et BNA ==> voir planning
| 1 |  |  |  | 820 | A-1915 | SAICA WARRENPOINT | GB | 1 | FFG 8.20 Expertline | 820 EXPERTLINE | NP | 41113246 | 2016-03-24 | 2016-04-04 |  |  | 2016-03-24 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  |  | F | [20 empty] | Simon SHEWARD (méca) en renfort additionnel pdt install puis Andrew Colley (formateur) en renfort additionnel prestation (utilisable par la suite si besoin). / Brice Dronier en formation perso pour démarrage Prefeeder / Patrice MORRIN sur semaine de tests (compteurs)
| 1 |  |  |  | 444 DRO | A-1886 | SK Inspirepac (ex -SAICA SEVILLA (ex VELILLA)) | GB |  | DRO 16xx NT Rapidset | DRO 1628 NT RS | NP | 41111983 | 2016-03-26 |  |  |  | 2016-03-26 | [6 empty] | 1 | [24 empty] | Steeve + Schone et Chamerat en renfort sur ce chantier difficile (du coup pas d'A3C) / Sean Amos (élec BGL en formation perso)
| 1 |  |  |  | 820 | A-1894 | SEYFERT REIMS | FRA |  | FFG 8.20 Expertline | Expertline : M-IRS2-IRS2-IRS1-SD-PA-CEH + Expertloader | FG | 41117812 | 2016-04-06 |  |  |  | 2016-04-06 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | F | [13 empty] | 1 | [5 empty] | OK JFB pour avoir 2 Feyzi en formation
| 1 |  |  |  | 444 DRO | A-1899 | GREEN BAY PACKAGING, GREEN BAY | USA |  | DRO 16xx NT | M-6I-TS-D-MPC3 + sécheurs JB | GG | 41113236 | 2016-04-06 |  |  |  | 2016-04-06 | [6 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [7 empty] | F |  |  | 1° mobile pour Nassau / 1° 446 aux US
| 1 |  |  |  | 924 NT | A-1902 | LAMMERANT LEUZE | BEL | 1 | FFG 924 NT | M-4I-S-D-DV-PCD-CEH-MPC-INS + Pal FFG + Multiloader + Contrôle de viscosité Duo Technik | NP | 41114526 | 2016-03-21 | 2016-04-18 |  |  | 2016-04-06 | [5 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | impératif d'avoir Mécanicien Bobst (Stéphane Charles) + Omar autonome
| 1 |  |  |  | 924 NT | A-1904 | RIGID LIMERICK | GB |  | FFG 924 NT | M-3I-D-PCD-CEH-MPC-INS-DEP + Multiloader | NP | 41114562 | 2016-04-06 |  |  |  | 2016-04-06 | [6 empty] | 1 |  |  |  | F | [12 empty] | 1 | [7 empty] | en // de Lamerant … ATTENTION : impératif d'avoir superviseur Mécanicien Bobst (New élec GZ et Chris en supervision) … Jerry YUSUF (Méca BGL / angleterre) en formation perso (2° chantier de 924)
| 1 |  |  |  | 444 DRO | A-1762 | SUEDWESTKARTON | ALL | 1 | DRO 16xx NT | MIR : M-4F-TS-D-RNT-MPC-INS-DEP + Pal DRO + Multiloader + Sécheurs IR Duo Technik | EP | 41106621 | 2016-04-11 | 2016-04-27 |  |  | 2016-04-11 | [5 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | aide | [8 empty] | demande faite pour aide client par 4 x G+Z mais pas en supervision. Quelqu'un en formation perso sur DNT-RNT ?
| 1 |  |  |  | 820 | A-1863 | CARTOROBICA CALCINATE | ITAL | 1 | FFG 8.20 Expertline | Expertline: M-IRS2-IRS2-SD-PA-CH-MPC | FG | 41111352 | 2016-04-18 | 2016-05-09 |  |  | 2016-04-18 | [5 empty] | 1 | 1 | [24 empty] | Superviseur ? Mauro Capobianco en formation machine et AA (attente validation F. Chaume) + participation de DVdH ? (première FAT) ou présence Cyril Briquet ?
| 1 |  |  |  | 444 FFG | A-1919 | SAICA AMPOSTA | ESP |  | FFG 12xx NT Rapidset | FFG 1228 NT RS | PG | 41115803 | 2016-04-18 |  |  |  | 2016-04-18 | [5 empty] | 1 | 1
| 1 |  |  |  | MP DRO | A-1972 | INSPIREPAC (PAL vendu avec DRO) | GB | 1 | MP DRO |  | NP | 41119397 | 2016-04-18 | 2016-04-18 |  |  | 2016-04-18 | [29 empty] | F
| 1 |  |  |  | 820 | A-1929 | SFT KARTONTARA | RUSS | 1 | FFG 8.20 Expertline | FFG 8.20 Expertline | EP | 41114417 | 2016-04-28 | 2016-05-06 |  |  | 2016-04-28 | [15 empty] | 1 | [15 empty] | Vitaliy Borovskyy (elec) et Briand ( meca) supervisés par Farid Bouamara ou par Brice Dronier / souhait Pole Proto d'ajouter un renfort sur partie Elec (Eric LIZE qui a fait la reconf) car très spécifique …
| 1 |  |  |  | 944 RS | A-1900 | CMCP (IP) CASABLANCA | MAR | 1 | FFG 924 NT Rapidset | M-6IRS-TS-CTR-S4-DT-PCD-CEH-MPC-DEP + Pal FFG + Multiloader + sécheurs Duo Technik IR 5 inter + 1 final + Ink cooling x 6 | NP | 41113280 | 2016-04-11 | 2016-05-11 |  |  | 2016-05-02 | [5 empty] | 1 | 1 | [22 empty] | F |  | voir si binome A3C ou seulement Peaudecerf ou Brian Schone
| 1 |  |  |  | 444 DRO | A-1909 | AVANCE COBENA | ESP | 1 | DRO 16xx NT Rapidset | M-5IRS-TS-D-RNT-MPC-DEP-INS-MIR + Pal DRO + Multiloader | PG | 41112809 | 2016-04-04 | 2016-05-02 |  |  | 2016-05-02 | [5 empty] | 1 | 1 |  | F | [22 empty] | Formation perso de 2 ou 3 BES (Puente - Ferre - méca / Oliviera - élec) en doublon de nos techs. … FERRE absent du 20 au 26 mai car urgence sur autre site.
| 1 |  |  |  | 820 | A-1925 | JAMESTOWN CONTAINER, ROCHESTER | USA |  | FFG 8.20 Discovery | M-RS2-RS2-SD-PA-CH-MPC4-MMPC (DISCOVERY) | GG | 41114521 | 2016-05-02 |  |  |  | 2016-05-02 | [28 empty] | 1
| 1 |  |  |  | 618 | A-1937 | DS SMITH-BELISCE | Croa |  | FFG 618 |  | PG | 41118860 | 2016-04-18 |  |  |  | 2016-05-16 | [5 empty] | 1 | 1 |  | F | [5 empty] | F | [16 empty] | formation d'un Alfema Méca (Fornos si tech tuteur parle français !! … car ne parle pas anglais) sur dernière semaine d'Install + Essais et RMC + 1 semaine passage carton. Formation également de Milos Hujik (TSS BEE) et de Jaroslav Faistl (fils, BEE). Finalement, Prestation assurée par Radovan Faistl (père).
| 1 |  |  |  | 820 | A-1872 | FIRST CO CAIRE | EGYP |  | FFG 8.20 Discovery | Discovery: M-IRS2-IRS2-IRS2-SD-PACH-MPC | NP | 41113314 | 2016-05-21 |  |  |  | 2016-05-21 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | F | [21 empty] | Prévoir de les laisser en formation perso pendant le démarrage machine : Chaker Boukoum (futur TSS en 2017) et Bilel Hammami (futur FST en titre) à confirmer avec Hanibal / Rq : Bouamara en doublon avec Chaker
| 1 |  |  |  | 444 DRO | A-1906 | ONDUCART STA PERPETUA | ESP | 1 | DRO 16xx NT Rapidset | M-5IRS-TS-D-RNT-MPC-DEP-INS-MIR + Pal DRO + Multiloader | PG | 41115811 | 2016-04-25 | 2016-05-16 |  |  | 2016-05-23 | [24 empty] | 1 | [6 empty] | M. Gabriel (A3C) en formation perso sur les rails avec H. Jaisse / Peaudecerf et Joly supervisés par JP Barbier
| 1 |  |  |  | 924 NT | A-1884 | ROCHETTE DAKAR | SEN |  | FFG 924 NT | M-4F-S-D-PCD-CEH-MPC-DEP | NP | 41115661 | 2016-05-18 |  |  |  | 2016-05-30 | [23 empty] | 1 | [7 empty] | impératif d'avoir Mécanicien Bobst + Omar autonome
| 1 |  |  |  | 444 DRO | A-1864 | MAGHREB EMBALLAGE | ALG | 1 | DRO 16xx NT Rapidset | M-5IRS-CTR-D-DNT-RNT-MPC-INS-DEP + Pal DRO + Multiloader | NP | 41113946 | 2016-05-09 | 2016-06-15 |  |  | 2016-06-04 | [5 empty] | 1 | 1 | [24 empty] | Ahmed Barrani (BAM) en formation perso / Saofiane Kelfi (SAM) en formation perso
| 1 |  |  |  | 820 | A-1908 | AVANCE COBENA | ESP | 1 | FFG 8.20 Expertline | Expertline miroir : M-IRS2-IRS2-SD-PACH-INS + Pal FFG + Experloader | PG | 41117786 | 2016-06-06 | 2016-06-06 |  |  | 2016-06-06 | [6 empty] | 1 | [12 empty] | F? | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Antonio Da Silva en formation perso sur montage (un peu) + essais + RMC + prestation (avec Farid Bouamara qui poursuit sa montée en compétence sur prest 8.20) jusqu' au 15 juillet / confirmation = 1 Méca SOCAPS autonome si bonne équipe AA / Mexicains en formation perso (à confirrmer) / participation à confirmer d'Alain Firmin pour task force remontage 8.20 (phase remontage).
| 1 |  |  |  | 444 DRO | A-1933 | CHIEF ACWORTH | USA |  | DRO 16xx NT |  | GG | 41117759 | 2016-06-13 |  |  |  | 2016-06-20 | [6 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [7 empty] | 1
| 1 |  |  |  | 444 DRO | A-1934 | WESTROCK-WINSTON SALEM-NC | USA |  | DRO1632NFS |  | GG | 41117766 | 2016-06-20 |  |  |  | 2016-06-24 | [20 empty] | 1 | [7 empty] | ? |  |  | Dufrene
| 1 |  |  |  | 924 NT | A-1924 | SMURFIT GUADALAJARA | MEX |  | FFG 924 NT | FFG 924 NT D | PG | 41118976 | 2016-07-04 |  |  |  | 2016-07-14 | [19 empty] | 1
| 1 |  |  |  | 444 FFG | A-1918 | SMURFIT COLOMBIA Barranquilla | COL |  | FFG 12xx NT | 1228 NT Mobile | PG | 41118986 | 2016-07-02 |  |  |  | 2016-07-16 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [17 empty] | Molina (méca) / N'Guyen (élec) / voir si Monticcelli ( new élec) de BBR en formation perso (à confirmer) / Nestor feronato (indépendant - Brésil) Ok pour mise en route + prestation
| 1 |  |  |  | 820 | A-1932 | JELLCO-ANAHEIM-CA | USA |  | FFG 8.20 Discovery |  | GG | 41117752 | 2016-07-12 |  |  |  | 2016-07-17 | [20 empty] | 1 | [6 empty] | F |  |  |  | Participation Julian DEGROITE (Alternant BE SAM) pour suivi install (jusqu'à fin aout). ==> Tuteur T. Lootvoet / sujet = temps de remontage ? Gantt ? Suivi docs ? …
| 1 |  |  |  | MIN718 | A-1891 | MONDI IZMIR | TUR |  |  | DECOUPEUR | PG | 41113288 | 2016-07-18 |  |  |  | 2016-07-18 | [11 empty] | 1
| 1 |  |  |  | 820 | A-1868 | DE JONG DE LIER | NL | 1 | FFG 8.20 Expertline | Expertline : M-IRS2-IRS2-SD-PACH-MPC Miroir + Pal FFG + Expertloader | NP | 41115886 | 2016-07-14 | 2016-07-23 |  |  | 2016-07-19 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | F | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | Participation (à confirmer) d'un tech BBN (Afonso) pour formation perso en vue du suivi local ensuite / attention contexte client difficile : claim de 600 000€ sur affaire précédente !!!! / Formation perso de Flavien Hubert sur toute l'installation 8.20 jusqu'à RMC / formation perso de Gilles LEPAPE (SOCAPS) sur démarrage de la machine / formation perso de Kemal Kucuk sur mise en place - montage méca du Prefeeder.
| 1 |  |  |  | 444 FFG | A-1927 | CARTONAJES ERABIL | ESP |  | FFG 1632 NT | FFG 1632 NT 2C | PG | 41118347 | 2016-07-01 |  |  |  | 2016-07-25 | [5 empty] | 1 | [25 empty] | attention 446 / élec Bobst impératif !
| 1 |  |  |  | 820 | A-1921 | GRIGISKES | LITUA |  | FFG 8.20 Discovery | 820 Discovery | EP | 41119215 | 2016-07-21 |  |  |  | 2016-07-27 | [5 empty] | 1 | [12 empty] | F | [12 empty] | MACHINE FAT Non-réalignée ==> montage par SPL et suivi en appui pendant essais RMC par ???? (coté Affaires idéalement) / prestation par Lauffenburger / techs BIN en formation perso en vue de leur montée en compétences (Mohan méca et Sagar Elec).
| 1 |  |  |  | 618 | A-1953 | SAICA WIGAN | GB |  | FFG 618 |  | NP | 41118920 | 2016-07-23 |  |  |  | 2016-08-05 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | F | [20 empty] | Sean AMOS (FST élec BGL) en formation perso.
| 1 |  |  |  | 444 DRO | A-1966 | SAICA Sevilla | ESP |  | DRO1628NFS | DRO NTRS 7IRS+RNT+Charriot | PG | 41119498 | 2016-07-11 |  |  |  | 2016-08-09 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1? | [15 empty] | 3 BES (Puente - Ferre - méca / Oliviera - élec) en titulaire + formation perso pour le 3° Ferre … mais finalement pas ! / Alexandre ORIOLE en formation perso (S32, 33 ou pas, 34 ou pas, 36, 37, 38), parle espagnol. Sofiane KEFI en formation perso sur Charriot auto.
| 1 |  |  |  | 944 RS | A-1942 | DSS TURPACK | SLO | 1 | FFG 924 NT Rapidset | FFG 924 NT Rapidset + PAL | EP | 41119223 | 2016-07-25 | 2016-08-23 |  |  | 2016-08-16 | [8 empty] | F? | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | Formation perso : 1 meca + 1 élec de agent Roumain OPC Consulting (tout à leurs frais) / Ratton à la place de cacharon sur PAL Meca !
| 1 |  |  |  | 820 | A-1960 | GP La Mirada | USA | 1 | FFG 8.20 Expertline | 820 Expertline | GG | 41118848 | 2016-08-15 | 2016-08-25 |  |  | 2016-08-19 | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | Mitch Cossette en superviseur de chantier + Perrugini et Lenouvel sur le PAL puis Deramaix sur RMC / début prestation puis Steeven Norris sur accompagnent prod (avec Brice Dronier en formation perso pendant 4 semaines en // de Deramaix et Norris ==> pour montée en compétences sur 8.20)
| 1 |  |  |  | 944 RS | A-1855 | TOPPAZZINI VILLANOVA | ITAL |  | FFG 924 NT Rapidset | M-5IRS-CTR-TS-S4-DT-PCD-CEH NT-DEP | FG | 41118065 | 2016-08-01 |  |  |  | 2016-08-22 | [26 empty] | 1 |  |  |  |  | souhait formation 1M+1E (ne connaissent pas du tout nos machines) de OPC Consulting (Agent Roumain) … si pas Willy
| 1 |  |  |  | 944 RS | A-1905 | VPK DENDERMONDE | BEL |  | FFG 924 NT Rapidset | M-6IRS-TS-CTR-S4-DT-VIB-PCD-CEH NT-DEP-INS + Multiloader | NP | 41119306 | 2016-08-01 |  |  |  | 2016-08-23 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 / F | [20 empty] | Jerry Yusuf (Méca BGL - angleterre) déjà formé sur Hartlepool et Rigid ==> autonome à confirmer sur ce chantier / 1 mécano de OPC Consulting en formation perso
| 1 |  |  |  | 444 FFG | A-1874 | BULLEH SHAH | PAKIST |  | FFG 12xx NT Rapidset | FFG 1228 NT RS 4CL | NP | 41117996 | 2016-08-08 |  |  |  | 2016-08-29 | [9 empty] | 1
| 1 |  |  |  | 820 | A-1977 | BIOPAPPEL-TIZAYUCA | MEX |  | FFG 8.20 Expertline |  | PG | 41120053 | 2016-08-22 |  |  |  | 2016-08-31 | [19 empty] | F? | [5 empty] | 1
| 1 |  |  |  | 618 | A-1978 | TRUPAL-LIMA | PE | 1 | FFG618 |  | PG | 41120060 | 2016-08-08 | 2016-09-12 |  |  | 2016-09-03 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [17 empty] | montage PAL par A. Ros et Perugini (au lieu de Ros seul, avec aides-client locaux comme prévu initialement). / Carloni = méca sur machine car BBR pas dispo !
| 1 |  |  |  | 618 | A-1928 | SMURFIT KAPPA ASTI | ITAL | 1 | FFG 618 | 618 + PAL Miroir | FG | 41122196 | 2016-08-23 | 2016-09-13 |  |  | 2016-09-21 | [6 empty] | 1 | [24 empty] | PAL : cacharon pas possible ! ==> puis finalement si !
| 1 |  |  |  | 444 DRO | A-1981 | SAICA El Prat | ESP |  | DRO1628NFM | DRO 1628 NT RS miroir | PG | 41122260 | 2016-09-05 |  |  |  | 2016-09-26 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | F | [10 empty] | Participation de Grayson Karber(Tech BNA) en doublon avec E. Carret en semaines 39 40 41 42 : OK sauf risque de ne pas avoir les papiers pour accès usine SAICA !!! + Belafekir
| 1 |  |  |  | 924 NT | A-1938 | MONDI ADANA | TUR |  | FFG 924 NT | 924 NT avec M 5F TS S D DV PCD CEHNT | NP | 41121565 | 2016-08-22 |  |  |  | 2016-10-03 | [11 empty] | 1
| 1 |  |  |  | 444 DRO | A-1976 | SAICA PACK-BERNOS BEAULAC | FRA | 1 | DRO1628NFS | récepteur Pile-packet DNT RNT derrière TEXO + PAL DRO complexe avec new soft ! | FG | 41122182 | 2016-10-02 | 2016-10-03 |  |  | 2016-10-03 | [5 empty] | ? | [25 empty] | Roth en méca PAL à privilégier ! / 1 Américain en formation perso sur RNT /
| 1 |  |  |  | 444 DRO | A-1901 | SMURFIT CELPACK (ex RETHEL) | PT | 1 | DRO 16xx NT | DRONT 1628 5 COUL + RPNT | PG | 41119482 | 2016-09-19 | 2016-10-25 |  |  | 2016-10-05 | [5 empty] | 1 | [18 empty] | 1 | [6 empty] | Belafekir pour Essais - RMC après Peaudecerf / Joly ==> attention Peaudecerf (1° DRO RS pour lui).
| 1 |  |  |  | 444 DRO | A-1964 | ORORA-BROOKLYN | AUS | 1 | DRO1628NFS |  | EP | 41120170 | 2016-09-18 | 2016-10-20 |  |  | 2016-10-05 | [29 empty] | 1 |  | Ratton avec armand Garcia sur PAL / Smeyers (méca) et Marc Yuanna Zaia (élec ferrostal) sur machine + Bobst Lyon élec pour démarrage.
| 1 |  |  |  | 444 FFG | A-1883 | NEW ENGLAND GARDNER | USA | 1 | FFG 12xx NT Rapidset | M-4IRS-S3-D-PCD-CEH398-MPC + Pal FFG | GG | 41121529 | 2016-10-03 | 2016-10-11 |  |  | 2016-10-10 | [6 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | PAL : Perrugini
| 1 |  |  |  | 820 | A-1983 | DSS KRUSEVAC | SER |  | FFG 8.20 Discovery |  | EP | 41122208 | 2016-10-04 |  |  |  | 2016-10-12 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | F | [10 empty] | 1 | [5 empty] | Formation perso + traduction de R. Faistl (père) et de J. Faistl (fils), techs BEE. / install par 2 x SOCAPS puis Defours (SPL) et Bouamara.
| 1 |  |  |  | 444 DRO | A-1911 | VALLEY PACKAGING, PULASKI | USA |  | DRO 16xx NT Rapidset | M-4IRS-D-MPC | GG | 41120340 | 2016-10-12 |  |  |  | 2016-10-14 | [6 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [7 empty] | ? |  |  | FOB date à confirmer / client construit un batiment
| 1 |  |  |  | 944 RS | A-1910 | VALLEY PACKAGING, PULASKI | USA |  | FFG 924 NT Rapidset | MFB-4IRS-S4-DT-PCD-CEH NT-MPC-ENV | GG | 41119877 | 2016-10-11 |  |  |  | 2016-10-17 | [6 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [7 empty] | ? |  |  | FOB date à confirmer / client construit un batiment / Deramaix + Quantin
| 1 |  |  |  | 820 | A-1873 | FIRST CO CAIRE | EGYP |  | FFG 8.20 Discovery | Discovery: M-IRS2-IRS2-IRS2-SD-PACH-MPC | NP | 41115908 | 2016-10-22 |  |  |  | 2016-10-29 | [5 empty] | 1 | [25 empty] | install par SPL : Chaker et Duperray. puis P. Deramaix pour prestation. Formation perso : Kucuk en install méca 'all' et Chambouvet juste 'essais-RMC' de la machine.
| 1 |  |  |  | 444 DRO | A-1987 | SAICA-SANTA MARIA HOE | ITAL |  | DRO1628NFS |  | FG | 41122230 | 2016-10-10 |  |  |  | 2016-10-31 | [5 empty] | 1 | [25 empty] | Ruggiero + Gautier / audit qualité par Valérie (pendant install machine) + dde formation perso pour Bastien Giovacini (assistec)
| 1 |  |  |  | 444 DRO | A-1998 | SAICA Ashbourne | IR |  | DRO 16xx NT Rapidset | DRO 1628 NT RS | NP | 41123496 | 2016-10-15 |  |  |  | 2016-11-09 | [5 empty] | 1 | [25 empty] | FAINT en formation perso (pour traduction) / voir si Carret en doublon de Poirié si pas au niveau ? / participation M. Dewet (BESWICK) en formation perso sur RMC / Cédric Michaux en formation perso sur install machine avant mise sous tension (14 au 25 novembre)
| 1 |  |  |  | 820 | A-1848 | ILKE GAZIANTEP | TUR |  | FFG 8.20 Expert | Expert : M-IRS2-IRS2-SD-PA-CH-MPC | PG | 41118002 | 2016-11-07 |  |  |  | 2016-11-14 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | Farid BOUAMARA pour essais / RMC puis Prestation ==> mais finalement NON ! / personne de Lyon = oui peut être Flavien Hubert si remis ? … voir avec Lauffenburger (pourrait être OK) + attention risque démarrage HHS avec retard car ne veulent pas aller là bas !
| 1 |  |  |  | 820 | A-1996 | PACKAGING INNOVATORS-LIVERMORE | USA |  | FFG 8.20 Discovery |  | GG | 41123481 | 2016-11-10 |  |  |  | 2016-11-15 | [20 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | Chaze en superviseur de chantier / training en janvier (avec Steeven Norris) !
| 1 |  |  |  | 444 DRO | A-1917 | AL WATANIA-JEDDAH N°1 | ARAB | 1 | DRO 16xx NT Rapidset | DRO 1628 NT RS 6coul+AA+PAL | NP | 41119108 | 2017-10-24 | 2016-11-17 |  |  | 2016-11-17 | [5 empty] | 1 |  |  |  | F | [21 empty] | Mr Fahmi en formation personnelle sur la mise en route et la prestation de cette machine : à confirmer / Sofiane KEFI en titulaire sur charriot auto (après Sevilla, Ambro) / Formation de M. Chavas (SCMI) en formation perso sur les rails avec Messaoudi. Voir si Belafekir en Mécano ?? sachant que prévu aussi sur Gharb. Elec : Hachemi (SPL) à confirmer sinon possible faire peaudecerf + hachemi / souhait de formation perso pour Yip (à confirmer). Participation de E. Coelho de début install jusqu'avant mise sous tension (14/11 - 8/12) (confirmé).
| 1 |  |  |  | 444 FFG | A-1952 | IDEAL BOX-CHICAGO-IL | USA |  | FFG 1228 NT Rapidset |  | GG | 41122785 | 2016-11-18 |  |  |  | 2016-11-28 | [28 empty] | 1 |  |  | Cosette - Van Ootagen et Ballon
| 1 |  |  |  | 444 DRO | A-1993 | CART.EUROPA-MONCOFAR | ESP | 1 | DRO 16xx NT | DRO 1628 NT mir + AA + PAL | PG | 41123194 | 2016-10-19 | 2016-11-22 |  |  | 2016-11-30 | [5 empty] | 1 | [25 empty] | benamar / Gailleton + participation de Quentin Manzatto pour 2 premières semaines d'install (analyse Colisage / visserie) du 28/11 au 12/12
| 1 |  |  |  | 944 RS | A-1903 | SOENEN HOOGLEDE | BEL | 1 | FFG 924 NT Rapidset | M-6IRS-CTR-S-D-DV-PCD-CEH-MPC-DEP-INS + Pal FFG + Multiloader + sécheurs JB 5 intermédiaires +1 final et 6 Kleenplate | NP | 41119097 | 2016-11-07 | 2016-12-08 |  |  | 2016-12-01 | [22 empty] | aide + manut |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | En Juillet : G+Z : seuls pour déchargement des machines (3 personnes) car stockage chez client avant intallation en fin d'année par Willy et Philippe.
| 1 |  |  |  | 820 | A-1951 | GULF PACK-BAY MINETTE-AL | USA |  | FFG 8.20 Discovery | 820 Discovery | GG | 41121964 | 2016-11-28 |  |  |  | 2016-12-03 | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | Brice Cookson en superviseur de chantier / training en janvier (Deramaix ?) !
| 1 |  |  |  | 444 FFG | A-1935 | La Papelera LAPAZ | BOL |  | FFG 12xx NT | Imprimeuse 1228 -phase 1-M-4cl | PG | 41120773 | 2016-12-05 |  |  |  | 2016-12-11 | [13 empty] | 1 | [17 empty] | attention altitude ! 4000m / faite par Nestor FERRONATO seul (à confirmer) ou avec les BBR / seul besoin = tech Bobst Lyon pour installation Charriot 4 au 14 janvier
| 1 |  |  |  | 820 | A-1930 | PANOPLY | INDE |  | FFG 8.20 Discovery | 820 DIS | FG | 41120455 | 2016-12-05 |  |  |  | 2016-12-12 | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [12 empty] | montée par BIN (Mohan méca et Sagar Elec + Shamshudin process man), avec seul un superviseur full option (méca - élec - carton = Hubert) + formateur 3 sem par Bobst Lyon (O. Menguy à priori).
| 1 |  |  |  | 444 DRO | A-1931 | SOENEN HOOGLEDE | BEL | 1 | DRO 1628 NT Rapidset | DRO 1628 NT RS + AA + PAL | NP | 41124621 | 2016-11-07 | 2017-01-09 |  |  | 2016-12-12 | [5 empty] | 1? | [16 empty] | aide + manut
| 1 |  |  |  | 444 DRO | A-1959 | GREEN BAY COON RAPID | USA |  | DRO 16xx NT | DRO 1628 NT 7 couleurs | GG | 41123373 | 2016-12-06 |  |  |  | 2016-12-14 | [20 empty] | 1 | [7 empty] | ? |  |  | Hartmann et
|  | 1 |  |  | 944 RS | A-2000 | SAICA OVAR | PT |  | FFG 924 NT Rapidset | 924 NT RS 6CL HG - miroir | PG | 41125172 | 2016-11-21 |  |  |  | 2017-01-02 | [5 empty] | 1 | [25 empty] | participation d'Alexandre ORIOLE (période à définir).
|  | 1 |  |  | 444 DRO | A-2003 | MITCHEL- DRUMONDVILLE | CAN | 1 | DRO 16xx NT | DRO1628NT + amont + PAL + SP CLT = sécurité Mitchell | GG | 41123382 | 2017-01-05 | 2017-01-05 |  |  | 2017-01-07
|  | 1 |  |  | 444 DRO | A-1865 | GHARB MOHAMMEDIA | MAR | 1 | DRO 16xx NT Rapidset | M-6IRS-TS-D-RNT-MPC-DEP + Pal DRO + Multiloader | NP | 41118085 | 2016-09-19 | 2017-01-19 |  |  | 2017-01-09 | [5 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 1 | [7 empty] | Rails = Biskop / PAL : Zizou - Romand / possible intervention Coelho pour notice 446 ? / install : Roure + GZ (Chris et Omar) puis 1 élec du 1 au 12 février pour démarrage
|  | 1 |  |  | 444 DRO | A-2015 | SAICA WIGAN | GB |  | DRO 16xx NT Rapidset | DRO 1628 NT RS miroir | NP | 41124636 | 2016-12-05 |  |  |  | 2017-01-11 | [31 empty] | M. Gabriel en monteur de rails (valider en doublon avec pro pour confirmation de ses compétences) / Bastien Giovacchini en formation perso sur machine
|  | 1 |  |  | 820 | A-1967 | ORORA-SCORESBY | AUS |  | FFG 8.20 Expertline | 820 Expert + prefeeder | EP | 41122191 | 2017-01-03 |  |  |  | 2017-01-13 | [5 empty] | 1 | [25 empty] | Souhait : 1 équipe Charreyre / Hamed + locaux en formation Zaya et Smeyers, tous sur Prefeeder + 820, pour prépa futur (interventions locales)
|  | 1 |  |  | 820 | A-2011 | MNM Box and Board - Bangalore (ex-Vijay) | INDE |  | FFG 8.20 Discovery | 820 Discovery | FG | 41126930 | 2017-01-16 |  |  |  | 2017-01-23 | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 1 ? | [12 empty] | sagar / mohan supervisé par …
|  | 1 |  |  | 820 | A-1988 | PACKAGING OMAN-SUWAIQ | OM |  | FFG 8.20 Discovery |  | NP | 41121968 | 2017-01-23 |  |  |  | 2017-01-28 | [9 empty] | ? |  | 1 ? | [13 empty] | 1 | [5 empty] | Les SOCAPS restent en formation perso pendant essais RMC avec Brice Dronier en // Kucuk puis chaker Boukoum sur fin prestation 41130934 ZC90
|  | 1 |  |  | 444 DRO | A-2017 | ONDUPACK-ALMENDRALEJO | ESP | 1 | DRO 16xx NT Rapidset | DRO 1628 NT RS | PG | 41125202 | 2017-01-10 | 2017-02-07 |  |  | 2017-01-31
|  | 1 |  |  | 444 FFG | A-1958 | BOXES INC / AMERICA DISPLAY-ST LOUIS | USA | 1 | FFG1636NMS | Amont + Façonnage FFG 1636NT + PAL | GG | 41124346 | 2017-02-06 | 2017-02-25 |  |  | 2017-02-15 | [28 empty] | ? |  |  | Pérugini
|  | 1 |  |  | 444 DRO | A-1954 | AL WATANIA-JEDDAH N°2 | ARAB | 1 | DRO1628NFS | DRO 1628 NT RS 6coul+AA+PAL | NP | 41123488 | 2017-01-30 | 2017-03-06 |  |  | 2017-02-18 | [31 empty] | Zanoli valide la formation perso de Chavas (rails) / Zanoli en formation perso sur 446
|  | 1 |  |  | 944 RS | A-2037 | DS SMITH ROSA | ITAL | 1 | FFG 924 NT Rapidset | FFG924NT-RS-HG-MIR | FG | 41126913 | 2017-01-30 | 2017-02-28 |  |  | 2017-02-20 | [5 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 1 | [7 empty] | Omar en élec G+Z sur la machine / tout le reste = interne
|  | 1 |  |  | 444 FFG | A-2019 | SAICA BEAUNE | FRA |  | FFG1228NMS | 1228 NT RS 6 couleurs | FG | 41126458 | 2017-01-30 |  |  |  | 2017-02-20 | [5 empty] | 1 | [25 empty] | Hassane en formation perso du 1 au 29/3
|  | 1 |  |  | 820 | A-2012 | SIPM MYSORE | INDE |  | FFG 8.20 Discovery | 820 Discovery | FG | 41126945 | 2017-02-13 |  |  |  | 2017-02-20 | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | 1 |  |  | 944 RS | A-2014 | SMURFIT DUBLIN | GB |  | FFG 924 NT Rapidset | miroir | NP | 41126934 | 2017-02-01 |  |  |  | 2017-02-21 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | ?
|  | 1 |  |  | 820 | A-2038 | ROCHETTE DAKAR | SEN |  | FFG 8.20 Discovery | 820 Discovery | NP | 41128422 | 2017-02-27 |  |  |  | 2017-03-03 | [25 empty] | 1 | [5 empty] | Les SOCAPS puis essais-RMC par Brice Dronier en // Kucuk. Prestation faite par BANI puis chaker Boukoum sur fin prestation
|  | 1 |  |  | 618 | A-2032 | BCI ALL SIZE-COLUMBIA | USA |  | FFG 618 | 618 | GG | 41128440 | 2017-01-16 |  |  |  | 2017-03-06
|  | 1 |  |  | 444 DRO | A-2018 | SAICA-VENIZEL | FRA |  | DRO 16xx NT Rapidset | DRO 1628 NT RS | FG | 41127835 | 2017-02-20 |  |  |  | 2017-03-13 | [31 empty] | Bryan en formation perso du 11 au 20/04 avec B. Quantin sur les essais et la RMC
|  | 1 |  |  | 820 | A-2027 | UCIC-AL KHARJ | ARAB | 1 | FFG 8.20 Expertline | Expertline + PAL | NP | 41127042 | 2017-03-13 | 2017-03-27 |  |  | 2017-03-13 | [5 empty] | 1 | [25 empty] | Galet et Leroux en formation perso sur la 8.20 / Ferrari + Desmollières sur le PAL
|  | 1 |  |  | 444 FFG | A-1991 | SMURFIT CHILE - LAMPA | Chili | 1 | FFG1228NMS | 1228 NT + AA + PAL | PG | 41125188 | 2017-02-10 | 2017-04-07 |  |  | 2017-03-22
|  | 1 |  |  | 820 | A-2010 | KAPSTONE-FRIDLEY (FAT réalignée !) | USA | 1 | FFG 8.20 Expertline | Amont + Façonnage FFG 8.20 Expertline | GG | 41128997 | 2017-03-18 | 2017-04-01 |  |  | 2017-03-23 | [20 empty] | 1 | [10 empty] | PAL : Garcia + 1 US à confirmer par Diana
|  | 1 |  |  | 444 FFG | A-1980 | PCA GRANDVILLE OH | USA |  | FFG 1228 NT Rapidset | 4I | GG | 41128993 | 2017-03-27 |  |  |  | 2017-04-02 | [28 empty] | ?
|  | 1 |  |  | 444 DRO | A-2029 | UCIC-AL KHARJ | ARAB | 1 | DRO 16xx NT Rapidset | DRO 1628 NT RS + PAL 6 couleurs | NP | 41127051 | 2017-03-13 | 2017-04-22 |  |  | 2017-04-03 | [11 empty] | ? | [19 empty] | PAL : cacharon / Buscail
|  | 1 |  |  | 444 DRO | A-2039 | GREEN BAY-LEBANON | USA |  | DRO 16xx NT Rapidset | DRO 1628 NT RS | GG | 41130545 | 2017-04-10 |  |  |  | 2017-04-15
|  | 1 |  |  | 618 | A-1968 | PREISSER-PETERSBERG | ALL |  | FFG 618 | 618-4C | EP | 41122217 | 2017-04-10 |  |  |  | 2017-04-19 | [5 empty] | 1 | [25 empty] | Biskopp sur rails
|  | 1 |  |  | 618 | A-2021 | SAMBO-GYEONGGY DO | CORE | 1 | FFG 618 | 618 + PAL | EP | 41127545 | 2017-04-11 | 2017-04-21 |  |  | 2017-04-20 | [25 empty] | F | [5 empty] | PAL : chambouvet / smeyers / OS formation 41135768
|  | 1 |  |  | 444 DRO | A-2030 | UCIC-AL KHARJ | ARAB | 1 | DRO 16xx NT Rapidset | DRO 1628 NT RS miroir + 4 couleurs | NP | 41127059 | 2017-04-03 | 2017-05-06 |  |  | 2017-04-24 | [31 empty] | PAL : ferrari / desmolliere
|  | 1 |  |  | 820 | A-2040 | PRATT-ROCKWALL,TX | USA | 1 | FFG 8.20 Expertline | Expertline + PAL | GG | 41130361 | 2017-04-17 | 2017-04-24 |  |  | 2017-04-25 | [20 empty] | 1 | [10 empty] | souhait Patrice et Steeve : la faire en autonome pour finaliser leur maitrise de cette machine : à confirmer aux US ? …
|  | 1 |  |  | 444 FFG | A-1969 | PREISSER-PETERSBERG | ALL |  | FFG1636NMS | 1636 | EP | 41122224 | 2017-04-17 |  |  |  | 2017-04-26 | [5 empty] | 1 | [25 empty] | Biskopp sur rails
|  | 1 |  |  | 820 | A-2043 | GIRNAR-NELLORE | INDE |  | FFG 8.20 Discovery | 820 Discovery | FG | 41129734 | 2017-04-25 |  |  |  | 2017-04-30 | [18 empty] | 1 | [12 empty] | seulement FORMATEUR BL requis
|  | 1 |  |  | 944 RS | A-2031 | UCIC-AL KHARJ | ARAB | 1 | FFG 924 NT Rapidset | FFG 924 NT Rapidset miroir | NP | 41130522 | 2017-03-20 | 2017-05-24 |  |  | 2017-05-08 | [23 empty] | 1
|  | 1 |  |  | 444 DRO | A-2080 | RIGID-WELLINGTON | GB | 1 | DRO 16xx NT Rapidset | DRO 1628 NT RS high Speed | NP | 41130677 | 2017-04-17 | 2017-05-30 |  |  | 2017-05-17 | [25 empty] | F ?
|  | 1 |  |  | 444 DRO | A-2054 | SAICA-FRIELAS | PT |  | DRO 16xx NT | DRO 1624 NT RS | PG | 41129442 | 2017-04-24 |  |  |  | 2017-05-17 | [25 empty] | F ? | [5 empty] | formation perso Brunet sur install machine / stagaire Camille PINON en même temps que l'insono
|  | 1 |  |  | 820 | A-2051 | GERRITY CONCORD | CAN | 1 | FFG 8.20 Expertline | Expertline + PAL | GG | 41130862 | 2017-05-15 | 2017-05-26 |  |  | 2017-05-21 | [20 empty] | 1 | [10 empty] | BNA en superviseur + riggers sur 820 / Garcia sur PAL
|  | 1 |  |  | 444 DRO | A-2023 | CMCP IP-CASABLANCA | MAR | 1 | DRO 16xx NT Rapidset | DRO 1628 NT RS miroir + amont + PAL | NP | 41129007 | 2017-04-17 | 2017-06-01 |  |  | 2017-05-22 | [25 empty] | F | [5 empty] | Rui en formation rail/ Le Pape en formation élec PAL OS formation 41137266
|  | 1 |  |  | 944 NT | A-2078 | SMURFIT Camposanto | ITAL | 1 | FFG 924 NT | FFG 924 NT HG | FG | 41130291 | 2017-04-15 | 2017-06-06 |  |  | 2017-05-29 | [25 empty] | F? | 1 |  |  |  |  | willy du 1° au 20 mai : install machine / cabine . PAL : Romand et Guichard ? Ou Ratton ?
|  | 1 |  |  | 820 | A-2044 | ORORA-AUCKLAND | NZ | 1 | FFG 8.20 Expertline | Expertline + PAL | EP | 41127550 | 2017-05-20 | 2017-06-11 |  |  | 2017-05-31 | [31 empty] | 1 même tech pour Expertloader + 820 + démarrage souhaité ! (car ordre de montage spécial = rails - prefeeder - machine)
|  | 1 |  |  | 944 RS | A-2071 | BIO PAPPEL-CHIHUAHUA | MEX |  | FFG 924 NT Rapidset | FFG 924 NT RS | PG | 41130756 | 2017-05-15 |  |  |  | 2017-06-05 | [19 empty] | ?
|  | 1 |  |  | 944 RS | A-2049 | LIBERTY-HALTOM CITY | USA |  | FFG 924 NT Rapidset | miroir + amont | GG | 41130368 | 2017-05-15 |  |  |  | 2017-06-08
|  | 1 |  |  | 820 | A-2042 | VIJAY ANAND-HYDERABAD | INDE |  | FFG 8.20 Discovery | 820 Discovery | FG | 41129727 | 2017-06-06 |  |  |  | 2017-06-11 | [18 empty] | 1 | [12 empty] | seulement FORMATEUR BL requis (début install à décaler au 12 juin à priori.
|  | 1 |  |  | 820 | A-2057 | PRESIDENT-MIDDLETOWN | USA | 1 | FFG 8.20 Expertline | Expertline + PAL | GG | 41130853 | 2017-06-03 | 2017-06-13 |  |  | 2017-06-15 | [20 empty] | 1 | [10 empty] | Deramaix + riggers / Lenouvel et péru sur PAL
|  | 1 |  |  | 820 | A-2090 | WELCH-BRIDGEVIEW-IL | USA |  | FFG 8.20 Discovery | 820 Discovery | GG | 41136575 | 2017-06-20 |  |  |  | 2017-06-19 | [20 empty] | 1
|  | 1 |  |  | PAL | A-2104 | ETERNA-SHANGHAI | CHINE | 1 | PAL FFG | PAL FFG | FG |  |  | 2017-06-22 |  |  | 2017-06-22 | [14 empty] | 1 |  | 2017-05-22 | [12 empty] | 1 |  | Souhait : T.ROMAND M.RATTON ET L.FERRARI
|  | 1 |  |  | 444 DRO | A-2055 | RIGESA-PACAJUS | BRESIL |  | DRO 16xx NT Rapidset | DRO 1632 NT RS | PG | 41128945 | 2017-06-05 |  |  |  | 2017-06-26 | [31 empty] | Steeve peut faire chariot auto du 6 au 21 juillet + 1 semaine pour former les locaux.
|  | 1 |  |  | 444 DRO | A-2028 | ARMAPAK-LOMZA | POL |  | DRO 16xx NT | DRO 1628 NT + DV-RPP | EP | 41131704 | 2017-06-13 |  |  |  | 2017-06-27 | [26 empty] | 1 |  |  |  |  | Zizou ou Poirier /
|  | 1 |  |  | 444 DRO | A-2091 | CARDBOARD BOX-ACCRINGTON | GB |  | DRO 16xx NT | DRO 1624 NT Offline | NP | 41135748 | 2017-06-05 |  |  |  | 2017-06-28
|  | 1 |  |  | 444 DRO | A-1955 | AL WATANIA-JEDDAH N°3 | ARAB | 1 | DRO 16xx NT Rapidset | DRO 1628 NT RS 6coul+AA+PAL | NP | 41123554 | 2017-05-01 | 2017-09-30 |  |  | 2017-07-01
|  | 1 |  |  | 444 FFG | A-2026 | ORORA-SCORESBY | AUS | 1 | FFG 12xx NT Rapidset | FFG 1228 NT RAPIDSET miroir | EP | 41127541 | 2017-06-16 | 2017-05-29 |  |  | 2017-07-01 | [31 empty] | attention PAL = modif d'un PAL existant … compliqué ! Pourrait être Defours / Brunet
|  | 1 |  |  | 944 RS | A-1950 | HIANG SENG-BANGKOK | THAI |  | FFG 924 NT Rapidset | Amont + Façonnage FFG 924 NT RS D | EP | 41123676 | 2017-06-19 |  |  |  | 2017-07-02 | [23 empty] | 1 | [7 empty] | Yipp en rails et méca / OMAR sur élec et Vitaly pour superviseur / démarreur | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 444 DRO | A-2074 | ENVASES GRAU-TAVERNES | ESP |  | DRO 16xx NT | DRO1624NT | PG | 41132404 | 2017-06-26 |  |  |  | 2017-07-04 | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | PAL | A-2093 | KOLB-MEMMINGEN | ALL | 1 | PAL FFG |  | EP |  |  | 2017-07-06 |  |  | 2017-07-06 | [25 empty] | F |  |  |  | ? |  | Biskop - OS formation LePape 41138005 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 444 FFG | A-2050 | LIBERTY-BROOKLYN PARK,MN | USA |  | FFG16xx NT Rapidset | Upstream + Converting FFG1636NTRS + External equipment (bundle ejection table) | GG | 41130535 | 2017-06-26 |  |  |  | 2017-07-08 | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | PAL | A-2107 | SAICA-WARRENPOINT | GB | [9 empty] | 2017-07-08 | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 820 | A-2084 | KRUGER-Lasalle | CAN | 1 | FFG 8.20 Expertline | Expertline + PAL | GG | 41134178 | 2017-07-10 | 2017-07-18 |  |  | 2017-07-14 | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 446 FFG | A-1997 | CARTONAJES BANYERES | ESP | 1 | FFG 16xx NT | FFG 1636 NT + amont + PAL avec double slotter | PG | 41129458 | 2017-07-03 | 2017-08-07 |  |  | 2017-07-18 | [29 empty] | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 446 FFG | A-2102 | SCHUMACHER-GREVEN | ALL |  | FFG 12xx NT | FFG1232NT-MIR | EP | 41134043 | 2017-07-05 |  |  |  | 2017-07-18 | [22 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | Accompagnement par seulement Claude Diebold. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 446 FFG | A-2068 | OJI FIBRE SOLUTIONS | AU |  | DRO 1628 NT | DRO 1628 NT | EP | 41131698 | 2017-07-27 |  |  |  | 2017-08-05 | [31 empty] | Smeyers / Youhanna / Chandelier | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 944 RS | A-2072 | SAICA El prat | ESP |  | FFG 924 NT Rapidset | FFG 924 NT RS HG ==> MIROIR ! | PG | 41132612 | 2017-05-09 |  |  |  | 2017-08-07 | [26 empty] | x | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 618 | A-2069 | CHARTA-AUCKLAND | NZ |  | FFG 618 | 618 + plieuse colleuse de Mex | EP | 41131720 | 2017-08-08 |  |  |  | 2017-08-14 | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 944 RS | A-2070 | MEDICINESE | ITAL | 1 | FFG 924 NT Rapidset | FFG 924 NT RS HG+chariot+PAL+AA | FG | 41136216 | 2017-07-24 | 2017-08-29 |  |  | 2017-08-21 | [23 empty] | ? | [5 empty] | ? | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 446 FFG | A-2020 | ROMCARTON-POPESTI LEORDENI | ROU |  | FFG12xx NT Rapidset | FFG 1228 NT RS MIR | EP | 41134034 | 2017-06-05 |  |  |  | 2017-08-22 | [31 empty] | Idem Ambro => prestation réduite | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 446 FFG | A-2086 | JELLCO-ANAHEIM-CA | USA |  | FFG 16xx NT | FFG1636NT | GG | 41137201 | 2017-05-09 |  |  |  | 2017-08-23 | [20 empty] | 1 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 820 | A-2116 | MONDI Bupack | TCH | 1 | FFG 8.20 Expertline | Expertline | NP | 41135055 | 2017-07-31 | 2017-09-06 |  |  | 2017-08-28 | [25 empty] | ? | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 820 | A-2062 | UNIVERSAL | UAE |  | FFG 8.20 Expert | Expert seule | NP | 41133672 | 2017-08-23 |  |  |  | 2017-08-28 | [25 empty] | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 444 DRO | A-2082 | SMURFIT KAPPA-RETHEL | FRA | 1 | DRO 16xx NT Rapidset | DRO1628NT-RS + PAL | FG | 41130911 | 2017-05-01 | 2017-09-04 |  |  | 2017-08-28 | [29 empty] | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 446 FFG | A-2098 | IP-IXTACZOQUITLAN | MEX |  | FFG 12xx NT | FFG 1228 NT | PG | 41132642 | 2017-08-07 |  |  |  | 2017-08-28 | [19 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 944 RS | A-2073 | BIOPAPPEL MP-CHIHUAHUA | MEX |  | FFG 924 NT Rapidset | FFG 924 NT RS | PG | 41132800 | 2017-08-07 |  |  |  | 2017-08-28 | [19 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 944 RS | A-1956 | AL WATANIA-JEDDAH N°4 | ARAB |  | FFG 924 NT Rapidset | 924 NT RS HG + AA | NP | 41128429 | 2017-05-27 |  |  |  | 2017-09-02 | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 944 NT | A-2112 | PETIT-SAN FELIU | ESP | 1 | FFG 924 NT RS | FFG 924 NT RS AA+PAL+Chariot auto+insono | PG | 41136231 | 2017-08-22 | 2017-09-14 |  |  | 2017-09-04 | [26 empty] | 1 |  |  | ? | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 446 FFG | A-2105 | SAICA-DOULLENS | FRA | 1 | FFG12xx NT Rapidset | FFG1228NT-RS-MIR | FG | 41133216 | 2017-08-07 | 2017-09-19 |  |  | 2017-09-11 | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 820 | A-2095 | ARKHBUM-PAVLOVO | RUSS |  | FFG 8.20 Expertline | FFG 8.20 Expertline miroir | EP | 41132426 | 2017-09-06 |  |  |  | 2017-09-13 | [15 empty] | 1 ? | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | PAL | A-2107 | SAICA WARRENPOINT | GB | 1 | PAL FFG | PAL FFG | NP | [5 empty] | 2017-09-15 | 50 | 2 | 1 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 618 | A-2120 | KLABIN PIRACICABA | BRESIL |  | FFG 618 | FFG 618 | PG | 41135977 | 2017-09-12 |  |  |  | 2017-09-18 | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 820 | A-2058 | Asan Pack - Teheran | IRAN |  | FFG 8.20 Expertline | 820 Expert + prefeeder miroir | PG | 41130425 | 2017-09-17 |  |  |  | 2017-09-11 | [25 empty] | ? | [5 empty] | Prefeeder : kucuk / Bani puis Dronier ??? (souhait) ou même Bani si sait faire et Kucuk sur démarrage 8.20 après les Socaps ? | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 820 | A-2117 | MONDI Simet | POL |  | FFG 8.20 Expertline | FFG 8.20 Expertline miroir | NP |  | 2017-08-24 |  |  |  | 2017-09-21 | [25 empty] | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 820 | A-2125 | KAPSTONE-SPANISH FORK | USA | 1 | FFG 8.20 Expertline | FFG 8.20 Expertline + PAL | GG | 41137221 | 2017-09-12 | 2017-09-28 |  |  | 2017-09-25 | [31 empty] | PAL : Grayson BNA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 444 DRO | A-2016 | ONDULATI PICENO | ITAL | 1 | DRO 16xx NT Rapidset | Récepteur + Découpeur + PAL + déménagement | FG | 41126901 | 2017-03-13 | 2017-03-13 |  |  | 2017-09-25 | [29 empty] | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 944 RS | A-2106 | CARTIMBALLO AZZANO DECIMO | ITAL | 1 | FFG 924 NT Rapidset | FFG 924 NT RS HG | FG | 41133184 | 2017-09-04 | 2017-10-03 |  |  | 2017-09-25 | [23 empty] | ? |  |  | ? |  |  | ? | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 944 RS | A-2089 | INTERSTATE-LOWELL | USA | 1 | FFG 924 NT Rapidset | FFG924NT-RS | GG |  | 2017-09-18 | 2017-09-22 |  |  | 2017-09-25 | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 446 FFG | A-2094 | STORA Lathi | FIN | 1 | FFG 12xx NT | 1232 NT | FG | 41135311 | 2017-07-24 | Pal installé par le client |  |  | 2017-10-02 | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 446 FFG | A-2124 | RMG BUSATTO | ITAL | 1 | FFG 1228 NT | FFG 1228 NT | FG | 41136827 | 2017-07-10 | 2017-10-15 |  |  | 2017-10-02 | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 820 | A-2045 | JP CARTON | CAN |  | FFG 8.20 Discovery | 820 Discovery | GG |  | 2017-10-16 |  |  |  | 2017-10-14 | [20 empty] | 1 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 944 NT | A-2103 | WEPOBA-WUSTERMARK | ALL | 1 | FFG 924 NT | FFG 924 NT HG + amont | EP | 41134046 | 2017-08-02 | 2017-10-24 |  |  | 2017-10-16 | [22 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | Superviseur demandé : E.MIGNOT / PAL méca : M.Biskop | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 446 FFG | A-2056 | ROYAL-BRAMPTON | CAN |  | FFG 12xx NT | 1228 NT Mobile | GG |  | 2017-10-16 |  |  |  | 2017-10-23 | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 446 FFG | A-2111 | GREEN BAY-KALAMAZOO | USA | 1 | FFG 1232 RS | FFG 1232 RS | GG | 41136578 | 2017-10-26 | 2017-11-06 |  |  | 2017-10-27 | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 618 | A-2119 | KLABIN ITAJAI | BRESIL |  | FFG 618 | FFG 618 | PG | 41136206 | 2017-09-23 |  |  |  | 2017-10-30 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 820 | A-2132 | DAN UN-HEFEI | CHINE |  | FFG 8.20 Discovery | FFG 820 Discovery | FG | 41136849 | 2017-11-06 |  |  |  | 2017-11-11 | [25 empty] | ? | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 446 FFG | A-2085 | CUSTOM PACK-Lebanon | USA |  | FFG 16xx NT | FFG 1636 NT | GG |  | 2017-09-18 |  |  |  | 2017-11-13 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 618 | A-2118 | BART-SWIECE | PL |  | FFG 618 | FFG 618 + AA | NP | 41136397 |  |  |  |  | 2017-11-27 | 46 | 1 | 48 | 5 | 5 | [27 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 820 | A-2144 | KAPSTONE AURORA | USA | 1 | FFG 8.20 Expertline | FFG 8.20 Expertline + AA + PAL | GG |  | 2017-11-21 | 2017-12-04 |  |  | 2017-11-27 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 820 | A-2115 | E. SMITH-CONYERS | USA |  | FFG 8.20 Discovery | FFG 8.20 Discovery | GG |  | 2017-11-29 |  |  |  | 2017-12-04 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 446 FFG | A-2059 | BCI CRA-WALL DIVISION | USA |  | FFG 12xx NT | 1228 NT Mobile | GG |  | 2017-11-27 |  |  |  | 2017-12-04 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 820 | A-2113 | JASH-VADODARA | INDE |  | FFG 8.20 Discovery | FFG 8.20 Discovery | FG |  | 2017-12-01 |  |  |  | 2017-12-05 | [31 empty] | Montée par BIN + formation Lyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 444 DRO | A-2121 | KLABIN-PIRACICABA | BRESIL | ? | DRO 1632 NT RS | DRO 1632 NT RS + insono (AA+PAL?en cours de négo) | PG |  | 2017-10-23 |  |  |  | 2017-12-11 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 944 NT | A-2087 | JELLCO | USA |  | FFG 924 NT | FFG 924 NT | GG | 41137208 | 2017-08-14 |  |  |  | 2017-12-13 | 47 | 6 | 2 | [24 empty] | ? |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | 446 FFG | A-2133 | ORORA-REVESBY | AU |  | FFG 12xx NT | FFG 1228 NT RS +AA + Secheurs JB | EP |  | 2017-12-09 |  |  |  | 2018-01-05 | 39 | 11 | 1 | 6 | 5 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | 944 RS | A-2033 | IMA-DN ASHERAT | ISR | 1 | FFG 924 NT Rapidset | FFG924NT-RS+AA+PAL | EP |  | 2017-12-03 | 2018-01-22 | 5 | 3 | 2018-01-07 | 42 |  | 2 | 5 | 4 | [32 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | 618 | xxxx | Slot decembre 1750 (GPS US) client US confirmé le 22/06 | USA | ? | FFG 618 | [7 empty] | 2018-01-08 | 50 | 3 | 2 | 3 | 3 | [32 empty] | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | 820 | A-2142 | SAN GAETANO-LONIGO | ITAL | 1 | FFG 8.20 Discovery | FFG 8.20 Discovery + PAL | FG |  | 2018-02-04 | 2018-02-17 |  |  | 2018-01-08 | 43 | 3 | 2 | 5 | 6 | [20 empty] | ? | [11 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | 444 DRO | A-2159 | BIO PAPPEL-MP CHIHUAHUA | MX |  | DRO 16xx NT RS | DRO 1628 NT Rapidset HG 4c | PG | [5 empty] | 2018-01-08 | 44 | 9 | 2 | 4 | 4 | [32 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | 944 NT | A-2157 | DE JONG-LIER | NL | 1 | FFG 924 NT | FFG 924 NT Miroir 4C + insono + PAL | NP |  |  | 2018-01-17 |  |  | 2018-01-08 | 49 | 3 | 2 | 5 | 4 | [21 empty] | ? | [10 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | PAL | A-2137 | MAGHREB-ORAN | ALGE | 1 | PAL DRO | PAL DRO | NP |  |  | 2018-01-08 |  |  | 2018-01-08 | 47 | 6 | 2 | 3 | 2 | [32 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | 820 | xxxx | Slot decembre 1745 | ? | ? |  |  |  |  | 2018-01-05 |  |  |  | 2018-01-10 | 45 | 3 | 1 | 5 | 3 | [32 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | 820 | A-2126 | GIERLICHS-LEVERKUSEN | DE |  | FFG 8.20 Expert | FFG 8.20 Expert | EP |  | 2018-01-05 |  |  |  | 2018-01-10 | 49 | 3 | 1 | 5 | 3 | [20 empty] | ? | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | 944 RS | A-2135 | MEGHDOOT-RUDRAPUR | INDE |  | FFG 924 NT RS | FFG 924 NT RS 6C HG + AA | FG | [5 empty] | 2018-01-15 | 47 | 5 | 3 | 5 | 5 | [32 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | 820 | A-2156 | PIONEER | INDE | ? | FFG 8.20 Discovery | 8.20 Discovery | FG |  | 2018-01-15 |  |  |  | 2018-01-20 | 47 | 7 | 3 | 5 | 3 | [32 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | 618 | A-2145 | ACME-HATBORO | USA | 1 | FFG 618 | FFG 618 + PAL | GG | [5 empty] | 2018-01-22 | 42 | 5 | 4 | 3 | 6 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | 924 | xxxx | Slot decembre 1751 | ? | ? | [8 empty] | 2018-01-22 | 51 | 3 | 4 | 5 | 3 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | 444 DRO | A-2153 | KARTON-GOLDAP | PL | 1 | DRO 16xx NT | DRO 1628 NT HG 5c +PAL | NP |  |  | 2018-01-28 |  |  | 2018-01-22 | 49 | 2 | 4 | 4 | 4 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | 446 FFG | A-2099 | WOK-BRODNICA | PL | ? | FFG 12xx NT | FFG 1228 NT | NP | [5 empty] | 2018-01-22 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | PAL | A-2148 | ORORA-AUCKLAND | NZ | 1 | PAL FFG | PAL FFG | EP |  |  | 2018-02-02 |  |  | 2018-02-02 | 44 | 11 | 7 | 5 | 3 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | 444 DRO | A-2127 | ENVASES PETIT | ESP | 1 | DRO 16xx NT Rapidset | DRO 1624 NT RS HG 7C + AA + PAL + chariot auto + insono | PG |  |  | 2018-02-26 |  |  | 2018-02-05 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | 446 FFG | A-2063 | HOUERS | AFRSU | 1 | FFG 1228 NT | FFG 1228 NT + PAL | PG |  |  | 2018-02-11 |  |  | 2018-02-05 | 46 | 11 | 6 | 4 | 3 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | 444 DRO |  | OJI FIBRE SOLUTIONS à supprimer ? | NZ | 1 | DRO 16xx NT Rapidset | DRO 1628 RS 4C + AA + PAL | EP |  |  | 2018-03-01 |  |  | 2018-02-12 | 48 | 11 | 7 | 5 | 5 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | 820 | xxxx | Slot janvier 1803 | ? | ? |  |  |  |  | 2018-02-12 |  |  |  | 2018-02-17 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | 944 RS | A-2130 | ENVASES PETIT | ESP | 1 | FFG 924 NT RS | FFG 924 NT TS Mirroir? HG 7C + Chariot + Insono + AA+PAL | PG |  |  | 2018-03-12 |  |  | 2018-02-19 | 6 | 1 | 8 | 6 | 4 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | 820 | xxxx | Slot janvier 1805 | ? | ? |  |  |  |  | 2018-02-26 |  |  |  | 2018-03-03 | 5 | 3 | 9 | 5 | 3 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | 618 | xxxx | slot fevrier 1806 | ? | ? | FFG 618 | [7 empty] | 2018-03-05 | 6 | 3 | 10 | 3 | 3 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | 820 |  | PRATT - ?? | USA | 1 | FFG 8.20 Expertline | FFG 8.20 Expertline + PAL | GG |  | 2018-02-28 |  |  |  | 2018-03-05 | 50 | 6 | 9 | 5 | 4 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | 444 DRO | A-1965 | ARCHBOLD CONTAINER | USA |  | DRO 16xx NT | DRO 1628 NT 4 couleurs | GG | [5 empty] | 2018-03-05 | [28 empty] | ? | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | 820 | A-2134 | ORORA-REVESBY | AU |  | FFG 8.20 Expertline | FFG 8.20 Expertline | EP | [5 empty] | 2018-03-12 | 51 | 11 | 11 | 5 | 6 | [20 empty] | ? | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | 924 | xxxx | Slot fevrier 1807 | ? | ? | [8 empty] | 2018-03-12 | 7 | 3 | 11 | 5 | 3 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | 820 | A-2143 | AVEA-ALGE | ALGE |  | FFG 8.20 Discovery | FFG 8.20 Discovery | NP |  | 2018-03-11 |  |  |  | 2018-03-16 | 10 | 6 | 17 | 5 | 3 | [20 empty] | ? | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | 444 DRO | xxxx | Slot fevrier 1808 | ? | ? | [8 empty] | 2018-03-19 | 8 | 3 | 12 | 5 | 3 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | 444 DRO | A-2129 | ONDUSPAN-NIJAR-CAMPOHERMOSO | ESP | 1 | DRO 16xx NT Rapidset | DRO 1624 NT RS HG 7C + AA + PAL + Insono + chariot | PG |  |  | 2018-04-09 |  |  | 2018-03-19 | 10 | 1 | 12 | 6 | 5 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | 820 | A-2166 | PAVLOVO-POSSAD | RUSS |  | FFG 8.20 Discovery | FFG 8.20 Discovery | EP |  | 2018-03-19 |  |  |  | 2018-03-24 | 6 | 5 | 12 | 5 | 5 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | 820 | xxxx | Slot fevrier 1808 | ? | ? |  |  |  |  | 2018-03-19 |  |  |  | 2018-03-24 | 8 | 1 | 10 | 5 | 3 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | 820 |  | SAICA FRIELAS | PT | 1 | FFG 8.20 Expertline | FFG 8.20 Expertline AA + PAL | PG |  | 2018-03-21 | 2018-04-04 |  |  | 2018-03-26 | 10 | 1 | 12 | 5 | 3 | [20 empty] | ? | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | 944 NT | A-2152 | DS SMITH-MARGARETHEN | AT | 1 | FFG 924 NT | FFG 924 NT 3c + insono + PAL | EP | [5 empty] | 2018-03-26 | 11 | 1 | 13 | 4 | 5 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | PAL | A-2163 | CARTONAJES LEVANTE-PICANYA | ESP | 1 | PAL FFG | PAL FFG Convoyeur seul | PG | [5 empty] | 2018-03-26 | 11 | 1 | 13 | 2 | 1 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | 444 DRO | xxxx | Slot mars 1811 | ? | ? | [8 empty] | 2018-04-09 | 11 | 3 | 15 | 5 | 3 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | 944 RS | A-2160 | SAICA THATCHAM | GB | 1 | FFG 924 NT RS | FFG 924 NT RS 6C + AA | NP |  | 2018-03-19 | 2018-04-26 |  |  | 2018-04-09 | 1 | 8 | 15 | 6 | 5 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | 924 | xxxx | Slot mars 1813 | ? | ? | [8 empty] | 2018-04-23 | 13 | 3 | 17 | 5 | 3 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | 444 DRO | A-2146 | AZERSUN-SUMGAYIT | AZ | 1 | DRO 16xx NT Rapidset | DRO 1628 NT RS 6C High graphic + AA + PAL | EP | [5 empty] | 2018-04-23 | 7 | 9 | 17 | 5 | 6 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | 444 DRO | xxxx | Slot mars 1814 | ? | ? | [8 empty] | 2018-04-30 | 14 | 3 | 18 | 5 | 3 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | 618 | xxxx | Slot avril 1814 | ? | ? | FFG 618 | [7 empty] | 2018-05-01 | 14 | 3 | 18 | 3 | 3 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | 924 | xxxx | Slot avril 1816 | ? | ? | [8 empty] | 2018-05-14 | 16 | 3 | 20 | 5 | 3 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | 820 | A-2158 | ZARRINHA-RIO MEAO- | PT | 1 | FFG 8.20 Expertline | FFG 820 Expertline + PAL | PG | [5 empty] | 2018-05-28 | 19 | 2 | 22 | 5 | 5 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | 820 | A-2147 | EUROPACK-VORONEZH | RUSS |  | FFG 8.20 Expertline | FFG 8.20 Expertline | EP | [5 empty] | 2018-06-11 | 16 | 5 | 22 | 5 | 5 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | 618 | xxxx | Slot juin 1823 | ? | ? | FFG 618 | [7 empty] | 2018-07-01 | 23 | 3 | 27 | 3 | 3 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | 446 FFG | A-2149 | GRUPASA-GUAYAQUIL | EC |  | FFG 12xx NT Rapidset | FFG 1228 NT RS HG 6C | PG | [5 empty] | 2018-07-16 | 21 | 7 | 29 | 5 | 5 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | 444 DRO | A-2128 | LEVANTE PICANYA | ESP | 1 | DRO 16xx NT Rapidset | DRO 1624 NT RS 7C + AA + PAL + chariot auto + insono | PG |  |  | 2018-08-27 |  |  | 2018-08-06 | 30 | 1 | 32 | 6 | 5 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | 444 DRO |  | SAICA MARINHA GRANDE | PT |  | DRO 16xx NT Rapidset | DRO 1628 NT RS | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | 444 DRO | A-2167 | PCA-HARRISONBURG | USA |  | DRO 16xx NT Rapidset | DRO 1628 NT RS high Speed 4C | GG | [43 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | 944 NT |  | BURKART |  | ? | FFG 924 NT | FFG 924 NT MOBILE | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Masterflex |  | VPK | NL |  | FFG 12xx NT | 1228 NT Mobile
[5 empty] | Masterflex |  | VIALLON | FRA |  | Masterflex-XL Inline
0 | 88 | 94 | 50 | 0 |  |  |  |  | 64 | [14 empty] | 11 | 5 | [15 empty] | 4 | 8 | 0 | 18 | 7 | 1 | 5 | 9
[26 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [8 empty] | 0
Note on AD4: Villard Julien: Angleterre
Note on AH4: Dispatcher: Eastern Europe
Note on AI4: Villard Julien: Russie
Note on AJ4: Villard Julien: Belge
Note on AK4: Villard Julien: Chine
Note on AM4: Villard Julien: Mexique
Note on P25: Voicu Diana: Perugini /ros
Note on H32: Bosco Federica: MAD décalée en S6
Note on P33: Voicu Diana: tech PAL Zanoli et Garcia + x pour RMC / prestation
Note on P36: Voicu Diana: cacharon / lenouvel
Note on J42: Bosco Federica: MAD PAL S09
Note on H43: 1° machine FAT sans alignement
Note on J43: Bosco Federica: Adaptation PAL existant (A-546)
Note on O45: Dispatcher: début du PAL
Note on S45: Dispatcher: début du PAL
Note on J54: Voicu Diana: préparation couches
Note on O71: Dispatcher: FOB 27 Juin + 24j transit + dedouanement = machine début 1°/8
Note on N122: Mélissa A: Calé en mai dans OS
Note on S127: Mélissa A: RMC et formation décalées au 20/06 ? En att conf NP le 27/03
Note on AQ127: Mélissa : att Lettre d'invitation pour le VISA de la part de Diana le 15/03
Note on S129: Dispatcher: à vérifier avec Paul : risque décalage de 3 semaines ! Le 08/03 : dates modifiées du 28/04 => 04/05 Le 23/03 : Paul décale au 17/05
Note on S131: Mélissa A: NP le 16/03 : Rails début mai et machin fin mai/début juin
Note on H132: Mélissa A: Suivi par le CODIR
Note on S132: Mélissa : Décalage d'un mois =>début juin dates à confimer Le 10/03 : Début essais le 17/06 => att Willy pour caler debut mission en fonction => vu Willy et Francis, WR fait l'insono et le montage Le 29/03 : dates ok
Note on H134: Mélissa A: Liv mi -mi au port européen (pas de pénalités de retard) - Installée par BLN
Note on H136: Mélissa A: Stockée, livrée? On ne sait pas grand-chose
Note on S136: Dispatcher: voir BHS qui annonce juin où le client croit mars + attention usine neuve pas construite (au 13/02)
Note on H138: Mélissa A: FOB Mi juin - susceptible d'avoir des pénalités de retard Fait par BNA 100%
Note on S138: Mélissa : le 09/03 : Selon planning US
Note on S139: Mélissa A: Le client ne sera peut être pas prêt à temps … Francis en saura + S16
Note on AH139: Mélissa : Vu Francis, la partie méca est basique, à priori M.Ratton peut la faire
Note on AW139: Mélissa : Vu Francis, la partie méca est basique, à priori M.Ratton peut la faire
Note on H140: Mélissa A: FOB fin mai - pénalités de retard
Note on H141: Mélissa A: Ligne avec RPP, demande des spécialiste - P.Nuel ok pour faire
Note on S141: Dispatcher: attention : voir Eric pour calage date adapté aux seules ressources dispos sur ce RPP et en fonction du client (surement pas prêt)
Note on AT141: Mélissa A: P.Nuel seul
Note on H142: Mélissa A: EXW mi-juillet impératif
Note on H144: Mélissa A: Il a été promis au client un FOB début avril pour permettre une arrivée CIF Melbourne mi-mai 2017
Note on S145: Mélissa A: Décalage mars => juin Rien de confirmé, le client doit tout refaire GC, implant'...
Note on H146: Mélissa A: Client déjà ok pour ce planning Remplace une machine par la notre
Note on H147: Mélissa A: PAL seul
Note on H148: Mélissa A: Peut être pénalités de retard
Note on H150: Mélissa A: FOB port europ début juillet
Note on H151: Paul a confirmé ces dates avec le client Liv prévue mi juillet remplacement de 2 machines pour la notre
Note on H152: Mélissa A: Démarrage le 15/09
Note on H153: Mélissa A: Install fait par dédiés Nouvelle usine Mise en production début septembre
Note on H154: Mélissa A: Installation en juin/juillet
Note on AT154: Dispatcher: Suite décalage A-2078 Camposanto, El prat plus possible car même période
Note on H155: Mélissa A: FOB mi-juin
Note on H156: Mélissa A: RMC impérative en S36
Note on S156: Mélissa : Francis visite pré-install 19-20/04
Note on H157: Mélissa A: Dates confirmées par le client
Note on S157: Mélissa A: Début de production S39
Note on H158: Mélissa A: FOB mi-juillet
Note on S158: Mélissa A: Selon FDA début instal mi aout Selon planning US début instal début septembre => clarifier avec CDAFF +RI
Note on H159: Mélissa A: EXW mi aout Contraintes contrats
Note on H160: Mélissa A: FOB début juillet
Note on H161: Mélissa A: Suivi par le CODIR
Note on AW161: Mélissa : Vu Francis, la partie méca est basique, à priori M.Ratton peut la faire
Note on H162: Mélissa A: FOB fin juillet - pénalités retard
Note on N162: Mélissa A: OS 1 ligne
Note on S162: Mélissa A: Instal + Prest => LE
Note on H163: Mélissa A: FOB fin juillet
Note on N163: Mélissa A: OS calé en mai 1 seule ligne
Note on S163: Mélissa A: Liv prévue le 18/08 Biopappel fait appel à des riggers pour le montage - Le reste est fait avec la LE
Note on H164: Mélissa A: Décalée en juillet suite période ramadan chez le client
Note on H165: Mélissa A: Liv impérative le 1er septembre
Note on S165: Mélissa : Liv impérative chez le client le 07/08 Liv client début septembre
Note on H166: Mélissa A: Fin aout - pénalités de retard S35 début chantier
Note on H167: Mélissa A: FCA mi-aout Avant d'être expédiée, la machine est réalignée pour essais BE etc
Note on N167: Mélissa A: OS calé 18/08
Note on H169: Mélissa A: Pénalités de retard
Note on S169: Mélissa : Date peu fiable => peut être repoussé à fin septembre
Note on S170: Mélissa A: ATTENTION Décallage de 3 mois ETA port Bandar Abbas 19/05
Note on AS170: Mélissa : VISA !! Procédure fastidieuse
Note on H171: Mélissa A: Contraintes contrats Nouvelle usine => il pourrait y avoir une possibilité de décaler
Note on S173: Dispatcher: risque décalage si retard sur enlèvement des éléments existants ? À priori OK planning ne bouge pas (au 13/2). Le 23/02 => ATTENTION risque de décalage de 2 semaines, à confirmer,,, Le 03/03 : tout est good pour les dates
Note on AW173: Mélissa : M.Ratton prend sa voiture perso
Note on H174: Mélissa A: Install fin sept, le client souhaite 1-2 semaines + tôt Petit cartonier
Note on N174: Mélissa A: faire modifier OS par galina car calés au 22/8 !! Mais MAD en septembre ! Prévoir même idéalement début au 1° octobre
Note on S174: Dispatcher: Liv en septembre souhaitée par le client JFB se rend en visite de pré-install le 20/04; à priori liv fin septembre
Note on S175: Mélissa : le 09/03 : Selon planning US
Note on AP179: Dispatcher: aide client
Note on H183: Mélissa A: FOB fin septembre Pas de pénalités
Note on H186: Mélissa A: FOB fin oct pas de pénalités
Note on H187: Mélissa A: FOB fin novembre
Note on H188: Asseloos Melissa: FOB fin novembre pas de pénalités
Note on H190: Mélissa A: Pénalités FOB début Nov max 10 nov
Note on H192: Mélissa A: FOB S43 pas de pénalités
Note on H193: Mélissa A: Montage début décembre
Note on BE193: Sans mise en forme conditionnelle pour faire apparaitre le resultat de la formule principale
Note on H195: Mélissa A: Liv impérative en décembre pas de pénalités
Note on H196: Asseloos Melissa: FOB début décembre 2017 Pas de pénalités Remplace une machine
Note on H197: Asseloos Melissa: Liv janvier 2018 Pas de pénalités
Note on H198: Asseloos Melissa: MAD 44 Install en janvier 2018
Note on H200: Mélissa A: Liv Décembre-Install janvier 2018 Pas de pénalités
Note on H201: Asseloos Melissa: FOB decembre 2018 Pas de pénalités
Note on H202: Asseloos Melissa: FOB fin nov - pas de pénalités montage BIN Formation BL
Note on H205: Asseloos Melissa: Nouveau client Livraison fin janvier pour production fin mars 2018 1 semaine et demie de transport
Note on H206: Asseloos Melissa: Liv janvier 2018
Note on H207: Asseloos Melissa: FOB fin décembre 2017 Pas de pénalités
Note on H208: Asseloos Melissa: Liv février 2018 Pas de pénalités
Note on H209: Asseloos Melissa: FOB fin decembre install fev 2018
Note on H212: Mélissa A: Liv Fevrier 2018 Pas de pénalités
Note on H215: Asseloos Melissa: FOB fin janvier 2018 + liv 1ère semaine de mars impérative Remplace une machine
Note on H217: Mélissa A: EXW Janvier pas de pénalités Install ne doit pas être à cheval sur Pâques
Note on H219: Mélissa A: Liv 12 mois à réception acompte Liv S10 2018 le 20/06 pénalités de retard
Note on H221: Asseloos Melissa: Liv mars 2018 pas de pénalités
Note on H222: Asseloos Melissa: Liv mars 2018 pénalités de retard
Note on H224: Mélissa A: EXW Mars
Note on H225: Asseloos Melissa: Liv fin mars 2018 Pénalités
Note on H226: Asseloos Melissa: Liv fin mars 2018 - Pas de pénalités Convoyeur seul
Note on R227: Nouveau critère à ajouter dans la formule principale
Note on H228: Mélissa A: Liv mi mars 2018
Note on H230: Asseloos Melissa: FCA début mars 2018 pas de pénalités
Note on H234: Asseloos Melissa: Liv 1ère semaine de juin 2018
Note on H235: Asseloos Melissa: Liv juin/juillet 2018 (selon date acompte 2017) Pénalités de retard
Note on H237: Asseloos Melissa: FOB début juin 2018 Pas de pénalités
Note on H238: Asseloos Melissa: Liv aout 2018 pas de pénalités
Note on H240: Asseloos Melissa: FOB mi juin 2018 liv impérative avant le 09/07/2018 Pénalités de retard

## Feuil1
[6 empty] | AOUT | [30 empty] | SEPTEMBRE | [29 empty] | OCTOBRE | OCTOBRE | [28 empty] | NOVEMBRE |  | NOVEMBRE | [29 empty] | DECEMBRE
[6 empty] | 31 | [5 empty] | 32 | [6 empty] | Semaine 33 | [6 empty] | Semaine 34 | [6 empty] | Semaine 35 | [6 empty] | Semaine 36 | [6 empty] | Semaine 37 | [6 empty] | Semaine 38 | [6 empty] | Semaine 39 | [6 empty] | Semaine 40 | [6 empty] | Semaine 41 | [6 empty] | Semaine 42 | [6 empty] | Semaine 43 | [6 empty] | Semaine 44 | [6 empty] | Semaine 44 | [6 empty] | Semaine 44 | [6 empty] | Semaine 44 | [6 empty] | Semaine 44 | [6 empty] | Semaine 44 | [6 empty] | Semaine 44 | [6 empty] | Semaine 44 | [6 empty] | Semaine 44
[6 empty] | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
| N° Affaire : | Client : | Pays : | Type de machine : | PAL : | 2017-08-01 | 2017-08-02 | 2017-08-03 | 2017-08-04 | 2017-08-05 | 2017-08-06 | 2017-08-07 | 2017-08-08 | 2017-08-09 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2017-08-12 | 2017-08-13 | 2017-08-14 | 2017-08-15 | 2017-08-16 | 2017-08-17 | 2017-08-18 | 2017-08-19 | 2017-08-20 | 2017-08-21 | 2017-08-22 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 2017-08-25 | 2017-08-26 | 2017-08-27 | 2017-08-28 | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | 2017-09-01 | 2017-09-02 | 2017-09-03 | 2017-09-04 | 2017-09-05 | 2017-09-06 | 2017-09-07 | 2017-09-08 | 2017-09-09 | 2017-09-10 | 2017-09-11 | 2017-09-12 | 2017-09-13 | 2017-09-14 | 2017-09-15 | 2017-09-16 | 2017-09-17 | 2017-09-18 | 2017-09-19 | 2017-09-20 | 2017-09-21 | 2017-09-22 | 2017-09-23 | 2017-09-24 | 2017-09-25 | 2017-09-26 | 2017-09-27 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 2017-09-30 | 2017-10-01 | 2017-10-02 | 2017-10-03 | 2017-10-04 | 2017-10-05 | 2017-10-06 | 2017-10-07 | 2017-10-08 | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 | 2017-10-14 | 2017-10-15 | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 | 2017-10-20 | 2017-10-21 | 2017-10-22 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 | 2017-10-27 | 2017-10-28 | 2017-10-29 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 | 2017-11-03 | 2017-11-04 | 2017-11-05 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 | 2017-11-10 | 2017-11-11 | 2017-11-12 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 | 2017-11-17 | 2017-11-18 | 2017-11-19 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 | 2017-11-24 | 2017-11-25 | 2017-11-26 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 | 2017-12-01 | 2017-12-02 | 2017-12-03 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 2017-12-08 | 2017-12-09 | 2017-12-10 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 2017-12-16 | 2017-12-17 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 2017-12-22 | 2017-12-23 | 2017-12-24 | 2017-12-25 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29 | 2017-12-30 | 2017-12-31
FFG 618 | A-2069 | CHARTA-AUCKLAND | NZ | FFG 618
| A-2120 | KLABIN PIRACICABA | BRESIL | FFG 618
| A-2119 | KLABIN ITAJAI | BRESIL | FFG 618
| A-2118 | BART-SWIECE | PL | FFG 618 | bar: 32 J to Semaine 36 S
FFG 8.20 | A-2044 | ORORA-AUCKLAND | NZ | FFG 8.20 Expertline | 1
| A-2042 | VIJAY ANAND-HYDERABAD | INDE | FFG 8.20 Discovery
| A-2057 | PRESIDENT-MIDDLETOWN | USA | FFG 8.20 Expertline | 1 | bar: Semaine 33 V to Semaine 34 J
| A-2090 | WELCH-BRIDGEVIEW-IL | USA | FFG 8.20 Discovery
| A-2084 | KRUGER-Lasalle | CAN | FFG 8.20 Expertline | 1
| A-2062 | UNIVERSAL | UAE | FFG 8.20 Expert
| A-2116 | MONDI Bupack | TCH | FFG 8.20 Expertline | 1
| A-2095 | ARKHBUM-PAVLOVO | RUSS | FFG 8.20 Expertline
| A-2117 | MONDI Simet | POL | FFG 8.20 Expertline
| A-2125 | KAPSTONE-SPANISH FORK | USA | FFG 8.20 Expertline | 1
| A-2045 | JP CARTON | CAN | FFG 8.20 Discovery
| A-2143 | AVEA-ALGE | ALGE | FFG 8.20 Discovery | ?
| A-2132 | DAN UN-HEFEI | CHINE | FFG 8.20 Discovery
| A-2144 | KAPSTONE AURORA | USA | FFG 8.20 Expertline | ?
| A-2115 | E. SMITH-CONYERS | USA | FFG 8.20 Discovery
| A-2113 | JASH-VADODARA | INDE | FFG 8.20 Discovery
| A-2126 | GIERLICHS-LEVERKUSEN | DE | FFG 8.20 Expert | ?
| A-2134 | ORORA-REVESBY | AU | FFG 8.20 Expertline | ?
924 NT | A-2049 | LIBERTY-HALTOM CITY | USA | FFG 924 NT Rapidset
| A-2078 | SMURFIT Camposanto | ITAL | FFG 924 NT | 1
| A-2071 | BIO PAPPEL-CHIHUAHUA | MEX | FFG 924 NT Rapidset
| A-2072 | SAICA El prat | ESP | FFG 924 NT Rapidset
| A-1950 | HIANG SENG-BANGKOK | THAI | FFG 924 NT Rapidset
| A-1956 | AL WATANIA-JEDDAH N°4 | ARAB | FFG 924 NT Rapidset
| A-2070 | MEDICINESE | ITAL | FFG 924 NT Rapidset | 1
| A-2073 | BIOPAPPEL MP-CHIHUAHUA | MEX | FFG 924 NT Rapidset
| A-2112 | PETIT-SAN FELIU | ESP | FFG 924 NT RS | 1
| A-2106 | CARTIMBALLO AZZANO DECIMO | ITAL | FFG 924 NT Rapidset | 1
| A-2089 | INTERSTATE-LOWELL | USA | FFG 924 NT Rapidset | 1
| A-2087 | JELLCO | USA | FFG 924 NT
| A-2033 | IMA-DN ASHERAT | ISR | FFG 924 NT Rapidset | 1
| A-2142 | SAN GAETANO-LONIGO | ITAL | FFG 924 NT
| A-2135 | MEGHDOOT-RUDRAPUR | INDE | FFG 924 NT | ?
1228-1232- 1624-1628- 1632-1636 NT | A-2023 | CMCP IP-CASABLANCA | MAR | DRO 16xx NT Rapidset | 1
| A-2082 | SMURFIT KAPPA-RETHEL | FRA | DRO 16xx NT Rapidset | 1
| A-2028 | ARMAPAK-LOMZA | POL | DRO 16xx NT
| A-2055 | RIGESA-PACAJUS | BRESIL | DRO 16xx NT Rapidset
| A-2091 | CARDBOARD BOX-ACCRINGTON | GB | DRO 16xx NT
| A-2026 | ORORA-SCORESBY | AUS | FFG 12xx NT Rapidset | 1
| A-2074 | ENVASES GRAU-TAVERNES | ESP | DRO 16xx NT
| A-2050 | LIBERTY-BROOKLYN PARK,MN | USA | FFG16xx NT Rapidset
| A-1997 | CARTONAJES BANYERES | ESP | FFG 16xx NT | 1
| A-2102 | SCHUMACHER-GREVEN | ALL | FFG 12xx NT
| A-2068 | OJI FIBRE SOLUTIONS | AU | DRO 1628 NT |  | 31 M: #N/A; 31 M: #N/A; 31 J: #N/A; 31 V: #N/A; 31 S: #N/A; 31 D: #N/A; 32 M: 0; 32 M: #N/A; 32 J: #N/A; 32 V: 0; 32 S: #N/A; 32 D: #N/A; Semaine 33 L: 0; Semaine 33 M: #N/A; Semaine 33 M: 0; Semaine 33 J: #N/A; Semaine 33 V: 0; Semaine 33 S: #N/A; Semaine 33 D: 0; Semaine 34 L: #N/A; Semaine 34 M: 0; Semaine 34 M: #N/A; Semaine 34 J: #N/A; Semaine 34 V: #N/A; Semaine 34 S: #N/A; Semaine 34 D: #N/A; Semaine 35 L: #N/A; Semaine 35 M: #N/A; Semaine 35 M: #N/A; Semaine 35 J: #N/A; Semaine 35 V: #N/A; Semaine 35 S: #N/A; Semaine 35 D: #N/A; Semaine 36 L: #N/A; Semaine 36 M: #N/A; Semaine 36 M: #N/A; Semaine 36 J: #N/A; Semaine 36 V: #N/A; Semaine 36 S: #N/A; Semaine 36 D: #N/A; Semaine 37 L: #N/A; Semaine 37 M: #N/A; Semaine 37 M: #N/A; Semaine 37 J: #N/A; Semaine 37 V: #N/A; Semaine 37 S: #N/A; Semaine 37 D: #N/A; Semaine 38 L: #N/A; Semaine 38 M: #N/A; Semaine 38 M: #N/A; Semaine 38 J: #N/A; Semaine 38 V: #N/A
| A-2020 | ROMCARTON-POPESTI LEORDENI | ROU | FFG12xx NT Rapidset
| A-2086 | JELLCO-ANAHEIM-CA | USA | FFG 16xx NT
| A-2105 | SAICA-DOULLENS | FRA | FFG12xx NT Rapidset | 1
| A-2098 | IP-IXTACZOQUITLAN | MEX | FFG 12xx NT
| A-2124 | RMG BUSATTO | ITAL | FFG 1228 NT | 1
| A-2094 | STORA Lathi | FIN | FFG 12xx NT
| A-2056 | ROYAL-BRAMPTON | CAN | FFG 12xx NT
| A-2111 | GREEN BAY-KALAMAZOO | USA | FFG 1232 RS | 1
| A-2085 | CUSTOM PACK-Lebanon | USA | FFG 16xx NT
| A-2133 | ORORA-REVESBY | AU | FFG 12xx NT | ?
| A-2059 | BCI CRA-WALL DIVISION | USA | FFG 12xx NT | ?
| A-1965 | ARCHBOLD CONTAINER | USA | DRO 16xx NT
|  | SAICA MARINHA GRANDE | PT | DRO 16xx NT Rapidset
|  | GRAU | ESP | DRO 16xx NT
| A-2063 | HOUERS | AFRSU | DRO 16xx NT
|  | VPK | NL | FFG 12xx NT
|  | VIALLON | FRA | Masterflex-XL Inline
PAL | A-2104 | ETERNA-SHANGHAI | CHINE | PAL FFG | 1
| A-2093 | KOLB-MEMMINGEN | ALL | PAL FFG | 1
ELEMENT SEUL | A-2092 | SCHUMACHER-EBERSDORF | ALL | FFG1228NT RETROFIT
| A-2088 | SAICA PACK-VENIZEL | FRA | CEH
| A-2137 | MP-DRO-MAGHREB-ORAN | ALGERIE | Breaker PAL
| A-2083 | CARTONAJES ERABIL | ES | 2 flexo + TAV
| A-2136 | TILSNER-ST PAUL | US | Découpeur
| A-2101 | WEPOBA-WUSTERMARK | ALL | DRO 1628 NT MIROIR
| A-2041 | NEW ERA | ZA | 1228 NT Mobile flexo seule
| A-2114 | HARTA-PHNOM PENH | Cambodge | Retrofit découpeur
Note on C5: Mélissa A: FOB mi-juin
Note on C6: Mélissa A: Pénalités de retard
Note on C10: Mélissa A: Stockée, livrée? On ne sait pas grand-chose
Note on C12: Mélissa A: FOB Mi juin - susceptible d'avoir des pénalités de retard Fait par BNA 100%
Note on C13: Mélissa A: FOB port europ début juillet
Note on C14: Mélissa A: FOB début juillet
Note on C15: Mélissa A: EXW mi aout Contraintes contrats
Note on C16: Mélissa A: FCA mi-aout Avant d'être expédiée, la machine est réalignée pour essais BE etc
Note on C17: Mélissa A: Contraintes contrats
Note on C21: Mélissa A: FOB fin septembre Pas de pénalités
Note on C28: Mélissa A: Suivi par le CODIR
Note on C29: Mélissa A: Liv mi -mi au port européen (pas de pénalités de retard) - Installée par BLN
Note on C30: Mélissa A: Installation en juin/juillet
Note on C32: Mélissa A: Décalée en juillet suite période ramadan chez le client
Note on C33: Mélissa A: RMC impérative en S36
Note on C34: Mélissa A: FOB fin juillet
Note on C35: Mélissa A: Liv impérative début septembre
Note on C43: Mélissa A: Suivi par le CODIR
Note on C44: Mélissa A: Ligne avec RPP, demande des spécialiste - P.Nuel ok pour faire
Note on C45: Mélissa A: FOB fin mai - pénalités de retard
Note on C46: Mélissa A: EXW mi-juillet impératif
Note on C47: Mélissa A: Il a été promis au client un FOB début avril pour permettre une arrivée CIF Melbourne mi-mai 2017
Note on C48: Mélissa A: Client déjà ok pour ce planning
Note on C49: Mélissa A: Peut être pénalités de retard
Note on C50: Paul a confirmé ces dates avec le client
Note on C51: Mélissa A: Démarrage le 15/09
Note on C52: Mélissa A: Install fait par dédiés Nouvelle usine Mise en production début septembre
Note on C53: Mélissa A: Dates confirmées par le client
Note on C54: Mélissa A: FOB mi-juillet
Note on C55: Mélissa A: Fin aout - pénalités de retard S35 début chantier
Note on C56: Mélissa A: FOB fin juillet - pénalités retard
Note on C71: Mélissa A: PAL seul
Note on C72: Mélissa A: DV seul
Note on C73: Mélissa A: 1 CEH seul

## RI
Nombre de N° Affaire : | Étiquettes de colonnes
Étiquettes de lignes | EP | FG | GG | NP | PG | Total général
2015 | 1 | 2 | 2 |  |  | 5
11 | 1 | 2 | 1 |  |  | 4
12 |  |  | 1 |  |  | 1
2016 | 11 | 15 | 16 | 24 | 22 | 88
1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 17
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6
3 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 5
4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9
5 |  |  | 1 | 3 | 3 | 7
6 |  |  | 2 | 1 | 1 | 4
7 | 1 |  | 1 | 1 | 4 | 7
8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8
9 |  | 1 |  |  | 2 | 3
10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10
11 |  |  | 2 | 2 | 2 | 6
12 |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 6
2017 | 11 | 10 | 12 | 14 | 11 | 58
1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8
2 |  | 4 | 1 | 3 |  | 8
3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8
4 | 2 |  | 3 | 3 | 1 | 9
5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 11
6 | 2 |  | 1 |  | 2 | 5
7 | 2 |  | 1 |  | 3 | 6
8 | 1 |  |  |  | 1 | 2
10 |  |  | 1 |  |  | 1
Total général | 23 | 27 | 30 | 38 | 33 | 151