## recap
[13 empty] | 2017 | [11 empty] | 2018 | [11 empty] | 2019
commande | détail | STATUT | Météo | Date début | Date fin prévue | Date fin réelle | Commentaire | Nb jours prévus | Nb jours réalisés | Retard | mois | état | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | retard
55000 | sac à dos | 100% |  | 2017-03-10 | 2017-03-10 | 2017-03-10 |  | 0 | 0 | 0 | mars | Terminé | 2017 Mars: 0
55001 | pantalon | 10% |  | 2017-04-01 | 2017-05-11 | 2017-06-16 |  | 40 | 76 | 36 | avril | En cours | 2017 Mai: 76
55002 | blouson | 5% |  | 2017-05-12 | 2017-06-12 | 2017-06-17 |  | 31 | 36 | 5 | mai | En cours | 2017 Juin: 30
55003 | chemise | 12% |  | 2017-06-13 | 2017-07-13 | 2017-08-18 |  | 30 | 66 | 36 | juin | En cours
55004 | stylos | 20% |  | 2017-07-14 | 2017-08-14 | 2017-09-19 |  | 31 | 67 | 36 | juillet | En cours
55005 | feutre | 0% |  | 2017-08-15 | 2017-09-15 | 2017-10-20 |  | 31 | 66 | 35 | août | A venir
55006 | papier | 16% |  | 2017-09-16 | 2017-10-16 | 2017-10-21 |  | 30 | 35 | 5 | septembre | En cours
55007 | crayon | 19% |  | 2017-10-17 | 2017-11-17 | 2017-11-22 |  | 31 | 36 | 5 | octobre | En cours
55008 | pochette plastique | 2% |  | 2017-11-18 | 2017-12-18 | 2017-12-23 |  | 30 | 35 | 5 | novembre | En cours
55009 | jean | 35% |  | 2017-12-19 | 2018-01-19 | 2018-02-24 |  | 31 | 67 | 36 | décembre | En cours
Formulas:
Nb jours prévus = DATEDIF([Date début],[Date fin prévue],"d")
Nb jours réalisés = DATEDIF([Date début],[Date fin réelle],"d")