## recap
Planning | [12 empty] | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01
[13 empty] | 2017 | [11 empty] | 2018 | [11 empty] | 2019
commande | description | % | Météo | Date début | Date fin prévue | Date fin réelle | Commentaire | Nb jours prévus | Nb jours réalisés | Retard | mois | état | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
94000153 | ballon | 100% |  | 2017-01-15 | 2017-02-15 | 2017-02-15 |  | 31 | 31 | 0 | janv | Terminé | 2017 A: 31
94000154 | tshirt | 75% |  | 2017-02-20 | 2017-03-20 | 2018-04-20 |  | 28 | 424 | 396 | févr | En cours | 2018 A: 396
94000155 | jeans | 100% |  | 2017-05-06 | 2017-08-07 | 2017-09-07 |  | 93 | 124 | 31 | mai | Terminé | 2017 S: 31
94000156 | chemise | 90% |  | 2017-07-07 | 2017-07-25 | 2017-08-08 |  | 18 | 32 | 14 | juil | En cours | 2017 A: 14
Formulas:
Nb jours prévus = DATEDIF([Date début],[Date fin prévue],"d")
Nb jours réalisés = DATEDIF([Date début],[Date fin réelle],"d")
Retard = DATEDIF([Date fin prévue],[Date fin réelle],"d")