## Aide_Techno_Petite_Série (hidden)
TECHNIQUES | Avantages | Inconvénients | Maquette visuelle | Fonctionnel réel mécanique | Equipement véhicule | Peut servir aux essais
USINAGE conventionnel basse vitesse | - dimensionnel au plus proche 1 à 2 /100éme | - très cher si forme complexe ( 200 à 5000 euros la pièce ) | OUI | IDEAL ( en particulier pour nominal, min et max précis ) | NON car coût | OUI mais trop cher
( machine outil manuelle ou automatique à partir d’un modèle CAO ) | - vraie matière | - temps de réalisation effectif de 1 à 8 jours
STEREO | - dimensionnel 1/10éme au mieux | - matière peu réaliste | IDEAL | NON sauf pour dégrossir | OUI jusque 5 pièces | NON
( le laser solidifie un liquide polymère par couches ) | - réalisable en 1 à 2 jours | - pas fait pour du fonctionnel précis
| - pas cher ( 100 à 500 euros ) même si formes complexes | - pas solide sauf la version Stéréo ABS, plus précise et solide
IMPRESSION 3D ( jet de plastique en couche comme une imprimante) | - dimensionnel au 2/10éme | - pas bonne matière, peu résistant ( moins qu’une stéréo) | IDEAL court terme jetable | NON | NON | NON
- 2 heures et 50 à 100 euros
- impression directe … en 3D
FRITTAGE | - résistance thermique( jusque 150°) et mécanique bien supérieurs à la stéréo | - dimensionnel au 3/10 près | POSSIBLE | NON car pas la précision | OUI jusque 5 pièces | NON pour valider cette pièce, OUI pour valider par exemple une carte en essai dans ce frittage
( le laser fusionne de la poudre par couches ) | - pas cher ( 300 à 800 euros ) même si formes complexes | - cher en série
- réalisable en 2 ou 3 jours
FIL ABS | - résistance 80% abs | - Bien pour grandes pièces | POSSIBLE | NON car pas la précision | OUI jusque 5 pièces | NON pour valider cette pièce, OUI pour valider par exemple une carte en essai
( dépôt fil chaud couches 0,1 à 0,3mm ) .. peu utilisé pour nos produits |  | - Cher si plusieurs pièces et plus cher que stéréo ABS
COULEE SOUS VIDE | - Grand choix de PU similaires aux matières courantes ABS, PP, chargées fibre… et il y a des versions haute température jusque 200° … | - Payer une stéréo ( 100 à 500 euros ) puis le moule ( 300 à 900 euros ) puis les pièces ( 10 à 100 euros par pièce ) | OUI mais pas fait pour l’unité | NON | IDEAL de 4 à 50 pièces. Prévoir un moule silicone pour chaque lot de 20 pièces ( ensuite, il est usé ) | OUI/NON car pas matière réelle. Permet de dégrossir les problèmes
( à partir d’une stéréo, on crée un moule en silicone. Dans ce moule, on coule des PU sous vide et on démoule les pièces ) | - Représentativité des pièces en comportement général | - 8 jours pour stéréo et moules puis tirage de de 2 pièces en 24 heures d’un moule …
| - Précision 2/10éme environ | - usinage possible sur une zone
MOULES ALU | - précision comme une injection, avec sa dispersion naturelle | - coût du moule important ( 3000 à 30000 euros ) | NON | CHER pour ce besoin. Choisir une pièce nominal, pas de min max .. | IDEAL pour équipement de véhicules ( 50 à 1000 pièces) | OUI
Réalisation de moules injection réels mais simples et en matière moins noble | - vraie matière | - temps de réalisation ( 1 à 3 mois
| - Coût de tirage des pièces réduit | - dispersion naturelle à relever les dimensions
- Jusque des milliers de pièces

## BILAN (hidden)
| RP | AQD | SYSTÈME | HW | SW | MECA | ROUTAGE | CODAGE | DESSIN | APPRO | TEST | PRODUCTION | HA | OUTILLAGE / INVEST / SS TRAITANCE
| 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 66 | 1 | 1.25 | 1.15
PHASE INITIALISATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
PHASE SR 1 | 0 | 0 | #REF! | [10 empty] | #REF!
PHASE CR 1 | 0 | 0 | #REF! | [10 empty] | #REF!
PHASE PDR 1 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF!
PHASE DDR 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
PHASE VR 1 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
PHASE SR 2 | 0 | 0 | #REF! | [10 empty] | #REF!
PHASE CR 2 | 0 | 0 | #REF! | [10 empty] | #REF!
PHASE PDR 2 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF!
PHASE DDR 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
PHASE VR 2 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
PHASE QR | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF!
PHASE MISE EN PRODUCTION | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF!
SOUS TRAITANCE HW |  |  |  | #REF! | [9 empty] | #REF!
SOUS TRAITANCE SW |  |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF!
SOUS TRAITANCE MECA | [5 empty] | #REF! | [7 empty] | #REF!
PROTOTYPE 1
PROTOTYPE 2
PRESERIE
OUTILLAGE DE FABRICATION ELECTRONIQUE
OUTILLAGE DE FABRICATION MECANIQUE
OUTILLAGES D'INTEGRATION PRODUIT
OUTILLAGES DE TEST STRUCTUREL
OUTILLAGES DE TEST FONCTIONNEL
OPTIONS

## PROJET (hidden)
[29 empty] | Semaine 1 |  |  |  |  | Semaine 2 |  |  |  |  | Semaine 3 |  |  |  |  | Semaine 4 |  |  |  |  | Semaine 5 |  |  |  |  | Semaine 6 |  |  |  |  | Semaine 7 |  |  |  |  | Semaine 8 |  |  |  |  | Semaine 9 |  |  |  |  | Semaine 10 |  |  |  |  | Semaine 11 |  |  |  |  | Semaine 12 |  |  |  |  | Semaine 13 |  |  |  |  | Semaine 14 |  |  |  |  | Semaine 15 |  |  |  |  | Semaine 16 |  |  |  |  | Semaine 17 |  |  |  |  | Semaine 18 |  |  |  |  | Semaine 19 |  |  |  |  | Semaine 20 |  |  |  |  | Semaine 21 |  |  |  |  | Semaine 22 |  |  |  |  | Semaine 23 |  |  |  |  | Semaine 24 |  |  |  |  | Semaine 25 |  |  |  |  | Semaine 26 |  |  |  |  | Semaine 27 |  |  |  |  | Semaine 28 |  |  |  |  | Semaine 29 |  |  |  |  | Semaine 30 |  |  |  |  | Semaine 31 |  |  |  |  | Semaine 32 |  |  |  |  | Semaine 33 |  |  |  |  | Semaine 34 |  |  |  |  | Semaine 35 |  |  |  |  | Semaine 36 |  |  |  |  | Semaine 37 |  |  |  |  | Semaine 38 |  |  |  |  | Semaine 39 |  |  |  |  | Semaine 40 |  |  |  |  | Semaine 41 |  |  |  |  | Semaine 42
CYCLE B et C | [6 empty] | SS total Heure | Risques | Revue | RP | AQD | SYSTÈME | HW | SW | MECA | Invest, | Commentaires / Taux de Charge | Temps Vendu @T0 | Temps Vendu @T1 | Temps Vendu @T2 | Temps Vendu @T3 | Temps Vendu @T4 | Temps Total Vendu | Temps Final | RAF | Temps Passé | Dépassement | Commentaires | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi
INITIALISATION
| Activité 0: Initialisation |  |  | Durée Est. | 0 | s | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Planning | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Fiche Signalétique | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Documentation de GCONF | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | KOR Externe | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | KOR Interne | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
PROTOTYPE n°1
| Activité 1: Specification Système |  |  | Durée Est. | 0 | s | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Suivi des activités | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Plan de Développement | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Traçabilité des Exigences | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Préparation et Passage du Jalon SR | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Activité 2: Architecture Système |  |  | Durée Est. | 0 | s | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Suivi des activités | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Préparation et Passage du Jalon CR | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Activité 3: Architecture Métier |  |  | Durée Est. | 0 | s | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Suivi des activités | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Activité 4: Conception Métier |  |  | Durée Est. | 0 | s | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Suivi des activités | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Suivi du prix série | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Lancement Analyse Industrielle | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Capitalisation des choix techniques | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Préparation et Passage du Jalon PDR | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Activité 5: Développement Métier |  |  | Durée Est. | 0 | s | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Suivi des activités | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Suivi du prix série | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Capitalisation des choix techniques | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Vérification et Gestion du DDM | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Préparation et Passage du Jalon DDR | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Activité 6: Fabrication |  |  | Durée Est. | 0 | s | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Suivi des activités | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Suivi du prix série | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Activité 7: Test Unitaire Métier |  |  | Durée Est. | 0 | s | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Suivi des activités | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Activité 8: Intégration et Vérification Métier |  |  | Durée Est. | 0 | s | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Suivi des activités | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Activité 9: Intégration Système |  |  | Durée Est. | 0 | s | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Finalisation Analyse industrielle | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Rédaction du PFV | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Suivi des activités | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Activité 10: Vérification Système |  |  | Durée Est. | 0 | s | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Suivi des activités | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Fiche de Livraison | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Préparation et Passage du Jalon VR | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
PROTOTYPE n°1
| Activité 1: Specification Système |  |  | Durée Est. | 0 | s | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Suivi des activités | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Plan de Développement | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Traçabilité des Exigences | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Préparation et Passage du Jalon SR | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Activité 2: Architecture Système |  |  | Durée Est. | 0 | s | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Suivi des activités | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Préparation et Passage du Jalon CR | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Activité 3: Architecture Métier |  |  | Durée Est. | 0 | s | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Suivi des activités | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Activité 4: Conception Métier |  |  | Durée Est. | 0 | s | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Suivi des activités | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Lancement Analyse Industrielle | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Capitalisation des choix techniques | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Suivi du prix série | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Préparation et Passage du Jalon PDR | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Activité 5: Développement Métier |  |  | Durée Est. | 0 | s | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Suivi des activités | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Suivi du prix série | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Capitalisation des choix techniques | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Vérification et Gestion du DDM | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Préparation et Passage du Jalon DDR | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Activité 6: Fabrication |  |  | Durée Est. | 0 | s | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Suivi des activités | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Suivi du prix série | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Activité 7: Test Unitaire Métier |  |  | Durée Est. | 0 | s | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Suivi des activités | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Activité 8: Intégration et Vérification Métier |  |  | Durée Est. | 0 | s | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Suivi des activités | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Activité 9: Intégration Système |  |  | Durée Est. | 0 | s | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Analyse industrielle | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Rédaction du PFV | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Suivi des activités | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Activité 10: Vérification Système |  |  | Durée Est. | 0 | s | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Suivi des activités | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Fiche de Livraison | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Préparation et Passage du Jalon VR | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
MISE EN PRODUCTION
| Activité 11: Mise en Production |  |  | Durée Est. | 0 | s | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Suivi des activités | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | AMDEC Process | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Vérification et Gestion du DDM | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Suivi du prix série
Préparation et Passage du Jalon QR
|  | Fiche de Livraison | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Livraison DDM | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Bilan d'affaire
|  | Cloture Projet | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Solde Projet | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 |  | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EVOLUTIONS
Evo. | Date |  | Justification
T0 | #REF! |  | Remise de l'offre
T1 |  |  | Réestimation de début de Projet suite à la revue de lancement Interne
T2 |  |  | Evenement Projet
T3 |  |  | Evenement Projet
T4 |  |  | Evenement Projet

## SYSTEME
[11 empty] | Voir Architecture | [17 empty] | Semaine 1 |  |  |  |  | Semaine 2 |  |  |  |  | Semaine 3 |  |  |  |  | Semaine 4 |  |  |  |  | Semaine 5 |  |  |  |  | Semaine 6 |  |  |  |  | Semaine 7 |  |  |  |  | Semaine 8 |  |  |  |  | Semaine 9 |  |  |  |  | Semaine 10 |  |  |  |  | Semaine 11 |  |  |  |  | Semaine 12 |  |  |  |  | Semaine 13 |  |  |  |  | Semaine 14 |  |  |  |  | Semaine 15 |  |  |  |  | Semaine 16 |  |  |  |  | Semaine 17 |  |  |  |  | Semaine 18 |  |  |  |  | Semaine 19 |  |  |  |  | Semaine 20 |  |  |  |  | Semaine 21 |  |  |  |  | Semaine 22 |  |  |  |  | Semaine 23 |  |  |  |  | Semaine 24 |  |  |  |  | Semaine 25 |  |  |  |  | Semaine 26 |  |  |  |  | Semaine 27 |  |  |  |  | Semaine 28 |  |  |  |  | Semaine 29 |  |  |  |  | Semaine 30 |  |  |  |  | Semaine 31 |  |  |  |  | Semaine 32 |  |  |  |  | Semaine 33 |  |  |  |  | Semaine 34 |  |  |  |  | Semaine 35 |  |  |  |  | Semaine 36 |  |  |  |  | Semaine 37 |  |  |  |  | Semaine 38 |  |  |  |  | Semaine 39 |  |  |  |  | Semaine 40 |  |  |  |  | Semaine 41 |  |  |  |  | Semaine 42
[7 empty] | SS total Heure | Risques | Revue | Gestion / Produit | Ensemble | Pièce / Fonction | Pièce / Fonction | Pièce / Fonction | Pièce / Fonction | Invest, | Commentaires / Taux de Charge | Temps Vendu @T0 | Temps Vendu @T1 | Temps Vendu @T2 | Temps Vendu @T3 | Temps Vendu @T4 | Temps Total Vendu | Temps Final | RAF | Temps Passé | Dépassement | Commentaires | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi
EVOLUTIONS
Evo. | Date |  | Justification
T0 |  |  | Remise de l'offre
T1 |  |  | Ré estimation de début de Projet suite à la revue de lancement Interne
T2 |  |  | Évènement Projet
T3 |  |  | Évènement Projet
T4 |  |  | Évènement Projet
PROTOTYPE n°1
SCIFORMA |  |  | SR - Spécification Syst. (RP, HARD, SW, MECA, SYST, AQD) |  |  |  | 42 | [15 empty] | 52 | 0 | 0 | 0 | non
| CYCLE |  | Activité 1: Spécification | Durée Est. | 4 | s | 42 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 30% | [5 empty] | 52 | 0 | 0 | 0 | non
| B | Analyse des exigences Client | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30min/s + 1H/mois | 7 |  |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | non
| B | Détermination de l'environnement du système | [6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |  | 45 |  |  |  |  | 45 | 0 | 0 | 0 | non
| C | Détermination des cas d'utilisations | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| B | Détermination des fonction de services | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| C | Description Fonctionnelle des fonctions de services | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| B | Description des performances des fonction des services | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| B | Reprise spécification | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
SCIFORMA |  |  | SR - Relecture Spécifications Syst. |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| CYCLE |  | Jalon: Revue Spécification (SR) | Durée Est. | 0 | s | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| B | Revue de Spécification | [14 empty] | CF Cycle de dev | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Note on AH2: Budget d'investissement en €
Note on AI15: Taux de charge de la ressource sur le projet

## Outillages_Prod (hidden)
[11 empty] | Voir Architecture | [17 empty] | Semaine 1 |  |  |  |  | Semaine 2 |  |  |  |  | Semaine 3 |  |  |  |  | Semaine 4 |  |  |  |  | Semaine 5 |  |  |  |  | Semaine 6 |  |  |  |  | Semaine 7 |  |  |  |  | Semaine 8 |  |  |  |  | Semaine 9 |  |  |  |  | Semaine 10 |  |  |  |  | Semaine 11 |  |  |  |  | Semaine 12 |  |  |  |  | Semaine 13 |  |  |  |  | Semaine 14 |  |  |  |  | Semaine 15 |  |  |  |  | Semaine 16 |  |  |  |  | Semaine 17 |  |  |  |  | Semaine 18 |  |  |  |  | Semaine 19 |  |  |  |  | Semaine 20 |  |  |  |  | Semaine 21 |  |  |  |  | Semaine 22 |  |  |  |  | Semaine 23 |  |  |  |  | Semaine 24 |  |  |  |  | Semaine 25 |  |  |  |  | Semaine 26 |  |  |  |  | Semaine 27 |  |  |  |  | Semaine 28 |  |  |  |  | Semaine 29 |  |  |  |  | Semaine 30 |  |  |  |  | Semaine 31 |  |  |  |  | Semaine 32 |  |  |  |  | Semaine 33 |  |  |  |  | Semaine 34 |  |  |  |  | Semaine 35 |  |  |  |  | Semaine 36 |  |  |  |  | Semaine 37 |  |  |  |  | Semaine 38 |  |  |  |  | Semaine 39 |  |  |  |  | Semaine 40 |  |  |  |  | Semaine 41 |  |  |  |  | Semaine 42
[7 empty] | SS total Heure | Risques | Revue | Gestion / Produit | RP | AQD | HW | SW | MECA | Invest, | Commentaires / Taux de Charge | Temps Vendu @T0 | Temps Vendu @T1 | Temps Vendu @T2 | Temps Vendu @T3 | Temps Vendu @T4 | Temps Total Vendu | Temps Final | RAF | Temps Passé | Dépassement | Commentaires | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi
OUTILLAGE DE FABRICATION MECANIQUE
| DEVELOPPEMENT D'OUTLLAGE INJECTION PLASTIQUE |  |  | Durée Est. | 0 | s | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | I326 / Support HA / Commande | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Outillage 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Outillage 2 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Outillage 3 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Outillage 4 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Suivi Développement Outillage / TOP RO | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Suivi Fabrication Outillage | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Vérification des IOD | [14 empty] | SI IOD = PV2 méca mettre le temps de vérification dans Dev Meca PV2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Suivi Correction / Evolution Outillage | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Outillage 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Outillage 2 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Outillage 3 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Outillage 4 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Suivi Modification Outillage | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Vérification des EI OUTILLAGE | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | TOP Rapatriement | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Suivi de Rapatriement / Mise en route de l'outillage | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Vérification EI PRODUCTION | [14 empty] | Support au contrôle d'entré + Chargé d'affaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| DEVELOPPEMENT D'OUTLLAGE AUTRE |  |  | Durée Est. | 0 | s | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Sérigraphie | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Tampographie | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Découpe de joint | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Ecran Custom / LCD | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
OUTILLAGE DE FABRICATION ELECTRONIQUE
| DEVELOPPEMENT D'OUTLLAGE |  |  | Durée Est. | 0 | s | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Masque de sérigraphie | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Masque de vague | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Cadre pocket | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Posage carte | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | … | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
OUTILLAGE D'INTEGRATION PRODUIT
| DEVELOPPEMENT D'OUTLLAGE |  |  | Durée Est. | 0 | s | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Posage produit Opération | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Bride pour collage | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | … | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
OUTILLAGE TEST STRUCTUREL
| DEVELOPPEMENT D'OUTLLAGE |  |  | Durée Est. | 0 | s | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Banc de Test ICT 1 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Banc de Test ICT 2 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Programmation TAKAYA 1 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Programmation TAKAYA 2 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Programmation Microcontrôleur | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
OUTILLAGE DE TEST FONCTIONNEL
| DEVELOPPEMENT D'OUTLLAGE |  |  | Durée Est. | 0 | s | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Banc de Test Fonctionnel 1 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Banc de Test Fonctionnel 2 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Banc de Test Fonctionnel 3 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Note on Y2: Un risque à 1 = pas de risque identifié

## PROTOTYPES (hidden)
[6 empty] | SS total Heure | Risques | APPRO | TEST | PROD | Invest, | Commentaires
PROTOTYPE Client n°1
| QUANTITE DE PV1: | 2 | Durée Est. | 5 | s | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Gestion de l'OF
BOM Electronique
BOM Mécanique
Fabrication
Test
PROTOTYPE Client n°2
| QUANTITE DE PV1: | 5 | Durée Est. | 5 | s | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Gestion de l'OF
BOM Electronique
BOM Mécanique
Fabrication
Test
PRESERIE
| QUANTITE: | 50 | Durée Est. | 8 | s | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Gestion de l'OF
BOM Electronique
BOM Mécanique
Fabrication Carte
Test Carte
Intégration Produit
Test Produit

## OPTIONS (hidden)
[11 empty] | Voir Architecture | [17 empty] | Semaine 1 |  |  |  |  | Semaine 2 |  |  |  |  | Semaine 3 |  |  |  |  | Semaine 4 |  |  |  |  | Semaine 5 |  |  |  |  | Semaine 6 |  |  |  |  | Semaine 7 |  |  |  |  | Semaine 8 |  |  |  |  | Semaine 9 |  |  |  |  | Semaine 10 |  |  |  |  | Semaine 11 |  |  |  |  | Semaine 12 |  |  |  |  | Semaine 13 |  |  |  |  | Semaine 14 |  |  |  |  | Semaine 15 |  |  |  |  | Semaine 16 |  |  |  |  | Semaine 17 |  |  |  |  | Semaine 18 |  |  |  |  | Semaine 19 |  |  |  |  | Semaine 20 |  |  |  |  | Semaine 21 |  |  |  |  | Semaine 22 |  |  |  |  | Semaine 23 |  |  |  |  | Semaine 24 |  |  |  |  | Semaine 25 |  |  |  |  | Semaine 26 |  |  |  |  | Semaine 27 |  |  |  |  | Semaine 28 |  |  |  |  | Semaine 29 |  |  |  |  | Semaine 30 |  |  |  |  | Semaine 31 |  |  |  |  | Semaine 32 |  |  |  |  | Semaine 33 |  |  |  |  | Semaine 34 |  |  |  |  | Semaine 35 |  |  |  |  | Semaine 36 |  |  |  |  | Semaine 37 |  |  |  |  | Semaine 38 |  |  |  |  | Semaine 39 |  |  |  |  | Semaine 40 |  |  |  |  | Semaine 41 |  |  |  |  | Semaine 42
[7 empty] | SS total Heure | Risques | Revue | Gestion / Produit | Ensemble | Pièce / Fonction | Pièce / Fonction | Pièce / Fonction | Pièce / Fonction | Invest, | Commentaires / Taux de Charge | Temps Vendu @T0 | Temps Vendu @T1 | Temps Vendu @T2 | Temps Vendu @T3 | Temps Vendu @T4 | Temps Total Vendu | Temps Final | RAF | Temps Passé | Dépassement | Commentaires | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi
OPTIONS
| Activité 0: Suivi Design Style |  |  | Durée Est. | 0 | s | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Accompagnement Designer | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Analyse Proposition Designer, Compatibilité ergonomie/faisabilité technique | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Vérification de la qualité des peaux 3d | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Mise en Epaisseur de la pièce | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Réalisation d'un maquette | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
EVOLUTIONS
Evo. | Date |  | Justification
T0 |  |  | Remise de l'offre
T1 |  |  | Réestimation de début de Projet suite à la revue de lancement Interne
T2 |  |  | Evenement Projet
T3 |  |  | Evenement Projet
T4 |  |  | Evenement Projet
Ajouter Onglet Banc de Test

## PARAMETRES (hidden)
RDI
Taux RP | 80
Taux AQD | 80
Taux développeur Hard | 80 | A ajuster en fonction si TEC ou 1G par exemple
Taux développeur Méca | 80 | A ajuster en fonction si TEC ou 1G par exemple
Taux développeur soft embarqué | 80
Taux routage | 60
Taux pour l'approvisionnement et le suivi des prototypes | 60
Taux pour le test et dépannage | 66
Taux pour les services support | 55
Coefficient pour les achats de composant | 1.25
Coefficient pour prestation, outillage, investissement | 1.15
Coefficient de négociation | 1 | A prévoir pour certains clients car c'est dans leur processus achat (DGA, AREVA, THALES…)
PRODUCTION
Taux pour la préparation magasin et mécanique | 50
Taux pour passage en machine CMS EURO | 90
Taux pour passage en machine CMS FUJI | 150
Taux pour le câblage manuel | 50
Taux pour la finition et l'intégration | 50
Taux pour le Rayon x | 52

## Rev_Fichier (hidden)
SUIVI des révisions de l'imprimé I 3020
Date | Version | Nom | Changement
2013-02-07 | A | S. HILLAIRET | Officialisation du fichier existant
2013-11-12 | B | M. SERASIN | Ajout de l'indicateur de dépassement pour chaque feuille et dans la feuille de bilan
2015-09-16 | C | L. CHAUSSERAY | Passage en fichier multi-métier. Reprise des lots Sciforma Onglet "Aide" rajouté pour servir de support au remplissage
2016-01-07 | D | C. PALLIER | ---

## Aide (hidden)
1. Ce fichier doit être placé dans le répertoire projet sous ZZ_Divers/Suivi de projet
2. Ce fichier peut-être partagé entre plusieurs développeurs travaillant sur le même sujet
3. Ce fichier est un outil d'aide vous permettant de ne pas oublier les tâches à effectuer, d'estimer au plus juste vos RAFs, d'avoir connaissance des engagements projet en termes de date et charge et de communiquer avec votre RP
4. Le listing ci-dessous détaille, de manière non exhaustive, les activités de développement à réaliser
5. Vous pouvez reprendre ces activités telles qu'elles lorsqu'elles s'appliquent
6. Vous êtes également libre de créer ou résumer certaines tâches/activités en les positionnant dans les bons lots.
|  | Mécanique | HW | SW
LOT MP: Management projet |  | Création de la fiche des temps passés
DDM
Gestion des problèmes techniques
LOT SS: Spécification système |  | Lecture spécification produit / Prise de connaissance
Ecriture spécification système
Ecriture plan de vérification système
Reprises
Revue de document
LOT SD: Spécification Détaillée | Spécification métier | Lecture spécification produit / Prise de connaissance
Ecriture spécification métier
Revue de spécification
Reprises
| Plan de vérification métier | Lecture spécification produit / Prise de connaissance
Ecriture plan de Vérification Métier
Revue de plan de Vérification
Reprises
| Conception préliminaire | Recherche de solutions
Maquettage / simulation
Choix de composants/matériaux/fonctions
Justification
Architecture
Revue d'architecture
Reprises suite à revue
Evaluation du prix serie
|  | Prédimensionnement | Justification de composants | Ecriture plan de test de performance
|  | Choix des matériaux/Procédés | Choix de composants
Pré-analyse SDF
AMDEC fonction
LOT DV1 / DV2 | Ss-Lot CD: Conception détaillée | Conception
Revue de conception
Checklist conception
Justifications
Reprise suite à revue
|  | Choix des solutions techniques | Schéma détaillé / Plan de cablage
|  | Modélisation du besoin fonctionnel | Checklist schéma
|  | Squelette et Arborécence Produit | Ecriture de la BOM + Checklist
|  | Traitment des Peaux design | Gestion appro / appro critiques
AMDEC
MTBF
Ecriture des Tests unitaires/integration/ tests fonctionnels
DIML
Définition du besoin SW pour intég.
Spécification de routage
Création de composants
Lancement consultations séries
Ss-Lot R: Réalisation
Prise en main micro
|  | Intégration des contraintes de Procédé de fabrication | CAO: Placement Routage | Prise en main outils
|  | Mise en Plan | Suivi et revue de routage | Codage/Tests unitaires (DRV, LIB, SRV, APP, …)
|  | Dossier (BOM, DDM, PFV, I326, Critères d'aspect) | Support appro | Revue de code
|  |  | Etablissement des besoins logiciel pour la mise au point | Analyse statique de code
DDM prototype
Préparation du matériels de test (demande des charges et capteurs clients, location matériels)
| Ss-Lot F: Fabrication et mise au point | Mise au point
Suivi appro
Suivi production
Lancement en fabrication des prototypes
|  | Réception des pièces |  | Mesure des temps des fonctions
I350 (lié à la pièce)
Saisie et Traitement des SMs
| Ss-Lot I: Intégration | Tests d'intégration HW / SW / Méca
Préparation essais (CEM, Vibratoires, Outils de test …)
Reprises / mises au point
|  | Assemblage physique (Mécanique + HW) | Support intégration SW | Support HW
|  | I350 (lié à l'assemblage) | Rapport de caractérisation ?????? | Tests de performance
Investigations CEM
| Ss-Lot V: Vérification | Passage du Plan de vérification métier
Saisie et Traitement des SMs
Génération / archivage soft
Gestion de conf
Création du plan de programmation
Fiche de livraison
Tests fonctionnels
LOT QUAL: Qualification |  | Passage du plan de vérification système
Reprises suite qualification
|  | Passage en préqualification du produit | Rapport de caractérisation
Saisie et Traitement des SMs
LOT ST: Suivi de Sous Traitance |  | Définition du besoin (EDT) (ex: I326 ou EDT)
Suivi de l'avancement (Jalons, Livrables,…)
Vérification (ex: I350)
Validation / Recette (ex: Dossier d'EI)

## Base de données (hidden)
tonnage (T) | Tx horaire (€/h) | Matière | €/h | Frais d'approche | Type de Pièce | Rebut Matiere | Rebut Process | Nb de personnes par presse
50 | 20 | PA 66 FV | 3.5 | Inclus | Non Visible | 2% | 1% | 0.25
100 | 25 | PBT FV | 4 | Inclus | Visible | 5% | 7% | 0.5
150 | 28 | ABS | 3 | Inclus | Visible - Transparente | 10% | 12% | 0.5
200 | 30 | ABS PC | 3.5 | Inclus
300 | 35 | PC | 4 | Inclus
400 | 40 | PMMA CLEAR | 4 | Inclus
600 | 50 | PC CLEAR | 4.5 | Inclus