## List1
WONUM | FC # | DESCRIPTION | WOPRIORITY | BTTLA | SUPERVISOR | STATUS | Creation Date | closed Date | Status Date | Month Status
169740 | FC_034 | Check External Doors US sensor | 2 | 502012-3 | SBB_DOORS | APPR | 2019-01-17 |  | 2019-09-20 | 2019-09
169683 | FC_034 | Check External Doors US sensor | 2 | 502012-3 | SBB_DOORS | TERPRO | 2019-01-17 |  | 2019-09-20 | 2019-09
165567 | FC_034 | Check External Doors US sensor + Verriegelung | 2 | 502012-3 | SBB_DOORS | TERPRO | 2019-01-10 |  | 2019-06-03 | 2019-06
Prod | FC_045 | Kitchen - Contacteur to check in the +42.15 | 1 | 502012-3 | SBB_KITCHEN | TERPRO |  |  | 2019-09-30
155101 | FC_045 | Kitchen - Contacteur to check in the +42.15 | 1 | 502012-3 | SBB_KITCHEN | APPR | 2018-11-29 |  | 2018-11-29 | 2018-11
155285 | FC_049 | Validation of “Pult Aufgeschlossen” train lines. | 2 | 502012-3 | FGARNIER | TERPRO | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2018-11-30 | 2018-11
155388 | FC_052 | H04 - Moto valves (Motorkugelhahn) 92-Q11 and 92-Q12 and respective connector / cable gland | 3 | 502012-3 | SBB_KITCHEN | TERPRO | 2018-11-29 | 2019-04-07 | 2019-04-08 | 2019-04
156050 | FC_053 | Switch OFF train 110 VDC - check multimeter | 3 | 502012-3 | SBB_KITCHEN | TERPRO | 2018-12-05 |  | 2019-09-30 | 2019-09
Prod | FC_056 | BCHA connector X01 and X02 | 2 | 502012-3 | SBB_AUX | TERPRO |  |  | 2019-09-30
158433 | FC_056 | BCHA connector X01 and X02 | 2 | 502012-3 | SBB_AUX | TERPRO | 2018-12-13 | 2018-12-12 | 2018-12-13 | 2018-12
Prod | FC_057 | Check Basic of TCN-GW | 3 | 502012-3 | SBB_TCMS | TERPRO |  |  | 2019-09-30
159247 | FC_057 | Check Basic of TCN-GW | 3 | 502012-3 | SBB_TCMS | TERPRO | 2018-12-19 | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 2019-03
Prod | FC_058 | AUX BCHA - Consist | 2 | 502012-3 | SBB_AUX | TERPRO |  |  | 2019-09-30
164157 | FC_058 | AUX BCHA - Consist | 2 | 502012-3 | SBB_AUX | TERPRO | 2019-01-08 | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 2019-03
Prod | FC_062 | CCUO HW/SW - Integritätstest fehlerhaft | 2 | 502012-3 | SBB_TCMS | TERPRO |  |  | 2019-09-30
169028 | FC_062 | CCUO HW/SW - Integritätstest fehlerhaft | 2 | 502012-3 | SBB_TCMS | TERPRO | 2019-01-15 | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 2019-03
Prod | FC_064 | Check External Doors Türabsperrung + Schiebetritt Verriegelung | 2 | 502012-3 | SBB_DOORS | TERPRO |  |  | 2019-09-30
169618 | FC_064 | Check External Doors Türabsperrung + Schiebetritt Verriegelung | 2 | 502012-3 | SBB_DOORS | APPR | 2019-01-17 |  | 2019-01-17 | 2019-01
170133 | FC_065 | IP Switch check | 3 | 502012-3 | SBB_CABINETS | TERPRO | 2019-01-17 | 2019-04-06 | 2019-04-08 | 2019-04
Prod | FC_066 | Check Ecomodule Jumper | 3 | 502012-3 | SBB_CABINETS | TERPRO |  |  | 2019-09-30
170277 | FC_066 | Check Ecomodule Jumper | 3 | 502012-3 | SBB_CABINETS | TERPRO | 2019-01-17 | 2019-04-06 | 2019-04-08 | 2019-04
Prod | FC_067 | Integritätstest nicht i.o -> redundanz CCUO trennen | 3 | 502012-3 | SBB_TCMS | TERPRO |  |  | 2019-09-30
178871 | FC_067 | Integritätstest nicht i.o -> redundanz CCUO trennen | 3 | 502012-3 | SBB_TCMS | TERPRO | 2019-02-12 | 2019-04-06 | 2019-04-08 | 2019-04
Prod | FC_068 | Bogie, parking brake caliper screwes check | 2 | 502012-3 | SBB_BOG | TERPRO |  |  | 2019-09-30
174556 | FC_068 | Bogie, parking brake caliper screwes check | 2 | 502012-3 | SBB_BOG | TERPRO | 2019-01-29 | 2019-04-07 | 2019-04-08 | 2019-04
174662 | FC_069 | Fleet check BCHA sleeping mod_CR's 22494 & 23671 | 2 | 502012-3 | GROBIC | WAGREE | 2019-01-29 |  | 2019-02-11 | 2019-02
Prod | FC_070 | Panto Leakage cab1 | 2 | 502012-3 | SBB_BRAKES | TERPRO |  |  | 2019-09-30
263902 | FC_078 | BCHA - disconnect HW signal BZ6-Enopt Abstell |  | 502012-3 | SBB_AUX | APPR | 2019-09-27 |  | 2019-09-27 | 2019-09
182328 | FC_078 | BCHA - disconnect HW signal BZ6-Enopt Abstell | 1 | 502012-3 | SBB_AUX | TERPRO | 2019-02-19 | 2019-04-07 | 2019-04-08 | 2019-04
Prod | FC_079 | Panto Leakage cab2 | 2 | 502012-3 | SBB_BRAKES | TERPRO |  |  | 2019-09-30
Prod | FC_080 | WC - Door sensor adjustment | 2 | 502012-3 | SBB_WC | TERPRO |  |  | 2019-09-30
200710 | FC_080 | WC - Door sensor adjustment | 2 | 502012-3 | SBB_WC | TERPRO | 2019-04-05 |  | 2019-09-20 | 2019-09
192622 | FC_081 | H04 - Check flap (C2545074) | 1 | 502012-3 | SBB_CARBODY | APPR | 2019-03-19 |  | 2019-03-25 | 2019-03
201472 | FC_082 | DAE Functionality_and_configuration | 3 | 502012-3 | SBB_HVAC | TERPRO | 2019-04-08 |  | 2019-04-11 | 2019-04
199857 | FC_083 | BCHA: IB failure reset + set Battery capacity | 1 | 502012-3 | SBB_AUX | WAGREE | 2019-04-04 |  | 2019-05-16 | 2019-05
201644 | FC_084 | Earthfault 110Vdc + 680Vdc network | 1 | 502012-3 | SBB_AUX | TERPRO | 2019-04-08 | 2019-09-22 | 2019-09-22 | 2019-09
203504 | FC_085 | Torque bus bar - Fuses 680Vdc | 1 | 502012-3 | SBB_CABINETS | WAGREE | 2019-04-16 |  | 2019-04-24 | 2019-04
Prod | FC_086 | WC - Connector Frostenstleerung | 1 | 502012-3 | SBB_WC | TERPRO |  |  | 2019-09-30
203212 | FC_086 | WC - Connector Frostenstleerung | 1 | 502012-3 | SBB_WC | TERPRO | 2019-04-15 | 2019-09-22 | 2019-09-22 | 2019-09
207364 | FC_087 | Supressor diodes | 3 | 502012-3 | SBB_CABINETS | APPR | 2019-04-30 |  | 2019-04-30 | 2019-04
Prod | FC_088 | TRACTION - LTL Loop in cabinet +15.10 | 1 | 502012-3 | SBB_CABINETS | TERPRO |  |  | 2019-09-30
209593 | FC_089 | sanding heater - derivation box | 3 | 502012-3 | SBB_CABLING | APPR | 2019-05-03 |  | 2019-05-03 | 2019-05
Prod | FC_090 | WC - Door sensor adjustment (B1/B2) | 2 | 502012-3 | SBB_WC | TERPRO |  |  | 2019-09-30
Prod | FC_093 | Control on Bogies the Break disk screws | 2 | 502012-3 | SBB_WC | TERPRO |  |  | 2019-09-30
226341 | FC_096 | Water level indicator WC < -> Catering | 2 | 502012-3 | SBB_WC | WAGREE | 2019-06-07 |  | 2019-06-07 | 2019-06
Prod | FC_097 | Ext. Doors adjustment | 1 | 502012-3 | SBB_DOORS | TERPRO |  |  | 2019-09-30
Prod | FC_098 | Drive Direction Switch | 1 | 502012-3 | SBB_CABINE | TERPRO |  |  | 2019-09-30
Prod | FC_099.1 | FC_099.1 Ext Doors: Connectors/Cabling | 1 | 502012-3 | SBB_DOORS | TERPRO |  |  | 2019-09-30
Prod | FC_100 | FC_100 Hygienization unit control /safety | 2 | 502012-3 | SBB_WC | TERPRO |  |  | 2019-09-30
Prod | FC_101 | FC_101 Catering Grauwasser function | 2 | 502012-3 | SBB_KITCHEN | TERPRO |  |  | 2019-09-30
240127 | FC_101 | FC_101 Catering Grauwasser function | 2 | 502012-3 | SBB_KITCHEN | APPR | 2019-07-18 |  | 2019-07-18 | 2019-07
Prod | FC_102 | FC_102 Coupler Pneumatic Pipe | 1 | 502012-3 | SBB_COUPLER | TERPRO |  |  | 2019-09-30
Prod | FC_103 | Trafo earthing switch | 1 | 502012-3 | SBB_CABLING | TERPRO |  |  | 2019-09-30
260857 | FC_103 | Trafo earthing switch | 1 | 502012-3 | SBB_CABLING | TERPRO | 2019-09-20 | 2019-09-22 | 2019-09-22 | 2019-09
Prod | FC_104 | FC_104_Control of Group distribution relays | 1 | 502012-3 | PCS | TERPRO |  |  | 2019-09-30
Prod | FC_105 | FC_105_LIM HW revision + serial number | 2 | 502012-3 | SBB_TRACTION | TERPRO |  |  | 2019-09-30
Prod | FC_107 | FC_107_FSS_distribution groups in 92.20, 92.80 | 1 | 502012-3 | SBB_TRACTION | TERPRO |  |  | 2019-09-30
250493 | FC_107 | FC_107_FSS_distribution groups in 92.20, 92.80 | 1 | 502012-3 | SBB_TRACTION | APPR | 2019-08-22 |  | 2019-08-22 | 2019-08
252372 | FC_108 | FC_108 Install supressor diodes in 33-Q13 & Q12 | 1 | 502012-3 | SBB_TRACTION | TERPRO | 2019-08-26 |  | 2019-09-20 | 2019-09
Prod | FC_108.1 | FC_108.1: Install supressor diodes in 33-Q10,Q11,Q12,Q13,Q14 | 1 | 502012-3 | SBB_TRACTION | TERPRO |  |  | 2019-09-30
257482 | FC_108.1 | FC_108.1: Install supressor diodes in 33-Q10,Q11,Q12,Q13,Q14 | 1 | 502012-3 | SBB_TRACTION | TERPRO | 2019-09-09 |  | 2019-09-20 | 2019-09
257617 | FC_111 | FC_111: Remove Protection Cover for 33-Qxx Relays | 1 | 502012-3 | SBB_TRACTION | TERPRO | 2019-09-09 | 2019-09-21 | 2019-09-22 | 2019-09
189988 | PIC2540074 | 14.10 and 15.10 - Replace the 6-sided nuts with 4-sided | 3 | 502012-3 | SBB_CABINETS | TERPRO | 2019-03-12 |  | 2019-09-22 | 2019-09