## Resource Requirements
Type | Project | Resource Type | Effort(hours) | [52 empty] | Type | Project | Resource Type | Effort(hours) | 2017-01-06 | 2017-01-13 | 2017-01-20 | 2017-01-27 | 2017-02-03 | 2017-02-10 | 2017-02-17 | 2017-02-24 | 2017-03-03 | 2017-03-10 | 2017-03-17 | 2017-03-24 | 2017-03-31 | 2017-04-07 | 2017-04-14 | 2017-04-21 | 2017-04-28 | 2017-05-05 | 2017-05-12 | 2017-05-19 | 2017-05-26 | 2017-06-02 | 2017-06-09 | 2017-06-16 | 2017-06-23 | 2017-06-30 | 2017-07-07 | 2017-07-14 | 2017-07-21 | 2017-07-28 | 2017-08-04 | 2017-08-11 | 2017-08-18 | 2017-08-25 | 2017-09-01 | 2017-09-08 | 2017-09-15 | 2017-09-22 | 2017-09-29 | 2017-10-06 | 2017-10-13 | 2017-10-20 | 2017-10-27 | 2017-11-03 | 2017-11-10 | 2017-11-17 | 2017-11-24 | 2017-12-01 | 2017-12-08 | 2017-12-15 | 2017-12-22 | 2017-12-29 | time axis 2017-01-06 to 2017-12-29
G$ | Project 1 | Resource 1 | 160 | [52 empty] | P/B | Pool | Resource 1 | 105 | [34 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | time axis 2017-01-06 to 2017-12-29
G$ | Project 2 | Resource 2 | 196 | 2017-09-01: 14; 2017-09-08: 14; 2017-09-15: 14; 2017-09-22: 14; 2017-09-29: 14; 2017-10-06: 14; 2017-10-13: 14; 2017-10-20: 14; 2017-10-27: 14; 2017-11-03: 14; 2017-11-10: 14; 2017-11-17: 14; 2017-11-24: 14; 2017-12-01: 14; 2017-12-08: 14; 2017-12-15: 14; 2017-12-22: 14; 2017-12-29: 14 | P/B | Pool | Resource 2 | 105 | [34 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
G$ | Project 3 | Resource 3 | 60 | [34 empty] | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 20 | [12 empty] | P/B | Pool | Resource 3 | 105 | [34 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
G$ | Project 4 | Resource 4 | 24 | [34 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [12 empty] | P/B | Pool | Resource 4 | 105 | [34 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
G$ | Project 5 | Resource 5 | 36 | [34 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | [12 empty] | P/B | Pool | Resource 5 | 105 | [34 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
G$ | Project 6 | Resource 6 | 80 | [36 empty] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | [11 empty] | P/B | Pool | Resource 6 | 105 | [34 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
G$ | Project 7 | Resource 7 | 0 | [52 empty] | P/B | Pool | Resource 7 | 105 | [34 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
G$ | Project 8 | Resource 8 | 205 | [34 empty] | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 20 | [12 empty] | P/B | Pool | Resource 8 | 105 | [34 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
G$ | Project 9 | Resource 9 | 60 | [34 empty] | 20 | 20 | 20 | [15 empty] | P/B | Pool | Resource 9 | 105 | [34 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
G$ | Project 10 | Resource 10 | 182 | [34 empty] | 8 | 24 | 24 | 24 | 16 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | P/B | Pool | Resource 10 | 105 | [34 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
G$ | Project 11 | Resource 11 | 302 | [34 empty] | 4 | 4 | 8 | 16 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | [5 empty] | P/B | Pool | Resource 11 | 105 | [34 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
G$ | Project 12 | Resource 12 | 26 | [34 empty] | 10 | 8 | 8 | [15 empty] | P/B | Pool | Resource 12 | 105 | [34 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
G$ | Project 13 | Resource 13 | 150 | [43 empty] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 10 |  |  | P/B | Pool | Resource 13 | 105 | [34 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
G$ | Project 14 | Resource 14 | 0 | [52 empty] | P/B | Pool | Resource 14 | 105 | [34 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
G$ | Project 15 | Resource 15 | 0 | [52 empty] | P/B | Pool | Resource 15 | 105 | [34 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
G$ | Project 16 | Resource 16 | 288 | [34 empty] | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 16 | 20 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | P/B | Pool | Resource 16 | 105 | [34 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
G$ | Project 17 | Resource 17 | 224 | [34 empty] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | P/B | Pool | Resource 17 | 105 | [34 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
G$ | Project 18 | Resource 18 | 616 | [34 empty] | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | P/B | Pool | Resource 18 | 105 | [34 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
G$ | Project 19 | Resource 19 | 3 | [34 empty] | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | P/B | Pool | Resource 19 | 105 | [34 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
G$ | Project 20 | Resource 20 | 6 | [34 empty] | 2 | 2 | 2 | [15 empty] | P/B | Pool | Resource 20 | 105 | [34 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
G$ | Project 21 | Resource 21 | [35 empty] | 2 | 2 | 2 | [15 empty] | P/B | Pool | Resource 21 | 105 | [34 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
G$ | Project 22 | Resource 22 | 36 | [34 empty] | 10 | 10 | 8 | 8 | [14 empty] | P/B | Pool | Resource 22 | 105 | [34 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
G$ | Project 23 | Resource 23 | 8 | [34 empty] | 2 | 2 |  |  | 4 | [13 empty] | P/B | Pool | Resource 23 | 105 | [34 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
G$ | Project 24 | Resource 24 | 22 | [34 empty] | 6 | 6 |  | 4 | 6 | [13 empty] | P/B | Pool | Resource 24 | 105 | [34 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
G$ | Project 25 | Resource 25 | 10 | [34 empty] | 4 | 4 | 2 | [15 empty] | P/B | Pool | Resource 25 | 105 | [34 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
G$ | Project 26 | Resource 26 | 224 | [34 empty] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | P/B | Pool | Resource 26 | 105 | [34 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

## Capacity Planner
Planner
Resource Type | [53 empty] | Total | time axis 2017-01-06 to 2017-12-29
Pool/Baseline
1 | Resource 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Resource 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Resource 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Resource 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Resource 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Resource 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Resource 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Resource 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Resource 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Resource 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Resource 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Resource 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Resource 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G$
14 | Resource 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160
15 | Resource 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 252
16 | Resource 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
17 | Resource 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
18 | Resource 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
19 | Resource 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80
20 | Resource 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Resource 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205
22 | Resource 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
23 | Resource 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 24 | 24 | 16 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182
24 | Resource 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 16 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302
25 | Resource 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
28 | Resource 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 | 180
29 | Resource 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Team Resources
1 | Resource 1 | 2017-08-25: 45; 2017-09-01: 45; 2017-09-08: 45; 2017-09-15: 45; 2017-09-22: 45; 2017-09-29: 45; 2017-10-06: 45; 2017-10-13: 45; 2017-10-20: 45; 2017-10-27: 45; 2017-11-03: 45; 2017-11-10: 45; 2017-11-17: 45; 2017-11-24: 45; 2017-12-01: 45; 2017-12-08: 45; 2017-12-15: 45; 2017-12-22: 45; 2017-12-29: 45 | 855
2 | Resource 2 | 2017-08-25: 45; 2017-09-01: 45; 2017-09-08: 45; 2017-09-15: 45; 2017-09-22: 45; 2017-09-29: 45; 2017-10-06: 45; 2017-10-13: 45; 2017-10-20: 45; 2017-10-27: 45; 2017-11-03: 45; 2017-11-10: 45; 2017-11-17: 45; 2017-11-24: 45; 2017-12-01: 45; 2017-12-08: 45; 2017-12-15: 45; 2017-12-22: 45; 2017-12-29: 45 | 855
3 | Resource 3 | 2017-08-25: 40; 2017-09-01: 40; 2017-09-08: 40; 2017-09-15: 40; 2017-09-22: 40; 2017-09-29: 40; 2017-10-06: 40; 2017-10-13: 40; 2017-10-20: 40; 2017-10-27: 40; 2017-11-03: 40; 2017-11-10: 40; 2017-11-17: 40; 2017-11-24: 40; 2017-12-01: 40; 2017-12-08: 40; 2017-12-15: 40; 2017-12-22: 40; 2017-12-29: 40 | 760
4 | Resource 4 | 2017-08-25: 45; 2017-09-01: 45; 2017-09-08: 45; 2017-09-15: 45; 2017-09-22: 45; 2017-09-29: 45; 2017-10-06: 45; 2017-10-13: 45; 2017-10-20: 45; 2017-10-27: 45; 2017-11-03: 45; 2017-11-10: 45; 2017-11-17: 45; 2017-11-24: 45; 2017-12-01: 45; 2017-12-08: 45; 2017-12-15: 45; 2017-12-22: 45; 2017-12-29: 45 | 855
5 | Resource 5 | 2017-08-25: 45; 2017-09-01: 45; 2017-09-08: 45; 2017-09-15: 45; 2017-09-22: 45; 2017-09-29: 45; 2017-10-06: 45; 2017-10-13: 45; 2017-10-20: 45; 2017-10-27: 45; 2017-11-03: 45; 2017-11-10: 45; 2017-11-17: 45; 2017-11-24: 45; 2017-12-01: 45; 2017-12-08: 45; 2017-12-15: 45; 2017-12-22: 45; 2017-12-29: 45 | 855
6 | Resource 6 | 2017-08-25: 45; 2017-09-01: 45; 2017-09-08: 45; 2017-09-15: 45; 2017-09-22: 45; 2017-09-29: 45; 2017-10-06: 45; 2017-10-13: 45; 2017-10-20: 45; 2017-10-27: 45; 2017-11-03: 45; 2017-11-10: 45; 2017-11-17: 45; 2017-11-24: 45; 2017-12-01: 45; 2017-12-08: 45; 2017-12-15: 45; 2017-12-22: 45; 2017-12-29: 45 | 855
7 | Resource 7 | 2017-08-25: 20; 2017-09-01: 20; 2017-09-08: 20; 2017-09-15: 20; 2017-09-22: 20; 2017-09-29: 20; 2017-10-06: 20; 2017-10-13: 20; 2017-10-20: 20; 2017-10-27: 20; 2017-11-03: 20; 2017-11-10: 20; 2017-11-17: 20; 2017-11-24: 20; 2017-12-01: 20; 2017-12-08: 20; 2017-12-15: 20; 2017-12-22: 20; 2017-12-29: 20 | 380
8 | Resource 8 | 2017-08-25: 40; 2017-09-01: 40; 2017-09-08: 40; 2017-09-15: 40; 2017-09-22: 40; 2017-09-29: 40; 2017-10-06: 40; 2017-10-13: 40; 2017-10-20: 40; 2017-10-27: 40; 2017-11-03: 40; 2017-11-10: 40; 2017-11-17: 40; 2017-11-24: 40; 2017-12-01: 40; 2017-12-08: 40; 2017-12-15: 40; 2017-12-22: 40; 2017-12-29: 40 | 760
9 | Resource 9 | 2017-08-25: 40; 2017-09-01: 40; 2017-09-08: 40; 2017-09-15: 40; 2017-09-22: 40; 2017-09-29: 40; 2017-10-06: 40; 2017-10-13: 40; 2017-10-20: 40; 2017-10-27: 40; 2017-11-03: 40; 2017-11-10: 40; 2017-11-17: 40; 2017-11-24: 40; 2017-12-01: 40; 2017-12-08: 40; 2017-12-15: 40; 2017-12-22: 40; 2017-12-29: 40 | 760
10 | Resource 10 | 2017-08-25: 40 | 40
11 | Resource 11 | 2017-08-25: 44; 2017-09-01: 44; 2017-09-08: 44; 2017-09-15: 44; 2017-09-22: 44; 2017-09-29: 44; 2017-10-06: 44; 2017-10-13: 44; 2017-10-20: 44; 2017-10-27: 44; 2017-11-03: 44; 2017-11-10: 44; 2017-11-17: 44; 2017-11-24: 44; 2017-12-01: 44; 2017-12-08: 44; 2017-12-15: 44; 2017-12-22: 44; 2017-12-29: 44 | 836
12 | Resource 12 | 2017-08-25: 44; 2017-09-01: 44; 2017-09-08: 44; 2017-09-15: 44; 2017-09-22: 44; 2017-09-29: 44; 2017-10-06: 44; 2017-10-13: 44; 2017-10-20: 44; 2017-10-27: 44; 2017-11-03: 44; 2017-11-10: 44; 2017-11-17: 44; 2017-11-24: 44; 2017-12-01: 44; 2017-12-08: 44; 2017-12-15: 44; 2017-12-22: 44; 2017-12-29: 44 | 836
13 | Resource 13 | 2017-08-25: 45; 2017-09-01: 45; 2017-09-08: 45; 2017-09-15: 45; 2017-09-22: 45; 2017-09-29: 45; 2017-10-06: 45; 2017-10-13: 45; 2017-10-20: 45; 2017-10-27: 45; 2017-11-03: 45; 2017-11-10: 45; 2017-11-17: 45; 2017-11-24: 45; 2017-12-01: 45; 2017-12-08: 45; 2017-12-15: 45; 2017-12-22: 45; 2017-12-29: 45 | 855
14 | Resource 14 | 2017-08-25: 16; 2017-09-01: 16; 2017-09-08: 16; 2017-09-15: 16; 2017-09-22: 16; 2017-09-29: 16; 2017-10-06: 16; 2017-10-13: 16; 2017-10-20: 16; 2017-10-27: 16; 2017-11-03: 16; 2017-11-10: 16; 2017-11-17: 16; 2017-11-24: 16; 2017-12-01: 16; 2017-12-08: 16; 2017-12-15: 16; 2017-12-22: 16; 2017-12-29: 16 | 304
15 | Resource 15 | 2017-08-25: 8; 2017-09-01: 8; 2017-09-08: 8; 2017-09-15: 8; 2017-09-22: 8; 2017-09-29: 8; 2017-10-06: 8; 2017-10-13: 8; 2017-10-20: 8; 2017-10-27: 8; 2017-11-03: 8; 2017-11-10: 8; 2017-11-17: 8; 2017-11-24: 8; 2017-12-01: 8; 2017-12-08: 8; 2017-12-15: 8; 2017-12-22: 8; 2017-12-29: 8 | 152
16 | Resource 16 | 2017-08-25: 20; 2017-09-01: 20; 2017-09-08: 20; 2017-09-15: 20; 2017-09-22: 20; 2017-09-29: 20; 2017-10-06: 20; 2017-10-13: 20; 2017-10-20: 20; 2017-10-27: 20; 2017-11-03: 20; 2017-11-10: 20; 2017-11-17: 20; 2017-11-24: 20; 2017-12-01: 20; 2017-12-08: 20; 2017-12-15: 20; 2017-12-22: 20; 2017-12-29: 20 | 380
17 | Resource 17 | 2017-08-25: 45; 2017-09-01: 45; 2017-09-08: 45; 2017-09-15: 45; 2017-09-22: 45; 2017-09-29: 45; 2017-10-06: 45; 2017-10-13: 45; 2017-10-20: 45; 2017-10-27: 45; 2017-11-03: 45; 2017-11-10: 45; 2017-11-17: 45; 2017-11-24: 45; 2017-12-01: 45; 2017-12-08: 45; 2017-12-15: 45; 2017-12-22: 45; 2017-12-29: 45 | 855
18 | Resource 18 | 2017-08-25: 45; 2017-09-01: 45; 2017-09-08: 45; 2017-09-15: 45; 2017-09-22: 45; 2017-09-29: 45; 2017-10-06: 45; 2017-10-13: 45; 2017-10-20: 45; 2017-10-27: 45; 2017-11-03: 45; 2017-11-10: 45; 2017-11-17: 45; 2017-11-24: 45; 2017-12-01: 45; 2017-12-08: 45; 2017-12-15: 45; 2017-12-22: 45; 2017-12-29: 45 | 855
19 | Resource 19 | 2017-08-25: 45; 2017-09-01: 45; 2017-09-08: 45; 2017-09-15: 45; 2017-09-22: 45; 2017-09-29: 45; 2017-10-06: 45; 2017-10-13: 45; 2017-10-20: 45; 2017-10-27: 45; 2017-11-03: 45; 2017-11-10: 45; 2017-11-17: 45; 2017-11-24: 45; 2017-12-01: 45; 2017-12-08: 45; 2017-12-15: 45; 2017-12-22: 45; 2017-12-29: 45 | 855
20 | Resource 20 | 2017-08-25: 44; 2017-09-01: 44; 2017-09-08: 44; 2017-09-15: 44; 2017-09-22: 44; 2017-09-29: 44; 2017-10-06: 44; 2017-10-13: 44; 2017-10-20: 44; 2017-10-27: 44; 2017-11-03: 44; 2017-11-10: 44; 2017-11-17: 44; 2017-11-24: 44; 2017-12-01: 44; 2017-12-08: 44; 2017-12-15: 44; 2017-12-22: 44; 2017-12-29: 44 | 836
21 | Resource 21 | 2017-08-25: 45; 2017-09-01: 45; 2017-09-08: 45; 2017-09-15: 45; 2017-09-22: 45; 2017-09-29: 45; 2017-10-06: 45; 2017-10-13: 45; 2017-10-20: 45; 2017-10-27: 45; 2017-11-03: 45; 2017-11-10: 45; 2017-11-17: 45; 2017-11-24: 45; 2017-12-01: 45; 2017-12-08: 45; 2017-12-15: 45; 2017-12-22: 45; 2017-12-29: 45 | 855
22 | Resource 22 | 2017-08-25: 40; 2017-09-01: 40; 2017-09-08: 40; 2017-09-15: 40; 2017-09-22: 40; 2017-09-29: 40; 2017-10-06: 40; 2017-10-13: 40; 2017-10-20: 40; 2017-10-27: 40; 2017-11-03: 40; 2017-11-10: 40; 2017-11-17: 40; 2017-11-24: 40; 2017-12-01: 40; 2017-12-08: 40; 2017-12-15: 40; 2017-12-22: 40; 2017-12-29: 40 | 760
23 | Resource 23 | 2017-08-25: 45; 2017-09-01: 45; 2017-09-08: 45; 2017-09-15: 45; 2017-09-22: 45; 2017-09-29: 45; 2017-10-06: 45; 2017-10-13: 45; 2017-10-20: 45; 2017-10-27: 45; 2017-11-03: 45; 2017-11-10: 45; 2017-11-17: 45; 2017-11-24: 45; 2017-12-01: 45; 2017-12-08: 45; 2017-12-15: 45; 2017-12-22: 45; 2017-12-29: 45 | 855
24 | Resource 24 | 2017-08-25: 8; 2017-09-01: 8; 2017-09-08: 8; 2017-09-15: 8; 2017-09-22: 8; 2017-09-29: 8; 2017-10-06: 8; 2017-10-13: 8; 2017-10-20: 8; 2017-10-27: 8; 2017-11-03: 8; 2017-11-10: 8; 2017-11-17: 8; 2017-11-24: 8; 2017-12-01: 8; 2017-12-08: 8; 2017-12-15: 8; 2017-12-22: 8; 2017-12-29: 8 | 152
25 | Resource 25 | 2017-08-25: 10; 2017-09-01: 10; 2017-09-08: 10; 2017-09-15: 10; 2017-09-22: 10; 2017-09-29: 10; 2017-10-06: 10; 2017-10-13: 10; 2017-10-20: 10; 2017-10-27: 10; 2017-11-03: 10; 2017-11-10: 10; 2017-11-17: 10; 2017-11-24: 10; 2017-12-01: 10; 2017-12-08: 10; 2017-12-15: 10; 2017-12-22: 10; 2017-12-29: 10 | 190
26 | Resource 26 | 2017-08-25: 45; 2017-09-01: 45; 2017-09-08: 45; 2017-09-15: 45; 2017-09-22: 45; 2017-09-29: 45; 2017-10-06: 45; 2017-10-13: 45; 2017-10-20: 45; 2017-10-27: 45; 2017-11-03: 45; 2017-11-10: 45; 2017-11-17: 45; 2017-11-24: 45; 2017-12-01: 45; 2017-12-08: 45; 2017-12-15: 45; 2017-12-22: 45; 2017-12-29: 45 | 855
27 | Resource 27 | 2017-08-25: 16; 2017-09-01: 16; 2017-09-08: 16; 2017-09-15: 16; 2017-09-22: 16; 2017-09-29: 16; 2017-10-06: 16; 2017-10-13: 16; 2017-10-20: 16; 2017-10-27: 16; 2017-11-03: 16; 2017-11-10: 16; 2017-11-17: 16; 2017-11-24: 16; 2017-12-01: 16; 2017-12-08: 16; 2017-12-15: 16; 2017-12-22: 16; 2017-12-29: 16 | 304
28 | Resource 28
29 | Resource 29