## SO1
EDF SEI - ILE DE LA REUNION |  |  |  | SOR GR HTB EQUIPE HTB
NO | Eq. | LIBELLE TRAVAUX | CDT | Poste | départ | Commentaires | 2020 | S 01
[7 empty] | NOM | lundi |  | mardi |  | mercredi |  | jeudi |  | vendredi |  | samedi |  | dimanche
O1 | HTB | Rédaction prépa type de référence DJ HTB | CUSE | Zac 2000 |  |  |  | 2019-12-30 |  | 2019-12-31 |  | 2020-01-01 |  | 2020-01-02 |  | 2020-01-03 |  | 2020-01-04 |  | 2020-01-05
O2 | HTB | Rangement site de la Digue: Evacuation | CUSE/RIV | Digue |  | matériels huile suivant liste |  | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM
Astreinte
O3 | LIG | Suite complétude fichier de suivi élagage | FIT | Zac 2000 |  |  | RICKMOUNIE
O4 | [6 empty] | CRESCENCE | CA |  | CA |  |  |  | CA |  | CA
O6 | [6 empty] | FITTANTE | 02 |  | 02 |  |  |  | 03 |  | RTT
07 | [6 empty] | SPILLEBOUT | CA |  | CA |  |  |  | CA |  | CA
08 | [6 empty] | OLIVERI | RTT | AM | RTT | AM | RTT | AM | RTT | AM | RTT | AM
09 | [6 empty] | PAYET | FL |  | CA |  |  |  | CA |  | CA
10
11 | [6 empty] | ANGO | RTT |  | SE+CD | CA |  |  | 02 |  | 02
12 | [6 empty] | CUSENZA | 02 |  | 02 |  |  |  | 01 |  | 01
13 | [6 empty] | RIVIERE | CA |  | CA |  |  |  | 02 |  | 02
Astreinte
14 | [6 empty] | TALVY | CA |  | CA |  |  |  | RC |  | RC
15 | [6 empty] | TECHER | CA |  | CA |  |  |  | CA |  | CA
16 | [6 empty] | CAZANOVE | CA |  | CA |  |  |  | CA |  | CA
17 | [6 empty] | CUSTINE | CA |  | CA |  |  |  | CA |  | CA
18
19 | [6 empty] | Retrait d'Ouvrages
20
Note on J10: i31147: Dde du 21/10/2019 = validée journée, GTA à MAJ,
Note on L10: i31147: Dde du 21/10/2019 = validée journée, GTA à MAJ,
Note on P10: i31147: Dde du 21/10/2019 = validée journée, GTA à MAJ,
Note on R10: i31147: Dde du 21/10/2019 = validée journée, GTA à MAJ,
Note on J12: i31147: Dde du 28/10/2019 = validée, GTA à MAJ
Note on L12: i31147: Dde du 28/10/2019 = validée, GTA à MAJ
Note on P12: i31147: Dde du 28/10/2019 = validée, GTA à MAJ
Note on R12: i31147: Dde du 28/10/2019 = validée, GTA à MAJ
Note on J14: i31147: Code 20 = 1J
Note on L14: i31147: Dde du 04/12/2019 = validée, GTA à MAJ
Note on P14: i31147: Dde du 04/12/2019 = validée, GTA à MAJ
Note on R14: i31147: Dde du 04/12/2019 = validée, GTA à MAJ
Note on J16: i31147: RTT Reporté du 25/12/2019 suite Jour férié
Note on L16: i31147: 3h30 SE + 1h CD
Note on M16: i31147: de 11h30à 16h en CA = 3h30
Note on J18: i31147: Dde du 20/09/2019 = validée journée, GTA à MAJ, Validation le 30/09/2019
Note on L18: i31147: Dde du 20/09/2019 = validée journée, GTA à MAJ, Validation le 30/09/2019
Note on J20: i31147: CA sur 3 jours = validés, GTA à MAJ
Note on L20: i31147: CA sur 3 jours = validés, GTA à MAJ
Note on P20: i31147: RC sur 2 jours = validés, GTA à MAJ
Note on R20: i31147: RC sur 2 jours = validés, GTA à MAJ
Note on J21: i31147: DDE du 18/11/2019= validée GTA à MAJ
Note on L21: i31147: DDE du 18/11/2019= validée GTA à MAJ
Note on P21: i31147: DDE du 18/11/2019= validée GTA à MAJ
Note on R21: i31147: DDE du 18/11/2019= validée GTA à MAJ
Note on J22: i31147: Dde du 29/08/2019 = validée journée, GTA à MAJ, Validation le 30/09/2019
Note on L22: i31147: Dde du 29/08/2019 = validée journée, GTA à MAJ, Validation le 30/09/2019
Note on P22: i31147: Dde du 29/08/2019 = validée journée, GTA à MAJ, Validation le 30/09/2019
Note on R22: i31147: Dde du 29/08/2019 = validée journée, GTA à MAJ, Validation le 30/09/2019
Note on J23: i31147: CA sur 4 jours = validés, GTA à MAJ
Note on L23: i31147: CA sur 4 jours = validés, GTA à MAJ
Note on P23: i31147: CA sur 4 jours = validés, GTA à MAJ
Note on R23: i31147: CA sur 4 jours = validés, GTA à MAJ

## S02
EDF SEI - ILE DE LA REUNION |  |  |  | SOR GR HTB EQUIPE HTB
NO | Eq. | LIBELLE TRAVAUX | CDT | Poste | départ | Commentaires | 2020 | S 02
[7 empty] | NOM | lundi |  | mardi |  | mercredi |  | jeudi |  | vendredi |  | samedi |  | dimanche
O1 | HTB | Suite et fin rangement site de la Digue | RIV | Digue |  |  |  | 2020-01-06 |  | 2020-01-07 |  | 2020-01-08 |  | 2020-01-09 |  | 2020-01-10 |  | 2020-01-11 |  | 2020-01-12
O2 | HTB | Suite Préparation trame pour chantier PS | CUSE | Zac 2000 |  |  |  | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM
Astreinte
O3 | HTB | Création dossier des PS avec Plan masse | TAL | Zac 2000 |  | + coupe et schéma exploitation | RICKMOUNIE | [8 empty] | 12
O4 | LIG | Suite complétude fichier de suivi élagage | FIT | Zac 2000 |  |  | CRESCENCE | CA |  | CA |  | CA |  | CA |  | CA
O6 | LIG | Traitement + MAJ contrôle réglementaire | OLI | Zac 2000 |  | Voir rapport reçu par mail | FITTANTE | 04 |  | 08 |  | 08 |  | 09 |  | RTT
07 | HTB | Rangement Fourgon Hayon + magasin | RIV | Zac 2000 |  | Rangement boulonneries Magasin dans des bacs | SPILLEBOUT | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT
08 | LIG | Contrôle élagage lot ONF | FIT |  |  |  | OLIVERI | 06 |  | 06 |  | 06 |  | 10 |  | 10
09 | Prep | Rédaction préparation chantiers poste | HTB |  |  | Suivant liste définie + MAJ tableau de suivi | PAYET | 04 |  | 08 |  | 08 |  | 09 |  | 10
10 | LIG | MAJ Fichier CREOL avec contre visite | OLI | Zac 2000 |  | Repérer et mettre en 40aine le matériel non contrôlé
11 | LIG | Contôle ligne HTB suite visite hélico | FIT | Zac 2000 |  | Zone Interdit de survol en hélicoptère | ANGO | 01 |  | 01 |  | 07 |  | 07 |  | 07
12 | REU | Formation MyHR | RICK |  |  | Rue Ste Anne | CUSENZA | 02 |  | 02 |  | 02 |  | 02 |  | 02
13 | [6 empty] | RIVIERE | 01 |  | 01 |  | 07 |  | 07 |  | 07
Astreinte
14 | [6 empty] | TALVY | 03 |  | 03 |  | 03 |  | 07 |  | 07
15 | [6 empty] | TECHER | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT
16 | [6 empty] | CAZANOVE | PAX |  | 03 |  | 07 |  | 07 |  | 07
17 | [6 empty] | CUSTINE | 03 |  | 01 |  | 07 |  | 07 |  | 07
18
19 | [6 empty] | Retrait d'Ouvrages
20
Note on J10: i31147: Dde du 21/10/2019 = validée journée, GTA à MAJ,
Note on L10: i31147: Dde du 21/10/2019 = validée journée, GTA à MAJ,
Note on N10: i31147: Dde du 21/10/2019 = validée journée, GTA à MAJ,
Note on P10: i31147: Dde du 21/10/2019 = validée journée, GTA à MAJ,
Note on R10: i31147: Dde du 21/10/2019 = validée journée, GTA à MAJ,
Note on J22: i31147: DDE du04/12/2019, 3 jours en S51 et 1J en S02, validée, GTA à MAJ

## S03
EDF SEI - ILE DE LA REUNION |  |  |  | SOR GR HTB EQUIPE HTB
NO | Eq. | LIBELLE TRAVAUX | CDT | Poste | départ | Commentaires | 2020 | S 03
[7 empty] | NOM | lundi |  | mardi |  | mercredi |  | jeudi |  | vendredi |  | samedi |  | dimanche
O1 | VH | UNIMOG réservé pour TST 15 et 16/01/2020 | [5 empty] | 2020-01-13 |  | 2020-01-14 |  | 2020-01-15 |  | 2020-01-16 |  | 2020-01-17 |  | 2020-01-18 |  | 2020-01-19
O2 | VMR | Visite médicale de reprise suite arrêt travail |  |  |  | Voir convocation par mail à St Denis 10h10 |  | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM
Astreinte
O3 | LIG | Rangement magasin ligne | SPIL |  |  | A faire de la place pour RNL et réorganiser rayonnage | RICKMOUNIE | ABS |  | ABS |  | ABS |  | ABS |  | ABS
O4 | LIG | Suite et fin de rangement et recensement | SPIL | POSSE |  | matériel ligne PS Possession: liste à me transmettre | CRESCENCE | CA |  | CA |  | CA |  | CA |  | CA
O6 | Prep | Préparation chantiers PS suivant planning | CUSE | Equipe | HTB | A faire à partir des trames préparation de référence | FITTANTE | 03 |  | 03 |  | 04 |  | 04 |  | RTT
07 | HTB | Rangement + nettoyage hall des dattiers | RIV |  |  | Prévoir camion grue pour jeter les caisses JST | SPILLEBOUT | 03 |  | 03 |  | 04 |  | 04 |  | 10
08 | HTB | Fin recensement DJ HTA type F3-125 | TEC |  |  | PS Dattiers, Moufia, Bois-Rouge et St André | OLIVERI | 02 | 03 | 03 |  | 04 |  | 04 |  | 10
09 | HTB | Récupération TI avec FIDJI PS Digue | CUSE |  |  | Faire le point sur matériel à garder selon document | PAYET | EC |  | EC |  | EC |  | EC |  | EC
10 | LIG | MAJ fichier recensement matériel ligne | SPIL | ZAC 2000 |  | Stock Possession
11 | [6 empty] | ANGO | 06 |  | 06 | AM | 06 | AM | 06 |  | 06
12 | [6 empty] | CUSENZA | 06 |  | 06 |  | 09 |  | 06 |  | 06
13 | [6 empty] | RIVIERE | 06 |  | 07 |  | 06 |  | 06 |  | 06
Astreinte
14 | [6 empty] | TALVY | RTT1 |  | 06 |  | 06 |  | 06 |  | 06
15 | [6 empty] | TECHER | 06 |  | 07 |  | 08 |  | 06 |  | 06
16 | [6 empty] | CAZANOVE | 06 |  | 06 |  | 06 |  | 06 |  | 06
17 | [6 empty] | CUSTINE | 06 |  | 07 |  | 09 |  | 06 |  | 06
18
19 | [6 empty] | Retrait d'Ouvrages
20
Note on J10: i31147: Dde du 21/10/2019 = validée journée, GTA à MAJ,
Note on L10: i31147: Dde du 21/10/2019 = validée journée, GTA à MAJ,
Note on N10: i31147: Dde du 21/10/2019 = validée journée, GTA à MAJ,
Note on P10: i31147: Dde du 21/10/2019 = validée journée, GTA à MAJ,
Note on R10: i31147: Dde du 21/10/2019 = validée journée, GTA à MAJ,
Note on M16: i31147: Info reçue le jour au matin, arrêt pendant 2 jours, reprise jeudi.
Note on O16: i31147: Info reçue le jour au matin, arrêt pendant 2 jours, reprise jeudi.

## S04
EDF SEI - ILE DE LA REUNION |  |  |  | SOR GR HTB EQUIPE HTB
NO | Eq. | LIBELLE TRAVAUX | CDT | Poste | départ | Commentaires | 2020 | S 04
[7 empty] | NOM | lundi |  | mardi |  | mercredi |  | jeudi |  | vendredi |  | samedi |  | dimanche
O1 | LIG | Option pose terres sur ligne HTB | SPIL |  |  | ABD-RDE Piquage Beaufond: Dde du GH: Reporter |  | 2020-01-20 |  | 2020-01-21 |  | 2020-01-22 |  | 2020-01-23 |  | 2020-01-24 |  | 2020-01-25 |  | 2020-01-26
O2 | HTB | Assistance réception SL/ST | TAL | SPIER | Fut. Abon | Avec Omexom |  | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM
Astreinte
O3 | LIG | Visite Ligne HTB | SPIL |  |  | Suivant tableau de VMR | RICKMOUNIE | ABS |  | ABS |  | ABS |  | ABS |  | ABS
O4 | Prep | Prération + chargement véhicule | TAL | Zac 2000 |  | Prendre contact avec Michel PEYRON pour confirmer | CRESCENCE | RTT |  | RTT | 09 | RTT | 09 | RTT | 09 | RTT | 09
O6 | Prep | Préparation chantiers PS suivant planning | CUSE | Equipe | HTB | A faire à partir des trames préparation de référence | FITTANTE | 03 |  | 03 |  | 03 |  | 03 |  | RTT
07 | Prep | Préparation chantiers HTA suivant planning | ANGO | Zac 2000 |  | A faire à partir des trames préparation de référence | SPILLEBOUT | 03 |  | 03 |  | 03 |  | 03 |  | 03
08 | HTB | Prestation pour PEI, diagnostique + nettoyage | TAL | Marquet | GR 06 | SL suite "incident", vu avec Fontaine Fabrice | OLIVERI | 03 |  | 03 |  | 03 |  | 03 |  | 03 | GR
09 | Prep | Préparation RDP2 dans le cadre du BTS | CRES | Zac 2000 |  |  | PAYET | EC |  | EC |  | EC |  | EC |  | EC
10
11 | [6 empty] | ANGO | 07 |  | 07 |  | 07 |  | 07 |  | 07 | GR
12 | [6 empty] | CUSENZA | 06 |  | 06 |  | 06 |  | 06 |  | 06 | GR
13 | [6 empty] | RIVIERE | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT
Astreinte
14 | [6 empty] | TALVY | 06 |  | 06 |  | 06 | 08 | 04 |  | 02
15 | [6 empty] | TECHER | 07 |  | 07 |  | 07 | 08 | 04 |  | 02
16 | [6 empty] | CAZANOVE | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT
17 | [6 empty] | CUSTINE | 06 |  | 06 |  | 06 |  | 06 |  | 06
18
19 | [6 empty] | Retrait d'Ouvrages
20 | [6 empty] | Barre 1 Ps St Pierre
Note on L10: i31147: RTT à reporter suite prépa RDP2 dans le cadre du BTS
Note on N10: i31147: RTT à reporter suite prépa RDP2 dans le cadre du BTS
Note on P10: i31147: RTT à reporter suite prépa RDP2 dans le cadre du BTS
Note on R10: i31147: RTT à reporter suite prépa RDP2 dans le cadre du BTS
Note on S13: i31147: de 11h à 16h
Note on S16: i31147: de 13h à 16h
Note on S17: i31147: de 14h à 16h

## S05
EDF SEI - ILE DE LA REUNION |  |  |  | SOR GR HTB EQUIPE HTB
NO | Eq. | LIBELLE TRAVAUX | CDT | Poste | départ | Commentaires | 2020 | S 05
[7 empty] | NOM | lundi |  | mardi |  | mercredi |  | jeudi |  | vendredi |  | samedi |  | dimanche
O1 | HTB | Option Trvx MOA Dep. Abondance | CUSE | St Pierre | ABOND | Essais SA2 méca et électrique avec OMEXOM |  | 2020-01-27 |  | 2020-01-28 |  | 2020-01-29 |  | 2020-01-30 |  | 2020-01-31 |  | 2020-02-01 |  | 2020-02-02
O2 | HTB | Option Trvx MOA Dep. Abondance | CUSE | St Pierre | ABOND | Essais SA1 méca et électrique avec OMEXOM |  | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM
Astreinte
O3 | LIG | Travaux ligne HTB Abd/St Pierre | FIT |  |  | Equipe mixte poste | RICKMOUNIE | ABS |  | ABS |  | ABS |  | ABS |  | ABS
O4 | LIG | Suite VMR | SPIL |  |  | Suivant tableau de suivi | CRESCENCE | EC |  | EC |  | EC |  | EC |  | EC
O6 | Prep | Préparation prochain Ctrl réglementaire | OLI |  |  | Rdv avec Veritas, prépa visite + Rdv Hayon | FITTANTE |  | 04 |  | 03 |  | 03 |  | 03 |  | 03
07 | Prep | Suite prépa chantier poste selon fichier suivi | Eq.HTB | Zac 2000 |  | Echanges avec CUSENZA: Chantiers HTB et HTA | SPILLEBOUT |  | 04 |  | 03 |  | 03 |  | 03 |  | 03
08 | Prep | Préparation + chargement véhicule | CUSE | Zac 2000 |  | Echanges avec Michel de OMEXON: prévoir échafaudage | OLIVERI |  | 06 |  | 03 |  | 03 |  | 03 |  | 03
09 | [6 empty] | PAYET |  | 04 |  | 03 |  | 03 |  | 03 |  | 03
10
11 | [6 empty] | ANGO |  | 07 |  | 03 |  | 03 | CA |  | CA
12 | [6 empty] | CUSENZA | 02 |  | 08 |  | 01 |  | 01 |  | 01
13 | [6 empty] | RIVIERE |  | 07 |  | 07 |  | 07 |  | 07 |  | 07
Astreinte
14 | [6 empty] | TALVY | RTT3 |  | RTT4 |  | RTT5 |  |  | 07 |  | 07
15 | [6 empty] | TECHER | 02 |  | 08 |  | 01 |  | 01 |  | 01
16 | [6 empty] | CAZANOVE |  | 07 |  | 07 |  | 07 |  | 03 |  | 03
17 | [6 empty] | CUSTINE | EC |  | EC |  | EC |  | EC |  | EC
18
19 | [6 empty] | Retrait d'Ouvrages
20
Note on P16: i31147: Dde du 14/10/2019 = validée, GTA à MAJ
Note on R16: i31147: Dde du 14/10/2019 = validée, GTA à MAJ
Note on N19: i31147: Tour de ROBERT suite rester en RDD, voir mail de TLO

## S06
EDF SEI - ILE DE LA REUNION |  |  |  | SOR GR HTB EQUIPE HTB
NO | Eq. | LIBELLE TRAVAUX | CDT | Poste | départ | Commentaires | 2020 | S 06
[7 empty] | NOM | lundi |  | mardi |  | mercredi |  | jeudi |  | vendredi |  | samedi |  | dimanche
O1 | HTB | Option Trvx MOA Dep. Abondance | TAL | St Pierre | ABOND | En attente planning travaux Omexon MAJ |  | 2020-02-03 |  | 2020-02-04 |  | 2020-02-05 |  | 2020-02-06 |  | 2020-02-07 |  | 2020-02-08 |  | 2020-02-09
O2 | LIG | Remplacement isolateur | SPIL | St Pierre | ABOND | Assistance Nacelle avec Omexom |  | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM
Astreinte
O3 | Prep | Préparation chantier remplacement CB | TAL |  |  | Chargement des véhicules | RICKMOUNIE |  |  | HIC
O4 | DIV | Activités bureau (MAJ, devis, Stock matériels) |  |  |  |  | CRESCENCE | EC |  | EC |  | EC |  | EC |  | EC
O6 | Dep | SL/ST suite point dure mécanique | TAL | ABON5 | St Pierre |  | FITTANTE | 02 |  | 02 |  | 02 |  | 020 |  | 14
07 | DIV | Pose sac Big Bag sur DJ HTA F3-125 suite ITE 59 |  |  |  | TECHER zone Nord-Est et CAZANOVE zone Sud-Ouest | SPILLEBOUT | 02 |  | 02 |  | 02 |  | 13 |  | 14
08 | Dep | Recherche de fuite DJ HTB | TAL | Montv | Spier 1 | Ph0: prévoir matériel pour PN à valider avec RICK | OLIVERI | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT
09 | Prep | Préparation chantier dépannage fuite SF6 | TAL |  |  | Chargement véhicule | PAYET | 02 |  | 02 |  | 02 |  | 13 |  | 14
10 | DIV | Nettoyage magasin partie boulonnerie
11 | DIV | Récupération DJ HTA BP SF6 Ps Ste marie |  | St André |  | + dépose support bouteille Oxygène/Acéthylène | ANGO | CA |  | CA |  | CA |  | CA |  | CA
12 | Prep | Suite prépa chantier poste selon fichier suivi | Eq.HTB | Zac 2000 |  | Echanges avec CUSENZA: Chantiers HTB et HTA | CUSENZA | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT
13 | Ret | Retour de chantier + MAJ fichier de suivi | SPIL |  |  |  | RIVIERE | 04 |  |  | 06 | 09 | 10 |  | 08 | 12
Astreinte
14 | Prep | Chargement véhicule + dossier administratif | FIT |  |  | Chantier S07 | TALVY | 04 |  | 01 | 06 | 09 | 10 | 01 | 08 | 03
15 | [6 empty] | TECHER | 04 |  | 01 | 07 | 01 | 10 | 01 | 11 | 03
16 | [6 empty] | CAZANOVE | 04 |  |  | 07 |  | 10 |  | 11 | 03
17 | [6 empty] | CUSTINE | EC |  | EC |  | EC |  | EC |  | EC
18
19 | [6 empty] | Retrait d'Ouvrages
20
Note on J16: i31147: Dde du 14/10/2019 = validée, GTA à MAJ
Note on L16: i31147: Dde du 14/10/2019 = validée, GTA à MAJ
Note on N16: i31147: Dde du 14/10/2019 = validée, GTA à MAJ
Note on P16: i31147: Dde du 14/10/2019 = validée, GTA à MAJ
Note on R16: i31147: Dde du 14/10/2019 = validée, GTA à MAJ

## S07
EDF SEI - ILE DE LA REUNION |  |  |  | SOR GR HTB EQUIPE HTB
NO | Eq. | LIBELLE TRAVAUX | CDT | Poste | départ | Commentaires | 2020 | S 07
[7 empty] | NOM | lundi |  | mardi |  | mercredi |  | jeudi |  | vendredi |  | samedi |  | dimanche
O1 | LIG | Maintenance ligne HTB Dattiers/Possession | FIT |  |  |  |  | 2020-02-10 |  | 2020-02-11 |  | 2020-02-12 |  | 2020-02-13 |  | 2020-02-14 |  | 2020-02-15 |  | 2020-02-16
O2 | FOR | Formation matériel GE PS Montvert: 5 Jours | [5 empty] | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM
Astreinte
O3 | HTB | Remplacement CB avec DMI et CE | TAL | DATTI | POSSE | Chantier validé | RICKMOUNIE | RTT | 03 | RTT | 03 | RTT |  | RTT |  | RTT
O4 | HTB | Contrôle TR HTB | TAL | DATTI | TR 311 | + nettoyage aéro | CRESCENCE | 01 |  | 01 | 03 | 01 |  | 01 |  | 06
O6 | Prep | Préparation réunion Pizage | CRES |  |  |  | FITTANTE | 01 |  | 01 | 03 | 01 |  | 01 |  | RTT
07 | Prep | Visite terrain prorpio lig BDP/Tampon | SPIL |  |  |  | SPILLEBOUT | 01 |  | 01 | 03 | 01 |  | 01 |  | 07
08 | Prep | Visite drone selon tableau visite | OLI |  |  |  | OLIVERI | 01 |  | 01 | 03 | 01 |  | 01 |  | 08
09 | [6 empty] | PAYET | EC |  | EC |  | EC |  | EC |  | EC
10
11 | [6 empty] | ANGO | CA |  | CA |  | CA |  | CA |  | CA
12 | [6 empty] | CUSENZA | 02 |  | 02 |  | 02 |  | 02 |  | 02
13 | [6 empty] | RIVIERE | 02 |  | 02 |  | 02 |  | 02 |  | 02
Astreinte
14 | [6 empty] | TALVY | 03 |  | 03 | 33 | 03 |  | 03 |  | 04
15 | [6 empty] | TECHER | 03 |  | 03 |  | 03 |  | 03 |  | 04
16 | [6 empty] | CAZANOVE | 02 |  | 02 |  | 02 |  | 02 |  | 02
17 | [6 empty] | CUSTINE | 03 |  | 03 |  | 03 |  | 04 |  | CA
18
19 | [6 empty] | Retrait d'Ouvrages
20
Note on J9: i31147: HIC
Note on L9: i31147: HIC
Note on N9: i31147: HIC
Note on P9: i31147: HIC
Note on R9: i31147: HIC
Note on J16: i31147: Dde du 14/10/2019 = validée, GTA à MAJ
Note on L16: i31147: Dde du 14/10/2019 = validée, GTA à MAJ
Note on N16: i31147: Dde du 14/10/2019 = validée, GTA à MAJ
Note on P16: i31147: Dde du 14/10/2019 = validée, GTA à MAJ
Note on R16: i31147: Dde du 14/10/2019 = validée, GTA à MAJ
Note on M20: RICKMOUNIE Laurent: Evènement famillial, demande du 10/02/2020 = GTA à MAJ
Note on R23: i31147: Dde du jour = OK de 7h à 10h = 3h de CA , GTA à MAJ

## S08
EDF SEI - ILE DE LA REUNION |  |  |  | SOR GR HTB EQUIPE HTB
NO | Eq. | LIBELLE TRAVAUX | CDT | Poste | départ | Commentaires | 2020 | S 08
[7 empty] | NOM | lundi |  | mardi |  | mercredi |  | jeudi |  | vendredi |  | samedi |  | dimanche
O1 | LIG | Maintenance ligne HTB BDP/Tampon | SPIL |  |  |  |  | 2020-02-17 |  | 2020-02-18 |  | 2020-02-19 |  | 2020-02-20 |  | 2020-02-21 |  | 2020-02-22 |  | 2020-02-23
O2 | HTB | Contrôle DJ HTB | CUSE | BDP | TAMPON |  |  | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM
Astreinte
O3 | HTB | Contrôle DJ HTB | CUSE | TAMPON | BDP |  | RICKMOUNIE | 10 | [5 empty] | 13
O4 | Prep | Mettre huile en traitement pour 2 chantiers Régleur | TAL | DIGUE |  | Pour chantiers S9 et S10 | CRESCENCE | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 01
O6 | Prep | Récupération huile régleur + chgt véhicule | CUSE |  |  |  | FITTANTE | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 01
07 | Prep | Chargement véhicule chantier S9 | TAL |  |  |  | SPILLEBOUT | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 01
08 | HTA | Maintenance DJ HTA | TAL | TAMPO | Condos 1 | Avec CE et TEC | OLIVERI | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 01
09 | HTA | Maintenance Gradin condos 01 | RIV | TAMPO | Condos 1 | Prb fermeture GR01: avec CE et TEC + eau ds cabine | PAYET | EC |  | EC |  | EC |  | EC |  | EC
10 | MOA | Suite Proposition travaux système |  |  |  | A partir de 10h à 17h
11 | RH | Immersion à l'OCC |  |  |  |  | ANGO | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT
12 | HTA | Maintenance Gradin condos 01 | TAL | TAMPO | Condos 1 | gradins 02 et 03 | CUSENZA | 02 |  | 03 |  | 14 |  | 13 | AM | 06 | AM
13 | RH | Point RH de 10h30 à 11h30 |  | Zac 2000 |  | Questions sur le pointage | RIVIERE | 15 |  | 09 |  | 11 |  | 13 |  | 06
Astreinte
14 | PREP | Prépa rempl. Densistat presta Gol Ctg1 et 2 | CUSE | Zac 2000 |  | + finalisation devis materiel secu équipe HTB. Voir mail | TALVY | 04 |  | 08 |  | 12 |  | 13 |  | RTT 2
15 | Env. | Rangement site de la Digue | RIV |  |  | + mise en traitement huile pour chantier S+1 et 2 | TECHER | 15 |  | 09 | 08 | 12 |  | 13 |  | 07
16 | [6 empty] | CAZANOVE | 02 |  | 03 |  | 14 |  | 13 |  | 07
17 | [6 empty] | CUSTINE | CA |  | CA |  | CA |  | 13 | EAP | 06
18
19 | [6 empty] | Retrait d'Ouvrages
20
Note on Q17: i31147: Info reçue du jour, arrêt jusqu'au 28/02/2020 En attente du document d'arrêt
Note on S17: i31147: Info reçue du jour, arrêt jusqu'au 28/02/2020 En attente du document d'arrêt
Note on J23: i31147: Dde du 23/01/2020 = validée, GTA à MAJ
Note on L23: i31147: Dde du 23/01/2020 = validée, GTA à MAJ
Note on N23: i31147: Dde du 23/01/2020 = validée, GTA à MAJ

## S09
EDF SEI - ILE DE LA REUNION |  |  |  | SOR GR HTB EQUIPE HTB
NO | Eq. | LIBELLE TRAVAUX | CDT | Poste | départ | Commentaires | 2020 | S 09
[7 empty] | NOM | lundi |  | mardi |  | mercredi |  | jeudi |  | vendredi |  | samedi |  | dimanche
O1 | HTB | Révision DJ HTB + ACCU | ANG | GOL | TR 311 | Décalé de S7 en S09 |  | 2020-02-24 |  | 2020-02-25 |  | 2020-02-26 |  | 2020-02-27 |  | 2020-02-28 |  | 2020-02-29 |  | 2020-03-01
O2 | HTA | Arrivée TR 311: Vérification DJ HTA | ANG | GOL | Ar.311 | Décalé de S7 en S09 |  | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM
Astreinte
O3 | HTB | Révision régleur + TR | TAL | GOL | TR 311 | Décalé de S7 en S09 | RICKMOUNIE | 06 |  |  |  | VC 01
O4 | LIG | Visite montée 2020 | SPIL |  |  | + contrôle Elagage | CRESCENCE | EC |  | EC |  | EC | AM | EC | AM | EC
O6 | LIG | MAJ tableau Avis pour Trvx MOA | Rick/Spil |  |  | A partir de 9h | FITTANTE | 06 | 08 | 04 | 08 | 04 | 08 |  | 08 | RTT
07 | ELAG | Contrôle Elagage | SPIL/FIT |  |  | SPIL avec OLIVERI et FIT avec PAYET | SPILLEBOUT | 06 | 08 | 04 | 08 | 04 | 08 |  | 08 | 10 | 08
08 | LIG | Travaux ligne ABD- RDE/BFD | SPIL |  |  | Pose de terre pour entreprise et GH sur ligne HTB | OLIVERI | 06 | 08 | 04 | 08 | 04 | 08 |  | 08 | 10 | 08
09 | EP | Entretien Pro: outil MyHr |  |  |  | Payet Marc de 8h à 10h | PAYET | 06 | 08 | 04 | 08 | 04 | 08 |  | 08 | 09 | 08
10 | RET | Retour de chantier travaux ligne ABD- RDE/BFD | SPIL
11 | [6 empty] | ANGO | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 01 |  |  | 02
12 | [6 empty] | CUSENZA | 03 | AM | 03 | AM | 03 | AM | 03 | AM | 03 | AM
13 | [6 empty] | RIVIERE | 03 |  | 03 |  | 03 |  | 03 |  | 03
Astreinte
14 | [6 empty] | TALVY | 03 |  | 03 |  | 03 |  | 03 |  | 03
15 | [6 empty] | TECHER | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 01 |  |  | 02
16 | [6 empty] | CAZANOVE | 03 |  | 03 |  | 03 |  | 03 |  | 03
17 | [6 empty] | CUSTINE | EC |  | EC |  | EC |  | EC |  | EC
18
19 | [6 empty] | Retrait d'Ouvrages
20
Note on O10: i31147: Info reçue à 12h ce jour, arrêt jusqu'au 27/02/2020 Document d'arrêt présent.
Note on Q10: i31147: Info reçue à 12h ce jour, arrêt jusqu'au 27/02/2020 Document d'arrêt présent.
Note on K17: i31147: Info reçue du jour, arrêt jusqu'au 28/02/2020 En attente du document d'arrêt
Note on M17: i31147: Info reçue du jour, arrêt jusqu'au 28/02/2020 En attente du document d'arrêt
Note on O17: i31147: Info reçue du jour, arrêt jusqu'au 28/02/2020 En attente du document d'arrêt
Note on Q17: i31147: Info reçue du jour, arrêt jusqu'au 28/02/2020 En attente du document d'arrêt
Note on S17: i31147: Info reçue du jour, arrêt jusqu'au 28/02/2020 En attente du document d'arrêt

## S10
EDF SEI - ILE DE LA REUNION |  |  |  | SOR GR HTB EQUIPE HTB
NO | Eq. | LIBELLE TRAVAUX | CDT | Poste | départ | Commentaires | 2020 | S 10
[7 empty] | NOM | lundi |  | mardi |  | mercredi |  | jeudi |  | vendredi |  | samedi |  | dimanche
O1 | HTB | Révision DJ HTB + ACCU | CUSE | B.ROUGE | TR 311 | Décalé de S13 en S10 |  | 2020-03-02 |  | 2020-03-03 |  | 2020-03-04 |  | 2020-03-05 |  | 2020-03-06 |  | 2020-03-07 |  | 2020-03-08
O2 | MOA | Dégonflage DJ HTB (SF6) | CUSE | SPIER | Reserve | (Ex couplage provisoire), pour trvx entp. OMEXOM |  | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM
Astreinte
O3 | HTB | Révision régleur + TR | RIV | B.ROUGE | TR 311 | Décalé de S13 en S10 | RICKMOUNIE |  |  | 08 |  | 10
O4 | Véh | UNIMOG réservé pour TST |  |  |  | Le 03/03/2020 | CRESCENCE | EC |  | EC |  | EC |  | EC |  | EC
O6 | LIG | MAJ tableau Avis pour Trvx MOA | Rick/Spil |  |  | A partir de 9h | FITTANTE | 07 |  | 09 |  | 10 |  | 12 |  | RTT1
07 | RET | Retour de chantier + MAJ fichier suivi | SPIL |  |  |  | SPILLEBOUT | RTT | 07 | RTT | 07 | RTT | 10 | RTT | 12 | RTT
08 | MOA | Réunion de chantier St Pierre |  |  |  | de 9h à 12h | OLIVERI | 07 |  |  | 07 |  | 10 | 11 | GR
09 | ELAG | Contrôle Elagage | FIT |  |  | SPIL avec OLIVERI et FIT avec PAYET | PAYET | 07 |  | 09 |  |  | 10 | 12 |  | CA
10 | LIG | MAJ tableau Avis pour Trvx MOA | Rick/Spil |  |  | A partir de 9h
11 | Prep | Prépa intervention Contrôle réglementaire |  |  |  |  | ANGO | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 02
12 | Prep | Activités ligne HTB |  |  |  |  | CUSENZA | AM |  | AM |  | AM |  | AM |  | 02 | AM
13 | [6 empty] | RIVIERE | 03 |  | 03 |  | 03 |  | 03 |  | 03
Astreinte
14 | [6 empty] | TALVY | 03 |  | 03 |  | 03 |  | 03 |  | 03
15 | [6 empty] | TECHER | 01 | RTT | 01 | RTT | 01 | RTT | 01 | RTT | 02 | RTT
16 | [6 empty] | CAZANOVE | 03 |  | 03 |  | 03 |  | 03 |  | 03
17 | [6 empty] | CUSTINE | EC |  | EC |  | EC |  | EC |  | EC
18
19 | [6 empty] | Retrait d'Ouvrages
20
Note on J12: i31147: RTT décalé à la semaine 11, Dde Agent = GTA à MAJ
Note on L12: i31147: RTT décalé à la semaine 11, Dde Agent = GTA à MAJ
Note on N12: i31147: RTT décalé à la semaine 11, Dde Agent = GTA à MAJ
Note on P12: i31147: RTT décalé à la semaine 11, Dde Agent = GTA à MAJ
Note on R12: i31147: RTT décalé à la semaine 11, Dde Agent = GTA à MAJ
Note on Q13: RICKMOUNIE Laurent: Grêve de 11h à 16h
Note on R14: RICKMOUNIE Laurent: De 7h à 10h = 3h, validé, GTA à MAJ
Note on J17: RICKMOUNIE Laurent: Info reçue le 28/02/2020= prolongation arrêt, arrêt jusqu'au 06/03/2020 En attente du document d'arrêt
Note on L17: RICKMOUNIE Laurent: Info reçue le 28/02/2020= prolongation arrêt, arrêt jusqu'au 06/03/2020 En attente du document d'arrêt
Note on N17: RICKMOUNIE Laurent: Info reçue le 28/02/2020= prolongation arrêt, arrêt jusqu'au 06/03/2020 En attente du document d'arrêt
Note on P17: RICKMOUNIE Laurent: Info reçue le 28/02/2020= prolongation arrêt, arrêt jusqu'au 06/03/2020 En attente du document d'arrêt
Note on S17: i31147: Info reçue le 28/02/2020= prolongation arrêt, arrêt jusqu'au 06/03/2020 En attente du document d'arrêt
Note on K21: RICKMOUNIE Laurent: Reporté en S12
Note on M21: RICKMOUNIE Laurent: Reporté en S12
Note on O21: RICKMOUNIE Laurent: Reporté en S12
Note on Q21: RICKMOUNIE Laurent: Reporté en S12
Note on S21: RICKMOUNIE Laurent: Reporté en S12

## S11
EDF SEI - ILE DE LA REUNION |  |  |  | SOR GR HTB EQUIPE HTB
NO | Eq. | LIBELLE TRAVAUX | CDT | Poste | départ | Commentaires | 2020 | S 11
[7 empty] | NOM | lundi |  | mardi |  | mercredi |  | jeudi |  | vendredi |  | samedi |  | dimanche
O1 |  | Maintenance HTB BDP / GOL 2 |  |  |  | A re-planifier avec Richard, pas de ressource ligne |  | 2020-03-09 |  | 2020-03-10 |  | 2020-03-11 |  | 2020-03-12 |  | 2020-03-13 |  | 2020-03-14 |  | 2020-03-15
O2 | HTA | Vérification DJ HTA | ANGO | ANDRE |  | BRAS DES LIANES |  | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM
Astreinte
O3 | HTA | Vérification DJ HTA | ANGO | ANDRE |  | ALBIUS | RICKMOUNIE |  |  |  | 18 |  | 18 |  |  | 18
O4 | HTA | Vérification DJ HTA | ANGO | ANDRE |  | VALLIAME | CRESCENCE | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 20 | 11 | 18 | 11
O6 | HTA | Vérification DJ HTA | ANGO | ANDRE |  | LA PERRIERE: A reprog. Remplacé par Bagatelle | FITTANTE |  | 19 | 19 | 18 | 19 |  | 20 |  | RTT2
07 | HTA | Vérification DJ HTA | ANGO | ANDRE |  | BATTERIE NAS | SPILLEBOUT | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT
08 | MOA | Mise à PN DJ HTB + essais seuils SF6 et TS | CUSE | SPIER | Réserve | (Ex couplage provisoire), voir avec RICK | OLIVERI | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT
09 | HTA | Vérification DJ HTA | CUSE | B.ROU |  | ISB SECOURS: Avancé de S13 | PAYET | CA |  | CA |  | CA |  | CA |  | HS
10 | Véh | UNIMOG réservé pour TST |  |  |  | Le 12/03/2020
11 | BTS | Activités Comptage pour RDA: CRESCENCE |  |  |  | Avec équipe comptage: Activités terrain mardi / mercredi | ANGO | 02 |  | 03 |  | 04 |  | 06 |  | 07
12 | HTB | Contrôle TR HTB |  | B.ROUGE | TR 312 |  | CUSENZA | 09 | 16 | 08 | 16 | 16 | 18 | 16 | 17 | 16 | 21
13 | HTB | Contrôle DJ HTB |  | B.ROUGE | TR 312 |  | RIVIERE | CA |  | CA |  | CA |  | CA |  | CA
Astreinte
14 | HTB | Contrôle TR HTB |  | GOL | TR 312 | Annulé par OCC le 06/03/2020: voir mail FDA/OCC | TALVY | 09 |  | RTT1 |  | 12 |  | 14 | 13 | 08 | 21
15 | HTB | Contrôle DJ HTB |  | GOL | TR 312 | Annulé par OCC le 06/03/2020: voir mail FDA/OCC | TECHER | 02 |  | 03 |  | 04 |  | 06 |  | 07
16 | BUR | Devis + MAJ et suite prépa | CUSE | Zac 2000 |  | Matériel sécu + étude densistat + lot Maintenance GH | CAZANOVE | 09 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 13 | 08 | 21
17 | MA | RDV médecin de travail: voir mail |  |  |  | 11h10 | CUSTINE | 02 |  | 08 | 18 | 12 |  |  | 13 | 21
18 | EP/EAP | EP ET EAP 2020
19 | Prep | Complétude Nouveau Tableau Activités Ligne | FIT | Zac 2000 |  | + Contrôle Factures 2 Prestataires + Ctrl Elagage | Retrait d'Ouvrages
20 | MOA | Option pose balise avifaune ligne BDP / GOL 2 | SPIL |  |  | Attente retour CLAVERIE si balises disponible
21 | Prep | Chargement véhicule chantier révision Accu
Note on G6: i31147: vu avec FDA réunion planning SOR du 26/11/2019, attente de retour
Note on M9: RICKMOUNIE Laurent: De 14h à 16h
Note on O9: RICKMOUNIE Laurent: EAP ET EP de 9h30 à 12h
Note on R9: RICKMOUNIE Laurent: EAP et EP de 8h à 10H
Note on R10: RICKMOUNIE Laurent: EAP et EP de 8h à 10H
Note on M11: RICKMOUNIE Laurent: De 14h à 16h
Note on J12: i31147: RTT décalé à la semaine 11, Dde Agent = GTA à MAJ
Note on L12: i31147: RTT décalé à la semaine 11, Dde Agent = GTA à MAJ
Note on N12: i31147: RTT décalé à la semaine 11, Dde Agent = GTA à MAJ
Note on P12: i31147: RTT décalé à la semaine 11, Dde Agent = GTA à MAJ
Note on R12: i31147: RTT décalé à la semaine 11, Dde Agent = GTA à MAJ
Note on J14: RICKMOUNIE Laurent: Dde du 03/03/2020, validée 4 J, GTA à MAJ
Note on L14: RICKMOUNIE Laurent: Dde du 03/03/2020, validée 4 J, GTA à MAJ
Note on N14: RICKMOUNIE Laurent: Dde du 03/03/2020, validée 4 J, GTA à MAJ
Note on P14: RICKMOUNIE Laurent: Dde du 03/03/2020, validée 4 J, GTA à MAJ
Note on R14: RICKMOUNIE Laurent: 3h heure sécurité, validéé, GTA à MAJ
Note on O17: RICKMOUNIE Laurent: EAP ET EP de 9h30 à 12h
Note on J18: i31147: Dde du 20/09/2019 = validée, GTA à MAJ
Note on L18: i31147: Dde du 20/09/2019 = validée, GTA à MAJ
Note on N18: i31147: Dde du 20/09/2019 = validée, GTA à MAJ
Note on P18: i31147: Dde du 20/09/2019 = validée, GTA à MAJ
Note on R18: i31147: Dde du 20/09/2019 = validée, GTA à MAJ
Note on M23: RICKMOUNIE Laurent: EP de 10h30 à 11h30

## S12
EDF SEI - ILE DE LA REUNION |  |  |  | SOR GR HTB EQUIPE HTB
NO | Eq. | LIBELLE TRAVAUX | CDT | Poste | départ | Commentaires | 2020 | S 12
[7 empty] | NOM | lundi |  | mardi |  | mercredi |  | jeudi |  | vendredi |  | samedi |  | dimanche
O1 | HTB | Révision DJ + Accu: prestation | TAL | GOL | G2 | ALBIOMA: A reprog suite Covid-19 |  | 2020-03-16 |  | 2020-03-17 |  | 2020-03-18 |  | 2020-03-19 |  | 2020-03-20 |  | 2020-03-21 |  | 2020-03-22
O2 | HTB | OPTION Réception SA1 et SA2 | TAL | ABOND | COUPL | Attente retour OMS sur la semaine prévue |  | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM
Astreinte
O3 | HTA | Vérification DJ HTA | CUSE | ANDRE |  | CONDENSATEURS 1: A reprog suite Covid-19 | RICKMOUNIE |  | 12 | 11
O4 | HTA | Vérification DJ HTA | CUSE | ANDRE |  | RIVIERE DU MAT: A reprog suite Covid-19 | CRESCENCE | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10
O6 | HTA | Vérification DJ HTA | CUSE | ANDRE |  | MILLE ROCHES: A reprog suite Covid-19 | FITTANTE |  |  | 11 | [5 empty] | RTT3
07 | HTA | Vérification DJ HTA | CUSE | ANDRE |  | SALAZIE: A reprog suite Covid-19 | SPILLEBOUT |  | 12 | 11
08 | HTA | Vérification DJ HTA | TAL | ANDRE |  | BAGATELLE: à rpl par Perriere: A reprog suite Covid-19 | OLIVERI | CA |  | CA |  | CA |  | CA |  | CA
09 | RET | Retour de chantier + MAJ | TAL | ZAC 2000 |  | Rangement véhicule | PAYET | EC | 14 | EC | 14 | EC | 14 | EC | 14 | EC | 14
10 | BTS | Avec DEVERGNE sur St Pierre |  |  |  | MES Montvert2: projet BTS: A reprog suite Covid-19
11 | ELAG | RDV chez Mme MECHIONNE à Montagne | FIT |  |  | Suite réclamation, pylone 28: RDV 7h45 sur place: A reprog suite Covid-19 | ANGO | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 08
12 | EP/EAP | EP ET EAP 2020 |  |  |  | A reprog suite Covid-19 | CUSENZA | 03 |  | 04 |  | 06 |  | 07 |  | 08
13 |  | SEMAINE DE CONFINEMENT COVID-19 |  |  |  | A TOUT REPLANIFIER | RIVIERE | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT
Astreinte
14 | EXA | TD + MAJ dossier Examen, rapport d'activités +sujets |  |  |  |  | TALVY | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 01 |  |  | 9
15 | [6 empty] | TECHER | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT
16 | [6 empty] | CAZANOVE | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT
17 | [6 empty] | CUSTINE | 03 |  | 04 |  | 06 |  | 07 |  | 09
18
19 | [6 empty] | Retrait d'Ouvrages
20
Note on K9: RICKMOUNIE Laurent: EAP et EP de 13H 30 à 16H
Note on K12: RICKMOUNIE Laurent: EAP et EP de 13H 30 à 16H
Note on K14: RICKMOUNIE Laurent: Suite fermeture école, travail en entreprise, mis sur activité prépa dossier Examen sur la semaine
Note on M14: RICKMOUNIE Laurent: Suite fermeture école, travail en entreprise, mis sur activité prépa dossier Examen sur la semaine
Note on O14: RICKMOUNIE Laurent: Suite fermeture école, travail en entreprise, mis sur activité prépa dossier Examen sur la semaine
Note on Q14: RICKMOUNIE Laurent: Suite fermeture école, travail en entreprise, mis sur activité prépa dossier Examen sur la semaine
Note on S14: RICKMOUNIE Laurent: Suite fermeture école, travail en entreprise, mis sur activité prépa dossier Examen sur la semaine
Note on R20: RICKMOUNIE Laurent: EAP et EP de 10h à 12h
Note on J21: RICKMOUNIE Laurent: RTT reporté de la semaine 10
Note on L21: RICKMOUNIE Laurent: RTT reporté de la semaine 10
Note on N21: RICKMOUNIE Laurent: RTT reporté de la semaine 10
Note on P21: RICKMOUNIE Laurent: RTT reporté de la semaine 10
Note on R21: RICKMOUNIE Laurent: RTT reporté de la semaine 10

## S13
EDF SEI - ILE DE LA REUNION |  |  |  | SOR GR HTB EQUIPE HTB
NO | Eq. | LIBELLE TRAVAUX | CDT | Poste | départ | Commentaires | 2020 | S 13
[7 empty] | NOM | lundi |  | mardi |  | mercredi |  | jeudi |  | vendredi |  | samedi |  | dimanche
O1 | [5 empty] | Bois Rouge avancé en semaine 10 |  | 2020-03-23 |  | 2020-03-24 |  | 2020-03-25 |  | 2020-03-26 |  | 2020-03-27 |  | 2020-03-28 |  | 2020-03-29
O2 | HTB | Révision DJ + Accu: prestation | TAL | GOL | G1 | ALBIOMA: Reporter voir mail |  | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM
Astreinte
O3 | HTA | Vérification DJ HTA | ANGO | B.ROU |  | CONDENSATEURS 1 | RICKMOUNIE |  |  |  |  | 13
O4 | HTA | Vérification DJ HTA | ANGO | B.ROU |  | ISB NORMAL | CRESCENCE | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10
O6 | HTA | Vérification DJ HTA | ANGO | B.ROU |  | QUARTIER Français | FITTANTE | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | RTT4
07 | HTA | Vérification DJ HTA | ANGO | B.ROU |  | ISB SECOURS: Avancé en S11 le 09/03/2020 | SPILLEBOUT | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14
08 | HTA | Vérification DJ HTA | ANGO | B.ROU |  | STE SUZANNE | OLIVERI | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 13 |  | 14
09 | RET | Retour de chantier + MAJ | CUSE | ZAC 2000 |  | Rangement véhicule | PAYET | EC | 16 | EC | 16 | EC | 16 | EC | 16 | EC | 16
10 | BTS | Avec DEVERGNE sur St Pierre |  |  |  | MES Montvert2: projet BTS
11 | FOR | Niv.1 Exploit / Maint PS Montvert |  |  |  | 1/2 journée 4h | ANGO | 03 |  | 04 |  | 06 |  | 07 | 11 | 08 | 13
12 | HTB | Complément huile TR Monvert | TAL | MONTV | TR 311 | + suite essais avant MES S18: Avancé de S16 | CUSENZA | 02 |  | 02 |  | 02 |  | 02 |  | 09 | 11
13 | EP/EAP | EP ET EAP 2020 |  |  |  |  | RIVIERE | CA |  | 12 |  | 13 |  | 11 |  | 09 | 08
Astreinte
14 | Prep | MAJ tableau Avis et VM + élagage |  |  |  |  | TALVY | RTT3 |  | RTT4 |  | RTT5 |  | 11 | 13 | 09 | 08
15 |  | SEMAINE DE CONFINEMENT COVID-19 |  |  |  | A TOUT REPLANIFIER | TECHER | 03 |  | 04 |  | 06 |  | 07 | 11 | 13 | 09
16 | EXA | TD + MAJ dossier Examen, rapport d'activités +sujets |  |  |  |  | CAZANOVE | 02 |  | 02 |  | 02 |  | 02 |  | && | 11
17 | [6 empty] | CUSTINE | 02 |  | 12 |  | 02 |  |  | 11 | 09
18
19 | [6 empty] | Retrait d'Ouvrages
20
Note on N9: RICKMOUNIE Laurent: EAP et EP de 10h à 12h avec TLO
Note on P13: RICKMOUNIE Laurent: EAP et EP de 10h à 12h
Note on K14: RICKMOUNIE Laurent: Suite fermeture école, travail en entreprise, mis sur activité prépa dossier Examen sur la semaine
Note on M14: RICKMOUNIE Laurent: Suite fermeture école, travail en entreprise, mis sur activité prépa dossier Examen sur la semaine
Note on O14: RICKMOUNIE Laurent: Suite fermeture école, travail en entreprise, mis sur activité prépa dossier Examen sur la semaine
Note on Q14: RICKMOUNIE Laurent: Suite fermeture école, travail en entreprise, mis sur activité prépa dossier Examen sur la semaine
Note on S14: RICKMOUNIE Laurent: Suite fermeture école, travail en entreprise, mis sur activité prépa dossier Examen sur la semaine
Note on S16: RICKMOUNIE Laurent: EAP et EP de 13h30 à 16h
Note on J18: i31147: Dde du 20/09/2019 = validée, GTA à MAJ
Note on N18: RICKMOUNIE Laurent: EAP et EP de 10h à 12h
Note on Q20: RICKMOUNIE Laurent: EAP et EP de 14h00 à 16h avec TLO
Note on R21: RICKMOUNIE Laurent: EAP et EP de 10h à 12h

## S14
EDF SEI - ILE DE LA REUNION |  |  |  | SOR GR HTB EQUIPE HTB
NO | Eq. | LIBELLE TRAVAUX | CDT | Poste | départ | Commentaires | 2020 | S 14
[7 empty] | NOM | lundi |  | mardi |  | mercredi |  | jeudi |  | vendredi |  | samedi |  | dimanche
O1 | HTB | Contrôle TR HTB | ANGO | B.ROUGE | TR 312 | Avancer en S11 suite formation Montvert |  | 2020-03-30 |  | 2020-03-31 |  | 2020-04-01 |  | 2020-04-02 |  | 2020-04-03 |  | 2020-04-04 |  | 2020-04-05
O2 | HTB | Contrôle DJ HTB | ANGO | B.ROUGE | TR 312 | Avancer en S11 suite formation Montvert |  | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM
Astreinte
O3 | HTB | Contrôle TR HTB | ANGO | GOL | TR 312 | Avancer en S11 suite formation Montvert | RICKMOUNIE |  |  |  | 14 |  | 14
O4 | HTB | Contrôle DJ HTB | ANGO | GOL | TR 312 | Avancer en S11 suite formation Montvert | CRESCENCE | EC | 18 | EC | 18 | EC | 18 | EC | 18 | EC | 18
O6 | HTA | Vérification DJ HTA | TAL | DIGUE | AR.TR 311 | ARRIVEE TR 311 | FITTANTE | 16 |  | 13 |  | 13 |  | 15 |  | RTT5
07 | HTA | Vérification DJ HTA | TAL | DIGUE |  | VAUBAN | SPILLEBOUT | 16 |  | 13 |  | 13 |  | 15 |  | 16
08 | HTA | Vérification DJ HTA | TAL | DIGUE |  | LABOURDONNAIS | OLIVERI | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12
09 | HTA | Vérification DJ HTA | TAL | DIGUE |  | BARACHOIS | PAYET | 12 |  | 13 |  | 12 |  | 12 |  | 12
10 | HTA | Vérification DJ HTA | TAL | DIGUE |  | GASPARIN + Mesure Isolement (FPR) | PORET |  |  |  |  | 13
11 | HTA | Vérification DJ HTA | ANGO | GOL |  | USINE 2 | ANGO | 01 | 11 | 02 | 14 | 03 | 14 | 20 | 09 | 11 | 10
12 | REG | Ctrl réglementaire VERITAS | OLI | Zac 2000 |  |  | CUSENZA | RTT |  | RTT | 14 | RTT | 14 | RTT |  | RTT
13 | VH | Option visite hélico |  |  |  | 1 jour Hélilagon le 31/03/2020 et 1 jour RUN 01/04/2020 | RIVIERE | 01 | 11 | 02 | 14 | 03 | 14 | 04 | 09 |  | 10
Astreinte
14 | FOR | Formation SCLE module "Exploitant" | Eq.HTB | MVERT |  | 2 jours par session | TALVY | 06 |  | 07 |  | 08 |  | 20 | 14 | 10 | 14
15 | REX | Retour + MAJ suite VH | SPIL | Zac 2000 |  |  | TECHER | 06 |  | 12 |  |  |  |  | 14 |  | 14
16 | Prep | Préparation VH S14 et S15 | SPIL | Zac 2000 |  |  | CAZANOVE | 06 | 17 | 07 |  | 08 |  | 09 | 14 | 10 | 14
17 | EP/EAP | EP ET EAP 2020 |  |  |  |  | CUSTINE | EC | 18 | EC | 18 | EC | 18 | EC | 18 | EC | 18
18 | EXA | TD + MAJ dossier Examen, rapport d'activités +sujets
19 |  | SEMAINE DE CONFINEMENT COVID-19 |  |  |  | A TOUT REPLANIFIER | Retrait d'Ouvrages
20 | HTB | Dépannage Moteur Aéro TR 312 PS LANGEVIN | TAL | LANG7 | TR312 | PCA COVID-19
Note on K10: RICKMOUNIE Laurent: Suite fermeture école, travail en entreprise, mis sur activité prépa dossier Examen sur la semaine
Note on M10: RICKMOUNIE Laurent: Suite fermeture école, travail en entreprise, mis sur activité prépa dossier Examen sur la semaine
Note on O10: RICKMOUNIE Laurent: Suite fermeture école, travail en entreprise, mis sur activité prépa dossier Examen sur la semaine
Note on Q10: RICKMOUNIE Laurent: Suite fermeture école, travail en entreprise, mis sur activité prépa dossier Examen sur la semaine
Note on S10: RICKMOUNIE Laurent: Suite fermeture école, travail en entreprise, mis sur activité prépa dossier Examen sur la semaine
Note on P16: RICKMOUNIE Laurent: PCA Confinement COVID-19
Note on L17: RICKMOUNIE Laurent: Annuler suite recalcul arrêt maladie
Note on N17: RICKMOUNIE Laurent: Annuler suite recalcul arrêt maladie
Note on P20: RICKMOUNIE Laurent: PCA Confinement COVID-19
Note on K22: RICKMOUNIE Laurent: EAP et EP de 10H à 12h
Note on K23: RICKMOUNIE Laurent: Suite fermeture école, travail en entreprise, mis sur activité prépa dossier Examen sur la semaine
Note on M23: RICKMOUNIE Laurent: Suite fermeture école, travail en entreprise, mis sur activité prépa dossier Examen sur la semaine
Note on O23: RICKMOUNIE Laurent: Suite fermeture école, travail en entreprise, mis sur activité prépa dossier Examen sur la semaine
Note on Q23: RICKMOUNIE Laurent: Suite fermeture école, travail en entreprise, mis sur activité prépa dossier Examen sur la semaine
Note on S23: RICKMOUNIE Laurent: Suite fermeture école, travail en entreprise, mis sur activité prépa dossier Examen sur la semaine

## S15
EDF SEI - ILE DE LA REUNION |  |  |  | SOR GR HTB EQUIPE HTB
NO | Eq. | LIBELLE TRAVAUX | CDT | Poste | départ | Commentaires | 2020 | S 15
[7 empty] | NOM | lundi |  | mardi |  | mercredi |  | jeudi |  | vendredi |  | samedi |  | dimanche
O1 | HTB | Contrôle TR HTB | ANGO | DATTI | TR 311 | Fait en semaine 7: TALVY |  | 2020-04-06 |  | 2020-04-07 |  | 2020-04-08 |  | 2020-04-09 |  | 2020-04-10 |  | 2020-04-11 |  | 2020-04-12
O2 | HTB | Option Contrôle DJ HTB | RIV | LANG | G1 | Attente confirmation de Julie: Report S25 |  | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM
Astreinte
O3 | HTA | Vérification DJ HTA | CUSE | MOUFI |  | JAMAIQUE | RICKMOUNIE
O4 | HTA | Vérification DJ HTA | CUSE | MOUFI |  | CALEBASSIERS | CRESCENCE | EC |  | EC |  | EC |  | EC |  | EC
O6 | HTA | Vérification DJ HTA | CUSE | MOUFI |  | CHAUDRON | FITTANTE | 15 |  | 15 | 21 |  |  | 14 |  | 17 | 18
07 | HTA | Vérification DJ HTA | CUSE | MOUFI |  | PAPAYER | SPILLEBOUT | 15 |  | 15 |  |  |  | 14 |  | 17 | 18
08 | HTA | Vérification DJ HTA | CUSE | MOUFI |  | STE CLOTILDE | OLIVERI | 15 |  | 21 |  |  |  | 14 |  | 17 | 18
09 | HTA | Vérification DJ HTA | TAL | PORTO |  | ARRIVEE TR 313 + Mesure Isolement (FPR) | PAYET | 20 |  | 15 | 20 |  |  | 14
10 | HTA | Vérification DJ HTA | TAL | PORTO |  | CIMENTERIE + Mesure Isolement (FPR)
11 | HTA | Vérification DJ HTA | TAL | SALI6 |  | COLIMACON | ANGO | 01 | 19 |  | 19 |  | 19 | 02 |  |  | 19
12 | HTA | Vérification DJ HTA | TAL | SALI6 |  | MAIDO | CUSENZA | 03 |  | 04 |  | 06 |  | 07 |  | 08
13 | HTA | Vérification DJ HTA | TAL | SALI6 |  | ILO 1 | RIVIERE | 01 | 19 |  | 19 |  | 19 | 02 |  |  | 19
Astreinte
14 | LIG | Dépose MALT/CC liaison ST Pierre/Mtvert | SPIL |  |  | + vérification cablâge RNL + Essais concordance Ph avec CE | TALVY | 09 | RTT2 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13
15 | VH | Option visite hélico |  |  |  | 2 jours avec Corail | TECHER | 09 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13
16 | Prep | Visite drone St Pierre / Langevin |  |  |  |  | CAZANOVE | 03 |  | 04 |  | 06 |  | 07 |  | 08
17 | ET | Pose de terres pour PGHM | SPIL |  |  | Ligne HU: BDP/GOL, pylone à définir | CUSTINE | EC |  | EC |  | EC |  | EC |  | EC
18 | An.M | Animation métier | OLI |  |  | Mise en œuvre + exercice RESCUE sur pylone
19 | HTA | Option: Vérification DJ HTA |  |  |  | En attente retour FDA: Dde Mail du 03/03/2020 | Retrait d'Ouvrages
20 | FOR | Formation Initiale travaux en hauteur |  |  |  | Presta Antichute avec équipe BEX: Att. Convocation
21 | Crtl Reg | 0,5 jours suite report de VERITAS | OLI |  |  | RDV sur Zac 2000, Mardi matin
Note on G7: i31147: Réunion du 29/11/2019

## S16
EDF SEI - ILE DE LA REUNION |  |  |  | SOR GR HTB EQUIPE HTB
NO | Eq. | LIBELLE TRAVAUX | CDT | Poste | départ | Commentaires | 2020 | S 16
[7 empty] | NOM | lundi |  | mardi |  | mercredi |  | jeudi |  | vendredi |  | samedi |  | dimanche
O1 | HTB | Vérification DJ HTB | RIV | RDE | Gr 4 | ICT à dispo, pas de co-activité |  | 2020-04-13 |  | 2020-04-14 |  | 2020-04-15 |  | 2020-04-16 |  | 2020-04-17 |  | 2020-04-18 |  | 2020-04-19
O2 | HTB | Vidange huile, SF6, dépose matériels | TAL | SPIER | BDP |  |  | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM
Astreinte
O3 | HTB | Complément huile TR Monvert | TAL | MONTV | TR 311 | + suite essais avant MES S18: Avancé en S13 | RICKMOUNIE
O4 | HTA | Vérification DJ HTA Bebourg |  |  |  | Avec CE: FANOHOTSY | CRESCENCE |  |  | 07 |  | 07 |  | 07 |  | 07
O6 | Véh | UNIMOG réservé pour TST |  |  |  | Le 15/04/2020 | FITTANTE |  |  |  | 08 |  | 08 |  | 10 |  | 10
07 | BTS | Finaliser projet BTS | CRES |  |  |  | SPILLEBOUT |  |  |  | 09 |  | 09 |  | 10 |  | 10
08 | Crtl Reg | 1,5 jours suite report de VERITAS | OLI |  |  | RDV sur Zac 2000, Mardi journée et mercredi matin | OLIVERI | RTT |  | RTT | 08 | RTT | 08 | RTT |  | RTT
09 | Gmao | Avec PALENZUELLA: LA sur MAXIMO | SPIL |  |  |  | PAYET | EC |  | EC |  | EC |  | EC |  | EC
10 | VH | Option VH Maint./Dep. Covid-19 réseau HTB | SPIL
11 | [6 empty] | ANGO | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT
12 | [6 empty] | CUSENZA
13 | [6 empty] | RIVIERE |  |  | 01 |  | 01 |  | 01
Astreinte
14 | [6 empty] | TALVY |  |  |  |  | 03 | 02
15 | [6 empty] | TECHER |  |  |  |  | 03 | 02 | 04
16 | [6 empty] | CAZANOVE |  |  | 01 |  | 01 |  | 01
17 | [6 empty] | CUSTINE
18
19 | [6 empty] | Retrait d'Ouvrages
20
Note on J9: i31147: Lundi de Paques
Note on J13: i31147: RTT A RECUPERER SUITE J FERIE = report au 22/04/2020, GTA à MAJ
Note on L13: RICKMOUNIE Laurent: RTT reporté au 20/04/2020
Note on N13: RICKMOUNIE Laurent: RTT reporté au 21/04/2020
Note on J16: i31147: RTT A RECUPERER SUITE J FERIE = report au 30/04/2020, GTA à MAJ

## S17
EDF SEI - ILE DE LA REUNION |  |  |  | SOR GR HTB EQUIPE HTB
NO | Eq. | LIBELLE TRAVAUX | CDT | Poste | départ | Commentaires | 2020 | S 17
[7 empty] | NOM | lundi |  | mardi |  | mercredi |  | jeudi |  | vendredi |  | samedi |  | dimanche
O1 | FOR | Formation matériel GE PS Montvert: 5 Jours | [5 empty] | 2020-04-20 |  | 2020-04-21 |  | 2020-04-22 |  | 2020-04-23 |  | 2020-04-24 |  | 2020-04-25 |  | 2020-04-26
O2 | HTB | Vérification DJ HTB | CUSE | St Paul | Marq. | A replanifier |  | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM
Astreinte
O3 | HTB | Contrôle DJ HTB | CUSE | Marq. | St Paul | A replanifier | RICKMOUNIE | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 01
O4 | LIG | Option Travaux ligne Taka/Tampon |  |  |  | Dde du 12/02/2020, attente retour FDA et OCC | CRESCENCE | 04 |  | 04 |  | 04 |  | 04 |  | 04
O6 | HTB | Option Contrôle DJ HTB | RIV | TAKA | TAMPO | Dde du 07/02/2020, attente retour FDA et OCC | FITTANTE | 04 |  | 04 |  | 04 |  | 04 |  | 04
07 | HTB | Option Contrôle DJ HTB | RIV | TAMPO | TAKA | Dde du 07/02/2020, attente retour FDA et OCC | SPILLEBOUT | 04 |  | 04 |  | 04 |  | 04 |  | 04
08 | HTA | Option vérification DJ HTA | RIV | TAMPO | Fournaise | Dde du 07/02/2020, attente retour FDA et OCC | OLIVERI | 04 | RTT | 04 | RTT | 04 | RTT | 04 |  | 04
09 | HTA | Option vérification DJ HTA | RIV | TAMPO | Couplage | Dde du 07/02/2020, attente retour FDA et OCC | PAYET | EC |  | EC |  | EC |  | EC |  | EC
10
11 | [6 empty] | ANGO | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 01
12 | [6 empty] | CUSENZA | 02 |  | 02 |  | 02 |  | 03
13 | [6 empty] | RIVIERE | 09 |  | 08 |  | 07 |  | 06
Astreinte
14 | [6 empty] | TALVY | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 01
15 | [6 empty] | TECHER | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT
16 | [6 empty] | CAZANOVE | 02 |  | 02 | 08 | 02 | 07 | 03 | 06
17 | [6 empty] | CUSTINE
18
19 | [6 empty] | Retrait d'Ouvrages
20
Note on K13: RICKMOUNIE Laurent: RTT reporté de S15 le 14/04/2020
Note on M13: RICKMOUNIE Laurent: RTT reporté de S15 le 15/04/2020
Note on O13: RICKMOUNIE Laurent: RTT reporté de S15 le 13/04/2020 suite J férié
Note on J21: RICKMOUNIE Laurent: Avancé de la semaine 18
Note on L21: RICKMOUNIE Laurent: Avancé de la semaine 18
Note on N21: RICKMOUNIE Laurent: Avancé de la semaine 18
Note on P21: RICKMOUNIE Laurent: Avancé de la semaine 18
Note on R21: RICKMOUNIE Laurent: Avancé de la semaine 18

## S18
EDF SEI - ILE DE LA REUNION |  |  |  | SOR GR HTB EQUIPE HTB
NO | Eq. | LIBELLE TRAVAUX | CDT | Poste | départ | Commentaires | 2020 | S 18
[7 empty] | NOM | lundi |  | mardi |  | mercredi |  | jeudi |  | vendredi |  | samedi |  | dimanche
O1 | DIV | Option transport GE garage Dubard-Zac 2000 | OLI |  |  | A confirmer (horaire et date) |  | 2020-04-27 |  | 2020-04-28 |  | 2020-04-29 |  | 2020-04-30 |  | 2020-05-01 |  | 2020-05-02 |  | 2020-05-03
O2 | [7 empty] | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM
Astreinte
O3 | [6 empty] | RICKMOUNIE
O4 | [6 empty] | CRESCENCE | EC |  | EC |  | EC |  | EC
O6 | [6 empty] | FITTANTE | [6 empty] | CA
07 | [6 empty] | SPILLEBOUT | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT
08 | [6 empty] | OLIVERI | [6 empty] | 01
09 | [6 empty] | PAYET | [6 empty] | CA
10
11 | [6 empty] | ANGO |  |  |  |  | RTT |  | CA
12 | [6 empty] | CUSENZA | [6 empty] | CA
13 | [6 empty] | RIVIERE | [6 empty] | CA
Astreinte
14 | [6 empty] | TALVY | CA |  | CA |  | CA |  | CA
15 | [6 empty] | TECHER | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT
16 | [6 empty] | CAZANOVE | [6 empty] | CA
17 | [6 empty] | CUSTINE | EC |  | EC |  | EC |  | EC
18
19 | [6 empty] | Retrait d'Ouvrages
20
Note on P11: RICKMOUNIE Laurent: CA SPECIAL COVID-19, vu avec Agent, MAJ GTA à faire
Note on R12: i31147: RTT A RECUPERER SUITE J FERIE = report le lundi 04/05/2020
Note on P14: RICKMOUNIE Laurent: CA SPECIAL COVID-19, vu avec Agent, MAJ GTA à faire
Note on N16: i31147: RTT A RECUPERER SUITE J FERIE = report du 13/04/2020, GTA à MAJ
Note on P16: RICKMOUNIE Laurent: CA SPECIAL COVID-19, vu avec Agent, MAJ GTA à faire
Note on P17: RICKMOUNIE Laurent: CA SPECIAL COVID-19, vu avec Agent, MAJ GTA à faire
Note on P18: RICKMOUNIE Laurent: CA SPECIAL COVID-19, vu avec Agent, MAJ GTA à faire
Note on J20: RICKMOUNIE Laurent: CA SPECIAL COVID-19, vu avec Agent, MAJ GTA à faire
Note on L20: RICKMOUNIE Laurent: CA SPECIAL COVID-19, vu avec Agent, MAJ GTA à faire
Note on N20: RICKMOUNIE Laurent: CA SPECIAL COVID-19, vu avec Agent, MAJ GTA à faire
Note on P20: RICKMOUNIE Laurent: CA SPECIAL COVID-19, vu avec Agent, MAJ GTA à faire
Note on J21: RICKMOUNIE Laurent: Avancé en S17
Note on L21: RICKMOUNIE Laurent: Avancé en S17
Note on N21: RICKMOUNIE Laurent: Avancé en S17
Note on P21: RICKMOUNIE Laurent: Avancé en S17
Note on P22: RICKMOUNIE Laurent: CA SPECIAL COVID-19, vu avec Agent, MAJ GTA à faire

## S19
EDF SEI - ILE DE LA REUNION |  |  |  | SOR GR HTB EQUIPE HTB
NO | Eq. | LIBELLE TRAVAUX | CDT | Poste | départ | Commentaires | 2020 | S 19
[7 empty] | NOM | lundi |  | mardi |  | mercredi |  | jeudi |  | vendredi |  | samedi |  | dimanche
O1 | HTB | Vidange huile, SF6, dépose matériels | CUSE | SPIER | BDP | Récupération matériel, moteur, densistat,… |  | 2020-05-04 |  | 2020-05-05 |  | 2020-05-06 |  | 2020-05-07 |  | 2020-05-08 |  | 2020-05-09 |  | 2020-05-10
O2 | HTB | Révision régleur TR 311 | RIV | POSSE | TR 311 | Période COVID-19: reporté en S28 |  | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM
Astreinte
O3 | HTB | Révision DJ + Accu et soupape | CUSE | POSSE | TR 311 | Période COVID-19: reporté en S28 | RICKMOUNIE
O4 | HTA | Vérification DJ HTA | TEC | POSSE | AR.TR 311 | Période COVID-19: reporté en S28 | CRESCENCE | EC |  | EC |  | EC |  | EC
O6 | DIV | Option transport GE garage Zac 2000 vers bateau | OLI |  |  | RDV 6h15 Zac 2000: Dde de MONNEREAU | FITTANTE |  | CA |  | CA | 07 | CA |  | CA
07 | LIG | Elagage Nature pyl 70 ABD / MFA | SPIL |  |  | Pose de terres pylones pour élagage | SPILLEBOUT | RTT |  |  | CA | 07 | CA |  | CA
08 | [6 empty] | OLIVERI | 06
09 | [6 empty] | PAYET |  | CA |  | CA |  | CA |  | CA
10
11 | [6 empty] | ANGO | 02 | CA | 02 | CA | 02 | CA | 02 | CA
12 | [6 empty] | CUSENZA | 01 | CA | 03 | CA | 03 | CA | 03 | CA
13 | [6 empty] | RIVIERE | 02 | CA | 02 | CA | 02 | CA | 02 | CA
Astreinte
14 | [6 empty] | TALVY | CA | RTT1 | 02 | CA | 02 | CA | 02
15 | [6 empty] | TECHER | 02 | CA |  | CA |  | CA | 04 | CA
16 | [6 empty] | CAZANOVE | CA | 03 | 03 | CA | 03 | CA | 03 | CA
17 | [6 empty] | CUSTINE | EC |  | EC |  | EC |  | EC
18
19 | [6 empty] | Retrait d'Ouvrages
20
Note on S9: i31147: Fete de la Victoire 1945
Note on K11: RICKMOUNIE Laurent: CA SPECIAL COVID-19, vu avec Agent, MAJ GTA à faire
Note on M11: RICKMOUNIE Laurent: CA SPECIAL COVID-19, vu avec Agent, MAJ GTA à faire
Note on O11: RICKMOUNIE Laurent: CA SPECIAL COVID-19, vu avec Agent, MAJ GTA à faire, décalé au lundi 11/05/20202 suite activités élagage Nature pyl 70 ABD / MFA
Note on Q11: RICKMOUNIE Laurent: CA SPECIAL COVID-19, vu avec Agent, MAJ GTA à faire
Note on J12: i31147: RTT A RECUPERER SUITE J FERIE = report lvendredi 01/05/2020
Note on M12: RICKMOUNIE Laurent: CA SPECIAL COVID-19, vu avec Agent, MAJ GTA à faire
Note on O12: RICKMOUNIE Laurent: CA SPECIAL COVID-19, vu avec Agent, MAJ GTA à faire, décalé au lundi 11/05/20202 suite activités élagage Nature pyl 70 ABD / MFA
Note on Q12: RICKMOUNIE Laurent: CA SPECIAL COVID-19, vu avec Agent, MAJ GTA à faire
Note on K14: RICKMOUNIE Laurent: CA SPECIAL COVID-19, vu avec Agent, MAJ GTA à faire
Note on M14: RICKMOUNIE Laurent: CA SPECIAL COVID-19, vu avec Agent, MAJ GTA à faire
Note on O14: RICKMOUNIE Laurent: CA SPECIAL COVID-19, vu avec Agent, MAJ GTA à faire
Note on Q14: RICKMOUNIE Laurent: CA SPECIAL COVID-19, vu avec Agent, MAJ GTA à faire
Note on K16: RICKMOUNIE Laurent: CA SPECIAL COVID-19, vu avec Agent, MAJ GTA à faire
Note on M16: RICKMOUNIE Laurent: CA SPECIAL COVID-19, vu avec Agent, MAJ GTA à faire
Note on O16: RICKMOUNIE Laurent: CA SPECIAL COVID-19, vu avec Agent, MAJ GTA à faire
Note on Q16: RICKMOUNIE Laurent: CA SPECIAL COVID-19, vu avec Agent, MAJ GTA à faire
Note on K17: RICKMOUNIE Laurent: CA SPECIAL COVID-19, vu avec Agent, MAJ GTA à faire
Note on M17: RICKMOUNIE Laurent: CA SPECIAL COVID-19, vu avec Agent, MAJ GTA à faire
Note on O17: RICKMOUNIE Laurent: CA SPECIAL COVID-19, vu avec Agent, MAJ GTA à faire
Note on Q17: RICKMOUNIE Laurent: CA SPECIAL COVID-19, vu avec Agent, MAJ GTA à faire
Note on K18: RICKMOUNIE Laurent: CA SPECIAL COVID-19, vu avec Agent, MAJ GTA à faire
Note on M18: RICKMOUNIE Laurent: CA SPECIAL COVID-19, vu avec Agent, MAJ GTA à faire
Note on O18: RICKMOUNIE Laurent: CA SPECIAL COVID-19, vu avec Agent, MAJ GTA à faire
Note on Q18: RICKMOUNIE Laurent: CA SPECIAL COVID-19, vu avec Agent, MAJ GTA à faire
Note on J20: RICKMOUNIE Laurent: CA SPECIAL COVID-19, vu avec Agent, MAJ GTA à faire
Note on K20: RICKMOUNIE Laurent: Reporté en Semaine 21 le 22/05/20202, vu avec agent
Note on M20: RICKMOUNIE Laurent: CA SPECIAL COVID-19, vu avec Agent, MAJ GTA à faire
Note on O20: RICKMOUNIE Laurent: CA SPECIAL COVID-19, vu avec Agent, MAJ GTA à faire
Note on K21: RICKMOUNIE Laurent: CA SPECIAL COVID-19, vu avec Agent, MAJ GTA à faire
Note on M21: RICKMOUNIE Laurent: CA SPECIAL COVID-19, vu avec Agent, MAJ GTA à faire
Note on O21: RICKMOUNIE Laurent: CA SPECIAL COVID-19, vu avec Agent, MAJ GTA à faire
Note on Q21: RICKMOUNIE Laurent: CA SPECIAL COVID-19, vu avec Agent, MAJ GTA à faire
Note on J22: RICKMOUNIE Laurent: CA SPECIAL COVID-19, vu avec Agent, MAJ GTA à faire
Note on M22: RICKMOUNIE Laurent: CA SPECIAL COVID-19, vu avec Agent, MAJ GTA à faire
Note on O22: RICKMOUNIE Laurent: CA SPECIAL COVID-19, vu avec Agent, MAJ GTA à faire
Note on Q22: RICKMOUNIE Laurent: CA SPECIAL COVID-19, vu avec Agent, MAJ GTA à faire

## S20
EDF SEI - ILE DE LA REUNION |  |  |  | SOR GR HTB EQUIPE HTB
NO | Eq. | LIBELLE TRAVAUX | CDT | Poste | départ | Commentaires | 2020 | S 20
[7 empty] | NOM | lundi |  | mardi |  | mercredi |  | jeudi |  | vendredi |  | samedi |  | dimanche
O1 | HTB | Vérification DJ HTB | CUSE | LANG | Gr 2 | ICT à dispo, pas de co-activité: Reporté mail Julie du 06/05/2020 |  | 2020-05-11 |  | 2020-05-12 |  | 2020-05-13 |  | 2020-05-14 |  | 2020-05-15 |  | 2020-05-16 |  | 2020-05-17
O2 | GMAO | LA avec le National | SPIL |  |  | RDV avec le Nat. Réunion skype |  | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM
Astreinte
O3 | REU | Réunion avec David sur reprise des activités | EQUIPE |  |  |  | RICKMOUNIE | CA |  | CA |  | CA |  | CA |  | CA
O4 | Prep | Finaliser les dossiers prépa HTB confiés | EQUIPE |  |  | Faire les plans de balisage, imprimer les prépas,BT,… | CRESCENCE | RTT | CA | RTT | CA | RTT | CA | RTT | CA | RTT | CA
O6 | Prep | Point sur suivi pizage, MAJ tableau suivi E0 | FIT |  |  | E0: inventaire + Anomalies + vérification factures | FITTANTE | 03 | 06-13 |  | CA | 10 |  | 11 |  | RTT1
07 | Prep | Ouvrir caisses Sect. Pour recensement et photos | TAL | MOUFI |  | Prendre pied de biche, appel RICK pour instructions | SPILLEBOUT | 02 | 13 |  | CA |  | CA | 02 |  | 02 | CA
08 | TR | Récupération DJ HTA BP SF6 | TAL | STMAR |  | Prendre Hayon, ramener DJ à zac 2000 pour essai pression | OLIVERI | 03 | 14 | 09 |  | 10 |  | 11 |  | 09
09 | Prep | Préparation visite drone selon liste | OLI | Zac 2000 |  | Ligne ABD / MFA et ABD / St André | PAYET | EC |  | EC |  | EC |  | EC |  | EC
10 | Ctrl | Contrôle élagage lot Nature et Paysage | FIT
11 | HTB | Révision DJ HTB | CUSE | POSSE | COUPL | Attente retour OCC et BEX: 06/05/2020 | ANGO | 03 | 04 | 04 |  | 04 |  | 07 | 08 | 12
12 | HTA | Récupération Condos G1 pour Tampon | TAL | St LEU | G1 | Dépose 2 bidons + étude installation nvx bidons | CUSENZA | 03 | 01 | 01 | 11 | 01 | 11 |  | 11 |  | 11
13 | LIG | Recensement matériels ligne et MAJ Stock | SPIL | POSSE | Stockage | Préparer liste pour cde matériels ligne HTB | RIVIERE | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT
Astreinte
14 | VM | Visite médicale avec médecin travail | OLI |  |  | Voir convocation par mail | TALVY | 03 | 04 | 04 |  | 04 |  | 07 | 08 | 12
15 | [6 empty] | TECHER | 03 | 01 | 01 | 11 | 01 | 11 |  | 11 |  | 11
16 | [6 empty] | CAZANOVE | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT
17 | [6 empty] | CUSTINE |  | CA |  | CA |  | CA |  | CA |  | CA
18
19 | [6 empty] | Retrait d'Ouvrages
20
Note on J10: RICKMOUNIE Laurent: Décalé en semaine 29 suite prise CA Covid-19
Note on K10: RICKMOUNIE Laurent: CA SPECIAL COVID-19, vu avec Agent, MAJ GTA à faire
Note on L10: RICKMOUNIE Laurent: Décalé en semaine 29 suite prise CA Covid-19
Note on M10: RICKMOUNIE Laurent: CA SPECIAL COVID-19, vu avec Agent, MAJ GTA à faire
Note on N10: RICKMOUNIE Laurent: Décalé en semaine 29 suite prise CA Covid-19
Note on O10: RICKMOUNIE Laurent: CA SPECIAL COVID-19, vu avec Agent, MAJ GTA à faire
Note on P10: RICKMOUNIE Laurent: Décalé en semaine 29 suite prise CA Covid-19
Note on Q10: RICKMOUNIE Laurent: CA SPECIAL COVID-19, vu avec Agent, MAJ GTA à faire
Note on R10: RICKMOUNIE Laurent: Décalé en semaine 29 suite prise CA Covid-19
Note on S10: RICKMOUNIE Laurent: CA SPECIAL COVID-19, vu avec Agent, MAJ GTA à faire
Note on M11: RICKMOUNIE Laurent: CA SPECIAL COVID-19, vu avec Agent, MAJ GTA à faire
Note on M12: RICKMOUNIE Laurent: CA SPECIAL COVID-19, vu avec Agent, MAJ GTA à faire
Note on O12: RICKMOUNIE Laurent: CA SPECIAL COVID-19, vu avec Agent, MAJ GTA à faire
Note on S12: RICKMOUNIE Laurent: CA SPECIAL COVID-19, vu avec Agent, MAJ GTA à faire
Note on K23: RICKMOUNIE Laurent: CA SPECIAL COVID-19, vu avec Agent, MAJ GTA à faire
Note on M23: RICKMOUNIE Laurent: CA SPECIAL COVID-19, vu avec Agent, MAJ GTA à faire
Note on O23: RICKMOUNIE Laurent: CA SPECIAL COVID-19, vu avec Agent, MAJ GTA à faire
Note on Q23: RICKMOUNIE Laurent: CA SPECIAL COVID-19, vu avec Agent, MAJ GTA à faire
Note on S23: RICKMOUNIE Laurent: CA SPECIAL COVID-19, vu avec Agent, MAJ GTA à faire

## S21
EDF SEI - ILE DE LA REUNION |  |  |  | SOR GR HTB EQUIPE HTB
NO | Eq. | LIBELLE TRAVAUX | CDT | Poste | départ | Commentaires | 2020 | S 21
[7 empty] | NOM | lundi |  | mardi |  | mercredi |  | jeudi |  | vendredi |  | samedi |  | dimanche
O1 | HTB | Dépannage buccholz TR | RIV | BEAUF | TR 311 | Suite avarie début année sur Clapet CEM |  | 2020-05-18 |  | 2020-05-19 |  | 2020-05-20 |  | 2020-05-21 |  | 2020-05-22 |  | 2020-05-23 |  | 2020-05-24
O2 | HTB | Vérification DJ HTB | CUSE | BEAUF | TR 311 | Prépa à finaliser |  | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM
Astreinte
O3 | LIG | Visite montée + prépa chantier ligne HTB | SPIL |  |  | Abondance/ Moufia + chargement véhicules | RICKMOUNIE |  |  |  |  | REU
O4 | Prep | Chargement véhicules + huile chantier S22 | RIV/CUSE | Zac 2000 |  | Finalisation prépa + chargements | CRESCENCE | EC |  | EC |  | EC |  |  |  | EC
O6 | Ret | Retour de chantier TR 311 BEAUFOND | RIV/CUSE | Zac 2000 |  | + prépa et chargement chantiers S22 | FITTANTE | 03 |  | 03 |  | 03 |  |  |  | RTT3
07 | Exp | Gonflage au SF6 DJ HTA suite BP SF6 | TEC | Zac 2000 |  | 2 DJ HTA à faire PN pour suivi | SPILLEBOUT | 03 |  | 03 |  | 03 |  |  |  | 03
08 | Prep | Chargement véhicule chantier S22 |  |  |  |  | OLIVERI | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT
09 | [6 empty] | PAYET | 03 |  | 03 |  | 03 |  |  |  | 03
10
11 | [6 empty] | ANGO | 01 |  | 01 |  | 01 |  |  |  | 06 | 08
12 | [6 empty] | CUSENZA | 02 |  | 02 |  | 02 |  |  |  | RTT | 04-06
13 | [6 empty] | RIVIERE | 01 |  | 01 |  | 01 |  |  |  | 06 | 04
Astreinte
14 | [6 empty] | TALVY | RTT3 |  | RTT4 |  | RTT5 |  |  |  | RTT1
15 | [6 empty] | TECHER | 07 | [8 empty] | 08
16 | [6 empty] | CAZANOVE | 02 |  | 02 |  | 02 |  |  |  | 06 | 04
17 | [6 empty] | CUSTINE | EC |  | EC |  | EC |  |  |  | EC
18
19 | [6 empty] | Retrait d'Ouvrages
20
Note on P9: i31147: Ascension
Note on P13: i31147: RTT A REPORTER le 02 Juin 2020 SUITE J FERIE
Note on R17: RICKMOUNIE Laurent: RTT décalé de la semaine 22, vu avec CUSENZA le 20/05/2020

## S22
EDF SEI - ILE DE LA REUNION |  |  |  | SOR GR HTB EQUIPE HTB
NO | Eq. | LIBELLE TRAVAUX | CDT | Poste | départ | Commentaires | 2020 | S 22
[7 empty] | NOM | lundi |  | mardi |  | mercredi |  | jeudi |  | vendredi |  | samedi |  | dimanche
O1 | HTB | Révision régleur + TR | RIV | MFA | TR 311 | Décalé de S17 en S22 |  | 2020-05-25 |  | 2020-05-26 |  | 2020-05-27 |  | 2020-05-28 |  | 2020-05-29 |  | 2020-05-30 |  | 2020-05-31
O2 | HTA | Arrivée TR 311: Vérification DJ HTA | RIV | MFA | Ar.311 | Décalé de S17 en S22 |  | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM
Astreinte
O3 | LIG | Travaux ligne Abondance / Moufia | FIT |  |  | Voir NIP | RICKMOUNIE
O4 | HTB | Révision DJ HTB G1 | ANG | B.ROU | G1 | Prestation pour Albioma | CRESCENCE | 03 | 07 | 03 | 07 | 03 | 07 | 03 | 07 | 03 | 07
O6 | HTA | Remplacement condos suite avarie | CUSE | TAMPO | Gr1.Condo1 | + remplacement rondelles, essais avec Fanohotsy | FITTANTE | 03 |  | 03 |  | 03 |  | 03 |  | 03
07 | BTS | Préparation examen BTS avec DEVERGNE |  | POSSE |  | Projet sur tranche BT au PS POSSESSION | SPILLEBOUT | 03 |  | 03 |  | 03 |  | 03 |  | 03
08 | [6 empty] | OLIVERI | 03 |  | 03 |  | 03 |  | 03 |  | 03
09 | [6 empty] | PAYET | EC |  | EC |  | EC |  | EC |  | EC
10
11 | [6 empty] | ANGO | 04 |  | 04 |  | 04 |  | 04 |  | 06
12 | [6 empty] | CUSENZA | 04 |  | 04 |  | 04 |  | 04 |  | 06
13 | [6 empty] | RIVIERE | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 02
Astreinte
14 | [6 empty] | TALVY | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 01
15 | [6 empty] | TECHER | 03 |  | 03 |  | 03 |  | 03 |  | 03
16 | [6 empty] | CAZANOVE | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 01 | 02
17 | [6 empty] | CUSTINE | CA |  | CA |  | CA |  | CA |  | CA
18
19 | [6 empty] | Retrait d'Ouvrages
20
Note on J10: RICKMOUNIE Laurent: Annuler suite prépa examen RD3 avec DEVERGNE, infos confirmées le 18/05/2020
Note on L10: RICKMOUNIE Laurent: Annuler suite prépa examen RD3 avec DEVERGNE, infos confirmées le 18/05/2020
Note on N10: RICKMOUNIE Laurent: Annuler suite prépa examen RD3 avec DEVERGNE, infos confirmées le 18/05/2020
Note on P10: RICKMOUNIE Laurent: Annuler suite prépa examen RD3 avec DEVERGNE, infos confirmées le 18/05/2020
Note on R10: RICKMOUNIE Laurent: Annuler suite prépa examen RD3 avec DEVERGNE, infos confirmées le 18/05/2020
Note on J23: RICKMOUNIE Laurent: Proposition prévision CA pour solde heures CA dispo avant fin contrat, proposition du 15/05/2020 par mail
Note on L23: RICKMOUNIE Laurent: Proposition prévision CA pour solde heures CA dispo avant fin contrat, proposition du 15/05/2020 par mail
Note on N23: RICKMOUNIE Laurent: Proposition prévision CA pour solde heures CA dispo avant fin contrat, proposition du 15/05/2020 par mail
Note on P23: RICKMOUNIE Laurent: Proposition prévision CA pour solde heures CA dispo avant fin contrat, proposition du 15/05/2020 par mail
Note on R23: RICKMOUNIE Laurent: Proposition prévision CA pour solde heures CA dispo avant fin contrat, proposition du 15/05/2020 par mail

## S23
EDF SEI - ILE DE LA REUNION |  |  |  | SOR GR HTB EQUIPE HTB
NO | Eq. | LIBELLE TRAVAUX | CDT | Poste | départ | Commentaires | 2020 | S 23
[7 empty] | NOM | lundi |  | mardi |  | mercredi |  | jeudi |  | vendredi |  | samedi |  | dimanche
O1 | MOA | Option Réception SA1, SA2 et DJ HTB |  |  |  | Attente retour MOA et VALLA, retour S11 |  | 2020-06-01 |  | 2020-06-02 |  | 2020-06-03 |  | 2020-06-04 |  | 2020-06-05 |  | 2020-06-06 |  | 2020-06-07
O2 | HTB | VERIFICATION DJ HTB | ANGO | ANDRE | B.ROU |  |  | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM
Astreinte
O3 | HTB | Option VERIFICATON DJ HTB |  |  |  | DEPART A DEFINIR | RICKMOUNIE |  |  |  | 09
O4 | HTB | CTRL DJ HTB | ANGO | B.ROU | ANDRE |  | CRESCENCE |  |  | EC |  | EC |  | EC |  | EC
O6 | HTB | Contrôle DJ HTB + DEPANNAGE | TAL | MOUFI | TR 313 | + Application correctif 3B7 sur cde FXT | FITTANTE |  |  | 10 | 09 | 12 |  | 15 |  | CA
07 | HTA | Vérification DJ HTA COUSTEAU | RIV | LAVAL | Cousteau | Attente validation, vu avec OCC HTA le 25/05/2020 | SPILLEBOUT |  |  | 10 | 11 | 11 |  | 15 |  | 17
08 | HTA | Vérification DJ HTA USINE 2 | CE | GOL | USINE 2 | Vu avec BEAUVAL Judickael le 29/05/2020, pdm OK | OLIVERI |  |  | RTT |  | 13 |  | 14 | 15 | 17 | 16
09 | REU | Reunion Pizage sur St Leu, RDV à 13h30 | HLCW |  |  | Avec Wlliam, ARE + Sysop | PAYET |  |  | 10 | 11 | 11 |  | 14 | 15 | 17
10 | RET | Retour de chantier + MAJ fichier de suivi | LIGNE | ZAC 2000
11 | Etude | Etue MAJ fichier suivi UEL (voir mail David) | SPIL | ZAC 2000 |  | Voir aussi la cartho comment ils peuvent nous aider | ANGO |  |  | 04 |  | 02 |  | 02 |  | 02
12 | MAJ | MAJ fichier Activités ligne HTB | FIT | ZAC 2000 |  |  | CUSENZA |  |  | 01 | RTT | 01 | RTT | 01 | RTT | 01 | RTT
13 | Prep | Prépa visite drone Abd/MFA + Abd/St André | OLI | ZAC 2000 |  | Voir liste sur tableau et Franck: S1 hors CTR | RIVIERE |  |  |  | 07 | 02 |  | 02 |  | 02
Astreinte
14 | Drone | Visite drone | OLI |  |  |  | TALVY |  |  | RTT 2 |  | 06 |  | 06 |  | 06
15 | VM | A définir | SPIL |  |  |  | TECHER |  |  | 04 | [6 empty] | 08
16 | DR | Retour visite + MAJ | OLI |  |  | + MAJ TBS suite dernières visites drone | CAZANOVE |  |  | 01 | 07 | 01 | 06 | 01 | 06 | 01 | 06
17 | Prep | Préparation chantier ligne S24 + chargement | SPIL |  |  | Impression BT + signature et prépa | CUSTINE |  |  | EC |  | EC |  | EC |  | EC
18
19 | [6 empty] | Retrait d'Ouvrages
20
Note on R11: RICKMOUNIE Laurent: Dde du 29/05/2020 = validée, GTA à MAJ
Note on L13: RICKMOUNIE Laurent: RTT reporté du 21 Mai 2020 suite J férié
Note on M17: RICKMOUNIE Laurent: RTT décalé de la semaine 22, vu avec CUSENZA le 20/05/2020
Note on O17: RICKMOUNIE Laurent: RTT décalé de la semaine 22, vu avec CUSENZA le 20/05/2020
Note on Q17: RICKMOUNIE Laurent: RTT décalé de la semaine 22, vu avec CUSENZA le 20/05/2020
Note on S17: RICKMOUNIE Laurent: RTT décalé de la semaine 22, vu avec CUSENZA le 20/05/2020

## S24
EDF SEI - ILE DE LA REUNION |  |  |  | SOR GR HTB EQUIPE HTB
NO | Eq. | LIBELLE TRAVAUX | CDT | Poste | départ | Commentaires | 2020 | S 24
[7 empty] | NOM | lundi |  | mardi |  | mercredi |  | jeudi |  | vendredi |  | samedi |  | dimanche
O1 | HTB | Révision régleur TR 312 | CUSE | DATTI | TR 312 |  |  | 2020-06-08 |  | 2020-06-09 |  | 2020-06-10 |  | 2020-06-11 |  | 2020-06-12 |  | 2020-06-13 |  | 2020-06-14
O2 | HTB | Remplacement combiné de mesure | RIV | DATTI | MOUFIA | SR 3 nuits |  | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM
Astreinte
O3 | LIG | TRVX Ligne | SPIL |  |  | Ligne HTB Dattiers / Moufia | RICKMOUNIE
O4 | HTA | Vérification DJ HTA CONDOS 2 | RIV | DIGUE |  | Attente confirmation | CRESCENCE | 03 |  | 03 |  | 03 |  | 08 |  |  | 11
O6 | HTA | Vérification DJ HTA CONDOS 1: A reporter | RIV | DIGUE |  | Reporter suite dépan.+Ctrl DJ HTB TR 312 Dattiers | FITTANTE | 03 |  | 03 |  | 03 |  | 09 |  | RTT4
07 | RET | MAJ fichier de suivi + devis pylone + Matos | SPIL | ZAC2000 |  |  | SPILLEBOUT | 03 |  | 03 |  | 03 |  | 07 | CA |  | 10
08 | DR | Point sur Matos à acheter drone |  |  |  | + Exercice sur simulateur en ligne | OLIVERI | 03 |  | 03 |  | 03 |  | 08 |  |  | 11
09 | ELAG | Point sur Pizage + facture Nature et paysage | FIT |  |  |  | PAYET | EC |  | EC |  | EC |  | EC |  | EC
10 | MAJ | MAJ BD activités ligne (avis archive et VM) | SPIL
11 | DR | Prépa vol en drone S1 sans CTR suivant fichier |  |  |  |  | ANGO | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT
12 | REU | Réunion sur activités ligne à partir de 8h30 | LIGNE |  |  | Salle réunion RDC | CUSENZA | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 01
13 | HTB | Contrôle DJ HTB + Dépannage CDE FXT | RIV | DATTI | TR 312 | Suite avarie lors des manœuvres (Pt dur) S-1 | RIVIERE | 02 |  | 02 |  | 02 |  | 06 | 13 | 04
Astreinte
14 | [6 empty] | TALVY | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 01
15 | [6 empty] | TECHER | 02 |  | 02 |  | 02 |  | 06 | 13 | 04
16 | [6 empty] | CAZANOVE | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 01
17 | [6 empty] | CUSTINE | CA |  | CA |  | CA |  | CA |  | CA
18
19 | [6 empty] | Retrait d'Ouvrages
20
Note on Q12: RICKMOUNIE Laurent: de 13h à 16h
Note on J23: RICKMOUNIE Laurent: Proposition prévision CA pour solde heures CA dispo avant fin contrat, proposition du 15/05/2020 par mail
Note on L23: RICKMOUNIE Laurent: Proposition prévision CA pour solde heures CA dispo avant fin contrat, proposition du 15/05/2020 par mail
Note on N23: RICKMOUNIE Laurent: Proposition prévision CA pour solde heures CA dispo avant fin contrat, proposition du 15/05/2020 par mail
Note on P23: RICKMOUNIE Laurent: Proposition prévision CA pour solde heures CA dispo avant fin contrat, proposition du 15/05/2020 par mail
Note on R23: RICKMOUNIE Laurent: Proposition prévision CA pour solde heures CA dispo avant fin contrat, proposition du 15/05/2020 par mail

## S25
EDF SEI - ILE DE LA REUNION |  |  |  | SOR GR HTB EQUIPE HTB
NO | Eq. | LIBELLE TRAVAUX | CDT | Poste | départ | Commentaires | 2020 | S 25
[7 empty] | NOM | lundi |  | mardi |  | mercredi |  | jeudi |  | vendredi |  | samedi |  | dimanche
O1 | HTB | Vérification DJ HTB | ANGO | STMAR | TR 311 |  |  | 2020-06-15 |  | 2020-06-16 |  | 2020-06-17 |  | 2020-06-18 |  | 2020-06-19 |  | 2020-06-20 |  | 2020-06-21
O2 | HTB | Contrôle TR HTB | ANGO | STMAR | TR 311 |  |  | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM
Astreinte
O3 | HTA | Vérification DJ HTA | ANGO | STMAR | AR.TR 311 |  | RICKMOUNIE
O4 | MOA | Option réception SL/ST avec Omexom |  |  |  | Attente retour OMEXOM sur planning MAJ | CRESCENCE | 09 |  | 09 |  | 09 |  | 09 |  | 09
O6 | HTB | Révision DJ HTB: Prestation | TAL | GOL | G1 | Confirmé le 25/05/2020 | FITTANTE | 09 |  | 09 |  | 09 |  | 09 |  | RTT5
07 | HTB | Vérification DJ HTB: Prestation | CUSE | LANG7 | G2 | Confirmé le 25/05/2020 | SPILLEBOUT | 09 |  | 09 |  | 09 |  | 09 |  | 10 | EAP
08 | RET | Retour de chantier + prépa et chargement | Equipe |  |  |  | OLIVERI | 09 |  | 09 |  | 09 |  | 09 |  | 09
09 | VM | Visite montée: Abondance/Moufia et St André | LIGNE |  |  | + drone | PAYET | EC |  | EC |  | EC |  | EC |  | EC
10 | MAJ | MAJ fichier UEL + Calcul topo suite CTO | SPIL | Zac2000
11 | EAP | De 14h30 à 16h |  |  |  |  | ANGO | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 02 |  | 03
12 | [6 empty] | CUSENZA | 08 |  | 07 | 04 | 07 | 04 | 07 | 04 | 08 | 04
13 | [6 empty] | RIVIERE | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 02 | EAP | 03
Astreinte
14 | [6 empty] | TALVY | 08 |  | 06 |  | 06 |  | 06 |  | 06
15 | [6 empty] | TECHER | 08 |  | 06 |  | 06 |  | 06 |  | 06
16 | [6 empty] | CAZANOVE | 08 |  | 07 | 04 | 07 | 04 | 07 | 04 | 08 | 04
17 | [6 empty] | CUSTINE | PCA |  | PCA |  | PCA |  | PCA |  | PCA
18
19 | [6 empty] | Retrait d'Ouvrages
20
Note on S12: RICKMOUNIE Laurent: Reporté au 24/06/2020
Note on J23: RICKMOUNIE Laurent: Proposition prévision CA pour solde heures CA dispo avant fin contrat, proposition du 15/05/2020 par mail
Note on L23: RICKMOUNIE Laurent: Proposition prévision CA pour solde heures CA dispo avant fin contrat, proposition du 15/05/2020 par mail
Note on N23: RICKMOUNIE Laurent: Proposition prévision CA pour solde heures CA dispo avant fin contrat, proposition du 15/05/2020 par mail
Note on P23: RICKMOUNIE Laurent: Proposition prévision CA pour solde heures CA dispo avant fin contrat, proposition du 15/05/2020 par mail
Note on R23: RICKMOUNIE Laurent: Proposition prévision CA pour solde heures CA dispo avant fin contrat, proposition du 15/05/2020 par mail

## S26
EDF SEI - ILE DE LA REUNION |  |  |  | SOR GR HTB EQUIPE HTB
NO | Eq. | LIBELLE TRAVAUX | CDT | Poste | départ | Commentaires | 2020 | S 26
[7 empty] | NOM | lundi |  | mardi |  | mercredi |  | jeudi |  | vendredi |  | samedi |  | dimanche
O1 | HTB | Vérification DJ HTB | CUSE | STMAR | TR 312 |  |  | 2020-06-22 |  | 2020-06-23 |  | 2020-06-24 |  | 2020-06-25 |  | 2020-06-26 |  | 2020-06-27 |  | 2020-06-28
O2 | HTB | Révision régleur + TR | TAL | STMAR | TR 312 |  |  | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM
Astreinte
O3 | HTA | Vérification DJ HTA | RIV | STMAR | AR.312 |  | RICKMOUNIE | [7 empty] | 07
O4 | Prep | Préparation Chantier S27 + Chrgt Véhicule | CUSE |  |  |  | CRESCENCE |  | 08 |  | 08 |  | 08 |  | 08 |  | 08
O6 | MOA | Option MES nouveau départ BDP PS St Pierre |  |  |  |  | FITTANTE |  | 09 |  | 09 |  | 09 |  | 09 | RTT1
07 | FOR | Option Information générale PS Montvert |  |  |  | Format 1/2 journée | SPILLEBOUT | RTT | 10 | RTT | 10 | RTT | 11 | RTT | 10 | RTT | 10
08 | PREP | MAJ fichier suivi stock + complétude |  | Zac 2000 |  | TBS suivi drone + OMF Ligne | OLIVERI | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT
09 | Prep | MAJ + suivi sous pizage + complétude UEL |  | Zac 2000 |  | Préparation nvx marché élagage | PAYET | EC |  | EC |  | EC |  | EC |  | EC
10 | Prep | Calcul point bas CTO + solutions |  | Zac 2000 |  | MAJ fichier UEL
11 | EAP | De 10h00 à 12h: Spillebout |  |  |  | TALVY et CAZANOVE: de 14h à 16h | ANGO | 02 |  | 02 |  | 02 |  | 02 |  | 02
12 | [6 empty] | CUSENZA | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 04 | 07 | 04
13 | [6 empty] | RIVIERE | 02 |  | 02 |  | 02 |  | 02 |  | 03
Astreinte
14 | [6 empty] | TALVY | 02 |  | 02 |  | 02 |  | 02 |  | 02 | 11
15 | [6 empty] | TECHER | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT
16 | [6 empty] | CAZANOVE | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 07 | 11 | 04
17 | [6 empty] | CUSTINE | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 04 | 07 | 04
18
19 | [6 empty] | Retrait d'Ouvrages
20
Note on J12: RICKMOUNIE Laurent: RTT décalé en S29, demande agent le 19/06/2020
Note on L12: RICKMOUNIE Laurent: RTT décalé en S29, demande agent le 19/06/2020
Note on N12: RICKMOUNIE Laurent: RTT décalé en S29, demande agent le 19/06/2020
Note on P12: RICKMOUNIE Laurent: RTT décalé en S29, demande agent le 19/06/2020
Note on R12: RICKMOUNIE Laurent: RTT décalé en S29, demande agent le 19/06/2020

## S27
EDF SEI - ILE DE LA REUNION |  |  |  | SOR GR HTB EQUIPE HTB
NO | Eq. | LIBELLE TRAVAUX | CDT | Poste | départ | Commentaires | 2020 | S 27
[7 empty] | NOM | lundi |  | mardi |  | mercredi |  | jeudi |  | vendredi |  | samedi |  | dimanche
O1 | LIG | Travaux Ligne Abondance / Takamaka | SPIL |  |  | Annuler suite Dde OCC |  | 2020-06-29 |  | 2020-06-30 |  | 2020-07-01 |  | 2020-07-02 |  | 2020-07-03 |  | 2020-07-04 |  | 2020-07-05
O2 | HTB | Révision DJ HTB + Accus et soupapes | CUSE | TAKAM | ABON5 | Annuler par OCC le 20/05/2020: A Reporter |  | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM
Astreinte
O3 | HTB | Contrôle DJ HTB | ANGO | ABON5 | TAKAM | Annuler par OCC le 20/05/2020: A Reporter | RICKMOUNIE
O4 | Prep | Prépa chantier S28: visite de garantie | TAL | Zac 2000 |  | + Chargement véhicule | CRESCENCE | 01 | 22 | 01 | 18 | 01 |  | 01 | 20 | 01
O6 | HTB | Option vérification DJ HTB: Prestation | RIV | GOL | G2 | Confirmé le 25/05/2020 | FITTANTE | 01 | 22 | 01 | 18 | 01 | 20 | 01 | 20 | RTT2
07 | HTA | Vérification DJ HTA PAPAYER | CUSE | MOUFI | Papayer | Avec CE: coup. client-Annuler suite annonce coupure non faite | SPILLEBOUT | 01 | 22 | 01 | 18 | 01 | 20 | 01 | 20 | 01 | 20
08 | HTA | Vérification DJ HTA JAMAIQUE | CUSE | MOUFI | Jamaîque | Attente confirmation | OLIVERI | 01 | CA | 01 | 18 | 01 |  | 01 |  | 01 | 20
09 | HTA | Vérification DJ HTA CALEBASSIERS | CUSE | MOUFI | Calebas | Attente confirmation | PAYET |  | 19 |  | 19 |  | 20
10 | HTA | Vérification DJ HTA CHAUDRON | CUSE | MOUFI | Chaudron | Attente confirmation | PORET | [9 empty] | 20
11 | HTA | Vérification DJ HTA Ste Clotilde | CUSE | MOUFI | Ste Clotilde | Attente confirmation | ANGO | 03 | AM | AM | 21 | AM | 17 | 10 |  |  | 21
12 | Prep | Chargement véhicule | RIV |  |  | + prépa chantier | CUSENZA | 02 | 07 | 02 | 08 | 02 | 09 | 02 | 10 | 02 | 11
13 | HTA | Vérification DJ HTA ISB NORMAL | TAL | B.ROU |  | Confirmé le 25/05/2020 | RIVIERE | 02 | 04-12 | 06 |  | 06 |  | 06 |  | 06
Astreinte
14 | HTA | Vérification DJ HTA QUARTIER Français | TAL | B.ROU |  | Confirmé le 25/05/2020 | TALVY | 02 | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16
15 | HTA | Vérification DJ HTA STE SUZANNE | TAL | B.ROU |  | Confirmé le 25/05/2020 | TECHER | 21 | 04-12 | 06 |  | 06 |  | 06 |  | 06
16 | HTA | Vérification DJ HTA CONDOS 1 | TAL | B.ROU |  | A reporter suite Usine1 au GOL | CAZANOVE | 02 | 12 | 02 | 13 | 02 | 14 | 02 | 15 | 02 | 16
17 | FOR | Option Information générale PS Montvert |  |  |  | Format 1/2 journée | CUSTINE | 03 | 07 | 04 | 08 |  | 09 |  | 10 | CA
18 | FOR | Animation métier Travaux en hauteur | SPILl/OLI |  |  | Sur support formation avec PAYET.M
19 | FOR | Formation Initiale Trvx en hauteur ligne HTB |  |  |  | Avec prestataire antichute | Retrait d'Ouvrages
20 | VH | Visite hélico réseau HTB: report S1 suite COVID | SPIL
21 | EAP | De 10h00 à 12h: OLIVERI -ANGO |  |  |  | TECHER: de 14h à 16h;
22 | PREP | Prépa visite hélico + animation métier | LIG
23 | PREP | Prépartion chantier régleur + révision DJ HTB | ANGO | Zac 2000 |  | Faire les 2 dossiers complet de maintenance
24 | HTA | Vérification DJ HTA GENDARMERIE | CUSE | PORTO | Gendarmerie | Permutationb suite annulation de PAPAYER
Note on K13: RICKMOUNIE Laurent: CA de 13h à 16h
Note on K16: RICKMOUNIE Laurent: Info reçue le 29/06/2020 à 7h40
Note on L16: RICKMOUNIE Laurent: Info reçue le 29/06/2020 à 7h40
Note on N16: RICKMOUNIE Laurent: Info reçue le 29/06/2020 à 7h40
Note on R23: RICKMOUNIE Laurent: CA de 7h à 10h = 3h de CA

## S28
EDF SEI - ILE DE LA REUNION |  |  |  | SOR GR HTB EQUIPE HTB
NO | Eq. | LIBELLE TRAVAUX | CDT | Poste | départ | Commentaires | 2020 | S 28
[7 empty] | NOM | lundi |  | mardi |  | mercredi |  | jeudi |  | vendredi |  | samedi |  | dimanche
O1 | HTB | Visite de garantie DJ HTB: Vérification | TAL | SPIER | ABON5 | A replanifier vu en réunion OCC le 11/06/2020 |  | 2020-07-06 |  | 2020-07-07 |  | 2020-07-08 |  | 2020-07-09 |  | 2020-07-10 |  | 2020-07-11 |  | 2020-07-12
O2 | Ret | Retour de chantier + MAJ CR et Maximo | [5 empty] | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM
Astreinte
O3 | LIG | Travaux ligne HTB GOL / VALLEE |  |  |  | A replanifier vu en réunion OCC le 11/06/2020 | RICKMOUNIE | [8 empty] | 10
O4 | HTB | Contrôle DJ HTB | CUSE | LAVAL | GOL | A replanifier vu en réunion OCC le 11/06/2020 | CRESCENCE | [8 empty] | 10
O6 | Prep | Prépa Contrôle DJ HTB GOL PS VALLEE |  |  |  | A replanifier vu en réunion OCC le 11/06/2021 | FITTANTE | [8 empty] | RTT3
07 | HTB | Révision régleur TR 311 | CUSE | POSSE | TR 311 | Période COVID-19: reporté de S19 | SPILLEBOUT | [8 empty] | RTT
08 | HTB | Révision DJ + Accu et soupape | ANGO | POSSE | TR 311 | Période COVID-19: reporté de S19 | OLIVERI | [8 empty] | 10
09 | HTA | Vérification DJ HTA | TEC | POSSE | AR.TR 311 | Période COVID-19: reporté de S19 | PAYET | [8 empty] | 10
10 | COM | ALON KOZE CAPTE | Equipe | Zac 2000 |  | En salle de réunion 10 pers. Max
11 | Prep | Préparation chantier S29 + retour chantier | ANGO | Zac 2000 |  |  | ANGO | 08 | 12 | 08 | 12 | 08 |  | 08 |  | 11
12 | HTB | Dépannage + contrôle DJ HTB | ANGO | GOL | Couplage |  | CUSENZA | 07 |  | 07 |  | 07 |  | 07 |  | 07
13 | [6 empty] | RIVIERE | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT
Astreinte
14 | [6 empty] | TALVY | 07 |  | 07 |  | 07 |  | 07 |  | 07
15 | [6 empty] | TECHER | 07 |  | 07 |  | 07 |  | 07 |  | 09
16 | [6 empty] | CAZANOVE | RTT | 08 | RTT | 08 | RTT | 08 | RTT | 08 | RTT
17 | [6 empty] | CUSTINE | CA |  | CA |  | CA |  | CA |  | CA
18
19 | [6 empty] | Retrait d'Ouvrages
20
Note on R12: RICKMOUNIE Laurent: RTT décalé de S26, demande agent le 19/06/2020, GTA à MAJ
Note on J22: RICKMOUNIE Laurent:RTT reporté en S29, vu avec agent le 22/06/2020 = OK, GTA à MAJ
Note on L22: RICKMOUNIE Laurent:RTT reporté en S29, vu avec agent le 22/06/2020 = OK, GTA à MAJ
Note on N22: RICKMOUNIE Laurent:RTT reporté en S29, vu avec agent le 22/06/2020 = OK, GTA à MAJ
Note on P22: RICKMOUNIE Laurent:RTT reporté en S29, vu avec agent le 22/06/2020 = OK, GTA à MAJ
Note on J23: RICKMOUNIE Laurent: Proposition prévision CA pour solde heures CA dispo avant fin contrat, proposition du 15/05/2020 par mail = Validée, GTA à MAJ
Note on L23: RICKMOUNIE Laurent: Proposition prévision CA pour solde heures CA dispo avant fin contrat, proposition du 15/05/2020 par mail = Validée, GTA à MAJ
Note on N23: RICKMOUNIE Laurent: Proposition prévision CA pour solde heures CA dispo avant fin contrat, proposition du 15/05/2020 par mail = Validée, GTA à MAJ
Note on P23: RICKMOUNIE Laurent: Proposition prévision CA pour solde heures CA dispo avant fin contrat, proposition du 15/05/2020 par mail = Validée, GTA à MAJ
Note on R23: RICKMOUNIE Laurent: Proposition prévision CA pour solde heures CA dispo avant fin contrat, proposition du 15/05/2020 par mail = Validée, GTA à MAJ

## S29
EDF SEI - ILE DE LA REUNION |  |  |  | SOR GR HTB EQUIPE HTB
NO | Eq. | LIBELLE TRAVAUX | CDT | Poste | départ | Commentaires | 2020 | S 29
[7 empty] | NOM | lundi |  | mardi |  | mercredi |  | jeudi |  | vendredi |  | samedi |  | dimanche
O1 | MOA | Dégonflage SF6 DJ HTB + Cde hydraulique | RIV | SPIER | BDP | A récupérer le max de matos |  | 2020-07-13 |  | 2020-07-14 |  | 2020-07-15 |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-17 |  | 2020-07-18 |  | 2020-07-19
O2 | NET | Nettoyage + rangement atelier et magasin | Equipe |  |  | + chargement véhicule chantier semaine |  | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM
Astreinte
O3 | Prep | Chargement matériel | ANGO |  |  | pour chantier du 16/07/2020 | RICKMOUNIE
O4 | HTB | Vérification DJ HTB | CUSE | SPAUL | MARQUET | confirmation OCC / BEX | CRESCENCE | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT
O6 | HTB | Contrôle DJ HTB | ANGO | MARQUET | SPAUL | confirmation OCC / BEX | FITTANTE | CA |  |  |  | CA |  | CA |  | RTT4
07 | EAP | De 07h30 à 09h30 | ANGO |  |  |  | SPILLEBOUT | RTT |  |  |  | RTT |  | RTT |  | RTT
08 | ENV | Retour chantier huile + vidange fût sale | RIV | DATTI | Hall | Vider les fûts dans cuve 3000L + Camion 19T | OLIVERI | CA |  |  |  | 09 |  | 09 |  | 09 | CA
09 | Prep | Suite complétude fichier OMF ligne HTB |  |  |  |  | PAYET |  |  |  |  | 01
10
11 | [6 empty] | ANGO | 02 | CA |  |  | EAP | 04 |  | 04 | 04
12 | [6 empty] | CUSENZA | 02 | 03 |  |  | 04 |  | 04 |  | 04
13 | [6 empty] | RIVIERE | 02 | CA |  |  | 01 |  | 06 |  | 08
Astreinte
14 | [6 empty] | TALVY | RTT1 |  |  |  | RTT3 |  | RTT4 |  | RTT5
15 | [6 empty] | TECHER | 02 |  |  |  | 01 |  | 06 |  | 08
16 | [6 empty] | CAZANOVE | RTT |  |  |  | RTT |  | RTT |  | RTT
17 | [6 empty] | CUSTINE | CA |  |  |  | CA |  | CA |  | CA
18
19 | [6 empty] | Retrait d'Ouvrages
20
Note on L10: RICKMOUNIE Laurent: REPORTE AU 27/07/2020
Note on J11: RICKMOUNIE Laurent: Dde du 02/06/2020 = Validée, GTA à MAJ
Note on N11: RICKMOUNIE Laurent: Dde du 02/06/2020 = Validée, GTA à MAJ
Note on P11: RICKMOUNIE Laurent: Dde du 02/06/2020 = Validée, GTA à MAJ
Note on J12: RICKMOUNIE Laurent: RTT décalé de S26, demande agent le 19/06/2020, GTA à MAJ
Note on N12: RICKMOUNIE Laurent: RTT décalé de S26, demande agent le 19/06/2020, GTA à MAJ
Note on P12: RICKMOUNIE Laurent: RTT décalé de S26, demande agent le 19/06/2020, GTA à MAJ
Note on R12: RICKMOUNIE Laurent: RTT décalé de S26, demande agent le 19/06/2020, GTA à MAJ
Note on J13: RICKMOUNIE Laurent: Dde du 06/07/2020, validée: GTA à MAJ
Note on S13: RICKMOUNIE Laurent: Dde du jour = validée de 13h à 16h, GTA à MAJ
Note on K16: RICKMOUNIE Laurent: Dde du 22/06/2020 = OK, GTA à MAJ
Note on K18: RICKMOUNIE Laurent: Dde du 22/06/2020 = OK, GTA à MAJ
Note on J22: RICKMOUNIE Laurent: RTT reporté de S28, vu avec agent le 22/06/2020 = OK GTA à MAJ
Note on N22: RICKMOUNIE Laurent: RTT reporté de S28, vu avec agent le 22/06/2020 = OK GTA à MAJ
Note on P22: RICKMOUNIE Laurent: RTT reporté de S28, vu avec agent le 22/06/2020 = OK GTA à MAJ
Note on R22: RICKMOUNIE Laurent: RTT reporté de S28, vu avec agent le 22/06/2020 = OK GTA à MAJ
Note on J23: RICKMOUNIE Laurent: Proposition prévision CA pour solde heures CA dispo avant fin contrat, proposition du 15/05/2020 par mail = Validée, GTA à MAJ
Note on N23: RICKMOUNIE Laurent: Proposition prévision CA pour solde heures CA dispo avant fin contrat, proposition du 15/05/2020 par mail = Validée, GTA à MAJ
Note on P23: RICKMOUNIE Laurent: Proposition prévision CA pour solde heures CA dispo avant fin contrat, proposition du 15/05/2020 par mail = Validée, GTA à MAJ
Note on R23: RICKMOUNIE Laurent: Proposition prévision CA pour solde heures CA dispo avant fin contrat, proposition du 15/05/2020 par mail = Validée, GTA à MAJ

## S30
EDF SEI - ILE DE LA REUNION |  |  |  | SOR GR HTB EQUIPE HTB
NO | Eq. | LIBELLE TRAVAUX | CDT | Poste | départ | Commentaires | 2020 | S 30
[7 empty] | NOM | lundi |  | mardi |  | mercredi |  | jeudi |  | vendredi |  | samedi |  | dimanche
O1 | HTB | Révision DJ + Accu et soupape | ANGO | POSSE | TR 311 | reporté de S28 suite traitement avarie PS Gol |  | 2020-07-20 |  | 2020-07-21 |  | 2020-07-22 |  | 2020-07-23 |  | 2020-07-24 |  | 2020-07-25 |  | 2020-07-26
O2 | VM | VM: ABD/André: 12,15,16,17,18,19,21,22,25,26,27,28,30,32,34 |  |  |  | VM: ABD/MFA: 41,42,46,48,49,50,52,55,56,59,64,73,74,75 |  | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM
Astreinte
O3 | PREP | Retour de chantier + Chargement véhicule | ANGO |  |  |  | RICKMOUNIE | ABS |  | ABS |  | REU |  | ABS |  | ABS
O4 | HTB | Contrôle DJ HTB | RIV | BDP | SPIER |  | CRESCENCE | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT
O6 | HTB | Contrôle DJ HTB | RIV | ABOND | TR 312 |  | FITTANTE | 02 |  | 02 |  | 02 |  | 02 |  | RTT5
07 | HTB | Contrôle TR HTB | RIV | ABOND | TR 312 |  | SPILLEBOUT | 02 |  | 02 |  | 02 |  | 02 |  | 09
08 | VEH | Dépose 19T pour révision chez Cotrans | OLI |  |  | Voir mail, rdv | OLIVERI | 02 |  | 02 | 10 | 02 |  | 02 |  | 08 | 09
09 | RET | MAJ fichier de suivi suite visite | LIG |  |  | MAJ fichier de suivi | PAYET | CA |  | CA |  | CA |  | CA |  | CA
10 | VM | Visite médicale à 15h sur St denis | OLI |  |  | Voir convocation reçue par mail
11 | Prep | Preparation dossier des chantiers S31 | TALVY | Zac 2000 |  | Vendredi chargement des véhicules | ANGO | 03 |  | 01 |  |  | 01 |  | 01 |  | 01
12 | RET | Retour de chantier +point sur véhicule huile | RIV | Zac 2000 |  |  | CUSENZA | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT
13 | [6 empty] | RIVIERE | 06 |  | 07 |  | 12 | CA | 04 |  | 11
Astreinte
14 | [6 empty] | TALVY | RTT2 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11
15 | [6 empty] | TECHER | 06 |  | 07 |  | 12 |  | 04 |  | 11
16 | [6 empty] | CAZANOVE | 03 |  | 01 |  |  | 01 |  | 01 |  | 01
17 | [6 empty] | CUSTINE | CA |  | CA |  | CA |  | CA |  | CA
18
19 | [6 empty] | Retrait d'Ouvrages
20
Note on I10: i31147: Fin planning école pour BTS, à voir pour revoir cycle de RTT à venir: RH/TLO
Note on I14: i31147: Fin planning école 2019-2020, en attente nouveau planning pour MAJ
Note on J14: RICKMOUNIE Laurent: Dde du 06/07/2020, validée GTA à MAJ le 08/07/2020
Note on L14: RICKMOUNIE Laurent: Dde du 06/07/2020, validée GTA à MAJ le 08/07/2020
Note on N14: RICKMOUNIE Laurent: Dde du 06/07/2020, validée GTA à MAJ le 08/07/2020
Note on P14: RICKMOUNIE Laurent: Dde du 06/07/2020, validée GTA à MAJ le 08/07/2020
Note on R14: RICKMOUNIE Laurent: Dde du 06/07/2020, validée GTA à MAJ le 08/07/2020
Note on O18: RICKMOUNIE Laurent: Dde du jour, de 13 à 16h, validée GTA à MAJ
Note on I23: i31147: Fin de contrat
Note on J23: RICKMOUNIE Laurent: Proposition prévision CA pour solde heures CA dispo avant fin contrat, proposition du 15/05/2020 par mail = Validée, GTA à MAJ
Note on L23: RICKMOUNIE Laurent: Proposition prévision CA pour solde heures CA dispo avant fin contrat, proposition du 15/05/2020 par mail = Validée, GTA à MAJ
Note on N23: RICKMOUNIE Laurent: Proposition prévision CA pour solde heures CA dispo avant fin contrat, proposition du 15/05/2020 par mail = Validée, GTA à MAJ
Note on P23: RICKMOUNIE Laurent: Proposition prévision CA pour solde heures CA dispo avant fin contrat, proposition du 15/05/2020 par mail = Validée, GTA à MAJ
Note on R23: RICKMOUNIE Laurent: Proposition prévision CA pour solde heures CA dispo avant fin contrat, proposition du 15/05/2020 par mail = Validée, GTA à MAJ

## S31
EDF SEI - ILE DE LA REUNION |  |  |  | SOR GR HTB EQUIPE HTB
NO | Eq. | LIBELLE TRAVAUX | CDT | Poste | départ | Commentaires | 2020 | S 31
[7 empty] | NOM | lundi |  | mardi |  | mercredi |  | jeudi |  | vendredi |  | samedi |  | dimanche
O1 | [7 empty] | 2020-07-27 |  | 2020-07-28 |  | 2020-07-29 |  | 2020-07-30 |  | 2020-07-31 |  | 2020-08-01 |  | 2020-08-02
O2 | HTA | CONDENSATEUR 1 PS DIGUE + Gradin | ANGO | DIGUE | C1. Grad.1 | SANS CE |  | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM
Astreinte
O3 | HTA | Gradins CONDENSATEURS | ANGO | GOL | Condos2 | AVEC CE | RICKMOUNIE
O4 | HTA | Gradins CONDENSATEURS | ANGO | GOL | Condos1 | AVEC CE | CRESCENCE | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT
O6 | HTA | Gradins CONDOS + Vérif DJ HTA | ANGO | B.ROUGE |  | SANS CE | FITTANTE | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 17
07 | HTB | Contrôle DJ HTB Couplage HTB | RIV | ABOND |  |  | SPILLEBOUT | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 17
08 | HTB | Contrôle DJ HTB PULSADIS | RIV | ABOND |  |  | OLIVERI | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT
09 | HTA | Gradins CONDENSATEURS: défaut gradins | ANGO | Dattiers |  | AVEC CE: condos à définir | PAYET | CA |  | EC |  | EC |  | EC |  | EC
10 | HTB | Contrôle DJ HTB Couplage HTB | TALVY | Marquet | A
11 | HTB | Contrôle DJ HTB Couplage HTB | TALVY | Marquet | B |  | ANGO | 09 |  | 03 |  | 04 |  | 06 |  | 02
12 | HTB | Contrôle DJ HTB Tronçonnement 1 | RIV | Marquet | Tronç 1 |  | CUSENZA | 09 |  | 18 |  | 15 |  | 06 |  | 02
13 | HTB | Contrôle DJ HTB Tronçonnement 2 | RIV | Marquet | Tronç 2 |  | RIVIERE | 07 |  | 08 |  | 14 |  | 12 |  | 13
Astreinte
14 | Prep | Prépa chantier + chargement véhicules | RIV | Zac 2000 |  |  | TALVY | 19 |  | 10 |  | 11 |  | 06 |  | 02
15 | Ret | Devis + retour de chantier |  |  |  |  | TECHER | 07 |  | 08 |  | 14 |  | 12 | 16 | 13
16 | COM | Discussion sur sujet innovation | TEC | Zac 2000 |  | à partir de 15h avec PORET: Camion huile | CAZANOVE | 19 |  | 10 |  | 11 |  | 06 |  | 02
17 | Prep | Préparation chantiers ligne HTB | LIGNE |  |  | Suite reprogrammation | CUSTINE | 09 |  | 18 |  | 04 |  | 12 |  | CA
18 | HTB | Remplissage DJ HTB | CUSE | SPIER | Couplage | Suite travaux OMEXOM
19 | HTB | Complément de remplissage SF6 pôle 0 | TAL | SROSE | ABOND | Suite avarie du week end | Retrait d'Ouvrages
20
Note on J10: RICKMOUNIE Laurent: RTT DU 14/07/2020 SUITE J FERIE
Note on L10: RICKMOUNIE Laurent: RTT S04 suite trvxprojet BTS = 4 Jours
Note on N10: RICKMOUNIE Laurent: RTT S04 suite trvxprojet BTS = 4 Jours
Note on P10: RICKMOUNIE Laurent: RTT S04 suite trvxprojet BTS = 4 Jours
Note on R10: RICKMOUNIE Laurent: RTT S04 suite trvxprojet BTS = 4 Jours
Note on J14: RICKMOUNIE Laurent: Dde du 06/07/2020, validée GTA à MAJ le 08/07/2020
Note on R23: RICKMOUNIE Laurent: CA de 7h à 10h = 3h de CA

## S32
EDF SEI - ILE DE LA REUNION |  |  |  | SOR GR HTB EQUIPE HTB
NO | Eq. | LIBELLE TRAVAUX | CDT | Poste | départ | Commentaires | 2020 | S 32
[7 empty] | NOM | lundi |  | mardi |  | mercredi |  | jeudi |  | vendredi |  | samedi |  | dimanche
O1 | HTB | Option correctif Sectionneur SDCEM | CUSE |  |  | 2,5J: Lundi,mardi et mercredi matin |  | 2020-08-03 |  | 2020-08-04 |  | 2020-08-05 |  | 2020-08-06 |  | 2020-08-07 |  | 2020-08-08 |  | 2020-08-09
O2 | HTB | Option correctif Sectionneur SDCEM | CUSE |  |  | 2,5J: mercredi APM,jeudi et vendredi |  | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM
Astreinte
O3 | HTB | Option correctif Sectionneur SDCEM | RIV |  |  | 2,5J: mercredi APM,jeudi et vendredi | RICKMOUNIE | [6 empty] | 10
O4 | HTB | Option correctif Sectionneur SDCEM | RIV |  |  | 2,5J: Lundi,mardi et mercredi matin | CRESCENCE | 06 |  | 06 |  | 06 |  | 06 |  | 06
O6 | LIG | Travaux ligne HTB Moufi-Possession | SPIL |  |  | DR 3H jour, rendu nuit | FITTANTE | 06 |  | 06 |  | 06 |  | 06 |  | 06
07 | RET | Préparation + chargement véhicule |  |  |  |  | SPILLEBOUT | 06 |  | 06 |  | 06 |  | 10 |  | 06
08 | Prep | Préparation + chargement véhicule | RIV | Zac 2000 |  |  | OLIVERI | 06 |  | 06 |  | 06 |  | 06 |  | 06
09 | HTB | Vérification DJ HTB | RIV | MOUFI | Posse | Coordiantion à faire avec CE | PAYET | EC |  | EC |  | EC |  | EC |  | EC
10 | Com | Reportage Antene réunion: Option |  |  |  | Matinée
11 | Prep | Retour de Chantier + prépatiion |  | Zac 2000 |  | Demande de devis + MAJ fichier suivi | ANGO | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT
12 | DEP | Complément SF6 DJ HTB Gr3 | TAL | Marquet | GR3 | Doc accès à récupérer avec PEI | CUSENZA | 12 | 11 | 11 |  | 13 |  | 11 |  | 11
13 | DEP | Dépannage SL: point dur | CUSE | MOUFI | POSSE | En attente validation | RIVIERE | 08 | CA | 09 |  | 09 |  | 09 |  | 15
Astreinte
14 | Prep | Compléter fichier + MAJ plan de masse PS | TAL | Zac 2000 |  |  | TALVY | 12 | 11 | 11 |  | 13 |  | 11 |  | 14
15 | RET | Retour chantier + préparation S+1 | RIV | Zac 2000 |  |  | TECHER | 08 |  | 09 |  | 09 |  | 09 |  | 15
16 | [6 empty] | CAZANOVE | CA |  | CA |  | CA |  | CA |  | CA
17 | [6 empty] | CUSTINE | 06 |  | 06 |  | 06 |  | 06 |  | 15
18
19 | [6 empty] | Retrait d'Ouvrages
20
Note on K18: RICKMOUNIE Laurent: Demande du jour, perso de 7h à 16h
Note on J22: RICKMOUNIE Laurent: Dde du 21/02/2020, validée, GTA à MAJ
Note on L22: RICKMOUNIE Laurent: Dde du 21/02/2020, validée, GTA à MAJ
Note on N22: RICKMOUNIE Laurent: Dde du 21/02/2020, validée, GTA à MAJ
Note on P22: RICKMOUNIE Laurent: Dde du 21/02/2020, validée, GTA à MAJ
Note on R22: RICKMOUNIE Laurent: Dde du 21/02/2020, validée, GTA à MAJ

## S33
EDF SEI - ILE DE LA REUNION |  |  |  | SOR GR HTB EQUIPE HTB
NO | Eq. | LIBELLE TRAVAUX | CDT | Poste | départ | Commentaires | 2020 | S 33
[7 empty] | NOM | lundi |  | mardi |  | mercredi |  | jeudi |  | vendredi |  | samedi |  | dimanche
O1 | HTB | Option correctif Sectionneur SDCEM |  |  |  | 2,5J: Lundi,mardi et mercredi matin |  | 2020-08-10 |  | 2020-08-11 |  | 2020-08-12 |  | 2020-08-13 |  | 2020-08-14 |  | 2020-08-15 |  | 2020-08-16
O2 | HTB | Option correctif Sectionneur SDCEM |  |  |  | 2,5J: mercredi APM,jeudi et vendredi |  | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM
Astreinte
O3 | HTB | Option correctif Sectionneur SDCEM |  |  |  | 2,5J: mercredi APM,jeudi et vendredi | RICKMOUNIE
O4 | HTB | Option correctif Sectionneur SDCEM |  |  |  | 2,5J: Lundi,mardi et mercredi matin | CRESCENCE | 12 |  | 09 |  | 07 |  | 14 |  | 15
O6 | COM | ALON KOZE CAPTE | Equipe | Zac 2000 |  | En salle de réunion 10 pers. Max | FITTANTE | 12 |  | 09 |  | 07 |  | 12 |  | 15
07 | LIG | Travaux ligne HTB Abondance-St André | SPIL |  |  | DR 3H jour, rendu nuit | SPILLEBOUT | 12 |  | 09 |  | 07 |  | 12 |  | 15
08 | HTB | Contrôle DJ HTB | RIV | MOUFI | Abond | DR 3h | OLIVERI | 12 |  | 09 |  | 07 |  | 14 |  | 14
09 | LIG | Abondance-Moufia | SPIL |  |  | Point CTO à résorber: Portée 6/7, DR 3h | PAYET | EC |  | EC |  | EC |  | EC |  | EC
10 | HTB | Vérification DJ HTB | RIV | ABON5 | St André | DR 3h rendu nuit
11 | HTB | Vérification DJ HTB | TAL | St André | ABON5 | DR 3h rendu nuit | ANGO | 12 |  | 13 |  | 06 |  | 14 |  | 14
12 | Prep | Préparation de chantier + chargement |  |  |  | + retour de chantier et MAJ Maximo + BT | CUSENZA | 12 |  | 13 |  | 06 |  | CA |  | CA
13 | DEV | Demande de devis + MAJ CR Chantier |  |  |  |  | RIVIERE | 12 |  | 8 |  | 10 |  | 10 |  | 10
Astreinte
14 | DR | Visite drone suite TAKA / Tampon | CRE/OLI |  |  |  | TALVY | 12 |  | 13 |  | 11 |  | 11 |  | 11
15 | VM | Visite montée ligne: | SPIL |  |  |  | TECHER | 12 |  | 8 |  | 10 |  | 10 |  | 10
16 | Prep | [5 empty] | CAZANOVE | 12 |  | 13 |  | 11 |  | 11 |  | 11
17 | [6 empty] | CUSTINE | 12 |  | 13 |  | 06 |  | 14 |  | 12
18
19 | [6 empty] | Retrait d'Ouvrages
20
Note on P17: RICKMOUNIE Laurent: Dde du 04/08/2020 = validée, GTA à MAJ
Note on R17: RICKMOUNIE Laurent: Dde du 04/08/2020 = validée, GTA à MAJ

## S34
EDF SEI - ILE DE LA REUNION |  |  |  | SOR GR HTB EQUIPE HTB
NO | Eq. | LIBELLE TRAVAUX | CDT | Poste | départ | Commentaires | 2020 | S 34
[7 empty] | NOM | lundi |  | mardi |  | mercredi |  | jeudi |  | vendredi |  | samedi |  | dimanche
O1 | HTB | Option correctif Sectionneur SDCEM |  |  |  | 2,5J: Lundi,mardi et mercredi matin |  | 2020-08-17 |  | 2020-08-18 |  | 2020-08-19 |  | 2020-08-20 |  | 2020-08-21 |  | 2020-08-22 |  | 2020-08-23
O2 | HTB | Option correctif Sectionneur SDCEM |  |  |  | 2,5J: mercredi APM,jeudi et vendredi |  | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM
Astreinte
O3 | HTB | Option correctif Sectionneur SDCEM |  |  |  | 2,5J: mercredi APM,jeudi et vendredi | RICKMOUNIE | 06 |  | 06 |  | 06 |  | 06 |  | 06
O4 | HTB | Option correctif Sectionneur SDCEM |  |  |  | 2,5J: Lundi,mardi et mercredi matin | CRESCENCE | 14 |  | 13 |  | 13 |  | 15 |  | 16
O6 | FOR | Formation matériel GE PS Montvert: 5 Jours |  |  |  |  | FITTANTE | 13 |  | 13 |  | 13 |  |  | 16 | RTT1
07 | COM | ALON KOZE CAPTE | Equipe | Zac 2000 |  | Salle de réunion 13 pers. Max: à partir de 7h30 | SPILLEBOUT | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT
08 | HTB | Contrôle TR HTB | RIV | TAMPO | TR 312 | Annulé suite visite ministre le 13/08/20, reporté S39 | OLIVERI | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 10 | 16 | 16
09 | Prep | Prépa chantier + Chargement véhicule | RIV/CUSE | Zac 2000 |  | Entretien des MAXEI | PAYET | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 15 |  | 14
10 | CT | Mercedes Actros part en CT le 20/08/2020 |  |  |  | RDV pris avec le garage DUBARD: vient récupérer
11 | MAX | Entretien Maxei MAS 2000 et Mas 4000 | CUSE/RIV | Digue |  |  | ANGO | 06 |  | 06 |  | 06 |  | 06 |  | 06
12 | Prep | Préparation chantier remplacement pôles | CUSE | Zac 2000 |  | Faire le mode op + liste mateirl | CUSENZA | 9 |  |  | 11 |  | 11 |  | 12 | 07
13 | VM | Programme transmis par mail à Fittante | FIT |  |  |  | RIVIERE | 9 |  | 08 | 11 |  | 11 |  | 12 | 07
Astreinte
14 | Prep | MAJ BD stock + fichier UEL | CRES | MARQUET |  |  | TALVY | 06 |  | 06 |  | 06 |  | 06 |  | 06
15 | DR | Visite drone | CRES |  |  |  | TECHER | RTT | 06 | RTT | 06 | RTT | 06 | RTT | 06 | RTT | 06
16 | DR | Visite drone | OLI |  |  |  | CAZANOVE | 9 |  | 08 | 11 |  | 11 |  | 12 | 07
17 | [6 empty] | CUSTINE | 9 |  |  | 11 |  | 11 |  | 12
18
19 | [6 empty] | Retrait d'Ouvrages
20
Note on J21: RICKMOUNIE Laurent:RTT AVANCE EN S38 SUITE FORMATION PS MONVERT
Note on L21: RICKMOUNIE Laurent:RTT AVANCE EN S38 SUITE FORMATION PS MONVERT
Note on N21: RICKMOUNIE Laurent:RTT AVANCE EN S38 SUITE FORMATION PS MONVERT
Note on P21: RICKMOUNIE Laurent:RTT AVANCE EN S38 SUITE FORMATION PS MONVERT
Note on R21: RICKMOUNIE Laurent:RTT AVANCE EN S38 SUITE FORMATION PS MONVERT

## S35
EDF SEI - ILE DE LA REUNION |  |  |  | SOR GR HTB EQUIPE HTB
NO | Eq. | LIBELLE TRAVAUX | CDT | Poste | départ | Commentaires | 2020 | S 35
[7 empty] | NOM | lundi |  | mardi |  | mercredi |  | jeudi |  | vendredi |  | samedi |  | dimanche
O1 | HTB | Option correctif Sectionneur SDCEM |  |  |  | 2,5J: Lundi,mardi et mercredi matin |  | 2020-08-24 |  | 2020-08-25 |  | 2020-08-26 |  | 2020-08-27 |  | 2020-08-28 |  | 2020-08-29 |  | 2020-08-30
O2 | HTB | Option correctif Sectionneur SDCEM |  |  |  | 2,5J: mercredi APM,jeudi et vendredi |  | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM
Astreinte
O3 | HTB | Option correctif Sectionneur SDCEM |  |  |  | 2,5J: mercredi APM,jeudi et vendredi | RICKMOUNIE |  |  |  | 08
O4 | HTB | Option correctif Sectionneur SDCEM |  |  |  | 2,5J: Lundi,mardi et mercredi matin | CRESCENCE |  |  |  | 08
O6 | HTB | Option Contrôle DJ HTB | RIV | TAKA | G2.1 | Reporté en S 43 | FITTANTE |  |  |  | 08 |  |  |  |  | RTT2
07 | FOR | Option Permis poids lourd C |  |  |  | Att. retour cellule formation: mail du 15/07/2020 | SPILLEBOUT |  |  |  | 08
08 | Sécu | Portage CPP RG avec HOURY |  | Zac 2000 |  | De 13h à 16h | OLIVERI |  |  |  | 08
09 | DEP | Dépannage fuite SF6 Dj HTB GR3 | TAL | Marquet | GR3 | Suite fuite SF6, remplacement des pièces | PAYET |  |  |  | 08
10 | SF6 | Dépose matériel SF6 en prévision à TAKA | CUSE | TAKA | Tampon | + prépa chantier remplacement pôles
11 | HTB | Contrôle DJ HTB TR 311 | RIV | STLEU | TR 311 |  | ANGO | 07 |  | 07 |  | 07 |  | 07 |  | 07
12 | HTB | Contrôle DJ HTB TR 312 | RIV | STLEU | TR 312 |  | CUSENZA |  |  |  | 08 |  |  | 10
13 | [6 empty] | RIVIERE |  | 11 |  | 08 |  | 12 | 06
Astreinte
14 | [6 empty] | TALVY |  |  |  | 08 | 09 |  |  | 10
15 | [6 empty] | TECHER |  |  |  | 08 | 09
16 | [6 empty] | CAZANOVE |  | 11 |  | 08 |  | 12 | 06
17 | [6 empty] | CUSTINE |  |  |  | 08
18
19 | [6 empty] | Retrait d'Ouvrages
20
Note on G11: i31147: Réunion du 29/11/2019

## S36
EDF SEI - ILE DE LA REUNION |  |  |  | SOR GR HTB EQUIPE HTB
NO | Eq. | LIBELLE TRAVAUX | CDT | Poste | départ | Commentaires | 2020 | S 36
[7 empty] | NOM | lundi |  | mardi |  | mercredi |  | jeudi |  | vendredi |  | samedi |  | dimanche
O1 | HTB | Option correctif Sectionneur SDCEM |  |  |  | 2,5J: Lundi,mardi et mercredi matin |  | 2020-08-31 |  | 2020-09-01 |  | 2020-09-02 |  | 2020-09-03 |  | 2020-09-04 |  | 2020-09-05 |  | 2020-09-06
O2 | HTB | Option correctif Sectionneur SDCEM |  |  |  | 2,5J: mercredi APM,jeudi et vendredi |  | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM
Astreinte
O3 | HTB | Option correctif Sectionneur SDCEM |  |  |  | 2,5J: mercredi APM,jeudi et vendredi | RICKMOUNIE | [9 empty] | 10
O4 | HTB | Option correctif Sectionneur SDCEM |  |  |  | 2,5J: Lundi,mardi et mercredi matin | CRESCENCE | 08 |  | 08 |  | 08 |  | 08 |  | 08
05 | Prep | Rédaction mode opératoire Chgt pôle DJ HTB | CUSE | Zac 2000 |  | Avec Talvy sur départ Tampon PS Taka | FITTANTE | 08 |  | 08 |  | 08 |  | 08 |  | 08
07 | FOR | Option Permis poids lourd C |  |  |  | Att. retour cellule formation: mail du 15/07/2020 | SPILLEBOUT | 08 |  | 08 |  | 08 |  | 08 |  | 08
08 | LIG | Travaux ligne HTB Tampon-Takamaka | SPIL |  |  | DR 3H jour, rendu nuit | OLIVERI | RTT | 08 | RTT | 08 | RTT | 08 | RTT | 08 | RTT | 08
09 | Rex | Rédaction CR révision ds 2 MAXEI PS Digue | CUSE | Zac 2000 |  | Avec équipe | PAYET | EC |  | EC |  | EC |  | EC |  | EC
10 | COM | ALON KOZE CAPTE | Equipe | Zac 2000 |  | Salle de réunion 13 pers. Max: à partir de 7h30
11 | HTB | Contrôle DJ HTB | CUSE | Taka | Tampon |  | ANGO | 07 |  | 07 |  | 07 |  | 07 |  | 07
12 | Prep | Suite prépartion Chantier rplct pôles DJ HTB | CUSE | Dattiers | Hall Dattiers | + MES nouveau kit de mise à vide | CUSENZA | 5 |  | 09 |  | 11 |  | 12 |  | 13
13 | Prep | Ecriture Modop rplct pôle DJ HTB = CUSENZA |  | Zac 2000 |  | Prépa Modop rplct TT barre HTB à huile = TALVY | RIVIERE | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT
Astreinte
14 | [6 empty] | TALVY | 5 |  | 9 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 10
15 | [6 empty] | TECHER | 08 |  | 08 |  | 08 |  | 08 |  | 08
16 | [6 empty] | CAZANOVE | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT
17 | [6 empty] | CUSTINE | 5
18
19 | [6 empty] | Retrait d'Ouvrages
20

## S37
EDF SEI - ILE DE LA REUNION |  |  |  | SOR GR HTB EQUIPE HTB
NO | Eq. | LIBELLE TRAVAUX | CDT | Poste | départ | Commentaires | 2020 | S 37
[7 empty] | NOM | lundi |  | mardi |  | mercredi |  | jeudi |  | vendredi |  | samedi |  | dimanche
O1 | LIG | Modification pylone 72N St Pierre/Langevin | SPIL |  |  | Trvx MOA: ancrage et paasage en coupure Montvert |  | 2020-09-07 |  | 2020-09-08 |  | 2020-09-09 |  | 2020-09-10 |  | 2020-09-11 |  | 2020-09-12 |  | 2020-09-13
O2 | HTB | Révision régleur + essais: 3J | CUSE | ABOND | TR 311 | A RECALER de S22 en S37: A re-décaler |  | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM
Astreinte
O3 | HTB | Contrôle DJ HTB | ANGO | ABOND | TR 311 | Décalé de S22 en S37 | RICKMOUNIE |  |  | 14 |  | 14
O4 | HTB | Option correctif Sectionneur SDCEM |  |  |  | 2,5J: Lundi,mardi et mercredi matin | CRESCENCE | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12
O6 | HTB | Option correctif Sectionneur SDCEM |  |  |  | 2,5J: mercredi APM,jeudi et vendredi | FITTANTE | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | RTT3
07 | HTB | Option correctif Sectionneur SDCEM |  |  |  | 2,5J: mercredi APM,jeudi et vendredi | SPILLEBOUT | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12
08 | HTB | Option correctif Sectionneur SDCEM |  |  |  | 2,5J: Lundi,mardi et mercredi matin | OLIVERI | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12
09 | COM | ALON KOZE CAPTE | Equipe | Zac 2000 |  | Salle de réunion 13 pers. Max: à partir de 7h30 | PAYET | EC |  | EC |  | EC |  | EC |  | EC
10 | HTB | Vérification DJ HTB | CUSE | Tampon | Taka
11 | HTB | Contrôle DJ HTB | CUSE | MARQUET | Tampon |  | ANGO | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13
12 | LIG | Travaux ligne HTB Tampon-Takamaka | SPIL |  |  | DR 3H jour, rendu nuit | CUSENZA | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12
13 | FOR | Option Permis poids lourd C |  |  |  | Att. retour cellule formation: mail du 15/07/2020 | RIVIERE | 15 |  | 16 |  |  | 22 | 17 |  | 18
Astreinte
14 | Elag | RDV pour ICP avec EM élagage à 9h route de Taka |  |  |  | + RDV 9h30 avec SEAM à St Phillipe | TALVY | 19 |  | 20 | 21 | 10 |  | 10 |  | 10
15 | HTA | Vérification DJ HTA Condensateurs N°1 | RIV | Posse | Condos 1 | Dde le 03/09/2020 | TECHER | 15 |  | 16 |  | 09 | 22 | 17 |  | 18
16 | HTA | Vérification DJ HTA Condensateurs N°2 | RIV | Posse | Condos 2 | Dde le 03/09/2020 | CAZANOVE | 19 |  | 20 | 21 | 10 |  | 10 |  | 10
17 | HTA | Vérification DJ HTACouplage N°1 | RIV | STMAR | Coupl.1 | Dde le 03/09/2020
18 | HTA | Vérification DJ HTA Couplage N°2 | RIV | STMAR | Coupl.2 | Dde le 03/09/2020
19 | HTA | Vérification DJ HTA KERVEGUEN | TAL | TAMPO | Kerveguen | Dde le 03/09/2020: mettre DJ réserve ds cellule | Retrait d'Ouvrages
20 | HTA | Vérification DJ HTA FOURNAISE | TAL | TAMPO | Fournaise | Dde le 03/09/2020: mettre DJ réserve ds cellule
21 | HTA | Vérification DJ HTA Couplage | TAL | TAMPO | Couplage | Dde le 03/09/2020
22 | MAX | Transfert fûts huile sale de la Digue vers Dattiers | RIV | Digue | MAXEI | + déplacement câble alim du mas 2000 vers mas 4000 + bache |  | PCA |  | PCA |  | PCA |  | PCA |  | PCA
Note on G6: RICKMOUNIE Laurent: Reporter en 2021
Note on G7: i31147: Réunion planning FDA 26/11/2019
Note on G9: i31147: Réunion planning FDA 26/11/2019
Note on C28: RICKMOUNIE Laurent: Prévoir PL
Note on J28: i31147: Dde du 06/03/2020 suite MAJ période CA
Note on L28: i31147: Dde du 06/03/2020 suite MAJ période CA
Note on N28: i31147: Dde du 06/03/2020 suite MAJ période CA
Note on P28: i31147: Dde du 06/03/2020 suite MAJ période CA
Note on R28: i31147: Dde du 06/03/2020 suite MAJ période CA

## S38
EDF SEI - ILE DE LA REUNION |  |  |  | SOR GR HTB EQUIPE HTB
NO | Eq. | LIBELLE TRAVAUX | CDT | Poste | départ | Commentaires | 2020 | S 38
[7 empty] | NOM | lundi |  | mardi |  | mercredi |  | jeudi |  | vendredi |  | samedi |  | dimanche
O1 | MOA | Option Reception SA1/SA2 et DJ HTB | TALVY | St Pierre | BDP | SA1 début de semaine, SA2 fin semaine et DJ à partir de mardi |  | 2020-09-14 |  | 2020-09-15 |  | 2020-09-16 |  | 2020-09-17 |  | 2020-09-18 |  | 2020-09-19 |  | 2020-09-20
O2 | LIG | Traitement point bas CTO Dattiers/Possession | SPIL |  |  | Portée 33/34 DR 3h, rendu nuit DAT/POSSE |  | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM
Astreinte
O3 | COM | ALON KOZE CAPTE | Equipe | Zac 2000 |  | Salle de réunion 13 pers. Max: à partir de 7h30 | RICKMOUNIE | [8 empty] | 03
O4 | FOR | Option Permis poids lourd C |  |  |  | Att. retour cellule formation: mail du 15/07/2020 | CRESCENCE | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT
O6 | [6 empty] | FITTANTE |  |  | 02 |  | 02 |  | CA |  | RTT4
07 | [6 empty] | SPILLEBOUT |  |  | 02 |  | 02 |  |  |  | 03
08 | [6 empty] | OLIVERI |  |  | 02 |  | 02 |  |  |  | 03
09 | [6 empty] | PAYET |  |  | 02 |  | 02 |  |  |  | 03
10
11 | [6 empty] | ANGO | 04 |  | 04 |  | 04 |  | 04 |  | 04
12 | [6 empty] | CUSENZA | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT
13 | [6 empty] | RIVIERE
Astreinte
14 | [6 empty] | TALVY | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 01
15 | [6 empty] | TECHER | 01 | RTT | 01 | RTT | 01 | RTT | 01 | RTT | 01 | RTT
16 | [6 empty] | CAZANOVE
17 | [6 empty] | CUSTINE
18
19 | [6 empty] | Retrait d'Ouvrages
20
Note on J10: i31147: A confirmer si ok pour cycle suite BTS
Note on L10: i31147: A confirmer si ok pour cycle suite BTS
Note on N10: i31147: A confirmer si ok pour cycle suite BTS
Note on P10: i31147: A confirmer si ok pour cycle suite BTS
Note on R10: i31147: A confirmer si ok pour cycle suite BTS
Note on P11: RICKMOUNIE Laurent: Dde du 22/07/2020 sous GTA= validée,
Note on K21: RICKMOUNIE Laurent: RTT décalé de la S34 suite formation Montvert, GTA à MAJ
Note on M21: RICKMOUNIE Laurent: RTT décalé de la S34 suite formation Montvert, GTA à MAJ
Note on O21: RICKMOUNIE Laurent: RTT décalé de la S34 suite formation Montvert, GTA à MAJ
Note on Q21: RICKMOUNIE Laurent: RTT décalé de la S34 suite formation Montvert, GTA à MAJ
Note on S21: RICKMOUNIE Laurent: RTT décalé de la S34 suite formation Montvert, GTA à MAJ

## S39
EDF SEI - ILE DE LA REUNION |  |  |  | SOR GR HTB EQUIPE HTB
NO | Eq. | LIBELLE TRAVAUX | CDT | Poste | départ | Commentaires | 2020 | S 39
[7 empty] | NOM | lundi |  | mardi |  | mercredi |  | jeudi |  | vendredi |  | samedi |  | dimanche
O1 | LIG | Travaux ligne MOUFIA / ST ANDRE | FIT |  |  | DR 3H |  | 2020-09-21 |  | 2020-09-22 |  | 2020-09-23 |  | 2020-09-24 |  | 2020-09-25 |  | 2020-09-26 |  | 2020-09-27
O2 | HTB | Option Contrôle DJ HTB |  |  |  | A vérifier ds tableau suivi |  | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM
Astreinte
O3 | MOA | Option Reception SL/ST | TAL | St Pierre | BDP | A confirmer avec OMEXOM | RICKMOUNIE |  |  |  | 8
O4 | FOR | Option Permis poids lourd C |  |  |  | Att. retour cellule formation: mail du 15/07/2020 | CRESCENCE | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 01
O6 | HTB | Contrôle TR HTB | RIV | TAMPO | TR 312 | reporté de S34 | FITTANTE | 01 | CA | 01 | CA | 01 | CA | 01 | CA | 01 | CA
07 | Prep | Préparation animation multichrono |  |  |  |  | SPILLEBOUT | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 01
08 | Anim | Animation sur le nouveau multichrono | CUSE | Tampon |  | + essai unipolaire multichrono =Talvy | OLIVERI | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 01
09 | [6 empty] | PAYET
10
11 | [6 empty] | ANGO | 04 |  | 04 |  | 04 |  | 04 |  | 04
12 | [6 empty] | CUSENZA | 07 |  |  | 8
13 | [6 empty] | RIVIERE |  |  | 06 | 8
Astreinte
14 | [6 empty] | TALVY |  |  |  | 8 |  |  | 03
15 | [6 empty] | TECHER |  |  |  | 8 |  |  | 03
16 | [6 empty] | CAZANOVE |  |  | 06 | 8
17
18
19 | [6 empty] | Retrait d'Ouvrages
20
Note on K11: RICKMOUNIE Laurent: Dde du 22/07/2020 sous GTA= validée,
Note on M11: RICKMOUNIE Laurent: Dde du 22/07/2020 sous GTA= validée,
Note on O11: RICKMOUNIE Laurent: Dde du 22/07/2020 sous GTA= validée,
Note on Q11: RICKMOUNIE Laurent: Dde du 22/07/2020 sous GTA= validée,
Note on S11: RICKMOUNIE Laurent: Dde du 22/07/2020 sous GTA= validée,

## S40
EDF SEI - ILE DE LA REUNION |  |  |  | SOR GR HTB EQUIPE HTB
NO | Eq. | LIBELLE TRAVAUX | CDT | Poste | départ | Commentaires | 2020 | S 40
[7 empty] | NOM | lundi |  | mardi |  | mercredi |  | jeudi |  | vendredi |  | samedi |  | dimanche
O1 | LIG | Travaux ligne MOUFIA / STE MARIE | SPIL |  |  | DR 3H |  | 2020-09-28 |  | 2020-09-29 |  | 2020-09-30 |  | 2020-10-01 |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-03 |  | 2020-10-04
O2 | HTB | Contrôle DJ HTB | RIV | MOUFI | STMAR |  |  | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM
Astreinte
O3 | HTB | Contrôle DJ HTB | RIV | STMAR | MOUFI |  | RICKMOUNIE
O4 | HTB | Option remplacement combiné de mesure | CUSE | MOUFI | ST MAR | Attente retour OCC le 07/01/2020 | CRESCENCE | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 01
O6 | FOR | Option Permis poids lourd C |  |  |  | Att. retour cellule formation: mail du 15/07/2020 | FITTANTE | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 01 |  |  | 01
07 | [6 empty] | SPILLEBOUT | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 01
08 | [6 empty] | OLIVERI | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 01
09 | [6 empty] | PAYET | EC |  | EC |  | EC |  | EC |  | EC
10
11 | [6 empty] | ANGO | RTT | 06 | RTT | 06 | RTT | 06 | RTT | 06 | RTT | 06
12 | [6 empty] | CUSENZA | 04 |  | 04 |  | 04 |  | 04
13 | [6 empty] | RIVIERE | 02 |  | 03
Astreinte
14 | [6 empty] | TALVY
15 | [6 empty] | TECHER | 02 |  | 03
16 | [6 empty] | CAZANOVE | 04 |  | 04 |  | 04 |  | 04
17 | [6 empty] | CUSTINE
18
19 | [6 empty] | Retrait d'Ouvrages
20
Note on J16: RICKMOUNIE Laurent: A reporter suite formation permis PL, si terminé avant, on garde la S40 en RTT: reporté en S42
Note on L16: RICKMOUNIE Laurent: A reporter suite formation permis PL, si terminé avant, on garde la S40 en RTT: reporté en S42
Note on N16: RICKMOUNIE Laurent: A reporter suite formation permis PL, si terminé avant, on garde la S40 en RTT: reporté en S42
Note on P16: RICKMOUNIE Laurent: A reporter suite formation permis PL, si terminé avant, on garde la S40 en RTT: reporté en S42
Note on R16: RICKMOUNIE Laurent: A reporter suite formation permis PL, si terminé avant, on garde la S40 en RTT: reporté en S42

## S41
EDF SEI - ILE DE LA REUNION |  |  |  | SOR GR HTB EQUIPE HTB
NO | Eq. | LIBELLE TRAVAUX | CDT | Poste | départ | Commentaires | 2020 | S 41
[7 empty] | NOM | lundi |  | mardi |  | mercredi |  | jeudi |  | vendredi |  | samedi |  | dimanche
O1 | LIG | Travaux ligne ABONDANCE / ST ANDRE |  |  |  | Dde de décaler Mq ressources: 07/01/2020 |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-06 |  | 2020-10-07 |  | 2020-10-08 |  | 2020-10-09 |  | 2020-10-10 |  | 2020-10-11
O2 | MOA | Dégonflage SF6 DJ HTB + Cde hydraulique | RIV | SPIER | TR 312 | A récupérer le max de matos |  | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM
Astreinte
O3 | FOR | Formation SCLE HTA sur 2,5J | Eq.HTB | MVERT | HTA | Répartition équipê sur semaine | RICKMOUNIE | 03 |  | 03 |  | 03
O4 | [6 empty] | CRESCENCE
O6 | [6 empty] | FITTANTE | [8 empty] | RTT5
07 | [6 empty] | SPILLEBOUT
08 | [6 empty] | OLIVERI | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT
09 | [6 empty] | PAYET | EC |  | EC |  | EC |  | EC |  | EC
10
11 | [6 empty] | ANGO |  |  | 02 |  |  | 03 | 03 |  | 03
12 | [6 empty] | CUSENZA | 03 |  | 03 |  | 03
13 | [6 empty] | RIVIERE |  |  | 02 |  |  | 03 | 03 |  | 03
Astreinte
14 | [6 empty] | TALVY | 03 |  | 03 |  | 03
15 | [6 empty] | TECHER | 03 |  | 03 |  | 03
16 | [6 empty] | CAZANOVE | [5 empty] | 03 | 03 |  | 03
17
18
19 | [6 empty] | Retrait d'Ouvrages
20

## S42
EDF SEI - ILE DE LA REUNION |  |  |  | SOR GR HTB EQUIPE HTB
NO | Eq. | LIBELLE TRAVAUX | CDT | Poste | départ | Commentaires | 2020 | S 42
[7 empty] | NOM | lundi |  | mardi |  | mercredi |  | jeudi |  | vendredi |  | samedi |  | dimanche
O1 | HTB | Option: vérification DJ HB Gr4 | CUSE | RDE | G4 | Attente retour GH et OCC |  | 2020-10-12 |  | 2020-10-13 |  | 2020-10-14 |  | 2020-10-15 |  | 2020-10-16 |  | 2020-10-17 |  | 2020-10-18
O2 | Prep | Prépartion de chantier | Equipe |  |  |  |  | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM
Astreinte
O3 | [6 empty] | RICKMOUNIE
O4 | [6 empty] | CRESCENCE
O6 | [6 empty] | FITTANTE | [8 empty] | RTT1
07 | [6 empty] | SPILLEBOUT | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT
08 | [6 empty] | OLIVERI
09 | [6 empty] | PAYET
10
11 | [6 empty] | ANGO | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT
12 | [6 empty] | CUSENZA | 02 |  | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 02
13 | [6 empty] | RIVIERE
Astreinte
14 | [6 empty] | TALVY
15 | [6 empty] | TECHER | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT
16 | [6 empty] | CAZANOVE | 02 |  | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 02
17 | [6 empty] | CUSTINE
18
19 | [6 empty] | Retrait d'Ouvrages
20
Note on J16: RICKMOUNIE Laurent: A reporter suite formation permis PL, si terminé avant, on garde la S40 en RTT: reporté de S40
Note on L16: RICKMOUNIE Laurent: A reporter suite formation permis PL, si terminé avant, on garde la S40 en RTT: reporté de S40
Note on N16: RICKMOUNIE Laurent: A reporter suite formation permis PL, si terminé avant, on garde la S40 en RTT: reporté de S40
Note on P16: RICKMOUNIE Laurent: A reporter suite formation permis PL, si terminé avant, on garde la S40 en RTT: reporté de S40
Note on R16: RICKMOUNIE Laurent: A reporter suite formation permis PL, si terminé avant, on garde la S40 en RTT: reporté de S40

## S43
EDF SEI - ILE DE LA REUNION |  |  |  | SOR GR HTB EQUIPE HTB
NO | Eq. | LIBELLE TRAVAUX | CDT | Poste | départ | Commentaires | 2020 | S 43
[7 empty] | NOM | lundi |  | mardi |  | mercredi |  | jeudi |  | vendredi |  | samedi |  | dimanche
O1 | LIG | Travaux Ligne Abondance / Takamaka | SPIL |  |  |  |  | 2020-10-19 |  | 2020-10-20 |  | 2020-10-21 |  | 2020-10-22 |  | 2020-10-23 |  | 2020-10-24 |  | 2020-10-25
O2 | HTB | Révision DJ HTB + Accus et soupapes | CUSE | TAKAM | ABON5 | Annuler par OCC le 20/05/2020: Reporter de S27 |  | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM
Astreinte
O3 | HTB | Contrôle DJ HTB | RIV | ABON5 | TAKAM | Annuler par OCC le 20/05/2020: Reporter de S27 | RICKMOUNIE
O4 | HTB | Option dépannage SA groupe 2.2 Takamaka | RIV |  |  | En attente confirmation date avec Julie GH | CRESCENCE | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 01
O6 | HTB | Option Contrôle DJ HTB groupe 2.2 | RIV | TAKA | G2,1 | Le 13/08/2020, attente confirmation GH | FITTANTE | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 01 |  | RTT2
07 | [6 empty] | SPILLEBOUT | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 01
08 | [6 empty] | OLIVERI | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 01
09 | [6 empty] | PAYET
10
11 | [6 empty] | ANGO
12 | [6 empty] | CUSENZA | 02 |  | 02 |  | 02 |  | 02 |  | 02
13 | [6 empty] | RIVIERE | 03 |  | 04 |  | 04
Astreinte
14 | [6 empty] | TALVY | RTT1
15 | [6 empty] | TECHER | 03 |  | 04 |  | 04
16 | [6 empty] | CAZANOVE | 02 |  | 02 |  | 02 |  | 02 |  | 02
17 | [6 empty] | CUSTINE
18
19 | [6 empty] | Retrait d'Ouvrages
20
Note on G10: RICKMOUNIE Laurent: Réunion avec GH le 16/06/2020, attente retour en collaboration avec Julie

## S44
EDF SEI - ILE DE LA REUNION |  |  |  | SOR GR HTB EQUIPE HTB
NO | Eq. | LIBELLE TRAVAUX | CDT | Poste | départ | Commentaires | 2020 | S 44
[7 empty] | NOM | lundi |  | mardi |  | mercredi |  | jeudi |  | vendredi |  | samedi |  | dimanche
O1 | [7 empty] | 2020-10-26 |  | 2020-10-27 |  | 2020-10-28 |  | 2020-10-29 |  | 2020-10-30 |  | 2020-10-31 |  | 2020-11-01
O2 | [7 empty] | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM
Astreinte
O3 | [6 empty] | RICKMOUNIE
O4 | [6 empty] | CRESCENCE
O6 | [6 empty] | FITTANTE | [8 empty] | RTT3
07 | [6 empty] | SPILLEBOUT
08 | [6 empty] | OLIVERI
09 | [6 empty] | PAYET
10
11 | [6 empty] | ANGO
12 | [6 empty] | CUSENZA
13 | [6 empty] | RIVIERE | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT
Astreinte
14 | [6 empty] | TALVY
15 | [6 empty] | TECHER
16 | [6 empty] | CAZANOVE | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT
17 | [6 empty] | CUSTINE
18
19 | [6 empty] | Retrait d'Ouvrages
20

## S45
EDF SEI - ILE DE LA REUNION |  |  |  | SOR GR HTB EQUIPE HTB
NO | Eq. | LIBELLE TRAVAUX | CDT | Poste | départ | Commentaires | 2020 | S 45
[7 empty] | NOM | lundi |  | mardi |  | mercredi |  | jeudi |  | vendredi |  | samedi |  | dimanche
O1 | LIG | Travaux ligne TAKAMAKA / TAMPON | SPIL |  |  | DR 3H |  | 2020-11-02 |  | 2020-11-03 |  | 2020-11-04 |  | 2020-11-05 |  | 2020-11-06 |  | 2020-11-07 |  | 2020-11-08
O2 | [7 empty] | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM
Astreinte
O3 | [6 empty] | RICKMOUNIE
O4 | [6 empty] | CRESCENCE
O6 | [6 empty] | FITTANTE | [9 empty] | 01
07 | [6 empty] | SPILLEBOUT
08 | [6 empty] | OLIVERI
09 | [6 empty] | PAYET | EC |  | EC |  | EC |  | EC |  | EC
10
11 | [6 empty] | ANGO
12 | [6 empty] | CUSENZA
13 | [6 empty] | RIVIERE | SE+CD | CA | CA |  | CA |  | CA |  | CA
Astreinte
14 | [6 empty] | TALVY
15 | [6 empty] | TECHER
16 | [6 empty] | CAZANOVE
17 | [6 empty] | CUSTINE
18
19 | [6 empty] | Retrait d'Ouvrages
20
Note on J18: RICKMOUNIE Laurent: DE 7H à 10H30 Code SE = validée GTA à MAJ +1h de CD
Note on K18: RICKMOUNIE Laurent: CA de 11h30à 16h = validé, GTA à MAJ
Note on L18: RICKMOUNIE Laurent: CA de 7h00à 16h = validé, GTA à MAJ >Dde du 17/08/2020
Note on N18: RICKMOUNIE Laurent: CA de 7h00à 16h = validé, GTA à MAJ >Dde du 17/08/2020
Note on P18: RICKMOUNIE Laurent: CA de 7h00à 16h = validé, GTA à MAJ >Dde du 17/08/2020
Note on R18: RICKMOUNIE Laurent: CA de 7h00à 16h = validé, GTA à MAJ >Dde du 17/08/2020

## S46
EDF SEI - ILE DE LA REUNION |  |  |  | SOR GR HTB EQUIPE HTB
NO | Eq. | LIBELLE TRAVAUX | CDT | Poste | départ | Commentaires | 2020 | S 46
[7 empty] | NOM | lundi |  | mardi |  | mercredi |  | jeudi |  | vendredi |  | samedi |  | dimanche
O1 | [7 empty] | 2020-11-09 |  | 2020-11-10 |  | 2020-11-11 |  | 2020-11-12 |  | 2020-11-13 |  | 2020-11-14 |  | 2020-11-15
O2 | [7 empty] | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM
Astreinte
O3 | [6 empty] | RICKMOUNIE
O4 | [6 empty] | CRESCENCE | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT
O6 | [6 empty] | FITTANTE | [8 empty] | RTT4
07 | [6 empty] | SPILLEBOUT
08 | [6 empty] | OLIVERI | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT
09 | [6 empty] | PAYET | EC |  | EC |  |  |  | EC |  | EC
10
11 | [6 empty] | ANGO
12 | [6 empty] | CUSENZA | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT
13 | [6 empty] | RIVIERE | CA |  | CA
Astreinte
14 | [6 empty] | TALVY |  |  | RTT3 |  |  |  | RTT4 |  | RTT5
15 | [6 empty] | TECHER
16 | [6 empty] | CAZANOVE
17 | [6 empty] | CUSTINE
18
19 | [6 empty] | Retrait d'Ouvrages
20
Note on O9: i31147: Armistice
Note on J10: i31147: A confirmer si ok pour cycle suite BTS
Note on L10: i31147: A confirmer si ok pour cycle suite BTS
Note on N10: i31147: A confirmer si ok pour cycle suite BTS
Note on P10: i31147: A confirmer si ok pour cycle suite BTS
Note on R10: i31147: A confirmer si ok pour cycle suite BTS
Note on N13: i31147: RTT A REPORTER SUITE J FERIE
Note on N17: i31147: RTT A REPORTER SUITE J FERIE, report au 16/11/2020= GTA à MAJ
Note on J18: RICKMOUNIE Laurent: CA de 7h00à 16h = validé, GTA à MAJ >Dde du 17/08/2020
Note on L18: RICKMOUNIE Laurent: CA de 7h00à 16h = validé, GTA à MAJ >Dde du 17/08/2020

## S47
EDF SEI - ILE DE LA REUNION |  |  |  | SOR GR HTB EQUIPE HTB
NO | Eq. | LIBELLE TRAVAUX | CDT | Poste | départ | Commentaires | 2020 | S 47
[7 empty] | NOM | lundi |  | mardi |  | mercredi |  | jeudi |  | vendredi |  | samedi |  | dimanche
O1 | LIG | Travaux ligne ABONDANCE / STE ROSE | SPIL |  |  | DR 3H: Dde du 10/07/2020 avec OCC = OK |  | 2020-11-16 |  | 2020-11-17 |  | 2020-11-18 |  | 2020-11-19 |  | 2020-11-20 |  | 2020-11-21 |  | 2020-11-22
O2 | HTB | Contrôle DJ HTB |  | SROSE | ABON5 |  |  | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM
Astreinte
O3 | [6 empty] | RICKMOUNIE
O4 | [6 empty] | CRESCENCE | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 01
O6 | [6 empty] | FITTANTE | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 01
07 | [6 empty] | SPILLEBOUT | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 01
08 | [6 empty] | OLIVERI | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 01
09 | [6 empty] | PAYET
10
11 | [6 empty] | ANGO | 02
12 | [6 empty] | CUSENZA | RTT |  | CA |  | CA |  | CA |  | CA
13 | [6 empty] | RIVIERE | 02
Astreinte
14 | [6 empty] | TALVY | RTT2
15 | [6 empty] | TECHER
16 | [6 empty] | CAZANOVE
17 | [6 empty] | CUSTINE
18
19 | [6 empty] | Retrait d'Ouvrages
20
Note on J17: RICKMOUNIE Laurent: rtt REPORTE du 11 November 2020 suite J férié =GTA à MAJ
Note on L17: RICKMOUNIE Laurent: Validée le 120/06/2020, GTA à MAJ
Note on N17: RICKMOUNIE Laurent: Validée le 120/06/2020, GTA à MAJ
Note on P17: RICKMOUNIE Laurent: Validée le 120/06/2020, GTA à MAJ
Note on R17: RICKMOUNIE Laurent: Validée le 120/06/2020, GTA à MAJ

## S48
EDF SEI - ILE DE LA REUNION |  |  |  | SOR GR HTB EQUIPE HTB
NO | Eq. | LIBELLE TRAVAUX | CDT | Poste | départ | Commentaires | 2020 | S 48
[7 empty] | NOM | lundi |  | mardi |  | mercredi |  | jeudi |  | vendredi |  | samedi |  | dimanche
O1 | LIG | Travaux ligne HTB ABONDANCE/Moufia | FIT |  |  | DR 3H: Dde du 10/07/2020 avec OCC = OK |  | 2020-11-23 |  | 2020-11-24 |  | 2020-11-25 |  | 2020-11-26 |  | 2020-11-27 |  | 2020-11-28 |  | 2020-11-29
O2 | HTB | Révision régleur + essais: 3J | RIV | ABOND | TR 311 | Décalé de S22 en S37 Puis S48: attete rev.régleur |  | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM
Astreinte
O3 | HTB | Contrôle DJ HTB | RIV | ABOND | TR 311 | Décalé de S22 en S37 Puis S48: attete rev.régleur | RICKMOUNIE
O4 | Prep | Préparation de chantier + chargement |  |  |  |  | CRESCENCE | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 01
O6 | [6 empty] | FITTANTE | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 01
07 | [6 empty] | SPILLEBOUT | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 01
08 | [6 empty] | OLIVERI | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 01
09 | [6 empty] | PAYET
10
11 | [6 empty] | ANGO | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT
12 | [6 empty] | CUSENZA | CA |  | CA |  | CA |  | CA |  | CA
13 | [6 empty] | RIVIERE |  |  | 02 |  | 02 |  | 02 |  | 03
Astreinte
14 | [6 empty] | TALVY |  |  | 02 |  | 02 |  | 02 |  | 03
15 | [6 empty] | TECHER
16 | [6 empty] | CAZANOVE |  |  | 02 |  | 02 |  | 02 |  | 03
17
18
19 | [6 empty] | Retrait d'Ouvrages
20
Note on G7: i31147: Réunion planning FDA 26/11/2019
Note on G9: i31147: Réunion planning FDA 26/11/2019
Note on J17: RICKMOUNIE Laurent: Validée le 120/06/2020, GTA à MAJ
Note on L17: RICKMOUNIE Laurent: Validée le 120/06/2020, GTA à MAJ
Note on N17: RICKMOUNIE Laurent: Validée le 120/06/2020, GTA à MAJ
Note on P17: RICKMOUNIE Laurent: Validée le 120/06/2020, GTA à MAJ
Note on R17: RICKMOUNIE Laurent: Validée le 120/06/2020, GTA à MAJ

## S49
EDF SEI - ILE DE LA REUNION |  |  |  | SOR GR HTB EQUIPE HTB
NO | Eq. | LIBELLE TRAVAUX | CDT | Poste | départ | Commentaires | 2020 | S 49
[7 empty] | NOM | lundi |  | mardi |  | mercredi |  | jeudi |  | vendredi |  | samedi |  | dimanche
O1 | MOA | Option Reception SA1/SA2, ST et DJ HTB | RIV | St Pierre | TR 312 | SA1 début de semaine, SA2 fin semaine et DJ à partir de mardi |  | 2020-11-30 |  | 2020-12-01 |  | 2020-12-02 |  | 2020-12-03 |  | 2020-12-04 |  | 2020-12-05 |  | 2020-12-06
O2 | [7 empty] | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM
Astreinte
O3 | [6 empty] | RICKMOUNIE
O4 | [6 empty] | CRESCENCE | 2C |  | 2C |  | 2C |  | 2C |  | CA
O6 | [6 empty] | FITTANTE | [8 empty] | RTT5
07 | [6 empty] | SPILLEBOUT
08 | [6 empty] | OLIVERI
09 | [6 empty] | PAYET | EC |  | EC |  | EC |  | EC |  | EC
10
11 | [6 empty] | ANGO | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 01
12 | [6 empty] | CUSENZA
13 | [6 empty] | RIVIERE | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 01 |  | 01
Astreinte
14 | [6 empty] | TALVY
15 | [6 empty] | TECHER
16 | [6 empty] | CAZANOVE
17 | [6 empty] | CUSTINE
18
19 | [6 empty] | Retrait d'Ouvrages
20

## S50
EDF SEI - ILE DE LA REUNION |  |  |  | SOR GR HTB EQUIPE HTB
NO | Eq. | LIBELLE TRAVAUX | CDT | Poste | départ | Commentaires | 2020 | S 50
[7 empty] | NOM | lundi |  | mardi |  | mercredi |  | jeudi |  | vendredi |  | samedi |  | dimanche
O1 | [7 empty] | 2020-12-07 |  | 2020-12-08 |  | 2020-12-09 |  | 2020-12-10 |  | 2020-12-11 |  | 2020-12-12 |  | 2020-12-13
O2 | [7 empty] | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM
Astreinte
O3 | [6 empty] | RICKMOUNIE
O4 | [6 empty] | CRESCENCE
O6 | [6 empty] | FITTANTE | [8 empty] | RTT1
07 | [6 empty] | SPILLEBOUT | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT
08 | [6 empty] | OLIVERI
09 | [6 empty] | PAYET | EC |  | EC |  | EC |  | EC |  | EC
10
11 | [6 empty] | ANGO
12 | [6 empty] | CUSENZA
13 | [6 empty] | RIVIERE
Astreinte
14 | [6 empty] | TALVY
15 | [6 empty] | TECHER | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT
16 | [6 empty] | CAZANOVE
17 | [6 empty] | CUSTINE
18
19 | [6 empty] | Retrait d'Ouvrages
20
Note on I14: RICKMOUNIE Laurent: Planning MAJ le 30/07/2020 sur planning reçu du 20/07/2020

## S51
EDF SEI - ILE DE LA REUNION |  |  |  | SOR GR HTB EQUIPE HTB
NO | Eq. | LIBELLE TRAVAUX | CDT | Poste | départ | Commentaires | 2020 | S 51
[7 empty] | NOM | lundi |  | mardi |  | mercredi |  | jeudi |  | vendredi |  | samedi |  | dimanche
O1 | [7 empty] | 2020-12-14 |  | 2020-12-15 |  | 2020-12-16 |  | 2020-12-17 |  | 2020-12-18 |  | 2020-12-19 |  | 2020-12-20
O2 | [7 empty] | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM
Astreinte
O3 | [6 empty] | RICKMOUNIE
O4 | [6 empty] | CRESCENCE
O6 | [6 empty] | FITTANTE | [8 empty] | RTT2
07 | [6 empty] | SPILLEBOUT
08 | [6 empty] | OLIVERI | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT
09 | [6 empty] | PAYET
10
11 | [6 empty] | ANGO
12 | [6 empty] | CUSENZA
13 | [6 empty] | RIVIERE
Astreinte
14 | [6 empty] | TALVY | RTT1
15 | [6 empty] | TECHER
16 | [6 empty] | CAZANOVE
17 | [6 empty] | CUSTINE
18
19 | [6 empty] | Retrait d'Ouvrages
20

## S52
EDF SEI - ILE DE LA REUNION |  |  |  | SOR GR HTB EQUIPE HTB
NO | Eq. | LIBELLE TRAVAUX | CDT | Poste | départ | Commentaires | 2020 | S 52
[7 empty] | NOM | lundi |  | mardi |  | mercredi |  | jeudi |  | vendredi |  | samedi |  | dimanche
O1 | [7 empty] | 2020-12-21 |  | 2020-12-22 |  | 2020-12-23 |  | 2020-12-24 |  | 2020-12-25 |  | 2020-12-26 |  | 2020-12-27
O2 | [7 empty] | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM
Astreinte
O3 | [6 empty] | RICKMOUNIE
O4 | [6 empty] | CRESCENCE
O6 | [6 empty] | FITTANTE
07 | [6 empty] | SPILLEBOUT
08 | [6 empty] | OLIVERI
09 | [6 empty] | PAYET
10
11 | [6 empty] | ANGO
12 | [6 empty] | CUSENZA
13 | [6 empty] | RIVIERE | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT
Astreinte
14 | [6 empty] | TALVY
15 | [6 empty] | TECHER | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT
16 | [6 empty] | CAZANOVE | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT |  | RTT
17 | [6 empty] | CUSTINE
18
19 | [6 empty] | Retrait d'Ouvrages
20
Note on R18: i31147: RTT A REPORTER SUITE J FERIE
Note on R21: i31147: RTT A REPORTER SUITE J FERIE
Note on R22: i31147: RTT A REPORTER SUITE J FERIE

## S53
EDF SEI - ILE DE LA REUNION |  |  |  | SOR GR HTB EQUIPE HTB
NO | Eq. | LIBELLE TRAVAUX | CDT | Poste | départ | Commentaires | 2020-2021 | S 53
[7 empty] | NOM | lundi |  | mardi |  | mercredi |  | jeudi |  | vendredi |  | samedi |  | dimanche
O1 | [7 empty] | 2020-12-28 |  | 2020-12-29 |  | 2020-12-30 |  | 2020-12-31 |  | 2021-01-01 |  | 2021-01-02 |  | 2021-01-03
O2 | [7 empty] | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM | M | AM
Astreinte
O3 | [6 empty] | RICKMOUNIE
O4 | [6 empty] | CRESCENCE
O6 | [6 empty] | FITTANTE
07 | [6 empty] | SPILLEBOUT
08 | [6 empty] | OLIVERI
09 | [6 empty] | PAYET
10
11 | [6 empty] | ANGO
12 | [6 empty] | CUSENZA
13 | [6 empty] | RIVIERE | 20 |  |  |  | CA |  | CA
Astreinte
14 | [6 empty] | TALVY | RTT2 |  | RTT3 |  | RTT4 |  | RTT5
15 | [6 empty] | TECHER
16 | [6 empty] | CAZANOVE
17 | [6 empty] | CUSTINE
18
19 | [6 empty] | Retrait d'Ouvrages
20
Note on J18: RICKMOUNIE Laurent: Fête locale 1j GTA à MAJ >Dde du 17/08/2020
Note on N18: RICKMOUNIE Laurent: CA de 7h00à 16h = validé, GTA à MAJ >Dde du 17/08/2020
Note on P18: RICKMOUNIE Laurent: CA de 7h00à 16h = validé, GTA à MAJ >Dde du 17/08/2020