## 00031279_002
2017-09-14 |  | DECOUVERT PAR TRANCHE D'OPERATION | [7 empty] | Date d'arrêté 31/08/2017
|  | Budget Actualisé | Engagé | Appels de fonds | Réalisé | % Demandé | % Réalisé | 00031279/002 | Confidentiel
Chef de projet | Nom B | [6 empty] | ESI 2910L | Statut : Etude
[8 empty] | Nbre logements : 15 | Collectif |  | PLS
[8 empty] | Date DF : | Date OS : |  | Date DAT :
Agence | Confidentiel | [7 empty] | Date APL : |  | Date PV livraison :
[8 empty] | Fonds demandés | Date demande | Date relance | Commentaires
DEPENSES |  | 236 | 0 |  | 0 |  | 0%
Dont foncier |  | 233 | 0 |  | 0 |  | 0%
Dont frais généraux et financiers |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
DEPENSES HORS FG ET FRAIS FINANCIERS |  | 236 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
RECETTES |  | 212 | 0 | 0 | 0
Confidentiel |  | 92 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Confidentiel |  | 120 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
TOTAL DECOUVERT |  | 24 | 0 | 0 | 0
TOTAL Capitalisation |  | 0 | 0 | 0 | 0
DECOUVERT HORS FG ET FRAIS FINANCIERS |  | 24 | 0 | 0 | 0
Montants en k€
Budget actualisé : Montant des budgets approuvés, à la date d'arrêté,
Engagé : Montants engagés notifiés, à la date d'arrêté pour les dépenses et à la date d'arrêté, pour les recettes,
Réalisé : Montants facturés comptabilisés à la date d'arrêté, pour les dépenses; montants encaissés comptabilisés à la date d'arrêté, pour les recettes,

## 00031279_001
2017-09-14 |  | DECOUVERT PAR TRANCHE D'OPERATION | [7 empty] | Date d'arrêté 31/08/2017
|  | Budget Actualisé | Engagé | Appels de fonds | Réalisé | % Demandé | % Réalisé | 00031279/001 | Confidentiel
Chef de projet | Nom B | [6 empty] | ESI 2910L | Statut : Etude
[8 empty] | Nbre logements : 15 | Collectif |  | Prêt Locatif à Usage Social
[8 empty] | Date DF : | Date OS : |  | Date DAT :
Agence | DCIF Agence Sud et Est (B7ISE) | [7 empty] | Date APL : |  | Date PV livraison :
[8 empty] | Fonds demandés | Date demande | Date relance | Commentaires
DEPENSES |  | 2301 | 0 |  | 50 |  | 2.173%
Dont foncier |  | 2283 | 0 |  | 50 |  | 2.19%
Dont frais généraux et financiers |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
DEPENSES HORS FG ET FRAIS FINANCIERS |  | 2301 | 0 | 0 | 50 |  | 2.173%
RECETTES |  | 2071 | 0 | 0 | 0
Confidentiel |  | 1665 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Confidentiel |  | 232 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Confidentiel |  | 65 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Confidentiel |  | 109 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
TOTAL DECOUVERT |  | 230 | 0 | 0 | 50
TOTAL Capitalisation |  | 0 | 0 | 0 | 0
DECOUVERT HORS FG ET FRAIS FINANCIERS |  | 230 | 0 | 0 | 50
Montants en k€
Budget actualisé : Montant des budgets approuvés, à la date d'arrêté,
Engagé : Montants engagés notifiés, à la date d'arrêté pour les dépenses et à la date d'arrêté, pour les recettes,
Réalisé : Montants facturés comptabilisés à la date d'arrêté, pour les dépenses; montants encaissés comptabilisés à la date d'arrêté, pour les recettes,

## 00030490_002
2017-09-14 |  | DECOUVERT PAR TRANCHE D'OPERATION | [7 empty] | Date d'arrêté 31/08/2017
|  | Budget Actualisé | Engagé | Appels de fonds | Réalisé | % Demandé | % Réalisé | 00030490/002 | Confidentiel
Chef de projet | Nom B | [6 empty] | ESI 4532L | Statut : Etude
[8 empty] | Nbre logements : 60 | Collectif |  | PLS
[8 empty] | Date DF : 31/12/2017 (P) | Date OS : 15/09/2018 (P) |  | Date DAT :
Agence | Confidentiel | [7 empty] | Date APL : |  | Date PV livraison : 15/07/2020 (P)
[8 empty] | Fonds demandés | Date demande | Date relance | Commentaires
DEPENSES |  | 1079 | 0 |  | 3 |  | 0.278%
Dont foncier |  | 198 | 0 |  | 0 |  | 0%
Dont frais généraux et financiers |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
DEPENSES HORS FG ET FRAIS FINANCIERS |  | 1079 | 0 | 0 | 3 |  | 0.278%
RECETTES |  | 971 | 0 | 0 | 0
Confidentiel |  | 731 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Confidentiel |  | 240 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
TOTAL DECOUVERT |  | 108 | 0 | 0 | 3
TOTAL Capitalisation |  | 0 | 0 | 0 | 0
DECOUVERT HORS FG ET FRAIS FINANCIERS |  | 108 | 0 | 0 | 3
Montants en k€
Budget actualisé : Montant des budgets approuvés, à la date d'arrêté,
Engagé : Montants engagés notifiés, à la date d'arrêté pour les dépenses et à la date d'arrêté, pour les recettes,
Réalisé : Montants facturés comptabilisés à la date d'arrêté, pour les dépenses; montants encaissés comptabilisés à la date d'arrêté, pour les recettes,

## 00030490_001
2017-09-14 |  | DECOUVERT PAR TRANCHE D'OPERATION | [7 empty] | Date d'arrêté 31/08/2017
|  | Budget Actualisé | Engagé | Appels de fonds | Réalisé | % Demandé | % Réalisé | 00030490/001 | Confidentiel
Chef de projet | Nom B | [6 empty] | ESI 4532L | Statut : Etude
[8 empty] | Nbre logements : 60 | Collectif |  | Prêt Locatif à Usage Social
[8 empty] | Date DF : 31/12/2017 (P) | Date OS : 15/09/2018 (P) |  | Date DAT :
Agence | Confidentiel | [7 empty] | Date APL : |  | Date PV livraison : 15/07/2020 (P)
[8 empty] | Fonds demandés | Date demande | Date relance | Commentaires
DEPENSES |  | 8611 | 0 |  | 113 |  | 1.312%
Dont foncier |  | 1576 | 0 |  | 87 |  | 5.52%
Dont frais généraux et financiers |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
DEPENSES HORS FG ET FRAIS FINANCIERS |  | 8611 | 0 | 0 | 113 |  | 1.312%
RECETTES |  | 7750 | 0 | 0 | 0
Confidentiel |  | 5907 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Confidentiel |  | 1152 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Confidentiel |  | 260 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Confidentiel |  | 431 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
TOTAL DECOUVERT |  | 861 | 0 | 0 | 113
TOTAL Capitalisation |  | 0 | 0 | 0 | 0
DECOUVERT HORS FG ET FRAIS FINANCIERS |  | 861 | 0 | 0 | 113
Montants en k€
Budget actualisé : Montant des budgets approuvés, à la date d'arrêté,
Engagé : Montants engagés notifiés, à la date d'arrêté pour les dépenses et à la date d'arrêté, pour les recettes,
Réalisé : Montants facturés comptabilisés à la date d'arrêté, pour les dépenses; montants encaissés comptabilisés à la date d'arrêté, pour les recettes,

## 00030335_002
2017-09-14 |  | DECOUVERT PAR TRANCHE D'OPERATION | [7 empty] | Date d'arrêté 31/08/2017
|  | Budget Actualisé | Engagé | Appels de fonds | Réalisé | % Demandé | % Réalisé | 00030335/002 | Confidentiel
Chef de projet | Nom A | [6 empty] | ESI 4527L | Statut : Etude
[8 empty] | Nbre logements : 19 | Collectif |  | PLS
[8 empty] | Date DF : 30/12/2016 | Date OS : 30/01/2018 (P) |  | Date DAT : 20/06/2019 (P)
Agence | Confidentiel | [7 empty] | Date APL : |  | Date PV livraison : 20/06/2019 (P)
[8 empty] | Fonds demandés | Date demande | Date relance | Commentaires
DEPENSES |  | 977 | 0 |  | 5 |  | 0.5118%
Dont foncier |  | 266 | 0 |  | 3 |  | 1.128%
Dont frais généraux et financiers |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
DEPENSES HORS FG ET FRAIS FINANCIERS |  | 977 | 0 | 0 | 5 |  | 0.5118%
RECETTES |  | 977 | 0 | 0 | 0
Confidentiel |  | 887 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Confidentiel |  | 90 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
TOTAL DECOUVERT |  | 0 | 0 | 0 | 5
TOTAL Capitalisation |  | 0 | 0 | 0 | 0
DECOUVERT HORS FG ET FRAIS FINANCIERS |  | 0 | 0 | 0 | 5
Montants en k€
Budget actualisé : Montant des budgets approuvés, à la date d'arrêté,
Engagé : Montants engagés notifiés, à la date d'arrêté pour les dépenses et à la date d'arrêté, pour les recettes,
Réalisé : Montants facturés comptabilisés à la date d'arrêté, pour les dépenses; montants encaissés comptabilisés à la date d'arrêté, pour les recettes,

## 00030335_001
2017-09-14 |  | DECOUVERT PAR TRANCHE D'OPERATION | [7 empty] | Date d'arrêté 31/08/2017
|  | Budget Actualisé | Engagé | Appels de fonds | Réalisé | % Demandé | % Réalisé | 00030335/001 | Confidentiel
Chef de projet | Nom A | [6 empty] | ESI 4527L | Statut : Etude
[8 empty] | Nbre logements : 19 | Collectif |  | Prêt Locatif à Usage Social
[8 empty] | Date DF : 30/12/2016 | Date OS : 30/01/2018 (P) |  | Date DAT : 20/06/2019 (P)
Agence | Confidentiel | [7 empty] | Date APL : |  | Date PV livraison : 20/06/2019 (P)
[8 empty] | Fonds demandés | Date demande | Date relance | Commentaires
DEPENSES |  | 1735 | 0 |  | 119 |  | 6.859%
Dont foncier |  | 507 | 0 |  | 44 |  | 8.679%
Dont frais généraux et financiers |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
DEPENSES HORS FG ET FRAIS FINANCIERS |  | 1735 | 0 | 0 | 119 |  | 6.859%
RECETTES |  | 1735 | 1258 | 0 | 0
Confidentiel |  | 617 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Confidentiel |  | 170 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Confidentiel |  | 226 | 226 | 0 | 0 | 0% | 0%
Confidentiel |  | 123 | 123 | 0 | 0 | 0% | 0%
Confidentiel |  | 599 | 909 | 0 | 0 | 0% | 0%
TOTAL DECOUVERT |  | 0 | -1258 | 0 | 119
TOTAL Capitalisation |  | 0 | 0 | 0 | 0
DECOUVERT HORS FG ET FRAIS FINANCIERS |  | 0 | -1258 | 0 | 119
Montants en k€
Budget actualisé : Montant des budgets approuvés, à la date d'arrêté,
Engagé : Montants engagés notifiés, à la date d'arrêté pour les dépenses et à la date d'arrêté, pour les recettes,
Réalisé : Montants facturés comptabilisés à la date d'arrêté, pour les dépenses; montants encaissés comptabilisés à la date d'arrêté, pour les recettes,

## 00027890_002
2017-09-14 |  | DECOUVERT PAR TRANCHE D'OPERATION | [7 empty] | Date d'arrêté 31/08/2017
|  | Budget Actualisé | Engagé | Appels de fonds | Réalisé | % Demandé | % Réalisé | 00027890/002 | Confidentiel
Chef de projet | Nom A | [6 empty] | ESI 2599L | Statut : Etude
[8 empty] | Nbre logements : 120 | Collectif |  | PLS
[8 empty] | Date DF : 30/12/2016 | Date OS : 30/10/2017 (P) |  | Date DAT : 30/03/2019 (P)
Agence | Confidentiel | [7 empty] | Date APL : |  | Date PV livraison : 30/03/2019 (P)
[8 empty] | Fonds demandés | Date demande | Date relance | Commentaires
DEPENSES |  | 2955 | 0 |  | 538 |  | 18.21%
Dont foncier |  | 602 | 0 |  | 531 |  | 88.21%
Dont frais généraux et financiers |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
DEPENSES HORS FG ET FRAIS FINANCIERS |  | 2955 | 0 | 0 | 538 |  | 18.21%
RECETTES |  | 2660 | 420 | 0 | 0
Confidentiel |  | 2120 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Confidentiel |  | 540 | 420 | 0 | 0 | 0% | 0%
TOTAL DECOUVERT |  | 295 | -420 | 0 | 538
TOTAL Capitalisation |  | 0 | 0 | 0 | 0
DECOUVERT HORS FG ET FRAIS FINANCIERS |  | 295 | -420 | 0 | 538
Montants en k€
Budget actualisé : Montant des budgets approuvés, à la date d'arrêté,
Engagé : Montants engagés notifiés, à la date d'arrêté pour les dépenses et à la date d'arrêté, pour les recettes,
Réalisé : Montants facturés comptabilisés à la date d'arrêté, pour les dépenses; montants encaissés comptabilisés à la date d'arrêté, pour les recettes,

## 00027890_001
2017-09-14 |  | DECOUVERT PAR TRANCHE D'OPERATION | [7 empty] | Date d'arrêté 31/08/2017
|  | Budget Actualisé | Engagé | Appels de fonds | Réalisé | % Demandé | % Réalisé | 00027890/001 | Confidentiel
Chef de projet | Nom A | [6 empty] | ESI 2599L | Statut : Etude
[8 empty] | Nbre logements : 120 | Collectif |  | Prêt Locatif à Usage Social
[8 empty] | Date DF : 30/12/2016 | Date OS : 30/10/2017 (P) |  | Date DAT : 30/03/2019 (P)
Agence | Confidentiel | [7 empty] | Date APL : |  | Date PV livraison : 30/03/2019 (P)
[8 empty] | Fonds demandés | Date demande | Date relance | Commentaires
DEPENSES |  | 16572 | 0 |  | 3564 |  | 21.51%
Dont foncier |  | 3363 | 0 |  | 3026 |  | 89.98%
Dont frais généraux et financiers |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
DEPENSES HORS FG ET FRAIS FINANCIERS |  | 16572 | 0 | 0 | 3564 |  | 21.51%
RECETTES |  | 14915 | 2396 | 0 | 0
Confidentiel |  | 11591 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Confidentiel |  | 2760 | 1832 | 0 | 0 | 0% | 0%
Confidentiel |  | 165 | 165 | 0 | 0 | 0% | 0%
Confidentiel |  | 399 | 399 | 0 | 0 | 0% | 0%
Confidentiel |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Confidentiel |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
TOTAL DECOUVERT |  | 1657 | -2396 | 0 | 3564
TOTAL Capitalisation |  | 0 | 0 | 0 | 0
DECOUVERT HORS FG ET FRAIS FINANCIERS |  | 1657 | -2396 | 0 | 3564
Montants en k€
Budget actualisé : Montant des budgets approuvés, à la date d'arrêté,
Engagé : Montants engagés notifiés, à la date d'arrêté pour les dépenses et à la date d'arrêté, pour les recettes,
Réalisé : Montants facturés comptabilisés à la date d'arrêté, pour les dépenses; montants encaissés comptabilisés à la date d'arrêté, pour les recettes,