## Menü
CCT - V
Display All
K3

## CTT_Projektbericht
[19 empty] | 2017 | [11 empty] | 2018 | [11 empty] | 2019 | [11 empty] | 2020 | [11 empty] | 2021 | [11 empty] | Bemerkung
CTT-E / V / Prozess | Militär oder Zivil | Auftrag | Projektname | Baureihe | Einheiten | Initiator | CTT-PL | CTT-E | K | Typ | komplett über Wörth | DT#1 Potential | Kapa Gesamt Intern (h) | Kapa Gesamt Extern (h) | Kapa-verbrauch dieser Monat (h) | Material-kosten (Entwicklung) | Initial Kapa geplant (h) | Stand | time axis 2017-01-01 to 2021-12-01
CTT-V | Exemple |  | 1 | x | 15 E/J | a | a | a |  | A | [7 empty] | Abgeschlossen | bar: 2017-01-01 to 2018-03-01
CTT-V | Exemple |  | 2 | y | 15 E/J | b | b | b |  | A | [7 empty] | Abgeschlossen | bar: 2017-01-01 to 2018-04-01
CTT-V | Exemple |  | 3 | x | 15 E/J | c | c | c |  | A | [7 empty] | Abgeschlossen | 2018-01-01: C2P; 2018-04-01: C3p; 2018-12-01: C3V
CTT-V | Exemple |  | 4 | y | 15 E/J | a | a | a |  | A | [7 empty] | Fertig | bar: 2017-01-01 to 2018-03-01
CTT-V | Exemple |  | 5 | x | 15 E/J | b | b | b |  | A | [7 empty] | Fertig | bar: 2017-01-01 to 2018-03-01
CTT-V | Exemple |  | 6 | y | 15 E/J | c | c | c |  | A | [7 empty] | Abgeschlossen | 2018-04-01: C3p; 2018-07-01: C2; 2018-08-01: C1
CTT-V | Exemple |  | 7 | x | 15 E/J | a | a | a |  | A | [7 empty] | Fertig | bar: 2017-01-01 to 2018-03-01
CTT-V | Zivil |  | 8 | y | lfd. | b | b | b | somme | C | X | ja | [5 empty] | In Abwicklung | bar: 2017-01-01 to 2018-04-01
CTT-V | Zivil |  | 9 | x | lfd. | c | c | c | sommeK1 | C | X | ja | [5 empty] | In Abwicklung | bar: 2017-01-01 to 2018-04-01
CTT-V | Zivil |  | 10 | y | lfd. | a | a | a | sommeK2 | C | X | ja | [5 empty] | In Abwicklung | 2017-08-01: C3p; 2018-05-01: C2; 2018-06-01: C1
CTT-V | Zivil |  | 11 | x | lfd. | b | b | b | sommeK3 | C | X | ja | [5 empty] | In Abwicklung | 2017-03-01: C4; 2017-08-01: C3P; 2017-09-01: C2; 2018-06-01: C1
CTT-V | Zivil |  | 12 | y | 100 E/J | c | c | c | K3 | B | [7 empty] | In Abwicklung | 2017-07-01: C4; 2017-10-01: C3; 2017-12-01: C2; 2018-06-01: C1
CTT-V | Militär |  | 13 | x | 1 E | a | a | a | K3 | B | [7 empty] | In Abwicklung | bar: 2017-07-01 to 2018-03-01
CTT-V | Zivil |  | 14 | y | (180 E) | b | b | b | K3 | C | X |  | 200 |  | 30 |  | 500 | In Abwicklung | bar: 2017-07-01 to 2018-03-01
CTT-V | Militär |  | 15 | x | 5 E | c | c | c | K3 | B | [7 empty] | In Abwicklung | 2017-07-01: C4; 2018-04-01: C3; 2018-07-01: C2P; 2018-09-01: C1
CTT-V | Militär |  | 16 | y | 3 E | a | a | a | K3 | B | [7 empty] | In Abwicklung | 2017-07-01: C4; 2018-04-01: C3; 2018-06-01: C2; 2018-07-01: C1
CTT-V | Zivil |  | 17 | x | 100 E/J | b | b | b | K2 | B | x | [6 empty] | In Abwicklung | 2017-07-01: C4; 2018-04-01: C3; 2018-06-01: C2P; 2018-08-01: C1
CTT-V | Zivil |  | 18 | y | 100 E/J | c | c | c | K1 | B | x | ja | [5 empty] | In Abwicklung | 2017-08-01: C4; 2017-10-01: C3; 2018-03-01: C2; 2018-05-01: C1
CTT-V | Militär |  | 19 | x | (1 E) | a | a | a | / | A | [7 empty] | In Abwicklung | 2017-08-01: C4; 2018-04-01: C3; 2018-07-01: C2
CTT-V | Zivil |  | 20 | y | 50 E/J | b | b | b | K3 | B | [7 empty] | In Abwicklung | 2017-10-01: C4; 2017-11-01: C3; 2017-12-01: C2; 2018-03-01: C1
CTT-V | Militär |  | 21 | x | 1 E | c | c | c | K3 | B | [7 empty] | In Abwicklung | 2017-11-01: C4; 2017-12-01: C3; 2018-03-01: C2; 2018-04-01: C1
CTT-V | Zivil |  | 22 | y | 50 E | a | a | a | K3 | C | [7 empty] | In Abwicklung | 2017-11-01: C4; 2017-12-01: C3; 2018-01-01: C2; 2018-04-01: C1
CTT-V | Zivil |  | 23 | x | 7 E | b | b | b | K3 | C | [7 empty] | In Abwicklung | 2017-11-01: C4; 2018-02-01: C3; 2018-04-01: C2; 2018-08-01: C1
CTT-V | Militär |  | 24 | y | 400 E/J | c | c | c | K2 | A | [7 empty] | In Abwicklung | 2017-11-01: C4; 2018-02-01: C3p1; 2018-04-01: C3p2; 2018-05-01: C3p3; 2018-06-01: C2; 2018-07-01: C1
CTT-V | Zivil |  | 25 | x | 16 E | a | a | a | K1 | B | x | [6 empty] | In Abwicklung | 2018-01-01: C4; 2018-04-01: C3; 2018-05-01: C2; 2018-11-01: C1
CTT-V | Zivil |  | 26 | y | 10 E | b | b | b | K3 | B | [7 empty] | In Abwicklung | bar: 2018-01-01 to 2018-03-01
CTT-V | Militär |  | 27 | x | 300 E/J | c | c | c | K3 | A | [7 empty] | In Abwicklung | 2018-01-01: C4; 2018-02-01: C2; 2018-04-01: C1
CTT-V | Zivil |  | 28 | y | 20 E/J | a | a | a | K3 | B |  | ja | [5 empty] | In Abwicklung | 2018-01-01: C4; 2018-04-01: C3; 2018-06-01: C2; 2018-07-01: C1
CTT-V | Zivil |  | 29 | x | (100 E/J) | b | b | b | K3 | C | [7 empty] | In Abwicklung | 2018-01-01: C4; 2018-03-01: C3; 2018-05-01: C2; 2018-08-01: C1
CTT-V | Zivil |  | 30 | y | 70 E | c | c | c | K3 | C | x | [6 empty] | In Abwicklung | 2018-01-01: C4; 2018-04-01: C3; 2018-06-01: C2; 2018-07-01: C1
CTT-V | Zivil |  | 31 | x | 44 E | a | a | a | K3 | B | [7 empty] | In Abwicklung | 2018-01-01: C4; 2018-02-01: C3; 2018-04-01: C2; 2018-07-01: C1
CTT-V | Zivil |  | 32 | y | 30 E/J | b | b | b | K3 | B | x | [6 empty] | In Abwicklung | 2018-01-01: C4; 2018-04-01: C3; 2018-07-01: C2; 2018-09-01: C1
CTT-V | Militär |  | 33 | x | (3 E) | c | c | c | K3 | C | [7 empty] | In Abwicklung | bar: 2018-01-01 to 2018-03-01
CTT-V | Militär |  | 34 | y | 150 E | a | a | a | K3 | B | [7 empty] | In Abwicklung | 2018-02-01: C4; 2018-04-01: C3p; 2018-06-01: C2p; 2018-07-01: C3; 2018-09-01: C2; 2018-10-01: C1
CTT-V | Militär |  | 35 | x | 150 E | b | b | b | K3 | B | [7 empty] | In Abwicklung | 2018-02-01: C4; 2018-04-01: C3p; 2018-06-01: C2p; 2018-07-01: C3; 2018-09-01: C2; 2018-10-01: C1
CTT-V | Militär |  | 36 | y | 400 E/J | c | c | c | K2 | A |  | ja | [5 empty] | In Abwicklung | 2018-02-01: C4; 2018-04-01: C3p; 2018-06-01: C2p; 2018-07-01: C3; 2018-09-01: C2; 2018-10-01: C1
CTT-V | Zivil |  | 37 | x | 1 E | a | a | a | K1 | B | [7 empty] | In Abwicklung | 2018-02-01: C4; 2018-06-01: C3p1; 2018-09-01: C3p2; 2018-12-01: C3p3
CTT-V | Militär |  | 38 | y | 10 E | b | b | b | K3 | B | [7 empty] | In Abwicklung | 2018-02-01: C4; 2018-03-01: C3; 2018-05-01: C2; 2018-06-01: C1
CTT-V | Militär |  | 39 | x | 27 E | c | c | c | K3 | B |  |  |  |  | 10 |  |  | In Abwicklung | 2018-02-01: C4; 2018-03-01: C3; 2018-05-01: C1
CTT-V | Zivil |  | 40 | y | 30 E/J | a | a | a | K3 | C | [7 empty] | In Abwicklung | 2018-02-01: C4; 2018-04-01: C3; 2018-06-01: C2; 2018-08-01: C1
CTT-V | Militär |  | 41 | x | 90 E | b | b | b | / | B | [7 empty] | In Abwicklung | bar: 2018-02-01 to 2018-03-01
CTT-V | Militär |  | 42 | y | 2 E | c | c | c | K3 | B | [7 empty] | In Abwicklung | bar: 2018-02-01 to 2018-03-01
CTT-V | Zivil |  | 43 | x | 70 E/J | a | a | a | K2 | B | [7 empty] | In Abwicklung | 2018-02-01: C4; 2018-04-01: C3; 2018-06-01: C2; 2018-07-01: C1
CTT-V | Zivil |  | 44 | y | 150 E | b | b | b | K1 | B | [7 empty] | In Abwicklung | 2018-02-01: C4; 2018-04-01: C3; 2018-05-01: C1
CTT-V | Zivil |  | 45 | x | 15 E/J | c | c | c | K1 | B | [7 empty] | In Abwicklung | 2018-03-01: C4; 2018-04-01: C3; 2018-06-01: C2; 2018-07-01: C1
CTT-V | Zivil |  | 46 | y | 100/J | a | a | a | K1 | B | [7 empty] | In Abwicklung | 2018-03-01: C4; 2018-05-01: C3; 2018-06-01: C2; 2018-12-01: C1
CTT-V | Zivil |  | 47 | x | 2 E | b | b | b | K1 | B | [7 empty] | In Abwicklung | 2018-04-01: C4; 2018-05-01: C3; 2018-06-01: C2; 2018-07-01: C1
CTT-V | Zivil |  | 48 | y | 1000 E/J | c | c | c | K3 | B | x | [6 empty] | In Abwicklung
CTT-V | Zivil |  | 49 | x | (100 E/J) | a | a | a | K3 | C | [7 empty] | In Abwicklung
CTT-V | Zivil |  | 50 | y | 100 E/J | b | b | b | K2 | B | [7 empty] | In Abwicklung | 2018-02-01: C4; 2018-03-01: C3; 2018-04-01: C2; 2018-06-01: C1
CTT-V | Zivil |  | 51 | x | 50 E/J | c | c | c | K3 | B | [7 empty] | In Abwicklung | bar: 2017-04-01 to 2018-01-01
CTT-V | Zivil |  | 52 | y | 10 E | a | a | a | K3 | C | [7 empty] | In Abwicklung | bar: 2017-04-01 to 2018-01-01
CTT-V | Militär |  | 53 | x | 100 E | b | b | b | K3 | B | [7 empty] | in Klärung | bar: 2017-04-01 to 2017-07-01
CTT-V | Zivil |  | 54 | y | (50 E/J) | c | c | c | K1 | A | [7 empty] | in Klärung | bar: 2017-04-01 to 2017-07-01
CTT-V | Zivil |  | 55 | x | (1 E) | a | a | a | K3 | C | [7 empty] | in Klärung | bar: 2017-04-01 to 2017-07-01
CTT-V | Zivil |  | 56 | y | 10 E | b | b | b | K1 | B | [7 empty] | in Klärung | bar: 2017-04-01 to 2017-07-01
CTT-V | Zivil |  | 57 | x | 50 E/J | c | c | c | K1 | B | [7 empty] | in Klärung | bar: 2017-04-01 to 2017-07-01
CTT-V | Zivil |  | 58 | y | 50 E/J | a | a | a | K1 | B | [7 empty] | in Klärung
CTT-V | Zivil |  | 59 | x | 13 E | b | b | b | K3 | B | [7 empty] | On Hold
CTT-V | Zivil |  | 60 | y | 15 E/J | c | c | c | K2 | A | [7 empty] | On Hold
Entwicklung | Zivil |  | 61 | x | 4 E | a | a | a | K2 | [8 empty] | In Abwicklung
Entwicklung | Zivil |  | 62 | y | 4 E | b | b | b | K3 | [8 empty] | In Abwicklung
Entwicklung | Zivil |  | 63 | x |  | c | c | c | K1 | [8 empty] | In Abwicklung
Entwicklung |  |  | 64 | y |  | a | a | a | K2 | [8 empty] | In Abwicklung
Entwicklung | Zivil |  | 65 | x |  | b | b | b | K2 | [8 empty] | In Abwicklung
Entwicklung | Zivil |  | 66 | y |  | c | c | c | K1 | [8 empty] | In Abwicklung
Entwicklung | Militär |  | 67 | x |  | a | a | a | K3 | [8 empty] | In Abwicklung
Entwicklung | Militär |  | 68 | y |  | b | b | b | K2 | [8 empty] | In Abwicklung
Entwicklung | Militär |  | 69 | x |  | c | c | c | K3 | [8 empty] | In Abwicklung
Entwicklung | Zivil |  | 70 | y | 150/Jahr | a | a | a | K2 | [8 empty] | In Abwicklung
Entwicklung | Zivil |  | 71 | x | 150/Jahr | b | b | b | K2 | [8 empty] | In Abwicklung
Entwicklung | Zivil |  | 72 | y |  | c | c | c | K2 | [8 empty] | In Abwicklung
Prozess |  |  | 73 | x |  | a | a | a | K1 | [8 empty] | In Abwicklung
Prozess |  |  | 74 | y |  | b | b | b | K1 | [8 empty] | In Abwicklung
Prozess | Zivil |  | 75 | x |  | c | c | c | K2 | [8 empty] | In Abwicklung
Prozess |  |  | 76 | y |  | a | a | a | K1 | [8 empty] | In Abwicklung
Prozess |  |  | 77 | x |  | b | b | b | K3 | [8 empty] | In Abwicklung
Prozess |  |  | 78 | y |  | c | c | c | K1 | [8 empty] | In Abwicklung
c

## versteckt (hidden)
|  |  |  | Jetzt | eben noch | Modus
Speed symbol | Speed in mph | Speed in km/h | Activerow | 19 | 19 | Anzeigen
|  |  | Activecolumn | 30 | 29

## Rapport
| 2018-03-01 |  |  |  | Anzahl Projekte |  |  | Kapa-verbrauch
| Abteilung | Anzahl MA | Team Leiter | Gesamt Kapa / Monat | CCT-V | Entwicklungs-Aufgaben | CTT-Prozess | Tages-geschäft | BBA Überführung | CCT-V | Entwicklungs-Aufgaben | CTT-Prozess
| K1 | 11 | Joe | 1617 | 7 | 2 | 4 | 1617
| K2 | 11 | Jack | 1617 | 5 | 7 | 1 | 1617
| K3 | 13 | Avrell | 1911 | 27 | 3 | 1 | 1911
Kritische Projekte
| Abteilung | Projektname |  |  | Kapa Verbrauch | Zivil / Militär | Baureihe | Einheiten | C4 | C3 | C2 | C1
| K3 | 14 |  |  | 30 | Zivil | y | (180 E)
| K1 | 37 |  |  |  | Zivil | x | 1E | 2018-02-01
| K3 | 39 |  |  | 10 | Militär | x | 27 E | 2018-02-01 | 2018-03-01 |  | 2018-05-01
cv | cv | cv | cv | cv | cv | cv | cv | cv | cv | cv | cv | cv

## jours travaillés
jours ouvrés mois actuel | 21 |  | nb jours fériers hors we | 1 |  | Nb heures travaillées par jour | 6.33 | 25 jrs vacances/an =0,67h/jour ouvré avec 218 jrs ouvrés/an
jours fériers Alsace | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Jour de l'An | 2018-01-01 | 2019-01-01 | 2020-01-01 | 2021-01-01 | 2022-01-01 | 2023-01-01 | 2024-01-01 | 2025-01-01 | 2026-01-01 | 2027-01-01 | 2028-01-01 | 2029-01-01 | 2030-01-01
Vendredi Saint | 2018-03-30 | 2019-04-19 | 2020-04-10 | 2021-04-02 | 2022-04-15 | 2023-04-07 | 2024-03-29 | 2025-04-18 | 2026-04-03 | 2027-03-26 | 2028-04-14 | 2029-03-30 | 2030-04-19
Pâques | 2018-04-01 | 2019-04-21 | 2020-04-12 | 2021-04-04 | 2022-04-17 | 2023-04-09 | 2024-03-31 | 2025-04-20 | 2026-04-05 | 2027-03-28 | 2028-04-16 | 2029-04-01 | 2030-04-21
Lundi de Pâques | 2018-04-02 | 2019-04-22 | 2020-04-13 | 2021-04-05 | 2022-04-18 | 2023-04-10 | 2024-04-01 | 2025-04-21 | 2026-04-06 | 2027-03-29 | 2028-04-17 | 2029-04-02 | 2030-04-22
Fête du Travail | 2018-05-01 | 2019-05-01 | 2020-05-01 | 2021-05-01 | 2022-05-01 | 2023-05-01 | 2024-05-01 | 2025-05-01 | 2026-05-01 | 2027-05-01 | 2028-05-01 | 2029-05-01 | 2030-05-01
Armistice 1945 | 2018-05-08 | 2019-05-08 | 2020-05-08 | 2021-05-08 | 2022-05-08 | 2023-05-08 | 2024-05-08 | 2025-05-08 | 2026-05-08 | 2027-05-08 | 2028-05-08 | 2029-05-08 | 2030-05-08
Ascension | 2018-05-10 | 2019-05-30 | 2020-05-21 | 2021-05-13 | 2022-05-26 | 2023-05-18 | 2024-05-09 | 2025-05-29 | 2026-05-14 | 2027-05-06 | 2028-05-25 | 2029-05-10 | 2030-05-30
Pentecôte | 2018-05-20 | 2019-06-09 | 2020-05-31 | 2021-05-23 | 2022-06-05 | 2023-05-28 | 2024-05-19 | 2025-06-08 | 2026-05-24 | 2027-05-16 | 2028-06-04 | 2029-05-20 | 2030-06-09
Lundi de Pentecôte | 2018-05-21 | 2019-06-10 | 2020-06-01 | 2021-05-24 | 2022-06-06 | 2023-05-29 | 2024-05-20 | 2025-06-09 | 2026-05-25 | 2027-05-17 | 2028-06-05 | 2029-05-21 | 2030-06-10
Fête Nationale | 2018-07-14 | 2019-07-14 | 2020-07-14 | 2021-07-14 | 2022-07-14 | 2023-07-14 | 2024-07-14 | 2025-07-14 | 2026-07-14 | 2027-07-14 | 2028-07-14 | 2029-07-14 | 2030-07-14
Assomption | 2018-08-15 | 2019-08-15 | 2020-08-15 | 2021-08-15 | 2022-08-15 | 2023-08-15 | 2024-08-15 | 2025-08-15 | 2026-08-15 | 2027-08-15 | 2028-08-15 | 2029-08-15 | 2030-08-15
Toussaint | 2018-11-01 | 2019-11-01 | 2020-11-01 | 2021-11-01 | 2022-11-01 | 2023-11-01 | 2024-11-01 | 2025-11-01 | 2026-11-01 | 2027-11-01 | 2028-11-01 | 2029-11-01 | 2030-11-01
Armistice 1918 | 2018-11-11 | 2019-11-11 | 2020-11-11 | 2021-11-11 | 2022-11-11 | 2023-11-11 | 2024-11-11 | 2025-11-11 | 2026-11-11 | 2027-11-11 | 2028-11-11 | 2029-11-11 | 2030-11-11
Noël | 2018-12-25 | 2019-12-25 | 2020-12-25 | 2021-12-25 | 2022-12-25 | 2023-12-25 | 2024-12-25 | 2025-12-25 | 2026-12-25 | 2027-12-25 | 2028-12-25 | 2029-12-25 | 2030-12-25
Saint-Etienne | 2018-12-26 | 2019-12-26 | 2020-12-26 | 2021-12-26 | 2022-12-26 | 2023-12-26 | 2024-12-26 | 2025-12-26 | 2026-12-26 | 2027-12-26 | 2028-12-26 | 2029-12-26 | 2030-12-26