## Damien DENIZOT (hidden)
Support de contrôle de 1er niveau | [7 empty] | KN1
Numérotation: |  |  |  | 1 |  |  | Date : | 2018-04-18
Lieu de la veille |  |  |  | Port La Nouvelle |  |  | Phase : | DI
Activité |  |  |  | Tournée entrée du port
Agent |  |  |  | PRI MP TEC - Damien DENIZOT
VEILLE SECURITE COMPORTEMENTALE
SPECIALISTE - TL-EE
|  | Sans Objet | S | A | M | I | Observations
Déplacement dans les emprises
Possession de la carte 17A |  |  | /
A les EPI nécessaires |  |  | /
Connaissance du schéma piste et itinéraire |  |  |  | /
Traversée dans les endroits repris au schéma |  |  | /
Connaissance de la définition d'une zone dangereuse |  |  | /
Travaux hors zones dangereuses
A définit la zone dangereuse |  |  |  | /
Ne s'approche pas de la zone dangereuse |  |  | /
S'arrête de travailler au passage d'un train |  |  | /
Travaux dans la zone dangereuse
A un agent sécurité identifié |  | /
A Compris les consignes de l'agent sécurité (zone de garage…) |  | /
Dégage immédiatement la zone dangereuse lors de l'annonce d'un train |  | /
Regarde le train une fois dans la zone de garage |  | /
Risques Electriques
Connait les risques électriques |  |  | /
Ne s'approche pas à moins de 3m de la caténaire |  |  | /
Réagit correctement par rapport au courant traction dans la voie |  | /
Appréciation générale |  |  | 1 |  | 0 | 0
REMARQUES GENERALES :
Zone SEVESO : Masque à prévoir
REMARQUES PARTICULIÈRES :
RAS
Points nécessitant une consolidation :
Visa de l'agent ayant réalisé le contrôle : |  | Visa de l'agent contrôlé :Damien DENIZOT |  |  |  |  | Visa du Chef de Groupe TEC :Frédéric FERRE

## Brice PEYDRO (hidden)
Support de contrôle de 1er niveau | [6 empty] | KN1
Numérotation: | [5 empty] | Date :
Lieu de la veille | [5 empty] | Phase :
Activité
Agent |  |  | PRI MP TEC - Brice PEYDRO
VEILLE SECURITE COMPORTEMENTALE
SPECIALISTE - TL-EE
| Sans Objet | S | A | M | I | Observations
Déplacement dans les emprises
Possession de la carte 17A
A les EPI nécessaires
Connaissance du schéma piste et itinéraire
Traversée dans les endroits repris au schéma
Connaissance de la définition d'une zone dangereuse
Travaux hors zones dangereuses
A définit la zone dangereuse
Ne s'approche pas de la zone dangereuse
S'arrête de travailler au passage d'un train
Travaux dans la zone dangereuse
A un agent sécurité identifié
A Compris les consignes de l'agent sécurité (zone de garage…)
Dégage immédiatement la zone dangereuse lors de l'annonce d'un train
Regarde le train une fois dans la zone de garage
Risques Electriques
Connait les risques électriques
Ne s'approche pas à moins de 3m de la caténaire
Réagit correctement par rapport au courant traction dans la voie
Appréciation générale |  |  |  | 0 | 0
REMARQUES GENERALES :
REMARQUES PARTICULIÈRES :
RAS
Points nécessitant une consolidation :
Visa de l'agent ayant réalisé le contrôle : | Visa de l'agent contrôlé : Brice PEYDRO |  |  |  |  | Visa du Chef de Groupe TEC :Frédéric FERRE

## Jérémy JITIAUX (hidden)
Support de contrôle de 1er niveau | [6 empty] | KN1
Numérotation: | [5 empty] | Date :
Lieu de la veille | [5 empty] | Phase :
Activité
Agent |  |  | PRI MP TEC - Jérémy JITIAUX
VEILLE SECURITE COMPORTEMENTALE
SPECIALISTE - TL-EE
| Sans Objet | S | A | M | I | Observations
Déplacement dans les emprises
Possession de la carte 17A
A les EPI nécessaires
Connaissance du schéma piste et itinéraire
Traversée dans les endroits repris au schéma
Connaissance de la définition d'une zone dangereuse
Travaux hors zones dangereuses
A définit la zone dangereuse
Ne s'approche pas de la zone dangereuse
S'arrête de travailler au passage d'un train
Travaux dans la zone dangereuse
A un agent sécurité identifié
A Compris les consignes de l'agent sécurité (zone de garage…)
Dégage immédiatement la zone dangereuse lors de l'annonce d'un train
Regarde le train une fois dans la zone de garage
Risques Electriques
Connait les risques électriques
Ne s'approche pas à moins de 3m de la caténaire
Réagit correctement par rapport au courant traction dans la voie
Appréciation générale |  |  |  | 0 | 0
REMARQUES GENERALES :
REMARQUES PARTICULIÈRES :
Points nécessitant une consolidation :
Visa de l'agent ayant réalisé le contrôle : | Visa de l'agent contrôlé :Jérémy JITIAUX |  |  |  |  | Visa du Chef de Groupe TEC :Frédéric FERRE

## David ALRIC (hidden)
Support de contrôle de 1er niveau | [7 empty] | KN1
Numérotation: |  |  |  | 1 |  |  | Date : | 2018-08-18
Lieu de la veille |  |  |  | Port-La-Nouvelle |  |  | Phase : | APO
Activité |  |  |  | Relevés SR Caténaire
Agent |  |  |  | PRI MP TEC - David ALRIC
VEILLE SECURITE COMPORTEMENTALE
SPECIALISTE - TL-EE
|  | Sans Objet | S | A | M | I | Observations
Déplacement dans les emprises |  |  | /
Possession de la carte 17A |  |  | / |  |  |  | A présenter au retour de tournée
A les EPI nécessaires |  |  | /
Connaissance du schéma piste et itinéraire |  |  | /
Traversée dans les endroits repris au schéma |  |  | /
Connaissance de la définition d'une zone dangereuse |  |  | /
Travaux hors zones dangereuses
A définit la zone dangereuse |  |  | /
Ne s'approche pas de la zone dangereuse |  |  | /
S'arrête de travailler au passage d'un train |  |  | /
Travaux dans la zone dangereuse
A un agent sécurité identifié |  | /
A Compris les consignes de l'agent sécurité (zone de garage…) |  | /
Dégage immédiatement la zone dangereuse lors de l'annonce d'un train |  | /
Regarde le train une fois dans la zone de garage |  | /
Risques Electriques
Connait les risques électriques |  |  | /
Ne s'approche pas à moins de 3m de la caténaire |  |  | /
Réagit correctement par rapport au courant traction dans la voie |  | /
Appréciation générale |  |  | 1 |  | 0 | 0
REMARQUES GENERALES :
REMARQUES PARTICULIÈRES :
Zone SEVESO : Masque ok
Points nécessitant une consolidation :
Visa de l'agent ayant réalisé le contrôle : |  | Visa de l'agent contrôlé :David ALRIC |  |  |  |  | Visa du Chef de Groupe TEC :Frédéric FERRE

## Olivier SOULAIROL (hidden)
Support de contrôle de 1er niveau | [7 empty] | KN1
Numérotation: |  |  |  | 1 |  |  | Date :
Lieu de la veille |  |  |  | Port la nouvelle |  |  | Phase : | APO
Activité |  |  |  | Suite rapide caténaire
Agent |  |  |  | PRI MP TEC - Olivier SOULAIROL
VEILLE SECURITE COMPORTEMENTALE
SPECIALISTE - TL-EE
|  | Sans Objet | S | A | M | I | Observations
Déplacement dans les emprises
Possession de la carte 17A |  |  | / |  |  |  | à présenter au retour de tournée
A les EPI nécessaires |  |  | /
Connaissance du schéma piste et itinéraire |  |  | /
Traversée dans les endroits repris au schéma |  |  | /
Connaissance de la définition d'une zone dangereuse |  |  | /
Travaux hors zones dangereuses
A définit la zone dangereuse |  |  | /
Ne s'approche pas de la zone dangereuse |  |  | /
S'arrête de travailler au passage d'un train |  |  | /
Travaux dans la zone dangereuse
A un agent sécurité identifié |  | /
A Compris les consignes de l'agent sécurité (zone de garage…) |  | /
Dégage immédiatement la zone dangereuse lors de l'annonce d'un train |  | /
Regarde le train une fois dans la zone de garage |  | /
Risques Electriques
Connait les risques électriques |  |  | /
Ne s'approche pas à moins de 3m de la caténaire |  |  | /
Réagit correctement par rapport au courant traction dans la voie |  | /
Appréciation générale |  |  | 1 |  | 0 | 0
REMARQUES GENERALES :
Zone SEVESO : Masque ok
REMARQUES PARTICULIÈRES :
Points nécessitant une consolidation :
Visa de l'agent ayant réalisé le contrôle : |  | Visa de l'agent contrôlé :Olivier SOULAIROL |  |  |  |  | Visa du Chef de Groupe TEC :Frédéric FERRE

## Régis HIERLE (hidden)
Support de contrôle de 1er niveau | [6 empty] | KN1
Numérotation: | [5 empty] | Date : | 2018-09-29
Lieu de la veille |  |  | Montpellier-Nîmes |  |  | Phase : | REA
Activité |  |  | Tournée terrain -BACA 3,2 kV
Agent |  |  | PRI MP TEC - Régis HIERLE
VEILLE SECURITE COMPORTEMENTALE
SPECIALISTE - TL-EE
| Sans Objet | S | A | M | I | Observations
Déplacement dans les emprises
Possession de la carte 17A |  | /
A les EPI nécessaires |  | /
Connaissance du schéma piste et itinéraire |  | /
Traversée dans les endroits repris au schéma |  |  | /
Connaissance de la définition d'une zone dangereuse |  | /
Travaux hors zones dangereuses
A définit la zone dangereuse |  | /
Ne s'approche pas de la zone dangereuse |  |  | /
S'arrête de travailler au passage d'un train |  | /
Travaux dans la zone dangereuse
A un agent sécurité identifié | /
A Compris les consignes de l'agent sécurité (zone de garage…) | /
Dégage immédiatement la zone dangereuse lors de l'annonce d'un train | /
Regarde le train une fois dans la zone de garage | /
Risques Electriques
Connait les risques électriques |  | /
Ne s'approche pas à moins de 3m de la caténaire |  | /
Réagit correctement par rapport au courant traction dans la voie | /
Appréciation générale |  | 1 |  | 0 | 0
REMARQUES GENERALES :
Pénétration de la ZD en alignement avec une bonne visibilité en raison d'obstacles sur la piste
REMARQUES PARTICULIÈRES : | RAS
Points nécessitant une consolidation :
Visa de l'agent ayant réalisé le contrôle : Sarah NAMET | Visa de l'agent contrôlé : Régis HIERLE |  |  |  |  | Visa du Chef de Groupe TEC : Frédéric FERRE

## Cédric BERNET (hidden)
Support de contrôle de 1er niveau | [6 empty] | KN1
Numérotation: | [5 empty] | Date :
Lieu de la veille | [5 empty] | Phase :
Activité
Agent |  |  | PRI MP TEC - Cédric BERNET
VEILLE SECURITE COMPORTEMENTALE
SPECIALISTE - TL-EE
| Sans Objet | S | A | M | I | Observations
Déplacement dans les emprises
Possession de la carte 17A
A les EPI nécessaires
Connaissance du schéma piste et itinéraire
Traversée dans les endroits repris au schéma
Connaissance de la définition d'une zone dangereuse
Travaux hors zones dangereuses
A définit la zone dangereuse
Ne s'approche pas de la zone dangereuse
S'arrête de travailler au passage d'un train
Travaux dans la zone dangereuse
A un agent sécurité identifié
A Compris les consignes de l'agent sécurité (zone de garage…)
Dégage immédiatement la zone dangereuse lors de l'annonce d'un train
Regarde le train une fois dans la zone de garage
Risques Electriques
Connait les risques électriques
Ne s'approche pas à moins de 3m de la caténaire
Réagit correctement par rapport au courant traction dans la voie
Appréciation générale |  |  |  | 0 | 0
REMARQUES GENERALES :
REMARQUES PARTICULIÈRES :
Points nécessitant une consolidation :
Visa de l'agent ayant réalisé le contrôle : | Visa de l'agent contrôlé :Cédric BERNET |  |  |  |  | Visa du Chef de Groupe TEC:Frédéric FERRE

## Damien JOURDAN (hidden)
Support de contrôle de 1er niveau | [6 empty] | KN1
Numérotation: | [5 empty] | Date : | 2017-07-28
Lieu de la veille |  |  | Gare de Mireval |  |  | Phase : | REA
Activité |  |  | Tournée terrain - Plan Marshall - Lot 1
Agent |  |  | PRI MP TEC - Damien JOURDAN
VEILLE SECURITE COMPORTEMENTALE
SPECIALISTE - TL-EE
| Sans Objet | S | A | M | I | Observations
Déplacement dans les emprises
Possession de la carte 17A |  | /
A les EPI nécessaires |  | /
Connaissance du schéma piste et itinéraire |  | /
Traversée dans les endroits repris au schéma |  | /
Connaissance de la définition d'une zone dangereuse |  | /
Travaux hors zones dangereuses
A définit la zone dangereuse |  | /
Ne s'approche pas de la zone dangereuse |  |  | /
S'arrête de travailler au passage d'un train |  | /
Travaux dans la zone dangereuse
A un agent sécurité identifié | /
A Compris les consignes de l'agent sécurité (zone de garage…) | /
Dégage immédiatement la zone dangereuse lors de l'annonce d'un train | /
Regarde le train une fois dans la zone de garage | /
Risques Electriques
Connait les risques électriques |  | /
Ne s'approche pas à moins de 3m de la caténaire |  | /
Réagit correctement par rapport au courant traction dans la voie | /
Appréciation générale |  | 1 |  | 0 | 0
REMARQUES GENERALES :
Passage intempestif dans la zone dangereuse en gare de Mireval sous couvert d'un pictogramme de traversée en gare
REMARQUES PARTICULIÈRES :
RAS
Points nécessitant une consolidation :
Visa de l'agent ayant réalisé le contrôle : Sarah NAMET | Visa de l'agent contrôlé :Damien JOURDAN |  |  |  |  | Visa du Chef de Groupe TEC : Frédéric FERRE

## Serge ASSIER (hidden)
Support de contrôle de 1er niveau | [6 empty] | KN1
Numérotation: | [5 empty] | Date : | 2017-07-28
Lieu de la veille |  |  | Marvejols |  |  | Phase : | REA
Activité |  |  | Tournée terrain - Plan Marshall Lot 3
Agent |  |  | PRI MP TEC - Serge ASSIER
VEILLE SECURITE COMPORTEMENTALE
SPECIALISTE - TL-EE
| Sans Objet | S | A | M | I | Observations
Déplacement dans les emprises
Possession de la carte 17A |  | /
A les EPI nécessaires |  | /
Connaissance du schéma piste et itinéraire |  | /
Traversée dans les endroits repris au schéma |  | /
Connaissance de la définition d'une zone dangereuse |  | /
Travaux hors zones dangereuses
A définit la zone dangereuse |  | /
Ne s'approche pas de la zone dangereuse |  | /
S'arrête de travailler au passage d'un train |  | /
Travaux dans la zone dangereuse
A un agent sécurité identifié | /
A Compris les consignes de l'agent sécurité (zone de garage…) | /
Dégage immédiatement la zone dangereuse lors de l'annonce d'un train | /
Regarde le train une fois dans la zone de garage | /
Risques Electriques
Connait les risques électriques |  | /
Ne s'approche pas à moins de 3m de la caténaire |  | /
Réagit correctement par rapport au courant traction dans la voie | /
Appréciation générale |  | 1 |  | 0 | 0
REMARQUES GENERALES :
Traversée des voies uniquement sur les passages planchéiés dédiés.
REMARQUES PARTICULIÈRES :
RAS
Points nécessitant une consolidation :
Visa de l'agent ayant réalisé le contrôle : Sarah NAMET | Visa de l'agent contrôlé :Serge ASSIER |  |  |  |  | Visa du Chef de Groupe TEC :Frédéric FERRE

## Sarah NAMET (hidden)
Support de contrôle de 1er niveau | [6 empty] | KN1
Numérotation: | [5 empty] | Date : | 2017-07-28
Lieu de la veille |  |  | Lunel |  |  | Phase : | APO
Activité |  |  | Tournée terrain - PEM de Lunel
Agent |  |  | PRI MP TEC - Sarah NAMET
VEILLE SECURITE COMPORTEMENTALE
SPECIALISTE - TL-EE
| Sans Objet | S | A | M | I | Observations
Déplacement dans les emprises
Possession de la carte 17A |  | /
A les EPI nécessaires |  | /
Connaissance du schéma piste et itinéraire |  |  | /
Traversée dans les endroits repris au schéma |  | /
Connaissance de la définition d'une zone dangereuse |  | /
Travaux hors zones dangereuses
A définit la zone dangereuse |  | /
Ne s'approche pas de la zone dangereuse |  | /
S'arrête de travailler au passage d'un train |  | /
Travaux dans la zone dangereuse
A un agent sécurité identifié | /
A Compris les consignes de l'agent sécurité (zone de garage…) | /
Dégage immédiatement la zone dangereuse lors de l'annonce d'un train | /
Regarde le train une fois dans la zone de garage | /
Risques Electriques
Connait les risques électriques |  | /
Ne s'approche pas à moins de 3m de la caténaire |  | /
Réagit correctement par rapport au courant traction dans la voie |  |  | /
Appréciation générale |  | 1 |  | 0 | 0
REMARQUES GENERALES :
RAS - Apprentissage en cours, évolution très satisfaisante du comportemental.
REMARQUES PARTICULIÈRES :
RAS
Points nécessitant une consolidation :
Visa de l'agent ayant réalisé le contrôle : Frédéric FERRE | Visa de l'agent contrôlé :Sarah NAMET |  |  |  |  | Visa du Chef de Groupe TEC :Frédéric FERRE

## Suivi
Suivi du Groupe FEG
c'est bon, le Train Express Régional peut passer : y'a pas d'éléphant rose sur la voie
Frédéric FERRE
2018
| Agent contrôlé | Date du prochain contrôle | Agent ayant réalisé le contrôle | Date du contrôle | Nb de Moyen | Nb d'Insuffisant | Remarques Générales
TL | Serge ASSIER | 2019-09-29 | Sarah NAMET | 2018-07-28 | 0 | 0 | Traversée des voies uniquement sur les passages planchéiés dédiés.
| Régis HIERLE | 2018-07-28 | Sarah NAMET | 2017-07-28 | 0 | 0 | Pénétration de la ZD en alignement avec une bonne visibilité en raison d'obstacles sur la piste
| Damien JOURDAN | 2018-07-28 | Sarah NAMET | 2017-07-28 | 0 | 0 | Passage intempestif dans la zone dangereuse en gare de Mireval sous couvert d'un pictogramme de traversée en gare
| Cédric BERNET | 1900-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0
| Sarah NAMET | 2018-07-28 | Frédéric FERRE | 2017-07-28 | 0 | 0 | RAS - Apprentissage en cours, évolution très satisfaisante du comportemental.
TE | Olivier SOULAIROL | 2019-04-18 | Frédéric FERRE | 2018-04-18 | 0 | 0 | 0
| David ALRIC | 2019-04-18 | Frédéric FERRE | 2018-04-18 | 0 | 0 | 0
| Jérémy JITIAUX | 1900-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0
EE | Damien DENIZOT | 2019-04-18 | Frédéric FERRE | 2018-04-18 | 0 | 0 | 0
| Brice PEYDRO | 1900-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0
un 3ème bouton est inutile, car c'est inutile d'insérer une ligne ici ! il suffit d'écrire le nouvel agent EE sur cette ligne ! ;)
puis en dessous encore pour le 2ème agent EE
Formulas:
Date du prochain contrôle = EDATE([Date du contrôle],12)

## Suivi technique (hidden)
Rédacteur | Vérificateur | Nom de l'affaire | N° et ligne du dossier | Phase affaire | Vérificateur N°2 | 1 Utilisation des cartouches ou docs types | 2 Le livrable contient toutes les pièces demandées | 3 Les noms, n° indices et versions sont conformes et identifiés | 4 Les rédacteurs, vérificateurs et approbateurs sont identifiés | 5 La fiche d'évalutation de fin de prestation est jointe | 6 La qualité du livrable est adaptée à la demande | 7 Consultation des REX en amont | 8 Les données d'entrée ont été demandées et prises en compte | 9 Les Hypothéses de réalisation sont cohérentes | 10 L'étude répond au cahier des charges (conformité/programme) | 11 Les principes, normes, référentiels sont respectés (SNCF, autres) | 12 Le phasage et interactions métiers sont étudiés | 13 Des solutions innovantes ont été proposées | 14 Les dimensionnements sont vérifiés (qté, qualité, normes) | 15 Toutes les côtes nécessaires figurent | 16 Les symboles et types de lignes conventionnels sont utilisés | 17 Les couleurs conventionnelles sont utilisées | 18 Une légende figure pour assurer la compréhension | 19 L'identification de l'affaire est conforme | 20 L'outil d'estimation est adapté à la phase | 21 Tous les chapitres apparaissent (matière, SNCF Entr., Entrep.) | 22 Les quantités ont été vérifiées par sondage | 23 Les montants des dépenses sont vérifiés (ordre de grandeur) | 24 Les conditions économiques sont respectées. | 25 Les % correspondent aux barêmes (pp, TN, MOA, MOE, SAV) | 26 la fiche de pointage d'heures est tenue à jour | 27 Utilisation de courriers types | 28 L'auteur du courrier est identifié ( nom, tél …) | 29 Le destinataire et personnes en copie sont correctes | 30 Toutes les pièces jointes sont mentionnées précisement | 31 La numérotation du courrier est conforme | 32 La compétence de signature est conforme au SMQ | 33 L'identification de l'affaire est conforme | 34 Les quantités ont été vérifiées par sondage | 35 La précision de la liste est adapté à la phase | 36 L'identification de l'affaire est conforme | 37 Le document type est utilisé | 38 Les hypothèses d''étude et les données d'entrée sont mentionnées | 39 Les conditions de réalisation sont mentionnées ( phases, jour, nuit) | 40 Les choix techniques sont justifiés | 41 Le texte est clair et décrit parfaitement les travaux | 42 L'évolution des couts / phases et la justification sont mentionnées | 43 L'orthographe est vérifiée | 44 Vérification du délai de la spécialité (dates, amplitude) | 45 Prise en compte des jalons, antériorités … | S | A | M | I
M. SOETE | D. JOURDAN | REMPLACEMENT DES MIC Avignon-Nîmes et Marseille-Nîmes | TL - 59-35-LR-PACA-25-MIC | REA |  |  |  | Absence des références TL et TE | [24 empty] | Manque "copie" au CPRI sur le courrier | [6 empty] | Absence des ref TL et TE |  |  |  |  | Notice difficile à comprendre |  | Quelques fautes
S. NAMET | A.BOLANO | CFTC MONTMAUR - NOTICE | TL - 59-35-915-246- TF MONTMAUR | REA | S. ASSIER |  | Absence de certains éléments | Différentes erreurs sur les docs N°4 et N°5 ( 2 cartes mentionnées sur plusieurs PMP au lieu d'une. ERREUR N° MIC..)
D. JOURDAN | R. HIERLE | MISE EN CABLE FO NIMES MONTPELLIER - TRANSMISSION | TL 59-35-810-MPR-R007-NIMES MONTPELLIER | REA |  |  |  | Erreur de ligne | [36 empty] | Absence de certains éléments
A. BOLANO | R. HIERLE | CTFC PRS BAILLARGUES | TL - 59-3-810-65 - TF6E300 BAILLARGUES | REA |  |  |  | Erreur de ligne | [5 empty] | Légendes incomplétes ou manquantes. Incohérence dans les hypothèses de réalisation - Erreurs d'affectation sur les réglettes.
M. SOETE | S. NAMET | DCE PLAN MARSHALL LOT 2 | TL- PLAN MARSHALL 02 - 59.35.669 | REA |  |  |  | Erreur de site | [37 empty] | Fautes d'orthographe et de syntaxe
A. BOLANO | S. NAMET | Renvois et enregistrements GSM-R | TL- COGC-CSS 59.35.810.GSM -R.RV. ENR -E300 - Ligne 834000 | REA |  | Reprendre certains cartouches (mal renseigné, erreur sur MOE/MOA, non uniforme entre ts les plans) |  | Identification de l'affaire non conforme. | [14 empty] | Reprendre certaines légendes (pb de compréhension, légende imprécise) | Identification de l'affaire non conforme. | Pb dans le choix de la Phase sous LEA (AVP au lieu de REA) | [5 empty] | Absence de courrier | [5 empty] | Identification de l'affaire non conforme. |  |  | Identification de l'affaire non conforme. |  |  |  |  | Trop peu de description - Texte trop succinct - Manque de clarté |  | Fautes d'orthographe et de syntaxe
A. BOLANO | S. NAMET | Renvois et enregistrements GSM-R | TL - COGC-CSS 59.35.810.GSM -R. E300 | REA |  |  |  | Les références ne sont pas les mêmes | [26 empty] | Manque référence de l'étude
A. BOLANO | S. NAMET | Régénération CTFC LA FREISSINOUSE | TL - 59-35-915 - LA FREISSINOUSE | REA | S. ASSIER | [9 empty] | Erreurs sur les schémas de réglette (erreur de repérage, mauvaises affectations)
A. BOLANO | S.ASSIER | CFTC MONTMAUR | TL - 59-35-915-246- TF MONTMAUR | REA |  |  | Absence fiche vérif | [11 empty] | Manque des jarretiers optiques Loc-Po/Loc-Pc pour les liaisons cœur de réseau/VLANTPT | [27 empty] | Orthographe Notice, Documents.
A. BOLANO | S. ASSIER | CFTC BV CHORGES | TL - 59-35-915-282-TF - E300 CHORGES | REA | [40 empty] | Modification choix technique |  | Quelques fautes d'accord
D. JOURDAN | S. NAMET | MIGRATION EN SIAM ST3 de la télésurveillance (Nîmes à Montpellier) | TL - 59-35-810-SIAM- ST3 | DI | [10 empty] | Absence réglette sur schéma - Type de câble non identifié - pbleme de correspondance entre synoptique et diagramme. Erreur sur TTO
D. JOURDAN | S. NAMET | PEM NMRD 04 | TL 59-35-PEM-NMRD_04 | ACT | [40 empty] | Identification des sites incorrectes. Absence de certains élements | Quelques fautes
M. SOETE | D. JOURDAN | PLAN MARSHALL - LOT 3 | TL - PLAN MARSHALL 03 - 59-35-669 | REA |  | Lettre d'envoie à modifier | [38 empty] | Le n° de ligne de correspond pas à l'origine et l'extrémité | Orthographe Notice, Documents.
M. SOETE | R. HIERLE | ENTREE DIRECTE AU CTC DE PERPIGNAN | TL - 59-35-679-467 - CTC PERPIGNAN | EP |  |  |  |  | Documents non signés par l'agent d'étude
M. SOETE | S. NAMET | QUAIS DE BAILLARGUES | TL - BAILLARGUES | APO | [33 empty] | Manque câble 28 quarter (fabrication spéciale) dans la phase définitive |  |  |  | Absence de descript° succincte des travaux nécessaires à la bonne compréhension de l'étude | Absence des conditions de réalisation (jour ou nuit ?, travaux simultanés avec la partie Energie ?) |  |  | Quelques fautes
M. SOETE | R. HIERLE | DEPLACEMENT DU COGC | TL 59-35-810-77- COGC | EP | [19 empty] | pas d'identification de l'agent en tant qu'estimateur | [15 empty] | Manque identification PRI MP TL
R. HIERLE | D. JOURDAN | PRA DE FRONTIGNAN | TL - 59-35-810-97 LT - 766-CU/FO.062 - Pra DE FRONTIGNAN | AVP | S.NAMET |  | Modifier l'ordre des documents - Uniformiser les appellations des circuits sur l'ensemble des réglettes - Erreurs dans les réglettes - Type de réglette non reporté sur schéma - taux corporate à inétgrer dans LEA - Absence de la liste des fournitures. |  |  | Manque fiche évaluation | [26 empty] | Absence de la liste des fournitures | Absence de la liste des fournitures | Absence de la liste des fournitures
S. NAMET | D. JOURDAN | Régénération CTFC LA FREISSINOUSE - NOTICE | TL - 59-35-915 - LA FREISSINOUSE | REA | A. BOLANO | [40 empty] | Quelques fautes d'accord | Quelques fautes
S. NAMET | A.BOLANO | Remplacement CTFC LA BATIE NEUVE - NOTICE | TL - 59-35-915-275 TF - LA BATIE NEUVE | REA | [28 empty] | Aucun nom dans la liste de distribution
S. NAMET | R. HIERLE | SUPPRESSION PN250 ET 251 | TL 59-35-640-360-PN-02 | REA | [34 empty] | Liste du matériel à mettre en forme
S. NAMET | D. JOURDAN | LNMP Raccordement I | TL - 59-35-LMNP -EP-00 | EP | [39 empty] | Prise en compte routeurs Infranet Salses et Rivesalte : TFNG | Reprise de description des travaux câbles.
Rédacteur | Vérificateur | Nom de l'affaire | N° et ligne du dossier | Phase affaire | Vérificateur N°2 | 1 Utilisation des cartouches ou docs types | 2 Le livrable contient toutes les pièces demandées | 3 Les noms, n° indices et versions sont conformes et identifiés | 4 Les rédacteurs, vérificateurs et approbateurs sont identifiés | 5 La fiche d'évalutation de fin de prestation est jointe | 6 La qualité du livrable est adaptée à la demande | 7 Consultation des REX en amont | 8 Les données d'entrée ont été demandées et prises en compte | 9 Les Hypothéses de réalisation sont cohérentes | 10 L'étude répond au cahier des charges (conformité/programme) | 11 Les principes, normes, référentiels sont respectés (SNCF, autres) | 12 Le phasage et interactions métiers sont étudiés | 13 Des solutions innovantes ont été proposées | 14 Les dimensionnements sont vérifiés (qté, qualité, normes) | 15 Toutes les côtes nécessaires figurent | 16 Les symboles et types de lignes conventionnels sont utilisés | 17 Les couleurs conventionnelles sont utilisées | 18 Une légende figure pour assurer la compréhension | 19 L'identification de l'affaire est conforme | 20 L'outil d'estimation est adapté à la phase | 21 Tous les chapitres apparaissent (matière, SNCF Entr., Entrep.) | 22 Les quantités ont été vérifiées par sondage | 23 Les montants des dépenses sont vérifiés (ordre de grandeur) | 24 Les conditions économiques sont respectées. | 25 Les % correspondent aux barêmes (pp, TN, MOA, MOE, SAV) | 26 la fiche de pointage d'heures est tenue à jour | 27 Utilisation de courriers types | 28 L'auteur du courrier est identifié ( nom, tél …) | 29 Le destinataire et personnes en copie sont correctes | 30 Toutes les pièces jointes sont mentionnées précisement | 31 La numérotation du courrier est conforme | 32 La compétence de signature est conforme au SMQ | 33 L'identification de l'affaire est conforme | 34 Les quantités ont été vérifiées par sondage | 35 La précision de la liste est adapté à la phase | 36 L'identification de l'affaire est conforme | 37 Le document type est utilisé | 38 Les hypothèses d''étude et les données d'entrée sont mentionnées | 39 Les conditions de réalisation sont mentionnées ( phases, jour, nuit) | 40 Les choix techniques sont justifiés | 41 Le texte est clair et décrit parfaitement les travaux | 42 L'évolution des couts / phases et la justification sont mentionnées | 43 L'orthographe est vérifiée | 44 Vérification du délai de la spécialité (dates, amplitude) | 45 Prise en compte des jalons, antériorités … | S | A | M | I
D. DENIZOT | J.L. BOUDET | OE 16_35 - Régé 3,2kV | EE-ER-053 | DI
D. DENIZOT | B. PEYDRO | OE 16_39 - Régé 3,2kV (ancienne fiche N° décalés) | EE-ER-053 | DI
D. DENIZOT | B. PEYDRO | OE 16_44 - ATI PRCI DE SETE | EE-ER-057 | DI |  | Docs signés = Docs MINUTE - Pourquoi les CE de l'option IEACO ne sont pas les mêmes que celles du dossier - Comment ont été calculés les 5k€ de maintenance sur 5ans
D. DENIZOT | B. PEYDRO | OE 16_65 - ATI PRCI DE BEZIERS | EE-ER-057 | DI
D. DENIZOT | B. PEYDRO | Entrée directe au CTC ST Charles Perpignan | EE-NP-145 | EP
B. PEYDRO | D. DENIZOT | Rénovation Eclairage du Tunnel des balitres et ripage des Câbles Alim Existant | EE-NP-143 | APO |  |  | Manque livrable LEA estimation métier | Nom de l'affaire à modifier - Enlever Ref TL |  |  | Rajouter détails section câbles, calibres disj…
D. DENIZOT | J.L. BOUDET | Projets Fibre : Alimentation BT (ancienne fiche N° décalés) | EE-TS-276 | EXE | S. NAMET
B. PEYDRO | D. DENIZOT | PEM LUNEL - LIBERATION EMPRISES | EE-TS-292 | REA
B. PEYDRO | D. DENIZOT | ALLONGEMENT DES QUAIS DE BAILLARGUES | EE-TS-303 | REA
B. PEYDRO | D. DENIZOT | ECLAIRAGE LIMOUX + 4 Haltes | EE-CQ-005 | REA |  |  |  |  | Manque vérificateur et approbateur ==> fait rajouté sur livrable LEA |  |  |  |  | Indiquez les zones hors marché EE sur les plans
B. PEYDRO | D. DENIZOT | STEM CARCASSONNE - Ligne Bdx /Sète 640000 | EE- BS-129 | DI
D. DENIZOT | B. PEYDRO | Régé 3,2kV 2 armoires doubles HT | EE-ER-053a | APO
Rédacteur | Vérificateur | Nom de l'affaire | N° et ligne du dossier | Phase affaire | Vérificateur N°2 | 1 Utilisation des cartouches ou docs types | 2 Le livrable contient toutes les pièces demandées | 3 Les noms, n° indices et versions sont conformes et identifiés | 4 Les rédacteurs, vérificateurs et approbateurs sont identifiés | 5 La fiche d'évalutation de fin de prestation est jointe | 6 La qualité du livrable est adaptée à la demande | 7 Consultation des REX en amont | 8 Les données d'entrée ont été demandées et prises en compte | 9 Les Hypothéses de réalisation sont cohérentes | 10 L'étude répond au cahier des charges (conformité/programme) | 11 Les principes, normes, référentiels sont respectés (SNCF, autres) | 12 Le phasage et interactions métiers sont étudiés | 13 Des solutions innovantes ont été proposées | 14 Les dimensionnements sont vérifiés (qté, qualité, normes) | 15 Toutes les côtes nécessaires figurent | 16 Les symboles et types de lignes conventionnels sont utilisés | 17 Les couleurs conventionnelles sont utilisées | 18 Une légende figure pour assurer la compréhension | 19 L'identification de l'affaire est conforme | 20 L'outil d'estimation est adapté à la phase | 21 Tous les chapitres apparaissent (matière, SNCF Entr., Entrep.) | 22 Les quantités ont été vérifiées par sondage | 23 Les montants des dépenses sont vérifiés (ordre de grandeur) | 24 Les conditions économiques sont respectées. | 25 Les % correspondent aux barêmes (pp, TN, MOA, MOE, SAV) | 26 la fiche de pointage d'heures est tenue à jour | 27 Utilisation de courriers types | 28 L'auteur du courrier est identifié ( nom, tél …) | 29 Le destinataire et personnes en copie sont correctes | 30 Toutes les pièces jointes sont mentionnées précisement | 31 La numérotation du courrier est conforme | 32 La compétence de signature est conforme au SMQ | 33 L'identification de l'affaire est conforme | 34 Les quantités ont été vérifiées par sondage | 35 La précision de la liste est adapté à la phase | 36 L'identification de l'affaire est conforme | 37 Le document type est utilisé | 38 Les hypothèses d''étude et les données d'entrée sont mentionnées | 39 Les conditions de réalisation sont mentionnées ( phases, jour, nuit) | 40 Les choix techniques sont justifiés | 41 Le texte est clair et décrit parfaitement les travaux | 42 L'évolution des couts / phases et la justification sont mentionnées | 43 L'orthographe est vérifiée | 44 Vérification du délai de la spécialité (dates, amplitude) | 45 Prise en compte des jalons, antériorités … | S | A | M | I
F. LICETTE/J. JITIAUX | O. SOULAIROL | BEZIERS - ELARGISSEMENT Pro ZAC DU FRIGOULAS | TE/BN 022 | DCE |  | Si piquetage ==> corriger cartouche - Préciser Phase |  |  | Absence d'Identification | [10 empty] | reporter portée + suspensions | [25 empty] | Voir remarques sur notice
J. JITIAUX | D. ALRIC | CREATION S/ST DE GRAND MANDIRAC | TE-ER 005E | APO |  |  |  | Manque date du plan | [5 empty] | faire apparaitre les ancrages feeders | [6 empty] | On peur confondre les lignes pointillées avec la pose de feeders | Pose de Terre à passer en rouge | [20 empty] | Rajouter un Chapitre "Données d'entrée" |  |  | Cf remarques P. 3 - et 7 |  |  | Commande de la préliste non prévue - Une semaine pour approbation un peu juste passer à 2 semaines
J. RODRIGUEZ | D. ALRIC | ETUDE IMPACT DU RVB SUR LA CATENAIRE BRAM-CARCASSONNE V2 | TE/ER 052 | EXE | [14 empty] | Support 330/10 ==> vérifier le sens du désaxement | Rajouter le détail des crochets correspondants au n° de symboles pour plus de facilité
J. JITIAUX | D. ALRIC | ENTREE DIRECTE AU CTC PERPIGNAN SAINT CHARLES | TE/PV 042 | EP |  |  |  |  | Corriger CPRI sur les cartouches de piquetages. NB : Piquetage = document de travail ==> ne pas transmettre à l'EP |  |  |  |  | Pas même support stipulé que sur le pla (1085 et plan 1089) | [6 empty] | Barreau isolant représenté par un IS ? Ne manque t'il pas un ISO ? (croisement des caténaires) |  | Nouveaux supports non numérotés - Préciser les N° de voies, dessiner le ripage caténaire, dessiner la voie.. Conserver sur le plan que ce qui est nécessaire à la compréhension du projet (EP) + Echelle trop proche. |  |  |  | Absence d'annonceur ? | 15 Jours uniquement de prévus pour sol 1 ET TJD ? |  |  | Manque courrier envoi | [14 empty] | Voir remarques sur différentes pages |  | Quelques fautes
J. JITIAUX | O. SOULAIROL | CREATION D'UN P.Ra à Paulilles | TE/NP 117 | PRO | [41 empty] | Voir remarques sur différentes pages - rajouter paragraphe pour préciser et insister que l'ancrage devra intégrer les futures assises de poteaux à platine (insérer l'exple d'une platine) |  | Quelques fautes | pas de date précisant la commande des 2 supports platine
J. JITIAUX | O. SOULAIROL | REGENERATION DU PMP DE L'ARDILLON | TE/NP 144 | DI | [18 empty] | Rajouter une légende (jaune = dépose, rouge = pose). |  |  |  | SNCF E : 9 sem d'annonce ? À vérifier - Mastic étanchérité : protection support ? |  |  | Sortir le MBP + PR - C'est ensuite le CdP qui fera l'onglet PROJET en utilisant les taux qu'il connait | [15 empty] | absence de précisier dans la notice concernant la pose d'une console 2V |  | Quelques fautes
J. JITIAUX | D. ALRIC | CREATION D'UN P.Ra à Paulilles | TE/NP 117 | DCE |  | cartourche LEA (Nom MOE E) | [17 empty] | Voir point N° 3 |  |  |  | PO<LEA ? | [14 empty] | Préciser le N° de plan des ouvrages d'arts utilisés |  |  |  |  | Quelques fautes
J. JITIAUX | D. ALRIC | RENFORCEMENT DE LA SOUS STATION DE NARBONNE | TE/NP 141 | APO | [21 empty] | Absence d'estimation des matières (poteaux et câbles au minimum) | Manque articles 33010 et 24001 pour les supports à poser. Absence de la pose des connexions aux supports - Estimation différente du piquetage ? | [7 empty] | date de version du plan de piquetage différente de celle du plan | [7 empty] | Quelles données d'entrée ont été utilisées ? Préciser étude IPTE |  |  |  |  | Quelques fautes | Absence de planning
D. ALRIC/F. LICETTE | D. ALRIC | ELARGISSEMENT PRo A9 km 497,013 LE BOULOU | TE/EB 020 | DCE/REA/APO | [22 empty] | Numéros de Bdx LEA différents du fichier détail de bdx - PO lot N°3 (doc confidentiel) - Seulement 4 nuits ? (alors que 5 de prévues)
J. JITIAUX | O. SOULAIROL | RENFORCEMENT DU PORTIQUE DE LA POUTRE ESCAMOTABLE DU PONT MARECHAL FOCH | TE/TS 297 | EP | [22 empty] | Manque dépose des ferrures existantes à la série ==> art. 27073,01 | [18 empty] | région OCCITANIE - rajouter légende ou commentaire sur les photos. |  | Quelques fautes
D. ALRIC/F. LICETTE | D. ALRIC | REMPLACEMENT SUPPORT 47-22 | TE/TS 296 | DCE |  |  |  | Voir version (date) |  |  | Voir remarques | [34 empty] | Voir remarques |  | Quelques fautes
D. ALRIC | O. SOULAIROL | CREATION DE LA GARE DE MANDUEL - PHASE 1BIS | TE/TS 252 | DCE | [41 empty] | On passe d'une phase 1bis à une Phase 2 ==> difficilement compréhensible. Schéma à agrandir. Numéroter les supports posés. Corriger la numérotation des supports 1V et 2V. Rajouter la réalisation des 3 niches et la pose des EC |  | Quelques fautes
D. ALRIC | J. JITIAUX | DEPOSE DE LA CATENAIRE DE LA VOIE 20 POUR CONSTRUCTION D'UN PEM A LUNEL | TE/TS 240 | EXE | [21 empty] | On donne le LEA en projet ? Pas en formation métier avec le détail ?
J. JITIAUX | O. SOULAIROL | REGENERATION DU PMP DE SAINT AUNES | TE/TS 302 | APO | [41 empty] | Vérifier et confirmer le PP de la Voie 2. Notice ==> retirer la mention maintenance.
D. ALRIC | O. SOULAIROL | REMPLACEMENT DES SUPPORTS PEZENS-CARCASSONNE-VIAS | TE/BS 123c | DCE | [18 empty] | Rajouter légende |  |  |  |  | P. O CARCA/PEZENS : armement 347/34 différente de 347/36 sur piquetage | [17 empty] | Notice : compléter N° supports (P.4) - Corriger N° supports (P.15). Absence de certains détails.
J. JITIAUX | O. SOULAIROL | REGENERATION SUPPORTS 5,5KV NARBONNE | TE/BS 126 | DI | [25 empty] | Rajouter MOA sur courrier et mission complémentaire CSPS dans courrier + estimation
J. JITIAUX | O. SOULAIROL | Pra de BEZIERS | TE/BS 128 | DI | [22 empty] | Manque fourniture de matériel | Augementer la majo ==> au moins 850% |  | Monter la PR à 20% |  |  |  | Inverser les destinataires | [11 empty] | Corriger l'entête. Vérifier le type de caténaire.
D. ALRIC | O. SOULAIROL | REMPLACEMENT SUPPORT 23/36 A NIMES | TE/TS 303 | DCE | [41 empty] | Corriger P. 4/17 et P. 6/17 - Voir page de garde Annexe 1 et Bordereau de prix P. 1/4
B. JACQUEMOND | O. SOULAIROL | RAV AdV Gare de Lunel | TE/TS 290 | PRO | [22 empty] | Manque pendulage pour 4 SC S4/09 | [18 empty] | Mettre à jour le sommaire. Supprimer les articles non complétés. Détailler l'analyse des risques Support S4/09

## data (hidden)
BILAN DU SUIVI TECHNIQUE
Nom de l'affaire | Rédacteur | Vérificateur | Nb de remarques
REMPLACEMENT DES MIC Avignon-Nîmes et Marseille-Nîmes | M. SOETE | D. JOURDAN | 5
CFTC MONTMAUR - NOTICE | S. NAMET | A.BOLANO | 2
MISE EN CABLE FO NIMES MONTPELLIER - TRANSMISSION | D. JOURDAN | R. HIERLE | 2
CTFC PRS BAILLARGUES | A. BOLANO | R. HIERLE | 2
DCE PLAN MARSHALL LOT 2 | M. SOETE | S. NAMET | 2
Renvois et enregistrements GSM-R | A. BOLANO | S. NAMET | 10
Renvois et enregistrements GSM-R | A. BOLANO | S. NAMET | 2
Régénération CTFC LA FREISSINOUSE | A. BOLANO | S. NAMET | 1
CFTC MONTMAUR | A. BOLANO | S.ASSIER | 3
CFTC BV CHORGES | A. BOLANO | S. ASSIER | 2
MIGRATION EN SIAM ST3 de la télésurveillance (Nîmes à Montpellier) | D. JOURDAN | S. NAMET | 1
PEM NMRD 04 | D. JOURDAN | S. NAMET | 2
PLAN MARSHALL - LOT 3 | M. SOETE | D. JOURDAN | 3
ENTREE DIRECTE AU CTC DE PERPIGNAN | M. SOETE | R. HIERLE | 1
QUAIS DE BAILLARGUES | M. SOETE | S. NAMET | 4
DEPLACEMENT DU COGC | M. SOETE | R. HIERLE | 2
PRA DE FRONTIGNAN | R. HIERLE | D. JOURDAN | 5
Régénération CTFC LA FREISSINOUSE - NOTICE | S. NAMET | D. JOURDAN | 2
Remplacement CTFC LA BATIE NEUVE - NOTICE | S. NAMET | A.BOLANO | 1
SUPPRESSION PN250 ET 251 | S. NAMET | R. HIERLE | 1
LNMP Raccordement I | S. NAMET | D. JOURDAN | 2
OE 16_35 - Régé 3,2kV | D. DENIZOT | J.L. BOUDET | 0
OE 16_39 - Régé 3,2kV (ancienne fiche N° décalés) | D. DENIZOT | B. PEYDRO | 0
OE 16_44 - ATI PRCI DE SETE | D. DENIZOT | B. PEYDRO | 1
OE 16_65 - ATI PRCI DE BEZIERS | D. DENIZOT | B. PEYDRO | 0
Entrée directe au CTC ST Charles Perpignan | D. DENIZOT | B. PEYDRO | 0
Rénovation Eclairage du Tunnel des balitres et ripage des Câbles Alim Existant | B. PEYDRO | D. DENIZOT | 3
Projets Fibre : Alimentation BT (ancienne fiche N° décalés) | D. DENIZOT | J.L. BOUDET | 0
PEM LUNEL - LIBERATION EMPRISES | B. PEYDRO | D. DENIZOT | 0
ALLONGEMENT DES QUAIS DE BAILLARGUES | B. PEYDRO | D. DENIZOT | 0
ECLAIRAGE LIMOUX + 4 Haltes | B. PEYDRO | D. DENIZOT | 2
STEM CARCASSONNE - Ligne Bdx /Sète 640000 | B. PEYDRO | D. DENIZOT | 0
Régé 3,2kV 2 armoires doubles HT | D. DENIZOT | B. PEYDRO | 0
BEZIERS - ELARGISSEMENT Pro ZAC DU FRIGOULAS | F. LICETTE/J. JITIAUX | O. SOULAIROL | 4
CREATION S/ST DE GRAND MANDIRAC | J. JITIAUX | D. ALRIC | 7
ETUDE IMPACT DU RVB SUR LA CATENAIRE BRAM-CARCASSONNE V2 | J. RODRIGUEZ | D. ALRIC | 2
ENTREE DIRECTE AU CTC PERPIGNAN SAINT CHARLES | J. JITIAUX | D. ALRIC | 9
CREATION D'UN P.Ra à Paulilles | J. JITIAUX | O. SOULAIROL | 3
REGENERATION DU PMP DE L'ARDILLON | J. JITIAUX | O. SOULAIROL | 5
CREATION D'UN P.Ra à Paulilles | J. JITIAUX | D. ALRIC | 5
RENFORCEMENT DE LA SOUS STATION DE NARBONNE | J. JITIAUX | D. ALRIC | 6
ELARGISSEMENT PRo A9 km 497,013 LE BOULOU | D. ALRIC/F. LICETTE | D. ALRIC | 1
RENFORCEMENT DU PORTIQUE DE LA POUTRE ESCAMOTABLE DU PONT MARECHAL FOCH | J. JITIAUX | O. SOULAIROL | 3
REMPLACEMENT SUPPORT 47-22 | D. ALRIC/F. LICETTE | D. ALRIC | 4
CREATION DE LA GARE DE MANDUEL - PHASE 1BIS | D. ALRIC | O. SOULAIROL | 2
DEPOSE DE LA CATENAIRE DE LA VOIE 20 POUR CONSTRUCTION D'UN PEM A LUNEL | D. ALRIC | J. JITIAUX | 1
REGENERATION DU PMP DE SAINT AUNES | J. JITIAUX | O. SOULAIROL | 1
REMPLACEMENT DES SUPPORTS PEZENS-CARCASSONNE-VIAS | D. ALRIC | O. SOULAIROL | 3
REGENERATION SUPPORTS 5,5KV NARBONNE | J. JITIAUX | O. SOULAIROL | 1
Pra de BEZIERS | J. JITIAUX | O. SOULAIROL | 5
REMPLACEMENT SUPPORT 23/36 A NIMES | D. ALRIC | O. SOULAIROL | 1
RAV AdV Gare de Lunel | B. JACQUEMOND | O. SOULAIROL | 2

## Bilan suivi technique (hidden)
Rédacteur | S. NAMET
Nb de remarques | Nom de l'affaire
Vérificateur | CFTC MONTMAUR - NOTICE | LNMP Raccordement I | Régénération CTFC LA FREISSINOUSE - NOTICE | Remplacement CTFC LA BATIE NEUVE - NOTICE | SUPPRESSION PN250 ET 251 | Total général
A.BOLANO | 2 |  |  | 1 |  | 3
D. JOURDAN |  | 2 | 2 |  |  | 4
R. HIERLE |  |  |  |  | 1 | 1
Total général | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8
Nombre de remarques trouvées | 8
CFTC MONTMAUR - NOTICE | 2 Le livrable contient toutes les pièces demandées | 3 Les noms, n° indices et versions sont conformes et identifiés
A.BOLANO | Absence de certains éléments | Différentes erreurs sur les docs N°4 et N°5 ( 2 cartes mentionnées sur plusieurs PMP au lieu d'une. ERREUR N° MIC..)
Régénération CTFC LA FREISSINOUSE - NOTICE | 41 Le texte est clair et décrit parfaitement les travaux | 42 L'évolution des couts / phases et la justification sont mentionnées
D. JOURDAN | Quelques fautes d'accord | Quelques fautes
Remplacement CTFC LA BATIE NEUVE - NOTICE | 28 L'auteur du courrier est identifié ( nom, tél …)
A.BOLANO | Aucun nom dans la liste de distribution
SUPPRESSION PN250 ET 251 | 34 Les quantités ont été vérifiées par sondage
R. HIERLE | Liste du matériel à mettre en forme
LNMP Raccordement I | 39 Les conditions de réalisation sont mentionnées ( phases, jour, nuit) | 40 Les choix techniques sont justifiés
D. JOURDAN | Prise en compte routeurs Infranet Salses et Rivesalte : TFNG | Reprise de description des travaux câbles.
Afficher le détail