## SITUATION N° 2
Mode d'emploi :
BON D'AVANCEMENT SOUS TRAITANT |  | Montant Acte Spécial TTC : | Montant Caution T.T.C : | Saisir uniquement le cumul et les zones en bleue
|  | 457000 | 22850
Sous - Traitant : | Jacques | Référence du BA : |  | Cliquer sur le bouton ci-dessous pour passer à la situation suivante
Chantier : | AUSONE 2.1 | Conditions de paiements : | 45 jours fin de mois
Marché de Base.....HT : | 457000 | TTC : | 457000
Avenant n°1.............HT : | 0 | TTC : | 0
Avenant n°2.............HT : | 0 | TTC : | 0
Avenant n°3.............HT : | 0 | TTC : | 0
Avenant n°4.............HT : | 0 | TTC : | 0
Avenant n°5.............HT : | 0 | TTC : | 0
Cumul.......................HT : | 457000 | Cumul............TTC : | 457000
SITUATION N° | CUMUL MOIS DE : | A DEDUIRE | SITUATION MOIS DE : |  | SITUATION N° 2
2
Date d'envoi : 19/10/2017 | 2016-04-01 | Cumul Précédent | 2016-04-01 |  | 2017-10-19
19/10/2017
TRAVAUX MARCHE H.T : … | 14123.35 | 14123.35 | 0
TRAVAUX SUP. (AVENANTS) HT :........... | 0 | 0 | 0
REVISION DE PRIX HT :..... | 0 | 0 | 0
TOTAL HT (A) : | 14123.35 | 14123.35 | 0
TVA 0%………………………….. | 0 | 0 | 0
TOTAL TTC.............................. | 14123.35 | 14123.35 | 0
RETENUE DE GARANTIE :
- RG 5 % du TTC :................. | 706.1675 | 706.1675 | 0
- Caution Reçue :................... | 22850 | 22850 | 0
- RG à déduire (B) :..................... | 0 | 0 | 0
ACOMPTE A DELIVRER (C = A - B) | 14123.35 | 14123.35 | 0
- Paiement Direct .......... | 0 | 0 | 0
RETENUES PROVISOIRES APPLIQUEES :
- Autres déductions : (préciser la nature ci-dessous) | 0 | 0 | 0
……………………………………… | 0 | 0 | 0
………………………………………. | 0 | 0 | 0
………………………………………. | 0 | 0 | 0
……………………………………….. | 0 | 0 | 0
…………………………………………. | 0 | 0 | 0
- Paiement CARI FAYAT : | 14123.35 | 14123.35 | 0
| Conducteur de Travaux | Chef d'exploitation | Chef d'Agence
| Contrôle de la bonne répartition des Paiements et Déductions : | OK
Formulas:
Montant Caution T.T.C : = [Jacques]
Bon D'avancement suivant

## SITUATION 1
Mode d'emploi :
BON D'AVANCEMENT SOUS TRAITANT |  | Montant Acte Spécial TTC : | Montant Caution T.T.C : | Saisir uniquement le cumul et les zones en bleue
|  | 457000 | 22850
Sous - Traitant : | Jacques | Référence du BA : |  | Cliquer sur le bouton ci-dessous pour passer à la situation suivante
Chantier : | AUSONE 2.1 | Conditions de paiements : | 45 jours fin de mois
Marché de Base.....HT : | 457000 | TTC : | 457000
Avenant n°1.............HT : | 0 | TTC : | 0
Avenant n°2.............HT : | 0 | TTC : | 0
Avenant n°3.............HT : | 0 | TTC : | 0
Avenant n°4.............HT : | 0 | TTC : | 0
Avenant n°5.............HT : | 0 | TTC : | 0
Cumul.......................HT : | 457000 | Cumul............TTC : | 457000
SITUATION N° | CUMUL MOIS DE : | A DEDUIRE | SITUATION MOIS DE : |  | SITUATION N° 1
1
Date d'envoi : 19/10/2017 | 2016-04-01 | Cumul Précédent | 2016-04-01 |  | 2017-10-19
19/10/2017
TRAVAUX MARCHE H.T : … | 14123.35 | 0 | 14123.35
TRAVAUX SUP. (AVENANTS) HT :........... | 0 | 0 | 0
REVISION DE PRIX HT :..... | 0 | 0 | 0
TOTAL HT (A) : | 14123.35 | 0 | 14123.35
TVA 0%………………………….. | 0 | 0 | 0
TOTAL TTC.............................. | 14123.35 | 0 | 14123.35
RETENUE DE GARANTIE :
- RG 5 % du TTC :................. | 706.1675 | 0 | 706.1675
- Caution Reçue :................... | 22850 | 0 | 22850
- RG à déduire (B) :..................... | 0 | 0 | 0
ACOMPTE A DELIVRER (C = A - B) | 14123.35 | 0 | 14123.35
- Paiement Direct .......... | 0 | 0 | 0
RETENUES PROVISOIRES APPLIQUEES :
- Autres déductions : (préciser la nature ci-dessous) | 0 | 0 | 0
……………………………………… | 0 | 0 | 0
………………………………………. | 0 | 0 | 0
………………………………………. | 0 | 0 | 0
……………………………………….. | 0 | 0 | 0
…………………………………………. | 0 | 0 | 0
- Paiement CARI FAYAT : | 14123.35 | 0 | 14123.35
| Conducteur de Travaux | Chef d'exploitation | Chef d'Agence
| Contrôle de la bonne répartition des Paiements et Déductions : | OK
Formulas:
Montant Caution T.T.C : = [Jacques]
Bon D'avancement suivant