## Projet 1
Détails du projet | [5 empty] | 0
Projet |  | Communication interne |  |  |  | 2017-10-23
Chef de projet |  | Keller
Jours ouvrés uniquement |  | OUI
Date de début |  | 2017-10-20
Commentaires | time axis 2017-10-20 to 2017-12-18
[7 empty] | S 43 |  |  | S 44 | [6 empty] | S 45 | [6 empty] | S 46 | [6 empty] | S 47 | [6 empty] | S 48 | [6 empty] | S 49 | [6 empty] | S 50 | [6 empty] | S 51 | [6 empty] | S 52
| Tâches | Date de début | Durée | Date de fin | Réalisé |  | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L
[7 empty] | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Tâche 1
1.1 | Sous-tâche 1 | 2017-10-23 | 1 | 2017-10-23 | 100% | 2017-10-23
1.2 | Sous-tâche 2 | 2017-10-24 | 4 | 2017-10-27 | 100% | 2017-10-27
1.3 | Sous-tâche 3 | 2017-10-25 | 7 | 2017-11-02 | 30% | 2017-10-27 09:36
1.4 | Sous-tâche 4 | 2017-10-26 | 8 | 2017-11-06 | 0% | 2017-10-26
1.5 | Sous-tâche 5 | 2017-10-27 | 1 | 2017-10-27 | 0% | 2017-10-27
1.6 | Sous-tâche 6 | 2017-10-28 | 12 | 2017-11-14 | 50% | 2017-11-05 12:00
1.7 | Sous-tâche 7 | 2017-10-29 | 1 | 2017-10-30 | 100% | 2017-10-30
1.8 | Sous-tâche 8 | 2017-10-30 | 6 | 2017-11-06 | 100% | 2017-11-06
1.9 | Sous-tâche 9 | 2017-10-31 | 2 | 2017-11-01 |  | 2017-10-31
1.10 | Sous-tâche 10 | 2017-11-01 | 18 | 2017-11-24 |  | 2017-11-01
1.11 | Sous-tâche 11 | 2017-11-02 | 16 | 2017-11-23 |  | 2017-11-02
1.12 | Sous-tâche 12 | 2017-11-03 | 3 | 2017-11-07 |  | 2017-11-03
1.13 | Sous-tâche 13 | 2017-11-04 | 3 | 2017-11-08 |  | 2017-11-04
1.14 | Sous-tâche 14 | 2017-11-05 | 9 | 2017-11-16 |  | 2017-11-05
1.15 | Sous-tâche 15 | 2017-11-06 | 1 | 2017-11-06 |  | 2017-11-06
1.16 | Sous-tâche 16 | 2017-11-07 | 3 | 2017-11-09 |  | 2017-11-07
1.17 | Sous-tâche 17 | 2017-11-08 | 3 | 2017-11-10 |  | 2017-11-08
1.18 | Sous-tâche 18 | 2013-12-05 | 1 | 2013-12-05 |  | 2013-12-05
1.19 | Sous-tâche 19 | 2013-12-07 | 3 | 2013-12-11 |  | 2013-12-07
1.20 | Sous-tâche 20 | 2013-12-10 | 1 | 2013-12-10 |  | 2013-12-10
1.21 | Sous-tâche 21 | 2013-12-12 | 2 | 2013-12-13 |  | 2013-12-12
1.22 | Sous-tâche 22 | 2013-12-15 | 3 | 2013-12-18 |  | 2013-12-15
1.23 | Sous-tâche 23 | 2013-12-19 | 4 | 2013-12-24 |  | 2013-12-19
1.24 | Sous-tâche 24 | 2013-12-24 | 5 | 2013-12-30 |  | 2013-12-24
1.25 | Sous-tâche 25 | 2013-12-30 | 4 | 2014-01-02 |  | 2013-12-30
1.26 | Sous-tâche 26 | 2014-01-05 | 1 | 2014-01-06 |  | 2014-01-05
1.27 | Sous-tâche 27 | 2014-01-06 | 3 | 2014-01-08 |  | 2014-01-06
1.28 | Sous-tâche 28 | 2014-01-10 | 5 | 2014-01-16 |  | 2014-01-10
1.29 | Sous-tâche 29 | 2014-01-16 | 4 | 2014-01-21 |  | 2014-01-16
1.30 | Sous-tâche 30 | 2014-01-21 | 2 | 2014-01-22 |  | 2014-01-21

## Table (hidden)
1 | L | OUI
2 | M | NON
3 | M
4 | J
5 | V
6 | S
7 | D