## Feuil1
PLAN D'ACTIONS
N° | DATE |  | où ? | PROBLEMES | ACTIONS MENEES | RESP. | DATE FIN Prévue | DATE FIN réalisée | PHOTOS
1 | 2017-10-31 |  | Salle matiere | un rack au sol en entrant à gauche | il faudrait le monter | resp matière | S44 | 2017-11-06 | photo
2 | 2017-10-31 |  | Salle matiere | les big bag PAPREC devant la zone de quarantaine | définir des emplacements une fois le nouveau rack mis en place | resp matière/ F.MAHE | S45 | 2017-11-06 | photo | photo après
3 | 2017-10-31 |  | Salle matiere | les colorants sont pas identifiés clairement | mettre en place un système d'identification simple | resp matière | S51
4 | 2017-10-31 |  | Salle matiere | Pas d'emplacement palettes vides | trouver un emplacement | resp matière/ F.MAHE | S45 | 2017-11-10 | photo | photo après
5 | 2017-11-02 |  | passerelle B | emplacement aspirateur pas defini au sol | faire l'emplacement en peinture jaune | F.MAHE | S44 | 2017-11-02 | photo
6 | 2017-11-08 |  | salle matiere | Bacs bleu dans la salle non identifiés | Faire des emplacements pour bacs a Broyer, trier et cages safiles | F.MAHE | S04
7 | 2017-12-12 |  | Salle matiere | Tableau propreté qui n'est pas souvent accessible à cause des caisses bleus | Déplacer le tableau sur le rack du milieu a gauche du tableau amélioration continue | resp matière/ F.MAHE | S52
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Date :
Nb d' actions (Totales)
Nb d'actions soldées (cumul)