## Suivi de prestation
# | RF | OT | DATE | Designation travaux | Entreprise | CAS 1 ou 2 | Nom CA | TEL | DA à réaliser | N° DA | Ref Devis presta | K288… | N° Imputation | Marché | Date Début | Date Fin | N° Commande | PV reception | Montant HT € | Date réception | Commentaires
1 | 2 SAP 036 ZE | 02040522-04 | 10/08/2018 | REMISE EN CONFORMITE REVETEMENT INTERNE | AAA | CAS 1 | GC | 78 33 | OUI | 10106 | 0004 | 326 | A288210 |  | Date de début | Date de fin |  |  |  |  | Devis ok
2 | 2 ARE 004 VL | 02377821-02 | 09/08/2018 | 2ARE004VL REPARATION SOUDURE ETANCHEITE REP 25 | BBB | CAS 1 | GC | 78 33 | NON |  |  |  |  | 7T1320 | 01/01/2018 | 31/12/2018 |  |  |  |  | Le 09/08/2018 : envoi fiche point rencontre pour réalisation devis le 16/08/18 : Relance faite pour le dossier et l'offre de prix
3 | 2 APP 176 VV | 02374998-08 | 09/08/2018 | REPARATION SOUDURE CORPS / CHAPEAU |  | CAS 1 | GC | 78 33 | OUI |  |  | 326 | A288210 | [7 empty] | BB n'ayant pas les Qualif soudure C/C en acier carbonne attente retour offre de prix
4 | 2 GSS 019 TY | 02377731-01 |  | COLMATAGE DE FUITE PAR INJECTION | FF | CAS 1 | CJ | 39 40 | [5 empty] | C4494 | 01/04/2014 | 31/03/2020 |  |  |  |  | DOSSIER validé
5 | 2 AHP 146 VV | 02405920- | 16/08/18 | REPRISE ETANCHEITE BRIDE FOLLE | L | CAS 1 | GC | 78 33 | NON |  |  |  |  | 7T1320 | 01/01/2018 | 31/12/2018 |  |  |  |  | Attente Dossier et fiche point de rencontre
6 | 2 APG 011 RF | 02410022-09 | 16/08/2018 | BOUCHAGE TUBE(S) 2APG011RF | P | CAS 1 | GC | 78 33 | OUI | 10105 |  | 322 |  | C211A | 01/03/2016 | 28/02/2022 |  |  |  |  | le 16/08/18 : attente retour offre de prix. Envoi doc pour pdp
7 | 2 APG 011 RF CTE | 02410022-01 | 16/08/2018 | TEST HELIUM DU FAISCEAUX TUBULAIRE APG | CT | CAS 1 | GC | 78 33 | OUI | 10106 | 0005 | 326 | A2882 |  | Date de début | Date de fin |  |  |  |  | Le 16/08/18 attente devis Le 17/08/18 reception devis, creation DA

## Menu
Formulaire

## Feuil2 (hidden)
C.N.P.E de Saint Alban | SYNTHESE DE PRESTATION | N° d'ordre :
Désignation des travaux : |  | Date :
RF :
OT / DT :
ENTREPRISE :
DA : |  | DEVIS N° :
Commande :
N° d'imputation : |  | K288 :
Marché : |  | fin de val :
Nom du CA : |  | Tél :
PV de réception : |  | Date :
Montant de la réception HT : |  | €
Commentaires :
GEORGET MT/IS

## Marché
Marché | Date de début | Date de fin
B23 | 2016-03-15 | 2019-03-15
C4494 | 2014-04-01 | 2020-03-31
7T1320 | 2018-01-01 | 2018-12-31
C815Z | 2018-01-01 | 2018-12-31
C211A | 2016-03-01 | 2022-02-28

## CA
Nom du CA | TEL
GC | 78 33
CJ | 39 40

## garde1 (hidden)
C.N.P.E de Saint Alban | DOSSIER D' INTERVENTION | N° d'ordre :
Désignation des travaux : |  | Date :
RF :
OT / DT :
ENTREPRISE :
DOSSIER EN
N° salle des commandes tr 1 | 2200
Nom du CA : |  | Tel :
GEORGET MT/IS

## garde2 (hidden)
C.N.P.E de Saint Alban | DOSSIER D' INTERVENTION | N° d'ordre :
Désignation des travaux : |  | Date :
RF :
OT / DT :
ENTREPRISE :
DOSSIER EN
N° salle des commandes tr 2 : | 4200
Nom du CA : |  | Tel :
GEORGET MT/IS