## Exemple
| 2017 | [12 empty] | 2018 | [12 empty] | 2019
| JAN | FEV | MAR | AVR | MAI | JUI | JUIL | AOU | SEP | OCT | NOV | DEC | Total | JAN | FEV | MAR | AVR | MAI | JUI | JUIL | AOU | SEP | OCT | NOV | DEC | Total | JAN | FEV | MAR | AVR | MAI | JUI | JUIL | AOU | SEP | OCT | NOV | DEC | Total | TOTAL GÉNÉRAL
Jalon Lancement
Etude de Faisabilité
Etude de base
Jalon Réalisation
Etude de détail | bar: 2017 JAN to 2017 OCT
Chantier | bar: 2017 NOV to 2017 DEC
Jalon MES
Garantie clôture
CDP (h) | 16 | 16 | 8 | 8 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 |  | 8 | 8 | 120 | 16 | 16 | 16 | 32 | 24 | [7 empty] | 104 | [12 empty] | 0 | 224
BE / STE (h) | [12 empty] | 0 |  |  |  | 8 | [8 empty] | 8 | [12 empty] | 0 | 8
Domanial (h) | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
Superviseur (h) | [12 empty] | 0 |  |  |  | 80 | [8 empty] | 80 | [12 empty] | 0 | 80
Appui Pilotage Projet (h) | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
Dossier Administratif (h)
Total (heures) | 16 | 16 | 8 | 8 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 120 | 16 | 16 | 16 | 120 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312