## 7289
Code Projet | PVPC-7289
Libellé
| 2017 | [12 empty] | 2018 | [12 empty] | 2019
| JAN | FEV | MAR | AVR | MAI | JUI | JUIL | AOU | SEP | OCT | NOV | DEC | Total | JAN | FEV | MAR | AVR | MAI | JUI | JUIL | AOU | SEP | OCT | NOV | DEC | Total | JAN | FEV | MAR | AVR | MAI | JUI | JUIL | AOU | SEP | OCT | NOV | DEC | Total | TOTAL GÉNÉRAL
Jalon Lancement
Etude de Faisabilité | bar: 2017 FEV to 2017 MAI
Etude de base | bar: 2017 JUI to 2017 SEP
Jalon Réalisation
Etude de détail | bar: 2017 SEP to 2017 DEC
Chantier
Jalon MES
Garantie clôture
CDP (h) |  |  |  | 8 | 16 | 8 | 16 | 8 | 24 | 24 | 16 | 16 | 136 | 16 | 16 | 32 | 16 | [8 empty] | 80 | [12 empty] | 0 | 216
BE / STE (h) | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
Domanial (h) | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
Superviseur (h) | [12 empty] | 0 |  |  |  | 120 | [8 empty] | 120 | [12 empty] | 0 | 120
Appui Pilotage Projet (h) | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 2.4 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 13.6 | 1.6 | 1.6 | 3.2 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6
Dossier Administratif (h)
Total (heures) | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 17.6 | 8.8 | 17.6 | 8.8 | 26.4 | 26.4 | 17.6 | 17.6 | 149.6 | 17.6 | 17.6 | 35.2 | 149.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.6
44.4444

## 6910
Code Projet | PVPC-6910
Libellé
| 2017 | [12 empty] | 2018 | [12 empty] | 2019
| JAN | FEV | MAR | AVR | MAI | JUI | JUIL | AOU | SEP | OCT | NOV | DEC | Total | JAN | FEV | MAR | AVR | MAI | JUI | JUIL | AOU | SEP | OCT | NOV | DEC | Total | JAN | FEV | MAR | AVR | MAI | JUI | JUIL | AOU | SEP | OCT | NOV | DEC | Total | TOTAL GÉNÉRAL
Jalon Lancement
Etude de Faisabilité
Etude de base | bar: 2017 JAN
Jalon Réalisation | bar: 2017 JAN
Etude de détail | bar: 2017 JAN to 2017 AVR
Chantier | bar: 2017 MAI to 2017 JUI
Jalon MES
Garantie clôture | bar: 2017 JUIL to 2017 DEC
CDP (h) | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | 40 | 16 | 8 | 8 |  |  |  | 168 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 168
BE / STE (h) | 2017 AVR: 8; 2017 JUIL: 16; 2017 AOU: 16 | 40 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 40
Domanial (h) | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
Superviseur (h) | 2017 MAI: 180; 2017 JUI: 180 | 360 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 360
Appui Pilotage Projet (h) | 2.4 | 2.4 | 1.6 | 2.4 | 19.6 | 22 | 3.2 | 2.4 |  |  |  |  | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56
Dossier Administratif (h)
Total (heures) | 26.4 | 26.4 | 17.6 | 26.4 | 215.6 | 242 | 35.2 | 26.4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624
Note on H21: TABARY Michael: OUVERTURE ANNULEE

## 6188
Code Projet | PVPC-6188
Libellé
| 2017 | [12 empty] | 2018 | [12 empty] | 2019
| JAN | FEV | MAR | AVR | MAI | JUI | JUIL | AOU | SEP | OCT | NOV | DEC | Total | JAN | FEV | MAR | AVR | MAI | JUI | JUIL | AOU | SEP | OCT | NOV | DEC | Total | JAN | FEV | MAR | AVR | MAI | JUI | JUIL | AOU | SEP | OCT | NOV | DEC | Total | TOTAL GÉNÉRAL
Jalon Lancement
Etude de Faisabilité
Etude de base | bar: 2017 OCT to 2017 DEC
Jalon Réalisation | [16 empty] | X
Etude de détail
Chantier
Jalon MES | [31 empty] | X
Garantie clôture
CDP (h) | 2017 DEC: 16 | 16 | 32 | 32 | 32 | 24 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 160 |  | 8 | 8 | 16 | 40 | 40 | 16 | 8 |  |  |  |  | 136 | 312
BE / STE (h) | [12 empty] | 0 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 8 | [5 empty] | 80 |  |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  |  |  |  | 96 | 176
Domanial (h) | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
Superviseur (h) | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 16 | 140 | 140 | [6 empty] | 296 | 296
Appui Pilotage Projet (h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 4 | 4 | 4 | 5.6 | 3.2 | 2 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 26.4 | 0 | 0.8 | 3.2 | 5.6 | 19.6 | 19.6 | 3.2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4 | 82.4
Dossier Administratif (h) | [12 empty] | 0 |  |  |  | 16 | 8 | [7 empty] | 24 |  |  | 8 | 8 | [8 empty] | 16 | 40
Total (heures) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 17.6 | 44 | 44 | 44 | 45.6 | 27.2 | 22 | 13.2 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 8.8 | 266.4 | 0 | 8.8 | 27.2 | 61.6 | 215.6 | 215.6 | 35.2 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582.4 | 866.4