## SYNTHESE
Clients Account Follow - up / Suivi des Créances Clients
at end / Décembre 2017 | #REF! | #REF! | #REF! | [10 empty] | #REF!
2017-11-30
| K MAD |  | Clients Accounts / Créances Clients | Not yet Due / Non Echues | Late Due / Echues | < 30 days - jours | > 30 days et < 180 days | > 180 days et < 360 days | > 360 days |  | Including provision for doubtful debts / Dont provisionnées pour créances douteuses | Client invoices to be issued / Clients factures à établir | Comments / Commentaires
PROJECT NAME
| FONCIERE CFC |  |  | -11653.5843 | 11653.5843 |  | 11653.5843 |  |  |  | 5826
SAFIEC
SAFIEC
karifsnki
karifsnki
USINE VALEO
FONCIERE CFC
| TOTAL MAD |  |  | -11653.5843 | 11653.5843 | 0 | 11653.5843 | 0 | 0 | 0 | 5826

## RECAP
SUIVI DES PAIEMENTS CLIENTS EN RETARD
MAJ | 2017-11-30
PROJET | Montant Marché + Avenants H.T | Montant Situations T.T.C | Date de Paiement Contractuelle | DU T.T.C | EXIGIBLE T.T.C | Retard en jours | Retard <30 J | Retard >30 J & <180 J | Retard >180 J & <360 J | Retard >360 J
FONCIERE CFC | 264876705.0096
|  | 11362625.743 | 2017-06-02 | 11362625.743 | 11362625.743 | -181 | 0 | 0 | 11362625.743 | 0
|  | 12204389.6008 | 2017-06-26 | 12204389.6008 | 12204389.6008 | -157 | 0 | 12204389.6008 | 0 | 0
|  | 11653584.3121 | 2017-07-15 | 11653584.3121 | 11653584.3121 | -138 | 0 | 11653584.3121 | 0 | 0
|  | -11362625.743 | 2017-06-02 | -11362625.743 | -11362625.743 | -181 | 0 | 0 | -11362625.743 | 0
|  | -12204389.6008 | 2017-06-26 | -12204389.6008 | -12204389.6008 | -157 | 0 | -12204389.6008 | 0 | 0
|  | -11653584.3121 | 2017-12-15 | -11653584.3121 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 264876705.0096 |  |  | 0 | 11653584.3121 |  | 0 | 11653584.3121 | 0 | 0
SAFIEC | 245042507.12
|  | 4359200.3496 | 2015-06-28 | -0.0004 | -0.0004 | -886 | 0 | 0 | 0 | -0.0004
|  | 20437177.7592 | 2015-08-09 | -0.0008 | -0.0008 | -844 | 0 | 0 | 0 | -0.0008
|  | 8637245.9892 | 2015-08-29 | -458879.0708 | -458879.0708 | -824 | 0 | 0 | 0 | -458879.0708
|  | 14344003.4652 | 2015-09-30 | 458879.0852 | 458879.0852 | -792 | 0 | 0 | 0 | 458879.0852
|  | 15583838.9292 | 2015-10-15 | -0.0008 | -0.0008 | -777 | 0 | 0 | 0 | -0.0008
|  | 22230709.5996 | 2016-01-18 | -0.0004 | -0.0004 | -682 | 0 | 0 | 0 | -0.0004
|  | 7043214.024 | 2016-02-28 | 7043214.024 | 7043214.024 | -641 | 0 | 0 | 0 | 7043214.024
|  | -7043214.024 | 2016-02-29 | -7043214.024 | -7043214.024 | -640 | 0 | 0 | 0 | -7043214.024
|  | 13173954.696 | 2016-02-28 | -0.004 | -0.004 | -641 | 0 | 0 | 0 | -0.004
|  | 21216543.2028 | 2016-03-30 | 0.0028 | 0.0028 | -610 | 0 | 0 | 0 | 0.0028
|  | 10461974.85 | 2016-04-28 | 0.01 | 0.01 | -581 | 0 | 0 | 0 | 0.01
|  | 14903281.5948 | 2016-05-30 | -0.0052 | -0.0052 | -549 | 0 | 0 | 0 | -0.0052
|  | 1871940 | 2016-07-30 | 1871940 | 1871940 | -488 | 0 | 0 | 0 | 1871940
|  | -1871940 | 2016-07-30 | -1871940 | -1871940 | -488 | 0 | 0 | 0 | -1871940
|  | 9181993.7988 | 2016-06-29 | -0.0012 | -0.0012 | -519 | 0 | 0 | 0 | -0.0012
|  | 7693383.8016 | 2016-07-30 | 0.0016 | 0.0016 | -488 | 0 | 0 | 0 | 0.0016
|  | 8844713.0604 | 2016-08-29 | 0.0004 | 0.0004 | -458 | 0 | 0 | 0 | 0.0004
|  | 6061257.9612 | 2016-09-29 | 0.0012 | 0.0012 | -427 | 0 | 0 | 0 | 0.0012
|  | 9234933.7032 | 2016-10-30 | -0.0068 | -0.0068 | -396 | 0 | 0 | 0 | -0.0068
|  | 4066713.2052 | 2016-11-29 | 0.0052 | 0.0052 | -366 | 0 | 0 | 0 | 0.0052
|  | 4813548.8328 | 2017-01-29 | 0.0028 | 0.0028 | -305 | 0 | 0 | 0.0028 | 0
|  | 3438959.832 | 2017-03-01 | 0.002 | 0.002 | -274 | 0 | 0 | 0.002 | 0
|  | 4101444.108 | 2017-04-01 | -0.002 | -0.002 | -243 | 0 | 0 | -0.002 | 0
|  | 5230858.176 | 2017-09-23 | 5230858.176 | 5230858.176 | -68 | 0 | 5230858.176 | 0 | 0
TOTAL | 245042507.12 |  |  | 5230858.1948 | 5230858.1948 |  | 0 | 5230858.176 | 0.0028 | 0.016
SAFIEC | 309210377
|  | 342739.6632 | 2015-04-02 | -0.0068 | -0.0068 | -973 | 0 | 0 | 0 | -0.0068
|  | 1686906.4212 | 2015-04-30 | 0.0012 | 0.0012 | -945 | 0 | 0 | 0 | 0.0012
|  | 4195138.932 | 2015-05-31 | -0.008 | -0.008 | -914 | 0 | 0 | 0 | -0.008
|  | 14460186.7656 | 2015-06-30 | -0.0044 | -0.0044 | -884 | 0 | 0 | 0 | -0.0044
|  | 12457850.4144 | 2015-07-31 | 0.0044 | 0.0044 | -853 | 0 | 0 | 0 | 0.0044
|  | 12885016.9068 | 2015-08-30 | -0.0032 | -0.0032 | -823 | 0 | 0 | 0 | -0.0032
|  | 13753896.282 | 2015-09-30 | 0.002 | 0.002 | -792 | 0 | 0 | 0 | 0.002
|  | 5039214.93 | 2015-10-31 | 0.01 | 0.01 | -761 | 0 | 0 | 0 | 0.01
|  | 5202829.7352 | 2015-11-30 | -0.0048 | -0.0048 | -731 | 0 | 0 | 0 | -0.0048
|  | 6077743.5024 | 2015-12-31 | 0.0024 | 0.0024 | -700 | 0 | 0 | 0 | 0.0024
|  | 5275650.1392 | 2016-03-01 | -0.0008 | -0.0008 | -639 | 0 | 0 | 0 | -0.0008
|  | 13186442.4336 | 2016-04-28 | -0.0064 | -0.0064 | -581 | 0 | 0 | 0 | -0.0064
|  | 1043214.024 | 2016-03-29 | 0.004 | 0.004 | -611 | 0 | 0 | 0 | 0.004
|  | 24333796.0404 | 2016-05-29 | 0.0004 | 0.0004 | -550 | 0 | 0 | 0 | 0.0004
|  | 21484158.0552 | 2016-06-29 | -0.0048 | -0.0048 | -519 | 0 | 0 | 0 | -0.0048
|  | 18191973.708 | 2016-07-30 | -0.002 | -0.002 | -488 | 0 | 0 | 0 | -0.002
|  | 17293280.6412 | 2016-08-29 | 0.0012 | 0.0012 | -458 | 0 | 0 | 0 | 0.0012
|  | 11993720.0472 | 2016-09-29 | -0.0028 | -0.0028 | -427 | 0 | 0 | 0 | -0.0028
|  | 9716322.0276 | 2016-11-29 | 0.0076 | 0.0076 | -366 | 0 | 0 | 0 | 0.0076
|  | 10928100.384 | 2016-12-30 | 0.004 | 0.004 | -335 | 0 | 0 | 0.004 | 0
|  | 7156641.4812 | 2017-01-29 | 0.0012 | 0.0012 | -305 | 0 | 0 | 0.0012 | 0
|  | 3478562.3664 | 2017-03-01 | 0.0064 | 0.0064 | -274 | 0 | 0 | 0.0064 | 0
|  | 5784113.7072 | 2017-04-29 | -0.0028 | -0.0028 | -215 | 0 | 0 | -0.0028 | 0
|  | 8471477.7288 | 2017-05-30 | 0.0088 | 0.0088 | -184 | 0 | 0 | 0.0088 | 0
|  | 5777119.776 | 2017-06-29 | -0.004 | -0.004 | -154 | 0 | -0.004 | 0 | 0
|  | 14925810.4056 | 2017-07-30 | -0.0044 | -0.0044 | -123 | 0 | -0.0044 | 0 | 0
|  | 13856199.288 | 2017-11-13 | 13856199.288 | 13856199.288 | -17 | 13856199.288 | 0 | 0 | 0
|  | 8714772.4608 | 2017-12-17 | 8714772.4608 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 309210377 |  |  | 22570971.7472 | 13856199.2864 |  | 13856199.288 | -0.0084 | 0.0176 | -0.0108
karifsnki | 328000000
|  | 6811842 | 2017-06-21 | 6811842 | 6811842 | -162 | 0 | 6811842 | 0 | 0
|  | 15048000 | 2017-07-27 | 8048000 | 8048000 | -126 | 0 | 8048000 | 0 | 0
TOTAL | 328000000 |  |  | 14859842 | 14859842 |  | 0 | 14859842 | 0 | 0
karifsnki | 345000000
|  | 14820000 | 2017-01-10 | 3540000 | 3540000 | -324 | 0 | 0 | 3540000 | 0
|  | 7672200 | 2017-06-21 | 7672200 | 7672200 | -162 | 0 | 7672200 | 0 | 0
|  | 15048000 | 2017-07-27 | 8048000 | 8048000 | -126 | 0 | 8048000 | 0 | 0
TOTAL | 345000000 |  |  | 19260200 | 19260200 |  | 0 | 15720200 | 3540000 | 0
karifsnki | 345000000
|  | 14820000 | 2017-01-10 | 3540000 | 3540000 | -324 | 0 | 0 | 3540000 | 0
|  | 7672200 | 2017-06-21 | 7672200 | 7672200 | -162 | 0 | 7672200 | 0 | 0
|  | 15048000 | 2017-07-27 | 8048000 | 8048000 | -126 | 0 | 8048000 | 0 | 0
TOTAL | 345000000 |  |  | 19260200 | 19260200 |  | 0 | 15720200 | 3540000 | 0
USINE VALEO | 128967954.74
|  | 12759699.0977 | 2017-09-10 | -0.0023492 | -0.0023492 | -81 | 0 | -0.0023492 | 0 | 0
|  | 610000 | 2017-11-25 | 610000 | 610000 | -5 | 610000 | 0 | 0 | 0
|  | 16238940.07 | 2017-12-15 | 16238940.07 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 263092.8 | 2017-03-14 | 263092.8 | 263092.8 | -261 | 0 | 0 | 263092.8 | 0
|  | 250083.852 | 2017-03-17 | 250083.852 | 250083.852 | -258 | 0 | 0 | 250083.852 | 0
TOTAL | 128967954.74 |  |  | 17362116.7197 | 1123176.6497 |  | 610000 | -0.0023492 | 513176.652 | 0
FONCIERE CFC | 264876705.0096
|  | 11362625.743 | 2017-06-02 | 11362625.743 | 11362625.743 | -181 | 0 | 0 | 11362625.743 | 0
|  | 12204389.6008 | 2017-06-26 | 12204389.6008 | 12204389.6008 | -157 | 0 | 12204389.6008 | 0 | 0
|  | 11653584.3121 | 2017-07-15 | 11653584.3121 | 11653584.3121 | -138 | 0 | 11653584.3121 | 0 | 0
|  | -11362625.743 | 2017-06-02 | -11362625.743 | -11362625.743 | -181 | 0 | 0 | -11362625.743 | 0
|  | -12204389.6008 | 2017-06-26 | -12204389.6008 | -12204389.6008 | -157 | 0 | -12204389.6008 | 0 | 0
|  | -11653584.3121 | 2017-12-15 | -11653584.3121 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 264876705.0096 |  |  | 0 | 11653584.3121 |  | 0 | 11653584.3121 | 0 | 0
IMPORTATION
MISE A JOUR

## 210
Nom du Projet : |  | HOTEL PATI |  |  | BAX.210 | GESTION CLIENT |  |  |  | - MARCHE DE BASE |  | 259394877.0996 |  | N° SAP | 33364
[6 empty] | ECHEANCE : |  | 45 |  | - BORDEREAU
Maître d'Ouvrage : |  | FONCIERE CFC |  |  |  | MONNAIE : |  | MAD |  | - AVENANT N°1 |  | 3167960.99
[6 empty] | TVA : |  | 20% |  | - AVENANT N°2 |  | 2313866.92
Maître d'Œuvre : |  |  | VAN BUETEN |  |  | RETENUES |  |  | CAUTIONS | - AVENANT N°3
Signature: |  |  | 12/10/2013 |  |  |  | AD | 12.5% | OUI
Date contractuelle |  |  | 22/08/2018 |  |  |  | RG | 7% | OUI | - TOTAL C.A. H.T. |  | 264876705.0096
Date prévisionnelle |  |  | 13/06/2018 |  |  |  | BF | 3% | OUI | - TOTAL C.A. TTC |  | 317852046.0115
| m.a.j | 2017-11-30 |  |  |  | 10% | 2% | [6 empty] | SOLDE A PAYER
N° | N° Facture | Date Emission | Période | Montant SIT° TRVX | Avance de Démarrage | Retenue de Garantie | Diverses Retenues | Montant Situation H.T. | Montant Situation TTC | Montant Payé TTC | Date de paiement contractuelle | Date de paiement effective | deltas | DU TTC | EXIGIBLE TTC | Retard <60J | Retard >60J | Retard >120J | Retard >180J | Retard >365J | Intérêts moratoires
1 | 1133000010 | 2016-10-31 | 2016-10-01 | 3730304.77 | -1016288.09 | 0 | 74606.0954 | 2639410.5846 | 3167292.7015 | 3167292.7015 | 2016-12-31 | 2017-01-06 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2733.417
2 | 1133000011 | 2016-11-30 | 2016-11-01 | 4590101 | -923762.6245 | 0 | 91802.02 | 3574536.3555 | 4289443.6265 | 4289443.6265 | 2017-02-02 | 2017-02-03 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -616.9748
3 | 1133000012 | 2016-12-31 | 2016-12-01 | 8626044.8609 | -665755.6076 | 0 | 172520.8972 | 7787768.3561 | 9345322.0273 | 9345322.0273 | 2017-03-03 | 2017-03-17 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18818.6622
4 | 1133000013 | 2017-01-31 | 2017-01-01 | 6280153.98 | -785019.2475 | 0 | 125603.0796 | 5369531.6529 | 6443437.9835 | 6443437.9835 | 2017-03-24 | 2017-04-04 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10194.7546
5 | 1133000014 | 2017-02-28 | 2017-02-01 | 7532934.45 | -941616.8063 | 0 | 150658.689 | 6440658.9547 | 7728790.7457 | 7728790.7457 | 2017-04-24 | 2017-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1133000015 | 2017-03-31 | 2017-03-01 | 11074683.96 | -1384335.495 | 0 | 221493.6792 | 9468854.7858 | 11362625.743 |  | 2017-06-02 |  | -181 | 11362625.743 | 11362625.743 | 0 | 0 | 0 | 11362625.743 | 0
7 | 1133000016 | 2017-04-30 | 2017-04-01 | 11895116.57 | -1486889.5713 | 0 | 237902.3314 | 10170324.6674 | 12204389.6008 |  | 2017-06-26 |  | -157 | 12204389.6008 | 12204389.6008 | 0 | 0 | 12204389.6008 | 0 | 0
8 | 1133000017 | 2017-05-31 | 2017-05-01 | 11358269.31 | -1419783.6638 | 0 | 227165.3862 | 9711320.2601 | 11653584.3121 |  | 2017-07-15 |  | -138 | 11653584.3121 | 11653584.3121 | 0 | 0 | 11653584.3121 | 0 | 0
9 | 1133000018 | 2017-06-30 | 2017-03-01 | -11074683.96 | 1384335.495 | 0 | -221493.6792 | -9468854.7858 | -11362625.743 |  | 2017-06-02 |  | -181 | -11362625.743 | -11362625.743 | 0 | 0 | 0 | -11362625.743 | 0
10 | 1133000019 | 2017-06-30 | 2017-04-01 | -11895116.57 | 1486889.5713 | 0 | -237902.3314 | -10170324.6674 | -12204389.6008 |  | 2017-06-26 |  | -157 | -12204389.6008 | -12204389.6008 | 0 | 0 | -12204389.6008 | 0 | 0
11 | 1133000020 | 2017-06-30 | 2017-05-01 | -11358269.31 | 1419783.6638 | 0 | -227165.3862 | -9711320.2601 | -11653584.3121 |  | 2017-12-15 |  | 15 | -11653584.3121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL . . . |  |  | 30759539.0609 | -4332442.3759 | 0 | 615190.7812 | 25811905.9038 | 30974287.0845 | 30974287.0845 |  |  |  | 0 | 11653584.3121 | 0 | 0 | 11653584.3121 | 0 | 0 | -32363.8085
|  |  | % facturation | 11.61% |  |  | 738228.9375 |  | % réglé / émis | 100%
|  |  | Solde à facturer | 234117165.9487 | 88.39%
RECAPITULATIF COMPTE CLIENT
|  | MARCHE CLIENT |  |  | HT | 264876705.0096
|  | FACTURE AU STADE hors A.D. |  |  | HT | 30759539.0609 |  |  | 11.61% | % présenté / marché total
|  | REGLE AU STADE |  |  | TTC | 30974287.0845 |  |  | 100% | % réglé / situations
|  | ECHEANCE A VENIR |  |  | TTC | 0 |  |  | 0% | % réglé / situations
|  | DONT EXIGIBLE |  |  | TTC | 11653584.3121 |  |  | 45.15% | % réglé / situations

## 210 bw
Nom du Projet : |  | SIPP SAFI |  |  | MATX.400210 | GESTION CLIENT |  |  |  | - MARCHE DE BASE |  | 235568156.8 |  | N° SAP
[6 empty] | ECHEANCE : |  | 60 |  | - BORDEREAU |  | 4076350.32
Maître d'Ouvrage : |  | SAFIEC |  |  |  | MONNAIE : |  | MAD |  | - AVENANT N°1 |  | 5398000
[6 empty] | TVA : |  | 20% |  | - AVENANT N°2 |  | 0
Maître d'Œuvre : |  | TRACTRBEL |  |  |  | RETENUES |  |  | CAUTIONS | - AVENANT N°3 |  | 0
Signature OS : |  | 2015-01-21 |  |  |  |  | AD | 10%
Date contractuelle livraison : |  |  | 31/1/18 |  |  |  | RG | 5000 KDH | OUI | - TOTAL C.A. H.T. |  | 245042507.12
Date prévisionnelle FDC : |  |  | 31/1/18 |  |  |  | BF |  |  | - TOTAL C.A. TTC |  | 294051008.544
| m.a.j | 2017-11-30 |  |  | 10% | [8 empty] | SOLDE A PAYER
N° | N° Facture | Date Emission | Période | Montant SIT° TRVX | Avance de Démarrage | Retenue de Garantie | Diverses Retenues | Montant Situation H.T. | Montant Situation TTC | Montant Payé TTC | Date de paiement contractuelle | Date de paiement effective | deltas | DU TTC | EXIGIBLE TTC | Retard <60J | Retard >60J | Retard >120J | Retard >180J | Retard >365J
AD | 1133001588 | 2015-05-04 | AD |  | 23556812.1 | 0 |  | 23556812.1 | 28268174.52 | 28268174.52 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1133001616 | 2015-05-14 | 2015-04-01 | 4036296.62 | -403629.662 | 0 |  | 3632666.958 | 4359200.3496 | 4359200.35 | 2015-06-28 | 2015-06-10 | 18 | -0.0004 | -0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1133001679 | 2015-06-25 | 2015-05-01 | 18923312.74 | -1892331.274 | 0 |  | 17030981.466 | 20437177.7592 | 20437177.76 | 2015-08-09 | 2015-08-03 | 6 | -0.0008 | -0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1133001716 | 2015-07-15 | 2015-06-01 | 7997449.99 | -799744.999 | 0 |  | 7197704.991 | 8637245.9892 | 9096125.06 | 2015-08-29 | 2015-08-26 | 3 | -458879.0708 | -458879.0708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1133001793 | 2015-08-16 | 2015-07-01 | 13281484.69 | -1328148.469 | 0 |  | 11953336.221 | 14344003.4652 | 13885124.38 | 2015-09-30 | 2015-09-30 | 0 | 458879.0852 | 458879.0852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1133001826 | 2015-08-31 | 2015-08-01 | 14429480.49 | -1442948.049 | 0 |  | 12986532.441 | 15583838.9292 | 15583838.93 | 2015-10-15 | 2015-10-20 | -5 | -0.0008 | -0.0008 | -0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1133001891 | 2015-11-10 | 2015-09-01 | 18025765.89 | -1802576.589 | 0 |  | 16223189.301 | 19467827.1612 | 19467827.1612 | 2015-12-25 | 2015-11-25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1133001979 | 2015-12-04 | 2015-10-01 | 20583990.37 | -2058399.037 | 0 |  | 18525591.333 | 22230709.5996 | 22230709.6 | 2016-01-18 | 2015-12-22 | 27 | -0.0004 | -0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1133002036 | 2015-12-31 | 2015-11-01 | 17443336.34 | -1744333.634 | 0 |  | 15699002.706 | 18838803.2472 | 18838803.2472 | 2016-02-14 | 2016-02-09 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1133002063 | 2016-01-15 | 2015-12-30 | 5869345.02 |  | 0 |  | 5869345.02 | 7043214.024 |  | 2016-02-28 |  | -641 | 7043214.024 | 7043214.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7043214.024
14 | 1133002301 | 2016-04-01 | 2015-12-31 | -5869345.02 |  | 0 |  | -5869345.02 | -7043214.024 |  | 2016-02-29 |  | -640 | -7043214.024 | -7043214.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7043214.024
10 | 1133002152 | 2016-02-04 | 2015-12-30 | 12198106.2 | -1219810.62 | 0 |  | 10978295.58 | 13173954.696 | 13173954.7 | 2016-02-28 | 2016-02-25 | 3 | -0.004 | -0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1133003324 | 2016-03-10 | 2016-01-30 | 19644947.41 | -1964494.741 | 0 |  | 17680452.669 | 21216543.2028 | 21216543.2 | 2016-03-30 | 2016-03-31 | -1 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1133002281 | 2016-03-31 | 2016-02-28 | 9687013.75 | -968701.375 | 0 |  | 8718312.375 | 10461974.85 | 10461974.84 | 2016-04-28 | 2016-04-28 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1133002329 | 2016-05-11 | 2016-03-31 | 13799334.81 | -1379933.481 | 0 |  | 12419401.329 | 14903281.5948 | 14903281.6 | 2016-05-30 | 2016-05-30 | 0 | -0.0052 | -0.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16TS | 1133002371 | 2016-06-10 | 2016-05-31 | 1559950 |  | 0 |  | 1559950 | 1871940 |  | 2016-07-30 | 2016-05-30 | 61 | 1871940 | 1871940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23TS | 1133002837 | 2017-02-24 | 2017-02-01 | -1559950 |  | 0 |  | -1559950 | -1871940 |  | 2016-07-30 | 2016-05-30 | 61 | -1871940 | -1871940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1133002374 | 2016-06-10 | 2016-04-30 | 8501846.11 | -850184.611 | 0 |  | 7651661.499 | 9181993.7988 | 9181993.8 | 2016-06-29 | 2016-06-28 | 1 | -0.0012 | -0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1133002409 | 2016-07-11 | 2016-05-31 | 7123503.52 | -712350.352 | 0 |  | 6411153.168 | 7693383.8016 | 7693383.8 | 2016-07-30 | 2016-08-10 | -11 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 1133002448 | 2016-08-12 | 2016-06-30 | 8189549.13 | -818954.913 | 0 |  | 7370594.217 | 8844713.0604 | 8844713.06 | 2016-08-29 | 2016-08-30 | -1 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 1133002467 | 2016-08-31 | 2016-07-31 | 5612275.89 | -561227.589 | 0 |  | 5051048.301 | 6061257.9612 | 6061257.96 | 2016-09-29 | 2016-09-28 | 1 | 0.0012 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 1133002513 | 2016-10-06 | 2016-08-31 | 8550864.54 | -855086.454 | 0 |  | 7695778.086 | 9234933.7032 | 9234933.71 | 2016-10-30 | 2016-10-31 | -1 | -0.0068 | -0.0068 | -0.0068 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 1133002549 | 2016-10-31 | 2016-09-30 | 3765475.19 | -376547.519 | 0 |  | 3388927.671 | 4066713.2052 | 4066713.2 | 2016-11-29 | 2016-11-30 | -1 | 0.0052 | 0.0052 | 0.0052 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 1133002666 | 2016-12-14 | 2016-10-31 | 6913601.28 | -745997.13 | 0 |  | 6167604.15 | 7401124.98 | 7401124.98 | 2016-12-30 | 2017-01-04 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 1133002735 | 2016-12-23 | 2016-11-30 | 4456989.66 | -445698.966 | 0 |  | 4011290.694 | 4813548.8328 | 4813548.83 | 2017-01-29 | 2017-01-30 | -1 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 1133002824 | 2017-02-13 | 2016-12-31 | 3185632.07 | -319832.21 | 0 |  | 2865799.86 | 3438959.832 | 3438959.83 | 2017-03-01 | 2017-02-27 | 2 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 1133002873 | 2017-03-13 | 2017-01-31 | 3798966.77 | -381096.68 | 0 |  | 3417870.09 | 4101444.108 | 4101444.11 | 2017-04-01 | 2017-03-24 | 8 | -0.002 | -0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 1133003053 | 2017-07-28 | 2017-07-25 | 4843832.23 | -484783.75 | 0 |  | 4359048.48 | 5230858.176 |  | 2017-09-23 |  | -68 | 5230858.176 | 5230858.176 | 0 | 5230858.176 | 0 | 0 | 0
28 | 1133003130 | 2017-08-18 | 2017-08-18 | 87835 | 0 |  |  | 87835 | 105402 | 105402 | 2017-10-17 | 2017-08-30 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL . . . |  |  | 235080890.69 | -0.004 | 0 | 0 | 235080890.686 | 282097068.8232 | 276866210.6284 |  |  |  | 5230858.1948 | 5230858.1948 | 0.0052 | 5230858.176 | 0 | 0 | 0
|  |  | % facturation | 95.93% |  |  |  |  | % réglé / émis | 98.15%
|  |  | Solde à facturer | 9961616.43 | 4.065%
|  | RECAPITULATIF COMPTE CLIENT |  |  |  |  | MATX.400210/ Projet Centrale Thermique de SAFI
|  | MARCHE CLIENT |  |  | HT | 245042507.12 | [8 empty] | 21484158.06
|  | FACTURE AU STADE hors A.D. |  |  | HT | 235080890.69 |  |  | 95.93% | % présenté / marché total |  |  |  |  | 541800513.23
|  | REGLE AU STADE y/c A.D. |  |  | TTC | 276866210.6284 |  |  | 98.15% | % réglé / situations
|  | ECHEANCE A VENIR |  |  | TTC | 5230858.1948 |  |  | 1.854% | % réglé / situations
|  | EXIGIBLE |  |  | TTC | 5230858.1948 |  |  | 1.854% | % réglé / situations
Formulas:
Date de paiement contractuelle = +[SIPP SAFI]+45
Date de paiement contractuelle = +[Période]+60

## 210cw
Nom du Projet : |  | SIPP SAFI |  |  | MATX.400210 | GESTION CLIENT |  |  |  | - MARCHE DE BASE |  | 430376000 |  | N° SAP | 25429
[6 empty] | ECHEANCE : |  | 60 |  | - BORDEREAU |  | -121165623
Maître d'Ouvrage : |  | SAFIEC |  |  |  | MONNAIE : |  | MAD |  | - AVENANT N°1 |  | 0
[6 empty] | TVA : |  | 20% |  | - AVENANT N°2 |  | 0
Maître d'Œuvre : |  | TRACTRBEL |  |  |  | RETENUES |  |  | CAUTIONS | - AVENANT N°3 |  | 0
Signature OS : |  | 2015-01-21 |  |  |  |  | AD | 10%
Date contractuelle livraison : |  |  | 31/1/18 |  |  |  | RG | 5000 KDH | OUI | - TOTAL C.A. H.T. |  | 309210377
Date prévisionnelle FDC : |  |  | 31/1/18 |  |  |  | BF |  |  | - TOTAL C.A. TTC |  | 371052452.4
| m.a.j | 2017-11-30 |  |  | 10% | [8 empty] | SOLDE A PAYER
N° | N° Facture | Date Emission | Période | Montant SIT° TRVX | Avance de Démarrage | Retenue de Garantie | Diverses Retenues | Montant Situation H.T. | Montant Situation TTC | Montant Payé TTC | Date de paiement contractuelle | Date de paiement effective | deltas | DU TTC | EXIGIBLE TTC | Retard <60J | Retard >60J | Retard >120J | Retard >180J | Retard >365J
AD | 1133001429 | 2015-02-11 | AD |  | 43037600 | 0 |  | 43037600 | 51645120 | 51645120 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1133001549 | 2015-03-11 | 2015-02-01 | 317351.54 | -31735.154 | 0 |  | 285616.386 | 342739.6632 | 342739.67 | 2015-04-02 | 2015-06-10 | -69 | -0.0068 | -0.0068 | 0 | -0.0068 | 0 | 0 | 0
2 | 1133001600 | 2015-05-07 | 2015-03-01 | 1561950.39 | -156195.039 | 0 |  | 1405755.351 | 1686906.4212 | 1686906.42 | 2015-04-30 | 2015-06-25 | -56 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1133001625 | 2015-05-15 | 2015-04-01 | 3884387.9 | -388438.79 | 0 |  | 3495949.11 | 4195138.932 | 4195138.94 | 2015-05-31 | 2015-06-25 | -25 | -0.008 | -0.008 | -0.008 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1133001689 | 2015-06-29 | 2015-05-01 | 13389061.82 | -1338906.182 | 0 |  | 12050155.638 | 14460186.7656 | 14460186.77 | 2015-06-30 | 2015-08-03 | -34 | -0.0044 | -0.0044 | -0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1133001717 | 2015-07-20 | 2015-06-01 | 11535046.68 | -1153504.668 | 0 |  | 10381542.012 | 12457850.4144 | 12457850.41 | 2015-07-31 | 2015-07-31 | 0 | 0.0044 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1133001798 | 2015-08-15 | 2015-07-01 | 11930571.21 | -1193057.121 | 0 |  | 10737514.089 | 12885016.9068 | 12885016.91 | 2015-08-30 | 2015-10-01 | -32 | -0.0032 | -0.0032 | -0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1133001825 | 2015-08-31 | 2015-08-01 | 12735089.15 | -1273508.915 | 0 |  | 11461580.235 | 13753896.282 | 13753896.28 | 2015-09-30 | 2015-10-20 | -20 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1133001893 | 2015-11-10 | 2015-09-01 | 4665939.75 | -466593.975 | 0 |  | 4199345.775 | 5039214.93 | 5039214.92 | 2015-10-31 | 2015-11-30 | -30 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1133001978 | 2015-12-03 | 2015-10-01 | 4817434.94 | -481743.494 | 0 |  | 4335691.446 | 5202829.7352 | 5202829.74 | 2015-11-30 | 2015-12-29 | -29 | -0.0048 | -0.0048 | -0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1133001997 | 2015-12-22 | 2015-11-01 | 5627540.28 | -562754.028 | 0 |  | 5064786.252 | 6077743.5024 | 6077743.5 | 2015-12-31 | 2016-01-27 | -27 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1133002144 | 2016-02-01 | 2015-12-01 | 3808085.01 | -380808.501 | 0 |  | 3427276.509 | 4112731.8108 | 4112731.8108 | 2016-01-30 | 2016-03-01 | -31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 1133002202 | 2016-02-26 | 2016-01-01 | 4884861.24 | -488486.124 | 0 |  | 4396375.116 | 5275650.1392 | 5275650.14 | 2016-03-01 | 2016-03-22 | -21 | -0.0008 | -0.0008 | -0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 1133002292 | 2016-03-31 | 2016-02-28 | 12209668.92 | -1220966.892 | 0 |  | 10988702.028 | 13186442.4336 | 13186442.44 | 2016-04-28 | 2016-05-04 | -6 | -0.0064 | -0.0064 | -0.0064 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 1133002271 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 869345.02 |  | 0 |  | 869345.02 | 1043214.024 | 1043214.02 | 2016-03-29 | 2016-04-18 | -20 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0
ACC | 1133002293 | 2016-03-31 | 2016-03-31 | 3800000 |  | 0 |  | 3800000 | 4560000 | 4560000 | 2016-03-31 | 2016-05-04 | -34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1133002312 | 2016-04-27 | 2016-03-30 | 22531292.63 | -2253129.263 | 0 |  | 20278163.367 | 24333796.0404 | 24333796.04 | 2016-05-29 | 2016-05-27 | 2 | 0.0004 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1133002355 | 2016-05-31 | 2016-04-30 | 19892738.94 | -1989273.894 | 0 |  | 17903465.046 | 21484158.0552 | 21484158.06 | 2016-06-29 | 2016-06-28 | 1 | -0.0048 | -0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 1133002392 | 2016-06-20 | 2016-05-31 | 16844420.1 | -1684442.01 | 0 |  | 15159978.09 | 18191973.708 | 18191973.71 | 2016-07-30 | 2016-08-10 | -11 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1133002451 | 2016-08-18 | 2016-06-30 | 16012296.89 | -1601229.689 | 0 |  | 14411067.201 | 17293280.6412 | 17293280.64 | 2016-08-29 | 2016-09-01 | -3 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1133002466 | 2016-08-31 | 2016-07-31 | 11105296.34 | -1110529.634 | 0 |  | 9994766.706 | 11993720.0472 | 11993720.05 | 2016-09-29 | 2016-09-28 | 1 | -0.0028 | -0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 1133002486 | 2016-09-19 | 2016-08-31 | 12645917.28 | -1264591.728 | 0 |  | 11381325.552 | 13657590.6624 | 13657590.6624 | 2016-10-30 | 2016-11-01 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 1133002548 | 2016-10-31 | 2016-09-30 | 8996594.47 | -899659.447 | 0 |  | 8096935.023 | 9716322.0276 | 9716322.02 | 2016-11-29 | 2016-11-30 | -1 | 0.0076 | 0.0076 | 0.0076 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 1133002667 | 2016-12-14 | 2016-10-31 | 10124389.24 | -1017638.92 | 0 |  | 9106750.32 | 10928100.384 | 10928100.38 | 2016-12-30 | 2017-01-04 | -5 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 1133002749 | 2016-12-29 | 2016-11-30 | 6626519.89 | -662651.989 | 0 |  | 5963867.901 | 7156641.4812 | 7156641.48 | 2017-01-29 | 2017-02-15 | -17 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 1133002834 | 2017-02-22 | 2016-12-31 | 3220891.08 | -322089.108 | 0 |  | 2898801.972 | 3478562.3664 | 3478562.36 | 2017-03-01 | 2017-03-03 | -2 | 0.0064 | 0.0064 | 0.0064 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 1133002878 | 2017-03-13 | 2017-01-31 | 7066543.44 | -707854.34 | 0 |  | 6358689.1 | 7630426.92 | 7630426.92 | 2017-04-01 | 2017-03-29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 1133002918 | 2017-04-18 | 2017-02-28 | 5355660.84 | -535566.084 | 0 |  | 4820094.756 | 5784113.7072 | 5784113.71 | 2017-04-29 | 2017-05-05 | -6 | -0.0028 | -0.0028 | -0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 1133002950 | 2017-05-11 | 2017-03-31 | 7843960.86 | -784396.086 | 0 |  | 7059564.774 | 8471477.7288 | 8471477.72 | 2017-05-30 | 2017-06-29 | -30 | 0.0088 | 0.0088 | 0.0088 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 1133002984 | 2017-06-12 | 2017-04-30 | 5350518.31 | -536251.83 | 0 |  | 4814266.48 | 5777119.776 | 5777119.78 | 2017-06-29 | 2017-07-18 | -19 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 1133003027 | 2017-07-12 | 2017-05-31 | 13820194.82 | -1382019.482 | 0 |  | 12438175.338 | 14925810.4056 | 14925810.41 | 2017-07-30 | 2017-08-29 | -30 | -0.0044 | -0.0044 | -0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 1133003048 | 2017-07-27 | 2017-06-30 | 9029018.4 | -902901.84 | 0 |  | 8126116.56 | 9751339.872 | 9751339.872 | 2017-09-10 | 2017-10-02 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 1133003147 | 2017-08-31 | 2017-07-31 | 13315809.24 | -1332780.92 | 0 |  | 11983028.32 | 14379633.984 | 14379633.984 | 2017-10-15 | 2017-10-27 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 1133003165 | 2017-09-29 | 2017-08-31 | 12831992.16 | -1285159.42 |  |  | 11546832.74 | 13856199.288 |  | 2017-11-13 |  | -17 | 13856199.288 | 13856199.288 | 13856199.288 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 113303221 | 2017-11-02 | 2017-09-30 | 8069233.76 | -806923.376 |  |  | 7262310.384 | 8714772.4608 |  | 2017-12-17 |  | 17 | 8714772.4608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL . . . |  |  | 306719622.54 | 12821812.057 | 0 | 0 | 319541434.597 | 383449721.5164 | 360878749.7692 |  |  |  | 22570971.7472 | 13856199.2864 | 13856199.296 | -0.0068 | 0 | 0 | 0
|  |  | % facturation | 99.19% |  |  |  |  | % réglé / émis | 94.11%
|  |  | Solde à facturer | 2490754.46 | 0.8055%
|  | RECAPITULATIF COMPTE CLIENT |  |  |  |  | MATX.400210/ Projet Centrale Thermique de SAFI
|  | MARCHE CLIENT |  |  | HT | 309210377
|  | FACTURE AU STADE hors A.D. |  |  | HT | 306719622.54 |  |  | 99.19% | % présenté / marché total
|  | REGLE AU STADE y/c A.D. |  |  | TTC | 360878749.7692 |  |  | 94.11% | % réglé / situations
|  | ECHEANCE A VENIR |  |  | TTC | 22570971.7472 |  |  | 5.886% | % réglé / situations
|  | EXIGIBLE |  |  | TTC | 13856199.2864 |  |  | 3.614% | % réglé / situations
|  |  |  | 541800513.23 | 12821812.053 | 0 | 0 | 554622325.283 | 665546790.3396 | 637744960.3976 |  |  |  | 27801829.942 | 19087057.4812
Formulas:
Date de paiement contractuelle = +[Période]+60
Date de paiement contractuelle = +[Période]

## 211
Nom du Projet : |  | HOTEL FCB | Club House Bouskoura | Club House Bouskoura | BAX.211 | GESTION CLIENT |  |  |  | - MARCHE DE BASE |  | 328000000 |  | N° SAP | 34726
|  | Club House Bouskoura | Club House Bouskoura | Club House Bouskoura |  | ECHEANCE : |  | 90 |  | - BORDEREAU |  | 0
Maître d'Ouvrage : |  | karifsnki |  |  |  | MONNAIE : |  | MAD |  | - AVENANT N°1 |  | 0
[6 empty] | TVA : |  | 20% |  | - AVENANT N°2 |  | 0
Maître d'Œuvre : | [5 empty] | RETENUES |  |  | CAUTIONS | - AVENANT N°3 |  | 0
Signature OS : |  |  | 2016-07-20 |  |  |  | AD | 5% | OUI
Date contractuelle livraison : |  |  | 2018-09-21 |  |  |  | RG | 5% | OUI | - TOTAL C.A. H.T. |  | 328000000
Date prévisionnelle FDC : |  |  | 2018-09-28 |  |  |  | BF | 0% | NON | - TOTAL C.A. TTC |  | 393600000
| m.a.j | 2017-11-30 |  |  | 5% | [8 empty] | SOLDE A PAYER
N° | N° Facture | Date Emission | Période | Montant SIT° TRVX | Avance de Démarrage | Retenue de Garantie | Diverses Retenues | Montant Situation H.T. | Montant Situation TTC | Montant Payé TTC | Date de paiement contractuelle | Date de paiement effective | Deltas | DU TTC | EXIGIBLE TTC | Retard <60J | Retard >60J | Retard >120J | Retard >180J | Retard >365J
1 | 1100000062 | 2016-10-12 | 2016-09-30 | 11500000 | -575000 |  |  | 10925000 | 13110000 | 13110000 | 2017-01-10
[10 empty] | 3000000 | 2017-01-10 | 2017-03-30 | -79 |  |  |  | 0
[10 empty] | 10110000 | 2017-01-10 | 2017-04-05 | -85 |  |  |  | 0
2 | 1100000051 | 2017-01-24 | 2017-01-01 | 11500000 | -575000 |  |  | 10925000 | 13110000 | 13110000 | 2017-04-24 | 2017-07-10 | -77
3 | 1100000052 | 2017-03-23 | 2017-02-01 | 5975300 | -298765 |  |  | 5676535 | 6811842 |  | 2017-06-21 | 2017-11-05 | -137 | 6811842 | 6811842 |  |  | 6811842
4 | 1100000053 | 2017-04-11 | 2017-03-01 | 7250000 | -362500 |  |  | 6887500 | 8265000 | 8265000 | 2017-07-10 | 2017-11-05 | -118
5 | 1100000054 | 2017-04-28 | 2017-04-01 | 13200000 | -660000 |  |  | 12540000 | 15048000 | 7000000 | 2017-07-27 |  |  | 8048000 | 8048000
[10 empty] | 7000000 | 2017-07-27 | 2017-09-30 | -65 |  |  |  | 0
[10 empty] | 8048000 | 2017-07-27 | 2017-10-15 | -80 |  |  |  | 0
| TOTAL . . . |  |  | 49425300 | -2471265 | 0 | 0 | 46954035 | 56344842 | 41485000 |  |  |  | 14859842 | 14859842 | 0 | 0 | 6811842 | 0 | 0
|  |  | % facturation | 15.07% |  |  |  |  | % réglé / émis | 73.63%
|  |  | Solde à facturer | 278574700 | 84.93%
RECAPITULATIF COMPTE CLIENT
|  |  | MARCHE CLIENT |  |  | HT | 328000000
|  |  | FACTURE AU STADE hors A.D. |  |  | HT | 49425300 |  |  | 15.07% | % présenté / marché total
|  |  | REGLE AU STADE y/c A.D. |  |  | TTC | 41485000 |  |  | 73.63% | % réglé / situations
|  |  | ECHEANCE A VENIR |  |  | TTC | 14859842 |  |  | 26.37% | % réglé / situations
|  |  | EXIGIBLE |  |  | TTC | 14859842 |  |  | 26.37% | % réglé / situations
Formulas:
Date de paiement contractuelle = IFERROR(IF([HOTEL FCB]="","",[HOTEL FCB]+I2),"")

## 212
Nom du Projet : |  | HOTEL ANDOU | Club House Bouskoura | Club House Bouskoura | BAX.211 | GESTION CLIENT |  |  |  | - MARCHE DE BASE |  | 345000000 |  | N° SAP | 34726
|  | Club House Bouskoura | Club House Bouskoura | Club House Bouskoura |  | ECHEANCE : |  | 90 |  | - BORDEREAU |  | 0
Maître d'Ouvrage : |  | karifsnki |  |  |  | MONNAIE : |  | MAD |  | - AVENANT N°1 |  | 0
[6 empty] | TVA : |  | 20% |  | - AVENANT N°2 |  | 0
Maître d'Œuvre : | [5 empty] | RETENUES |  |  | CAUTIONS | - AVENANT N°3 |  | 0
Signature OS : |  |  | 2016-07-20 |  |  |  | AD | 5% | OUI
Date contractuelle livraison : |  |  | 2018-09-21 |  |  |  | RG | 5% | OUI | - TOTAL C.A. H.T. |  | 345000000
Date prévisionnelle FDC : |  |  | 2018-09-28 |  |  |  | BF | 0% | NON | - TOTAL C.A. TTC |  | 414000000
| m.a.j | 2017-11-30 |  |  | 5% | [8 empty] | SOLDE A PAYER
N° | N° Facture | Date Emission | Période | Montant SIT° TRVX | Avance de Démarrage | Retenue de Garantie | Diverses Retenues | Montant Situation H.T. | Montant Situation TTC | Montant Payé TTC | Date de paiement contractuelle | Date de paiement effective | Deltas | DU TTC | EXIGIBLE TTC | Retard <60J | Retard >60J | Retard >120J | Retard >180J | Retard >365J
1 | 1100000050 | 2016-10-12 | 2016-09-30 | 13000000 | -650000 |  |  | 12350000 | 14820000 | 11280000 | 2017-01-10 |  |  | 3540000 | 3540000
[10 empty] | 3000000 | 2017-01-10 | 2017-03-30 | -79 |  |  |  | 0
[10 empty] | 5280000 | 2017-01-10 | 2017-04-05 | -85 |  |  |  | 0
[10 empty] | 3000000 | 2017-01-10 | 2017-04-15 | -95 |  |  |  | 0
[10 empty] | 3540000 | 2017-01-10 | 2017-04-30 | -110 |  |  |  | 0
2 | 1100000051 | 2017-01-24 | 2017-01-01 | 11500000 | -575000 |  |  | 10925000 | 13110000 | 13110000 | 2017-04-24 | 2017-07-10 | -77
3 | 1100000052 | 2017-03-23 | 2017-02-01 | 6730000 | -336500 |  |  | 6393500 | 7672200 |  | 2017-06-21 | 2017-11-05 | -137 | 7672200 | 7672200 |  |  | 7672200
4 | 1100000053 | 2017-04-11 | 2017-03-01 | 7250000 | -362500 |  |  | 6887500 | 8265000 | 8265000 | 2017-07-10 | 2017-11-05 | -118
5 | 1100000054 | 2017-04-28 | 2017-04-01 | 13200000 | -660000 |  |  | 12540000 | 15048000 | 7000000 | 2017-07-27 |  |  | 8048000 | 8048000
[10 empty] | 7000000 | 2017-07-27 | 2017-09-30 | -65 |  |  |  | 0
[10 empty] | 8048000 | 2017-07-27 | 2017-10-15 | -80 |  |  |  | 0
| TOTAL . . . |  |  | 51680000 | -2584000 | 0 | 0 | 49096000 | 58915200 | 39655000 |  |  |  | 19260200 | 19260200 | 0 | 0 | 7672200 | 0 | 0
|  |  | % facturation | 14.98% |  |  |  |  | % réglé / émis | 67.31%
|  |  | Solde à facturer | 293320000 | 85.02%
RECAPITULATIF COMPTE CLIENT
|  |  | MARCHE CLIENT |  |  | HT | 345000000
|  |  | FACTURE AU STADE hors A.D. |  |  | HT | 51680000 |  |  | 14.98% | % présenté / marché total
|  |  | REGLE AU STADE y/c A.D. |  |  | TTC | 39655000 |  |  | 67.31% | % réglé / situations
|  |  | ECHEANCE A VENIR |  |  | TTC | 19260200 |  |  | 32.69% | % réglé / situations
|  |  | EXIGIBLE |  |  | TTC | 19260200 |  |  | 32.69% | % réglé / situations
Formulas:
Date de paiement contractuelle = IFERROR(IF([HOTEL ANDOU]="","",[HOTEL ANDOU]+I2),"")

## 220-G
Nom du Projet : |  | HOTEL ANDOU | Club House Bouskoura | Club House Bouskoura | BAX.240 | GESTION CLIENT |  |  |  | - MARCHE DE BASE |  | 345000000 |  | N° SAP | 34726
|  | Club House Bouskoura | Club House Bouskoura | Club House Bouskoura |  | ECHEANCE : |  | 90 |  | - BORDEREAU |  | 0
Maître d'Ouvrage : |  | karifsnki |  |  |  | MONNAIE : |  | MAD |  | - AVENANT N°1 |  | 0
[6 empty] | TVA : |  | 20% |  | - AVENANT N°2 |  | 0
Maître d'Œuvre : | [5 empty] | RETENUES |  |  | CAUTIONS | - AVENANT N°3 |  | 0
Signature OS : |  |  | 42571 |  |  |  | AD | 5% | OUI
Date contractuelle livraison : |  |  | 43364 |  |  |  | RG | 5% | OUI | - TOTAL C.A. H.T. |  | 345000000
Date prévisionnelle FDC : |  |  | 43371 |  |  |  | BF | 0% | NON | - TOTAL C.A. TTC |  | 414000000
| m.a.j | 2017-11-30 |  |  | 5% | [8 empty] | SOLDE A PAYER
N° | N° Facture | Date Emission | Période | Montant SIT° TRVX | Avance de Démarrage | Retenue de Garantie | Diverses Retenues | Montant Situation H.T. | Montant Situation TTC | Montant Payé TTC | Date de paiement contractuelle | Date de paiement effective | Deltas | DU TTC | EXIGIBLE TTC | Retard <60J | Retard >60J | Retard >120J | Retard >180J | Retard >365J
1 | 1100000050 | 2016-10-12 | 2016-09-30 | 13000000 | -650000 |  |  | 12350000 | 14820000 | 11280000 | 2017-01-10 |  |  | 3540000 | 3540000
[10 empty] | 3000000 | 2017-01-10 | 2017-03-30 | -79 |  |  |  | 0
[10 empty] | 5280000 | 2017-01-10 | 2017-04-05 | -85 |  |  |  | 0
[10 empty] | 3000000 | 2017-01-10 | 2017-04-15 | -95 |  |  |  | 0
[10 empty] | 3540000 | 2017-01-10 | 2017-04-30 | -110 |  |  |  | 0
2 | 1100000051 | 2017-01-24 | 2017-01-01 | 11500000 | -575000 |  |  | 10925000 | 13110000 | 13110000 | 2017-04-24 | 2017-07-10 | -77
3 | 1100000052 | 2017-03-23 | 2017-02-01 | 6730000 | -336500 |  |  | 6393500 | 7672200 |  | 2017-06-21 | 2017-11-05 | -137 | 7672200 | 7672200 |  |  | 7672200
4 | 1100000053 | 2017-04-11 | 2017-03-01 | 7250000 | -362500 |  |  | 6887500 | 8265000 | 8265000 | 2017-07-10 | 2017-11-05 | -118
5 | 1100000054 | 2017-04-28 | 2017-04-01 | 13200000 | -660000 |  |  | 12540000 | 15048000 | 7000000 | 2017-07-27 |  |  | 8048000 | 8048000
[10 empty] | 7000000 | 2017-07-27 | 2017-09-30 | -65 |  |  |  | 0
[10 empty] | 8048000 | 2017-07-27 | 2017-10-15 | -80 |  |  |  | 0
| TOTAL . . . |  |  | 51680000 | -2584000 | 0 | 0 | 49096000 | 58915200 | 39655000 |  |  |  | 19260200 | 19260200 | 0 | 0 | 7672200 | 0 | 0
|  |  | % facturation | 14.98% |  |  |  |  | % réglé / émis | 67.31%
|  |  | Solde à facturer | 293320000 | 85.02%
RECAPITULATIF COMPTE CLIENT
|  |  | MARCHE CLIENT |  |  | HT | 345000000
|  |  | FACTURE AU STADE hors A.D. |  |  | HT | 51680000 |  |  | 14.98% | % présenté / marché total
|  |  | REGLE AU STADE y/c A.D. |  |  | TTC | 39655000 |  |  | 67.31% | % réglé / situations
|  |  | ECHEANCE A VENIR |  |  | TTC | 19260200 |  |  | 32.69% | % réglé / situations
|  |  | EXIGIBLE |  |  | TTC | 19260200 |  |  | 32.69% | % réglé / situations
Formulas:
Date de paiement contractuelle = IFERROR(IF([HOTEL ANDOU]="","",[HOTEL ANDOU]+I2),"")

## 221
Nom du Projet : |  | USINE VALEO |  |  | MATX.400221 | GESTION CLIENT |  |  |  | - MARCHE DE BASE |  | 103217637.42 |  | N° SAP | 37341
[6 empty] | ECHEANCE : |  | 30 |  | - AVENANT 01 à 05 |  | 6660043.6 |  | AVENANT 10 | 1600000
Maître d'Ouvrage : |  | USINE VALEO |  |  |  | MONNAIE : |  | MAD |  | - AVENANT 06 |  | 3500000 | 3500000 | AVENANT 11 | 4500000
[6 empty] | TVA : |  | 0% |  | - AVENANT 07 |  | 1148502.4 | 1148502.4 | AVENANT 12 | 122000
Maître d'Œuvre : | [5 empty] | RETENUES |  |  | CAUTIONS | - AVENANT 08 |  | 2381801 | 2381801 | AVENANT 13 -16 | 3302794.74
Signature OS : |  |  | 04/10/2016 |  |  |  | AD | 24.73% | OUI | - AVENANT 09 |  | 400000 | 400000 | AVENANT 17 | 2135175.58
Date contractuelle livraison : |  |  | 07/07/2017 |  |  |  | RG | 5% | NON | - TOTAL C.A. H.T. |  | 128967954.74
Date prévisionnelle FDC : |  |  | 07/07/2017 |  |  |  | BF | 5% | OUI | - TOTAL C.A. TTC |  | 128967954.74
| m.a.j | 2017-11-30 |  |  | 24.73% | [8 empty] | SOLDE A PAYER
N° | N° Facture | Date Emission | Période | Montant SIT° TRVX | Avance de Démarrage | Retenue de Garantie | Diverses Retenues | Montant Situation H.T. | Montant Situation TTC | Montant Payé TTC | Date de paiement contractuelle | Date de paiement effective | deltas | DU TTC | EXIGIBLE TTC | Retard <60J | Retard >60J | Retard >120J | Retard >180J | Retard >365J
1 | 1133002572 | 2016-11-29 | 2016-12-01 |  | 25528200 | 0 | 0 | 25528200 | 25528200 | 25528200 | 2016-12-06 | 2016-12-29 | -23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1133002730 | 2016-12-21 | 2016-11-01 | 8984093.02 | -2221981.9128 | 0 | 0 | 6762111.1072 | 6762111.1072 | 6762111.1072 | 2017-02-10 | 2017-02-16 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1133002755 | 2017-01-09 | 2016-12-01 | 7015554.05 | -1735114.9607 | 0 | 0 | 5280439.0893 | 5280439.0893 | 5280439.0893 | 2017-02-10 | 2017-02-28 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1133002802 | 2017-02-02 | 2016-01-25 | 5223498.405 | -1291896.5723 | 0 | 0 | 3931601.8327 | 3931601.8327 | 3931601.8327 | 2017-03-10 | 2017-03-24 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1133002877 | 2017-03-13 | 2017-02-01 | 1555414.28 | -384691.2971 | 0 | 0 | 1170722.9829 | 1170722.9829 | 1170722.9829 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1133002890 | 2017-03-30 | 2017-03-01 | 7641924.22 | -1890031.343 | 0 | 0 | 5751892.877 | 5751892.877 | 5751892.877 | 2017-05-10 | 2017-05-23 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1133002956 | 2017-05-23 | 2017-04-01 | 1385061.7 | -342559.0139 | 0 | 0 | 1042502.6861 | 1042502.6861 | 1042502.6861 | 2017-07-10 | 2017-06-12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 TS 01 ET 02 | 1133002958 | 2017-05-23 | 2017-04-01 | 2762791.8 |  | 0 | 0 | 2762791.8 | 2762791.8 | 2762791.8 | 2017-07-10 | 2017-06-21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 TS 03 | 1133002982 | 2017-06-05 | 2017-05-01 | 1882149.25 |  | 0 | 0 | 1882149.25 | 1882149.25 | 1882149.25 | 2017-07-10 | 2017-06-21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1133002983 | 2017-06-05 | 2017-05-01 | 2876973.6 | -711544.6477 | 0 | 0 | 2165428.9523 | 2165428.9523 | 2165428.9523 | 2017-07-10 | 2017-06-21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1133003012 | 2017-06-30 | 2017-06-01 | 5352628.4224 | -1192868.7379 | 0 | 0 | 4159759.6845 | 4159759.6845 | 4159759.6845 | 2017-08-10 | 2017-07-31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 1133003028 | 2017-07-13 | 2017-07-01 | 3050000 |  | 0 | 0 | 3050000 | 3050000 | 3050000 | 2017-08-10 | 2017-07-31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 1133003031 | 2017-07-20 | 2017-07-01 | 610000 |  | 0 | 0 | 610000 | 610000 | 610000 | 2017-09-10 | 2017-08-11 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1133003035 | 2017-07-25 | 2017-07-01 | 610000 |  | 0 | 0 | 610000 | 610000 | 610000 | 2017-09-10 | 2017-08-11 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1133003124 | 2017-07-31 | 2017-07-01 | 16381427.25 | -3621728.1523 | 0 | 0 | 12759699.0977 | 12759699.0977 | 12759699.1 | 2017-09-10 | 2017-09-25 | -15 | -0.0023492 | -0.0023492 | -0.0023492 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 1133003150 | 2017-09-12 | 2017-08-01 | 14646092.26 | -3067797.29 | 0 | 0 | 11578294.97 | 11578294.97 | 11578294.97 | 2017-11-10 | 2017-10-31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1133003180 | 2017-10-11 | 2017-09-01 | 14286673.28 | -2712761.38 | 0 | 0 | 11573911.9 | 11573911.9 | 11573911.9 | 2017-11-10 | 2017-11-21 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1133003191 | 2017-10-25 | 2017-10-01 | 610000 |  | 0 | 0 | 610000 | 610000 |  | 2017-11-25 |  | -5 | 610000 | 610000 | 610000 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 1133003231 | 2017-11-15 | 2017-10-01 | 20289978.46 | -4051038.39 |  |  | 16238940.07 | 16238940.07 |  | 2017-12-15 |  | 15 | 16238940.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RD | 1133002827 | 2017-02-14 | 2016-11-01 | 219244 |  | 0 | 0 | 219244 | 263092.8 |  | 2017-03-14 |  | -261 | 263092.8 | 263092.8 | 0 | 0 | 0 | 263092.8 | 0
RD | 1133002830 | 2017-02-17 | 2016-12-01 | 208403.21 |  | 0 | 0 | 208403.21 | 250083.852 |  | 2017-03-17 |  | -258 | 250083.852 | 250083.852 | 0 | 0 | 0 | 250083.852 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL . . . |  |  | 115591907.2074 | 2304186.3022 | 0 | 0 | 117896093.5096 | 117981622.9516 | 100619506.232 |  |  |  | 17362116.7197 | 1123176.6497 | 609999.9977 | 0 | 0 | 513176.652 | 0
|  |  | % facturation | 89.63% |  |  |  |  | % réglé / émis | 85.28%
|  |  | Solde à facturer | 13376047.5326 | 10.37%
|  | RECAPITULATIF COMPTE CLIENT |  |  |  |  | MATX.400207 / Projet Marina Shopping Center
|  | MARCHE CLIENT |  |  | HT | 128967954.74
|  | FACTURE AU STADE hors A.D. |  |  | HT | 115591907.2074 |  |  | 89.63% | % présenté / marché total
|  | REGLE AU STADE |  |  | TTC | 100619506.232 |  |  | 85.28% | % réglé / situations
|  | ECHEANCE A VENIR |  |  | TTC | 17362116.7197 |  |  | 14.72% | % réglé / situations
|  | DONT EXIGIBLE |  |  | TTC | 1123176.6497 |  |  | 0.9527% | % réglé / situations

## 230A
Nom du Projet : |  | HOTEL PATI |  |  | BAX.230 | GESTION CLIENT |  |  |  | - MARCHE DE BASE |  | 259394877.0996 |  | N° SAP | 33364
[6 empty] | ECHEANCE : |  | 45 |  | - BORDEREAU
Maître d'Ouvrage : |  | FONCIERE CFC |  |  |  | MONNAIE : |  | MAD |  | - AVENANT N°1 |  | 3167960.99
[6 empty] | TVA : |  | 20% |  | - AVENANT N°2 |  | 2313866.92
Maître d'Œuvre : |  |  | VAN BUETEN |  |  | RETENUES |  |  | CAUTIONS | - AVENANT N°3
Signature: |  |  | 12/10/2013 |  |  |  | AD | 12.5% | OUI
Date contractuelle |  |  | 22/08/2018 |  |  |  | RG | 7% | OUI | - TOTAL C.A. H.T. |  | 264876705.0096
Date prévisionnelle |  |  | 13/06/2018 |  |  |  | BF | 3% | OUI | - TOTAL C.A. TTC |  | 317852046.0115
| m.a.j | 2017-11-30 |  |  |  | 10% | 2% | [6 empty] | SOLDE A PAYER
N° | N° Facture | Date Emission | Période | Montant SIT° TRVX | Avance de Démarrage | Retenue de Garantie | Diverses Retenues | Montant Situation H.T. | Montant Situation TTC | Montant Payé TTC | Date de paiement contractuelle | Date de paiement effective | deltas | DU TTC | EXIGIBLE TTC | Retard <60J | Retard >60J | Retard >120J | Retard >180J | Retard >365J | Intérêts moratoires
1 | 1133000010 | 2016-10-31 | 2016-10-01 | 3730304.77 | -1016288.09 | 0 | 74606.0954 | 2639410.5846 | 3167292.7015 | 3167292.7015 | 2016-12-31 | 2017-01-06 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2733.417
2 | 1133000011 | 2016-11-30 | 2016-11-01 | 4590101 | -923762.6245 | 0 | 91802.02 | 3574536.3555 | 4289443.6265 | 4289443.6265 | 2017-02-02 | 2017-02-03 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -616.9748
3 | 1133000012 | 2016-12-31 | 2016-12-01 | 8626044.8609 | -665755.6076 | 0 | 172520.8972 | 7787768.3561 | 9345322.0273 | 9345322.0273 | 2017-03-03 | 2017-03-17 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18818.6622
4 | 1133000013 | 2017-01-31 | 2017-01-01 | 6280153.98 | -785019.2475 | 0 | 125603.0796 | 5369531.6529 | 6443437.9835 | 6443437.9835 | 2017-03-24 | 2017-04-04 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10194.7546
5 | 1133000014 | 2017-02-28 | 2017-02-01 | 7532934.45 | -941616.8063 | 0 | 150658.689 | 6440658.9547 | 7728790.7457 | 7728790.7457 | 2017-04-24 | 2017-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1133000015 | 2017-03-31 | 2017-03-01 | 11074683.96 | -1384335.495 | 0 | 221493.6792 | 9468854.7858 | 11362625.743 |  | 2017-06-02 |  | -181 | 11362625.743 | 11362625.743 | 0 | 0 | 0 | 11362625.743 | 0
7 | 1133000016 | 2017-04-30 | 2017-04-01 | 11895116.57 | -1486889.5713 | 0 | 237902.3314 | 10170324.6674 | 12204389.6008 |  | 2017-06-26 |  | -157 | 12204389.6008 | 12204389.6008 | 0 | 0 | 12204389.6008 | 0 | 0
8 | 1133000017 | 2017-05-31 | 2017-05-01 | 11358269.31 | -1419783.6638 | 0 | 227165.3862 | 9711320.2601 | 11653584.3121 |  | 2017-07-15 |  | -138 | 11653584.3121 | 11653584.3121 | 0 | 0 | 11653584.3121 | 0 | 0
9 | 1133000018 | 2017-06-30 | 2017-03-01 | -11074683.96 | 1384335.495 | 0 | -221493.6792 | -9468854.7858 | -11362625.743 |  | 2017-06-02 |  | -181 | -11362625.743 | -11362625.743 | 0 | 0 | 0 | -11362625.743 | 0
10 | 1133000019 | 2017-06-30 | 2017-04-01 | -11895116.57 | 1486889.5713 | 0 | -237902.3314 | -10170324.6674 | -12204389.6008 |  | 2017-06-26 |  | -157 | -12204389.6008 | -12204389.6008 | 0 | 0 | -12204389.6008 | 0 | 0
11 | 1133000020 | 2017-06-30 | 2017-05-01 | -11358269.31 | 1419783.6638 | 0 | -227165.3862 | -9711320.2601 | -11653584.3121 |  | 2017-12-15 |  | 15 | -11653584.3121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL . . . |  |  | 30759539.0609 | -4332442.3759 | 0 | 615190.7812 | 25811905.9038 | 30974287.0845 | 30974287.0845 |  |  |  | 0 | 11653584.3121 | 0 | 0 | 11653584.3121 | 0 | 0 | -32363.8085
|  |  | % facturation | 11.61% |  |  | 738228.9375 |  | % réglé / émis | 100%
|  |  | Solde à facturer | 234117165.9487 | 88.39%
RECAPITULATIF COMPTE CLIENT
|  | MARCHE CLIENT |  |  | HT | 264876705.0096
|  | FACTURE AU STADE hors A.D. |  |  | HT | 30759539.0609 |  |  | 11.61% | % présenté / marché total
|  | REGLE AU STADE |  |  | TTC | 30974287.0845 |  |  | 100% | % réglé / situations
|  | ECHEANCE A VENIR |  |  | TTC | 0 |  |  | 0% | % réglé / situations
|  | DONT EXIGIBLE |  |  | TTC | 11653584.3121 |  |  | 45.15% | % réglé / situations