## machines
(3207004) GEM 400 - SERIE(8+11) (Travail) |  | 35 | 80 | 80 | 140 | 150 | 80
SERIE 2 (11) - Machine -11 - Plieuse Plateaux |  |  | 80 | 80 | 60
SERIE 2 (11) - Machine -11 - CN 500 Réservoirs | [5 empty] | 70
SERIE 2 (11) - Machine -11- Plieuse Coffres |  |  |  |  | 80 | 80 | 80
SERIE 2 (11) - Machine -11 - CN 500 Coffres
(6213016-01) Remplacement armoire (Orange St paul Les Dax) (Travail) |  |  | 13
Préparation - Préparation |  |  | 9
Machine - Machine |  |  | 4
POINTAGE DIVERS (Travail) |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
2-TOLERIE - MACHINE Divers |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 0 | 0 | 80 | 80 | 140 | 80 | 80
A filtrer
Plieuse
Pliage

## soudures
Allocation des ressources
Grouper par: | Période : | Définir | Début : | 2021-05-10 | Fin : | 31 déc. 21
|  |  | s20/21 | s21/21 | s22/21 | s23/21 | s24/21 | s25/21 | s26/21 | s27/21 | s28/21 | s29/21 | s30/21 | s31/21 | s32/21 | s33/21 | s34/21 | s35/21 | s36/21 | s37/21 | s38/21 | s39/21 | s40/21 | s41/21 | s42/21 | s43/21 | s44/21 | s45/21 | s46/21 | s47/21 | s48/21 | s49/21 | s50/21 | s51/21 | s52/21
2H Energy.Direction Production.Atelier Tolerie.Soudure |  | Disponibilité | 175 | 175 | 254 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 320 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 216 | 210 | 210 | 280 | 280 | 216 | 216 | 216 | 280 | 280
|  | Affectation | 83.77% | 158.4% | 130.9% | 159.3% | 118.3% | 111.1% | 68.92% | 138.3% | 145.6% | 186.5% | 108.3% | 28.12% | 25% | 25% | 185% | 235.8% | 239.1% | 199.2% | 172% | 99.35% | 45.61% | 42.05% | 83.12% | 93.63% | 78.57% | 43.69% | 24.64% | 28.57% | 20.83% | 4.63% | 4.63% | 3.571% | 3.571%
Affectations génériques |  |  | 147 | 277 | 332 | 446 | 331 | 311 | 193 | 387 | 408 | 597 | 303 | 79 | 70 | 70 | 518 | 660 | 670 | 558 | 482 | 278 | 128 | 118 | 233 | 202 | 165 | 92 | 69 | 80 | 45 | 10 | 10 | 10 | 10
(1160019-3)-Water filling pump control box (Travail) | [21 empty] | 7 | 28 | 2
Tolerie - Soudures - DIM-MAB | [21 empty] | 7 | 28
Tolerie - Prépa départ peinture | [23 empty] | 2
(1190007) FLOWSERVE POMPES SAS (COFFRET POMPES MOBILES) (Travail) | [5 empty] | 35 | 35 | 30
Tolerie - 4 Coffrets - Soudure | [5 empty] | 35 | 35 | 30
(1200006) TECHNICATOME (MODIF AMROIRE SM1-2-3-4-5-6 + PANNEAUX DE CHANTIER) (Travail) |  |  | 35
Déplacements Cherbourg - Soudure - Déplacements Cherbourg - Soudure |  |  | 35
(1200008) Obsolescences CPY (BUGEY) (Travail) | [26 empty] | 17 | 12
QUALIFICATION - Soudure | [26 empty] | 17 | 12
(1200010)NAVAL GROUP (TABLEAU PROTO) (Travail) | [6 empty] | 1 | 35 | 35 | 34 |  | 1 | 4
TOLERIE - Tôlerie+ DIM/MAB | [6 empty] | 1 | 35 | 35 | 34
TOLERIE - Tuyauterie | [11 empty] | 1 | 4
(1200011) Projet Amérioration du RES(Armoire TSND) (Travail) |  |  |  |  | 6 | 33 | 20
TOLERIE ARMOIRE TSND MIQ + TSND SERIE - Soudure |  |  |  |  | 6 | 33 | 20
(1200013) POWIDIAN( GE HYDROGENE 70KW- M70) (Travail) |  |  |  |  | 37 | 10 | 35 | 35
TÖLERIE - Soudure Châssis interne 2HE |  |  |  |  | 20
MONTAGE - CABLAGE - Tuyauterie Powidian -Assemblages Vissés( nettoyage++) | [6 empty] | 35 | 35
TÖLERIE - Soudure Capot | [5 empty] | 10
TÖLERIE - Soudure Coffret/ armoire |  |  |  |  | 17
(3195009-01) SOCOMAT (ETUDE ET FABRICATION GE PROTO 12KVA CONTENEUR FRIGORIFIE) (Travail) |  |  |  | 9
Essais - Renfort à changer (soudure surmesure + peinture) |  |  |  | 9
(3195976) RTE 63KVA (CONTRAT CADRE GE CERT) - STAGE III (Travail) | [5 empty] | 10
Soudure GE - Soudure GE | [5 empty] | 10
(3205013) ESG COBRA (2 GE PROTO 55KVA) (Travail) |  |  | 2 |  | 70 | 70 | 70 | 70 | 18
2 GE PROTO - Welding structure |  |  |  |  | 70 | 70 | 70 | 70 | 18
2 GE PROTO - Double skin tank( sujet avancé par la prod) |  |  | 2
(3205018) ACTIA TELECOM (ETUDE ET FABRICATION DE 3 GE 2,5kva PROTO) (Travail) | [6 empty] | 4
Reprises pour ESSAIS SYRACUSE - Tolerie | [6 empty] | 4
(3205040) THALES SIXT GTS FRANCE SAS (3 GE 60KVA + 2 GE 100KVA DURCI ) 1 (Travail) | [9 empty] | 4 | 55 | 142 | 71 |  |  |  | 15 | 138 | 100
3*GE 60 KVA - Tolerie Coffret | [9 empty] | 4 | 35 | 31
3*GE 60 KVA - Tolerie Groupe | [10 empty] | 16 | 76 | 60
2*GE 100 KVA - Tolerie Coffret | [10 empty] | 4 | 35 | 11
2*GE 100 KVA - Tolerie Groupe | [16 empty] | 15 | 138 | 100
(3205045) CLEMESSY (2GE 300KW+ARMOIRES CC) (Travail) | [18 empty] | 55 | 214 | 131 | 5
Capotage - Tolerie capotage | [19 empty] | 65 | 35
Chassis - Soudure chassis | [18 empty] | 55 | 70 | 70 | 5
Armoires - Soudure | [19 empty] | 79 | 26
(3205048) DEVELOPPEMENT GER ( GER 400) (Travail) | [7 empty] | 1 | 8 | 7 |  | 35
Tolerie Capotage - Tolerie Capotage | [7 empty] | 1 | 8 | 7
Soudure Réservoir Réservoir + Equipement Châssis - Soudure Réservoir Réservoir + Equipement Châssis | [11 empty] | 35
(3206001) DEVELOPPEMENT GER 250 (Travail) |  |  |  | 1 | 4 |  |  |  | 22 | 5
Tolerie Coffret - Tolerie Coffret |  |  |  | 1 | 4
Tolerie Réservoir + Equipement châssis - Tolerie Réservoir + Equipement châssis | [8 empty] | 18
Tolerie Capotage - Tolerie Capotage | [8 empty] | 5 | 5
(3206002-3206003) GER 100/160 - SERIE 105 (Travail) |  |  |  | 35 | 35 | [5 empty] | 70 | 59 |  |  |  |  | 24 | 24 | 70 | 35 | 70 | 59 |  | 70 | 59 | 70 | 59 | 70 | 59 | 70 | 35
Tôlerie - Châssis *105 - Soudure -15 | [11 empty] | 24
Tôlerie Capots *105 - Soudure-15 | [18 empty] | 70 | 35
Tôlerie Armoires *105 - Soudure-25 |  |  |  | 35 | 35
Tôlerie - Châssis *105 - Soudure -15 | [17 empty] | 24
Tôlerie - Châssis *105 - Soudure -15 | [24 empty] | 24
Tôlerie - Châssis *105 - Soudure -15 | [28 empty] | 24
Tôlerie Capots *105 - Soudure-15 | [20 empty] | 70 | 35
Tôlerie Capots *105 - Soudure-15 | [23 empty] | 70 | 35
Tôlerie Capots *105 - Soudure-15 | [25 empty] | 70 | 35
Tôlerie Capots *105 - Soudure-15 | [27 empty] | 70 | 35
Tôlerie Capots *105 - Soudure-15 | [29 empty] | 70 | 35
Tôlerie Capots *105 - Soudure-15 | [10 empty] | 70 | 35
Tôlerie - Châssis *105 - Soudure -15 | [16 empty] | 24
Tôlerie - Châssis *105 - Soudure -15 | [21 empty] | 24
Tôlerie - Châssis *105 - Soudure -15 | [26 empty] | 24
(3206004) GER 400 - SERIE 6 (Travail) | [16 empty] | 6 | 51 | 58 | 35 | 45 | 32
Tôlerie Armoires *6 - Soudure-6 | [16 empty] | 6 | 4
Tôlerie - Châssis *6 - Soudure -6 | [17 empty] | 26 | 22
Tôlerie Capots + Coffres*6 - Soudure-6 | [20 empty] | 16 | 32
Réservoirs *6 - Soudure -6 | [17 empty] | 22 | 35 | 35 | 28
(3207001) DEVELOPPEMENT GEM sur remorque 100kw (Travail) | [9 empty] | 16 | 8
Tolerie Chassis poutre - Tolerie Chassis poutre | [10 empty] | 8
Tolerie Capotage et coffres - Tolerie Capotage et coffres | [9 empty] | 16
(3207002) DEVELOPPEMENT GEM sur camion 600kw (Travail) | [5 empty] | 38 | 66 | 70 | 35 | 36 | 60 | 35 | 19 | [10 empty] | 0 | 35 | 35
Tolerie Plateau - Tolerie Plateau | [6 empty] | 35 | 70 | 35
Tolerie Chassis Réservoir 1 VOLVO + BAC sous châssis - Tolerie Chassis Réservoir 1 VOLVO + BAC sous châssis | [5 empty] | 18 | 30
Tolerie " carosserie + Cloisons" + Coffre - Tolerie " carosserie + Cloisons" + Coffre | [9 empty] | 36 | 34
Tolerie corbeaux - Tolerie corbeaux | [12 empty] | 10
Tolerie Chassis 2 FPT - Tolerie Chassis 2 FPT | [5 empty] | 20
Tolerie supportages+ Gaines+Accessoires - Tolerie supportages+ Gaines+Accessoires | [10 empty] | 26 | 35 | 9
Tuyauterie d'échappement - Tuyauterie d'échappement | [23 empty] | 0 | 35 | 35
(3207003) GEM 250 - SERIE(15+4) (Travail) |  |  | 35 | 70 | 140 | 210 | 70 | 35 | 70 | 70 |  | 76 | 64 | 70 | 70 | 70 | 315 | 158 | 105 | 105 | 105 | 52 | 52 |  | 79 | 52 | 79
Tôlerie *8 - Soudure-2 | [5 empty] | 70
Tôlerie *8 - Soudure-2 |  |  |  | 70
Tôlerie *8 - Soudure-2 |  |  |  |  | 70
Tôlerie *8 - Soudure-2 |  |  |  |  | 70
Tôlerie *8 - Soudure -4 | [11 empty] | 6 | 64
Tôlerie *8 - Soudure-4 | [16 empty] | 70
Tôlerie *8 - Soudure-2 | [13 empty] | 70
Tôlerie *8 - Soudure-2 | [14 empty] | 70
Tôlerie *8 - Soudure-2 | [15 empty] | 70
Tôlerie *8 - Soudure-2 | [16 empty] | 70
Tôlerie *7 - Soudure-2 | [5 empty] | 70
Tôlerie *7 - Soudure-2 | [5 empty] | 70
Tôlerie *7 - Soudure-2 | [6 empty] | 70
Tôlerie *7 - Soudure-1 | [7 empty] | 35
Tôlerie *7 - Soudure -4 | [16 empty] | 70
Tôlerie *7 - Soudure-3 | [17 empty] | 52
Tôlerie *7 - Soudure-2 | [16 empty] | 70
Tôlerie *7 - Soudure-2 | [17 empty] | 70
Tôlerie *7 - Soudure-2 | [18 empty] | 70
Tôlerie *7 - Soudure-1 | [19 empty] | 35
Tôlerie Armoires*4 - Soudure-4 | [11 empty] | 70
Tôlerie *4 - Soudure-2 | [8 empty] | 70
Tôlerie *4 - Soudure-2 | [9 empty] | 70
Tôlerie *4 - Soudure -4 | [21 empty] | 18 | 52
Tôlerie *4 - Soudure-2 | [20 empty] | 70
Tôlerie *4 - Soudure-2 | [24 empty] | 70
Tôlerie *8 - Soudure AD Blue -2 | [16 empty] | 35
Tôlerie *8 - Soudure AD Blue -2 | [17 empty] | 35
Tôlerie *7 - Soudure AD Blue-2 | [19 empty] | 35
Tôlerie *7 - Soudure AD Blue-2 | [20 empty] | 35
Tôlerie *7 - Soudure AD Blue-3 | [21 empty] | 35
Tôlerie *4 - Soudure AD Blue-2 | [24 empty] | 9 | 26
Tôlerie *4 - Soudure AD Blue-2 | [25 empty] | 9 | 26
Tôlerie *8 - Soudure AD Blue -2 | [18 empty] | 35
Tôlerie *8 - Soudure AD Blue -2 | [19 empty] | 35
Tôlerie *4 - Soudure -4 | [25 empty] | 18 | 52
Tôlerie *8 - Préparation |  |  | 35
(3207004) GEM 400 - SERIE(8+11) (Travail) |  |  | 70 | 140 | 35 | 35 | 26 | 22 |  | 210 | 210 | 244 | 140 |  |  |  | 140 | 175 | 140 | 88 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
Châssis- Réservoirs x 8 - Soudure -4( 3) |  |  | 70 | 70 | [5 empty] | 34
Châssis- Réservoirs x 8 - Soudure-4 | [9 empty] | 36 | 70 | 34
Capots et TOITS x 8 - Soudure-2 |  |  |  | 70
Armoires X 11 - Soudure-11 | [6 empty] | 26 | 22
Plateaux x 11 - Soudure-2 | [9 empty] | 70 | 70
Plateaux x 11 - Soudure-2 | [11 empty] | 70
Plateaux x 11 - Soudure-2 | [11 empty] | 70
Plateaux x 11 - Soudure-2 | [12 empty] | 70
Plateaux x 11 - Soudure-2 | [16 empty] | 70
Plateaux x 11 - Soudure-1 | [17 empty] | 35
Châssis Réservoirs x 11 - Soudure -4 | [17 empty] | 70
Châssis Réservoirs x 11 - Soudure-4 | [18 empty] | 70
Châssis Réservoirs x 11 - Soudure-3 | [19 empty] | 52
Capots coffres x 11 - Soudure-2 | [11 empty] | 70
Capots coffres x 11 - Soudure-2 | [12 empty] | 70
Capots coffres x 11 - Soudure-2 | [16 empty] | 70
Capots coffres x 11 - Soudure-2 | [17 empty] | 70
Capots coffres x 11 - Soudure-3 | [18 empty] | 70
Châssis- Réservoirs x 8 - Soudure AD BLUE-4( 3) |  |  |  |  | 35
Châssis- Réservoirs x 8 - Soudure AD BLUE-4 | [5 empty] | 35
Châssis Réservoirs x 11 - Soudure AD BLUE-2 | [19 empty] | 35
Châssis Réservoirs x 11 - Soudure AD BLUE-2 | [20 empty] | 35
Châssis Réservoirs x 11 - Soudure AD BLUE-2 | [21 empty] | 35
Châssis Réservoirs x 11 - Soudure AD BLUE-2 | [22 empty] | 35
Châssis Réservoirs x 11 - Soudure AD BLUE-3 | [23 empty] | 35 | 35
Plateaux x 11 - Préparations | [9 empty] | 70 | 70
(3207005) GEM 100 - SERIE 4( 5 remorques) (Travail) | [18 empty] | 12 | 28 | 35 | 70 | 2
Tôlerie Armoires - Soudure-4 | [19 empty] | 20
Tôlerie - Châssis +ST Réservoirs - Soudure -4 | [18 empty] | 12 | 8
Tôlerie Capots + Coffres*4 - Soudure-4 | [21 empty] | 70 | 2
Tôlerie - Châssis +ST Réservoirs - Soudure Réservoirs | [20 empty] | 35
(3208000) AMENAGEMENT ATELIER (Travail) | [13 empty] | 9
Portes & Fenêtres - Tôlerie | [13 empty] | 9
(3215001) - THALES GF 300( 1 container +2GE 100 KVA) REV1 (Travail) | [16 empty] | 9 | 96 | 70 | [5 empty] | 15 | 35
TOLERIE - Soudure | [18 empty] | 35
TOLERIE (2*100KVA) - Soudure | [17 empty] | 70 | 35
MONTAGE-CABLAGE GE 1/2 + container 1 - Tuyauterie | [24 empty] | 15 | 35
Portes containers FAB 2HE - Soudure | [16 empty] | 9 | 26
(3215002) THALES NBA NG 5 (1 GE 120KVA + COFFRET N/S) (Travail) |  |  |  | 18
Montage -Câblage - Assemblage (tuyauterie) |  |  |  | 18
(3215008) Rétrofit de GE 88 KW V5 SIMMT -4 Stations (Travail) | [18 empty] | 15
Soudure - Soudure | [18 empty] | 15
(3215012) - Maquette NPPU( COBRA) (Travail) | [17 empty] | 8 | 35 | 35 | 2
PRODUCTION - SOUDURES STANAG 1 | [17 empty] | 8 | 35 | 35 | 2
(3215015) THALES ATLAS CHYPRE (1 GE 120KVA + 1 COFF N/S/ commande + 1 BDC) (Travail) | [19 empty] | 9 | 49 | 8
Reception commande - Soudure | [20 empty] | 20
Reception commande - Soudure | [19 empty] | 9 | 29 | 8
(6213016-01) Remplacement armoire (Orange St paul Les Dax) (Travail) | [7 empty] | 9
Soudure - Soudure | [7 empty] | 9
POINTAGE DIVERS (Travail) |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
2-TOLERIE - SOUDURE Divers |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
CHEVAL, Stéphane
HENAUX, Adrien
LOISEL, Jimmy
BERTIN, Franck
BIENVENU, Johan
PREVEL, Laurent
DESCHAMPS, Régis
HEBERT, Kevin
Semaines |  |  | s20/21 | s21/21 | s22/21 | s23/21 | s24/21 | s25/21 | s26/21 | s27/21 | s28/21 | s29/21 | s30/21 | s31/21 | s32/21 | s33/21 | s34/21 | s35/21 | s36/21 | s37/21 | s38/21 | s39/21 | s40/21 | s41/21 | s42/21 | s43/21 | s44/21 | s45/21 | s46/21 | s47/21 | s48/21 | s49/21 | s50/21 | s51/21 | s52/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total (temps) |  |  | 147 | 278 | 332 | 446 | 331 | 312 | 194 | 387 | 408 | 597 | 303 | 79 | 70 | 70 | 519 | 660 | 669 | 558 | 481 | 279 | 127 | 117 | 233 | 203 | 164 | 92 | 69 | 80 | 45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## peintures
Allocation des ressources
Grouper par: | Période : | Définir | Début : | 2021-05-17 | Fin : | 31 déc. 21
|  |  | s20/21 | s21/21 | s22/21 | s23/21 | s24/21 | s25/21 | s26/21 | s27/21 | s28/21 | s29/21 | s30/21 | s31/21 | s32/21 | s33/21 | s34/21 | s35/21 | s36/21 | s37/21 | s38/21 | s39/21 | s40/21 | s41/21 | s42/21 | s43/21 | s44/21 | s45/21 | s46/21 | s47/21 | s48/21 | s49/21 | s50/21 | s51/21 | s52/21
|  | Disponibilité | 32 | 32 | 40 | 32 | 40 | 32 | 40 | 32 | 24 | 32 | 32 | 35 | 35 | 40 | 40 | 33 | 40 | 32 | 40 | 32 | 40 | 32 | 40 | 24 | 24 | 24 | 40 | 32 | 24 | 24 | 35 | 28
|  | Affectation | 140.6% | 278.9% | 166.3% | 234.4% | 385% | 438.3% | 380.3% | 385.5% | 646.9% | 500.8% | 924.2% | 33.57% | 100% | 87.5% | 430% | 826.5% | 630.6% | 926.6% | 631.1% | 674.8% | 466.9% | 261.2% | 386.2% | 424% | 680.2% | 533.3% | 276.9% | 235.9% | 625% | 260.4% | 28.57% | 35.71%
Affectations génériques |  |  | 45 | 89 | 66 | 75 | 154 | 140 | 152 | 123 | 155 | 160 | 296 | 12 | 35 | 35 | 172 | 273 | 252 | 296 | 252 | 216 | 187 | 84 | 154 | 102 | 163 | 128 | 111 | 76 | 150 | 62 | 10 | 10 | 10
(1200008) Obsolescences CPY (BUGEY) (Travail) | [27 empty] | 9
QUALIFICATION - Peinture | [27 empty] | 9
(1200010)NAVAL GROUP (TABLEAU PROTO) (Travail) | [9 empty] | 1 | 10
TOLERIE - Peinture | [9 empty] | 1 | 10
(1200013) POWIDIAN( GE HYDROGENE 70KW- M70) (Travail) |  |  |  | 18 | 18 | 5
TÖLERIE - Peinture | [5 empty] | 5
TÖLERIE - Peinture Châssis + Séchage |  |  |  | 18
TÖLERIE - Peinture Coffret/ armoire |  |  |  |  | 9
TÖLERIE - Peinture Châssis interne 2HE |  |  |  |  | 9
(3195976) RTE 63KVA (CONTRAT CADRE GE CERT) - STAGE III (Travail) | [6 empty] | 4
Peinture GE - Peinture GE | [6 empty] | 4
(3205018) ACTIA TELECOM (ETUDE ET FABRICATION DE 3 GE 2,5kva PROTO) (Travail) | [6 empty] | 2
Reprises pour ESSAIS SYRACUSE - Peinture | [6 empty] | 2
(3205040) THALES SIXT GTS FRANCE SAS (3 GE 60KVA + 2 GE 100KVA DURCI ) 1 (Travail) | [11 empty] | 8 | 70 | 2
3*GE 60 KVA - Peinture Coffret | [11 empty] | 8 | 38
2*GE 100 KVA - Peinture Coffret | [12 empty] | 32 | 2
(3205045) CLEMESSY (2GE 300KW+ARMOIRES CC) (Travail) | [20 empty] | 75 | 70
Capotage - Peinture | [20 empty] | 35
Armoires - Peinture coffret | [20 empty] | 40
Peinture longeron - Peinture longeron | [21 empty] | 35
Chassis - Peinture | [21 empty] | 35
(3205048) DEVELOPPEMENT GER ( GER 400) (Travail) | [9 empty] | 15 |  |  | 35
Peinture Capotage - Peinture Capotage | [9 empty] | 15
Peinture Réservoir + Equipement Châssis - Peinture Réservoir + Equipement Châssis | [12 empty] | 35
(3206001) DEVELOPPEMENT GER 250 (Travail) |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 2 | 13 | 3
Peinture Coffret - Peinture Coffret |  |  |  |  | 4
Peinture Réservoir + Equipement châssis - Peinture Réservoir + Equipement châssis | [8 empty] | 2 | 1
Peinture Capotage - Peinture Capotage | [9 empty] | 12 | 3
(3206002-3206003) GER 100/160 - SERIE 105 (Travail) | [5 empty] | 25 | 25 | 25 |  |  |  | 92 | 48 |  |  |  | 22 | 35 | 13 | 70 | 35 | 92 | 48 |  | 92 | 48 | 92 | 48 | 92 | 48 | 70 | 35
Tôlerie - Châssis *105 - Peinture-15 | [11 empty] | 22 | 13
Tôlerie Capots *105 - Peinture-15 | [19 empty] | 70 | 35
Tôlerie Armoires *105 - Peinture-30 | [7 empty] | 25
Tôlerie - Châssis *105 - Peinture-15 | [17 empty] | 22 | 13
Tôlerie - Châssis *105 - Peinture-15 | [24 empty] | 22 | 13
Tôlerie - Châssis *105 - Peinture-15 | [28 empty] | 22 | 13
Tôlerie Capots *105 - Peinture-15 | [21 empty] | 70 | 35
Tôlerie Capots *105 - Peinture-15 | [24 empty] | 70 | 35
Tôlerie Capots *105 - Peinture-15 | [26 empty] | 70 | 35
Tôlerie Capots *105 - Peinture-15 | [28 empty] | 70 | 35
Tôlerie Capots *105 - Peinture-15 | [30 empty] | 70 | 35
Tôlerie Capots *105 - Peinture-15 | [11 empty] | 70 | 35
Tôlerie - Châssis *105 - Peinture-15 | [16 empty] | 22 | 13
Tôlerie - Châssis *105 - Peinture-15 | [21 empty] | 22 | 13
Tôlerie - Châssis *105 - Peinture-15 | [26 empty] | 22 | 13
Tôlerie Armoires *105 - Peinture-25 | [6 empty] | 25
Tôlerie Armoires *105 - Peinture-25 | [5 empty] | 25
(3206004) GER 400 - SERIE 6 (Travail) | [17 empty] | 9 | 18 |  | 1 | 17 | 57 | 4
Tôlerie Armoires *6 - Peinture-6 | [17 empty] | 9
Tôlerie - Châssis *6 - Peinture-6 | [18 empty] | 18
Tôlerie Capots + Coffres*6 - Peinture-6 | [21 empty] | 7 | 47
Réservoirs *6 - Peinture-6 | [20 empty] | 1 | 10 | 10 | 4
(3207001) DEVELOPPEMENT GEM sur remorque 100kw (Travail) | [9 empty] | 6 | 8
Peinture Chassis poutre - Peinture Chassis poutre | [10 empty] | 8
Peinture Capotage et coffres - Peinture Capotage et coffres | [9 empty] | 6
(3207002) DEVELOPPEMENT GEM sur camion 600kw (Travail) | [6 empty] | 8 |  | 18 | 35 | 36 | 34 | 28 | 0
Peinture support capotage - Peinture support capotage | [9 empty] | 35
Peinture Chassis Réservoir 1 VOLVO + BAC sous châssis - Peinture Chassis Réservoir 1 VOLVO + BAC sous châssis | [8 empty] | 18
Peinture " carosserie + Cloisons" + Coffre - Peinture " carosserie + Cloisons" + Coffre | [10 empty] | 36 | 34
Peinture corbeaux - Peinture corbeaux | [12 empty] | 2
Peinture Chassis 2 FPT - Peinture Chassis 2 FPT | [6 empty] | 8
Peinture supportages+ Gaines+Accessoires - Peinture supportages+ Gaines+Accessoires | [12 empty] | 26 | 0
(3207003) GEM 250 - SERIE(15+4) (Travail) |  |  |  |  | 35 | 35 | 105 | 70 | 52 | 35 | 35 |  | 35 |  | 35 | 35 | 70 | 140 | 61 | 35 | 18 |  |  |  | 35 | 44 | 35 | 26
Tôlerie *8 - Peinture-2 | [7 empty] | 35
Tôlerie *8 - Peinture-2 |  |  |  |  | 35
Tôlerie *8 - Peinture-2 | [5 empty] | 35
Tôlerie *8 - Peinture-2 | [6 empty] | 70
Tôlerie *8 - Peinture-4 | [16 empty] | 35
Tôlerie *8 - Peinture-4 | [17 empty] | 35
Tôlerie *8 - Peinture-2 | [14 empty] | 35
Tôlerie *8 - Peinture-2 | [15 empty] | 35
Tôlerie *8 - Peinture-2 | [16 empty] | 35
Tôlerie *8 - Peinture-2 | [17 empty] | 35
Tôlerie *7 - Peinture-2 | [6 empty] | 35
Tôlerie *7 - Peinture-2 | [7 empty] | 35
Tôlerie *7 - Peinture-2 | [8 empty] | 35
Tôlerie *7 - Peinture-1 | [8 empty] | 18
Tôlerie *7 - Peinture-4 | [17 empty] | 35
Tôlerie *7 - Peinture-3 | [18 empty] | 26
Tôlerie *7 - Peinture-2 | [17 empty] | 35
Tôlerie *7 - Peinture-2 | [18 empty] | 35
Tôlerie *7 - Peinture-2 | [19 empty] | 35
Tôlerie *7 - Peinture-1 | [20 empty] | 18
Tôlerie Armoires*4 - Peinture-4 | [12 empty] | 35
Tôlerie *4 - Peinture-2 | [9 empty] | 35
Tôlerie *4 - Peinture-2 | [10 empty] | 35
Tôlerie *4 - Peinture-4 | [25 empty] | 9 | 35 | 26
Tôlerie *4 - Peinture-2 | [24 empty] | 35
Tôlerie *4 - Peinture-2 | [25 empty] | 35
(3207004) GEM 400 - SERIE(8+11) (Travail) |  |  | 35 | 61 |  |  |  | 26 | 70 | 9 | 53 | 17 | 70 |  |  |  | 70 | 70 | 105 | 88 | 61
Châssis- Réservoirs x 8 - Peinture-4( 3) |  |  |  | 26 | [5 empty] | 9
Châssis- Réservoirs x 8 - Peinture-4 | [10 empty] | 18 | 17
Capots et TOITS x 8 - Peinture-2 |  |  | 35
Capots et TOITS x 8 - Peinture-2 |  |  |  | 35
Armoires X 11 - Peinture-11 | [7 empty] | 26 | 70
Plateaux x 11 - Peinture-2 | [10 empty] | 35
Plateaux x 11 - Peinture-2 | [12 empty] | 35
Plateaux x 11 - Peinture-2 | [16 empty] | 35
Plateaux x 11 - Peinture-2 | [17 empty] | 35
Plateaux x 11 - Peinture-2 | [18 empty] | 35
Plateaux x 11 - Peinture-1 | [19 empty] | 18
Châssis Réservoirs x 11 - Peinture-4 | [18 empty] | 35
Châssis Réservoirs x 11 - Peinture-4 | [19 empty] | 35
Châssis Réservoirs x 11 - Peinture-3 | [20 empty] | 26
Capots coffres x 11 - Peinture-2 | [12 empty] | 35
Capots coffres x 11 - Peinture-2 | [16 empty] | 35
Capots coffres x 11 - Peinture-2 | [17 empty] | 35
Capots coffres x 11 - Peinture-2 | [18 empty] | 35
Capots coffres x 11 - Peinture-3 | [19 empty] | 35 | 35
(3207005) GEM 100 - SERIE 4( 5 remorques) (Travail) | [19 empty] | 24 | 18 |  | 32
Tôlerie Armoires - Peinture-4 | [19 empty] | 12
Tôlerie - Châssis +ST Réservoirs - Peinture-4 | [19 empty] | 12
Tôlerie Capots + Coffres*4 - Peinture-4 | [22 empty] | 32
Tôlerie - Châssis +ST Réservoirs - Peinture Réservoirs | [20 empty] | 18
(3208000) AMENAGEMENT ATELIER (Travail) | [13 empty] | 9
Portes & Fenêtres - Peinture | [13 empty] | 9
(3215001) - THALES GF 300( 1 container +2GE 100 KVA) REV1 (Travail) | [17 empty] | 9 | 35 | 35
TOLERIE - Peinture | [19 empty] | 35
TOLERIE (2*100KVA) - Peinture | [18 empty] | 18
Portes containers FAB 2HE - Peinture | [17 empty] | 9 | 18
(3215008) Rétrofit de GE 88 KW V5 SIMMT -4 Stations (Travail) | [18 empty] | 10 | 35 | 35 |  | 18 | 70 | 18 |  | 26 | 35 | 9 | 18 | 70 | 18
Peinture plateforme 1 - Peinture plateforme 1 | [19 empty] | 35
Peinture plateforme 2 - Peinture plateforme 2 | [20 empty] | 35
Peinture capot PLATEFORME1 - Peinture capot PLATEFORME1 | [22 empty] | 18 | 35
Peinture capot 2 - Peinture capot 2 | [23 empty] | 35 | 18
Peinture - Peinture | [18 empty] | 10
Peinture plateforme 3 - Peinture plateforme 3 | [26 empty] | 26 | 9
Peinture plateforme 4 - Peinture plateforme 4 | [27 empty] | 26 | 9
Peinture capot 3 - Peinture capot 3 | [29 empty] | 18 | 35
Peinture capot 4 - Peinture capot 4 | [30 empty] | 35 | 18
(3215012) - Maquette NPPU( COBRA) (Travail) | [21 empty] | 10 | 20
PRODUCTION - PEINTURE STANAG 1 | [21 empty] | 10 | 20
(3215015) THALES ATLAS CHYPRE (1 GE 120KVA + 1 COFF N/S/ commande + 1 BDC) (Travail) | [21 empty] | 18 | 2
Reception commande - Peinture | [21 empty] | 9
Reception commande - Peinture | [21 empty] | 9 | 2
(6213016-01) Remplacement armoire (Orange St paul Les Dax) (Travail) | [7 empty] | 9
Peinture - Peinture | [7 empty] | 9
POINTAGE DIVERS (Travail) |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Peinture - divers peinture |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Mots spécifiques
plateforme
chassis armoire
chassis reservoire
Châssis Réservoirs
Chassis Réservoir