## Données
Nom de l'opération | CI travaux | Type d'ouvrage HN / HR / OF / IE | Date de réception | CA en € | Nbre de logts HN / HR | SHO en m² OF / IE | Maître d'ouvrage Linkcity Oui / Non | Détail des lots réalisés en part propre (Hors gros-œuvre) | Commentaires | HN
HR
OF
IE
Territoire ROUEN ELBEUF - CPE 6 | BEV602 | HR | 2017-12-22 | 15248000 | 862 |  | Non |  |  | Oui | 0 | 1 | 0 | 0
BOIS GUILLAUME - CARRE D'OR 33 lgts | BEV702 | HN | 2018-09-19 | 4685000 | 33 |  | Non |  |  | Non | 1 | 0 | 0 | 0
VAL DE REUIL - Eco-Village ZAC DES NOES | BEV401 | HN | 2016-12-20 | 16279000 | 98 |  | Non |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
EVREUX - BA105 Accueil ALSR | BEV801 | HR | 2018-08-14 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 0
GASNY - Rue de Paris 40 lgts | BEV703 | HN | 2018-07-31 |  | 40 |  |  |  | 2 maîtres d'ouvrage / 2 PV de réception |  | 1 | 0 | 0 | 0
LOUVIERS - ZAC Justice 40 lgts | BEV701 | HN | 2018-10-30 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 4 | 2 | 0 | 0
CR Point bimestriel PA Version 22.4 20190227 EVREUX
Men. extérieures
Données opérations
Agence : EVREUX Date : 27/02/2019
Présents : XXXX Destinataires : XXXX
Cliquer ici pour saisir le nom
de l'agence et la date
Cliquer ici pour saisir le nom des présents et des destinataires en diffusion
Men. intérieures
Electricité
Plomberie
Bardage / ITE
VMC
Chauffage
Autre lot (Préciser dans les commentaires)
Men. extérieures
Men. intérieures
Electricité
Plomberie
Bardage / ITE
VMC
Chauffage
Autre lot (Préciser dans les commentaires)
Men. extérieures
Men. intérieures
Electricité
Plomberie
Bardage / ITE
VMC
Chauffage
Autre lot (Préciser dans les commentaires)
Men. extérieures
Men. intérieures
Electricité
Plomberie
Bardage / ITE
VMC
Chauffage
Autre lot (Préciser dans les commentaires)
Men. extérieures
Men. intérieures
Electricité
Plomberie
Bardage / ITE
VMC
Chauffage
Autre lot (Préciser dans les commentaires)
Men. extérieures
Men. intérieures
Electricité
Plomberie
Bardage / ITE
VMC
Chauffage
Autre lot (Préciser dans les commentaires)
Men. extérieures
Men. intérieures
Electricité
Plomberie
Bardage / ITE
VMC
Chauffage
Autre lot (Préciser dans les commentaires)
Men. extérieures
Men. intérieures
Electricité
Plomberie
Bardage / ITE
VMC
Chauffage
Autre lot (Préciser dans les commentaires)
Men. extérieures
Men. intérieures
Electricité
Plomberie
Bardage / ITE
VMC
Chauffage
Autre lot (Préciser dans les commentaires)
Men. extérieures
Men. intérieures
Electricité
Plomberie
Bardage / ITE
VMC
Chauffage
Autre lot (Préciser dans les commentaires)
Men. extérieures
Men. intérieures
Electricité
Plomberie
Bardage / ITE
VMC
Chauffage
Autre lot (Préciser dans les commentaires)
Men. extérieures
Men. intérieures
Electricité
Plomberie
Bardage / ITE
VMC
Chauffage
Autre lot (Préciser dans les commentaires)
Men. extérieures
Men. intérieures
Electricité
Plomberie
Bardage / ITE
VMC
Chauffage
Autre lot (Préciser dans les commentaires)
Men. extérieures
Men. intérieures
Electricité
Plomberie
Bardage / ITE
VMC
Chauffage
Autre lot (Préciser dans les commentaires)
Men. extérieures
Men. intérieures
Electricité
Plomberie
Bardage / ITE
VMC
Chauffage
Autre lot (Préciser dans les commentaires)
Men. extérieures
Men. intérieures
Electricité
Plomberie
Bardage / ITE
VMC
Chauffage
Autre lot (Préciser dans les commentaires)
Men. extérieures
Men. intérieures
Electricité
Plomberie
Bardage / ITE
VMC
Chauffage
Autre lot (Préciser dans les commentaires)
Men. extérieures
Men. intérieures
Electricité
Plomberie
Bardage / ITE
VMC
Chauffage
Autre lot (Préciser dans les commentaires)
Men. extérieures
Men. intérieures
Electricité
Plomberie
Bardage / ITE
VMC
Chauffage
Autre lot (Préciser dans les commentaires)
Men. extérieures
Men. intérieures
Electricité
Plomberie
Bardage / ITE
VMC
Chauffage
Autre lot (Préciser dans les commentaires)
Informations transmises par le référent QE / responsable Travaux
Note importante : Ne pas laisser de ligne vide entre chaque opération
Rappel des objectifs Phase GPA → Délai d'intervention (Réactivité moyenne) < 15 jours → Nombre de réclamations GPA < 1 par logement
HARMONISER ET RENDRE EFFICIENTE LA GESTION DE LA GPA POUR UNE MEILLEURE SATISFACTION DE NOS CLIENTS

## Phase GPA
Nom de l'opération | Avancement de la phase GPA en % | Nbre de réserves de réception | Nombre de réserves / logt HN / HR | Nombre de rés. / 100 m² SHO OF / IE | Quitus de levée de réserves |  | Passation technique |  | Nombre cumulé de réclamations GPA | Réactivité moyenne en nombre de jours | Montant cumulé des dépenses GPA | Nombre de réclamations GPA à solder |  | Clôture de la GPA |  | Prorogation de la GPA Oui / Non | Passation administrative |  | Oui
Non
[5 empty] | Date | Délai | Date | Délai |  |  |  | PP | ST | Date | Délai |  | Date | Délai
Territoire ROUEN ELBEUF - CPE 6 | 100 | 627 | 0.72738 | / | 2018-11-23 | 336 |  | -43091 | 20 | 59 | 244 | 2 | 0 |  | -43091 |  |  | / |  | ü | ♺ | ♺ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 862 | 0 | 210672 | 0 | 0 | / | 627 | 0 | 1180 | 20 | 0 | 0 | HR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 336 | 1 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 0 | 0 | HR
BOIS GUILLAUME - CARRE D'OR 33 lgts | 44.0806 | 0 | 0,00 | / |  | / | 2019-01-17 | 120 | 30 | 14 | 6708 | 9 | 0 |  | / |  |  | -43362 |  | ü | ♺ | ♺ | 1 | 2 | 2 | 1 | -43482 | 33 | 0 | / | 1 | 0 | 0 | 0 | 120 | 420 | 30 | 0 | 0 | HN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 2019 | 2019 | 1 | 1 | 2018 | 0 | 1 | 0 | 120 | 0 | 2019 | 0 | 0 | HN
VAL DE REUIL - Eco-Village ZAC DES NOES | 100 | 9 | 0.091837 | / | 2019-01-14 | 755 | 2017-05-14 | 145 | 233 | 21 | 41565 | 0 | 0 | 2018-12-11 | 721 | Non |  | -42724 |  | ü | ♺ | ♺ | 2 | 2 | 2 | 2 | -42869 | 98 | 0 | 6795 | 1 | 0 | 0 | 9 | 145 | 4893 | 233 | 0 | 1 | HN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2019 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 755 | 1 | 2019 | 2017 | 0 | 1 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 0 | 0 | HN
| 0 | [18 empty] | ü |  | ♺ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2019 | 2019 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 0 | 0
| 0 | [18 empty] | ü |  | ♺ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2019 | 2019 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 0 | 0
| 0 | [18 empty] | ü |  | ♺ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2019 | 2019 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 0 | 0
| 0 | [18 empty] | ü |  | ♺ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2019 | 2019 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 0 | 0
| 0 | [18 empty] | ü |  | ♺ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2019 | 2019 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 0 | 0
| 0 | [18 empty] | ü |  | ♺ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2019 | 2019 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 0 | 0
| 0 | [18 empty] | ü |  | ♺ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2019 | 2019 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 0 | 0
| 0 | [18 empty] | ü |  | ♺ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2019 | 2019 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 0 | 0
| 0 | [18 empty] | ü |  | ♺ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2019 | 2019 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 0 | 0
| 0 | [18 empty] | ü |  | ♺ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2019 | 2019 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 0 | 0
| 0 | [18 empty] | ü |  | ♺ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2019 | 2019 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 0 | 0
| 0 | [18 empty] | ü |  | ♺ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2019 | 2019 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 0 | 0
Indicateurs agence | / | 636 | 0.64048 | / |  | 545.5 |  | 132.5 | 283 | 22.9435 | 48517 | [6 empty] | / | [9 empty] | 993 | 0 | 217467 | 2 | 0 | 0 | 636 | 265 | 6493 | 283 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1091 | 2 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 120 |  |  | 0 | 0
CR Point bimestriel PA Version 22.4 20190227 EVREUX
POINT BIMESTRIEL PARFAIT ACHEVEMENT
Phase GPA → De la réception à la passation administrative (R + 13 mois)
Agence : EVREUX Date : 27/02/2019
Présents : XXXX Destinataires : XXXX
♺
♺
♺
Phase clôturée

Phase en cours
♺
Informations relatives à la phase transmises par le référent QE / responsable Travaux
Informations relatives à la phase transmises par le CFI
Informations calculées automatiquement
Rappel des objectifs Phase GPA → Délai d'intervention (Réactivité moyenne) < 15 jours → Nombre de réclamations GPA < 1 par logement
HARMONISER ET RENDRE EFFICIENTE LA GESTION DE LA GPA POUR UNE MEILLEURE SATISFACTION DE NOS CLIENTS
Note on Q25: Si confirmation de la passation administrative et obtention du quitus de fin de PA → Clôture de la Phase GPA et transfert de responsabilité au SAV Conserver la ligne jusqu'au bilan annuel et créer l'opération dans le tableau de l'onglet suivant (Etablissement du Bilan final GPA en fonction du type d'ouvrage)
Note on T25: Si confirmation de la passation administrative et obtention du quitus de fin de PA → Clôture de la Phase GPA et transfert de responsabilité au SAV Conserver la ligne jusqu'au bilan annuel et créer l'opération dans le tableau de l'onglet suivant (Etablissement du Bilan final GPA en fonction du type d'ouvrage)

## Bilan final GPA HN
Nom de l'opération | Nombre cumulé de réclamations GPA | Nombre cumulé de réclamations GPA / logt HN / HR | Nombre cumulé de réclamations GPA / 100 m² SHO OF / IE | Réactivité moyenne en nombre de jours | Montant cumulé des dépenses GPA | Montant cumulé des dépenses GPA / CA en % | Montant cumulé des dépenses GPA / logt HN / HR | Montant cumulé des dépenses GPA / 100 m² SHO OF / IE | Coût moyen d'une réclamation GPA | Date de présentation du Bilan annuel GPA de BBGO | Note de Satisfaction générale Qualimétrie PAMS | Commentaires
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Indicateurs agence | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | / |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR Point bimestriel PA Version 22.4 20190227 EVREUX
POINT BIMESTRIEL PARFAIT ACHEVEMENT
Bilan final GPA HN
Informations transmises par le référent QE / référent PA
Informations calculées automatiquement
Agence : EVREUX Date : 27/02/2019
Présents : XXXX Destinataires : XXXX
Rappel des objectifs Phase GPA → Délai d'intervention (Réactivité moyenne) < 15 jours → Nombre de réclamations GPA < 1 par logement
HARMONISER ET RENDRE EFFICIENTE LA GESTION DE LA GPA POUR UNE MEILLEURE SATISFACTION DE NOS CLIENTS
Note on P25: Si définition d'actions → Utiliser le document de l'onglet "Plan d'actions"

## Bilan final GPA HR
Nom de l'opération | Nombre cumulé de réclamations GPA | Nombre cumulé de réclamations GPA / logt HN / HR | Nombre cumulé de réclamations GPA / 100 m² SHO OF / IE | Réactivité moyenne en nombre de jours | Montant cumulé des dépenses GPA | Montant cumulé des dépenses GPA / CA en % | Montant cumulé des dépenses GPA / logt HN / HR | Montant cumulé des dépenses GPA / 100 m² SHO OF / IE | Coût moyen d'une réclamation GPA | Date de présentation du Bilan annuel GPA de BBGO | Note de Satisfaction générale Qualimétrie PAMS | Commentaires
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Indicateurs agence | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR Point bimestriel PA Version 22.4 20190227 EVREUX
POINT BIMESTRIEL PARFAIT ACHEVEMENT
Bilan final GPA HR
Informations transmises par le référent QE / référent PA
Informations calculées automatiquement
Agence : EVREUX Date : 27/02/2019
Présents : XXXX Destinataires : XXXX
Rappel des objectifs Phase GPA → Délai d'intervention (Réactivité moyenne) < 15 jours → Nombre de réclamations GPA < 1 par logement
HARMONISER ET RENDRE EFFICIENTE LA GESTION DE LA GPA POUR UNE MEILLEURE SATISFACTION DE NOS CLIENTS
Note on P25: Si définition d'actions → Utiliser le document de l'onglet "Plan d'actions"

## Bilan final GPA OF
Nom de l'opération | Nombre cumulé de réclamations GPA | Nombre cumulé de réclamations GPA / logt HN / HR | Nombre cumulé de réclamations GPA / 100 m² SHO OF / IE | Réactivité moyenne en nombre de jours | Montant cumulé des dépenses GPA | Montant cumulé des dépenses GPA / CA en % | Montant cumulé des dépenses GPA / logt HN / HR | Montant cumulé des dépenses GPA / 100 m² SHO OF / IE | Coût moyen d'une réclamation GPA | Date de présentation du Bilan annuel GPA de BBGO | Note de Satisfaction générale Qualimétrie PAMS | Commentaires
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Indicateurs agence | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR Point bimestriel PA Version 22.4 20190227 EVREUX
POINT BIMESTRIEL PARFAIT ACHEVEMENT
Bilan final GPA OF
Informations transmises par le référent QE / référent PA
Informations calculées automatiquement
Agence : EVREUX Date : 27/02/2019
Présents : XXXX Destinataires : XXXX
Rappel des objectifs Phase GPA → Délai d'intervention (Réactivité moyenne) < 15 jours → Nombre de réclamations GPA < 1 par logement
HARMONISER ET RENDRE EFFICIENTE LA GESTION DE LA GPA POUR UNE MEILLEURE SATISFACTION DE NOS CLIENTS
Note on P25: Si définition d'actions → Utiliser le document de l'onglet "Plan d'actions"

## Bilan final GPA IE
Nom de l'opération | Nombre cumulé de réclamations GPA | Nombre cumulé de réclamations GPA / logt HN / HR | Nombre cumulé de réclamations GPA / 100 m² SHO OF / IE | Réactivité moyenne en nombre de jours | Montant cumulé des dépenses GPA | Montant cumulé des dépenses GPA / CA en % | Montant cumulé des dépenses GPA / logt HN / HR | Montant cumulé des dépenses GPA / 100 m² SHO OF / IE | Coût moyen d'une réclamation GPA | Date de présentation du Bilan annuel GPA de BBGO | Note de Satisfaction générale Qualimétrie PAMS | Commentaires
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Indicateurs agence | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CR Point bimestriel PA Version 22.4 20190227 EVREUX
POINT BIMESTRIEL PARFAIT ACHEVEMENT
Bilan final GPA IE
Informations transmises par le référent QE / référent PA
Informations calculées automatiquement
Agence : EVREUX Date : 27/02/2019
Présents : XXXX Destinataires : XXXX
Rappel des objectifs Phase GPA → Délai d'intervention (Réactivité moyenne) < 15 jours → Nombre de réclamations GPA < 1 par logement
HARMONISER ET RENDRE EFFICIENTE LA GESTION DE LA GPA POUR UNE MEILLEURE SATISFACTION DE NOS CLIENTS
Note on P25: Si définition d'actions → Utiliser le document de l'onglet "Plan d'actions"

## Plan d'actions
Agence | Date | Opération | Problématique | Actions à mener | Responsable(s) | Délai | Avancement en %
EVREUX | 2018-12-11 | VAL DE REUIL - Eco-Village ZAC DES NOES | Infiltrations dans logement malgré plusieurs interventions | Pas de relance de la SILOGE - Attendre | T. LESEUR
EVREUX | 2018-12-11 | BOIS GUILLAUME - CARRE D'OR 33 lgts | Problème menuiseries alu. laquées : défaut d'aspect des menuiseries (ELYSEE Fermetures) sur les faces extérieures 4 ouvrants concernés | Diagnostique du fournisseur : problèmes suite aux travaux de nettoyage Hors garantie Solution de reprise à déterminer | T. LESEUR
EVREUX | 2018-12-11 | BOIS GUILLAUME - CARRE D'OR 33 lgts | Problème d'infiltrations dans le sous-sol autour d'une pénétration | Mise en place d'un joint hydro gonflant + réparation mortier sans retrait | T. LESEUR
EVREUX | 2018-12-11 | BOIS GUILLAUME - CARRE D'OR 33 lgts | VMC bruyante | Réglage à faire par ALDES (400,00 €) | T. LESEUR
EVREUX | 2018-12-11 | BOIS GUILLAUME - CARRE D'OR 33 lgts | Défaut de pression réseau de distribution plomberie cage B 3ème niveau | Investigations à faire / Appui C. FREMONT + appui DT | T. LESEUR / C. FREMONT
EVREUX | 2018-12-11 | Territoire ROUEN ELBEUF - CPE 6 | Décollement peinture sur muret (Côté extérieure + côté escalier) + pieds de bâtiment | Laisser une bande de 15 cm sans peinture en pied de bâtiment + I4 sur muret (Côté intérieur) | T. LESEUR
EVREUX | 2019-02-27 | Territoire ROUEN ELBEUF - CPE 6 | En attente transfert adminstratif - Pièces manquantes | Archivage à parfaire | C. FREMONT
EVREUX | 2019-02-27 | VAL DE REUIL - Eco-Village ZAC DES NOES | En attente transfert adminstratif - CCRD à vérifier | Vérifier avec le service juridique la validité de la CCRD | C. FREMONT
CR Point bimestriel PA Version 22.4 20190227 EVREUX
POINT BIMESTRIEL PARFAIT ACHEVEMENT - Plan d'actions

## Indicateurs
Agence : EVREUX
Indicateurs mesurés en 2019 pour ce périmètre : |  |  |  | Indicateurs mesurés en 2019 pour ce périmètre pour les opérations avec la phase GPA clôturée :
INDICATEURS | VALEUR | Numérateur | Dénominateur | INDICATEURS | VALEUR | Numérateur | Dénominateur
Délai d'obtention des quitus de levée de réserves | 545.5 |  |  | Délai d'obtention des quitus de levée de réserves | /
GPA : Nb de réclamations GPA / lgt HN | 2.0076 | 263 | 131 | GPA : Nb de réclamations GPA / lgt HN | / | 0 | 0
GPA : Nb de réclamations GPA / lgt HR | 0.023202 | 20 | 862 | GPA : Nb de réclamations GPA / lgt HR | / | 0 | 0
GPA : Nb de réclamations GPA / 100 m² SHO (OF/IE) | / | 0 | 0 | GPA : Nb de réclamations GPA / 100 m² SHO (OF/IE) | / | 0 | 0
GPA : Réactivité globale (en nombre de jours) | 22.9435 |  |  | GPA : Réactivité globale (en nombre de jours) | /
Dépenses GPA en k€ | 48.517 |  |  | Dépenses GPA en k€ | 0
% de GPA / CA | 0.13398 | 48.517 | 36212 | % de GPA / CA | / | 0 | 0
Nb de chantier ayant fait l'objet d'une passation technique | 2 |  |  | Nb de chantier ayant fait l'objet d'une passation technique | 0
Délai de passation technique | 132.5 |  |  | Délai de passation technique | /
Nb de chantier ayant fait l'objet d'une passation administrative | 0 |  |  | Nb de chantier ayant fait l'objet d'une passation administrative | 0
Délai de passation administrative | / |  |  | Délai de passation administrative | /
Informations complémentaires : |  |  |  | Informations complémentaires :
● Le nombre d'affaires en GPA dont sont issues les données ci-dessus : |  |  |  | ● Le nombre d'affaires en GPA dont sont issues les données ci-dessus :
- HN : | 4 |  |  | - HN : | 0
- HR : | 2 |  |  | - HR : | 0
- OF : | 0 |  |  | - OF : | 0
- IE : | 0 |  |  | - IE : | 0
Autres indicateurs mesurés en 2019 pour ce périmètre : |  |  |  | Autres indicateurs mesurés en 2019 pour ce périmètre :
● Le nombre d'affaires avec une fin de GPA en 2019 * : |  | 0 |  | ● Le nombre d'affaires avec une fin de GPA en 2019 * : |  | 0
● Le nombre de bilans de fin de GPA réalisés sur ces affaires ** : |  | 0 |  | ● Le nombre de bilans de fin de GPA réalisés sur ces affaires ** : |  | 0
● Le nombre d'affaires réceptionnées sans réserve en 2019 * : |  | 0 |  | ● Le nombre d'affaires réceptionnées sans réserve en 2019 * : |  | 0
| en % : | / |  |  | en % : | /
● Le nombre d'affaires avec une passation technique réalisée en 2019 * : |  | 1 |  | ● Le nombre d'affaires avec une passation technique réalisée en 2019 * : |  | 1
| Délai moyen : | 120 |  |  | Délai moyen : | 120
● Le nombre d'affaires avec une passation administrative réalisée en 2019 * : |  | 0 |  | ● Le nombre d'affaires avec une passation administrative réalisée en 2019 * : |  | 0
| Délai moyen : | / |  |  | Délai moyen : | /
● Le nombre d'affaires receptionnées sans réserve * : |  | 1 |  | ● Le nombre d'affaires avec la phase GPA clôturée receptionnées sans réserve ** : |  | 0
| en % : | 33.33% |  |  | en % : | /
* : toutes affaires confondues |  |  |  | * : toutes affaires confondues
** : affaires avec phase GPA clôturée |  |  |  | ** : affaires avec phase GPA clôturée

## Bilan intermédiaire GPA HN (hidden)
Nom de l'opération | Nombre cumulé de réclamations GPA | Nombre cumulé de réclamations GPA / logt HN / HR | Nombre cumulé de réclamations GPA / 100 m² SHO OF / IE | Réactivité moyenne en nombre de jours | Montant cumulé des dépenses GPA | Montant cumulé des dépenses GPA / CA en % | Montant cumulé des dépenses GPA / logt HN / HR | Montant cumulé des dépenses GPA / 100 m² SHO OF / IE | Coût moyen d'une réclamation GPA | Date de présentation du Bilan annuel GPA de BBGO | Note de Satisfaction générale Qualimétrie PAMS | Commentaires
/ | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | /
BOIS GUILLAUME - CARRE D'OR 33 lgts | 30 | 0.90909 | / | 14 | 6708 | 0.14318 | 203.2727 | / | 223.6 |  |  |  | 33 | 0 | 4685000 | 420
VAL DE REUIL - Eco-Village ZAC DES NOES | 233 | 2.3776 | / | 21 | 41565 | 0.25533 | 424.1327 | / | 178.3906 |  |  |  | 98 | 0 | 16279000 | 4893
/ | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | /
/ | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | /
/ | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | /
/ | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | /
/ | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | /
/ | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | /
/ | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | /
/ | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | /
/ | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | /
/ | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | /
/ | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | /
/ | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | /
Indicateurs agence | 263 | 2.0076 | / | 20.2015 | 48273 | 0.23027 | 368.4962 | / | 183.5475 |  |  |  | 131 | 0 | 20964000 | 5313
POINT BIMESTRIEL PARFAIT ACHEVEMENT
Bilan intermédiaire GPA HN
Informations transmises par le référent QE / référent PA
Informations calculées automatiquement
Agence : EVREUX Date : 27/02/2019
Présents : XXXX Destinataires : XXXX
Rappel des objectifs Phase GPA → Délai d'intervention (Réactivité moyenne) < 15 jours → Nombre de réclamations GPA < 1 par logement
HARMONISER ET RENDRE EFFICIENTE LA GESTION DE LA GPA POUR UNE MEILLEURE SATISFACTION DE NOS CLIENTS
Note on P25: Si définition d'actions → Utiliser le document de l'onglet "Plan d'actions"

## Bilan intermédiaire GPA HR (hidden)
Nom de l'opération | Nombre cumulé de réclamations GPA | Nombre cumulé de réclamations GPA / logt HN / HR | Nombre cumulé de réclamations GPA / 100 m² SHO OF / IE | Réactivité moyenne en nombre de jours | Montant cumulé des dépenses GPA | Montant cumulé des dépenses GPA / CA en % | Montant cumulé des dépenses GPA / logt HN / HR | Montant cumulé des dépenses GPA / 100 m² SHO OF / IE | Coût moyen d'une réclamation GPA | Date de présentation du Bilan annuel GPA de BBGO | Note de Satisfaction générale Qualimétrie PAMS | Commentaires
Territoire ROUEN ELBEUF - CPE 6 | 20 | 0.023202 | / | 59 | 244 | 0.0016002 | 0.28306 | / | 12.2 |  |  |  | 862 | 0 | 15248000 | 1180
/ | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | /
/ | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | /
/ | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | /
/ | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | /
/ | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | /
/ | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | /
/ | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | /
/ | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | /
/ | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | /
/ | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | /
/ | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | /
/ | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | /
/ | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | /
/ | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | /
Indicateurs agence | 20 | 0.023202 | / | 59 | 244 | 0.0016002 | 0.28306 | / | 12.2 |  |  |  | 862 | 0 | 15248000 | 1180
POINT BIMESTRIEL PARFAIT ACHEVEMENT
Bilan intermédiaire GPA HR
Informations transmises par le référent QE / référent PA
Informations calculées automatiquement
Agence : EVREUX Date : 27/02/2019
Présents : XXXX Destinataires : XXXX
Rappel des objectifs Phase GPA → Délai d'intervention (Réactivité moyenne) < 15 jours → Nombre de réclamations GPA < 1 par logement
HARMONISER ET RENDRE EFFICIENTE LA GESTION DE LA GPA POUR UNE MEILLEURE SATISFACTION DE NOS CLIENTS
Note on P25: Si définition d'actions → Utiliser le document de l'onglet "Plan d'actions"

## Bilan intermédiaire GPA OF (hidden)
Nom de l'opération | Nombre cumulé de réclamations GPA | Nombre cumulé de réclamations GPA / logt HN / HR | Nombre cumulé de réclamations GPA / 100 m² SHO OF / IE | Réactivité moyenne en nombre de jours | Montant cumulé des dépenses GPA | Montant cumulé des dépenses GPA / CA en % | Montant cumulé des dépenses GPA / logt HN / HR | Montant cumulé des dépenses GPA / 100 m² SHO OF / IE | Coût moyen d'une réclamation GPA | Date de présentation du Bilan annuel GPA de BBGO | Note de Satisfaction générale Qualimétrie PAMS | Commentaires
/ | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | /
/ | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | /
/ | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | /
/ | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | /
/ | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | /
/ | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | /
/ | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | /
/ | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | /
/ | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | /
/ | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | /
/ | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | /
/ | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | /
/ | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | /
/ | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | /
/ | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | /
Indicateurs agence | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | / | / | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
POINT BIMESTRIEL PARFAIT ACHEVEMENT
Bilan intermédiaire GPA OF
Informations transmises par le référent QE / référent PA
Informations calculées automatiquement
Agence : EVREUX Date : 27/02/2019
Présents : XXXX Destinataires : XXXX
Rappel des objectifs Phase GPA → Délai d'intervention (Réactivité moyenne) < 15 jours → Nombre de réclamations GPA < 1 par logement
HARMONISER ET RENDRE EFFICIENTE LA GESTION DE LA GPA POUR UNE MEILLEURE SATISFACTION DE NOS CLIENTS
Note on P25: Si définition d'actions → Utiliser le document de l'onglet "Plan d'actions"

## Bilan intermédiaire GPA IE (hidden)
Nom de l'opération | Nombre cumulé de réclamations GPA | Nombre cumulé de réclamations GPA / logt HN / HR | Nombre cumulé de réclamations GPA / 100 m² SHO OF / IE | Réactivité moyenne en nombre de jours | Montant cumulé des dépenses GPA | Montant cumulé des dépenses GPA / CA en % | Montant cumulé des dépenses GPA / logt HN / HR | Montant cumulé des dépenses GPA / 100 m² SHO OF / IE | Coût moyen d'une réclamation GPA | Date de présentation du Bilan annuel GPA de BBGO | Note de Satisfaction générale Qualimétrie PAMS | Commentaires
/ | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | /
/ | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | /
/ | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | /
/ | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | /
/ | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | /
/ | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | /
/ | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | /
/ | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | /
/ | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | /
/ | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | /
/ | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | /
/ | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | /
/ | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | /
/ | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | /
/ | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | /
Indicateurs agence | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | / | / | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
POINT BIMESTRIEL PARFAIT ACHEVEMENT
Bilan intermédiaire GPA IE
Informations transmises par le référent QE / référent PA
Informations calculées automatiquement
Agence : EVREUX Date : 27/02/2019
Présents : XXXX Destinataires : XXXX
Rappel des objectifs Phase GPA → Délai d'intervention (Réactivité moyenne) < 15 jours → Nombre de réclamations GPA < 1 par logement
HARMONISER ET RENDRE EFFICIENTE LA GESTION DE LA GPA POUR UNE MEILLEURE SATISFACTION DE NOS CLIENTS
Note on P25: Si définition d'actions → Utiliser le document de l'onglet "Plan d'actions"

## Feuille Saisie (hidden)
NE RIEN SAISIR DANS CETTE COLONNE SERT A REMPLIR LES AUTRE ONGLETS
Agence : EVREUX Date : 27/02/2019
Agence : | EVREUX
Date : | 2019-02-27 | Présents : XXXX Destinataires : XXXX
Présents : | XXXX
Destinataires : | XXXX