## Prévisionnel
Ressource | Ref tâche | Libellé Tâche | Famille | Début prévu | Fin prévu | Durée prévue (h) | Début réel | Fin réel | Durée réelle | Date de livraison | % Avancement
Jacobe | Fermentation | Filtration |  | 2015-01-30 | 2015-02-15 | 8 | 1990-02-10 | 2015-02-11 | 5 |  | 100%
Jacobe | Fermentation | Mélange ingrédients |  | 2015-02-25 | 2015-04-26 | 10 | 2015-01-30 | 2015-02-11 | 15 |  | 100%
Claude | Distillation |  |  | 2015-07-30 | 2016-04-25 | 10 | 2014-10-01 | 2015-02-11 | 11 |  | 100%
Baptiste |  |  |  | 2015-07-04 | 2016-09-16 | 11 | 2013-11-05 |  | 10 |  | 90%

## Suivi
Date | mois | année | ressource | coût horraire | tâche | libellé tâche | TPS conso | Coût HT par tâches | Cumul tps sur la tâche | dépassement réel/prévu | dépassement quota
1990-02-10 | Février | 1990 | Jacobe | 9 | Fermentation | Filtration | 5 | 0 | 0 | 0.625
2015-01-30 | Janvier | 2015 | Jacobe | 9 | Fermentation | Mélange ingrédients | 15 | 0 | 0 | 1.5
2014-10-01 | Octobre | 2014 | Claude |  | Distillation |  | 11 |  | 0 | 1.1
2013-11-05 | Novembre | 2013 | Baptiste | 15 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0.90909
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Paramètres
Numéro du mois | Mois | Ressources | Cout horaire | Ref tâche | Libellé tâche
1 | Janvier | Jean-Michel | 10 | Préparation du moût | Mélange ingrédients
2 | Février | Baptiste | 15 | Fermentation | Cuisson
3 | Mars | Jacobe | 9 | Distillation | Brassage
4 | Avril | Jean-Claude | 8 | Affinage et vieillissement | Filtration
5 | Mai |  |  | Mise en bouteille | Dilution
6 | Juin |  |  |  | Présentation
7 | Juillet
8 | Août
9 | Septembre
10 | Octobre
11 | Novembre
12 | Décembre

## Planning Prévisionnel
Libellé | Début Prévu | Fin Prévu | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01
Filtration | 2015-01-30 | 2015-02-15
Mélange ingrédients | 2015-02-25 | 2015-04-26
| 2015-07-30 | 2016-04-25
| 2015-07-04 | 2016-09-16

## Recherche
Rechercher |  | Résultat
Collaborateur | Mois