## Param
Procédure | Tâches | Ressouce | Durée | AO | PA | MNSC | PCN | Adhésion | Jours ouvrés | Semaine
AO | Sourcing | Acheteur | 181 | 60 | 30 | 15 | 60 | 30 | oui | 1 | L
PA | Rédaction CCTP | Expert métier | 111 | 30 | 15 | 15 | 30 |  | non | 2 | M
MNSC | Rédaction CCAP - RC | Cellule des marchés | 81 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 3 | M
PCN | Publication | Ach. Expert métier | 241 | 40 | 30 | 30 | 70 | 15 |  | 4 | J
Adhésion | Analyse |  | 61 | 30 | 15 | 0 | 60 |  |  | 5 | V
| Notification |  |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  | 6 | S
[10 empty] | 7 | D

## Consignes
Exemple
Type de procédure | Nom du projet | Nom de la tâche | Durée | Avancement | Ressources
Choisir le type de procédure des marchés | Intituler le projet | Faire apparaître automatiquement une lilste de tâche | Faire apparaître automatiquement la durée en fonction de la procédure retenue | Saisir le pourcentage d'avancement de la tâche + mise en forme conditionnelle | Définir les listes des personnes concernées par tâches
Liste déroulante | texte libre
Tâches par procédure
Procédure | AO | PA | MNSC | PCN | ADHESION | Ressoucees
Sourcing | 60 | 30 | 15 | 60 | 30 | Acheteur | Expert métier
Rédaction CCTP | 30 | 15 | 15 | 30 |  | Acheteu | Expert métier
Rédaction CCAP - RC | 5 | 5 | 5 | 5 |  | Cellule des marchés
Publication | 40 | 30 | 30 | 70 | 15 | Cellule des marchés
Analyse | 30 | 15 | 0 | 60 |  | Acheteur | Expert métier
Notification | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | Cellule des marchés
Durée total en jour | 181 | 111 | 81 | 241 | 61
Durée totale en mois | 6.0333 | 3.7 | 2.7 | 8.0333 | 2.0333
Non compris
Délai de signature

## Planning
| CALENDRIER | 1 |  |  |  | fil
| 2020 | JANVIER | [6 empty] | JANVIER | [30 empty] | FEVRIER | [28 empty] | MARS | [30 empty] | AVRIL | [29 empty] | MAI | [30 empty] | JUIN | [29 empty] | JUILLET | [30 empty] | AOUT | [30 empty] | SEPTEMBRE | [29 empty] | OCTOBRE | [30 empty] | NOVEMBRE | [29 empty] | DECEMBRE
[9 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 23 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 32 | [6 empty] | 33 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 35 | [6 empty] | 36 | [6 empty] | 37 | [6 empty] | 38 | [6 empty] | 39 | [6 empty] | 40 | [6 empty] | 41 | [6 empty] | 42 | [6 empty] | 43 | [6 empty] | 44 | [6 empty] | 45 | [6 empty] | 46 | [6 empty] | 47 | [6 empty] | 48 | [6 empty] | 49 | [6 empty] | 50 | [6 empty] | 51 | [6 empty] | 52 | [6 empty] | 53
[9 empty] | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J
iDP | Projet | Proc | Tache | DEBUT | FIN | Durée | Avancement | Ressouces | time axis 2020-01-01 to 2020-12-31
10 | ATest | AO | Sourcing | 2020-01-05 | 2020-01-07
11 | ATest 1 | AO | Rédaction CCTP | 2020-01-12 | 2020-12-31 | Rédaction CCTP
12 | ATest 2 | AO | Rédaction CCAP - RC |  |  | Rédaction CCAP - RC
13 | ATest 3 | AO | Publication |  |  | Publication
14 | ATest 4 | AO | Analyse |  |  | Analyse
15 | ATest 5 | AO | Notification |  |  | Notification
20 | BTest | AO | Sourcing | 2020-01-08 | 2020-01-12
21 | BTest 1 | AO | Rédaction CCTP | 2020-01-15 | 2020-12-31 | Rédaction CCTP
22 | BTest 2 | AO | Rédaction CCAP - RC |  |  | Rédaction CCAP - RC
23 | BTest 3 | AO | Publication |  |  | Publication
24 | BTest 4 | AO | Analyse |  |  | Analyse
25 | BTest 5 | AO | Notification |  |  | Notification
Saisie

## BD
iDP | Projet | Proc | Tache | DEBUT | FIN | Durée | Avancement | Ressouces
10 | ATest | AO | Sourcing | 2020-01-05 | 2020-01-07
11 | ATest 1 | AO | Rédaction CCTP | 2020-01-12 | 2020-12-31 | Rédaction CCTP
12 | ATest 2 | AO | Rédaction CCAP - RC |  |  | Rédaction CCAP - RC
13 | ATest 3 | AO | Publication |  |  | Publication
14 | ATest 4 | AO | Analyse |  |  | Analyse
15 | ATest 5 | AO | Notification |  |  | Notification
20 | BTest | AO | Sourcing | 2020-01-05 | 2020-01-07
21 | BTest 1 | AO | Rédaction CCTP | 2020-01-12 | 2020-12-31 | Rédaction CCTP
22 | BTest 2 | AO | Rédaction CCAP - RC |  |  | Rédaction CCAP - RC
23 | BTest 3 | AO | Publication |  |  | Publication
24 | BTest 4 | AO | Analyse |  |  | Analyse
25 | BTest 5 | AO | Notification |  |  | Notification
30 | AProj1 | AO | Sourcing | 2020-01-11
31 | AProj2 | AO | Rédaction CCTP | 2020-01-11
32 | AProj3 | AO | Rédaction CCAP - RC | 2020-01-11
33 | AProj4 | AO | Publication | 2020-01-11
34 | AProj5 | AO | Analyse | 2020-01-11
35 | AProj6 | AO | Notification | 2020-01-11