## Feuil2
phase | Opérateur | N° de tâche | Phase antécédente | Temps de phase | Temps de pause | Retard/Avance | Début | Fin | 43199.875 | 43199.8854 | 43199.8958 | 43199.9062 | 43199.9167 | 43199.9271 | 43199.9375 | 43199.9479 | 43199.9583 | 43199.9688 | 43199.9792 | 43199.9896 | 43200 | 43200.0104 | 43200.0208 | 43200.0312 | 43200.0417 | 43200.0521 | 43200.0625 | 43200.0729 | 43200.0833 | 43200.0937 | 43200.1042 | 43200.1146 | 43200.125 | 43200.1354 | 43200.1458 | 43200.1562 | 43200.1667 | 43200.1771 | 43200.1875 | 43200.1979 | 43200.2083 | 43200.2187 | 43200.2292 | 43200.2396 | 43200.25 | 43200.2604 | 43200.2708 | 43200.2812 | 43200.2917 | 43200.3021 | 43200.3125 | 43200.3229 | 43200.3333 | 43200.3437 | 43200.3542 | 43200.3646 | 43200.375 | 43200.3854 | 43200.3958 | 43200.4062 | 43200.4167 | 43200.4271 | 43200.4375 | 43200.4479 | 43200.4583 | 43200.4687 | 43200.4792 | 43200.4896 | 43200.5 | 43200.5104 | 43200.5208 | 43200.5312 | 43200.5417 | 43200.5521 | 43200.5625 | 43200.5729 | 43200.5833 | 43200.5937 | 43200.6042 | 43200.6146 | 43200.625 | 43200.6354 | 43200.6458 | 43200.6562 | 43200.6667 | 43200.6771 | 43200.6875 | 43200.6979 | 43200.7083 | 43200.7187 | 43200.7292 | 43200.7396 | 43200.75 | 43200.7604 | 43200.7708 | 43200.7812 | 43200.7917 | 43200.8021 | 43200.8125 | 43200.8229 | 43200.8333
P1 | OPERATEUR 1 | 36 | 35 | 2:00 |  |  | 43200.1458 | 43200.2292
P2 | OPERATEUR 2 | 8 | 7 | 2:00 |  |  | 43200.6667 | 43200.75
P3 | OPERATEUR 3 | 27 | 26 | 2:00 |  |  | 43200.125 | 43200.2083
P4 | OPERATEUR 4 | 28 | 27 | 1:30 |  |  | 43200.2083 | 43200.2708
P5 | OPERATEUR 5 | 20 | 19 | 1:30 |  |  | 43200.5833 | 43200.6458
P6 | OPERATEUR 6 | 29 |  | 2:30 |  |  | 43200.3333 | 43200.4375
P7 | OPERATEUR 7 | 4 | 3 | 1:30 |  |  | 43200.7083 | 43200.7708
P8 | OPERATEUR 8 | 7 | 6 | 2:00 |  |  | 43200.5833 | 43200.6667
P9 | OPERATEUR 9 | 23 | 22 | 2:30 |  |  | 43200.6667 | 43200.7708
P10 | OPERATEUR 10 | 30 | 29 | 2:00 |  |  | 43200.4375 | 43200.5208
P11 | OPERATEUR 11 | 35 | 34 | 2:00 |  |  | 43200.0625 | 43200.1458
P12 | OPERATEUR 12 | 17 | 16 | 1:30 |  |  | 43200.3958 | 43200.4583
P13 | OPERATEUR 13 | 12 | 11 | 2:00 |  |  | 43200.125 | 43200.2083
P14 | OPERATEUR 14 | 13 | 12 | 0:30 |  |  | 43200.2083 | 43200.2292
P15 | OPERATEUR 15 | 2 | 1 | 2:30 |  |  | 43200.5417 | 43200.6458
P16 | OPERATEUR 16 | 14 | 13 | 1:30 |  |  | 43200.2292 | 43200.2917
P17 | OPERATEUR 17 | 19 | 18 | 1:30 |  |  | 43200.5208 | 43200.5833
P18 | OPERATEUR 18 | 21 |  | 2:00 |  |  | 43200.3333 | 43200.4167
P19 | OPERATEUR 19 | 22 | 21 | 6:00 |  |  | 43200.4167 | 43200.6667
P20 | OPERATEUR 20 | 3 | 2 | 1:30 |  |  | 43200.6458 | 43200.7083
P21 | OPERATEUR 21 | 24 |  | 2:00 |  |  | 43199.9167 | 43200
P22 | OPERATEUR 22 | 33 | 32 | 2:00 |  |  | 43200.6667 | 43200.75
P23 | OPERATEUR 23 | 34 |  | 3:30 |  |  | 43199.9167 | 43200.0625
P24 | OPERATEUR 24 | 18 | 17 | 1:30 |  |  | 43200.4583 | 43200.5208
P25 | OPERATEUR 25 | 11 | 10 | 2:00 |  |  | 43200.0417 | 43200.125
P26 | OPERATEUR 26 | 16 |  | 1:30 |  |  | 43200.3333 | 43200.3958
P27 | OPERATEUR 27 | 32 | 31 | 1:30 |  |  | 43200.6042 | 43200.6667
P28 | OPERATEUR 28 | 31 | 30 | 2:00 |  |  | 43200.5208 | 43200.6042
P29 | OPERATEUR 29 | 5 | 4 | 1:30 |  |  | 43200.7708 | 43200.8333
P30 | OPERATEUR 30 | 26 | 25 | 2:00 |  |  | 43200.0417 | 43200.125
P31 | OPERATEUR 31 | 1 |  | 3:00 |  |  | 43200.4167 | 43200.5417
P32 | OPERATEUR 32 | 6 |  | 2:00 |  |  | 43200.5 | 43200.5833
P33 | OPERATEUR 33 | 9 | 8 | 2:00 |  |  | 43200.75 | 43200.8333
P34 | OPERATEUR 34 | 10 |  | 2:00 |  |  | 43199.9583 | 43200.0417
P35 | OPERATEUR 35 | 25 | 24 | 1:00 |  |  | 43200 | 43200.0417