## Données
Désignation | Données
N°_AVANCEMENT
Affaire
PrestNom
PrestDebut | 13/07/2017
NbJours | 6
PrestFin | 2017-07-24
% Avt chantier
Mois | juillet
Date de l'avancement
Societe
Adresse
Codepostal
Ville
tblApid
Efface

## tblApid
N°_AVANCEMENT | Affaire | PrestNom | PrestDebut | NbJours | PrestFin | Avt_chantier | Mois | Date_avt | Societe | Adresse | Codepostal | Ville
1 | Les Mimosas | Phase commerciale | 10/07/2017 | 5 | 2017-07-14 | 100% | Juillet | 28/07/2017 | MESSA | 189, Rue d'Aubervilliers | 75018 | Paris
2 | Les Mimosas | Etude de prix | 10/07/2017 | 5 | 2017-07-14 | 100% | Juillet | 2017-07-28 | MESSA | 189, Rue d'Aubervilliers | 75018 | Paris

## Tâches (hidden)
Code | Tâche | Jour férié | Raison
P | ♦ Phase commerciale | 01/01/2017 | Nouvel an
S | Etude de prix | 17/04/2017 | Lundi de Pâques
S | Offre de prix | 01/05/2017 | Fête du travail
S | Négociation | 08/05/2017 | Armistice 1945
S | Commande | 25/05/2017 | Ascension
S | Phase générale | 05/06/2017 | Lundi de Pentecôte
S | Planifiée non commencée | 14/07/2017 | Fête nationale
S | Planifiée en cours | 15/08/2017 | Assomption
S | Retard prévisible | 01/11/2017 | Toussaint
S | Replanification | 11/11/2017 | Armistice 1918
S | Fin de projet | 25/12/2017 | Noël
P | ♦ Plans d'électricité courants forts
S | Schéma général de distribution
S | Bilans de puissance
S | Tracés des principaux chemins de câbles
S | Implantation des principaux tableaux (1/100)
S | Implantation des appareillages (1/100)
S | Schéma des tableaux généraux
S | Schéma des tableaux divisionnaires
P | ♦ Vues en plans établies (1/50)
S | Implantation des tableaux d'étage
S | Implantation des tracés des chemins de câbles
S | Positionnement des appareillages
S | Carnet de câblage
S | Détails de câblage de puissance
S | Détails de câblage d'automatismes
S | Détails de câblage du circuit de terre
S | Détails de câblage des liaisons équipotentielles
S | Tracés des circuits terminaux
S | Tracés du nombre et sections de câbles,
S | Plans de câblage des tableaux
P | ♦ Plans de téléphone, VDI
S | Coupes nécessaires à la compréhension
S | Plans d'organisation des baies
S | Relevé des besoins pour Autocom
S | Schéma de distribution VDI
S | Tracés des principaux chemins de câbles
S | Diagramme de l'autocommutateur
S | Carnet de câbles
S | Plans d'exécution des circuits terminaux
P | ♦ Sonorisation, distribution de l'heure
S | Plans d'implantation sur plans d'architecte
S | Coupes nécessaires à la compréhension
S | Schéma de distribution
S | Tracés des principaux chemins de câbles
S | Carnet de câbles
P | ♦ Détection incendie, vol, contrôle d'accès
S | Plans d'implantation sur plans d'architecte
S | Coupes nécessaires à la compréhension
S | Maquettage des écrans opérateurs
S | Définition des zones de mise en sécurité
S | Définition des zones de détection
S | Schéma de distribution
S | Tracés des principaux chemins de câbles
S | Carnet de câbles
S | Plans d'exécution des circuits terminaux
P | ♦ GTC
S | Schéma de fonctionnalité
S | Schéma de distribution
S | Tracés des principaux chemins de câbles
S | Plans d'exécution des circuits terminaux
P | ♦ Documents des ouvrages exécutés
S | Plans conformes à l'exécution
S | Caractéristiques des matériels
S | Visa par le maître d'œuvre