## Données
| Date Heure du jour | 2022-02-23 | [5 empty] | Total Nbre personne | 1.7616 |  | Date et production
Prestation | OF/Cde Client | Date de Début de production | Date de livraison ou de Fin de production | Heure Restante Production | Quantité à produire | Quantité produite | Reste à produire | Cadence Heure / personne | Nbr personne pour Livraison | Réalisable pour le | 2021-04-23 | 2021-05-24 | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 2021-04-30
Plastivaloire | ?? | 2022-04-29 08:30 | 2022-05-04 12:00 | 1899-12-31 00:03 | 480 | 0 | 480 | 60 | 0.33264
Découpe pliage 150 et 300 (Box) avec Agent de prod | ?? | 2022-03-25 08:30 | 2022-03-28 16:30 | 0.29236 | 12 | 0 | 12 | 0.010417 | 164.1805
Sedis montage etui | ?? | 2022-02-27 10:00 | 2022-04-28 09:00 | 1900-01-11 00:11 | 160 | 12 | 148 | 80 | 0.0064195 |  | 12
Sac Grand besancon | ?? | 2022-02-24 08:30 | 2022-03-24 16:00 | 1900-01-05 02:51 | 500 | 0 | 500 | 11 | 0.30953
Plastivaloire | ?? | 2022-02-23 08:30 | 2022-05-04 11:00 | 1900-01-13 03:18 | 480 | 0 | 480 | 60 | 0.023578
Beertender | ?? | 2022-02-23 08:30 | 2022-04-23 12:00 | 1900-01-10 23:41 | 6000 | 0 | 6000 | 12 | 1.738
Sedis Ensachage | MPF26 | 2022-02-22 09:30 | 2022-02-22 12:00 | 0.084028 | 1960 | 0 | 1960 | 20 | 48.595
Sac Grand besancon | ?? | 2022-02-22 09:00 | 2022-03-28 16:00 | 1900-01-05 23:55 | 1100 | 0 | 1100 | 11 | 0.59553
Découpe pliage simili cuir 50cm (Box) | ?? | 2022-01-26 09:00 | 2022-05-28 | 1900-01-23 19:56 | 2 | 0 | 2 | 8.3333 | 0.00040273
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Calcul détaillé (hidden)
Prestation | Date de Début | Date de livraison ou de Fin de production | Jour début | heure début | jour fin | heure fin | nb jours pleins | premier jour | dernier jour
Beertender | 2020-12-30 08:30 | 2021-01-08 16:30 | 2020-12-30 | 8:30 | 2021-01-08 | 16:30 | 8 | 0:00 | 0:00 | 1900-01-01 08:00
| 2020-12-30 08:30 | 2021-01-02 16:30 | 2020-12-30 | 8:30 | 2021-01-02 | 16:30 | 3 | 0:00 | 0:00 | 0.875
Formulas:
Jour début = INT([Date de Début])
nb jours pleins = NETWORKDAYS([Jour début],[jour fin],_off)

## Paramètres
Heure d'ouverture de production |  |  | Pause |  | Calcul pour une personne
_dmat | 8:30 |  |  |  | Beertender |  |  |  | Sedis montage etui |  |  |  | 2022-02-25 | 2022-02-23
_fmat | 11:30 | 2:45 | 0:15 |  | Qu : | Nbr personne | Nbre heure | Moyenne 1h00 | Qu : | Nbr personne | Nbre heure | Moyenne 1h00 | 2022-03-03
_dapm | 12:30 |  |  |  | 12 | 1 | 1 | 12 | 160 | 2 | 1 | 80
_fapm | 16:30 | 3:45 | 0:15
[5 empty] | Découpe pliage 150 et 300 (Box) |  |  |  | Simonin Classeur jaune
[5 empty] | Qu : | Nbr personne | Nbre heure | Moyenne 1h00 | Qu : | Nbr personne | Nbre heure | Moyenne 1h00
Cadence à l'heure |  |  |  |  | 1 | 8 | 25 | 0.005 | 15 | 1 | 2.75 | 5.4545
Prestation | Colonne1 | Colonne2 | Colonne3 | Cadence heure
[5 empty] | Découpe pliage 150 et 300 (Box) avec Agent de prod |  |  |  | Simonin Classeur noir
Beertender |  |  |  | 12 | Qu : | Nbr personne | Nbre heure | Moyenne 1h00 | Qu : | Nbr personne | Nbre heure | Moyenne 1h00
Découpe pliage 150 et 300 (Box) |  |  |  | 0.005 | 1 | 6 | 16 | 0.010417 | 18 | 2 | 1 | 9
Découpe pliage 150 et 300 (Box) avec Agent de prod |  |  |  | 0.010417
Découpe pliage simili cuir 50cm (Box) avec Agent de prod |  |  |  | 0.05 | Découpe pliage simili cuir 50cm (Box) avec Agent de prod |  |  |  | Simonin Classeur rouge
Découpe pliage simili cuir 50cm (Box) |  |  |  | 8.3333 | Qu : | Nbr personne | Nbre heure | Moyenne 1h00 | Qu : | Nbr personne | Nbre heure | Moyenne 1h00
Labo Santé |  |  |  | 26 | 1 | 1 | 20 | 0.05 | 6 | 2 | 1 | 3
Sac Grand besancon |  |  |  | 11
Sedis Ensachage |  |  |  | 20 | Découpe pliage simili cuir 50cm (Box) |  |  |  | Plastivaloire
Sedis montage etui |  |  |  | 80 | Qu : | Nbr personne | Nbre heure | Moyenne 1h00 | Qu : | Nbr personne | Nbre heure | Moyenne 1h00
Simonin Classeur jaune |  |  |  | 5.4545 | 50 | 2 | 3 | 8.3333 | 240 | 1 | 4 | 60
Simonin Classeur noir |  |  |  | 9
Simonin Classeur rouge |  |  |  | 3 | Labo Santé
Plastivaloire |  |  |  | 60 | Qu : | Nbr personne | Nbre heure | Moyenne 1h00
[5 empty] | 26 | 1 | 1 | 26
Sac Grand besancon
[5 empty] | Qu : | Nbr personne | Nbre heure | Moyenne 1h00
[5 empty] | 11 | 1 | 1 | 11
Sedis Ensachage
[5 empty] | Qu : | Nbr personne | Nbre heure | Moyenne 1h00
[5 empty] | 20 | 1 | 1 | 20

## Jours férié fermeture
2022 | JF | DATE_JF | FERMETURE
| Premier de l'AN | 2022-01-01 | 2022-12-08
| Pâques | 2022-04-17 | 2022-07-31
| Lundi de Pâques | 2022-04-18 | 2022-08-01
| Fête du travail | 2022-05-01 | 2022-08-02
| Victoire de 1945 | 2022-05-08 | 2022-08-03
| Ascension | 2022-05-26 | 2022-08-04
| Pentecôte | 2022-06-06 | 2022-08-05
| Fête nationale | 2022-07-14 | 2022-08-06
| Assomption | 2022-08-15 | 2022-08-07
| Toussaint | 2022-11-01 | 2022-08-08
| Armistice | 2022-11-11 | 2022-08-09
| Noël | 2022-12-25 | 2022-08-10
2022-08-11
2023 | JF |  | 2022-08-12
| Premier de l'AN | 2023-01-01 | 2022-08-13
| Pâques | 2023-04-09 | 2022-08-14
| Lundi de Pâques | 2023-04-10 | 2022-08-15
| Fête du travail | 2023-05-01 | 2022-08-16
| Victoire de 1945 | 2023-05-08 | 2022-08-17
| Ascension | 2023-05-18 | 2022-08-18
| Pentecôte | 2023-05-29 | 2022-08-19
| Fête nationale | 2023-07-14 | 2022-08-20
| Assomption | 2023-08-15 | 2022-03-28
| Toussaint | 2023-11-01
| Armistice | 2023-11-11
| Noël | 2023-12-25
2024 | JF
| Premier de l'AN | 2024-01-01
| Pâques | 2024-03-31
| Lundi de Pâques | 2024-04-01
| Fête du travail | 2024-05-01
| Victoire de 1945 | 2024-05-08
| Ascension | 2024-05-09
| Pentecôte | 2024-05-20
| Fête nationale | 2024-07-14
| Assomption | 2024-08-15
| Toussaint | 2024-11-01
| Armistice | 2024-11-11
| Noël | 2024-12-25
Formulas:
DATE_JF = [DATE_JF, row above]+1