## Plan Prev
[7 empty] | Avancement | [50 empty] | ELECTRIQUE FAB
ELECTRIQUE MAGASIN
STERILISATION
MECANIQUE
SERTISSAGE
PLANNING X | [57 empty] | MECANIQUE
SERTISSAGE
|  |  |  | Nb | Janv |  |  |  |  | Févr |  |  |  | Mars |  |  |  |  | Avril |  |  |  | Mai |  |  |  | Juin |  |  |  |  | Juillet |  |  |  | Aout |  |  |  | Septembre |  |  |  |  | Octobre |  |  |  | Novembre |  |  |  | Decembre |  |  |  |  | MECANIQUE
Ligne | Equipement | Gamme | Secteur | Tech | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | SERTISSAGE
| Egrappeuse n°1 | Démontage | MECANIQUE | 6 | [53 empty] | MECANIQUE | bar: Janv 2
| Egrappeuse n°2 | Démontage | MECANIQUE | 7 | Janv 2: 3 | SERTISSAGE
| Egrappeuse n°5 | Démontage | MECANIQUE | 1 | [53 empty] | MECANIQUE | bar: Janv 2
| Tapis 46 | Démontage | MECANIQUE | 13 | Janv 2: 2 | SERTISSAGE
| Convoyeurs HV | Montage | MECANIQUE | 2 | [53 empty] | MECANIQUE | bar: Janv 2
| Tapis epierreur cyclonique | Préventif | MECANIQUE | 8 | [53 empty] | SERTISSAGE | bar: Janv 2
| Crible pois | Préventif | MECANIQUE | 0 | Janv 2: 2 | MECANIQUE
| Vidange des réducteurs HV | Préventif | MECANIQUE | 12 | Janv 2: 3; Janv 3: 2; Janv 4: 4; Janv 5: 2 | SERTISSAGE
| Stérilisateur hydrolock n°2 | Préventif | STERILISATION | 11 | Janv 2: 9; Janv 3: 4; Janv 4: 5; Janv 5: 6 | MECANIQUE
| Palettiseurs n°4 | Préventif | STERILISATION | 4 | Janv 2: 6; Janv 3: 1; Janv 4: 8; Janv 5: 5 | SERTISSAGE
| Palettiseurs n°5 | Préventif | STERILISATION | 3 | Janv 2: 1; Janv 3: 3; Janv 4: 2; Janv 5: 3 | MECANIQUE
| Chaudière n°1 thermax | Préventif | STERILISATION | 6 | Janv 2: 2; Janv 3: 2; Janv 4: 1; Janv 5: 3 | SERTISSAGE
| Ligne emboitage n°2 | Préventif | SERTISSAGE | 9 | Janv 2: 3; Janv 4: 3; Janv 5: 3 | MECANIQUE
| Ligne emboitage n°3 | Préventif | SERTISSAGE | 3 | [53 empty] | SERTISSAGE | bar: Janv 2 to Janv 4
| Stérilisateur hydrolock n°2 | Préventif | ELECTRIQUE FAB | 3 | Janv 2: 7; Janv 3: 7 | MECANIQUE
| Eclairage | Préventif | ELECTRIQUE FAB | 3 | Janv 2: 5; Janv 4: 5; Janv 5: 5 | SERTISSAGE
| Blancheur 1 | Préventif | MECANIQUE | 3 | [53 empty] | MECANIQUE | bar: Janv 3 to Janv 4
| Elevateur E10 | Préventif | MECANIQUE | 2 | Janv 3: 2; Janv 4: 2 | SERTISSAGE
| Montage ligne épinards | Montage | MECANIQUE | 6 | Janv 3: 2; Janv 4: 2; Janv 5: 2 | MECANIQUE
| Crible pois | Préventif | MECANIQUE | 9 | Janv 3: 3; Janv 4: 3; Janv 5: 3 | SERTISSAGE
| Vidange des réducteurs HV | Préventif | MECANIQUE | 0 | [53 empty] | MECANIQUE | bar: Janv 3
| Reducteurs E62 - T46 | Préventif | MECANIQUE | 12 | Janv 2: 5; Janv 3: 2; Janv 4: 6; Janv 5: 2 | SERTISSAGE
| Ligne emboitage n°4 | Préventif | SERTISSAGE | 2 | Janv 4: 5; Janv 5: 1 | MECANIQUE
| Ligne emboitage n°1 | Préventif | SERTISSAGE | 2 | Janv 3: 10 | SERTISSAGE
| Ligne emboitage n°6 | Préventif | SERTISSAGE | 2 | Janv 5: 3 | MECANIQUE
| Convoyage zone emboitage | Préventif | ELECTRIQUE FAB | 2 | Janv 3: 8 | SERTISSAGE
| Coupeuse radar carottes | Préventif | SOUS TRAITANT | 2 | Janv 3: 1; Janv 5: 8 | MECANIQUE
| Blancheur 2 | Préventif | MECANIQUE | 2 | Janv 5: 5 | SERTISSAGE
| Elevateur E10 | Préventif | MECANIQUE | 2 | [53 empty] | MECANIQUE | bar: Janv 5
| Désinsectiseurs épinards | Préventif | MECANIQUE | 2 | [53 empty] | SERTISSAGE
| Coupeuse radar carottes | Préventif | ELECTRIQUE FAB | 3 | Janv 1: 2; Janv 4: 4 | MECANIQUE
| Groupe froid | Préventif | SOUS TRAITANT | 4 | Janv 2: 10; Janv 4: 10 | SERTISSAGE
| Motorisation | Préventif | ELECTRIQUE FAB | 2 | [53 empty] | MECANIQUE | bar: Janv 5
| Motorisation ligne HV | Préventif | ELECTRIQUE FAB | 3 | bar: Janv 5
SERTISSAGE
MECANIQUE
SERTISSAGE
SERTISSAGE
|  | Semaine |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | SERTISSAGE
|  | Temps hebdomadaire prévu (h) |  |  | 2 | 63 | 50 | 62 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SERTISSAGE
|  | Moyenne temps hebdomadaire prévu (h) |  |  | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | SERTISSAGE
|  | Avancement Fait (%) |  |  | 0% | 0% | 84.62% | 100% | 88.24% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | SERTISSAGE
|  | Retard (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.882% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | SERTISSAGE
|  | Annulée (%) |  |  | 0% | 50% | 15.38% | 0% | 5.882% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | SERTISSAGE
|  | Nb Prévision |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nb Fait |  |  | 0 | 0 | 11 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nb retard |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nb annulée |  |  | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
i
Prévision
Fait
Retard
Annulée
RAZ
Ajouter une ligne Ajouter une ligne Ajouter une ligne Ajouter une ligne
Note on J3: Avancement: La somme des case verte sur la somme des cases grise. Exprimé en %