## Page 1
NANTES ETAT – NANTES BLOTTEREAU
TRANSFERT DES ACTIVITES FERROVIAIRES
I - SOUS-DOSSIER DE SYNTHESE
Document propriété de SNCF Réseau Reproduction et communication interdites sans autorisation de l’approbateur
| PRO | Version :
C
SNCF Réseau
Ingénierie & Projets Centre Ouest
PROJET

## Page 2
NANTES ETAT – NANTES BLOTTEREAU
MAITRISE D’OUVRAGE |  |  | PRODUCTEUR DU DOCUMENT
SNCF Réseau |  |  | SYSTRA
Direction Ingénierie & Projets Centre Ouest |  |  | Agence Sud-Ouest
Agence Projet Bretagne - Pays de la Loire |  |  | Les bureaux de la cité
23, Parvis des Chartrons
1, rue Marcel PAUL |  |  | CS 81 890
44000 NANTES |  |  | 33 075 BORDEAUX Cedex
LIGNE N° 515 000 - DE TOURS à ST NAZAIRE
PROJET
HISTORIQUE DES VERSIONS
VERSION | DATE DE L'EDITION |  | DESCRIPTION SOMMAIRE DES MODIFICATIONS
0 | 2017-12-14 |  | Document d'origine
A | 2018-01-17 |  | Suite à 1ère revue d'interfaces
B | 2018-01-31 |  | Suite à 2e revue d'interfaces
C | 2018-02-09 |  | Suite à 3e revue d'interfaces
APPROBATION
ÉTABLI PAR |  | VÉRIFIÉ PAR |  | APPROUVÉ PAR
Nicolas AMIOT |  | Hela BAKER |  | Cédric CHANTECLAIR
Date - Signature |  | Date - Signature |  | Date - Signature

## Matrice Interface
MATRICE D'INTERFACES
|  | Tracé ferroviaire | Voie principale | Voie de service | Assainissement | Géotechnique | Terrassement | Ouvrage d'art | Ouvrage d'art PASO | Voirie | Génie civil caténaire | Génie civil Câbles | Bâtiment PAI PIVOS | Caténaires | Signalisation | Energie electrique | Télécommunications | Environnement | Clôtures | Réseau incendie | Exploitation | Dérogation | Nantes Métropole
METIERS | Tracé ferroviaire | [6 empty] | INT017 | [5 empty] | INT002 | "INT018 "
Voie principale
Voie de service
| Assainissement | [11 empty] | INT006 | INT004 | INT028
Géotechnique
| Terrassement | [13 empty] | INT001 |  |  | INT014
| Ouvrage d'art | [8 empty] | INT007 |  | INT022 | [6 empty] | INT009
Ouvrage d'art PASO
| Voirie | [11 empty] | INT008
| Génie civil caténaire | [12 empty] | INT020
| Génie civil Câbles | [11 empty] | INT015 | INT023 | INT025 | INT021 | INT024 |  | INT027
| Bâtiment PAI PIVOS | [18 empty] | INT013
Caténaires
Signalisation
Energie Electrique
Télécommunications
Environnement
Clôtures
Réseau incendie
Exploitation
Dérogation
Nantes Métropole

## INT001-v03
INT - Fiche d'Interface
[7 empty] | Intitulé contrat | Nantes Blottereau
[7 empty] | N° contrat | FR01T17-00226
Partie A - Initialisation
| n° Fiche INT |  | 001 |  | Date de réponse souhaitée |  | 2018-02-26 |  | 45j<Normale<30j 15j<Urgente<30j 0j<Critique<15j
| Date d'ouverture de la Fiche |  | 2017-12-18 |  | Criticité |  | Normale
| Interface entre |  | Terrassement | Signalisation
Partie B - Interface
| Indice | 3 | Date MAJ | 2018-02-09 | Statut | 'En cours
| Emetteur |  | SCE |  | Récepteur |  |  | SNCF
| Métiers concernés |  | Terrassement |  | Métiers concernés |  |  | Signalisation
Description de la demande
Le phasage signalisation au niveau du poste 3 sera à communiquer rapidement pour appréhender les terrassements au niveau des funiculaires. Les études PRI (SIG) devront préciser les TF restantes en fonctionnement pendant la période du chantier et préciser les adaptations envisagées pour la réalisation des travaux. Documents à fournir par l'émetteur : Plan des terrassements avec emprise talus Documents attendus : Plan d'implantation des TF en service pendant les travaux (sur la base du relevé topo 3D incluant les TF actuels)
Réponse à la demande
Phasage signalisation en cours d'étude. Données terrassements avec emprise talus à transmettre le 17/01/2018. [09/02/2018] : Emprise talus transmises le 07/02/2018
| Prise en compte dans le livrable |  |  | Note de phasage signalisation - Note terrassement
Liste des annexes

## INT002-v02
INT - Fiche d'Interface
[7 empty] | Intitulé contrat | Nantes Blottereau
[7 empty] | N° contrat | FR01T17-00226
Partie A - Initialisation
| n° Fiche INT |  | 002 |  | Date de réponse souhaitée |  | 2018-02-09 |  | 45j<Normale<30j 15j<Urgente<30j 0j<Critique<15j
| Date d'ouverture de la Fiche |  | 2018-01-31 |  | Criticité |  | Urgente
| Interface entre |  | Tracé ferroviaire | Caténaires
Partie B - Interface
| Indice | 2 | Date MAJ | 2018-02-09 | Statut | 'En cours
| Emetteur |  | SYSTRA |  | Récepteur |  |  | SNCF
| Métiers concernés |  | Tracé ferroviaire |  | Métiers concernés |  |  | Caténaires
Description de la demande
Afin de fiabiliser les profils en long et les épaisseurs d'armement, Systra a besoin de connaitre les marges de réglage des fils de contact des caténaires passant au dessus du PRA du Moulin des Marais
Réponse à la demande
[09/02/2018] : Mail de V Doirat Après examen des armements caténaires encadrant le PRa des Marais, les hauteurs de Fil de Contact sur VP de cette zone se situe entre 5,40 et 5,50. Afin de limiter les impacts sur les armements caténaire, le rehaussement des voies devra donc se faire au détriment de la Hauteur des fil de contact. Aussi, nous pouvons admettre un réhaussement de la voie jusqu’à 30cm par rapport à l’actuel (sans impact significatif sur la caténaire). Cette donnée sera vérifiée lors de la transmission des profils en long sur cette zone. De plus, il serait intéressant de connaitre le phasage de ces travaux voie (réhaussement) par rapport aux phasages caténaires car il y a des poteaux existant qui seront en dépose/pose (déplacement).
| Prise en compte dans le livrable |  |  | Note de phasage signalisation - Note terrassement
Liste des annexes

## INT004-v02
INT - Fiche d'Interface
[7 empty] | Intitulé contrat | Nantes Blottereau
[7 empty] | N° contrat | FR01T17-00226
Partie A - Initialisation
| n° Fiche INT |  | 004 |  | Date de réponse souhaitée |  | 2018-03-12 |  | 45j<Normale<30j 15j<Urgente<30j 0j<Critique<15j
| Date d'ouverture de la Fiche |  | 2017-12-18 |  | Criticité |  | Normale
| Interface entre |  | Assainissement | Caténaires
Partie B - Interface
| Indice | 02 | Date MAJ | 2017-01-17 | Statut | 'En cours
| Emetteur |  | SCE |  | Récepteur |  |  | SNCF
| Métiers concernés |  | Assainissement |  | Métiers concernés |  |  | Caténaires
Description de la demande
Une attention particulière sera accordée au plan de piquetage caténaires afin d'intégrer les réseaux d'assainissement. Les implantations caténaires dans la mesure du possible ne devront pas s'approcher à moins de 3 mètres d'un ouvrage assainissement. Les cas d'implantations entrant en interface physique avec l'assainissement devront être signalés aux études Systra.
Réponse à la demande
Elements à transmettre à la SNCF : Plan projet assainissement en relation avec le tracé PRO du site propre
| Prise en compte dans le livrable |  |  | Plan des assainissements - Plan de piquetage caténaires
Liste des annexes

## INT006-v02
INT - Fiche d'Interface
[7 empty] | Intitulé contrat | Nantes Blottereau
[7 empty] | N° contrat | FR01T17-00226
Partie A - Initialisation
| n° Fiche INT |  | 006 |  | Date de réponse souhaitée |  | 2018-02-19 |  | 45j<Normale<30j 15j<Urgente<30j 0j<Critique<15j
| Date d'ouverture de la Fiche |  | 2017-12-18 |  | Criticité |  | Normale
| Interface entre |  | Assainissement | Bâtiment PAI PIVOS
Partie B - Interface
| Indice | 02 | Date MAJ | 2017-01-17 | Statut | 'En cours
| Emetteur |  | SCE |  | Récepteur |  |  | TITAN
| Métiers concernés |  | Assainissement |  | Métiers concernés |  |  | Bâtiment PAI PIVOS
Description de la demande
Raccordement des EU et EP avec le réseau du nouveau bâtiment. Obtenir les besoins précis en réseau du bâtiment (EP, EU, AEP, Eléc., Télécom...) Obtenir les points de raccordement sur le site de Blottereau pour les réseaux concessionnaires nécessaires au poste PAI Obtenir les besoins en accès sur façade et pignon du bâtiment (piétons, vélos, routier, livraisons diverses…)
Réponse à la demande
Inviter TITAN à la prochaine réunion
| Prise en compte dans le livrable |  |  | Plan des réseaux bâtiment - Plan EP EU
Liste des annexes

## INT007-v03
INT - Fiche d'Interface
[7 empty] | Intitulé contrat | Nantes Blottereau
[7 empty] | N° contrat | FR01T17-00226
Partie A - Initialisation
| n° Fiche INT |  | 007 |  | Date de réponse souhaitée |  | 2018-02-19 |  | 45j<Normale<30j 15j<Urgente<30j 0j<Critique<15j
| Date d'ouverture de la Fiche |  | 2017-12-18 |  | Criticité |  | Normale
| Interface entre |  | Voirie | Ouvrage d'art
Partie B - Interface
| Indice | 03 | Date MAJ | 2018-01-31 | Statut | En attente
| Emetteur |  | SCE |  | Récepteur |  |  | SNCF
| Métiers concernés |  | Voirie |  | Métiers concernés |  |  | Ouvrage d'art
Description de la demande
Obtenir le plan validé et définitif de l'OA de la rue du Moulin des Marais (y compris mur de retour) Confirmer le Z de l'étanchéité du tablier du Pra
Réponse à la demande
[17/01/2018] : SNCF est en attente Zrail et armement pour calage du Z supérieur de l'étanchéité [31/01/2018] : Les épaisseurs de l’armement sur le PRA du moulin des marais sont données à titre indicatif ci dessous : - V1 : 62,3cm - V3 : 57,3 cm - VS : 57,3 cm Le Zrail au dessus du PRA du Moulin des Marais (yc pentes) sera transmis ce jour.
Prise en compte dans le livrable
Liste des annexes

## INT008-v02
INT - Fiche d'Interface
[7 empty] | Intitulé contrat | Nantes Blottereau
[7 empty] | N° contrat | FR01T17-00226
Partie A - Initialisation
| n° Fiche INT |  | 008 |  | Date de réponse souhaitée |  | 2018-02-19 |  | 45j<Normale<30j 15j<Urgente<30j 0j<Critique<15j
| Date d'ouverture de la Fiche |  | 2017-12-18 |  | Criticité |  | Normale
| Interface entre |  | Voirie | Bâtiment PAI PIVOS
Partie B - Interface
| Indice | 02 | Date MAJ | 2017-01-17 | Statut | En attente
| Emetteur |  | SCE |  | Récepteur |  |  | TITAN
| Métiers concernés |  | Voirie |  | Métiers concernés |  |  | Bâtiment PAI PIVOS
Description de la demande
Confirmer la localisation précise du bâtiment ainsi que ses différents accès et usages (plans et coupes de l'AVP) Le dernier plans DWG (2017-12-01-0037-BLOTTEREAU-PM0.dwg) ne permet pas la circulation des VL côté façade pour desservir les différentes portes d'accès (implique également les moyens de secours et d'incendie) Le ripage du bâtiment côté Nantes pourrait permettre cette accessibilité routière devant les portes du bâtiment car tracé de voie non modifiable
Réponse à la demande
Prise en compte dans le livrable
Liste des annexes

## INT009-v03
INT - Fiche d'Interface
[7 empty] | Intitulé contrat | Nantes Blottereau
[7 empty] | N° contrat | FR01T17-00226
Partie A - Initialisation
| n° Fiche INT |  | 009 |  | Date de réponse souhaitée |  | 2018-03-02 |  | 45j<Normale<30j 15j<Urgente<30j 0j<Critique<15j
| Date d'ouverture de la Fiche |  | 2017-12-18 |  | Criticité |  | Normale
| Interface entre |  | Clôtures | Ouvrage d'art
Partie B - Interface
| Indice | 03 | Date MAJ | 2018-01-31 | Statut | 'En cours
| Emetteur |  | SCE |  | Récepteur |  |  | SNCF
| Métiers concernés |  | Clôtures |  | Métiers concernés |  |  | Ouvrage d'art
Description de la demande
En plus des gardes-corps mis en place par le lot OA, il y a lieu de prévoir des réservations pour la mise en place de clôtures défensives SCE/SYSTRA fournira les caractéristiques des platines ainsi que le pas de calepinage des panneaux Fourniture par la SNCF OA des points d'inserts pour le raccordement de mises à la terre des clôtures
Réponse à la demande
[17/01/2018] : La SNCF est en attente des caractéristiques des platines ainsi que le pas de calepinage des panneaux. [30/01/2018] : Les caractéristiques des platines seront transmises via la NH. L'implantation des clôtures a été transmise le 30/01/2018
Prise en compte dans le livrable
Liste des annexes

## INT010-v02
INT - Fiche d'Interface
[7 empty] | Intitulé contrat | Nantes Blottereau
[7 empty] | N° contrat | FR01T17-00226
Partie A - Initialisation
| n° Fiche INT |  | 010 |  | Date de réponse souhaitée |  | 2018-02-19 |  | 45j<Normale<30j 15j<Urgente<30j 0j<Critique<15j
| Date d'ouverture de la Fiche |  | 2017-12-18 |  | Criticité |  | Normale
| Interface entre |  | Télécommunications | Clôtures
Partie B - Interface
| Indice | 02 | Date MAJ | 2017-01-17 | Statut | 'En cours
| Emetteur |  | SNCF |  | Récepteur |  |  | SCE
| Métiers concernés |  | Télécommunications |  | Métiers concernés |  |  | Clôtures
Description de la demande
SCE/SYSTRA définit la localisation des portails et portillons d'accès SNCF précisera le positionnement des équipements télécom des portails/portillons d'accès (génie civil et câbles) gérant la commande des portails
Réponse à la demande
Prise en compte dans le livrable
Liste des annexes

## INT011-v02
INT - Fiche d'Interface
[7 empty] | Intitulé contrat | Nantes Blottereau
[7 empty] | N° contrat | FR01T17-00226
Partie A - Initialisation
| n° Fiche INT |  | 011 |  | Date de réponse souhaitée |  | 2018-02-19 |  | 45j<Normale<30j 15j<Urgente<30j 0j<Critique<15j
| Date d'ouverture de la Fiche |  | 2017-12-18 |  | Criticité |  | Normale
| Interface entre |  | Energie electrique | Clôtures
Partie B - Interface
| Indice | 03 | Date MAJ | 2018-02-09 | Statut | 'En cours
| Emetteur |  | SNCF |  | Récepteur |  |  | SCE
| Métiers concernés |  | Energie electrique |  | Métiers concernés |  |  | Clôtures
Description de la demande
SCE définit le positionnement des portails/portillons d'accès qui détermine la position des éléments moteur
Réponse à la demande
[09/02/2018] : SCE a transmis les plans de clôtures extérieures pour communication aux exploitants/MOA et groupe TL
Prise en compte dans le livrable
Liste des annexes

## INT013-v02
INT - Fiche d'Interface
[7 empty] | Intitulé contrat | Nantes Blottereau
[7 empty] | N° contrat | FR01T17-00226
Partie A - Initialisation
| n° Fiche INT |  | 013 |  | Date de réponse souhaitée |  | 2018-02-19 |  | 45j<Normale<30j 15j<Urgente<30j 0j<Critique<15j
| Date d'ouverture de la Fiche |  | 2017-12-18 |  | Criticité |  | Normale
| Interface entre |  | Réseau incendie | Bâtiment PAI PIVOS
Partie B - Interface
| Indice | 02 | Date MAJ | 2017-01-17 | Statut | 'En cours
| Emetteur |  | SCE |  | Récepteur |  |  | TITAN
| Métiers concernés |  | Réseau incendie |  | Métiers concernés |  |  | Bâtiment PAI PIVOS
Description de la demande
Définition des besoins en réseau incendie par le bâtiment PAI PIVOS pour réseau interne au bâtiment (point d'interface physique et diamètre) SCE/SYSTRA mets en place le réseau extérieur au bâtiment
Réponse à la demande
Prise en compte dans le livrable
Liste des annexes

## INT014-v02
INT - Fiche d'Interface
[7 empty] | Intitulé contrat | Nantes Blottereau
[7 empty] | N° contrat | FR01T17-00226
Partie A - Initialisation
| n° Fiche INT |  | 014 |  | Date de réponse souhaitée |  | 2018-02-19 |  | 45j<Normale<30j 15j<Urgente<30j 0j<Critique<15j
| Date d'ouverture de la Fiche |  | 2017-12-18 |  | Criticité |  | Normale
| Interface entre |  | Terrassement | Environnement
Partie B - Interface
| Indice | 02 | Date MAJ | 2017-01-17 | Statut | 'En cours
| Emetteur |  | SCE |  | Récepteur |  |  | MOA
| Métiers concernés |  | Terrassement |  | Métiers concernés |  |  | Environnement
Description de la demande
Il est nécessaire de respecter les engagement du maitre de l'ouvrage au titre de l'environnement pour les travaux de terrassement et les travaux de pose de clôtures Le MOA précise les limites d'études (localisation d'un futur écran accoustique inclue dans le périmètre) Le MOA précise la localisation des espèces invasives et confirme l'absence de préconisation pour les espèces protégées sur le site de Blottereau
Réponse à la demande
Prise en compte dans le livrable
Liste des annexes

## INT015-v02
INT - Fiche d'Interface
[7 empty] | Intitulé contrat | Nantes Blottereau
[7 empty] | N° contrat | FR01T17-00226
Partie A - Initialisation
| n° Fiche INT |  | 015 |  | Date de réponse souhaitée |  | 2018-02-19 |  | 45j<Normale<30j 15j<Urgente<30j 0j<Critique<15j
| Date d'ouverture de la Fiche |  | 2017-12-18 |  | Criticité |  | Normale
| Interface entre |  | Génie civil Câbles | Bâtiment PAI PIVOS
Partie B - Interface
| Indice | 02 | Date MAJ | 2017-01-17 | Statut | 'En cours
| Emetteur |  | SCE |  | Récepteur |  |  | TITAN
| Métiers concernés |  | Génie civil Câbles |  | Métiers concernés |  |  | Bâtiment PAI PIVOS
Description de la demande
Le bâtiment PIVOS définit la localisation et les caractéristiques des pénétrations dans le bâtiment (EE, TL, SIG)
Réponse à la demande
Prise en compte dans le livrable
Liste des annexes

## Tableau_de_suivi
Intitulé contrat: | Nantes Etat - Nantes Blottereau : Transfert des activités ferroviaires | [5 empty] | Pour rafraichir le tableau : ctrl + m puis F9
N° de contrat: | FR01T17-00226
Directeur projet Systra | Cédric CHANTECLAIR
Client: | SNCF RESEAU
Date du jour: |  | 2018-02-12
0
Fichier de suivi des interfaces
Initialisation | [5 empty] | Description de la réponse |  |  | Suivi du statut et des délais
N° Fiche d'Interface Externe | Indice | Interface 1 | Interface 2 | Criticité | Description de la demande | Niveau d'enjeu | Description de la réponse | Etat interface | Date d'ouverture de la Fiche | Date de MAJ | Date souhaitée retour MOA | Date de réponse souhaitée | Statut fiche | Commentaires
Page 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | En cours | 0 | - | - | ? | Transmis au client
INT001-v03 | 3 | Terrassement | Signalisation | Normale | Le phasage signalisation au niveau du poste 3 sera à communiquer rapidement pour appréhender les terrassements au niveau des funiculaires. Les études PRI (SIG) devront préciser les TF restantes en fonctionnement pendant la période du chantier et préciser les adaptations envisagées pour la réalisation des travaux. Documents à fournir par l'émetteur : Plan des terrassements avec emprise talus Documents attendus : Plan d'implantation des TF en service pendant les travaux (sur la base du relevé topo 3D incluant les TF actuels) | 0 | Phasage signalisation en cours d'étude. Données terrassements avec emprise talus à transmettre le 17/01/2018. [09/02/2018] : Emprise talus transmises le 07/02/2018 | CDE à renouveler | 2017-12-18 | 2018-02-09 | - | 2018-02-26 | 'En cours
INT002-v02 | 2 | Tracé ferroviaire | Caténaires | Urgente | Afin de fiabiliser les profils en long et les épaisseurs d'armement, Systra a besoin de connaitre les marges de réglage des fils de contact des caténaires passant au dessus du PRA du Moulin des Marais | 0 | [09/02/2018] : Mail de V Doirat Après examen des armements caténaires encadrant le PRa des Marais, les hauteurs de Fil de Contact sur VP de cette zone se situe entre 5,40 et 5,50. Afin de limiter les impacts sur les armements caténaire, le rehaussement des voies devra donc se faire au détriment de la Hauteur des fil de contact. Aussi, nous pouvons admettre un réhaussement de la voie jusqu’à 30cm par rapport à l’actuel (sans impact significatif sur la caténaire). Cette donnée sera vérifiée lors de la transmission des profils en long sur cette zone. De plus, il serait intéressant de connaitre le phasage de ces travaux voie (réhaussement) par rapport aux phasages caténaires car il y a des poteaux existant qui seront en dépose/pose (déplacement). | CDE à renouveler | 2018-01-31 | 2018-02-09 | - | 2018-02-09 | 'En cours
INT004-v02 | 02 | Assainissement | Caténaires | Normale | Une attention particulière sera accordée au plan de piquetage caténaires afin d'intégrer les réseaux d'assainissement. Les implantations caténaires dans la mesure du possible ne devront pas s'approcher à moins de 3 mètres d'un ouvrage assainissement. Les cas d'implantations entrant en interface physique avec l'assainissement devront être signalés aux études Systra. | 0 | Elements à transmettre à la SNCF : Plan projet assainissement en relation avec le tracé PRO du site propre | CDE à renouveler | 2017-12-18 | 2017-01-17 | - | 2018-03-12 | 'En cours
INT006-v02 | 02 | Assainissement | Bâtiment PAI PIVOS | Normale | Raccordement des EU et EP avec le réseau du nouveau bâtiment. Obtenir les besoins précis en réseau du bâtiment (EP, EU, AEP, Eléc., Télécom...) Obtenir les points de raccordement sur le site de Blottereau pour les réseaux concessionnaires nécessaires au poste PAI Obtenir les besoins en accès sur façade et pignon du bâtiment (piétons, vélos, routier, livraisons diverses…) | 0 | Inviter TITAN à la prochaine réunion | CDE à renouveler | 2017-12-18 | 2017-01-17 | - | 2018-02-19 | 'En cours
INT007-v03 | 03 | Voirie | Ouvrage d'art | Normale | Obtenir le plan validé et définitif de l'OA de la rue du Moulin des Marais (y compris mur de retour) Confirmer le Z de l'étanchéité du tablier du Pra | 0 | [17/01/2018] : SNCF est en attente Zrail et armement pour calage du Z supérieur de l'étanchéité [31/01/2018] : Les épaisseurs de l’armement sur le PRA du moulin des marais sont données à titre indicatif ci dessous : - V1 : 62,3cm - V3 : 57,3 cm - VS : 57,3 cm Le Zrail au dessus du PRA du Moulin des Marais (yc pentes) sera transmis ce jour. | CDE à renouveler | 2017-12-18 | 2018-01-31 | - | 2018-02-19 | En attente
INT008-v02 | 02 | Voirie | Bâtiment PAI PIVOS | Normale | Confirmer la localisation précise du bâtiment ainsi que ses différents accès et usages (plans et coupes de l'AVP) Le dernier plans DWG (2017-12-01-0037-BLOTTEREAU-PM0.dwg) ne permet pas la circulation des VL côté façade pour desservir les différentes portes d'accès (implique également les moyens de secours et d'incendie) Le ripage du bâtiment côté Nantes pourrait permettre cette accessibilité routière devant les portes du bâtiment car tracé de voie non modifiable | 0 | 0 | CDE à renouveler | 2017-12-18 | 2017-01-17 | - | 2018-02-19 | En attente
INT009-v03 | 03 | Clôtures | Ouvrage d'art | Normale | En plus des gardes-corps mis en place par le lot OA, il y a lieu de prévoir des réservations pour la mise en place de clôtures défensives SCE/SYSTRA fournira les caractéristiques des platines ainsi que le pas de calepinage des panneaux Fourniture par la SNCF OA des points d'inserts pour le raccordement de mises à la terre des clôtures | 0 | [17/01/2018] : La SNCF est en attente des caractéristiques des platines ainsi que le pas de calepinage des panneaux. [30/01/2018] : Les caractéristiques des platines seront transmises via la NH. L'implantation des clôtures a été transmise le 30/01/2018 | CDE à renouveler | 2017-12-18 | 2018-01-31 | - | 2018-03-02 | 'En cours
INT010-v02 | 02 | Télécommunications | Clôtures | Normale | SCE/SYSTRA définit la localisation des portails et portillons d'accès SNCF précisera le positionnement des équipements télécom des portails/portillons d'accès (génie civil et câbles) gérant la commande des portails | 0 | 0 | CDE à renouveler | 2017-12-18 | 2017-01-17 | - | 2018-02-19 | 'En cours
INT011-v02 | 03 | Energie electrique | Clôtures | Normale | SCE définit le positionnement des portails/portillons d'accès qui détermine la position des éléments moteur | 0 | [09/02/2018] : SCE a transmis les plans de clôtures extérieures pour communication aux exploitants/MOA et groupe TL | CDE à renouveler | 2017-12-18 | 2018-02-09 | - | 2018-02-19 | 'En cours
INT013-v02 | 02 | Réseau incendie | Bâtiment PAI PIVOS | Normale | Définition des besoins en réseau incendie par le bâtiment PAI PIVOS pour réseau interne au bâtiment (point d'interface physique et diamètre) SCE/SYSTRA mets en place le réseau extérieur au bâtiment | 0 | 0 | CDE à renouveler | 2017-12-18 | 2017-01-17 | - | 2018-02-19 | 'En cours
INT014-v02 | 02 | Terrassement | Environnement | Normale | Il est nécessaire de respecter les engagement du maitre de l'ouvrage au titre de l'environnement pour les travaux de terrassement et les travaux de pose de clôtures Le MOA précise les limites d'études (localisation d'un futur écran accoustique inclue dans le périmètre) Le MOA précise la localisation des espèces invasives et confirme l'absence de préconisation pour les espèces protégées sur le site de Blottereau | 0 | 0 | CDE à renouveler | 2017-12-18 | 2017-01-17 | - | 2018-02-19 | 'En cours
INT015-v02 | 02 | Génie civil Câbles | Bâtiment PAI PIVOS | Normale | Le bâtiment PIVOS définit la localisation et les caractéristiques des pénétrations dans le bâtiment (EE, TL, SIG) | 0 | 0 | CDE à renouveler | 2017-12-18 | 2017-01-17 | - | 2018-02-19 | 'En cours
INT017-v03 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | CDE à renouveler | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
INT018-v02 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | CDE à renouveler | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
INT019-v01 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | CDE à renouveler | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
INT020-v03 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | CDE à renouveler | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
INT021-v02 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | CDE à renouveler | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
INT022-v03 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | CDE à renouveler | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
INT023-v02 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | CDE à renouveler | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
INT024-v02 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | CDE à renouveler | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
INT025-v02 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | CDE à renouveler | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
INT028-v03 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | CDE à renouveler | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CDE à renouveler
CDE à renouveler
CDE à renouveler
CDE à renouveler
CDE à renouveler
CDE à renouveler
CDE à renouveler
CDE à renouveler
CDE à renouveler
CDE à renouveler
CDE à renouveler
CDE à renouveler
CDE à renouveler
CDE à renouveler
CDE à renouveler
CDE à renouveler
CDE à renouveler
CDE à renouveler
CDE à renouveler
CDE à renouveler
CDE à renouveler
CDE à renouveler
CDE à renouveler
CDE à renouveler
CDE à renouveler
CDE à renouveler
CDE à renouveler
CDE à renouveler
CDE à renouveler
CDE à renouveler
CDE à renouveler
CDE à renouveler
CDE à renouveler
CDE à renouveler
CDE à renouveler
CDE à renouveler
CDE à renouveler
CDE à renouveler
CDE à renouveler
CDE à renouveler
CDE à renouveler
CDE à renouveler
CDE à renouveler
CDE à renouveler
CDE à renouveler
CDE à renouveler
CDE à renouveler
CDE à renouveler
CDE à renouveler
CDE à renouveler
CDE à renouveler
CDE à renouveler
CDE à renouveler
CDE à renouveler
CDE à renouveler
CDE à renouveler
CDE à renouveler
CDE à renouveler
CDE à renouveler
CDE à renouveler
Formulas:
Suivi du statut et des délais = IF([Initialisation]<>"",INDIRECT("'"&[Initialisation]&"'!E10",TRUE),"")
Date de MAJ = IF([Initialisation]<>"",INDIRECT("'"&[Initialisation]&"'!F20",TRUE),"")
Date de réponse souhaitée = IF([Initialisation]<>"",INDIRECT("'"&[Initialisation]&"'!J9",TRUE),"")
1
2
3
5
4

## Listes
Criticité
Normale
Urgente
Critique