## Feuil2
phase | Opérateur | N° de tâche | Phase antécédente | Temps de phase | Temps de pause | Retard/Avance | Début | Fin | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45 | 24:00 | 24:15 | 24:30 | 24:45 | 25:00 | 25:15 | 25:30 | 25:45 | 26:00 | 26:15 | 26:30 | 26:45 | 27:00 | 27:15 | 27:30 | 27:45 | 28:00 | 28:15 | 28:30 | 28:45 | 29:00 | 29:15 | 29:30 | 29:45 | 30:00 | 30:15 | 30:30 | 30:45 | 31:00 | 31:15 | 31:30 | 31:45 | 32:00 | 32:15 | 32:30 | 32:45 | 33:00 | 33:15 | 33:30 | 33:45 | 34:00 | 34:15 | 34:30 | 34:45 | 35:00 | 35:15 | 35:30 | 35:45 | 36:00 | 36:15 | 36:30 | 36:45 | 37:00 | 37:15 | 37:30 | 37:45 | 38:00 | 38:15 | 38:30 | 38:45 | 39:00 | 39:15 | 39:30 | 39:45 | 40:00 | 40:15 | 40:30 | 40:45 | 41:00 | 41:15 | 41:30 | 41:45 | 42:00 | 42:15 | 42:30 | 42:45 | 43:00 | 43:15 | 43:30 | 43:45 | 44:00
P1 | OPERATEUR 1 | 36 | 35 | 2:00 |  |  | 27:30 | 29:30
P2 | OPERATEUR 2 | 8 | 7 | 2:00 |  |  | 16:00 | 18:00
P3 | OPERATEUR 3 | 27 | 26 | 2:00 |  |  | 27:00 | 29:00
P4 | OPERATEUR 4 | 28 | 27 | 1:30 |  |  | 29:00 | 30:30
P5 | OPERATEUR 5 | 20 | 19 | 1:30 |  |  | 14:00 | 15:30
P6 | OPERATEUR 6 | 29 |  | 2:30 |  |  | 8:00 | 10:30
P7 | OPERATEUR 7 | 4 | 3 | 1:30 |  |  | 17:00 | 18:30
P8 | OPERATEUR 8 | 7 | 6 | 2:00 |  |  | 14:00 | 16:00
P9 | OPERATEUR 9 | 23 | 22 | 2:30 |  |  | 16:00 | 18:30
P10 | OPERATEUR 10 | 30 | 29 | 2:00 |  |  | 10:30 | 12:30
P11 | OPERATEUR 11 | 35 | 34 | 2:00 |  |  | 25:30 | 27:30
P12 | OPERATEUR 12 | 17 | 16 | 1:30 |  |  | 9:30 | 11:00
P13 | OPERATEUR 13 | 12 | 11 | 2:00 |  |  | 27:00 | 29:00
P14 | OPERATEUR 14 | 13 | 12 | 0:30 |  |  | 29:00 | 29:30
P15 | OPERATEUR 15 | 2 | 1 | 2:30 |  |  | 13:00 | 15:30
P16 | OPERATEUR 16 | 14 | 13 | 1:30 |  |  | 29:30 | 31:00
P17 | OPERATEUR 17 | 19 | 18 | 1:30 |  |  | 12:30 | 14:00
P18 | OPERATEUR 18 | 21 |  | 2:00 |  |  | 8:00 | 10:00
P19 | OPERATEUR 19 | 22 | 21 | 6:00 |  |  | 10:00 | 16:00
P20 | OPERATEUR 20 | 3 | 2 | 1:30 |  |  | 15:30 | 17:00
P21 | OPERATEUR 21 | 24 |  | 2:00 |  |  | 22:00 | 24:00
P22 | OPERATEUR 22 | 33 | 32 | 2:00 |  |  | 16:00 | 18:00
P23 | OPERATEUR 23 | 34 |  | 3:30 |  |  | 22:00 | 25:30
P24 | OPERATEUR 24 | 18 | 17 | 1:30 |  |  | 11:00 | 12:30
P25 | OPERATEUR 25 | 11 | 10 | 2:00 |  |  | 25:00 | 27:00
P26 | OPERATEUR 26 | 16 |  | 1:30 |  |  | 8:00 | 9:30
P27 | OPERATEUR 27 | 32 | 31 | 1:30 |  |  | 14:30 | 16:00
P28 | OPERATEUR 28 | 31 | 30 | 2:00 |  |  | 12:30 | 14:30
P29 | OPERATEUR 29 | 5 | 4 | 1:30 |  |  | 18:30 | 20:00
P30 | OPERATEUR 30 | 26 | 25 | 2:00 |  |  | 25:00 | 27:00
P31 | OPERATEUR 31 | 1 |  | 3:00 |  |  | 10:00 | 13:00
P32 | OPERATEUR 32 | 6 |  | 2:00 |  |  | 12:00 | 14:00
P33 | OPERATEUR 33 | 9 | 8 | 2:00 |  |  | 18:00 | 20:00
P34 | OPERATEUR 34 | 10 |  | 2:00 |  |  | 23:00 | 25:00
P35 | OPERATEUR 35 | 25 | 24 | 1:00 |  |  | 24:00 | 25:00