## Feuil1
Création de 4 logements en surélevation et réhabilitation
Jours ouvrés uniquement |  | OUI
date de démarrage du chantier : |  | 2018-01-01 | durée : | 12
N° | Tâches | Date de début | Durée | Date de fin | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6
[5 empty] | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-04 | 2018-04-04 | 2018-05-05 | 2018-06-05
1 | Installation de chantier
1.1 | base vie | 2018-01-08 | 5 | 2018-01-12
1.2 | installation chaufferie | 2018-04-16 | 5 | 2018-04-20
1.3 | attestation voirie | 2018-01-10 | 60 | 2018-03-10
1.4 | installation ext | 2018-04-16 | 10 | 2018-04-25
1.5 | immobilisation injection | 2018-01-12 | 66 | 2018-03-18
2 | Gros œuvre
2.1 | désamiantage
2.1.1 | plan de retrait | 2018-01-17 | 28 | 2018-02-13
2.1.2 | travaux | 2018-02-26 | 10 | 2018-03-07
2.2 | Etape 1
2.2.1 | maçonnerie chaufferie | 2018-04-16 | 10 | 2018-04-25
2.2.2 | renformcement poutre | 2018-04-30 | 5 | 2018-05-04
2.2.3 | EDL appartements | 2018-03-12 | 2 | 2018-03-13
2.2.4 | sciage acrotères | 2018-04-23 | 15 | 2018-05-07
2.3 | Etape 2
2.3.1 | démolition ext non structurelle | 2018-04-16 | 10 | 2018-04-25
2.3.2 | dépose gravillons | 2018-05-21 | 10 | 2018-05-30
2.3.3 | dépose socle | 2018-05-07 | 6 | 2018-05-12
2.3.4 | dépose étanchéité partielle | 2018-06-04 | 5 | 2018-06-08
Formulas:
Date de fin = IF([Tâches]="","",IF(C13="OUI",WORKDAY([Date de début],IF(WEEKDAY([Date de début],2)>=6,[Durée],[Durée]-1)),[Date de début]+[Durée]-1))