## PGO
TACHE |  | Nom de la tâche | N° Semaine | Date de début | Date de fin | Durée (jours) | Entreprise | Identification de l'interférence | Mesure de prévention | CONSIGNATION Désignation | CONSIGNATION Nature de l'intervention | RISQUES INTERFERENCES EN DATE DU : | 2018-04-03
[12 empty] | EETD | Ouverture de chantier
Début de chantier en S14-2018 | Ouverture de chantier | Ouverture de chantier EETD | 14 | 2018-04-03 | 2018-04-04 | 1 | EETD |  |  |  |  | EETD | Installation de la base de vie et pose de balisage |  | 1
Travaux préparatoire | Installation de la base de vie et pose de balisage | Installation de la base de vie et pose de balisage EETD | 14 | 2018-04-03 | 2018-04-04 | 1 | EETD | [7 empty] | 1
Travaux préparatoire | Prise de cote des tendues HT pour vérification coupe Lignes et BO | Prise de cote des tendues HT pour vérification coupe Lignes et BO EETD | 14 | 2018-04-04 | 2018-04-05 | 1 | EETD | [7 empty] | 0
Travaux préparatoire | Repérage des cheminements et installations | Repérage des cheminements et installations EETD | 14 | 2018-04-05 | 2018-04-06 | 1 | EETD | [7 empty] | 0
Aménagements généraux | Réalisation de piste, caniveau type A, traversée de piste pour accès au container | Réalisation de piste, caniveau type A, traversée de piste pour accès au container EETD | 14 | 2018-04-06 | 2018-05-07 | 20 | EETD | [7 empty] | 0
0
0
Aménagements généraux | Point de contrôle Ferraillage piste | Point de contrôle Ferraillage piste EETD / CDIL | 16 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 0 | EETD / CDIL | [7 empty] | 0
Aménagements généraux | Réalisation du ferraillage piste (façonnage et mise en place) | Réalisation du ferraillage piste (façonnage et mise en place) EETD | 16 | 2018-04-18 | 2018-04-19 | 1 | EETD | [7 empty] | 0
Aménagements généraux | Réalisation du coffrage piste | Réalisation du coffrage piste EETD | 17 | 2018-04-22 | 2018-04-23 | 1 | EETD | [7 empty] | 0
Aménagements généraux | Coulage béton de la piste | Coulage béton de la piste EETD | 17 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 1 | EETD
0
Travaux TCM : Pylône FHP | Réalisation du massif (durée à confirmer) | Réalisation du massif (durée à confirmer) CIRCET | 18 | 2018-05-02 | 2018-05-11 | 5 | CIRCET | [7 empty] | 0
Travaux TCM : Pylône FHP | Préparation MALT du pylône FHP (durée à confirmer) | Préparation MALT du pylône FHP (durée à confirmer) CIRCET | 18 | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 1 | CIRCET | [7 empty] | 0
PROJET FHP - GENIE CIVIL | Installation de chantier, mise en place du balisage | Installation de chantier, mise en place du balisage PIAZZA / CIRCET / RTE | 18 | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 1 | PIAZZA / CIRCET / RTE | [7 empty] | 0
PROJET FHP - GENIE CIVIL | Escavation du massif et mise en place de la grille de fond de fouille | Escavation du massif et mise en place de la grille de fond de fouille PIAZZA / CIRCET / RTE | 18 | 2018-05-02 | 2018-05-04 | 2 | PIAZZA / CIRCET / RTE | [7 empty] | 0
PROJET FHP - GENIE CIVIL | Coulage du gros béton | Coulage du gros béton PIAZZA | 18 | 2018-05-04 | 2018-05-07 | 1 | PIAZZA | [7 empty] | 0
0
Travaux TCM : Pylône FHP | Pose du pylône FHP (durée à confirmer) | Pose du pylône FHP (durée à confirmer) CIRCET | 20 | 2018-05-14 | 2018-05-16 | 2 | CIRCET | [7 empty] | 0
PROJET FHP - GENIE CIVIL | Mise en place du férraillage | Mise en place du férraillage PIAZZA / CIRCET / RTE / QUALICONSULT | 20 | 2018-05-14 | 2018-05-18 | 4 | PIAZZA / CIRCET / RTE / QUALICONSULT | [7 empty] | 0
Travaux en extérieur | Réception des câbles BT | Réception des câbles BT EETD | 20 | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 0 | EETD
Travaux en extérieur | Déroulage des LEX | Déroulage des LEX EETD | 20 | 2018-05-14 | 2018-05-29 | 10 | EETD | [7 empty] | 0
Travaux TCM : Pylône FHP | Raccordement au réseau de terre du poste | Raccordement au réseau de terre du poste EETD | 20 | 2018-05-16 | 2018-05-17 | 1 | EETD | [7 empty] | 0
PROJET FHP - GENIE CIVIL | Coulage du massif | Coulage du massif PIAZZA | 20 | 2018-05-16 | 2018-05-22 | 3 | PIAZZA | [7 empty] | 0
PROJET FHP - GENIE CIVIL | Réalisation de la terre triangulée, mise en place des caniveaux bétons type B et des fourreaux | Réalisation de la terre triangulée, mise en place des caniveaux bétons type B et des fourreaux PIAZZA | 20 | 2018-05-17 | 2018-05-17 |  | PIAZZA | [7 empty] | 0
PROJET FHP - GENIE CIVIL | Ouverture, passage du câble 75mm² et fermeture de tranchée pour raccordement du circuit de terre du pylône au réseau de terre du poste | Ouverture, passage du câble 75mm² et fermeture de tranchée pour raccordement du circuit de terre du pylône au réseau de terre du poste PIAZZA | 20 | 2018-05-18 | 2018-05-28 | 5 | PIAZZA | [6 empty] | 0
Aménagements généraux | Point de contrôle coulage de la piste béton | Point de contrôle coulage de la piste béton EETD / CDIL | 20 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 0 | EETD / CDIL | [6 empty] | 0
Aménagements généraux | Réalisation de tranchée de câble BT, câble de MALT | Réalisation de tranchée de câble BT, câble de MALT EETD | 20 | 2018-05-18 | 2018-05-23 | 2 | EETD | [6 empty] | 0
0
Génie civil de la dalle du container | Point de contrôle fond de fouille | Point de contrôle fond de fouille EETD / CDIL | 21 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 0 | EETD / CDIL
Aménagements généraux | Réalisation massif coffret présence | Réalisation massif coffret présence EETD | 21 | 2018-05-23 | 2018-05-24 | 1 | EETD | [6 empty] | 0
Génie civil de la dalle du container | Point de contrôle Ferraillage | Point de contrôle Ferraillage EETD / CDIL | 21 | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 0 | EETD / CDIL | [6 empty] | 0
Génie civil de la dalle du container | Réalisation du fond de fouille | Réalisation du fond de fouille EETD | 21 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 1 | EETD | [6 empty] | 0
Génie civil de la dalle du container | Réalisation du ferraillage (façonnage et mise en place) | Réalisation du ferraillage (façonnage et mise en place) EETD | 21 | 2018-05-25 | 2018-05-28 | 1 | EETD | [6 empty] | 0
Génie civil de la dalle du container | Point de contrôle coulage de la dalle béton | Point de contrôle coulage de la dalle béton EETD / CDIL | 21 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 0 | EETD / CDIL | [6 empty] | 0
0
Génie civil de la dalle du container | Réalisation du coffrage | Réalisation du coffrage EETD | 22 | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 1 | EETD | [7 empty] | 0
Génie civil de la dalle du container | Coulage béton de la dalle | Coulage béton de la dalle EETD | 22 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 1 | EETD | [7 empty] | 0
Génie civil de la dalle du container | Remblais | Remblais EETD | 22 | 2018-05-30 | 2018-05-31 | 1 | EETD | [7 empty] | 0
Travaux en extérieur | Réception des coffrets Interlocks des SA, SL et ST | Réception des coffrets Interlocks des SA, SL et ST EETD | 22 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 0 | EETD | [7 empty] | 0
Travaux en extérieur | Réception des coffrets UI, U PVH, TT barres, TR et présence, | Réception des coffrets UI, U PVH, TT barres, TR et présence, EETD | 22 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 0 | EETD
Travaux en extérieur | Préparation + MALT coffrets Interlocks | Préparation + MALT coffrets Interlocks EETD / CDIL | 22 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 1 | EETD / CDIL
Travaux en extérieur | Préparation + MALT coffrets UI, U PVH, TT barres, TR et présence | Préparation + MALT coffrets UI, U PVH, TT barres, TR et présence EETD / CDIL | 22 | 2018-05-31 | 2018-06-05 | 3 | EETD / CDIL | [7 empty] | 0
0
Travaux en extérieur | Réception des coffrets SS 1.12 et 1.23 | Réception des coffrets SS 1.12 et 1.23 EETD | 23 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 0 | EETD | [7 empty] | 0
Travaux en extérieur | Préparation + MALT coffrets SS | Préparation + MALT coffrets SS EETD / CDIL | 23 | 2018-06-05 | 2018-06-08 | 3 | EETD / CDIL | [7 empty] | 0
Services Auxiliaires | Consignation du Transformateur TR311 pour raccordement du nouveau coffret TR TSA Y118 (Basculement sur source 2 TSA112) | Consignation du Transformateur TR311 pour raccordement du nouveau coffret TR TSA Y118 (Basculement sur source 2 TSA112) ENEDIS | 23 | 2018-06-05 | 2018-06-06 | 1 | ENEDIS |  |  | TR 311 | Raccordement des UA du container au TSA du TR311 3 mois avant la migration |  |  |  | 0
Services Auxiliaires | Raccordement coffret TR TSA Y118 | Raccordement coffret TR TSA Y118 EETD / ENEDIS / PEXI | 23 | 2018-06-05 | 2018-06-06 | 1 | EETD / ENEDIS / PEXI |  |  | TR 311 | Raccordement des UA du container au TSA du TR311 3 mois avant la migration |  |  |  | 0
Services Auxiliaires | Consignation du Transformateur TR312 pour raccordement du nouveau coffret TR TSA Y112 (Basculement sur source 1 TSA118) | Consignation du Transformateur TR312 pour raccordement du nouveau coffret TR TSA Y112 (Basculement sur source 1 TSA118) ENEDIS | 23 | 2018-06-06 | 2018-06-07 | 1 | ENEDIS |  |  | TR 312 | Raccordement des UA du container au TSA du TR312 3 mois avant la migration |  |  |  | 0
Services Auxiliaires | Raccordement coffret TR TSA Y112 | Raccordement coffret TR TSA Y112 EETD / ENEDIS / PEXI | 23 | 2018-06-06 | 2018-06-07 | 1 | EETD / ENEDIS / PEXI |  |  | TR 312 | Raccordement des UA du container au TSA du TR312 3 mois avant la migration |  |  |  | 0
Travaux en extérieur | Raccordement des LEX sur les nouveaux coffrets | Raccordement des LEX sur les nouveaux coffrets EETD | 23 | 2018-06-08 | 2018-06-11 | 1 | EETD | [7 empty] | 0
0
Séparation RPT/RPD | Installation du bornier d'échange RPT/RPD dans le local ENEDIS | Installation du bornier d'échange RPT/RPD dans le local ENEDIS EETD | 24 | 2018-06-11 | 2018-06-12 | 1 | EETD | [7 empty] | 0
PROJET FHP - Travaux d'infrastructure pylone | Mise en place de nacelle et de la grue | Mise en place de nacelle et de la grue INFRAMET / CANTINIAU / CIRCET / RTE | 24 | 2018-06-12 | 2018-06-13 | 1 | INFRAMET / CANTINIAU / CIRCET / RTE | [7 empty] | 0
PROJET FHP - Travaux d'infrastructure pylone | Amené du pylône pré-assemblé sur camion et assemblage du pylône | Amené du pylône pré-assemblé sur camion et assemblage du pylône INFRAMET / CANTINIAU / CIRCET / RTE | 24 | 2018-06-12 | 2018-06-13 | 1 | INFRAMET / CANTINIAU / CIRCET / RTE | [7 empty] | 0
Séparation RPT/RPD | Pose liaisons échanges RPT/RPD + raccordement | Pose liaisons échanges RPT/RPD + raccordement EETD | 24 | 2018-06-12 | 2018-06-13 | 1 | EETD | [7 empty] | 0
PROJET FHP - Travaux d'infrastructure pylone | Mise en place du réseau de terre, travaux de finiton | Mise en place du réseau de terre, travaux de finiton INFRAMET | 24 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 1 | INFRAMET | [7 empty] | 0
PROJET FHP - Travaux d'infrastructure pylone | Mesure de terre et Raccordement de la terre du poste au réseau du pylône | Mesure de terre et Raccordement de la terre du poste au réseau du pylône CIRCET /RTE / EIFFAGE | 24 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 1 | CIRCET /RTE / EIFFAGE | [7 empty] | 0
Séparation RPT/RPD | Modification des Tranches (borniers d'échanges RPT/RPD) - Etude par EETD | Modification des Tranches (borniers d'échanges RPT/RPD) - Etude par EETD ENEDIS | 24 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 1 | ENEDIS | [7 empty] | 0
0
0
0
0
Livraison du CCN en CO + Réception par SCC | Livraison du container Electre | Livraison du container Electre EETD | 29 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 1 | EETD | [7 empty] | 0
Livraison du CCN en CO + Réception par SCC | Contrôle état CO : intérieur/extérieur | Contrôle état CO : intérieur/extérieur EETD | 29 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 0.125 | EETD | [7 empty] | 0
Livraison du CCN en CO + Réception par SCC | Déchargement et mise en place du CO comprenant les armoires CCN (TG, CBO, Lignes), UA 48V et UA alternatif | Déchargement et mise en place du CO comprenant les armoires CCN (TG, CBO, Lignes), UA 48V et UA alternatif EETD | 29 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 0.125 | EETD | [7 empty] | 0
Livraison du CCN en CO + Réception par SCC | Validation mise en place du CO | Validation mise en place du CO EETD | 29 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 0.125 | EETD | [7 empty] | 0
Livraison du CCN en CO + Réception par SCC | Délivrance AT sur CO | Délivrance AT sur CO EETD | 29 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 0.125 | EETD | [7 empty] | 0
Livraison du CCN en CO + Réception par SCC | Point de convocation : Mise à la terre container, chemins de câbles, coffrets | Point de convocation : Mise à la terre container, chemins de câbles, coffrets EETD / CDIL | 29 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 0 | EETD / CDIL | [7 empty] | 0
Livraison du CCN en CO + Réception par SCC | Lettre de décharge de l'ensemble du CCN | Lettre de décharge de l'ensemble du CCN EETD | 29 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 0 | EETD | [7 empty] | 0
Livraison du CCN en CO + Réception par SCC | Remise d'ouvrage | Remise d'ouvrage GET / CDIL | 29 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 0.25 | GET / CDIL | [7 empty] | 0
Livraison du CCN en CO + Réception par SCC | Raccordement des LEX | Raccordement des LEX EETD | 29 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 1 | EETD | [7 empty] | 0
Services Auxiliaires | Déroulage des liaisons 3*95+1*35mm² | Déroulage des liaisons 3*95+1*35mm² EETD | 29 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 1 | EETD | [7 empty] | 0
Livraison du CCN en CO + Réception par SCC | Raccordement câbles BT intérieurs | Raccordement câbles BT intérieurs EETD | 29 | 2018-07-17 | 2018-07-18 | 1 | EETD | [7 empty] | 0
Services Auxiliaires | Lettre de décharge de l'ensemble des services auxillaires (mise à disposition) | Lettre de décharge de l'ensemble des services auxillaires (mise à disposition) EETD | 29 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 0 | EETD | [7 empty] | 0
Services Auxiliaires | Raccordement du nouveau coffret TR TSAY118 (DJ TR Ouvert Condamné Ouvert) | Raccordement du nouveau coffret TR TSAY118 (DJ TR Ouvert Condamné Ouvert) EETD | 29 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 0.25 | EETD | [7 empty] | 0
Services Auxiliaires | Vérification de discordance de Phases puis décondamnation et fermeture du disjoncteur DJ-TR du nouveau coffret | Vérification de discordance de Phases puis décondamnation et fermeture du disjoncteur DJ-TR du nouveau coffret EETD / PEXI | 29 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 0.125 | EETD / PEXI | [7 empty] | 0
Services Auxiliaires | Raccordement du nouveau coffret TR TSAY112 (DJ TR Ouvert Condamné Ouvert) | Raccordement du nouveau coffret TR TSAY112 (DJ TR Ouvert Condamné Ouvert) EETD | 29 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 0.25 | EETD | [7 empty] | 0
Services Auxiliaires | Vérification de discordance de Phases puis décondamnation et fermeture du disjoncteur DJ-TR du nouveau coffret | Vérification de discordance de Phases puis décondamnation et fermeture du disjoncteur DJ-TR du nouveau coffret PEXI | 29 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 0.125 | PEXI | [7 empty] | 0
Livraison du CCN en CO + Réception par SCC | Pose liaisons échanges RPT/RPD + raccordement | Pose liaisons échanges RPT/RPD + raccordement EETD | 29 | 2018-07-18 | 2018-07-20 | 2 | EETD | [7 empty] | 0
Services Auxiliaires | Test de la nouvelle permutation automatique du container | Test de la nouvelle permutation automatique du container PEXI | 29 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 0.25 | PEXI | [7 empty] | 0
Services Auxiliaires | Mise en exploitation par GdP/EETD de la nouvelle permutation automatique et des nouvelles colonnes alternatives. | Mise en exploitation par GdP/EETD de la nouvelle permutation automatique et des nouvelles colonnes alternatives. EETD / PEXI | 29 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 0.25 | EETD / PEXI | [7 empty] | 0
Travaux TCM : Pylône FHP | Pose de la baie FHP dans container Electre (durée à confirmer) | Pose de la baie FHP dans container Electre (durée à confirmer) CIRCET | 29 | 2018-07-19 | 2018-07-26 | 5 | CIRCET | [7 empty] | 0
Livraison du CCN en CO + Réception par SCC | Modification des Tranches (borniers d'échanges RPT/RPD) - Etude par EETD | Modification des Tranches (borniers d'échanges RPT/RPD) - Etude par EETD ENEDIS | 29 | 2018-07-20 | 2018-07-25 | 3 | ENEDIS | [7 empty] | 0
0
Contrôles entreprise | Contrôle de polarités des tranches | Contrôle de polarités des tranches EETD | 30 | 2018-07-25 | 2018-07-26 | 1 | EETD | [7 empty] | 0
Contrôles entreprise | Contrôle et essais du fond de poste | Contrôle et essais du fond de poste EETD | 30 | 2018-07-26 | 2018-07-30 | 2 | EETD | [7 empty] | 0
Clôture | Dépose des boucles de MALT, pose de 2 RDCT | Dépose des boucles de MALT, pose de 2 RDCT EETD | 31 | 2018-07-30 | 2018-08-01 | 2 | EETD | [7 empty] | 0
Clôture | Remplacement clôture grillagée par palplanches béton (durée à confirmer) | Remplacement clôture grillagée par palplanches béton (durée à confirmer) CLOTURE | 31 | 2018-07-30 | 2018-09-11 | 30 | CLOTURE
0
0
PROJET PHP - Travaux d'installation des équipements | Mise en place de l'ODU sur le pylône, des équipements dans le BI et passage des coaxiaux dans les caniveaux + réseau de terre | Mise en place de l'ODU sur le pylône, des équipements dans le BI et passage des coaxiaux dans les caniveaux + réseau de terre CIRCET | 34 | 2018-08-20 | 2018-08-24 | 4 | CIRCET | [7 empty] | 0
Contrôles entreprise | Essais alarme secours | Essais alarme secours EMASI / ENEDIS | 34 | 2018-08-21 | 2018-08-22 | 1 | EMASI / ENEDIS | [7 empty] | 0
0
PROJET PHP - Travaux d'installation des équipements | Mesure radio, pointage et paramétrage de la liaison | Mesure radio, pointage et paramétrage de la liaison CIRCET | 35 | 2018-08-27 | 2018-09-03 | 5 | CIRCET | [7 empty] | 0
0
Contrôles entreprise | Mise en route fond de poste | Mise en route fond de poste EETD-ICE | 37 | 2018-09-10 | 2018-09-12 | 2 | EETD-ICE | [7 empty] | 0
0
Contrôles entreprise | Mise en exploitation | Mise en exploitation EETD-ICE | 37 | 2018-09-11 | 2018-09-12 | 1 | EETD-ICE
Chargement BD - Adressage IP | Chargement base de données ARP + PEXI + Switch | Chargement base de données ARP + PEXI + Switch EMASI | 38 | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 1 | EMASI | [7 empty] | 0
Chargement BD - Adressage IP | Raccordement TCD+Adressage IP dans le PO | Raccordement TCD+Adressage IP dans le PO EMASI | 38 | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 1 | EMASI | [7 empty] | 0
TRANCHE GENERALE + CBO + Echanges RPT/RPD | Passage de la TG en local | Passage de la TG en local PEXI / ENEDIS | 38 | 2018-09-17 | 2018-09-24 | 5 | PEXI / ENEDIS |  |  | TG +CBO + Echanges RTE/ENEDIS | DEBUT MIGRATION Passage en alarme secours Enedis pendant toute la durée des travaux du 17/09 au 05/10, OT 1600461372 au statut APLA Migration TG, CBO sur Electre Intégration locale ARP PEXI pour Denain et Famars (Pour Famars : montée de version système pour LAD + BD pour TAC départs Denain 1 et Denain 2 -->réalisée localement dans le poste en 2017) Séparation RPT/RPD (câblage + tests RPT/RPD) --> Présence Enedis pendant la semaine Rippage routeur ORS vers container |  |  |  | 0
TRANCHE GENERALE + CBO + Echanges RPT/RPD | Intégration ARP/PEXI : TG, S.AUX, CBO, Famars 1, Famars 2 | Intégration ARP/PEXI : TG, S.AUX, CBO, Famars 1, Famars 2 EMASI / CASTER / PEXI | 38 | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 1 | EMASI / CASTER / PEXI | [7 empty] | 0
TRANCHE GENERALE + CBO + Echanges RPT/RPD | Passage à l'état migré (S.AUX & TG) | Passage à l'état migré (S.AUX & TG) EMASI / CASTER / PEXI | 38 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 1 | EMASI / CASTER / PEXI | [7 empty] | 0
TRANCHE GENERALE + CBO + Echanges RPT/RPD | Validation bornier d'échange RPT / RPD (après la mise en route fond de poste) | Validation bornier d'échange RPT / RPD (après la mise en route fond de poste) EETD | 38 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 1 | EETD | [7 empty] | 0
TRANCHE GENERALE + CBO + Echanges RPT/RPD | Remplacement coffret présence (FT 08-04) + raccordement | Remplacement coffret présence (FT 08-04) + raccordement EETD | 38 | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 0.5 | EETD | [7 empty] | 0
TRANCHE GENERALE + CBO + Echanges RPT/RPD | Chargement du PEXI (TG) et modifications PA | Chargement du PEXI (TG) et modifications PA EETD | 38 | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 0.5 | EETD | [7 empty] | 0
TRANCHE GENERALE + CBO + Echanges RPT/RPD | Raccordement des LEX | Raccordement des LEX EETD | 38 | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 0.5 | EETD | [7 empty] | 0
TRANCHE GENERALE + CBO + Echanges RPT/RPD | Contrôles A1, A3, A4 (tranche générale) | Contrôles A1, A3, A4 (tranche générale) EETD | 38 | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 0.25 | EETD | [7 empty] | 0
TRANCHE GENERALE + CBO + Echanges RPT/RPD | Essais TG (Contrôle C) | Essais TG (Contrôle C) EETD | 38 | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 0.25 | EETD | [7 empty] | 0
TRANCHE GENERALE + CBO + Echanges RPT/RPD | Remise CONT | Remise CONT EETD / EMASI | 38 | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 0.125 | EETD / EMASI | [7 empty] | 0
TRANCHE GENERALE + CBO + Echanges RPT/RPD | Contrôle RTE | Contrôle RTE EMASI | 38 | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 0.5 | EMASI | [7 empty] | 0
TRANCHE GENERALE + CBO + Echanges RPT/RPD | Mise en exploitation TG | Mise en exploitation TG EMASI / PEXI | 38 | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 0.25 | EMASI / PEXI | [7 empty] | 0
Travaux de dépose et de finition | Essai téléalarme sur Electre | Essai téléalarme sur Electre EMASI | 38 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 0.25 | EMASI | [7 empty] | 0
Travaux de dépose et de finition | Dépose de la baie ORS du BI : TCD (PAS 21) | Dépose de la baie ORS du BI : TCD (PAS 21) EETD / EMASI | 38 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 0.25 | EETD / EMASI | [7 empty] | 0
0
CBO + Section 3 et 2 | Passage à l'état migré (CBO) | Passage à l'état migré (CBO) EMASI / CASTER / PEXI | 39 | 2018-09-24 | 2018-09-25 | 1 | EMASI / CASTER / PEXI |  |  | Ensemble section 3 & 2 | Migration ensemble section 3 sur Electre Pose TT barres sur la phase 0 Présence Enedis : câble infos TT barres Mise en place TAC sur le départ Famars 2 (selon FHP) Remplacement coffrets U/I de la ligne Remplacement interlocks SLT, SA avec lampe à 48V Remplacement commande Disjoncteur Départ Famars 2 (passage à 48V) Migration ensemble section 2 sur Electre Remplacement coffrets de commande SS1.23 (passage à 48V) + tests Echanges RPT/RPD transfo 312 |  |  |  | 0
CBO + Section 3 et 2 | VATn+MALT-CC puis pose balisage (démarrage réel des travaux le mardi matin) | VATn+MALT-CC puis pose balisage (démarrage réel des travaux le mardi matin) EETD | 39 | 2018-09-24 | 2018-09-25 | 1 | EETD | [7 empty] | 0
Ligne FAMARS 2 | Passage à l'état migré | Passage à l'état migré EMASI / CASTER / PEXI | 39 | 2018-09-24 | 2018-09-25 | 1 | EMASI / CASTER / PEXI | [7 empty] | 0
Ligne FAMARS 2 | VATn+MALT-CC puis pose balisage (démarrage réel des travaux le mardi matin) | VATn+MALT-CC puis pose balisage (démarrage réel des travaux le mardi matin) EETD | 39 | 2018-09-24 | 2018-09-25 | 1 | EETD | [7 empty] | 0
Poste FAMARS - Ligne DENAIN 2 (encadrant) | Test de rajout TAC (MVS + BD TAC +TAC déjà intégrée en 2017 à Famars) | Test de rajout TAC (MVS + BD TAC +TAC déjà intégrée en 2017 à Famars) EMASI / PEXI | 39 | 2018-09-24 | 2018-10-01 | 5 | EMASI / PEXI | [7 empty] | 0
CBO + Section 3 et 2 | Echanges RPT/RPD transfo 312 | Echanges RPT/RPD transfo 312 EETD / ENEDIS / EMASI | 39 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 0.25 | EETD / ENEDIS / EMASI | [7 empty] | 0
CBO + Section 3 et 2 | Pose TT barre phase 0 et raccordement Attention TT barres phases différentes : TT barres S3 : phase 0 Electre ; TT barres S1 : phase 8 Ariane (changement de phase prévu dans la migration) --> V référence : TT barres S3 (Electre) | Pose TT barre phase 0 et raccordement Attention TT barres phases différentes : TT barres S3 : phase 0 Electre ; TT barres S1 : phase 8 Ariane (changement de phase prévu dans la migration) --> V référence : TT barres S3 (Electre) EETD | 39 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 0.25 | EETD | [7 empty] | 0
CBO + Section 3 et 2 | Raccordement coffret TT | Raccordement coffret TT EETD | 39 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 0.25 | EETD | [7 empty] | 0
CBO + Section 3 et 2 | Remplacement coffret commande SS1.23 (48V=CC) | Remplacement coffret commande SS1.23 (48V=CC) EETD | 39 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 1 | EETD | [7 empty] | 0
Travaux de dépose et de finition | Mise hors exploitation des tranches | Mise hors exploitation des tranches PEXI / EMASI / CDIL | 39 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 0.0625 | PEXI / EMASI / CDIL | [7 empty] | 0
CBO + Section 3 et 2 | Remise CONT | Remise CONT EETD / EMASI | 39 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 0.125 | EETD / EMASI | [7 empty] | 0
CBO + Section 3 et 2 | Contrôles A1, A3, A4 (CBO) | Contrôles A1, A3, A4 (CBO) EETD | 39 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 0.125 | EETD | [7 empty] | 0
CBO + Section 3 et 2 | Contrôles A2 (contrôle des réducteurs de mesures) | Contrôles A2 (contrôle des réducteurs de mesures) EETD | 39 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 0.125 | EETD | [7 empty] | 0
Ligne FAMARS 2 | Raccordement des LEX | Raccordement des LEX EETD | 39 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 0.5 | EETD | [7 empty] | 0
Ligne FAMARS 2 | Raccordement coffret UI | Raccordement coffret UI EETD | 39 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 0.125 | EETD | [7 empty] | 0
Ligne FAMARS 2 | Essais Chrono du DJ avant modifications | Essais Chrono du DJ avant modifications EETD | 39 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 0.25 | EETD | [7 empty] | 0
Ligne FAMARS 2 | Passage en 48V du DJ | Passage en 48V du DJ EETD | 39 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 0.625 | EETD | [7 empty] | 0
Ligne FAMARS 2 | Raccordement coffrets Interlocks des SL-ST et SA | Raccordement coffrets Interlocks des SL-ST et SA EETD | 39 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 0.25 | EETD | [7 empty] | 0
Travaux de dépose et de finition | Autorisation de dépose des tranches sauf TG | Autorisation de dépose des tranches sauf TG CDIL/ EETD | 39 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 0.0625 | CDIL/ EETD | [7 empty] | 0
Travaux de dépose et de finition | Dépose des anciennes LEX | Dépose des anciennes LEX EETD | 39 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 0.1875 | EETD | [7 empty] | 0
CBO + Section 3 et 2 | Essais CBO contrôles B, B2, C et D2.2 | Essais CBO contrôles B, B2, C et D2.2 EETD | 39 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 0.5 | EETD | [7 empty] | 0
CBO + Section 3 et 2 | Réception circuit UB (vérifications du retour fusion fusibles) | Réception circuit UB (vérifications du retour fusion fusibles) EETD / EMASI | 39 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 0.125 | EETD / EMASI | [7 empty] | 0
CBO + Section 3 et 2 | Contrôle RTE | Contrôle RTE EMASI / PEXI | 39 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 0.5 | EMASI / PEXI | [7 empty] | 0
Ligne FAMARS 2 | Essais Chrono du DJ modifié | Essais Chrono du DJ modifié EETD | 39 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 0.25 | EETD | [7 empty] | 0
Ligne FAMARS 2 | Remise CONT | Remise CONT EETD / EMASI | 39 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 0.125 | EETD / EMASI | [7 empty] | 0
Ligne FAMARS 2 | Contrôles A1, A3, A4 | Contrôles A1, A3, A4 EETD | 39 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 0.1875 | EETD | [7 empty] | 0
Ligne FAMARS 2 | Contrôles A2 (contrôle des réducteurs de mesures) | Contrôles A2 (contrôle des réducteurs de mesures) EETD | 39 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 0.1875 | EETD | [7 empty] | 0
Ligne FAMARS 2 | Essais ligne contrôles C, D2.1, D2.4, D2.6, D2.7, D3 | Essais ligne contrôles C, D2.1, D2.4, D2.6, D2.7, D3 EETD | 39 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 0.25 | EETD | [7 empty] | 0
Ligne FAMARS 2 | Contrôle RTE | Contrôle RTE EMASI / PEXI | 39 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 0.375 | EMASI / PEXI | [7 empty] | 0
Dépose Tranche BT ARIANE de l'ancien départ FAMARS 1 | Isolement des polarités de la tranche pour dépose | Isolement des polarités de la tranche pour dépose EMASI | 39 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 0.25 | EMASI | [7 empty] | 0
Dépose Tranche BT ARIANE de l'ancien départ FAMARS 1 | Dépose du câble intertranche | Dépose du câble intertranche EETD / EMASI | 39 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 0.25 | EETD / EMASI | [7 empty] | 0
Dépose Tranche BT ARIANE de l'ancien départ FAMARS 1 | Suppression du jarretiérage au répartiteur et des polarités TCM | Suppression du jarretiérage au répartiteur et des polarités TCM EMASI / PEXI | 39 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 0.5 | EMASI / PEXI | [7 empty] | 0
CBO + Section 3 et 2 | Déclaration de conformité CBO | Déclaration de conformité CBO PEXI | 39 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 0.0625 | PEXI | [7 empty] | 0
CBO + Section 3 et 2 | Déconsignation barres sections 2 et 3 | Déconsignation barres sections 2 et 3 PEXI | 39 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 0.25 | PEXI | [7 empty] | 0
CBO + Section 3 et 2 | Mise en exploitation section 2 + section 3 + CBO sous ELECTRE | Mise en exploitation section 2 + section 3 + CBO sous ELECTRE PEXI | 39 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 0.25 | PEXI | [7 empty] | 0
Ligne FAMARS 2 | Déclaration de conformité ligne | Déclaration de conformité ligne PEXI | 39 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 0.0625 | PEXI | [7 empty] | 0
Ligne FAMARS 2 | Déconsignation Ligne | Déconsignation Ligne PEXI | 39 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 0.25 | PEXI | [7 empty] | 0
Ligne FAMARS 2 | Mise en exploitation ligne FARMARS 2 sous ELECTRE | Mise en exploitation ligne FARMARS 2 sous ELECTRE PEXI | 39 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 0.25 | PEXI | [7 empty] | 0
Dépose Tranche BT ARIANE de l'ancien départ FAMARS 1 | Dépose de la tranche ARIANE et de son châssis | Dépose de la tranche ARIANE et de son châssis EETD | 39 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 0.5 | EETD | [7 empty] | 0
Travaux de dépose et de finition | Sécurisation des câbles UA 3*95+1*35mm² : Comblement du caniveau type B par cailloux | Sécurisation des câbles UA 3*95+1*35mm² : Comblement du caniveau type B par cailloux EETD | 39 | 2018-09-28 | 2018-10-01 | 1 | EETD | [7 empty] | 0
Travaux de dépose et de finition | Travaux de dépose et remise à disposition du site | Travaux de dépose et remise à disposition du site EETD | 39 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 0.0625 | EETD | [7 empty] | 0
Travaux de dépose et de finition | Remplacement des dalles détériorées | Remplacement des dalles détériorées EETD | 39 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 0.0625 | EETD | [7 empty] | 0
Travaux de dépose et de finition | Obturation des trémies et traitement anti-nuisible | Obturation des trémies et traitement anti-nuisible EETD | 39 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 0.25 | EETD | [7 empty] | 0
0
CBO + Section 1 | VATn+MALT-CC puis pose balisage (démarrage réel des travaux le mardi matin) | VATn+MALT-CC puis pose balisage (démarrage réel des travaux le mardi matin) EETD | 40 | 2018-10-01 | 2018-10-02 | 1 | EETD |  |  | Ensemble section 1 | Migration ensemble section 1 sur Electre Changement phase TT barres : phase 8 vers phase 0 Présence Enedis : câble infos TT barres Mise en place TAC sur le départ Famars 1 (selon FHP) Remplacement coffrets U/I de la ligne Remplacement commande disjoncteur cellule ligne (passage à 48V) Remplacement interlocks SLT, SA avec lampe à 48V Remplacement coffrets de commande SS1.12 (passage à 48V) + tests --> Attention : IST + mode bridage SS1.12 échanges RPT/RPD TR 311 |  |  |  | 0
Ligne FAMARS 1 | Passage à l'état migré | Passage à l'état migré EMASI / CASTER / PEXI | 40 | 2018-10-01 | 2018-10-02 | 1 | EMASI / CASTER / PEXI | [7 empty] | 0
Ligne FAMARS 1 | VATn+MALT-CC puis pose balisage (démarrage réel des travaux le mardi matin) | VATn+MALT-CC puis pose balisage (démarrage réel des travaux le mardi matin) EETD | 40 | 2018-10-01 | 2018-10-02 | 1 | EETD | [7 empty] | 0
Poste FAMARS - Ligne DENAIN 1 (encadrant) | Test de rajout TAC (MVS + BD TAC +TAC déjà intégrée en 2017 à Famars) | Test de rajout TAC (MVS + BD TAC +TAC déjà intégrée en 2017 à Famars) EMASI / PEXI | 40 | 2018-10-01 | 2018-10-08 | 5 | EMASI / PEXI | [7 empty] | 0
CBO + Section 1 | Echanges RPT/RPD transfo 312 | Echanges RPT/RPD transfo 312 EETD / ENEDIS / EMASI | 40 | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 0.25 | EETD / ENEDIS / EMASI | [7 empty] | 0
CBO + Section 1 | Pose TT barre phase 0 et raccordement | Pose TT barre phase 0 et raccordement EETD | 40 | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 0.25 | EETD | [7 empty] | 0
CBO + Section 1 | Raccordement coffret TT | Raccordement coffret TT EETD | 40 | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 0.25 | EETD | [7 empty] | 0
CBO + Section 1 | Raccordement coffret commande SS1.12 (Passage en 48V) | Raccordement coffret commande SS1.12 (Passage en 48V) EETD | 40 | 2018-10-02 | 2018-10-03 | 1 | EETD | [7 empty] | 0
Ligne FAMARS 1 | Raccordement des LEX | Raccordement des LEX EETD | 40 | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 0.5 | EETD | [7 empty] | 0
Ligne FAMARS 1 | Raccordement coffret UI | Raccordement coffret UI EETD | 40 | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 0.125 | EETD | [7 empty] | 0
Ligne FAMARS 1 | Essais Chrono du DJ avant modifications | Essais Chrono du DJ avant modifications EETD | 40 | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 0.25 | EETD | [7 empty] | 0
Ligne FAMARS 1 | Passage en 48V du DJ | Passage en 48V du DJ EETD | 40 | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 0.625 | EETD | [7 empty] | 0
Travaux de dépose et de finition | Réception définitive des travaux (date à valider par le CDIL) | Réception définitive des travaux (date à valider par le CDIL) CDIL / PEXI / EETD | 40 | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 0.0625 | CDIL / PEXI / EETD | [7 empty] | 0
CBO + Section 1 | Remise CONT | Remise CONT EETD / EMASI | 40 | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 0.0625 | EETD / EMASI | [7 empty] | 0
CBO + Section 1 | Contrôles A1, A3, A4 (CBO) | Contrôles A1, A3, A4 (CBO) EETD | 40 | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 0.125 | EETD | [7 empty] | 0
CBO + Section 1 | Contrôles A2 (contrôle des réducteurs de mesures) | Contrôles A2 (contrôle des réducteurs de mesures) EETD | 40 | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 0.125 | EETD | [7 empty] | 0
CBO + Section 1 | Essais CBO contrôles B, B2, C et D2.2 | Essais CBO contrôles B, B2, C et D2.2 EETD | 40 | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 0.0625 | EETD | [7 empty] | 0
Dépose CBO ARIANE Sections 1, 2 et 3 | Isolement des polarités de la tranche pour dépose | Isolement des polarités de la tranche pour dépose EMASI | 40 | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 0.25 | EMASI | [7 empty] | 0
Dépose CBO ARIANE Sections 1, 2 et 3 | Dépose du câble intertranche | Dépose du câble intertranche EETD / EMASI | 40 | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 0.25 | EETD / EMASI | [7 empty] | 0
Ligne FAMARS 1 | Essais Chrono du DJ modifié | Essais Chrono du DJ modifié EETD | 40 | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 0.25 | EETD | [7 empty] | 0
Ligne FAMARS 1 | Raccordement coffrets Interlocks des SL-ST et SA | Raccordement coffrets Interlocks des SL-ST et SA EETD | 40 | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 0.25 | EETD | [7 empty] | 0
Ligne FAMARS 1 | Remise CONT | Remise CONT EETD / EMASI | 40 | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 0.1875 | EETD / EMASI | [7 empty] | 0
Ligne FAMARS 1 | Contrôles A1, A3, A4 | Contrôles A1, A3, A4 EETD | 40 | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 0.1875 | EETD | [7 empty] | 0
Dépose Tranche BT ARIANE de l'ancien départ FAMARS 1 | Isolement des polarités de la tranche pour dépose | Isolement des polarités de la tranche pour dépose EMASI | 40 | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 0.25 | EMASI | [7 empty] | 0
CBO + Section 1 | Réception circuit UB (vérifications du retour fusion fusibles) | Réception circuit UB (vérifications du retour fusion fusibles) EETD / EMASI | 40 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 0.25 | EETD / EMASI | [7 empty] | 0
CBO + Section 1 | Contrôle RTE | Contrôle RTE EMASI / PEXI | 40 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 0.5 | EMASI / PEXI | [7 empty] | 0
Dépose CBO ARIANE Sections 1, 2 et 3 | Suppression du jarretiérage au répartiteur et des polarités TCM | Suppression du jarretiérage au répartiteur et des polarités TCM EMASI / PEXI | 40 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 0.5 | EMASI / PEXI | [7 empty] | 0
Dépose CBO ARIANE Sections 1, 2 et 3 | Dépose de la tranche ARIANE et de son châssis | Dépose de la tranche ARIANE et de son châssis EETD | 40 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 0.5 | EETD | [7 empty] | 0
Ligne FAMARS 1 | Contrôles A2 (contrôle des réducteurs de mesures) | Contrôles A2 (contrôle des réducteurs de mesures) EETD | 40 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 0.1875 | EETD | [7 empty] | 0
Ligne FAMARS 1 | Essais ligne contrôles C, D2.1, D2.4, D2.6, D2.7, D3 | Essais ligne contrôles C, D2.1, D2.4, D2.6, D2.7, D3 EETD | 40 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 0.25 | EETD | [7 empty] | 0
Ligne FAMARS 1 | Contrôle RTE | Contrôle RTE EMASI / PEXI | 40 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 0.375 | EMASI / PEXI | [7 empty] | 0
Dépose Tranche BT ARIANE de l'ancien départ FAMARS 1 | Dépose du câble intertranche | Dépose du câble intertranche EETD / EMASI | 40 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 0.25 | EETD / EMASI | [7 empty] | 0
Dépose Tranche BT ARIANE de l'ancien départ FAMARS 1 | Suppression du jarretiérage au répartiteur et des polarités TCM | Suppression du jarretiérage au répartiteur et des polarités TCM EMASI / PEXI | 40 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 0.5 | EMASI / PEXI | [7 empty] | 0
CBO + Section 1 | Déclaration de conformité CBO | Déclaration de conformité CBO PEXI | 40 | 2018-10-05 | 2018-10-05 | 0.0625 | PEXI | [7 empty] | 0
CBO + Section 1 | Déconsignation barres section 1 | Déconsignation barres section 1 PEXI | 40 | 2018-10-05 | 2018-10-05 | 0.25 | PEXI | [7 empty] | 0
CBO + Section 1 | Mise en exploitation section 1 sous ELECTRE | Mise en exploitation section 1 sous ELECTRE PEXI | 40 | 2018-10-05 | 2018-10-05 | 0.25 | PEXI | [7 empty] | 0
Ligne FAMARS 1 | Déclaration de conformité ligne | Déclaration de conformité ligne PEXI | 40 | 2018-10-05 | 2018-10-05 | 0.0625 | PEXI | [7 empty] | 0
Ligne FAMARS 1 | Déconsignation Ligne | Déconsignation Ligne PEXI | 40 | 2018-10-05 | 2018-10-05 | 0.25 | PEXI | [7 empty] | 0
Ligne FAMARS 1 | Mise en exploitation ligne FARMARS 1 sous ELECTRE | Mise en exploitation ligne FARMARS 1 sous ELECTRE PEXI | 40 | 2018-10-05 | 2018-10-05 | 0.25 | PEXI | [7 empty] | 0
Dépose Tranche BT ARIANE de l'ancien départ FAMARS 1 | Dépose de la tranche ARIANE et de son châssis | Dépose de la tranche ARIANE et de son châssis EETD | 40 | 2018-10-05 | 2018-10-05 | 0.5 | EETD | [7 empty] | 0
PROJET FHP - RECEPTION | Recette du pylône | Recette du pylône | 24 |  |  | 1 | [8 empty] | 0
PROJET FHP - RECEPTION | Recette des équipements | Recette des équipements | 36 |  |  | 1 | [8 empty] | 0
PROJET FHP - RECEPTION | Recette du bond | Recette du bond | 37 |  |  | 1 | [8 empty] | 0
PROJET FHP - RECEPTION | Recette de la liaison | Recette de la liaison | 37 |  |  | 1 | [8 empty] | 0
PROJET FHP - RECEPTION | Pronocé de la VABF de la liaison / Réception provisoire | Pronocé de la VABF de la liaison / Réception provisoire | 38 |  |  | 1 | [8 empty] | 0
Fin des travaux | [14 empty] | 0
0
|  | OMF DEPART Bâtiment rames | 14 |  |  |  | ENEDIS | [7 empty] | 0
|  | OMF CONDO | 15 |  |  |  | ENEDIS | [7 empty] | 0
|  | OMF DEPART Bâtiment rames | 19 |  |  |  | ENEDIS | [7 empty] | 0
|  | ENTRETIEN TR 311 + CONSIGNATION DE LA BARRE | 21 |  |  |  | ENEDIS | [7 empty] | 0
|  | ENTRETIEN TR 312 | 29 |  |  |  | ENEDIS | [7 empty] | 0
|  | ENTRETIEN 311 EVENTUEL | 40 |  |  |  | ENEDIS | [7 empty] | 0
0
|  | TG + RPT RPD | 38 |  |  |  | ENEDIS | [7 empty] | 0
|  | SECTION 1 / TR 312 + RPT RPD | 39 |  |  |  | ENEDIS | [7 empty] | 0
|  | SECTION 3 / TR 311 + RPT RPD | 40 |  |  |  | ENEDIS | [7 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Formulas:
N° Semaine = WEEKNUM([Date de début])
Date de fin = WORKDAY([Date de début],[Durée (jours)],JOURS_FERIES)

## AVRIL
Entreprise
EETD
CIRCET

## MAI
Entreprise
EETD
CIRCET
PIAZZA
CDIL
RTE
QUALICONSULT

## JUIN
Entreprise
EETD
CIRCET
PIAZZA
CDIL
INFRAMET
SOMMALEV
EIFFAGE
ENEDIS
PEXI
RTE

## JUILLET
Entreprise
EETD
CIRCET
PIAZZA
CDIL
INFRAMET
SOMMALEV
EIFFAGE
CLOTURE
GET
ENEDIS
PEXI
ICE
EMASI
CASTER
RTE
QUALICONSULT

## AOUT
Entreprise
ENEDIS
CIRCET
EMASI

## SEPTEMBRE
Entreprise
EETD
CIRCET
PEXI
CDIL
43344 | EMASI
CASTER
43344

## OCTOBRE
Entreprise
EETD
CDIL
ENEDIS
PEXI
EMASI
CASTER
RTE

## GANTT
43191

## LISTE ENTREPRISE
Entreprise
EETD
CIRCET
PIAZZA
CDIL
INFRAMET
CANTINIAU
EIFFAGE
CLOTURE
GET
ENEDIS
PEXI
ICE
EMASI
CASTER
RTE
QUALICONSULT

## Mode d'emploi PTC type
PLANNING CONSIGNATIONS HTB - BT - TCM Poste xxxxx Projet xxxxxx
Indice | Phase | Date | Rédac | Observations
0 |  | 2009-01-05 | XXX | Création
1 | APD | 2010-08-18 | XXX | Modification dates de consignation
2
3
4
5
6
DATE | JOURS | CONSIGNATION | DUREE | D.R. | Confirmer la consignation avant le 1er du mois de: | TRAVAUX | REALISES PAR | OBSERVATIONS
Début du chantier en 2010
Bâtiment et génie civil
Septembre 2010 à Mai 2011 | [5 empty] | Installation de chantier | GIE
[6 empty] | Désamiantage des B.R. Vesles, Nogentel et Bat, UA | GIE
[6 empty] | Extension piste légère jusqu'au BRC | GIE
[6 empty] | Repérage au Sol de l'implantation du nouveau Bâtiment | GIE
[6 empty] | Construction du BRC | GT Azur
[6 empty] | Raccordement du bâtiment aux différents réseaux | GIE
| 2010-12-08 |  |  |  |  | Etat des lieux avant travaux | GIE + GdP
[6 empty] | Construction de caniveaux | GIE
[6 empty] | Mise en place chemin de câble FO au BRC | GIE
[6 empty] | Remplacement des portes du Bâtiment U.A. | GT Azur
[6 empty] | Mise à niveau ventilation locaux batteries | GIE
[6 empty] | Réhabilitation des BR 225kV | GIE | Doc H à la remise du BRC
Travaux Electriques préparatoires
Mai 2011 à Juin 2011 | [5 empty] | Passage des câbles BT IT Vers BR- tête de câble prête en attente raccordement | GIE
[6 empty] | Passage câble 56 quartes télécom | GIE
[6 empty] | Installation des cables et réseau F.O. | GIE
[6 empty] | Prévoir un point de convocation au moment de la pose de la FO | GIE + 2A2T | INEO fournit à PCTT le mode opératoire pour la pose et la recette des FO
[6 empty] | Installation des cables à quartes VT et TPG vers les B.R. 225 | GIE
[6 empty] | Installation des BP AD et des liaisons associées | GIE
[6 empty] | Installation des TPG et téléphones (1 TPG UA1 - 1TPG par B.R. 225) | GIE
Aménagement Chassis de relayage dans BR 225kV
| 2011-05-23 | Retrait VESLE | 2 jours | 2HJ RN | mars | Modification châssis relayage / déplacement équipement BT, dépose PRW Raccordement surveillance provisoire (CE) | GIE + CE | Note de mise hors conduite
| 2011-05-25 | Retrait NOGENTEL | 2 jours | 2HJ RN | mars | Modification châssis relayage / déplacement équipement BT, dépose PRW Raccordement surveillance provisoire (CE) | GIE + CE | Note de mise hors conduite
TRAVAUX POUR LOT 1
Création atelier 48V TCM et 48V C.E.
S15 à S17 11/04 au 29/04 | [5 empty] | Installation batterie 48V TCM et batterie 48V C.E | GIE
[6 empty] | Installation chargeurs et colonne de distribution + câbles | GIE
S17 25/04 au 29/04 | [5 empty] | Réception batteries, redresseurs et colonne de distribution | GdP
[6 empty] | Mettre la surveillance provisoire en // | CE
[6 empty] | MES atelier + Colonnes 48V P1-P2 (Gdp) | GdP | PC330 / doc H
Installation atelier 48V CE B1 -B2
S15 à S17 11/04 au 29/04 | [5 empty] | Installation batterie 48V B1-B2 | GIE
[6 empty] | Installation chargeurs et colonne de distribution + câbles | GIE
S18 02/05 au 06/05 | [5 empty] | Réception batteries, redresseurs et colonne de distribution | GdP
[6 empty] | Mettre la surveillance provisoire en // | CE
[6 empty] | MES atelier + Colonnes 48V P1-P2 (Gdp) | GdP | PC330 / doc H
Installation atelier 48V + Cof, Distrib, dans BR 225kV (4)
S18 à S19 02/05 au 13/05 | [5 empty] | Installation batterie 48V | GIE
[6 empty] | Installation chargeurs et coffret 48V | GIE
S19 09/05 au 13/05 | [5 empty] | Réception batteries, redresseurs et coffret de distribution | GdP
[6 empty] | Mettre la surveillance provisoire en // | CE
[6 empty] | MES atelier + Coffrets 48V BR 225 (Gdp) | GdP | PC330 / doc H
UA alternatif
S20 16/05 au 20/05 | 2011-05-17 |  | 2H max |  |  | Installation colonne UA secourue avec raccordement après mise hors tension des UA + Suppression Max, I sur la Permut | GIE + GdP | NIP CCO: perte de manœuvrabilité des appareils pendant la durée de l'intervention (2H max)
[6 empty] | Passage des câbles UA vers BRC - tête de câble prête en attente raccordement | GIE
[6 empty] | Réception de la colonne UA secourue | GdP
Contrôle Commande Numérique
S20 à S21 | [5 empty] | Réception usine lot 1 | CE + SIEMENS
S24 | 2011-06-16 |  |  |  |  | Livraison CCN, livraison armoire TG B9N et armoire IT sur site | SIEMENS + SDEL
S25 à S27 20/06 au 08/07 | [5 empty] | Pose et raccordement armoire fond de poste, tranches BT au BRC (Lot 1), structure de conduite | GIE
[6 empty] | Pose et raccordement des cordons FO duplex BI | GIE
| 2011-07-05 |  |  |  |  | Contrôle photométrie et réflectométrie | GIE | INEO fournit à PCTT les résultats des mesures classeurs et feuilles de synthèse
| 2011-07-07 |  |  |  |  | Mise à disposition des tranches et TG au CE sans les LEX | GIE
S28 à S40 11/07 au 07/10 | [5 empty] | Précontrôle du lot 1 des lignes 225kV Vesle et Nogentel et du CBO | CE
Equipements Télécom
S27 | [5 empty] | Installation des liaisons modem bande de base | GIE Télécom
[6 empty] | Préparation câbles d'alimentation | GIE
Pré-requis à intervention SIEMENS
S28 | 2011-07-15 |  |  |  |  | Mise sous tension des armoires de tranche et TG | GIE + CE
MES FOND DE POSTE + TRANCHES
S36 05/09 au 09/09 | [5 empty] | Contrôle de l'installation du système central CCN | SIEMENS + CE
[6 empty] | Contrôle de l'installation et mise en route du système central (fond de poste+ tranches) | SIEMENS + CE
| mardi 06 sept mercredi 07 sept |  |  |  |  | Ripage de la FO Ormes / Damery | GIE Télécom | NIP CCO
| 2011-09-08 | Prise en local du poste |  |  |  | Mise en exploitation système central CCN (activation SWITCH) | SIEMENS + CE + P2T + GdP | Présence d'un exploitant NIP CCO prise en local du poste
[6 empty] | Intégration chaine de téléconduite - Insertion du SWITCH dans la TCD | SIEMENS + CE + P2T + GdP
[6 empty] | MES fond de poste | SIEMENS + CE + P2T + GdP | PC330
TG
S36 à S39 05/09 au 30/09 | [5 empty] | Réception et contrôle TG | CE
[6 empty] | Remplacement coffret de présence + câble TGB9N vers IT ariane | GIE
[6 empty] | Ajout / remplacement BP AL danger + réfection câblage portail + BP appel porte | GIE
[6 empty] | Contrôle TG + coffret présence + surveillance UA | CE + P2T
| 2011-09-28 |  |  |  |  | MES TPG | P2T
[6 empty] | Dépose surveillance provisoire | GIE
GROUPE ELECTROGENE
S38 | [5 empty] | Mise hors tension / dépose du G.E | GIE + GdP | G.E indisponible, s'assurer que les deux sources (TR 631 et 633) sont disponibles
S39 | [5 empty] | Installation nouveau G.E et plein de fuel | GIE
S40 | 2011-10-06 |  |  |  |  | Réception | GdP + constructeur | PC 330
Mise en service TGB9N
S40 03/10 au 07/10 | [5 empty] | Mise en service de la TGB9N ripage et essais des fonctions vitales (liaisons IT) | CE
| 2011-10-04 | Prise en local du poste |  |  | août | Validation chaîne de téléconduite | GdP | Présence d'un exploitant NIP CCO pour les 4 et 5/10/11
[6 empty] | Intégration PEXI | P2T
| 2011-10-04 |  |  |  |  | Installation téléalarme au BI | P2T + GIE Télécom
| 2011-10-04 |  |  |  |  | Dépose surveillance provisoire | GIE
[6 empty] | Raccordement de la surveillance AE CE + TCM sur l'armoire structure de conduite | GIE + CE
[6 empty] | Raccordement de la surveillance des UA sur le CCN | GIE + CE
[6 empty] | Fin des ripages et essais TG B9N | GIE + CE
[6 empty] | Mise HORS SERVICE ancienne TG RTE | CE
| 2011-10-05 |  |  |  |  | TGB9N est en exploitation sur le CCN |  | PC 330
Cellule 225kV CBO + SECT
S41 10/10 au 14/10 | 2011-10-10 | Consignation sections 1.1 et 1.2 | 2 jours | SR | août |  | GdP | Consignation pour travaux
[6 empty] | Raccordement BT côté appareillage extérieur | GIE | SS1.23 condamné ouvert
[6 empty] | Pose Kit 48V sur sectionneur SS 1.12 | GIE
[6 empty] | Contrôle tranche BT avec LEX du SS 1.12 | GIE + CE
[6 empty] | Raccordement liaison tension barre vers ancien IT Ariane (câbles existants récupérés) | GIE + CE
[6 empty] | Raccordement liaison TT barre sur le coffret de regroupement | GIE
| 2011-10-11 |  |  |  |  | Intégration PEXI | P2T
[6 empty] | Contrôle LEX et activation du SWITCH | CE + P2T | SS1.23 condamné ouvert non manoeuvrable électriquement
[6 empty] | Réception des commandes sectionneur SS 1.12 | GdP
[6 empty] | Mise en service de la Cellule 225kV CBO + sectionneur de sectionnement sous Electre | CE + GdP | PC 330
| 2011-10-12 | Consignation sections 1.2 et 1.3 | 2 jours | SR | août |  | GdP | Consignation pour travaux
| 2011-10-12 |  |  |  |  | Raccordement BT côté appareillage extérieur | GIE
[6 empty] | Pose Kit 48V sur sectionneur SS1.23 | GIE
[6 empty] | Contrôle tranche BT avec LEX du SS1.23 | GIE + CE
[6 empty] | Raccordement liaison tension barre vers ancien IT Ariane (câbles existants récupérés) | GIE + CE
[6 empty] | Raccordement liaison TT barre sur le coffret de regroupement | GIE
| 2011-10-13 |  |  |  |  | Réception des commandes sectionneur SS 1.12 | GdP
[6 empty] | Mise hors tension ancienne tranche Ariane | CE + GdP
Cellule 63kV CBO
S42 17/10 au 21/10 | 2011-10-18 | Consignation Barres 1 63kV | 1,5 jours | 4HJ 2HN | août |  | GdP | Consignation pour travaux Consignation le mardi AM pour délivrance AT le mercredi à 8h00
[6 empty] | Intégration du départ + essai TCD | P2T
Prise de cotes pour création nouvelles barres (renforcement Icc)
[6 empty] | Raccordement BT TT BO1 | GIE
[6 empty] | Contrôle tranche BT avec LEX | GIE + CE
[6 empty] | Raccordement liaison tension barre vers ancien IT Ariane (câbles existants récupérés) | GIE + CE
| 2011-10-19 | Consignation Barres 2 63kV | 0,5 jour | 1/2jour | août |  | GdP | Consignation pour travaux Rendre la B01 vers 11h00 pour consignation de la B02 en fin de matinée
[6 empty] | Raccordement BT TT BO2 | GIE
Prise de cotes pour création nouvelles barres (renforcement Icc)
[6 empty] | Contrôle tranche BT avec LEX | GIE + CE
[6 empty] | Raccordement liaison tension barre vers ancien IT Ariane (câbles existants récupérés) | GIE + CE
[6 empty] | Contrôle LEX et activation du SWITCH | CE + P2T
[6 empty] | Mise en service de la Cellule 63 kV CBO sous Electre | CE + GdP | PC330
Cellule 225 kV NOGENTEL
S45 à S46 07/11au 18/11 | 2011-11-07 | Consignation départ 225kV NOGENTEL | 8 jours | 4HJ 4HN | septembre |  | GdP | Consignation pour travaux
[6 empty] | Affichage des réglages secours au poste de Nogentel (à confirmer le besoin) | CE | Les lundi et mardi si restitution le disjoncteur ne sera pas surveillé (SF6 et défault interne) Disjoncteur et SA manoeuvrables manuellement
[6 empty] | Shuntage des TC au niveau des enroulements | GIE + CE
[6 empty] | Intégration du départ + essai TAC | P2T
[6 empty] | Activation SWITCH | CE
S 43 à S 44 | [5 empty] | Pose kit 48V sur disjoncteur | GIE
[6 empty] | Raccordement LEX côté appareils HT | GIE
| 2011-11-08 |  |  |  |  | Pose kit 48V sur SA | GIE
[6 empty] | Raccordement LEX disjoncteur pour surveillance dans la tranche Electre | GIE + CE | Le disjoncteur sera surveillé (SF6 et défault interne) par la tranche Electre mardi soir
| 2011-11-09 |  |  |  |  | Dépose des shunts TC et raccordement des circuits I et U | GIE + CE
[6 empty] | Charge filerie et validation des circuits I et U | CE
| 2011-11-10 |  |  |  |  | Mise à disposition de la tranche au CE | GIE
[6 empty] | Contrôle tranche BT avec LEX | CE
[6 empty] | Contrôle de conformité des commandes disjoncteur et essais des temps de manœuvre | CE + GdP
[6 empty] | Charge filerie essais fonctionnels BT avec disjoncteur | CE
| 2011-11-17 |  |  |  |  | Contrôle de conformité des commandes SA et essai | CE + GdP
[6 empty] | Reprise des affichage de réglage au poste de Vesle | CE
[6 empty] | Mise en service de la Cellule 225kV NOGENTEL sous Electre | CE + GdP | PC330
[6 empty] | Mise hors tension ancienne tranche Ariane | CE
Cellule TR633 côté 225kV
S47 à S51 21/11au 23/12 | 2011-11-21 | Consignation TR633 | 24 jours | SR | septembre |  | GdP | Consignation pour travaux
S 47 à S 51 | [5 empty] | Mise hors tension anciennes tranches Arianes 225kV et 63kV | CE
[6 empty] | Dépose anciennes tranches Arianes | GIE
[6 empty] | Installation / raccordement armoire de Tranche dans le BR | GIE
[6 empty] | Pose kit 48V sur SA | GIE
[6 empty] | Pose kit 48V sur disjt | GIE
[6 empty] | Passage en 48V armoire TR et armoire régleur | GIE
[6 empty] | Dépose du TC neutre THT | GIE
[6 empty] | Remplacement du TC neutre TSA | GIE
[6 empty] | Remplacement du TC neutre HT | GIE
[6 empty] | Remplacement du TC masse cuve TR | GIE
[6 empty] | Remplacement du coffret CJ | GIE
[6 empty] | Remplacement des coffrets TR et AR | GIE
[6 empty] | Installation de coffret ZR | GIE
[6 empty] | Raccordement LEX côté appareils HT | GIE
| 2011-12-09 17:00 |  |  |  |  | Mise à disposition de la tranche au CE | GIE
| 2011-12-12 17:00 |  |  |  |  | Insertion de la tranche dans anneaux optique CE | CE | NIPCCO pour raccordement de tranche par CE (intégration lot 2), perte de manœuvrabilité du poste
[6 empty] | Contrôle tranche BT avec LEX | CE
| 2011-12-19 |  |  |  |  | Contrôle de conformité des commandes disjoncteur et vérification des temps de manœuvre | CE + GdP
[6 empty] | Charge filerie essais fonctionnel BT avec disjt | CE
[6 empty] | Intégration du départ + essai TCD | P2T
| 2011-12-22 17:00 |  |  |  |  | Contrôle de conformité des commandes SA, essai et activation SWITCH | CE + GdP
[6 empty] | Mise en service de la Cellule 225 kV TR633 sous Electre | CE + GdP | PC330
Cellule TR 633 côté 63kV
S47 à S51 21/11au 23/12 | 2011-11-21 | Consignation TR633 | 24 jours | SR | septembre |  | GdP | Consignation pour travaux
[6 empty] | Raccordement LEX côté appareil HT | GIE
| 2011-12-02 17:00 |  |  |  |  | Mise à disposition de la tranche au CE | GIE
[6 empty] | Contrôle tranche BT avec LEX | CE
[6 empty] | Charge filerie essais fonctionnel BT avec disjoncteur | CE
[6 empty] | Intégration du départ + essai TCD | P2T
| 2011-12-22 17:00 |  |  |  |  | Essais SA et activation SWITCH | CE + GdP
[6 empty] | Mise en service de la Cellule 63 kV Arr, TR633 sous Electre | CE + GdP | PC330
TRAVAUX POUR LOT 2
Contrôle Commande Numérique
S46 à S47 | [5 empty] | Réception usine LOT2 | CE + SIEMENS
S50 | [5 empty] | Livraison CCN Lot 2 sur site | SIEMENS
S51 à S02 19/12au 13/02/2012 | [5 empty] | Pose et raccordement tranches BT au BRC (Lot 2) | GIE
[6 empty] | Pose et raccordement des cordons FO duplex BI | GIE
| 2012-01-11 17:00 |  |  |  |  | Contrôle photométrie et réflectométrie | GIE + 2A2T | INEO fournit à PCTT les résultats des mesures classeurs et feuilles de synthèse
| 2012-01-12 17:00 |  |  |  |  | Mise à disposition des tranches au CE | GIE
Année 2012
Pré-requis à intervention SIEMENS
S03 | 2012-01-18 |  |  |  |  | Mise sous tension des armoires de tranche du lot 2 | GIE + CE
Mise en service Lot 2
S04 | [5 empty] | Mise en route / Insertion des tranches du lot 2 | CE + SIEMENS
| 2012-01-25 | Prise en local du poste |  |  |  | Mise en exploitation du lot 2 | SIEMENS + CE + P2T + GdP | Présence d'un exploitant NIP CCO
Cellule TR631 côté 225kV
S02 à S06 03/01au 10/02 | 2012-01-09 | Consignation TR631 | 24 jours | SR | novembre |  | GdP | Consignation pour travaux
S 47 à S 51 | [5 empty] | Mise hors tension anciennes tranches Arianes 225kV et 63kV | CE
[6 empty] | Dépose anciennes tranches Arianes | GIE
[6 empty] | Installation / raccordement armoire de Tranche dans le B.R | GIE
[6 empty] | Pose kit 48V sur SA | GIE
[6 empty] | Pose kit 48V sur disjt | GIE
[6 empty] | Passage en 48V armoire régleur | GIE
[6 empty] | Remplacement de l'armoire transfo | A définir
[6 empty] | Dépose du TC neutre THT | GIE
[6 empty] | Remplacement du TC neutre TSA | GIE
[6 empty] | Remplacement du TC neutre HT | GIE
[6 empty] | Remplacement du TC masse cuve TR | GIE
[6 empty] | Remplacement du coffret CJ | GIE
[6 empty] | Remplacement des coffrets TR et AR | GIE
[6 empty] | Installation de coffret ZR | GIE
[6 empty] | Raccordement LEX côté appareils HT | GIE
| 2012-01-27 |  |  |  |  | Mise à disposition de la tranche au CE | GIE
| Date ? |  |  |  |  | Insertion de la tranche dans anneaux optique CE | CE | Confirmer si c'est à faire
[6 empty] | Contrôle tranche BT avec LEX | CE
[6 empty] | Contrôle de conformité des commandes disjoncteur et vérification des temps de manœuvre | CE + GdP
[6 empty] | Charge filerie essais fonctionnel BT avec disjt | CE
| Date ? |  |  |  |  | Intégration du départ + essai TCD | P2T
| 09//2011 |  |  |  |  | Essais SA et activation SWITCH | CE + GdP
[6 empty] | Mise en service de la Cellule 225 kV TR631 sous Electre | CE + GdP | PC330
Cellule TR 631 côté 63kV
S02 à S06 09/01au 10/02 | 2012-01-09 | Consignation TR 631 | 24 jours | SR | novembre |  | GdP | Consignation pour travaux
[6 empty] | Raccordement LEX côté appareil HT | GIE
| 2012-01-27 |  |  |  |  | Mise à disposition de la tranche au CE | GIE
[6 empty] | Contrôle tranche BT avec LEX | CE
[6 empty] | Charge filerie essais fonctionnel BT avec disjoncteur | CE
[6 empty] | Intégration du départ + essai TCD | P2T
| 2012-02-09 17:00 |  |  |  |  | Essais SA et activation SWITCH | CE + GdP
[6 empty] | Mise en service de la Cellule 63 kV Arr, TR631 sous Electre | CE + GdP | PC330
Cellule 63 kV COUPLAGE
S07 à S11 13/02au 16/03 | [5 empty] | Réception des tranches BT du lot 2 sans les LEX | CE
| 2012-02-13 | Consignation Cellule couplage 63kV | 24 jours | SR | décembre |  | GdP | Consignation pour travaux
| 2012-02-13 | Consignation Barres 1 | 1 jour |  | décembre | Dépose des liaisons tube SA1 - disjt et déposes des pôles du disjt | GIE + EMSP | Mise à pression SF6 de transport du disjt
| 2012-02-14 | Consignation Barres 2 | 1 jour |  | décembre | Dépose des liaisons tube SA2 - Colonnes isolantes | GIE
[6 empty] | Dépose colonnes isolantes / disjoncteur / charpentes | GIE + EMSP
[6 empty] | Démolition des massifs disjt et massifs colonnes isolantes | GIE
[6 empty] | Création nouveaux massifs disjt / colonnes isolantes / réducteurs de mesures | GIE
[6 empty] | Mise en place des charpentes + circuit de terre | GIE
[6 empty] | Installation des pôles disjt et armoire de commande | GIE + EMSP
[6 empty] | Installation des réducteurs de mesures / colonnes isolantes + raccordement | GIE
[6 empty] | Raccordement LEX | GIE
Remplacement liaison souple par barre (renforcement Icc)
| 2012-03-05 | Consignation Barres 1 | 1 jour |  | janvier | Mise en place des liaisons tube SA-colonnes isolantes | GIE
| 2012-03-06 | Consignation Barres 2 | 1 jour |  | janvier | Mise en place des liaisons tube SA-disjt + mise en pression disjt | GIE + EMSP
| 2012-03-06 |  |  |  |  | Mise à disposition de la tranche au CE | GIE
[6 empty] | Contrôle tranche BT avec LEX | CE
[6 empty] | Contrôle de conformité de la commande et des temps de manœuvre du disjoncteur | CE + GdP
[6 empty] | Charge filerie essais fonctionnel BT avec disjt | CE
[6 empty] | Intégration du départ + essai TCD | P2T
[6 empty] | Affichage des réglages secours ligne pour le départ Epernay |  | Pour préparer le transfert sur couplage pour les travaux de la cellule Epernay en S15
Remplacement liaison souple par barre (renforcement Icc)
[6 empty] | Essais SA et activation switch | CE + GdP
[6 empty] | Mise en service de la Cellule 63 kV COUPLAGE sous electre | CE + GdP
[6 empty] | Mise hors tension ancienne tranche Ariane | CE | PC330
Cellule 63kV MARDEUIL 1
S12 19/03au 23/03 | 2012-03-19 | Consignation ligne 63 kV MARDEUIL 1 | 5 jours | SR | janvier |  | GdP | Consignation pour travaux
S 8 à S 9 | [5 empty] | Raccordement LEX côté appareils HT | GIE
| 2012-03-20 |  |  |  |  | Intégration du départ | P2T
| 2012-03-21 |  |  |  |  | Mise à disposition de la tranche au CE | GIE
[6 empty] | Contrôle tranche BT avec LEX | CE
[6 empty] | Charge filerie essais fonctionnel BT avec disjt | CE
| 2012-03-01 |  |  |  |  | Essais SA et activation SWITCH | CE + GdP
[6 empty] | Mise en service de la Cellule 63 kV MARDEUIL 1 sous Electre | CE + GdP | PC330
[6 empty] | Mise hors tension ancienne tranche Ariane | CE
Cellule 63kV MARDEUIL 2
S13 26/03au 30/03 | 2012-03-26 | Consignation ligne 63 kV MARDEUIL 2 | 5 jours | SR | janvier |  | GdP | Consignation pour travaux
S 8 à S 9 | [5 empty] | Raccordement LEX côté appareils HT | GIE
| 2012-03-27 |  |  |  |  | Intégration du départ | P2T
| 2012-03-28 |  |  |  |  | Mise à disposition de la tranche au CE | GIE
[6 empty] | Contrôle tranche BT avec LEX | CE
[6 empty] | Charge filerie essais fonctionnel BT avec disjt | CE
| 2012-03-29 |  |  |  |  | Essais SA et activation SWITCH | CE + GdP
[6 empty] | Mise en service de la Cellule 63 kV MARDEUIL 2 sous Electre | CE + GdP | PC330
[6 empty] | Mise hors tension ancienne tranche Ariane | CE
Cellule 63kV PRIEURE
S14 02/04au 06/04 | 2012-04-02 | Consignation ligne 63kV PRIEURE | 5 jours | SR | février |  | GdP | Consignation pour travaux
[6 empty] | Remplacement TC masse câble | GIE
[6 empty] | Intégration du départ | P2T
| 2012-04-03 |  |  |  |  | Raccordement LEX côté appareils HT | GIE
| 2012-04-04 |  |  |  |  | Mise à disposition de la tranche au CE | GIE
[6 empty] | Contrôle tranche BT avec LEX | CE
[6 empty] | Contrôle de conformité des commandes disjoncteur | CE
[6 empty] | Charge filerie essais fonctionnel BT avec disjt | CE
| 2012-04-05 |  |  |  |  | Essais SA et activation SWITCH | CE + GdP
[6 empty] | Mise en service de la Cellule 63 kV PRIEURE sous Electre | CE + GdP | PC330
[6 empty] | Mise hors tension ancienne tranche Ariane | CE
Cellule 63kV EPERNAY
S15 09/04au 13/04 | 2012-04-09 | Consignation ligne 63kV EPERNAY | 5 jours | 4HJ 4HN | février | Transfert sur couplage si remise en service (réglages initialisés lors des travaux de la cellule Couplage) | CE + GdP | Consignation pour travaux
[6 empty] | Intégration du départ | P2T
[6 empty] | Shuntage des appareils de mesure au niveau des enroulements | GIE + CE
[6 empty] | Raccordement LEX disjt sur tranche Electre | GIE + CE
[6 empty] | Validation LEX disjt pour surveillance | CE
[6 empty] | Charge filerie, dépose des shuntages au niveau des enroulements des appareils de mesure | GIE + CE | Si restitution le disjt est surveillé par la tranche Electre
| 2012-04-10 |  |  |  |  | Raccordement LEX | GIE
| 2012-04-11 |  |  |  |  | Mise à disposition de la tranche au CE | GIE
[6 empty] | Contrôle tranche BT avec LEX | CE
| 2012-04-12 |  |  |  |  | Essais SA et activation SWITCH | CE + GdP
[6 empty] | Mise en service de la Cellule 63 kV EPERNAY sous Electre | CE + GdP | PC330
[6 empty] | Mise hors tension ancienne tranche Ariane | CE
Cellule 63kV EPERNAY-OIRY
S16 16/04au 20/04 | 2012-04-16 | Consignation ligne 63kV EPERNAY-OIRY | 5 jours | 4HJ 4HN | février | Transfert sur couplage si remise en service (affichage des réglages secours ligne EPERNAY/OIRY) | CE + GdP | Consignation pour travaux
[6 empty] | Intégration du départ | P2T
[6 empty] | Shuntage des appareils de mesure au niveau des enroulements | GIE + CE
[6 empty] | Installation TC masse câble | GIE
[6 empty] | Raccordement LEX disjt sur tranche Electre | GIE + CE
[6 empty] | Validation LEX disjt pour surveillance | CE
[6 empty] | Charge filerie, dépose des shuntages au niveau des enroulements des appareils de mesure | GIE + CE | Si restitution le disjt est surveillé par la tranche Electre
| 2012-04-17 |  |  |  |  | Raccordement LEX | GIE
| 2012-04-18 |  |  |  |  | Mise à disposition de la tranche au CE | GIE
[6 empty] | Contrôle tranche BT avec LEX | CE
| 2012-04-19 |  |  |  |  | Essais SA et activation SWITCH | CE + GdP
[6 empty] | Mise en service de la Cellule 63 kV EPERNAY-OIRY sous Electre | CE + GdP | PC330
[6 empty] | Mise hors tension ancienne tranche Ariane | CE
Cellule 63kV ORMES 2
S17 26/04au 27/04 | 2012-04-23 | Consignation ligne 63kV ORMES 2 | 5 jours | SR | février |  | GdP | Consignation pour travaux
S 8 à S 9 | [5 empty] | Raccordement LEX côté appareils HT | GIE
| 2012-04-24 |  |  |  |  | Intégration du départ | P2T
| 2012-04-25 |  |  |  |  | Mise à disposition de la tranche au CE | GIE
[6 empty] | Contrôle tranche BT avec LEX | CE
[6 empty] | Charge filerie essais fonctionnel BT avec disjt | CE
| 2012-04-26 |  |  |  |  | Essais SA et activation SWITCH | CE + GdP
[6 empty] | Mise en service de la Cellule 63 kV ORMES 2 sous Electre | CE + GdP | PC330
[6 empty] | Mise hors tension ancienne tranche Ariane | CE
Cellule 63kV AT434
S18 à S19 30/04au 11/05 | 2012-04-30 | Consignation AT434 | 10 jours | SR | février |  | GdP | Consignation pour travaux
S 8 à S 9 | [5 empty] | Raccordement LEX côté appareils HT | GIE
| 2012-05-01 |  |  |  |  | Intégration du départ | P2T
| 2012-05-02 |  |  |  |  | Mise à disposition de la tranche au CE | GIE
[6 empty] | Contrôle tranche BT avec LEX | CE
[6 empty] | Charge filerie essais fonctionnel BT avec disjt | CE
| 2012-05-03 |  |  |  |  | Essais SA et activation SWITCH | CE + GdP
[6 empty] | Mise en service de la Cellule 63 kV AT434 sous Electre | CE + GdP | PC330
[6 empty] | Mise hors tension ancienne tranche Ariane | CE
Cellule 90kV AT434
S18 à S19 30/04au 11/05 | 2012-05-07 | Consignation AT434 | 10 jours | SR | mars |  | GdP
S 8 à S 9 | [5 empty] | Raccordement LEX côté appareils HT | GIE
| 2012-05-08 |  |  |  |  | Intégration du départ | P2T
| 2012-05-09 |  |  |  |  | Mise à disposition de la tranche au CE | GIE
[6 empty] | Contrôle tranche BT avec LEX | CE
[6 empty] | Dépose réactance de neutre HT | GIE
[6 empty] | Charge filerie essais fonctionnel BT avec disjt | CE
| 2012-05-10 |  |  |  |  | Mise en service de la Cellule 63 kV AT434 sous Electre | CE + GdP
[6 empty] | Mise hors tension ancienne tranche Ariane | CE
Cellule 90 kV Tranche VERTUS
S20 14/05au 18/05 | 2012-05-14 | Consignation ligne VERTUS | 5 jours | SR | mars |  | GdP | Consignation pour travaux
S 8 à S 9 | [5 empty] | Raccordement LEX côté appareils HT | GIE
| 2012-05-15 |  |  |  |  | Intégration du départ | P2T
| 2012-05-16 |  |  |  |  | Mise à disposition de la tranche au CE | GIE
[6 empty] | Contrôle tranche BT avec LEX | CE
[6 empty] | Charge filerie essais fonctionnel BT avec disjt | CE
| 2012-05-17 |  |  |  |  | Mise en service de la Cellule 63 kV ORMES 2 sous Electre | CE + GdP | PC330
[6 empty] | Mise hors tension ancienne tranche Ariane | CE
Travaux de dépose
S21 à S25 21/05au 22/06 | [5 empty] | Etat des lieux de fin de chantier | GIE + GdP + GET CA + GIMR
[6 empty] | Dépose des tranches Arianes (lesquelles ?) | GIE
[6 empty] | Dépose des câbles BT | GIE
[6 empty] | Contrôle que le bâtiment, salle télécom sont bien hors tension en BT. Chauffage et éclairage à conserver? | GIE + CE
Fin de chantier
Fin des travaux
lundi 25 avril férié
Attention jeudi 14 férié
Date ou période pour la réalisation de la phase des travaux prévus
Format: mois/année
ou /et semaine
Année des travaux (si travaux sur plusieurs années)
Jour de la consignation ou d'une étape précise du déroulement des travaux (point de convocation, de contrôle par exemple)
Format jour/date/mois
En-tête du PTC
Indice du PTC
Quelles modifications ont été apportées lors de la montée d'indice
Coloriser pour situer rapidement la/les modifications dans le PTC
Phase des travaux prévus
Consignation demandée
Durée de cette consignation
DR de cette consignation
Phasage des opérations
Equipes participants à cette phase de travail. Une couleur pour chaque équipe
mois de confirmation de la consignation (calcul automatique)
Suivi du PTC, Couleur de fond pour valider les travaux terminés
Remarques et observations. Indiquer également les livrables attendus pour les MES (PC330, doc H ,,,,)
Couleur rouge pour les MES ou mise hors tension
Coloriser ce qui est réalisé
Travaux réalisés
Modification montée d'indice
Note on I33: Note du CNER MO-CC-CNER-DCCL-PPC-10-00067

## JOUR FERIE
JOURS FERIES
2018-04-01
2018-04-02
2018-05-01
2018-05-08
2018-05-10
2018-05-20
2018-05-21
2018-07-14
2018-08-15
2018-11-01
2018-11-11
2018-12-25
2018-12-31

## PTC ELECTRE PS
PLANNING CONSIGNATIONS HTB - BT - TCM Poste DENAIN - Projet ELECTRE PS
Numéro de ligne | Suivi des modifications avec N° indice | Indice | Phase | Date | Rédac | Observations
|  | 0 |  | 2018-02-20 | C.PERU | Création
1
2
3
4
5
6
|  | DATE | JOURS | CONSIGNATION | DUREE | D.R. | Confirmer la consignation avant le 1er du mois de: | TRAVAUX | REALISES PAR | OBSERVATIONS
1 |  |  | 2017-05-16 |  | 1 jr |  |  | Visite chantier | EETD-ICE;CDIL
2 |  |  | 2018-01-10 |  | 1 jr |  |  | Visite chantier | CIRCET;CDIL;EETD;EMASI
3 |  |  | 2018-03-14 |  | 1 jr |  |  | Plan de prévention | Tous | PV (Décret 92) + AEU - AT
4 |  | Travaux TCM : Pylône FHP
5 |  |  | 2018-04-03 |  | 5 jours |  |  | Réalisation du massif (durée à confirmer) | CIRCET
6 |  |  | 2018-05-14 |  | 2 jours |  |  | Pose du pylône FHP (durée à confirmer) | CIRCET
7 |  |  | 2018-04-03 |  | 1 jour |  |  | Préparation MALT du pylône FHP (durée à confirmer) | CIRCET
8 |  |  | 2018-05-16 |  | 1 jour |  |  | Raccordement au réseau de terre du poste | EETD
9 |  |  | 2018-07-19 |  | 5 jours |  |  | Pose de la baie FHP dans container Electre (durée à confirmer) | CIRCET
10 |  | Début du chantier en S14-2018
11 |  |  | 2018-04-03 |  | 1 jour |  |  | Ouverture de chantier | EETD
12 |  | Travaux préparatoire
13 |  |  | 2018-04-03 |  | 1 jour |  |  | Installation de la base vie et pose de balisage | EETD
14 |  |  | 2018-04-04 |  | 1 jour |  |  | Prise de cote des tendues HT pour vérification coupe Lignes et CBO | EETD
15 |  |  | 2018-04-05 |  | 1 jour |  |  | Repérage des cheminements et installations | EETD
16 |  | Aménagements généraux |  |  |  | #REF!
17 |  |  | 2018-04-06 |  | 20 jours |  |  | Réalisation de piste, caniveau type A, traversée de piste pour accès au container | EETD
18 |  |  | 2018-05-18 |  | 1 jour |  |  | Réalisation du ferraillage piste (façonnage et mise en place) | EETD
19 |  |  | 2018-05-16 |  | 0 jour |  |  | Point de contrôle Ferraillage piste | EETD / CDIL | Voir MOPTRAN - IST N°2
20 |  |  | 2018-05-22 |  | 1 jour |  |  | Réalisation du coffrage piste | EETD | IST N°1 - IST N°2
21 |  |  | 2018-05-23 |  | 1 jour |  |  | Coulage béton de la piste | EETD
22 |  |  | 2018-05-18 |  | 0 jour |  |  | Point de contrôle coulage de la piste béton | EETD / CDIL
23 |  |  | 2018-05-18 |  | 2 jours |  |  | Réalisation de tranchée de câble BT, câble de MALT | EETD
24 |  |  | 2018-05-23 |  | 1 jour |  |  | Réalisation massif coffret présence | EETD
25 |  | Génie civil de la dalle du container |  |  |  | #REF!
26 |  |  | 2018-05-24 |  | 1 jour |  |  | Réalisation du fond de fouille | EETD
27 |  |  | 2018-05-22 |  | 0 jour |  |  | Point de contrôle fond de fouille | EETD / CDIL | Convocation, point d'arrêt (3 jours avant)
28 |  |  | 2018-05-25 |  | 1 jour |  |  | Réalisation du ferraillage (façonnage et mise en place) | EETD
29 |  |  | 2018-05-23 |  | 0 jour |  |  | Point de contrôle Ferraillage | EETD / CDIL | Convocation, point d'arrêt (3 jours avant)
30 |  |  | 2018-05-28 |  | 1 jour |  |  | Réalisation du coffrage | EETD
31 |  |  | 2018-05-29 |  | 1 jour |  |  | Coulage béton de la dalle | EETD
32 |  |  | 2018-05-25 |  | 0 jour |  |  | Point de contrôle coulage de la dalle béton | EETD / CDIL | Convocation, point d'arrêt (3 jours avant)
33 |  |  | 2018-05-30 |  | 1 jour |  |  | Remblais | EETD
34 |  | Clôture |  |  |  | #REF!
35 |  |  | 2018-07-30 |  | 2 jours |  |  | Dépose des boucles de MALT, pose de 2 RDCT | EETD
36 |  |  | 2018-07-30 |  | 30 jours |  |  | Remplacement clôture grillagée par palplanches béton (durée à confirmer) | CLÔTURE | Voir MOPCOF ; Convocation, point d'arrêt (3 jours avant)
37 |  | Travaux en extérieur |  |  |  | #REF!
38 |  |  | 2018-05-30 |  | 0 jour |  |  | Réception des coffrets Interlocks des SA, SL et ST | EETD
39 |  |  | 2018-05-31 |  | 1 jour |  |  | Préparation + MALT coffrets Interlocks | EETD / CDIL | Voir MOPCOF ; Convocation, point d'arrêt (3 jours avant)
40 |  |  | 2018-05-14 |  | 0 jour |  |  | Réception des câbles BT | EETD
41 |  |  | 2018-05-14 |  | 10 jours |  |  | Déroulage des LEX | EETD | Voir MOPCABL - IST N°3
42 |  |  | 2018-05-30 |  | 0 jour |  |  | Réception des coffrets UI, U PVH, TT barres, TR et présence, | EETD
43 |  |  | 2018-05-31 |  | 3 jours |  |  | Préparation + MALT coffrets UI, U PVH, TT barres, TR et présence | EETD / CDIL | Voir MOPCOF ; Convocation, point d'arrêt (3 jours avant)
44 |  |  | 2018-06-04 |  | 0 jour |  |  | Réception des coffrets SS 1.12 et 1.23 | EETD
45 |  |  | 2018-06-05 |  | 3 jours |  |  | Préparation + MALT coffrets SS | EETD / CDIL | Voir MOPCOF ; Convocation, point d'arrêt (3 jours avant)
46 |  |  | 2018-06-08 |  | 1 jour |  |  | Raccordement des LEX sur les nouveaux coffrets | EETD
47 |  | Livraison du CCN en CO + Réception par SCC
48 |  |  | 2018-07-16 |  | 1 jour |  |  | Livraison du container Electre | EETD
49 |  |  | 2018-07-16 |  | 1 hr |  |  | Contrôle état CO : intérieur/extérieur | EETD
50 |  |  | 2018-07-16 |  | 1 hr |  |  | Déchargement et mise en place du CO comprenant les armoires CCN (TG, CBO, Lignes), UA 48V et UA alternatif | EETD
51 |  |  | 2018-07-16 |  | 1 hr |  |  | Validation mise en place du CO | EETD
52 |  |  | 2018-07-16 |  | 1 hr |  |  | Délivrance AT sur CO | EETD
53 |  |  | 2018-07-16 |  | 0 hr |  |  | Point de convocation : Mise à la terre container, chemins de câbles, coffrets | EETD / CDIL
54 |  |  | 2018-07-16 |  | 0 hr |  |  | Lettre de décharge de l'ensemble du CCN | EETD | Annexe B
55 |  |  | 2018-07-16 |  | 2 hr |  |  | Remise d'ouvrage | GET / CDIL
56 |  |  | 2018-07-16 |  | 1 jour |  |  | Raccordement des LEX | EETD
57 |  |  | 2018-07-17 |  | 1 jour |  |  | Raccordement câbles BT intérieurs | EETD
58 |  |  | 2018-07-18 |  | 2 jours |  |  | Pose liaisons échanges RPT/RPD + raccordement | EETD
59 |  |  | 2018-07-20 |  | 3 jours |  |  | Modification des Tranches (borniers d'échanges RPT/RPD) - Etude par EETD | ENEDIS
60 |  | Services Auxiliaires
61 |  |  | 2018-06-05 | TR 311 | 1 jour |  |  | Consignation du Transformateur TR311 pour raccordement du nouveau coffret TR TSA Y118 (Basculement sur source 2 TSA112) | ENEDIS
62 |  |  | 2018-06-05 | TR 311 | 1 jour |  |  | Raccordement coffret TR TSA Y118 | EETD / ENEDIS / PEXI | Voir MOPCABL - IST N°3
63 |  |  | 2018-06-06 | TR 312 | 1 jour |  |  | Consignation du Transformateur TR312 pour raccordement du nouveau coffret TR TSA Y112 (Basculement sur source 1 TSA118) | ENEDIS
64 |  |  | 2018-06-06 | TR 312 | 1 jour |  |  | Raccordement coffret TR TSA Y112 | EETD / ENEDIS / PEXI | Voir MOPCABL - IST N°3
65 |  |  | 2018-07-16 |  | 1 jour |  |  | Déroulage des liaisons 3*95+1*35mm² | EETD | Voir MOPCABL - IST N°3
66 |  |  | 2018-07-17 |  | 0 hr |  |  | Lettre de décharge de l'ensemble des services auxillaires (mise à disposition) | EETD | Annexe B
67 |  |  | 2018-07-17 |  | 2 hr |  |  | Raccordement du nouveau coffret TR TSAY118 (DJ TR Ouvert Condamné Ouvert) | EETD
68 |  |  | 2018-07-17 |  | 1 hr |  |  | Vérification de discordance de Phases puis décondamnation et fermeture du disjoncteur DJ-TR du nouveau coffret | EETD / PEXI | Date à convenir avec le GDP
69 |  |  | 2018-07-17 |  | 2 hr |  |  | Raccordement du nouveau coffret TR TSAY112 (DJ TR Ouvert Condamné Ouvert) | EETD
70 |  |  | 2018-07-17 |  | 1 hr |  |  | Vérification de discordance de Phases puis décondamnation et fermeture du disjoncteur DJ-TR du nouveau coffret | PEXI | Date à convenir avec le GDP
71 |  |  | 2018-07-18 |  | 2 hr |  |  | Test de la nouvelle permutation automatique du container | PEXI | Date à convenir avec le GDP
72 |  |  | 2018-07-18 |  | 2 hr |  |  | Mise en exploitation par GdP/EETD de la nouvelle permutation automatique et des nouvelles colonnes alternatives. | EETD / PEXI | Date à convenir avec le GDP
73 |  | Séparation RPT/RPD
74 |  |  | 2018-06-11 |  | 1 jour |  |  | Installation du bornier d'échange RPT/RPD dans le local ENEDIS | EETD
75 |  |  | 2018-06-12 |  | 1 jour |  |  | Pose liaisons échanges RPT/RPD + raccordement | EETD
76 |  |  | 2018-06-13 |  | 1 jour |  |  | Modification des Tranches (borniers d'échanges RPT/RPD) - Etude par EETD | ENEDIS
77 |  | Contrôles entreprise
78 |  |  | 2018-07-25 |  | 1 jour |  |  | Contrôle de polarités des tranches | EETD
79 |  |  | 2018-07-26 |  | 2 jours |  |  | Contrôle et essais du fond de poste | EETD
80 |  |  | 2018-08-21 |  | 1 jour |  |  | Essais alarme secours | EMASI / ENEDIS
81 |  |  | 2018-09-10 |  | 2 jours |  |  | Mise en route fond de poste | EETD-ICE
82 |  |  | 2018-09-11 |  | 1 jour |  |  | Mise en exploitation | EETD-ICE
83 |  | Chargement BD - Adressage IP
84 |  |  | 2018-09-17 |  | 1 jour |  |  | Chargement base de données ARP + PEXI + Switch | EMASI | NIPCCO ; Date à définir
85 |  |  | 2018-09-17 |  | 1 jour |  |  | Raccordement TCD+Adressage IP dans le PO | EMASI
86 |  | TRAVAUX SOUS CONSIGNATIONS
87 |  | TRANCHE GENERALE + CBO + Echanges RPT/RPD
88 |  |  | 2018-09-17 | TG +CBO + Echanges RTE/ENEDIS | 5 jours |  |  | Passage de la TG en local | PEXI / ENEDIS | NIPCCO
89 |  |  | 2018-09-17 |  | 1 jour |  |  | Intégration ARP/PEXI : TG, S.AUX, CBO, Famars 1, Famars 2 | EMASI / CASTER / PEXI | Date à définir
90 |  |  | 2018-09-18 |  | 1 jour |  |  | Passage à l'état migré (S.AUX & TG) | EMASI / CASTER / PEXI | Date à définir
91 |  |  | 2018-09-19 |  | 0,5 jour |  |  | Chargement du PEXI (TG) et modifications PA | EETD
92 |  |  | 2018-09-18 |  | 1 jour |  |  | Validation bornier d'échange RPT / RPD (après la mise en route fond de poste) | EETD
93 |  |  | 2018-09-18 |  | 0,5 jour |  |  | Remplacement coffret présence (FT 08-04) + raccordement | EETD
94 |  |  | 2018-09-19 |  | 4 hr |  |  | Raccordement des LEX | EETD
95 |  |  | 2018-09-19 |  | 2 hr |  |  | Contrôles A1, A3, A4 (tranche générale) | EETD
96 |  |  | 2018-09-20 |  | 2 hr |  |  | Essais TG (Contrôle C) | EETD
97 |  |  | 2018-09-20 |  | 1 hr |  |  | Remise CONT | EETD / EMASI
98 |  |  | 2018-09-20 |  | 4 hr |  |  | Contrôle RTE | EMASI | Annexe D
99 |  |  | 2018-09-20 |  | 2 hr |  |  | Mise en exploitation TG | EMASI / PEXI
100 |  | CBO + Section 3 et 2 | [7 empty] | A1EC
101 |  |  | 2018-09-24 | Ensemble section 3 & 2 | 1 jour |  |  | Passage à l'état migré (CBO) | EMASI / CASTER / PEXI | Date à définir
102 |  |  | 2018-09-24 |  | 1 jour |  |  | VATn+MALT-CC puis pose balisage (démarrage réel des travaux le mardi matin) | EETD
103 |  |  | 2018-09-25 |  | 2 hr |  |  | Echanges RPT/RPD transfo 312 | EETD / ENEDIS / EMASI
104 |  |  | 2018-09-25 |  | 2 hr |  |  | Pose TT barre phase 0 et raccordement | EETD
105 | [7 empty] | Attention TT barres phases différentes : TT barres S3 : phase 0 Electre ; TT barres S1 : phase 8 Ariane (changement de phase prévu dans la migration) --> V référence : TT barres S3 (Electre)
106 |  |  | 2018-09-25 |  | 2 hr |  |  | Raccordement coffret TT | EETD
107 |  |  | 2018-09-25 |  | 1 jour |  |  | Remplacement coffret commande SS1.23 (48V=CC) | EETD
108 |  |  | 2018-09-26 |  | 1 hr |  |  | Remise CONT | EETD / EMASI
109 |  |  | 2018-09-26 |  | 1 hr |  |  | Contrôles A1, A3, A4 (CBO) | EETD
110 |  |  | 2018-09-26 |  | 1 hr |  |  | Contrôles A2 (contrôle des réducteurs de mesures) | EETD
111 |  |  | 2018-09-27 |  | 4 hr |  |  | Essais CBO contrôles B, B2, C et D2.2 | EETD
112 |  |  | 2018-09-27 |  | 1 hr |  |  | Réception circuit UB (vérifications du retour fusion fusibles) | EETD / EMASI
113 |  |  | 2018-09-27 |  | 4 hr |  |  | Contrôle RTE | EMASI / PEXI | Annexe D
114 |  |  | 2018-09-28 |  | 0,5 hr |  |  | Déclaration de conformité CBO | PEXI | Annexe E
115 |  |  | 2018-09-28 |  | 2 hr |  |  | Déconsignation barres sections 2 et 3 | PEXI
116 |  |  | 2018-09-28 |  | 2 hr |  |  | Mise en exploitation section 2 + section 3 + CBO sous ELECTRE | PEXI
117 |  | Ligne FAMARS 2 | [7 empty] | A1EC
118 |  |  | 2018-09-24 |  | 1 jour |  |  | Passage à l'état migré | EMASI / CASTER / PEXI | Date à définir
119 |  |  | 2018-09-24 |  | 1 jour |  |  | VATn+MALT-CC puis pose balisage (démarrage réel des travaux le mardi matin) | EETD
120 |  |  | 2018-09-26 |  | 4 hr |  |  | Raccordement des LEX | EETD
121 |  |  | 2018-09-26 |  | 1 hr |  |  | Raccordement coffret UI | EETD
122 |  |  | 2018-09-26 |  | 2 hr |  |  | Essais Chrono du DJ avant modifications | EETD
123 |  |  | 2018-09-26 |  | 5 hr |  |  | Passage en 48V du DJ | EETD
124 |  |  | 2018-09-27 |  | 2 hr |  |  | Essais Chrono du DJ modifié | EETD
125 |  |  | 2018-09-26 |  | 2 hr |  |  | Raccordement coffrets Interlocks des SL-ST et SA | EETD
126 |  |  | 2018-09-27 |  | 1 hr |  |  | Remise CONT | EETD / EMASI
127 |  |  | 2018-09-27 |  | 1,5 hr |  |  | Contrôles A1, A3, A4 | EETD
128 |  |  | 2018-09-27 |  | 1,5 hr |  |  | Contrôles A2 (contrôle des réducteurs de mesures) | EETD
129 |  |  | 2018-09-27 |  | 2 hr |  |  | Essais ligne contrôles C, D2.1, D2.4, D2.6, D2.7, D3 | EETD
130 |  |  | 2018-09-27 |  | 3 hr |  |  | Contrôle RTE | EMASI / PEXI | Annexe D
131 |  |  | 2018-09-28 |  | 0,5 hr |  |  | Déclaration de conformité ligne | PEXI | Annexe E
132 |  |  | 2018-09-28 |  | 2 hr |  |  | Déconsignation Ligne | PEXI
133 |  |  | 2018-09-28 |  | 2 hr |  |  | Mise en exploitation ligne FARMARS 2 sous ELECTRE | PEXI
134 |  | Dépose Tranche BT ARIANE de l'ancien départ FAMARS 1
135 |  |  | 2018-09-27 |  | 2 hr |  |  | Isolement des polarités de la tranche pour dépose | EMASI
136 |  |  | 2018-09-27 |  | 2 hr |  |  | Dépose du câble intertranche | EETD / EMASI
137 |  |  | 2018-09-27 |  | 4 hr |  |  | Suppression du jarretiérage au répartiteur et des polarités TCM | EMASI / PEXI
138 |  |  | 2018-09-28 |  | 4 hr |  |  | Dépose de la tranche ARIANE et de son châssis | EETD
139 |  | Poste FAMARS - Ligne DENAIN 2 (encadrant) | [7 empty] | A1EC
140 |  |  | 2018-09-24 |  | 5 jours |  |  | Test de rajout TAC (MVS + BD TAC +TAC déjà intégrée en 2017 à Famars) | EMASI / PEXI
141 |  | CBO + Section 1 | [7 empty] | A1EC
142 |  |  | 2018-10-01 | Ensemble section 1 | 1 jour |  |  | VATn+MALT-CC puis pose balisage (démarrage réel des travaux le mardi matin) | EETD
143 |  |  | 2018-10-02 |  | 2 hr |  |  | Echanges RPT/RPD transfo 312 | EETD / ENEDIS / EMASI
144 |  |  | 2018-10-02 |  | 2 hr |  |  | Pose TT barre phase 0 et raccordement | EETD
145 |  |  | 2018-10-02 |  | 2 hr |  |  | Raccordement coffret TT | EETD
146 |  |  | 2018-10-02 |  | 1 jour |  |  | Raccordement coffret commande SS1.12 (Passage en 48V) | EETD
147 |  |  | 2018-10-03 |  | 0,5 hr |  |  | Remise CONT | EETD / EMASI
148 |  |  | 2018-10-03 |  | 1 hr |  |  | Contrôles A1, A3, A4 (CBO) | EETD
149 |  |  | 2018-10-03 |  | 1 hr |  |  | Contrôles A2 (contrôle des réducteurs de mesures) | EETD
150 |  |  | 2018-10-03 |  | 0,5 jour |  |  | Essais CBO contrôles B, B2, C et D2.2 | EETD
151 |  |  | 2018-10-04 |  | 2 hr |  |  | Réception circuit UB (vérifications du retour fusion fusibles) | EETD / EMASI
152 |  |  | 2018-10-04 |  | 4 hr |  |  | Contrôle RTE | EMASI / PEXI | Annexe D
153 |  |  | 2018-10-05 |  | 0,5 hr |  |  | Déclaration de conformité CBO | PEXI | Annexe E
154 |  |  | 2018-10-05 |  | 2 hr |  |  | Déconsignation barres section 1 | PEXI
155 |  |  | 2018-10-05 |  | 2 hr |  |  | Mise en exploitation section 1 sous ELECTRE | PEXI
156 |  | Dépose CBO ARIANE Sections 1, 2 et 3
157 |  |  | 2018-10-03 |  | 2 hr |  |  | Isolement des polarités de la tranche pour dépose | EMASI
158 |  |  | 2018-10-03 |  | 2 hr |  |  | Dépose du câble intertranche | EETD / EMASI
159 |  |  | 2018-10-04 |  | 4 hr |  |  | Suppression du jarretiérage au répartiteur et des polarités TCM | EMASI / PEXI
160 |  |  | 2018-10-04 |  | 4 hr |  |  | Dépose de la tranche ARIANE et de son châssis | EETD
161 |  | Ligne FAMARS 1 | [7 empty] | A1EC
162 |  |  | 2018-10-01 |  | 1 jour |  |  | Passage à l'état migré | EMASI / CASTER / PEXI | Date à définir
163 |  |  | 2018-10-01 |  | 1 jour |  |  | VATn+MALT-CC puis pose balisage (démarrage réel des travaux le mardi matin) | EETD
164 |  |  | 2018-10-02 |  | 4 hr |  |  | Raccordement des LEX | EETD
165 |  |  | 2018-10-02 |  | 1 hr |  |  | Raccordement coffret UI | EETD
166 |  |  | 2018-10-02 |  | 2 hr |  |  | Essais Chrono du DJ avant modifications | EETD
167 |  |  | 2018-10-02 |  | 5 hr |  |  | Passage en 48V du DJ | EETD
168 |  |  | 2018-10-03 |  | 2 hr |  |  | Essais Chrono du DJ modifié | EETD
169 |  |  | 2018-10-03 |  | 2 hr |  |  | Raccordement coffrets Interlocks des SL-ST et SA | EETD
170 |  |  | 2018-10-03 |  | 1,5 hr |  |  | Remise CONT | EETD / EMASI
171 |  |  | 2018-10-03 |  | 1,5 hr |  |  | Contrôles A1, A3, A4 | EETD
172 |  |  | 2018-10-04 |  | 1,5 hr |  |  | Contrôles A2 (contrôle des réducteurs de mesures) | EETD
173 |  |  | 2018-10-04 |  | 2 hr |  |  | Essais ligne contrôles C, D2.1, D2.4, D2.6, D2.7, D3 | EETD
174 |  |  | 2018-10-04 |  | 3 hr |  |  | Contrôle RTE | EMASI / PEXI | Annexe D
175 |  |  | 2018-10-05 |  | 0,5 hr |  |  | Déclaration de conformité ligne | PEXI | Annexe E
176 |  |  | 2018-10-05 |  | 2 hr |  |  | Déconsignation Ligne | PEXI
177 |  |  | 2018-10-05 |  | 2 hr |  |  | Mise en exploitation ligne FARMARS 1 sous ELECTRE | PEXI
178 |  | Dépose Tranche BT ARIANE de l'ancien départ FAMARS 1
179 |  |  | 2018-10-03 |  | 2 hr |  |  | Isolement des polarités de la tranche pour dépose | EMASI
180 |  |  | 2018-10-04 |  | 2 hr |  |  | Dépose du câble intertranche | EETD / EMASI
181 |  |  | 2018-10-04 |  | 4 hr |  |  | Suppression du jarretiérage au répartiteur et des polarités TCM | EMASI / PEXI
182 |  |  | 2018-10-05 |  | 4 hr |  |  | Dépose de la tranche ARIANE et de son châssis | EETD
183 |  | Poste FAMARS - Ligne DENAIN 1 (encadrant) | [7 empty] | A1EC
184 |  |  | 2018-10-01 |  | 5 jours |  |  | Test de rajout TAC (MVS + BD TAC +TAC déjà intégrée en 2017 à Famars) | EMASI / PEXI
185 |  | Travaux de dépose et de finition
186 |  |  | 2018-09-21 |  | 2 hr |  |  | Essai téléalarme sur Electre | EMASI
187 |  |  | 2018-09-21 |  | 2 jours |  |  | Dépose de la baie ORS du BI : TCD (PAS 21) | EETD / EMASI
188 |  |  | 2018-09-25 |  | 0,5 jour |  |  | Mise hors exploitation des tranches | PEXI / EMASI / CDIL
189 |  |  | 2018-09-26 |  | 0,5 jour |  |  | Autorisation de dépose des tranches sauf TG | CDIL/ EETD
190 |  |  | 2018-09-26 |  | 1,5 jours |  |  | Dépose des anciennes LEX | EETD | Voir MOPDP - IST N°??
191 |  |  | 2018-09-28 |  | 1 jour |  |  | Sécurisation des câbles UA 3*95+1*35mm² : Comblement du caniveau type B par cailloux | EETD | Directive NT-MAINPO-CNER-DP-ACS-14-00281-Nouvelles dispos d'installation des câbles UA ind1 __ Paragraphe 4.1
192 |  |  | 2018-09-28 |  | 0,5 jour |  |  | Travaux de dépose et remise à disposition du site | EETD | Voir MOPDP
193 |  |  | 2018-09-28 |  | 0,5 jour |  |  | Remplacement des dalles détériorées | EETD
194 |  |  | 2018-09-28 |  | 2 jours |  |  | Obturation des trémies et traitement anti-nuisible | EETD
195 |  |  | 2018-10-02 |  | 0,5 jour |  |  | Réception définitive des travaux (date à valider par le CDIL) | CDIL / PEXI / EETD | Déclaration achèvement des travaux
196 |  | Fin des travaux
Travaux réalisés
Modification montée d'indice

## PTC FHP
PLANNING CONSIGNATIONS HTB - BT - TCM Poste DENAIN Projet FHP
Indice | Phase | Date | Rédac | Observations
0 | TRX | 2018-01-31 | M,COLOMBEROTTO | Création
1
2
3
4
5
6
DATE | JOURS | CONSIGNATION | DUREE | D.R. | Confirmer la consignation avant le 1er du mois de: | TRAVAUX | REALISES PAR | OBSERVATIONS
Début du chantier le 02/05/2018
Génie Civil
S18 à S20 | Mercredi 02 mai |  | 1 Jour | #VALUE! | #VALUE! | Installation de chantier, mise en place du balisage | PIAZZA / CIRCET / RTE | Convocation
| Mercredi 2 et jeudi 3 mai |  | 2 Jours |  | #VALUE! | Escavation du massif et mise en place de la grille de fond de fouille | PIAZZA / CIRCET / RTE | Convocation
| Vendredi 04 mai |  | 1 Jour |  | #VALUE! | Coulage du gros béton | PIAZZA
| Du 14 au 15/05 |  | 4 Jours |  | #VALUE! | Mise en place du férraillage | PIAZZA / CIRCET / RTE / QUALICONSULT | Convocation, contrôle ferraillage du massif.
| Le Mercredi 16 mai |  | 3 Jours |  | #VALUE! | Coulage du massif | PIAZZA
| Le Jeudi 17 mai |  |  |  | #VALUE! | Réalisation de la terre triangulée, mise en place des caniveaux bétons type B et des fourreaux | PIAZZA
| Le Vendredi 18 mai |  | 5 Jours |  | #VALUE! | Ouverture, passage du câble 75mm² et fermeture de tranchée pour raccordement du circuit de terre du pylône au réseau de terre du poste | PIAZZA
Travaux d'infrastructure pylône
S24 | Mardi 12 juin |  | 1 Jour | #VALUE! | #VALUE! | Mise en place de nacelle et de la grue | INFRAMET / SOMMALEV / CIRCET / RTE | Convocation
| Mardi 12 juin |  | 1 Jour |  |  | Amené du pylône pré-assemblé sur camion et assemblage du pylône | INFRAMET / SOMMALEV / CIRCET / RTE
| Mercredi 13 juin |  | 1 Jour |  | #VALUE! | Mise en place du réseau de terre, travaux de finiton | INFRAMET
| Mercredi 13 juin |  | 1 Jour |  |  | Mesure de terre et Raccordement de la terre du poste au réseau du pylône | CIRCET /RTE / EIFFAGE
Travaux d'installation des équipements
S34 à s35 | Du 20/08 au 24/08 |  | 1 Jour | #VALUE! | #VALUE! | Mise en place de l'ODU sur le pylône, des équipements dans le BI et passage des coaxiaux dans les caniveaux + réseau de terre | CIRCET
| Du 27/08 au 31/08 |  | 5 jours |  | #VALUE! | Mesure radio, pointage et paramétrage de la liaison | CIRCET
Réception
S24 |  |  | 1 Jour | #VALUE! |  | Recette du pylône | CIRCET / RTE
S36 |  |  | 1 Jour | #VALUE! |  | Recette des équipements | CIRCET / RTE
S37 |  |  | 1 Jour | #VALUE! |  | Recette du bond | CIRCET / RTE
S37 |  |  | 1 Jour |  |  | Recette de la liaison | CIRCET / RTE
S38 |  |  | 1 Jour |  |  | Pronocé de la VABF de la liaison / Réception provisoire | CIRCET / RTE
Fin des travaux
Travaux réalisés
Modification montée d'indice