## RapportsJournaliers
Rapport Journalier
Date | Jeudi 29 Mars 2018 |  |  | Main d'œuvre
Chantier | Mairie Gray |  |  | Nom | Quantité | Repas
Equipe | Goittet |  |  | André Hervé | 1 | 1
Météo | Beau |  |  | Sauvageot Romuald | 1 | 1
Travaux effectués |  |  |  | Poinsot Jean-Pierre | 1 | 1
Code | Désignation | U | Quantité
1.A | Décapage terre végétale | m2 | 1000
1.B | Terrassement pleine masse | m3 | 350
2.C | Remblai Brut 0/300 | m3 | 250
2.D | Remblai GNT 0/80 | m3 | 60 | Matériel
5.A | Mise en place Terre Végétale | m3 | 15 | Type | Quantité | Carburant
4.A | Pose Géotextile | m2 | 325 | Pelle Liebherr 924 | 1 | 250
|  |  |  | PL Renault CF-456-OP | 1 | 110
|  |  |  | PL Iveco CD-345-TY | 1 | 98
|  |  |  | Cylindre Bomag B14 | 1 | 0
Matériaux/Fournitures
|  |  |  | Désignation | U | Quantité
|  |  |  | Brut 0/300 | m3 | 250
|  |  |  | GNT 0/80 | m3 | 60
|  |  |  | Terre Végétale | m3 | 15
|  |  |  | Géotextile | m2 | 325

## SuiviChantier
SUIVI DE CHANTIER
Nom Chantier |  | Mairie Gray
Durée chantier prévue |  | 10 Jours
Date commencement chantier |  | 2018-03-29
Date de fin de chantier |  | -
Travaux | [6 empty] | Main d'œuvre | [5 empty] | Matériaux / Fournitures
N° | Désignation | U | Quantité prévue | Quantité réalisée | Quantité totale | Différence | Poste | Nom | Quantité | Repas | Coût Journalier | Total | Fournisseur | Désignation | Quantité | Coût | Total
1.A | Décapage terre végétale | m2 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | Chef de chantier | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Fransbonhomme | Géotextile | 600 | 0.5 | 300
1.B | Terrassement pleine masse | m3 | 825 | 350 |  |  | Chef d'équipe | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Carrière | Brut 0/300 | 250 | 5 | 1250
4.A | Pose géotextile | m2 | 1000 | 325 |  |  | Conducteur d'engin | André Hervé | 1 | 1 | 150 | 150 | Carrière | GNT 0/80 | 60 | 6.5 | 390
2.C | Remblai Brut 0/300 | m3 | 550 | 250 |  |  | Chauffeur PL | Sauvageot Romuald | 1 | 1 | 140 | 140
2.D | Remblai GNT 0/80 | m3 | 150 | 60 |  |  | Chauffeur PL | Poinsot Jean-Pierre | 1 | 1 | 140 | 140
2.F | Réglage GNT 0/31,5 | m2 | 1000 | 0
3.A | Pose bordure T2 | ml | 95 | 0
3.D | Pose Bordure P1 | ml | 26 | 0
6.C | Finition Bicouche | m2 | 1000 | 0 |  |  | TOTAL |  |  |  |  | 430
Matériel
Interne
[7 empty] | Type | Désignation | Quantité | Coût journalier |  | Total
[7 empty] | Engin | Pelle Liebherr | 1 |  | 400 | 400
[7 empty] | PL | Renault | 1 |  | 150 | 150
[7 empty] | PL | Iveco | 1 |  | 150 | 150
[7 empty] | VL | Peugeot Boxer | 1 |  | 25 | 25
[7 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 725
Location
[7 empty] | Type | Désignation | Quantité | Coût journalier |  | Total
[7 empty] | TOTAL | [5 empty] | TOTAL |  |  |  | 1940
[14 empty] | TOTAL CHANTIER |  |  | 3095

## BaseEmployés
Poste | Nom | Coût journalier
Conducteur engin | André Hervé
Conducteur de travaux | Anneli Eugène
Conducteur engin | Breuillard Maximillien
Chef d'équipe | Cercley Daniel
Chauffeur PL | Chardeyron Pascal
Chef d'équipe | Cornu George
Chef d'équipe | Goittet Gilles
Ouvrier | Gomes da Costa Manuel
Chauffeur PL | Gousset Johan
Chef de chantier | Jacquin Augustin
Chauffeur PL | Joyandet Alain
Conducteur engin | Lambert Hervé
Conducteur engin | Marchiset Anthony
Conducteur engin | Marchiset Yohan
Conducteur engin Apprenti | Montagne
Chauffeur PL | Odrion Dominique
Chauffeur PL | Poinsot Jean-Pierre
Ouvrier | Pruneau Romain
Chauffeur PL | Sauvageot Romuald
Ouvrier | Teixeira Luis
Chauffeur PL | Tonnin Serge
Chef d'équipe | Tredant Pascal
Conducteur engin | Tupin Yohann
Chauffeur PL | Vernevaut Régis
Conducteur engin | Vuillaume Roger

## BaseMatériel
N° | Type | Désignation | Immatriculation | Coût journalier
1 | Engin | Pelle Liebherr 924
2 | Engin | Pelle Liebherr 914 R
3 | Engin | Pelle Liebherr 914
4 | Engin | Pelle Liebherr 314
5 | Engin | Pelle JCB 8T
6 | Engin | Pelle JCB 2,5T
7 | Engin | Niveleuse Caterpillar
8 | Engin | Cylindre Bomag B14
9 | Engin | Cylindre Bomag B12
10 | Engin | Cylindre Dynapac
11 | Engin | Tractopelle JCB 3cx
12 | Engin | Tractopelle JCB 3cx
13 | Engin | Tractopelle JCB 3cx compact
14 | Engin | Tractopelle JCB 2cx
15 | Engin | Chargeur Liebherr
16 | Engin | Téléscopique JCB
17 | Engin | Bulldozer Caterpillar D4
18 | PL | Iveco
19 | PL | Iveco
20 | PL | Iveco
21 | PL | Iveco
22 | PL | Iveco
23 | PL | Renault
24 | PL | Renault
25 | PL | Renault
26 | PL | Renault
27 | PL | Renault
28 | VL | Dacia Duster
29 | VL | Dacia Sandero
30 | VL | Dacia Logan
31 | VL | Peugeot Expert
32 | VL | Peugeot Partner
33 | VL | Peugeot Partner
34 | VL | Peugeot Boxer
35 | VL | Peugeot Boxer
36 | VL | Peugeot Boxer
37 | VL | Fiat Ducato
38 | VL | Renault Master
39 | VL | Renault Master
40 | VL | Renault Master
41 | Remorque | Porte Char
42 | Remorque | Porte Char
43 | Remorque | Gourdon
44 | Remorque | Gourdon
45 | Remorque | Compresseur Ingersoll-Rand
46 | Remorque | Compresseur Kaeser

## BaseTâches
1.A | Décapage terre végétale
1.B | Terrassement pleine masse
1.C | Scarification
1.D | Balayage
2.A | Remblai Tir de mine
2.B | Remblai Brut 0/300
2.C | Remblai 0/150
2.D | Remblai 0/80
2.E | Remblai 0/40
2.F | Remblai 0/31,5
2.G | Remblai 0/20
2.H | Rembai Sable 0/6
3.A | Pose Bordure T1
3.B | Pose Bordure T2
3.A | Pose Bordure T3
3.B | Pose Bordure A1
3.A | Pose Bordure A2
3.B | Pose Bordure P1
3.A | …
3.B | …
3.A | …
3.B | …
…