## Fiche Mission Propal
Code Mission | XXXX |  | PYRAMIDE EN JH PROPOSITION
Client | ARC
Intitulé Mission | SD
Date | 2018-01-15
Associé | M Martin
|  |  | 0% | 0% | 19.47% | 0% | 0% | 80.53% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | FON | DAS | DMS | MAN34 | MAN12 | SEN34 | SEN12 | ASC | ASD | STT Liban | STT Exter
|  | TJM Budget | 1600 | 1500 | 1200 | 1000 | 900 | 750 | 750 | 600 | 600 | 0 | 0
|  | TJM vendu |  |  | 900 | 0 |  | 750
|  | Staffing |  |  | F. Delaunay |  |  | B. Morel
|  |  | MONTANT | TJM
|  | Total au TJM budget | 94650 | 837.6106
|  | Total au TJM vendu | 88050 | 779.2035
|  | Marge sur TJM budget | -6.973%
|  | MONTANTS | JOURS HOMME | [10 empty] | TOTAL JH
| TOTAL MISSION | 88050 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113
| Phase 1 : Etat des lieux | 7800 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
| Réunion de lancement | 1650 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
| Collecte d’information et interviews individuelles | 750 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| Elaboration des cartographies de maturité du SI | 3750 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
| COPIL de synthèse | 1650 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
|  | 0 | [11 empty] | 0
| Phase 2 : Définition de la cible | 34950 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45
| Ateliers de travail d'indentification des projets (12 ateliers) | 23250 |  |  | 5 |  |  | 25 | [5 empty] | 30
| Construction des scénarios cibles | 7800 |  |  | 2 |  |  | 8 | [5 empty] | 10
| 2 COPILS | 3900 |  |  | 1 |  |  | 4 | [5 empty] | 5
|  | 0 | [11 empty] | 0
|  | 0 | [11 empty] | 0
| Phase 3: Rédaction du SDN | 10200 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
| Construction de la trajectoire | 1500 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2
| Feuille de route et budget de la transformation | 5550 |  |  | 2 |  |  | 5 | [5 empty] | 7
| COPIL de validation du SDN | 3150 |  |  | 1 |  |  | 3 | [5 empty] | 4
|  | 0 | [11 empty] | 0
|  | 0 | [11 empty] | 0
| Phase 4 : Support au déploiement (6 mois) | 35100 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45
| Préparation et aniamtion de 6 COPILS | 11700 |  |  | 3 |  |  | 12 | [5 empty] | 15
| Définition de la stratégie de communication | 2400 |  |  | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3
| Réalisation des actions de communication | 21000 |  |  | 5 |  |  | 22 | [5 empty] | 27
|  | 0 | [11 empty] | 0
|  | 0 | [11 empty] | 0

## Planifié&Realisé
Date de révue | 2018-03-29 |  |  | PYRAMIDE EN JH PROPOSITION
|  |  |  | 0% | 0% | 19.47% | 0% | 0% | 80.53% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | FON | DAS | DMS | MAN34 | MAN12 | SEN34 | SEN12 | ASC | ASD | STT Liban | STT Exter
|  |  | TJM vendu | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Staffing | 0 | 0 | F. Delaunay | 0 | 0 | B. Morel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Staffing réel |  |  | F. Delaunay |  |  | B. Morel
TOTAL JH
|  | Réalisé à date | 9000 |  |  | 10 | [8 empty] | 10
|  | Reste a réaliser | 79050
|  | Au planing pour terminer | 88050 |  |  | 22 |  |  | 91 | [5 empty] | 113
|  | Atterrissage | 97050 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123
|  | Ecart à la proposition commerciale | -9000 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10
|  |  |  | 0% | 0% | -26.02% | 0% | 0% | -73.98% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| MONTANT | TJM
Total au TJM budget | 94650 | 837.6106
Total au TJM vendu | 88050 | 779.2035
Total atterrissage | 97050 | 789.0244
Atterrissage vs Proposition | -10.22% |  |  | PYRAMIDE EN JH ATTERRISSAGE
|  |  |  | JOURS HOMME PROPOSITION | [10 empty] | TOTAL JH
|  | TOTAL MISSION PROPOSITION | 88050 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Phase 1 : Etat des lieux | 7800 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
|  | Réunion de lancement | 1650 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | Collecte d’information et interviews individuelles | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | Elaboration des cartographies de maturité du SI | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
|  | COPIL de synthèse | 1650 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Phase 2 : Définition de la cible | 34950 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45
|  | Ateliers de travail d'indentification des projets (12 ateliers) | 23250 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
|  | Construction des scénarios cibles | 7800 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
|  | 2 COPILS | 3900 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Phase 3: Rédaction du SDN | 10200 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
|  | Construction de la trajectoire | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | Feuille de route et budget de la transformation | 5550 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
|  | COPIL de validation du SDN | 3150 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Phase 4 : Support au déploiement (6 mois) | 35100 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45
|  | Préparation et aniamtion de 6 COPILS | 11700 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
|  | Définition de la stratégie de communication | 2400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
|  | Réalisation des actions de communication | 21000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Données Base
| FON | DAS | DMS | MAN34 | MAN12 | SEN34 | SEN12 | ANC | AND
Prix de vente budget | 1600 | 1500 | 1200 | 1000 | 900 | 750 | 750 | 600 | 600

## Feuil1
[6 empty] | Propal |  |  |  | Réel
Code Mission | Client | Nom mission | Date propal | Associé | Date de revue | Total mission € | Total mission JH | TJM | Marge sur TJM Budget | Réalisé en € | Réalisé en JH | Au planing pour terminer € | JH Au planing pour terminer € | Atterissage | Ecart V/S propal en € | Ecart V/S propal en JH | Ecart V/S propal en %
zbc | ARC | SD | 2018-01-15 | M Martin | 2018-03-29 | 88050 | 113 | 779.2035 | -6.973% | 9000 | 10 | 88050 | 113 | 97050 | -9000 | -10 | -0.10221
Bouton 1

## CSV
Code Mission | Client | Nom mission | Date propal | Associé | Date de revue | Total mission € | Total mission JH | TJM | Marge sur TJM Budget | Réalisé en € | Réalisé en JH | Au planing pour terminer € | JH Au planing pour terminer € | Atterissage | Ecart V/S propal en € | Ecart V/S propal en JH | Ecart V/S propal en %
zbc | ARC | SD | 2018-01-15 | M Martin | 2018-03-29 | 88050 | 113 | 779.2035 | -6.973% | 9000 | 10 | 88050 | 113 | 97050 | -9000 | -10 | -10.22%