## Feuille ANALYSE
FICHE ETUDE
RESTRUCTURATION ET EXTENSION D'UNE RESIDENCE ETUDIANTE
VILLE + CP
ANALYSE FAITE PAR :
LOCALISATION
1 - | INTERVENANTS
ORIGINIE DE L'AFFAIRE : |  |  |  | Marché Online
1.1 PARTICIPANTS :
| Responsable(s) projet : |  |  | Vincent
Responsable AP structure :
Responsable Méthodes :
| Responsable commercial : |  |  | Gégé la débrouille
DESIGNATION | [5 empty] | INTERLOCUTEUR |  | ADRESSE |  | CP
MOA-MOE | M. Ouvrage |  | CROUS DE PARIS
M. Ouvrage Délégué
| Maître d'Œuvre |  | ARCHITECTE
| BET TCE |  | Bureau d'études
BET Structure
SPS
1.2 HISTORIQUE :
| - Réception du DCE : |  |  | 2018-05-07 |  | - Bouclage technique :
| - Réunion de lancement : |  |  |  |  | - Bouclage Direction :
| - Point étude : |  |  |  |  | - Date de remise : |  | 2018-05-17
2 - | DOCUMENTS PRESENTS AU DCE
- | Acte d'engagement |  |  | TRUE
- | Règlement de consultation
- | CCAP
- | RICT
- | PGC
- | CCTP
- | DPGF
- | Diagnostic Amiante
- | Diagnostic Plomb
- | Diagnostic Structure
- | Rapport de sol
- | Rapport pollution des sols
- | PIC
- | Planning client
- | Plans de l'existant
- | Plans de démolition
- | Plans de structure
- | Plans projet
- | Plan masse
- | Carnets de détails
- | Plans électricité CFO - Cfa
- | Plans plomberie - CVC
- | Plans VRD
- | Bordereau de visite
- | Cadre de mémoire technique
3 - | INFORMATIONS GENERALES
Situation géographique : |  |  |  | 50 rue Lohmond - 75005 PARIS
Nature des travaux : |  |  |  | Le projet prévoit la réhabilitation de 144 logements dont 2 logements de fonction pour une surface utile d’environ 4560m² avec création de locaux communs au sous-sol (dont une salle de conférence ouverte au public de 89 places assises) et au RDC (dont une bibliothèque sur 2 niveaux) et des espaces extérieurs (patios, cours, espaces aménagés en toiture terrasse).
Rendu :
DPGF :
Financements : |  |  | Fonds Publics
BUDGET CLIENT : |  |  | 5350000 |  |  | Source du Budget :
Observations :
Entreprises associées et parts : |  |  |  | Sans objet
Mode d'association : |  |  |  | Sans objet
Convention d'association : |  |  |  | Sans objet
Concurrence : |  |  |  | Majors et PME
SURFACE A TRAITER :
- Rénovation |  |  |  |  | m2
- Réhabilitation / Restructuration |  |  |  |  | m2
- Neuf |  |  |  |  | m2
Surface totale à traiter |  |  |  | 0
4 - | ACTE D'ENGAGEMENT
| DELAIS : |  | Délai de préparation : |  | 2 | mois
|  |  | Délai des travaux : |  | 20 | mois
22
| EXTENSION DES DELAIS : |  |  |  | 10 jours d'intempéries
| DELAI D'EXECUTION |  |  |  | Normal
| DATE PREVISIONNELLE DE DEMARRAGE : |  |  |  |  | 2018-09-01
DATES JALONS (délais partiels soumis à pénalités) :
5 - | REGLEMENT DE CONSULTATION
| TYPE DE MARCHE |  |  |  | PUBLIC
| TYPE DE MARCHE |  | (mode de consultation) |  | Appel d'offre restreint
FORME DE MARCHE
ALLOTISSEMENT
PROJET DE BASE
La résidence est composée de 3 bâtiments de 7 étages accueillant des chambres étudiantes et des logements de fonction, ainsi que des locaux communs au sous-sol et en RDC. Actuellement les bâtiments comptent 125 logements ainsi que 3 logements de fonctions. Le projet prévoit la création de 144 logements dont 2 logements de fonction pour 2 754m2 de surface habitable avec création de locaux communs au sous-sol (dont une salle de conférence ouverte au public) et au RDC (dont une bibliothèque sur 2 niveaux). Le marché de rénovation de restructuration de la résidence universitaire comporte 4 lots : Lot 01 : Lots architecturaux - Lot n°1.1 : Démolition – Gros-œuvre – Maçonnerie – Etanchéité – Carrelage - Lot n°1.2: I.T.E. – Ravalement - Lot n°1.3 Menuiserie extérieure acier – Serrurerie - Lot n°1.4 : Menuiserie intérieure et extérieure bois - Lot n°1.5 : Plâtrerie – Doublage – Faux-plafond - Lot n°1.6 : Revêtement de sol souple - Lot n°1.7 : Peinture - Lot n°1.8 : Mobilier Des travaux de curage préalable, de désamiantage, de suppression d’ouvrages contenant une peinture au plomb, et de démolitions non structurelles ont été entrepris avant les travaux concernés. Le projet prévoit les travaux suivants : - Création d’un nouvel accès RDC sur la rue Jean Calvin et l’installation d’un ascenseur (ss-1, RDC & RDC haut) et d’un nouvel escalier (SS-1, RDC & RDC haut) - Modification de l’accès pour les personnes à mobilité réduite à RDC rue Lhomond - Restructuration des 2 cours intérieures avec suppression des 2 cours anglaises et mise en place d’une verrière en plancher haut du sous-sol (sur salle de conférence) - Réhabilitation complète de l’ensemble des chambres (cloisonnements, revêtements de sols, faux plafonds, peinture, menuiseries intérieures et extérieures, meuble lavabo miroirs luminaires…) ainsi que des locaux communs, salle de conférence, cafétéria. - Ravalement de l’ensemble des façades (peinture minérale) avec isolation thermique par l’extérieur sur les 2 cours intérieures - Mise en sécurité et accessibilité du bâtiment - Végétalisation partielle et aménagement de la toiture terrasse et des cours intérieures
N° |  | Liste des lots :
1 | -
2 | -
3 | -
4 | -
5 | -
6 | -
7 | -
8 | -
9 | -
10 | -
11 | -
12 | -
13 | -
14 | -
15 | -
16 | -
17 | -
18 | -
VARIANTES
OPTIONS
Si oui, liste des options :
-
-
-
-
-
-
-
-
| VALIDITE DE L'OFFRE |  |  |  | Jours
| VISITE |  | Date |  | 18/04/2018
|  |  | En présence de : |  |  | Vincent + TOI
SELECTION DES OFFRES
|  | Prix : |  | 50%
|  | Technique : |  | 50%
|  | Sous critères : |  | Installation de chantier
Méthodologie d'exécution des travaux
Planning
Moyens humains et matériels
BIM
SAV
QSE
NEGOCIATION
Possibilité de négociation
Négociation obligatoire
6 - | CCAP
VARIATION DES PRIX
| Valeur de référence : |  |  | 2018-04-01
| Actualisation |  |  | Actualisables : NON
| Révision |  |  | Révisables : OUI
| BT affecté à la revalorisation : |  |  |  | BT01
| Formule : |  | BT01x0,25 + BT01*0,75
INSERTION
Si oui, nombre d'heures :
ou pourcentage :
PENALITES
| Formule de la MOE : |  |  | 1/3000 |  |  | 0.00033333 |  |  |  | 0.00033333
| Pénalités pendant l'exécution par jour calendaire (en euros H.T) : | [5 empty] | 1783.3333
| Total des pénalités par mois: | [5 empty] | 54391.6667
| Plafonnement : |  |  | 5% du montant du marché
AUTRES PENALITES
| Logement / Local témoins |  |  |  | Montant :
| Jalons |  |  |  | Montant :
| Total des pénalités particulières : | [5 empty] | 0
AVANCE
| Avance de démarrage |  |  | OUI |  |  | Pourcentage : | 5% du montant des travaux (remboursable à partir de 65% du montant du marché)
RETENUE DE GARANTIE
| Retenue garantie |  |  | OUI |  |  | Pourcentage : | 5%
Cautionnable : OUI
6 - | FINANCES / GARANTIES / ASSURANCES
| Assurances et couvertures spécifiques : |  |  |  | RAS
Assurances :
Attestation nominative demandée à la remise de l'offre :
Responsabilité civile :
- garantie demandée ≥ à 4 600 k€ / sinistre avant réception
- garantie demandée ≥ à 4 600 k€ / an après réception
Responsabilité civile environnementale :
- garantie demandée ≥ à 1 500 k€ / sinistre et par an
Responsabilité décennale :
- opération (tous lots confondus + MOE) comprise entre 15 000 k€ et 30 000 k€ avec CCRD
- opération ≥ 30 000 k€
Garanties complémentaires demandées :
- bon fonctionnement ≥ 3 050 k€
- dommages aux existants ≥ 3 050 k€
- dommages immatériels consécutifs ≥ 305 k€
- effondrement avant réception ≥ 3 050 k€
Assurance TRC (Tous Risques Chantier)
si oui, à charge :
Attention, coût de la TRC à prendre en compte si à charge entreprise (voir service juridique).
si 1 case cochée dans cette colonne,
contacter le service juridique.
Dans le cas d'un marché privé :
|  |  |  | Enquête SFAC |  |  |  | si oui, définir l'état :
Garantie de paiement
7 - | DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRE
Document général qui régit le marché :
Document technique qui régit le marché :
Le marché prévoit-il des dérogations à ces documents?
Si oui, lesquelles :
Le RC / CCAP / CCTC comporte-t-il des clauses inhabituelles?
Si oui, lesquelles? :
Le Rapport Initial du Contrôle Technique est-il favorable?
Si non, liste des avis défavorables :
Le Rapport de sol est-il joint au DCE?
Si oui, quelles en sont les conclusions :
Pollution du sol :
Commentaire (qté forfaitaire, BPU, diagnostic incomplet, etc) :
Le Mémoire Technique fait-il partie des documents du marché? :
Le DQE fait-il partie des documents du marché? :
7 - | AUTRES CLAUSES PARTICULIERES
| REMARQUES SUR LES PIECES DU DCE REVENUE DES DOCUMENTS ANNEXES |  |  |  | ARTICLE / PAGE |  | DISPOSITIONS A PRENDRE / REMARQUES
8 - | ANALYSE
| 1 | MARGES ET COEFFICIENTS DE VENTE (indicatif dans l'attente demande d'engagement)
0 en attente de validation
| 1 | DATE ET LIEU DE REMISE DES OFFRES
| 2 | OBJECTIFS QSE / LABELS
| 3 | RISQUES / POINTS SINGULIERS
Chantier, client, AMO, MOE, BET, …
| Chantier : |  | blablabla
| Client : |  | CROUS DE PARIS : Connu
| MOE : |  | ARCHITECTE : Connu
| BET : |  | BET : Non connu
| Autre : |  | -
| 3 | POTENTIEL D'AMELIORATION POSSIBLE OU/ET RESSENTI
Amiante et terre polluée
| 3 | AUTRES
CLIENT :
MAITRISE D'ŒUVRE :
AUTRE :
NOTE DE BOUCLAGES
DOCUMENTS de SORTIE
3.1. En annexe à la note de bouclage :
| . | Tableau SHO
| . | Plan d'installation de chantier
| . | Planning
3.2. Autres documents :
| . | Feuille de Vente
| . | DS et Frais de Chantier
| . | AE, DPGF, Mémoire Technique
RESULTATS
A - DEBOURSES SEC
Hypothèses, particularités du déboursé Sec, principaux travaux, prix unitaires et principales options prises :
| 1 | 0
Description du lot :
-
Hypothèses :
-
Additif :
-
Impasses / Variantes :
-
Entreprise retenue / Chiffrage :
Entreprises consultées :
Entreprise retenue :
| Rabais envisagé sur l'entreprise : |  |  |  | %
Remarques diverses :
-
| 2 | 0
Description du lot et des hypothèses de chiffrage :
Matériaux :
|  | Béton : |  |  | /m3
|  | Acier HA : |  |  | /kg
|  | Acier TS : |  |  | /kg
|  | TMH : |  |  | /H
[6 empty] | 44.08 | 25% | 11.02
[5 empty] | INTERIM | 30 | 75% | 22.5
33.52
[7 empty] | Arrondi à : | 33.5 | €/H
Description du lot :
-
Hypothèses :
-
Additif :
-
Impasses / Variantes :
-
Entreprise retenue / Chiffrage :
Entreprises consultées :
Entreprise retenue :
| Rabais envisagé sur l'entreprise : |  |  |  | %
Remarques diverses :
-
| 3 | 0
Description du lot :
-
Hypothèses :
-
Additif :
-
Impasses / Variantes :
-
Entreprise retenue / Chiffrage :
Entreprises consultées :
Entreprise retenue :
| Rabais envisagé sur l'entreprise : |  |  |  | %
Remarques diverses :
-
| 4 | 0
Description du lot :
-
Hypothèses :
-
Additif :
-
Impasses / Variantes :
-
Entreprise retenue / Chiffrage :
Entreprises consultées :
Entreprise retenue :
| Rabais envisagé sur l'entreprise : |  |  |  | %
Remarques diverses :
-
| 5 | 0
Description du lot :
-
Hypothèses :
-
Additif :
-
Impasses / Variantes :
-
Entreprise retenue / Chiffrage :
Entreprises consultées :
Entreprise retenue :
| Rabais envisagé sur l'entreprise : |  |  |  | %
Remarques diverses :
-
| 6 | 0
Description du lot :
-
Hypothèses :
-
Additif :
-
Impasses / Variantes :
-
Entreprise retenue / Chiffrage :
Entreprises consultées :
Entreprise retenue :
| Rabais envisagé sur l'entreprise : |  |  |  | %
Remarques diverses :
-
| 7 | 0
Description du lot :
-
Hypothèses :
-
Additif :
-
Impasses / Variantes :
-
Entreprise retenue / Chiffrage :
Entreprises consultées :
Entreprise retenue :
| Rabais envisagé sur l'entreprise : |  |  |  | %
Remarques diverses :
-
| 8 | 0
Description du lot :
-
Hypothèses :
-
Additif :
-
Impasses / Variantes :
-
Entreprise retenue / Chiffrage :
Entreprises consultées :
Entreprise retenue :
| Rabais envisagé sur l'entreprise : |  |  |  | %
Remarques diverses :
-
| 9 | 0
Description du lot :
-
Hypothèses :
-
Additif :
-
Impasses / Variantes :
-
Entreprise retenue / Chiffrage :
Entreprises consultées :
Entreprise retenue :
| Rabais envisagé sur l'entreprise : |  |  |  | %
Remarques diverses :
-
| 10 | 0
Description du lot :
-
Hypothèses :
-
Additif :
-
Impasses / Variantes :
-
Entreprise retenue / Chiffrage :
Entreprises consultées :
Entreprise retenue :
| Rabais envisagé sur l'entreprise : |  |  |  | %
Remarques diverses :
-
| 11 | 0
Description du lot :
-
Hypothèses :
-
Additif :
-
Impasses / Variantes :
-
Entreprise retenue / Chiffrage :
Entreprises consultées :
Entreprise retenue :
| Rabais envisagé sur l'entreprise : |  |  |  | %
Remarques diverses :
-
| 12 | 0
Description du lot :
-
Hypothèses :
-
Additif :
-
Impasses / Variantes :
-
Entreprise retenue / Chiffrage :
Entreprises consultées :
Entreprise retenue :
| Rabais envisagé sur l'entreprise : |  |  |  | %
Remarques diverses :
-
| 13 | 0
Description du lot :
-
Hypothèses :
-
Additif :
-
Impasses / Variantes :
-
Entreprise retenue / Chiffrage :
Entreprises consultées :
Entreprise retenue :
| Rabais envisagé sur l'entreprise : |  |  |  | %
Remarques diverses :
-
| 14 | 0
Description du lot :
-
Hypothèses :
-
Additif :
-
Impasses / Variantes :
-
Entreprise retenue / Chiffrage :
Entreprises consultées :
Entreprise retenue :
| Rabais envisagé sur l'entreprise : |  |  |  | %
Remarques diverses :
-
| 15 | 0
Description du lot :
-
Hypothèses :
-
Additif :
-
Impasses / Variantes :
-
Entreprise retenue / Chiffrage :
Entreprises consultées :
Entreprise retenue :
| Rabais envisagé sur l'entreprise : |  |  |  | %
Remarques diverses :
-
| 16 | 0
Description du lot :
-
Hypothèses :
-
Additif :
-
Impasses / Variantes :
-
Entreprise retenue / Chiffrage :
Entreprises consultées :
Entreprise retenue :
| Rabais envisagé sur l'entreprise : |  |  |  | %
Remarques diverses :
-
| 17 | 0
Description du lot :
-
Hypothèses :
-
Additif :
-
Impasses / Variantes :
-
Entreprise retenue / Chiffrage :
Entreprises consultées :
Entreprise retenue :
| Rabais envisagé sur l'entreprise : |  |  |  | %
Remarques diverses :
-
| 18 | 0
Description du lot :
-
Hypothèses :
-
Additif :
-
Impasses / Variantes :
-
Entreprise retenue / Chiffrage :
Entreprises consultées :
Entreprise retenue :
| Rabais envisagé sur l'entreprise : |  |  |  | %
Remarques diverses :
-
B - FRAIS DE CHANTIER
Frais de chantier
Grue à tour type MDT 345 (pendant 7 mois : GO BAT MR1 et MR2)
2 Monte matériaux installés une fois la grue démontée (MR1 et MR2)
1 sapine d'accès au MR2 pour la maintenance du bâtiment MR2 + 1 sapine pour l'issue de secours du bâtiment MR2 côté parvis
Manitou pendant la durée du GO (7 mois)
Installation electrique du chantier (bâtiments + base vie) + installation des autres réseaux (eau, tel …)
Consommations Eau , Elec, Télécommunication (pour l'ensemble des macrolots)
Bennes vie de chantier (pour l'ensemble des macrolots)
Clôtures / portails cis déplacements suivant les phases
Matériel GO (banches, tours d'étaiement…)
Sécurité sur chantier (gardes corps, lisses…)
Cloisons étanches en séparation des locaux occupés (R+1 du bâtiment MR2) suivant les phases
Etanchéité provisoire au PH du R+2 (pour maintenir les locaux du R+1 hors d'eau)
Cantonnements
25 bungalows pour un effectif de pointe de 60 personnes (cis 2 bungalows pour la MOE SPS, 1 bungalow pour le gardien, les bungalows pour les macrolots Cfo et CVC) pendant 14 mois
5 bungalows au démarrage chantier et en fin de chantier pendant 2 mois
Frais de voiries / Nettoyage voiries
Taxes d'occupation sur la rue de la Liberté (emprise chantier le long du bâtiment MR1) - 6€/m²/mois
Prorata
Aucun compte PRORATA
Sécurité
Gardien pendant toute la durée du chantier (pendant les heures d'ouverture du chantier)
Gardiennage électronique pendant les heures de fermeture du chantier
Badge pour tout le personnel chantier
Heures d'insertions :
|  | Heures d'insertion imputées | [5 empty] | heures
|  | - Nettoyage base vie : | [5 empty] | heures
|  | - Nettoyage de chantier : | [5 empty] | heures
|  | - Nettoyage fin de chantier : | [5 empty] | heures
|  | - Homme traffic | [5 empty] | heures
|  | - Gardiennage | [5 empty] | heures
|  | Reste à la charge de nos sous-traitants |  |  |  |  | 0 | heures
C - ENCADREMENT ET HONORAIRES
Encadrement prévu :
|  | Directeur travaux prévu à |  |  |  | % |  | mois
|  | Conducteur de travaux principal prévu à |  |  |  | % |  | mois
|  | Conducteur de travaux prévu à |  |  |  | % |  | mois
|  | Chefs de chantier prévu à |  |  |  | % |  | mois
Honoraires :
|  | B.E.T. structure |  |  |  | €
|  | Géomètre (extension) |  |  |  | €
|  | Huissier |  |  |  | €
|  | Etude thermique |  |  |  | €
|  | Etude acoustique + essais |  |  |  | €
|  | Tests d'étanchéité à l'air |  |  |  | €
|  | Etudes RSD |  |  |  | €
|  | DOE |  |  |  | €
5 | COMPTE RENDU REUNION LANCEMENT
6 | COMPTE RENDU BOUCLAGE TECHNIQUE
7 | COMPTE RENDU BOUCLAGE DIRECTION
Note on A84: Localiser le projet sur une carte type Google Map, Mappy,...
Note on D232: Date de rendu de l'AO
Note on D233: Quantifiée ou non
Note on I238: Lien internet, remarques,...
Note on E419: Exemple : 1/3000e
Note on I430: Unité à renseigner
Note on I432: Unité à renseigner
Entreprise Générale
Macro-lots
Lots séparés
Autorisées
Non autorisées
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Forfaitaire
Bordereau de PU
Mixte
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Caution bancaire
Paiment par établissement bancaire
Non précisé
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
M. Ouvrage
Entreprise
LE CCAG DES TRAVAUX DE L'ETAT
LA NORME AFNOR NF P 03-001
UN AUTRE CCAG
CCTG DES TRAVAUX DE L'ETAT
LE DTU
UN AUTRE DOCUMENT TECHNIQUE
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
inexistant
Oui
Non
pas de diagnostic
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Connu
Inconnu
Connu
Inconnu
Connu
Inconnu

## Codage
COMMISSION MARCHE
MOT DU DOCUMENT EXCEL | MOT A EXPORTER | CORRESPONDANCE AVEC COMMISSION MARCHE
TITRE DU PROJET | RESTRUCTURATION ET EXTENSION D'UNE RESIDENCE ETUDIANTE | -
PHOTO DU PROJET | Plan.jpg | -
Date | 2018-04-17 | -
E167 | Vinceshow | -
E164 | Marché Online | 1.1.
E220 | 50 rue Lohmond - 75005 PARIS | 1.2.
E222 | Le projet prévoit la réhabilitation de 144 logements dont 2 logements de fonction pour une surface utile d’environ 4560m² avec création de locaux communs au sous-sol (dont une salle de conférence ouverte au public de 89 places assises) et au RDC (dont une bibliothèque sur 2 niveaux) et des espaces extérieurs (patios, cours, espaces aménagés en toiture terrasse). | 1.3.
D173 | CROUS DE PARIS | 1.4.
D175 | ARCHITECTE | 1.5.
D176 | Bureau d'études | 1.6.
D234 | Fonds Publics | 1.7.
F281 | Appel d'offre restreint | 1.8.
F277 | PUBLIC | 1.9.
E181 | 2018-05-07 | 1.10.
I185 | 2018-05-17 | 1.11.
E240 | Sans objet | 1.12.
E242 | Sans objet | 1.13.
E244 | Sans objet | 1.14.
E246 | Majors et PME | 1.15.
E167 | Vincent | 1.16.
E170 | Gégé la débrouille | 1.17.
D236 | 5350000 | 1.18.
C296 | La résidence est composée de 3 bâtiments de 7 étages accueillant des chambres étudiantes et des logements de fonction, ainsi que des locaux communs au sous-sol et en RDC. Actuellement les bâtiments comptent 125 logements ainsi que 3 logements de fonctions. Le projet prévoit la création de 144 logements dont 2 logements de fonction pour 2 754m2 de surface habitable avec création de locaux communs au sous-sol (dont une salle de conférence ouverte au public) et au RDC (dont une bibliothèque sur 2 niveaux). Le marché de rénovation de restructuration de la résidence universitaire comporte 4 lots : Lot 01 : Lots architecturaux - Lot n°1.1 : Démolition – Gros-œuvre – Maçonnerie – Etanchéité – Carrelage - Lot n°1.2: I.T.E. – Ravalement - Lot n°1.3 Menuiserie extérieure acier – Serrurerie - Lot n°1.4 : Menuiserie intérieure et extérieure bois - Lot n°1.5 : Plâtrerie – Doublage – Faux-plafond - Lot n°1.6 : Revêtement de sol souple - Lot n°1.7 : Peinture - Lot n°1.8 : Mobilier Des travaux de curage préalable, de désamiantage, de suppression d’ouvrages contenant une peinture au plomb, et de démolitions non structurelles ont été entrepris avant les travaux concernés. Le projet prévoit les travaux suivants : - Création d’un nouvel accès RDC sur la rue Jean Calvin et l’installation d’un ascenseur (ss-1, RDC & RDC haut) et d’un nouvel escalier (SS-1, RDC & RDC haut) - Modification de l’accès pour les personnes à mobilité réduite à RDC rue Lhomond - Restructuration des 2 cours intérieures avec suppression des 2 cours anglaises et mise en place d’une verrière en plancher haut du sous-sol (sur salle de conférence) - Réhabilitation complète de l’ensemble des chambres (cloisonnements, revêtements de sols, faux plafonds, peinture, menuiseries intérieures et extérieures, meuble lavabo miroirs luminaires…) ainsi que des locaux communs, salle de conférence, cafétéria. - Ravalement de l’ensemble des façades (peinture minérale) avec isolation thermique par l’extérieur sur les 2 cours intérieures - Mise en sécurité et accessibilité du bâtiment - Végétalisation partielle et aménagement de la toiture terrasse et des cours intérieures | 2.1.
F265 | 22 | 2.2.
F269 | Normal | 2.2.
G271 | 2018-09-01 | 2.3.
F369 | 18/04/2018 | 2.4.
G371 | Vincent + TOI | 2.4.
E401 | Actualisables : NON | 3.1.
E403 | Révisables : OUI | 3.1.
D407 | BT01x0,25 + BT01*0,75 | 3.1.
F405 | BT01 | 3.1.
E439 | OUI | 3.2.
I439 | 5% du montant des travaux (remboursable à partir de 65% du montant du marché) | 3.2.
E399 | 2018-04-01 | 3.3.
F267 | 10 jours d'intempéries | 3.4.
E419 | 1/3000 | 3.5.
H421 | 1783.3333 | 3.5.
H423 | 54391.6667 | 3.5.
E425 | 5% du montant du marché | 3.6.
F450 | RAS | 3.7.
I444 | 5% | 3.8.
E446 | Cautionnable : OUI | 3.8.
E376 | 0.5 | 3.9.
E377 | 0.5 | 3.9.
E378 | Installation de chantier | 3.9.
E379 | Méthodologie d'exécution des travaux | 3.9.
E380 | Planning | 3.9.
E381 | Moyens humains et matériels | 3.9.
E382 | BIM | 3.9.
E383 | SAV | 3.9.
E384 | QSE | 3.9.
B548 | 0 en attente de validation | 3.9.
B578 | Amiante et terre polluée | 3.11.
D569 | blablabla | 4.1.
D570 | CROUS DE PARIS : Connu | 4.2.
D571 | ARCHITECTE : Connu | 4.3.
D572 | BET : Non connu | 4.4.
D573 | - | 4.5.
DEMANDE DE POUVOIR
MOT DU DOCUMENT EXCEL | MOT A EXPORTER
I185
A18
E220
D173
D175
F265
D236
EXPORTER LA COMMISSION MARCHE
Import