## Tableau de suivi
Référence | Nouvelle Fiche? | Société | Date | Année | Mois | Jour | Origine |  |  | COFRAC Oui/Non | Client/Fournisseur/Sous-traitant | Nom | Détecté par | Nature | Description remontée information | Criticité | arbredes causes | Cause(s) identifiée(s) | Complément cause | Action Oui/Non | n° d'action | Action | Responsable(s) de l'action | Échéance | Remarques(s) / Enregistrement(s) | Date de Clôture | Etat | Mesure efficacité | Action Efficace ? | Domaine d'action | Type d'action | Temps | achat | cout total
201815-Mai-RI1 | X | Maillot | 2018-01-05 | 2018 | 1 | 5 | Remontée d'information | RI | 1 | non | Client | CFA | F.OLIIVIER | Accident du travail | La victime s'est écrasé les 2 doigts auriculaire et annulaire de la main gauche en voulant déplacer un vilbrequin | 3 | non |  |  | non | [9 empty] | sécurité | humain | 1 |  | 20
201816-Mai-CA1 | X | Maillot | 2018-01-06 | 2018 | 1 | 6 | Causerie | CA | 1 | non |  |  | K.BAUDOIN | Accident du travail | Sensibilisation Geste & Posture | 2 | oui |  |  | non | [9 empty] | sécurité |  | 1 |  | 20
2018110-Mai-CA2 | X | Maillot | 2018-01-10 | 2018 | 1 | 10 | Causerie | CA | 2 | non |  |  | K.BAUDOIN | Amélioration continue | Passeport ESSO / CERTAS |  |  |  |  | non | [9 empty] | sécurité |  | 1 |  | 20
2018111-Mai-CA3 | X | Maillot | 2018-01-11 | 2018 | 1 | 11 | Causerie | CA | 3 | non |  |  | Y.LEPERS | Amélioration continue | Passeport TOTAL |  |  |  |  | non | [9 empty] | sécurité |  | 1 |  | 20
2018111-Via-RI1 | X | Viam Sotteville | 2018-01-11 | 2018 | 1 | 11 | Remontée d'information | RI | 1 | non | Client | Total | Client | Pollution | Le wagon ANTAR a été décanté le 10/01/2018 malgré une couleur d'échantillon marron. Le lendemain, le TER était pollué (émulsion blanche visible + pH élevé). | 2 | oui |  |  | oui | 1 | Dépollution / Nettoyage du TER | A.TANGUY | 2018-01-19 |  | 2018-01-19 | fait |  |  | environnement | technique |  |  | 0
2018111-Via-RI1 |  | Viam Sotteville | 2018-01-11 | 2018 | 1 | 11 | Remontée d'information | RI | 1 | non | Client | Total | Client | Pollution | Le wagon ANTAR a été décanté le 10/01/2018 malgré une couleur d'échantillon marron. Le lendemain, le TER était pollué (émulsion blanche visible + pH élevé). | 2 | oui |  |  | oui | 2 | Sanction disciplinaire pour G.BAILLEUX | S.PLESSIET | 2018-01-31 | Licenciement du salarié | 2018-01-26 | fait | Visite chantier | oui | qualité | humain |  |  | 0
2018111-Via-RI1 |  | Viam Sotteville | 2018-01-11 | 2018 | 1 | 11 | Remontée d'information | RI | 1 | non | Client | Total | Client | Pollution | Le wagon ANTAR a été décanté le 10/01/2018 malgré une couleur d'échantillon marron. Le lendemain, le TER était pollué (émulsion blanche visible + pH élevé). | 2 | oui |  |  | oui | 3 | Modification du mode opératoire : Prise de pH de l’échantillon via bandelette, présentation de l’échantillon lors de la signature de l’autorisation de travail et signature Total et Viam sur l’échantillon avant mise au frigo. | A.TANGUY | 2018-05-31 |  |  | en cours |  |  | qualité | organisation |  |  | 0
2018115-Via-CA1 | X | Viam Sotteville | 2018-01-15 | 2018 | 1 | 15 | Causerie | CA | 1 | non |  |  | D.FABULET | Autre | Présentation Politique QHSE | [14 empty] | qualité | humain |  |  | 0
2018119-Mai-RI2 | X | Maillot | 2018-01-19 | 2018 | 1 | 19 | Remontée d'information | RI | 2 | non |  |  | K.BAUDOIN | Situation dangereuse | Décrochage de la citerne en pleine manœuvre | 3 | non |  |  | oui | 4 | Rappel des consignes de sécurité + Flash Sécurité | D.LEFEBVRE | 2018-01-29 |  | 2018-01-29 | fait | Surveillance |  | sécurité |  | 1 |  | 20
2018119-Via-RI4 | X | Viam Sotteville | 2018-01-19 | 2018 | 1 | 19 | Remontée d'information | RI | 4 | non | Client | SAINT LOUIS SUCRE | M.LECLERC | Situation dangereuse | Utilisation de la pédale THP pour nettoyage. Rallonge filaire trop courte pour les travaux à réaliser (10m). La pédale ne peut donc pas être utilisée. | 3 | non |  |  | oui | 5 | Acheter une rallonge plus longue | F.LECONTE | 2018-01-31 |  |  | en retard |  |  | sécurité | technique |  |  | 0
2018122-Mai-CA4 | X | Maillot | 2018-01-22 | 2018 | 1 | 22 | Causerie | CA | 4 | non |  |  | P.MAILLOT | Amélioration continue | Politique et Objectifs QSSE 2018 |  |  |  |  | non | [9 empty] | qualité |  | 1 |  | 20
2018122-Mai-CA5 | X | Maillot | 2018-01-22 | 2018 | 1 | 22 | Causerie | CA | 5 | non |  |  | P.MAILLOT | Amélioration continue | Politique et Objectifs QSSE 2018 |  |  |  |  | non | [9 empty] | qualité |  | 1 |  | 20
2018122-Mai-CA6 | X | Maillot | 2018-01-22 | 2018 | 1 | 22 | Causerie | CA | 6 | non |  |  | K.BAUDOIN | Amélioration continue | Accueil Sécurité Maillot |  |  |  |  | non | [9 empty] | sécurité |  | 1 |  | 20
2018122-Mai-CA7 | X | Maillot | 2018-01-22 | 2018 | 1 | 22 | Causerie | CA | 7 | non |  |  | K.BAUDOIN | Amélioration continue | Accueil Sécurité Maillot |  |  |  |  | non | [9 empty] | sécurité |  | 1 |  | 20
2018122-Via-ReC1 | X | Viam Sotteville | 2018-01-22 | 2018 | 1 | 22 | Retour client | ReC | 1 | non | Client | METROPOLE |  | Satisfaction client | Je voulais tous vous remercier pour votre implication et efficacité dans votre action lors des inondations de ce lundi. Vos interventions ont été très précieuses aux personnes sinistrées et ont été très appréciées. | [14 empty] | qualité | humain |  |  | 0
2018123-Mai-VC1 | X | Maillot | 2018-01-23 | 2018 | 1 | 23 | Visite chantier | VC | 1 | non | Client | SPIE LA CHAPELLE REANVILLE | K.BAUDOIN | Amélioration continue | Voir annexe R:\Maillot\QHSE\2- SECURITE\5 - PDP PROTOCOLE\3 - PPSPS\2017\LA CHAPELLE REANVILLE |  |  |  |  | non | [9 empty] | sécurité |  |  |  | 0
2018123-Via-RI5 | X | Viam Sotteville | 2018-01-23 | 2018 | 1 | 23 | Remontée d'information | RI | 5 | non | Client | LUBRIZOL | T.THIESSE | Accident du travail | En montant dans son camion, il s'est tenu aux 2 poignées, il a glissé sur le marche pied et a ressenti une douleur dans l'épaule droite. | 3 | non |  |  | oui | 6 | Limiter les curages de réseaux lorsque le temps ne le permet pas | A.TANGUY | 2018-12-31 |  | 2018-03-31 | fait |  |  | sécurité | humain |  |  | 0
2018124-Via-ReC2 | X | Viam Sotteville | 2018-01-24 | 2018 | 1 | 24 | Retour client | ReC | 2 | non | Client | PRYSMIAN |  | Satisfaction client | Travail satisfaisant. Très Bien | [14 empty] | qualité | organisation |  |  | 0
2018125-Mai-CA8 | X | Maillot | 2018-01-25 | 2018 | 1 | 25 | Causerie | CA | 8 | non |  |  | M.PESQUEUX | Amélioration continue | Politique et Objectifs QSSE 2018 |  |  |  |  | non | [9 empty] | qualité |  | 1 |  | 20
2018125-Mai-CA9 | X | Maillot | 2018-01-25 | 2018 | 1 | 25 | Causerie | CA | 9 | non |  |  | K.BAUDOIN | Amélioration continue | Passeport ESSO / CERTAS |  |  |  |  | non | [9 empty] | sécurité |  | 1 |  | 20
2018129-Mai-CA10 | X | Maillot | 2018-01-29 | 2018 | 1 | 29 | Causerie | CA | 10 | non |  |  | K.BAUDOIN | Situation dangereuse | Rappel sur les consignes essai de traction |  |  |  |  | non | [9 empty] | sécurité |  | 1 |  | 20
2018130-Mai-CA11 | X | Maillot | 2018-01-30 | 2018 | 1 | 30 | Causerie | CA | 11 | non |  |  | K.BAUDOIN | Accident du travail | Rappel sur les risques chimiques + EPI |  |  |  |  | non | [9 empty] | sécurité |  | 1 |  | 20
2018130-Mai-RI3 | X | Maillot | 2018-01-30 | 2018 | 1 | 30 | Remontée d'information | RI | 3 | non |  |  | J.HAUVEL | Accident du travail | Brûlure dans le cou malgré le port des EPI | 2 | oui |  |  | oui | 7 | Sensibilisation sur le port des EPI et sur l'enlèvement des EPI souillés | K.BAUDOIN | 2018-01-30 |  | 2018-01-30 | fait | Surveillance |  | sécurité |  | 1 |  | 20
2018130-Mai-VC2 | X | Maillot | 2018-01-30 | 2018 | 1 | 30 | Visite chantier | VC | 2 | non | Client | SOPREMA | K.BAUDOIN | Amélioration continue | Contrôle du chantier: nettoyage à la THP |  |  |  |  | oui | 8 | Mise a jour des passeports securité | K.BAUDOIN | 2018-04-17 |  |  | en cours |  |  |  | organisation | 3 |  | 60
2018130-Via-VC1 | X | Viam Sotteville | 2018-01-30 | 2018 | 1 | 30 | Visite chantier | VC | 1 | non | Client | SOPREMA | M.HUET | Amélioration continue | Bien | [14 empty] | sécurité | organisation |  |  | 0
2018131-Via-CA2 | X | Viam Sotteville | 2018-01-31 | 2018 | 1 | 31 | Causerie | CA | 2 | non |  |  | W.BONAMY | Autre | Sensibilisation sur la politique QHSE | [14 empty] | qualité | humain |  |  | 0
201825-Mai-RI4 | X | Maillot | 2018-02-05 | 2018 | 2 | 5 | Remontée d'information | RI | 4 | non |  |  | C.MARTINET | Amélioration continue | Défaut d'adressage |  |  |  |  | oui | 9 | Renvoi au client | K.BAUDOIN | 2018-02-05 |  | 2018-02-05 | fait |  |  |  | organisation | 1 |  | 20
201825-Via-Réc1 | X | Viam Sotteville | 2018-02-05 | 2018 | 2 | 5 | Réclamation client | Réc | 1 | non | Client | LUBRIZOL | D.FABULET | Pollution | Pollution cuve TOTAL Le Havre (client Lubrizol) dû à un problème d'étiquetage sur échantillons (inversion de 2 produits) | 1 | oui |  |  | oui | 10 | Analyse à faire avec le client + Courrier Client | D.FABULET | 2018-03-02 |  | 2018-03-09 | fait |  |  | environnement | organisation |  |  | 0
201825-Via-Réc1 |  | Viam Sotteville | 2018-02-05 | 2018 | 2 | 5 | Réclamation client | Réc | 1 | non | Client | LUBRIZOL | D.FABULET | Pollution | Pollution cuve TOTAL Le Havre (client Lubrizol) dû à un problème d'étiquetage sur échantillons (inversion de 2 produits) | 1 | oui |  |  | oui | 11 | Revoir le mode opératoire concernant le laboratoire LZ | A.TANGUY | 2018-04-30 |  |  | en cours |  |  | environnement | organisation |  |  | 0
201827-Via-ReC3 | X | Viam Sotteville | 2018-02-07 | 2018 | 2 | 7 | Retour client | ReC | 3 | non | Client | METROPOLE |  | Satisfaction client | Sincères remerciements aux collaborateurs de terrain quant à la réactivité que tous ont fait preuve dans la gestion des inondations à Bardouville. | [14 empty] | qualité | humain |  |  | 0
2018213-Mai-CA12 | X | Maillot | 2018-02-13 | 2018 | 2 | 13 | Causerie | CA | 12 | non |  |  | Y.LEPERS | Situation dangereuse | Procédure épreuves |  |  |  |  | oui | 12 | Réparation de la remorque | E.MAILLOT | 2018-02-28 |  |  | en retard |  |  | sécurité |  |  |  | 0
2018213-Mai-VC3 | X | Maillot | 2018-02-13 | 2018 | 2 | 13 | Visite chantier | VC | 3 | non | Client | SPIE GRAND COURONNE | K.BAUDOIN | Amélioration continue | Contrôle du chantier: Dégazage et évacuation cuve de fioul |  |  |  |  | oui | 13 | Mise à jour des passeports sécurité Trousse de secours à prévoir | K.BAUDOIN | 2018-04-17 |  |  | en cours |  |  | sécurité |  |  |  | 0
2018214-Mai-CA13 | X | Maillot | 2018-02-14 | 2018 | 2 | 14 | Causerie | CA | 13 | non |  |  | J.SAUVAGE | Amélioration continue | Présentation référentiel MASE |  |  |  |  | oui | 14 | Communication trimestrielle sur bilan et visite causerie et bilan des actions | J.SAUVAGE | 2018-06-30 |  |  | en cours |  |  | sécurité |  |  |  | 0
2018214-Via-CA3 | X | Viam Sotteville | 2018-02-14 | 2018 | 2 | 14 | Causerie | CA | 3 | non |  |  | W.BONAMY | Autre | Thème du mois : Respect matériel | [14 empty] | sécurité | humain |  |  | 0
2018214-Via-VC2 | X | Viam Sotteville | 2018-02-14 | 2018 | 2 | 14 | Visite chantier | VC | 2 | non | Client | GRAND PORT | W.BONAMY | Matériel & Equipements | SR48-T31 et C60 |  |  |  |  | oui | 15 | Fixation des ailes HS (C60) | E.LEFRANCOIS | 2018-06-30 |  |  | en cours |  |  | sécurité | technique |  |  | 0
2018214-Via-VC2 |  | Viam Sotteville | 2018-02-14 | 2018 | 2 | 14 | Visite chantier | VC | 2 | non | Client | GRAND PORT | W.BONAMY | Matériel & Equipements | SR48-T31 et C60 |  |  |  |  | oui | 16 | Prévoir coude sur vanne aspiration sur SR 48 | E.LEFRANCOIS | 2018-06-30 |  |  | en cours |  |  | sécurité | technique |  |  | 0
2018214-Via-RI6 | X | Viam Sotteville | 2018-02-14 | 2018 | 2 | 14 | Remontée d'information | RI | 6 | non | Client | LUBRIZOL | O.CUCHET | Situation dangereuse | Non port des protections auditives à 2 reprises | 4 | non |  |  | oui | 17 | Sensibilisation sur le port des EPI | A.TANGUY | 2018-02-15 |  | 2018-02-15 | fait |  |  | santé | humain |  |  | 0
2018215-Mai-VC4 | X | Maillot | 2018-02-15 | 2018 | 2 | 15 | Visite chantier | VC | 4 | non | Client | DMS VERNEUIL/AVRE | JB.BRUMENT | Amélioration continue | Contrôle du chantier: pompage vidange cuve 40 m3 + nettoyage de la cuve | 4 | non |  |  | oui | 18 | Comportement face aux remarques faites sur le port du Harnais | [7 empty] | sécurité | humain |  |  | 0
2018215-Mai-CA14 | X | Maillot | 2018-02-15 | 2018 | 2 | 15 | Causerie | CA | 14 | non |  |  | K.BAUDOIN | Amélioration continue | Présentation référentiel MASE |  |  |  |  | oui | 19 | Formation THP et pompage matière dangeureuse Plan de prevention a joindre au TI | [7 empty] | sécurité |  | 1 |  | 20
2018215-Via-CA4 | X | Viam Sotteville | 2018-02-15 | 2018 | 2 | 15 | Causerie | CA | 4 | non |  |  | C.FOURAY | Autre | Thème du mois : Respect matériel Problème récurrent au niveau des vétements de travail (Pas de bleu propres depuis 10 jours) |  |  |  |  | oui | 20 | Changement de prestataire concernant les vétements de travail | AM.JAREMA | 2018-07-30 |  |  | en cours |  |  | sécurité | humain |  |  | 0
2018215-Via-CA4 |  | Viam Sotteville | 2018-02-15 | 2018 | 2 | 15 | Causerie | CA | 4 | non |  |  | C.FOURAY | Autre | Thème du mois : Respect matériel Nettoyage des blousons / Tee shirt VIAM à la charge du salarié |  |  |  |  | oui | 21 | Voir pour le nouveau contrat de nettoyage des vétements de travail | AM.JAREMA | 2018-06-30 |  |  | en cours |  |  | santé | organisation |  |  | 0
2018215-Via-CA4 |  | Viam Sotteville | 2018-02-15 | 2018 | 2 | 15 | Causerie | CA | 4 | non |  |  | C.FOURAY | Autre | Thème du mois : Respect matériel Casquette orange trop salissantes |  |  |  |  | oui | 22 | Renouveller les casquettes avec des casquettes noires | F.LECONTE | 2018-04-30 |  |  | en cours |  |  | sécurité | technique |  |  | 0
2018215-Via-CA4 |  | Viam Sotteville | 2018-02-15 | 2018 | 2 | 15 | Causerie | CA | 4 | non |  |  | C.FOURAY | Autre | Thème du mois : Respect matériel Proposition de mettre un placard qui ferme par véhicule pour éviter les vols |  |  |  |  | oui | 23 | 'Proposition à étudier | W.BONAMY | 2018-12-31 |  |  | en cours |  |  | sécurité | technique |  |  | 0
2018216-Mai-RI5 | X | Maillot | 2018-02-16 | 2018 | 2 | 16 | Remontée d'information | RI | 5 | non |  |  | S.ROBILLARD | Accident du travail | Choc sur la main droite | 2 | oui |  |  | non | [9 empty] | sécurité |  |  |  | 0
2018216-Via-CA8 | X | Viam Sotteville | 2018-02-16 | 2018 | 2 | 16 | Causerie | CA | 8 | non | Client | SAINT LOUIS SUCRE | M.HUET | Autre | Accueil sécurité Client | [14 empty] | sécurité | humain |  |  | 0
2018216-Via-ReC4 | X | Viam Sotteville | 2018-02-16 | 2018 | 2 | 16 | Retour client | ReC | 4 | non | Client | DRAGAGES PORTS | M.DE SOUSA | Satisfaction client | Satisfaction pour le Daniel Laval | [14 empty] | qualité | humain |  |  | 0
2018216-Via-ReC5 | X | Viam Sotteville | 2018-02-16 | 2018 | 2 | 16 | Retour client | ReC | 5 | non | Client | TOTAL | D.FABULET | Satisfaction client | Evaluation fournisseurs inférieure à l'objectif (64/100 au lieu de 70/100) | 3 | non |  |  | oui | 24 | Plan d'actions + Courrier au client | D.FABULET | 2018-03-31 |  |  | en retard |  |  | qualité | organisation |  |  | 0
2018220-Mai-VC5 | X | Maillot | 2018-02-20 | 2018 | 2 | 20 | Visite chantier | VC | 5 | non | Client | SAINT LOUIS SUCRE ETREPAGNY | K.BAUDOIN | Amélioration continue | Contrôle du chantier: Nettoyage THP | 4 | non |  |  | oui | 25 | Rappel sur les risques de chute de plain pied Récepissé N°27-004 NON VALIDE | K.BAUDOIN | 2018-02-20 |  |  | en retard |  |  | sécurité |  | 2 |  | 40
2018220-Mai-CA15 | X | Maillot | 2018-02-20 | 2018 | 2 | 20 | Causerie | CA | 15 | non |  |  | E.MAILLOT | Amélioration continue | Politique et Objectifs QSSE 2018 |  |  |  |  | oui | 26 | Optimisation des trajets Pas d EPI remis au salariés même sur demande Bloquer les chauffeurs 1/fois par mois pour effectuer les petites réparations (mise en plce d'un cahier de recueil) Déchetterie VIRONVAY accés benne compliqué EPI pas adapté | E.MAILLOT | [6 empty] | sécurité |  | 1 |  | 20
2018220-Via-RI7 | X | Viam Sotteville | 2018-02-20 | 2018 | 2 | 20 | Remontée d'information | RI | 7 | non | Client | METROPOLE | M.HUET | Accident du travail | Lors d'un curage de réseaux, la tête de curage est ressortie du regard et à heurter à plusieurs reprises le salarié. | 2 | oui |  |  | oui | 27 | Faire un audit matériel HP et équiper les camions (flexibles couleur, barre antiretournement…) au besoin | W.BONAMY | 2018-09-30 |  |  | en cours |  |  | sécurité | technique |  |  | 0
2018221-Mai-CA16 | X | Maillot | 2018-02-21 | 2018 | 2 | 21 | Causerie | CA | 16 | non |  |  | M.PESQUEUX | Amélioration continue | Politique et Objectifs QSSE 2018 |  |  |  |  | oui | 28 | EPI pas adapatés | AM.JAREMA | [6 empty] | sécurité |  | 1 |  | 20
2018221-Mai-CA17 | X | Maillot | 2018-02-21 | 2018 | 2 | 21 | Causerie | CA | 17 | non |  |  | M.PESQUEUX | Amélioration continue | Politique et Objectifs QSSE 2018 |  |  |  |  | oui | 29 | EPI pas adapatés | AM.JAREMA | [6 empty] | sécurité |  | 1 |  | 20
2018223-Via-RI8 | X | Viam Sotteville | 2018-02-23 | 2018 | 2 | 23 | Remontée d'information | RI | 8 | non | Client | DENBRAVEN | K.BAUDOIN | Situation dangereuse | Pas de lampe, pas de détecteurs, utilisation téléphone (voir mail MAILLOT) | 4 | non |  |  | oui | 30 | Rappel des consignes à l'équipe | M.HUET | 2018-02-23 |  | 2018-02-23 | fait |  |  | sécurité | humain |  |  | 0
201831-Mai-CA18 | X | Maillot | 2018-03-01 | 2018 | 3 | 1 | Causerie | CA | 18 | non |  |  | K.BAUDOIN | Amélioration continue | Accueil securite / Politique et Objectifs QSSE 2018 |  |  |  |  | oui | 31 | Manque botte + combinaison | AM.JAREMA | [6 empty] | sécurité |  | 1 |  | 20
201832-Mai-CA19 | X | Maillot | 2018-03-02 | 2018 | 3 | 2 | Causerie | CA | 19 | non |  |  | K.BAUDOIN | Réclamation client | Consignation mal effectuée |  |  |  |  | oui | 32 | Rappel sur les consignation sur site client | [7 empty] | sécurité |  | 1 |  | 20
201835-Via-VC4 | X | Viam Sotteville | 2018-03-05 | 2018 | 3 | 5 | Visite chantier | VC | 4 | non | Client | SAINT LOUIS SUCRE | M.HUET | Autre | Les mesures de gaz ont été faites mais ne sont pas anotées sur la feuille correspondante. |  |  |  |  | oui | 33 | Remettre les valeurs sur la feuille | M.HUET | 2018-03-05 |  | 2018-03-05 | fait |  |  | qualité | organisation |  |  | 0
201836-Via-ReC6 | X | Viam Sotteville | 2018-03-06 | 2018 | 3 | 6 | Retour client | ReC | 6 | non | Client | SLOP NORMANDIE | W.BONAMY | Satisfaction client | Ponctualité respectée | [18 empty] | 0
201838-Via-ReC7 | X | Viam Sotteville | 2018-03-08 | 2018 | 3 | 8 | Retour client | ReC | 7 | non | Client | DP 76 | D.FABULET | Satisfaction client | Merci pour votre réactivité | [18 empty] | 0
201839-Mai-RI6 | X | Maillot | 2018-03-09 | 2018 | 3 | 9 | Remontée d'information | RI | 6 | non |  |  | J.ROCTON | Accident du travail | Lors de l'opération de balayage l'opérateur s'est pris les poussières d'engrais dans les yeux | 2 | oui |  |  | non |  |  |  |  | Urgence de Louviers + traitement non adapté par le CHU Nouveau traitement Mettre la ventilation en circuit fermé lors du balayage dans le engar et fermer les fenêtres |  |  |  |  | sécurité |  | 1 |  | 20
2018312-Via-ReC8 | X | Viam Sotteville | 2018-03-12 | 2018 | 3 | 12 | Retour client | ReC | 8 | non | Client | AXIMUM | W.BONAMY | Satisfaction client | Très bon travail | [18 empty] | 0
2018312-Via-VC5 | X | Viam Sotteville | 2018-03-12 | 2018 | 3 | 12 | Visite chantier | VC | 5 | non | Client | SAINT LOUIS SUCRE | M.HUET | Autre | Bien | [18 empty] | 0
2018313-Mai-CA20 | X | Maillot | 2018-03-13 | 2018 | 3 | 13 | Causerie | CA | 20 | non |  |  | K.BAUDOIN | Amélioration continue | Accueil sécurité / Politique et Objectifs QSSE 2018 |  |  |  |  | non | [9 empty] | sécurité |  | 1 |  | 20
2018313-Via-RI9 | X | Viam Sotteville | 2018-03-13 | 2018 | 3 | 13 | Remontée d'information | RI | 9 | non | Client | METROPOLE | F.VALLEE | Soins | Plaie à l'index droit en se coincant le doigt dans l'enrouleur du camion. | 4 | non |  |  | non | [9 empty] | sécurité | humain |  |  | 0
2018314-Mai-VC6 | X | Maillot | 2018-03-14 | 2018 | 3 | 14 | Visite chantier | VC | 6 | non | Client | CASE LOUVIERS | K.BAUDOIN | Amélioration continue | Contrôle du chantier: Curage de réseau à la THP |  |  |  |  | oui | 34 | Camion 152 Manque certificat d'agrément | [7 empty] | sécurité |  | 1 |  | 20
2018314-Mai-CA21 | X | Maillot | 2018-03-14 | 2018 | 3 | 14 | Causerie | CA | 21 | non | Client | SAINT LOUIS SUCRE ETREPAGNY | K.BAUDOIN | Amélioration continue | Information ADM Accident mortel SAIPOL |  |  |  |  | non | [9 empty] | sécurité |  | 1 |  | 20
2018315-Mai-VC7 | X | Maillot | 2018-03-15 | 2018 | 3 | 15 | Visite chantier | VC | 7 | non | Client | SAINT LOUIS SUCRE ETREPAGNY | K.BAUDOIN | Amélioration continue | Contrôle du chantier: Nettoyage THP |  |  |  |  | oui | 35 | Camion 109 Manque rince oeuil Fuite moteur mineur Probléme commande éléctrique (voir cordon de la pédale) | M.PESQUEUX | [6 empty] | sécurité |  | 1 |  | 20
2018315-Via-VC6 | X | Viam Sotteville | 2018-03-15 | 2018 | 3 | 15 | Visite chantier | VC | 6 | non | Client | SAINT LOUIS SUCRE | M.HUET | Autre | Habilitation pontier à prévoir |  |  |  |  | oui | 36 | Formation pontier à prévoir sur 2019 | M.LEPETTRE | 2018-12-31 |  |  | en cours |  |  | sécurité | humain |  |  | 0
2018315-Via-VC6 |  | Viam Sotteville | 2018-03-15 | 2018 | 3 | 15 | Visite chantier | VC | 6 | non | Client | SAINT LOUIS SUCRE | M.HUET | Autre | Refaire des mesures de bruit sur l'activité THP (aquamat) |  |  |  |  | oui | 37 | Refaire des mesures de bruit sur l'activité THP (aquamat) | M.HUET | 2018-12-31 |  |  | en cours |  |  | environnement | humain |  |  | 0
2018319-Via-RI10 | X | Viam Sotteville | 2018-03-19 | 2018 | 3 | 19 | Remontée d'information | RI | 10 | non |  |  | O.PIVERT | Autre | Dysfonctionnement sur astreinte | [18 empty] | 0
2018320-Via-RI11 | X | Viam Sotteville | 2018-03-20 | 2018 | 3 | 20 | Remontée d'information | RI | 11 | non |  |  | M.LEGOUT | Accident du travail | Chute dans les escaliers de l'hôtel. Plaies et fractures au visage | 2 | oui |  |  | oui | 38 | Sensibilisation sur les risques de chutes (tenir la rampe…) | M.HUET | 2018-07-30 |  |  | en cours |  |  | sécurité | humain |  |  | 0
2018321-Mai-VC8 | X | Maillot | 2018-03-21 | 2018 | 3 | 21 | Visite chantier | VC | 8 | non | Client | SETOM VERNON | K.BAUDOIN | Amélioration continue | Contrôle du chantier: Pompage séparateur |  |  |  |  | oui | 39 | Camion 26 Traverse chasis cassée N° PARC inexistant sur l'avant et l'arrière du camion | [7 empty] | sécurité |  | 1 |  | 20
2018321-Mai-VC8 |  | Maillot | 2018-03-21 | 2018 | 3 | 21 | Visite chantier | VC | 8 | non | Client | SETOM VERNON | K.BAUDOIN | Amélioration continue | Contrôle du chantier: Pompage séparateur |  |  |  |  | oui | 40 | Camion 110 & citerne 107 Récepissé 27-004 obsoléte Extincteurs date de vérification périodique Déc 2017 Extincteur cabine non fixé | D.LEFEBVRE | 2018-03-21 | 1/Mise a jour du récépissé 2/Extincteurs à vérifier sur citerne + 3/ Extincteur de la cabine à fixer | 2018-03-24 | fait |  |  | sécurité |  | 1 |  | 20
2018321-Mai-RI7 | X | Maillot | 2018-03-21 | 2018 | 3 | 21 | Remontée d'information | RI | 7 | non | Client | TRIADIS | Client | Situation dangereuse | Le chauffeur positionné était en manœuvre de dépose de benne au sol(vérification), la benne s'est soudaiement décrochée au cours de la manœuvre et elle est tombé violement au sol | 3 | non |  |  | oui | 41 | CAMION 147 BENNE 606 anneau défectueux arrêt immédiat d'utilisation de la benne MAIL DU 23/03/2018 E.MAILLOT | E.MAILLOT | 2018-03-21 |  |  | en retard |  |  | sécurité |  | 1 |  | 20
2018321-Mai-RI8 | X | Maillot | 2018-03-21 | 2018 | 3 | 21 | Remontée d'information | RI | 8 | non | Client | SAVEUR GLASS | R.LEFEBVRE | Accident du travail | La victime se plain d'une douleur au genou et /a la cheville | 2 | oui |  |  | non |  |  |  |  | attente d'info intérim EN DATE DU 26/03/2018 PAS D ARRET DE TRAVAIL TRANSMIS PAR LE SALARIE A L AGENCE D INTERIM |  |  |  |  | sécurité |  |  |  | 0
2018322-Via-VC8 | X | Viam Sotteville | 2018-03-22 | 2018 | 3 | 22 | Visite chantier | VC | 8 | non | Client | SAIPOL | M.HUET | Autre | Nouvelle côte (Polyvet) noir qui se craque trop facilement |  |  |  |  | oui | 42 | A voir avec Florent | M.HUET | 2018-04-30 |  |  | en cours |  |  | sécurité | technique |  |  | 0
2018323-Via-CA9 | X | Viam Sotteville | 2018-03-23 | 2018 | 3 | 23 | Causerie | CA | 9 |  |  |  | W.BONAMY | Autre | Thème du mois : Retirer ses gants | [14 empty] | sécurité |  |  |  | 0
2018323-Via-RI12 | X | Viam Sotteville | 2018-03-23 | 2018 | 3 | 23 | Remontée d'information | RI | 12 | non | Client | LUBRIZOL | Client | Incident | Les ARI mis à disposition n'ont pas été remis correctement à leur emplacement. Les soupapes n'étaients pas correctement remise sur leurs supports | 4 | non |  |  | oui | 43 | Rangement du rack | M.CAZEROLE | 2018-03-23 |  | 2018-03-23 | fait |  |  | sécurité | technique |  |  | 0
2018323-Via-RI12 |  | Viam Sotteville | 2018-03-23 | 2018 | 3 | 23 | Remontée d'information | RI | 12 | non | Client | LUBRIZOL | Client | Incident | Les ARI mis à disposition n'ont pas été remis correctement à leur emplacement. Les soupapes n'étaients pas correctement remise sur leurs supports | 4 | non |  |  | oui | 44 | Causerie sur le rappel des consignes de rangement du rack | M.CAZEROLE | 2018-03-26 |  | 2018-03-23 | fait
2018323-Via-CA10 | X | Viam Sotteville | 2018-03-23 | 2018 | 3 | 23 | Causerie | CA | 10 | non | Client | LUBRIZOL | M.CAZEROLE | Autre | Sensibilisation sur l'utilisation des ARI prêté par le client | [14 empty] | sécurité | humain |  |  | 0
2018326-Mai-VC10 | X | Maillot | 2018-03-26 | 2018 | 3 | 26 | Visite chantier | VC | 10 | non | Client | SAINT LOUIS SUCRE ETREPAGNY | K.BAUDOIN | Amélioration continue | Contrôle du chantier : aspiration poussiere de chaudiere |  |  |  |  | oui | 45 | VL 818 Pas de contrôle technique -pneux avant témoin d'usure -pneux arriére droit perdition d'air sous gonflé- MAIL DU 27/03/2018 Mika et José | M.PESQUEUX | 2018-03-26 |  |  | en retard |  |  | sécurité |  | 1 |  | 20
2018326-Mai-VC10 |  | Maillot | 2018-03-26 | 2018 | 3 | 26 | Visite chantier | VC | 10 | non | Client | SAINT LOUIS SUCRE ETREPAGNY | K.BAUDOIN | Amélioration continue | Contrôle du chantier : aspiration poussiere de chaudiere |  |  |  |  | oui | 46 | TRACTEUR 168 - REMORQUE 117 Détecteur 4 gaz validité erroné Tuyau ADR validité eroné Pistolet HP gachette défectueuse MAIL DU 27/03/2018 Mika et José | M.PESQUEUX | 2018-03-26 |  |  | en retard |  |  | sécurité |  | 1 |  | 20
2018329-Via-CA11 | X | Viam Sotteville | 2018-03-29 | 2018 | 3 | 29 | Causerie | CA | 11 | non | Client | LUBRIZOL | M.CAZEROLE | Autre | Flash sécurité AHC - Nettoyage HP | [14 empty] | sécurité |  |  |  | 0
2018329-Via-ReC9 | X | Viam Sotteville | 2018-03-29 | 2018 | 3 | 29 | Retour client | ReC | 9 | non | Client | PORT DE ROUEN | M.DE SOUSA | Satisfaction client | Compliments pour le port des EPI, balisage… |  |  |  |  | non | [13 empty] | 0
2018329-Via-VC9 | X | Viam Sotteville | 2018-03-29 | 2018 | 3 | 29 | Visite chantier | VC | 9 | non | Client | PORT DE ROUEN | M.DE SOUSA | Autre | Bien |  |  |  |  | non
201844-Via-RI14 | X | Viam Sotteville | 2018-04-04 | 2018 | 4 | 4 | Remontée d'information | RI | 14 | non | Client | LUBRIZOL | W.BONAMY | Situation dangereuse | A.LENEL mange un sandwich sur le chantier | 4 | non |  |  | oui | 47 | Rappel des consignes | W.BONAMY | 2018-04-06 |  | 2018-04-05 | fait |  |  | qualité | humain |  |  | 0
201843-Mai-Réc1 | X | Maillot | 2018-04-03 | 2018 | 4 | 3 | Réclamation client | Réc | 1 | non | Client | SUEZ | Client | Non respect des consignes | Non respect de la pocédure d'acceuil EPI non adapté sur site Matériel défectueux Non respect de la réglementation ADR | 4 | non | [7 empty] | Demande dient non conforme au devis établi en date du 10/08/2017. Modification de le confirmation d'affrétement par le client |  |  |  |  | sécurité | organisation |  |  | 0
201844-Mai-Réc2 | X | Maillot | 2018-04-04 | 2018 | 4 | 4 | Réclamation client | Réc | 2 | non | Client | POCHET | Client | Incident | Mauvais serrage par le chauffeur | 4 | non |  |  | non |  |  |  |  | Indication sur le TI de la mention "Contrôle serrage de la benne avant dépose chez le client" Geste commercial sur prochaine prestation de la valeur des frais occassionnés |  |  |  |  | sécurité | humain |  |  | 0
201844-Mai-Réc3 | X | Maillot | 2018-04-04 | 2018 | 4 | 4 | Réclamation client | Réc | 3 | non | Client | LUBEVA | Client | Non respect des consignes | non port des EPI à l'arrivée sur le site Pas de signalisation pendant l'intervention Aucune connaissance des risques sur l'intervention | 3 | non |  |  | oui | 48 | Mise en place de la FDS avec le TI Rappel et sensibilisation avec l'opérateur | S.LEFEBVRE | prochaine commande |  |  | en cours |  |  | sécurité | technique |  |  | 0
201846-Via-VC1 | X | Viam Bernay | 2018-04-06 | 2018 | 4 | 6 | Visite chantier | VC | 1 | non | Client | GRAND PORT | C.FOURAY | Matériel & Equipements | A part le D101 les autres groupes eau chaude ne sont pas performants : Pb de pression (D98 + Groupe Maillot) |  |  |  |  | oui | 49 | Voir avec Etienne + Maillot | M.HUET | 2018-04-30
201849-Via-VC10 | X | Viam Sotteville | 2018-04-09 | 2018 | 4 | 9 | Visite chantier | VC | 10 | non | Client | LUBRIZOL | Client | Autre | Contrôle sur chantier |  |  |  |  | oui | 50 | Afficher la date de fin de validité du casque sur le casque | A.TANGUY | 2018-06-30 |  |  | en cours | [6 empty] | 0
201849-Via-VC10 |  | Viam Sotteville | 2018-04-09 | 2018 | 4 | 9 | Visite chantier | VC | 10 | non | Client | LUBRIZOL | Client | Autre | Contrôle sur chantier |  |  |  |  | oui | 51 | Rappeler l’interdiction d’avoir les téléphones portables personnels sur le site | M.CAZEROLE | 2018-04-30 |  |  | en cours | [6 empty] | 0
#N/A |  |  |  | 1900 |  | 0 |  | #N/A | 10 | [24 empty] | 0
#N/A |  |  |  | 1900 |  | 0 |  | #N/A | 10 | [24 empty] | 0
#N/A |  |  |  | 1900 |  | 0 |  | #N/A | 10 | [24 empty] | 0
#N/A |  |  |  | 1900 |  | 0 |  | #N/A | 10 | [24 empty] | 0
#N/A |  |  |  | 1900 |  | 0 |  | #N/A | 10 | [24 empty] | 0
#N/A |  |  |  | 1900 |  | 0 |  | #N/A | 10 | [24 empty] | 0
#N/A |  |  |  | 1900 |  | 0 |  | #N/A | 10 | [24 empty] | 0
#N/A |  |  |  | 1900 |  | 0 |  | #N/A | 10 | [24 empty] | 0
#N/A |  |  |  | 1900 |  | 0 |  | #N/A | 10 | [24 empty] | 0
#N/A |  |  |  | 1900 |  | 0 |  | #N/A | 10 | [24 empty] | 0
#N/A |  |  |  | 1900 |  | 0 |  | #N/A | 10 | [24 empty] | 0
#N/A |  |  |  | 1900 |  | 0 |  | #N/A | 10 | [24 empty] | 0
#N/A |  |  |  | 1900 |  | 0 |  | #N/A | 10 | [24 empty] | 0
#N/A |  |  |  | 1900 |  | 0 |  | #N/A | 10 | [24 empty] | 0
#N/A |  |  |  | 1900 |  | 0 |  | #N/A | 10 | [24 empty] | 0
#N/A |  |  |  | 1900 |  | 0 |  | #N/A | 10 | [24 empty] | 0
#N/A |  |  |  | 1900 |  | 0 |  | #N/A | 10 | [24 empty] | 0
#N/A |  |  |  | 1900 |  | 0 |  | #N/A | 10 | [24 empty] | 0
#N/A |  |  |  | 1900 |  | 0 |  | #N/A | 10 | [24 empty] | 0
#N/A |  |  |  | 1900 |  | 0 |  | #N/A | 10 | [24 empty] | 0
#N/A |  |  |  | 1900 |  | 0 |  | #N/A | 10 | [24 empty] | 0
#N/A |  |  |  | 1900 |  | 0 |  | #N/A | 10 | [24 empty] | 0
#N/A |  |  |  | 1900 |  | 0 |  | #N/A | 10 | [24 empty] | 0
#N/A |  |  |  | 1900 |  | 0 |  | #N/A | 10 | [24 empty] | 0
#N/A |  |  |  | 1900 |  | 0 |  | #N/A | 10 | [24 empty] | 0
#N/A |  |  |  | 1900 |  | 0 |  | #N/A | 10 | [24 empty] | 0
#N/A |  |  |  | 1900 |  | 0 |  | #N/A | 10 | [24 empty] | 0
#N/A |  |  |  | 1900 |  | 0 |  | #N/A | 10 | [24 empty] | 0
#N/A |  |  |  | 1900 |  | 0 |  | #N/A | 10 | [24 empty] | 0
#N/A |  |  |  | 1900 |  | 0 |  | #N/A | 10 | [24 empty] | 0
#N/A |  |  |  | 1900 |  | 0 |  | #N/A | 10 | [24 empty] | 0
#N/A |  |  |  | 1900 |  | 0 |  | #N/A | 10 | [24 empty] | 0
#N/A |  |  |  | 1900 |  | 0 |  | #N/A | 10 | [24 empty] | 0
#N/A |  |  |  | 1900 |  | 0 |  | #N/A | 10 | [24 empty] | 0
#N/A |  |  |  | 1900 |  | 0 |  | #N/A | 10 | [24 empty] | 0
#N/A |  |  |  | 1900 |  | 0 |  | #N/A | 10 | [24 empty] | 0
#N/A |  |  |  | 1900 |  | 0 |  | #N/A | 10 | [24 empty] | 0
#N/A |  |  |  | 1900 |  | 0 |  | #N/A | 10 | [24 empty] | 0
#N/A |  |  |  | 1900 |  | 0 |  | #N/A | 10 | [24 empty] | 0
#N/A |  |  |  | 1900 |  | 0 |  | #N/A | 10 | [24 empty] | 0
#N/A |  |  |  | 1900 |  | 0 |  | #N/A | 10 | [24 empty] | 0
#N/A |  |  |  | 1900 |  | 0 |  | #N/A | 10 | [24 empty] | 0
#N/A |  |  |  | 1900 |  | 0 |  | #N/A | 10 | [24 empty] | 0
#N/A |  |  |  | 1900 |  | 0 |  | #N/A | 10 | [24 empty] | 0
#N/A |  |  |  | 1900 |  | 0 |  | #N/A | 10 | [24 empty] | 0
#N/A |  |  |  | 1900 |  | 0 |  | #N/A | 10 | [24 empty] | 0
#N/A |  |  |  | 1900 |  | 0 |  | #N/A | 10 | [24 empty] | 0
#N/A |  |  |  | 1900 |  | 0 |  | #N/A | 10 | [24 empty] | 0
#N/A |  |  |  | 1900 |  | 0 |  | #N/A | 10 | [24 empty] | 0
#N/A |  |  |  | 1900 |  | 0 |  | #N/A | 10 | [24 empty] | 0
#N/A |  |  |  | 1900 |  | 0 |  | #N/A | 10 | [24 empty] | 0
#N/A |  |  |  | 1900 |  | 0 |  | #N/A | 10 | [24 empty] | 0
#N/A |  |  |  | 1900 |  | 0 |  | #N/A | 10 | [24 empty] | 0
Formulas:
Etat = IF([Échéance]="","",IF([Date de Clôture]>0,"fait",IF([Échéance]>TODAY(),"en cours","en retard")))
Note on AE1: smazet: Vérification sur le terrain Autres (causerie, Indicateur … Audit interne

## FNC
| N° de fiche de non-conformité : | 2018215-Via-CA4 |  | Société: | Viam Sotteville
| Date: | 2018-02-15 |  | Détectée par: | C.FOURAY
Description de l'anomalie:
Client/Fournisseur/Sous-traitant: |  | 0 |  | Nom: | 0
Type: | Causerie |  | Nature: | Autre
Description: | Thème du mois : Respect matériel Problème récurrent au niveau des vétements de travail (Pas de bleu propres depuis 10 jours)
Analyse | Analyse
Criticité: | 0 |  | *si non, méthode simplifiée (5M)
Arbre des causes*:
Cause(s) identifiée(s): | 0 |  |  | Commentaires:
| 0 |  |  | 0
0
Plans d'actions
N° action | Action | Responsable | Délai | Clôturé | Remarque

## Liste
Société | Origine |  | Client/Fournisseur/Sous-traitant | Nature | Criticité | Cause identifiée | Responsable d'action | Mesure d'efficacité
AHC | Analyse environnementale | AE | Client | Accident de trajet | 1 | Absence de consigne | A.MASURE | Audit interne | oui | environnement | humain
Athalys | Audit interne | AI | Sous-traitant | Accident du travail | 2 | Absence d'EPI adaptés | A.TANGUY | Causerie | non | qualité | organisation
Biogaz | Audit ISO | ISO | Fournisseur | Amélioration continue | 3 | Absence d'information sur le produit | AM.JAREMA | Indicateur |  | santé | technique
Maillot | Audit MASE | MASE |  | Autre | 4 | Autre | C.FOURAY | Surveillance |  | sécurité
Viam Sotteville | Audit propreté - QHSE | AP |  | Epandage |  | Comportement à risque | D.FABULET | Visite chantier
Viam Bernay | Retour client | ReC |  | Incendie |  | Condition de travail (bruit, poussière, lumière, etc.) | D.LEFEBVRE
Viam Longueville | Causerie | CA |  | Incident |  | Conditions climatiques | E.LEFRANCOIS
Viam St Brice | CHSCT | CHSCT |  | Maladie professionnelle |  | Consigne inadaptée | E.MAILLOT
| Comité de pilotage | COPIL |  | Matériel & Equipements |  | Consigne non connue | F.LECONTE
| Document unique | DU |  | Non-conformité majeure |  | Défaut de vigilance | G.BAILLEUX
| Enquête satisfaction | ESC |  | Non-conformité mineure |  | Dysfonctionnement du matériel | G.BARRE
| Fiche accident du travail | DAT |  | Piste de progrès |  | EPI inadaptés | J.SAUVAGE
| Remontée d'information | RI |  | Point sensible |  | Erreur de manoeuvre | JB.BRUMENT
| Revue direction | RD |  | Pollution |  | Fatigue | K.BAUDOIN
| Veille réglementaire | VR |  | Délai |  | Intervention d'un tiers | L.LEMOINE
| Vérification périodique | VP |  | Satisfaction client |  | Intervention sur site extérieur | M.CAZEROLE
| Visite chantier | VC |  | Situation dangereuse |  | Matériel inadapté | M.DESOUSA
| Réunion | REU |  | facturation |  | Non port des EPI | M.HUET
| Réclamation client | Réc |  | Non respect des consignes |  | Non respect des consignes | M.LEPETTRE
[6 empty] | Produit chimique | M.PESQUEUX
[6 empty] | Produit différent du produit prévu | M.PLICHON
[6 empty] | Sol détérioré | O.DAUPHY
[6 empty] | Stress | P.BROUTE
P.DAVID
P.MAILLOT
P.MARRIOTT
R.DEMOLIS
S.LEFEBVRE
S.LELIEVRE
S.PLESSIET
V.MONTUSCHI
W.BONAMY
Y.LEPERS

## Indicateur PA
TAUX REALISATION DES ACTIONS
| Maillot | [6 empty] | Viam
| Qualité | Santé | Sécurité | Environnement | Technique | Humain | Organisation | Qualité | Santé | Sécurité | Environnement | Technique | Humain | Organisationnel
Nombre d'actions | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 13 | 4 | 9 | 9 | 6
Nombre d'actions réalisées | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2
Nombre d'actions à réaliser | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 7 | 4 | 4
Taux réalisation % | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.29% | #DIV/0! | 0% | 0% | 50% | 60% | 50% | 23.08% | 50% | 22.22% | 55.56% | 33.33%
TAUX REALISATION DES ACTIONS PAR THEMES
| Maillot | Viam
Remontée d'information | 8 | 14
Causerie | 21 | 11
Visite chantier | 11 | 11
Causerie | Maillot | Viam
Qualité | 3 | 2
Santé | 0 | 1
Sécurité | 18 | 8
Environnement | 0 | 0
ORIGINE DES ACTIONS
| Maillot | Viam
Analyse environnementale | 0 | 0
Audit interne | 0 | 0
Audit ISO | 0 | 0
Audit MASE | 0 | 0
Audit propreté - QHSE | 0 | 0
BT - TI | 0 | 0
Causerie | 21 | 11
CHSCT | 0 | 0
Comité de pilotage | 0 | 0
Document unique | 0 | 0
Enquête satisfaction | 0 | 0
Fiche accident du travail | 0 | 0
Fiche non-conformité | 0 | 0
Revue direction | 0 | 0
Veille réglementaire | 0 | 0
Vérification périodique | 0 | 0
Visite chantier | 11 | 11
NATURE DES REMONTEES D'INFORMATION
| Maillot | Viam
Accident de trajet | 0 | 0
Accident du travail | 7 | 3
Amélioration continue | 28 | 1
Autre | 0 | 20
Epandage | 0 | 0
Incendie | 0 | 0
Incident | 1 | 2
Maladie professionnelle | 0 | 0
Matériel & Equipements | 0 | 2
Non-conformité majeure | 0 | 0
Non-conformité mineure | 0 | 0
Piste de progrès | 0 | 0
Point sensible | 0 | 0
Pollution | 0 | 5
Réclamation client | 1 | 0
Satisfaction client | 0 | 9
Situation dangereuse | 4 | 4
Soins | 0 | 1
2018
| Causerie | Visite chantier
A.MASURE | 0 | 0
A.TANGUY | 0 | 0
C.FOURAY | 4 | 1
D.FABULET | 1 | 0
D.LEFEBVRE | 0 | 0
E.MAILLOT | 1 | 0
G.BAILLEUX | 0 | 0
G.BARRE | 0 | 0
J.SAUVAGE | 1 | 0
JB.BRUMENT | 0 | 1
K.BAUDOIN | 12 | 10
L.LEMOINE | 0 | 0
M.DESOUSA | 0 | 0
M.HUET | 1 | 6
M.PESQUEUX | 3 | 0
M.PLICHON | 0 | 0
O.DAUPHY | 0 | 0
P.BROUTE | 0 | 0
P.DAVID | 0 | 0
P.MAILLOT | 2 | 0
P.MARRIOTT | 0 | 0
R.DEMOLIS | 0 | 0
S.LEFEBVRE | 0 | 0
S.LELIEVRE | 0 | 0
V.MONTUSCHI | 0 | 0
W.BONAMY | 3 | 2
Y.LEPERS | 2 | 0

## Indicateur
Indicateurs mensuels
|  | Objectif annuel | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | Total
Maillot | Remontée d'information | 50 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
| Réclamation client | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Satisfaction client | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Situation dangereuse | 48 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
| Nombre d'actions ouvertes | / | 3 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
| Taux d'actions clôturées | 100% | 66.67% | 10% | 11.11% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 17.39%
| Taux d'actions en retard | 0% | 0% | 20% | 33.33% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 21.74%
|  | Objectif annuel | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | Total
Viam | Remontée d'information | 50 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
| Réclamation client | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Satisfaction client | / | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
| Situation dangereuse | 48 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
| Nombre d'actions ouvertes | / | 5 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
| Taux d'actions clôturées | 100% | 60% | 25% | 42.86% | 33.33% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 37.04%
| Taux d'actions en retard | 0% | 20% | 8.333% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 7.407%
Maillot |  | Objectif annuel | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | Total
Causerie | P.MAILLOT | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| P.DAVID | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Y.LEPERS | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| S.LEFEBVRE | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| JB.BRUMENT | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| R.DEMOLIS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| G.BARRE | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| K.BAUDOIN | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
| J.SAUVAGE | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| M.PESQUEUX | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
| A.MASURE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| E.MAILLOT | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| D.LEFEBVRE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 84 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
Maillot |  | Objectif annuel | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | Total
Visite Chantier | P.MAILLOT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P.DAVID | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Y.LEPERS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| S.LEFEBVRE | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| JB.BRUMENT | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| R.DEMOLIS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| G.BARRE | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| K.BAUDOIN | 12 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
| J.SAUVAGE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M.PESQUEUX | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| A.MASURE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| E.MAILLOT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D.LEFEBVRE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 84 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
Viam |  | Objectif annuel | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | Total
Causerie | D.FABULET | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| S.LELIEVRE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M.DESOUSA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| L.LEMOINE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| A.TANGUY | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P.MARRIOTT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P.BROUTE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C.FOURAY | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
| W.BONAMY | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
| M.PLICHON | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M.HUET | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| J.SAUVAGE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 68 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
Viam |  | Objectif annuel | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | Total
Visite Chantier | D.FABULET | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| S.LELIEVRE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M.DESOUSA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| L.LEMOINE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| A.TANGUY | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P.MARRIOTT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P.BROUTE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C.FOURAY | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| W.BONAMY | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| M.PLICHON | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| M.HUET | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
| J.SAUVAGE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 68 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8