## ECHEANCIER
LES JARDINS DE CALISSE
ECHANCIER
[7 empty] | Montant du Marché | 165897542
[7 empty] | Avance de démarrage | 10185963 | 6.14%
| REF Planning | Description de l'événement déclencheur | Date de situation | Montant de situation MAD HT | Avance de démarrage MAD HT | Montant de situation Net MAD HT | Montant cumulé MAD HT | Montant cumulé MAD TTC
MARCHE DE BASE | 0 | AVD | 2016-04-30 |  | 10185963 | 10185963 | 10185963 | 12223155.6
| 1 | P.K | 2016-05-31 | 2500000 | -153500 | 2346500 | 12532463 | 15038955.6
| 2 | FB | 2016-06-30 | 3200000 | -196480 | 3003520 | 15535983 | 18643179.6
| 3 | STY | 2016-07-31 | 18155228 | -1114730.9992 | 17040497.0008 | 32576480.0008 | 39091776.001
| 4 | KJT | 2016-08-31 | 1258963 | -77300.3282 | 1181662.6718 | 33758142.6726 | 40509771.2071
| 5 | UHE | 2016-09-30 | 2158744 | -132546.8816 | 2026197.1184 | 35784339.791 | 42941207.7492
| 6 | RGDB | 2016-10-31 | 1052688 | -64635.0432 | 988052.9568 | 36772392.7478 | 44126871.2974
| 7 | UYEH | 2016-11-30 | 10500000 | -644700 | 9855300 | 46627692.7478 | 55953231.2974
| 8 | SLJG | 2016-12-31 | 7856332 | -482378.7848 | 7373953.2152 | 54001645.963 | 64801975.1556
| 9 | SKJG | 2017-01-31 | 125468 | -7703.7352 | 117764.2648 | 54119410.2278 | 64943292.2734
| 10 | SKG | 2017-02-28 | 3258 | -200.0412 | 3057.9588 | 54122468.1866 | 64946961.8239
| 11 | LKD | 2017-03-31 | 95542 | -5866.2788 | 89675.7212 | 54212143.9078 | 65054572.6894
| 12 | YAIT | 2017-04-30 | 9822418 | -603096.4652 | 9219321.5348 | 63431465.4426 | 76117758.5311
| 13 | QSDDFS | 2017-05-31 | 8566221 | -525965.9694 | 8040255.0306 | 71471720.4732 | 85766064.5678
| 14 | QSSHGN | 2017-06-30 | 1855647 | -113936.7258 | 1741710.2742 | 73213430.7474 | 87856116.8969
| 15 | KKFJ | 2017-07-31 | 6548785 | -402095.399 | 6146689.601 | 79360120.3484 | 95232144.4181
| 16 | TURT | 2017-08-31 | 17856522 | -1096390.4508 | 16760131.5492 | 96120251.8976 | 115344302.2771
| 17 | JH | 2017-09-30 | 14500000 | -890300 | 13609700 | 109729951.8976 | 131675942.2771
| 18 | SH | 2017-10-31 | 14500000 | -890300 | 13609700 | 123339651.8976 | 148007582.2771
| 19 | APZE | 2017-11-30 | 11500000 | -706100 | 10793900 | 134133551.8976 | 160960262.2771
| 20 | UOP | 2017-12-31 | 9500000 | -583300 | 8916700 | 143050251.8976 | 171660302.2771
| 21 | KJDT | 2018-01-31 | 9500000 | -583300 | 8916700 | 151966951.8976 | 182360342.2771
| 22 | KHT | 2018-02-28 | 8500000 | -521900 | 7978100 | 159945051.8976 | 191934062.2771
| 23 | SLGF | 2018-03-31 | 2655874 | -163070.6636 | 2492803.3364 | 162437855.234 | 194925426.2808
| 24 | HDTY | 2018-04-30 | 3685852 | -226311.3128 | 3459540.6872 | 165897395.9212 | 199076875.1054

## SIT-01
ARBITRE |  | COLINA
PROJET : |  | FCB Vs MAN
MARCHE : |  | base
TITULAIRE : | MESSI
Montant Marché Forfait HT : |  | 165897542 | Rabais : | 0%
Montant Marché Métré HT : |  |  | Mnt Marché Après Rabais HT : | 165897542
Montant Avenant n°1 HT : |  |  | Rabais : | 0%
Mnt Avenant n°1 Après Rabais HT :
Total Après Rabais HT : |  | 165897542 | Total Après Rabais TTC : | 199077050.4
Avance n° 1 Marché TTC : | 6.14% | 12223330.8946 | Avance Appro n°1 TTC :
Avance n° 2 Marché TTC : | 0% | 0 | Avance Appro n°2 TTC :
RG 5 % TTC : | 5% | Plafond RG 5% TTC : | 9953852.52
Valeur Caution Bancaire TTC : |  | 16800000
Date Début des Travaux : |  |  | Délai d'execution : | 24 Mois
DECOMPTE PROVISOIRE N° : |  | 01 | DATE : | 2016-03-18
LIBELLE |  | CUMUL ACTUEL HT | CUMUL M-1 HT | SITUATION MOIS HT
|  | 2500000 | 0 | 2500000
TOTAL (A) |  | 2500000 | 0 | 2500000
|  | 153500 | 0 | 153500
TOTAL (B) |  | 153500 | 0 | 153500
RESTE DÛ A L'ENTREPRISE (A)-(B) |  | 2346500 | 0 | 2346500
Arrêté le présent décompte à la somme HT de : |  | 2346500 | TVA 20% : | 469300
Montant TTC : |  | 2815800
AJOUTER SITUATION

## SIT-02
ARBITRE |  | COLINA
PROJET : |  | FCB Vs MAN
MARCHE : |  | base
TITULAIRE : | MESSI
Montant Marché Forfait HT : |  | 165897542 | Rabais : | 0%
Montant Marché Métré HT : |  |  | Mnt Marché Après Rabais HT : | 165897542
Montant Avenant n°1 HT : |  |  | Rabais : | 0%
Mnt Avenant n°1 Après Rabais HT :
Total Après Rabais HT : |  | 165897542 | Total Après Rabais TTC : | 199077050.4
Avance n° 1 Marché TTC : | 6.14% | 12223330.8946 | Avance Appro n°1 TTC :
Avance n° 2 Marché TTC : | 0% | 0 | Avance Appro n°2 TTC :
RG 5 % TTC : | 5% | Plafond RG 5% TTC : | 9953852.52
Valeur Caution Bancaire TTC : |  | 16800000
Date Début des Travaux : |  |  | Délai d'execution : | 24 Mois
DECOMPTE PROVISOIRE N° : |  | 02 | DATE : | 2016-03-18
LIBELLE |  | CUMUL ACTUEL HT | CUMUL M-1 HT | SITUATION MOIS HT
|  | 3460000 | 2500000 | 960000
TOTAL (A) |  | 3460000 | 2500000 | 960000
|  | 212444 | 153500 | 58944
TOTAL (B) |  | 212444 | 153500 | 58944
RESTE DÛ A L'ENTREPRISE (A)-(B) |  | 3247556 | 2346500 | 901056
Arrêté le présent décompte à la somme HT de : |  | 901056 | TVA 20% : | 180211.2
Montant TTC : |  | 1081267.2
AJOUTER SITUATION
dans le fichier ci-attaché j'ai un code avec lequel je fais l'incrémentation des situations chaque mois
ce que je souhaite faire c'est de modifier et précisément les cellules E30 et E40 de cette manière :
en cliquant sur le bouton ajouter situation de l'onglet SIT-01, j'aimerais qu'un message s'affiche en me demandant le pourcentage que je veux saisir et si je mets 30%, il prend ce pourcentage du montant de la colonne E qui se trouve sur l'onglet Échéancier
exemple que j'ai mis a main :
en passant de SIT-01 à SIT-02 un message doit s'afficher et me demande le pourcentage que je souhaite saisir, en mettant 30%....il va prendre 30% du montant de la cellule E16 (onglet echeancier) et 30% du montant de la cellule F16 (onglet echeancier) comme ça j'aurais les montant que j'ai saisi a la main sur l'onglet SIT-02 (cellules E30 et E40 en orange)
maintenant en passant de SIT-02 à SIT-03 je ne dois pas passer la situation 3 de l'onglet echeancier puisque il nous reste toujours 70% de la 2ème : donc une fois je clique sur ajouter situation le message va me demander le pourcentage que je souhaite saisir. si je mets 70%....il va prendre 70% du montant de la cellule E16 (onglet echeancier) et 70% du montant de la cellule F16 (onglet echeancier) comme ça j'aurais les montant que j'ai saisi a la main sur l'onglet SIT-03 (cellules E30 et E40 en orange)
NB:
**si je mets par exemple 50% au lieu de 70% la prochaine situation quand je ferai l'incrémentation le pourcentage se fera toujours sur la même situation jusqu'a a ce que on arrive à 100%
** s'il me reste 70% dans une situation par exemple et dans le message je saisai 80% ou un montant plus de ce qui reste réélement un message d'interdiction me l'informe

## SIT-03
ARBITRE |  | COLINA
PROJET : |  | FCB Vs MAN
MARCHE : |  | base
TITULAIRE : | MESSI
Montant Marché Forfait HT : |  | 165897542 | Rabais : | 0%
Montant Marché Métré HT : |  |  | Mnt Marché Après Rabais HT : | 165897542
Montant Avenant n°1 HT : |  |  | Rabais : | 0%
Mnt Avenant n°1 Après Rabais HT :
Total Après Rabais HT : |  | 165897542 | Total Après Rabais TTC : | 199077050.4
Avance n° 1 Marché TTC : | 6.14% | 12223330.8946 | Avance Appro n°1 TTC :
Avance n° 2 Marché TTC : | 0% | 0 | Avance Appro n°2 TTC :
RG 5 % TTC : | 5% | Plafond RG 5% TTC : | 9953852.52
Valeur Caution Bancaire TTC : |  | 16800000
Date Début des Travaux : |  |  | Délai d'execution : | 24 Mois
DECOMPTE PROVISOIRE N° : |  | 03 | DATE : | 2016-03-18
LIBELLE |  | CUMUL ACTUEL HT | CUMUL M-1 HT | SITUATION MOIS HT
|  | 21615228 | 3460000 | 18155228
TOTAL (A) |  | 21615228 | 3460000 | 18155228
|  | 1327174.9992 | 212444 | 1114730.9992
TOTAL (B) |  | 1327174.9992 | 212444 | 1114730.9992
RESTE DÛ A L'ENTREPRISE (A)-(B) |  | 20288053.0008 | 3247556 | 17040497.0008
Arrêté le présent décompte à la somme HT de : |  | 17040497.0008 | TVA 20% : | 3408099.4002
Montant TTC : |  | 20448596.401
AJOUTER SITUATION