## LLS
Type de doc | Ref ATA 100 | Revision du document | Ref PM S100D | Revision PM | Code Projet | Désignation | Client | Type de client | Programme Manager | Info Programme | Priorité | Date de demande | Date de diffusion des élément d'entré | Date de cloture demandée | Date de cloture cible | Statut | % avancement | Blocage | Date Blocage | Cause Blocage | Date Résolution Blocage | Date de prise en main | Date appro Interne | N° de présentation à l'appro. | Date d'envoi client (Diffusion Externe) | Date de validation client (BD/FEE) | Date Intégration GED (Diffusion Interne) | Info intégration Ged | MaJ fichier Tarification | Scope of work | RG | I | M | R | Date de création | Date de la dernière rev | Détail de la révision | P/N | Famille Produit | Sous-famille | Détails | Description | Rédacteur | Contrôleur 1 | Contrôleur 2 | Resp. diffusion | Info | ATA | Coef | Temps Rédac. total | Temps de Rédac. restant | Temps Diff. Total | Temps de Diff. restant | Qté doc totale | Qté doc pondérés | Qté en cours ou a lancer | Qté doc approuvés | Qté terminé | Rédac + Diff Total | Rédac + Diff Restant | Semaine de Cloture Cible | Mois de Cloture Cible | Année de Cloture Cible | F1/CC ?
CMM | 24-30-02 | 1 | PGASEATCONTROL-FA5Z2-A2AAA-00 | 2.0 | PJ1039-0003 | FDA 21814 - Siliconnage P78690 | PGA | PGA | 0 | 0 | 3 | 2018-11-27 | 0 | 2019-09-30 | 2019-09-27 | DIFFUSE | 1 | NON | 0 | 0 | 0 | 2019-07-03 | 2019-12-18 | 0 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 2020-04-06 | 0 | N/A | C5 | 0 | X | 0 | X | 2013-01-22 | 2019-07-03 | Passage Issue 1 : FDA 21814 : siliconage + Maintenance aux composants + Doc structurée (Jul 03/19) | P78690A010 | SEATCONTROL | MPS | MPS | MASTER POWER SUPPLY | AV1 | PLN | FCR | CBL | Diffusé à STELIA | 24 | 2 | 16 | 0 | 1.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17.2 | 0 | 39 | septembre | 2019 | FORM 1
CMM | 24-30-03 | 1 | PGASEATCONTROL-FA5Z2-A2AAC-00 | 2.0 | PJ1039-0003 | FDA 21814 - Siliconnage P78690 | PGA | PGA | 0 | 0 | 3 | 2018-11-27 | 0 | 2019-09-30 | 2019-09-27 | TERMINE | 1 | NON | 0 | 0 | 0 | 2019-07-03 | 2019-12-18 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | C5 | 0 | X | 0 | X | 2016-05-12 | 2019-07-03 | Passage Issue 1 : FDA 21814 : siliconage + Maintenance aux composants + Doc structurée (Jul 03/19) | P78690A040 | SEATCONTROL | MPS | MPS | MASTER POWER SUPPLY | AV1 | PLN | FCR | CBL | 0 | 24 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 39 | septembre | 2019 | FORM 1
CMM | 24-30-03 | 1 | PGASEATCONTROL-FA5Z2-A2AAC-00 | 2.0 | PJ0896-1 | S17-SOLS-CRK-A350_diffusion CMM 24-30-03 Issue 1 | STELIA AEROSPACE | ALS | 0 | 0 | 0 | 2020-01-15 | 0 | 2020-03-09 | 2020-03-06 | DIFFUSE | 1 | NON | 0 | 0 | 0 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 0 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 2020-03-06 | 0 | N/A | C5 | 0 | X | 0 | X | 2016-05-12 | 2019-07-03 | Passage Issue 1 : FDA 21814 : siliconage + Maintenance aux composants + Doc structurée (Jul 03/19) | P78690A040 | SEATCONTROL | MPS | MPS | MASTER POWER SUPPLY | AV1 | PLN | FCR | CBL | FFH 21908 : intégration doc en CLE | 24 | 9 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 10 | mars | 2020 | FORM 1
CMM | 24-30-04 | 0 | 0 | 0 | PJ1072 | S19_747-8i_SN37501_AMA | AMAC AEROSPACE | VIP | 0 | 0 | 0 | 2018-04-24 | 0 | 2019-03-30 | 2020-02-25 | DIFFUSE | 1 | NON | 0 | 0 | 0 | 2016-07-04 | 2016-08-01 | 0 | 2019-06-05 | 2019-06-12 | 2020-04-06 | 0 | N/A | C5 | 0 | X | 0 | X | 2016-07-04 | N/A | 0 | P30212M010 | PCU | PSR | USB | USB CHARGING PLUG | CBL | ASO | RGN | ASO | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 9 | février | 2020 | FORM 1
CMM | 24-30-04 | 0 | 0 | 0 | PJ1060 | S18-SSJ100_MSN95173_DEMO | PACS | VIP |  | 0 | 1 | 2019-12-19 | 0 | 2020-12-10 | 2020-12-07 | DIFFUSE | 1 | NON | 0 | 0 | 0 | 2016-07-04 | 2016-08-01 | 0 | 2020-03-06 | A FAIRE | 2020-05-05 | 0 | N/A | C5 | 0 | X | 0 | X | 2016-07-04 | N/A | 0 | P30212M010 | PCU | PSR | USB | USB CHARGING PLUG | CBL | ASO | RGN | KSO | PL Rev. L | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | décembre | 2020
CMM | 24-30-04 | 0 | 0 | 0 | PJ1285 | S19_A320_TIGER_CUBS_MSN9313_LHT_NRC | LUFTHANSA TECHNIK | VIP |  | 0 | 1 | 2019-02-26 | 0 | 2019-10-24 | 2020-03-28 | DIFFUSE | 1 | NON | 0 | 0 | 0 | 2016-07-04 | 2016-08-01 | 0 | 2020-03-16 | A FAIRE | 2020-05-05 | 0 | N/A | C5 | 0 | X | 0 | X | 2016-07-04 | N/A | 0 | P30212M010 | PCU | PSR | USB | USB CHARGING PLUG | CBL | ASO | RGN | PLN | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | mars | 2020
CMM | 24-30-04 | 0 | 0 | 0 | PJ1530 | SBJ100 "N°3" | PACS | VIP |  | Listing produit Rev.D | 0 | 2020-09-22 | 0 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | DIFFUSE | 1 | NON | 0 | 0 | 0 | 2016-07-04 | 2016-08-01 | 0 | 2020-11-03 | A FAIRE | 2020-05-05 | 0 | N/A | C5 | 0 | X | 0 | X | 2016-07-04 | N/A | 0 | P30212M010 | PCU | PSR | USB | USB CHARGING PLUG | CBL | ASO | RGN | IVE | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | avril | 2021
CMM | 24-30-04 | 0 | 0 | 0 | PJ1529 | SBJ100 "N°2" | PACS | VIP |  | Listing produit Rev.B | 1 | 2020-09-22 | 0 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | DIFFUSE | 1 | NON | 0 | 0 | 0 | 2016-07-04 | 2016-08-01 | 0 | 2020-11-03 | A FAIRE | 2020-05-05 | 0 | N/A | C5 | 0 | X | 0 | X | 2016-07-04 | N/A | 0 | P30212M010 | PCU | PSR | USB | USB CHARGING PLUG | CBL | ASO | RGN | IVE | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 1.2 | 0.3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 0.3 | 14 | avril | 2021
CMM | 24-30-05 | 1 | PGASEATCONTROL-FA5Z2-A2AAB-00 | 2.0 | PJ1039-0003 | FDA 21814 - Siliconnage P78690 | PGA | PGA |  | 0 | 3 | 2018-11-27 | 0 | 2019-09-30 | 2019-09-27 | TERMINE | 1 | NON | 0 | 0 | 0 | 2019-07-03 | 2019-12-18 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | C5 | 0 | X | 0 | X | 2016-05-02 | 2019-07-03 | Passage Issue 1 : FDA 21814 : siliconage + Maintenance aux composants + Doc structurée (Jul 03/19) | P78690A030 | SEATCONTROL | MPS | MPS | MASTER POWER SUPPLY | AV1 | PLN | FCR | 0 | 0 | 24 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 39 | septembre | 2019 | FORM 1
CMM | 24-30-05 | 1 | PGASEATCONTROL-FA5Z2-A2AAB-00 | 2.0 | PJ0094 | P15-MPS-ETH_A350 | B/E AEROSPACE INC. WINSTON SALEM | ALS |  | 0 | 3 | N/A | 0 | 2016-05-15 | 2016-05-12 | DIFFUSE | 1 | NON | 0 | 0 | 0 | 2019-07-03 | 2019-12-18 | 0 | 2020-01-15 | A FAIRE | 2020-05-05 | 0 | N/A | C5 | 0 | X | 0 | X | 2016-05-02 | 2019-07-03 | Passage Issue 1 : FDA 21814 : siliconage + Maintenance aux composants + Doc structurée (Jul 03/19) | P78690A030 | SEATCONTROL | MPS | MPS | MASTER POWER SUPPLY | AV1 | PLN | FCR | CBL | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 1.2 | 0.3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 0.3 | 20 | mai | 2016
CMM | 24-30-07 | 1 | PGASEATCONTROL-FA5Z2-A2AAD-00 | 2.0 | PJ1039-0003 | FDA 21814 - Siliconnage P78690 | PGA | PGA |  | 0 | 3 | 2018-11-27 | 0 | 2019-09-30 | 2019-09-27 | TERMINE | 1 | NON | 2019-11-07 | Doc erroné (CTS/LOD/MA) résolu le 26/11/2019 | 2019-11-26 | 2011-04-13 | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | C5 | 0 | X | 0 | X | 2017-11-02 | 2019-07-03 | Passage Issue 1 : FDA 21814 : siliconage + Maintenance aux composants + Doc structurée (Jul 03/19) | P78690B010 | SEATCONTROL | MPS | MPS | MASTER POWER SUPPLY | AV1 | PLN | FCR | CBL | Diffusé à RC WINSTON SALLEM | 24 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 39 | septembre | 2019 | FORM 1
CMM | 24-30-07 | 1 | PGASEATCONTROL-FA5Z2-A2AAD-00 | 2.0 | PJ0570 | MPS-UAE-B777 | B/E AEROSPACE INC. WINSTON SALEM | ALS |  | 0 | 3 | N/A | 0 | 2016-04-29 | 2016-04-26 | DIFFUSE | 1 | NON | 2019-11-07 | Doc erroné (CTS/LOD/MA) résolu le 26/11/2019 | 2019-11-26 | 2011-04-13 | N/A | 0 | 2020-01-15 | A FAIRE | 2020-05-05 | 0 | N/A | C5 | 0 | X | 0 | X | 2017-11-02 | 2019-07-03 | Passage Issue 1 : FDA 21814 : siliconage + Maintenance aux composants + Doc structurée (Jul 03/19) | P78690B010 | SEATCONTROL | MPS | MPS | MASTER POWER SUPPLY | AV1 | PLN | FCR | CBL | Diffusé à RC WINSTON SALLEM | 24 | 9 | 0 | 0 | 1.2 | 0.3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 0.3 | 18 | avril | 2016
CMM | 24-30-07 | 1 | PGASEATCONTROL-FA5Z2-A2AAD-00 | 2.0 | PJ1246 | P19-SDIAM-BAW-B777-200/300 | B/E AEROSPACE INC. WINSTON SALEM | ALS |  | 0 | 3 | 2019-07-03 | 0 | 2019-11-10 | 2019-11-07 | DIFFUSE | 1 | NON | 2019-11-07 | Doc erroné (CTS/LOD/MA) résolu le 26/11/2019 | 2019-11-26 | 2011-04-13 | N/A | 0 | 2020-01-15 | A FAIRE | 2020-05-05 | 0 | N/A | C5 | 0 | X | 0 | X | 2017-11-02 | 2019-07-03 | Passage Issue 1 : FDA 21814 : siliconage + Maintenance aux composants + Doc structurée (Jul 03/19) | P78690B010 | SEATCONTROL | MPS | MPS | MASTER POWER SUPPLY | AV1 | PLN | FCR | CBL | Diffusé à RC WINSTON SALLEM | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | novembre | 2019
CMM | 24-30-08 | 0 | 0 | 0 | PJ1285 | S19_A320_TIGER_CUBS_MSN9313_LHT_NRC | LUFTHANSA TECHNIK | VIP |  | 0 | 1 | 2019-02-26 | 0 | 2019-10-24 | 2020-03-28 | DIFFUSE | 1 | NON | 0 | 0 | 0 | 2020-02-05 | 2020-02-26 | 0 | 2020-03-16 | A FAIRE | 2020-05-05 | 0 | N/A | C6 | 0 | X | 0 | X | 2020-02-12 | N/A | 0 | P22423M010 | PCU | 0 | 0 | PED POWER / WIFI / WATER HEATER | ASO | SNR | FCR | PLN | 0 | 24 | 1 | 8 | 0 | 1.2 | 0.3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.2 | 0.3 | 13 | mars | 2020
CMM | 24-30-09 | 0 | 0 | 0 | PJ1091 | P19-SDIAM-ETD-B777x-B787 | B/E AEROSPACE INC. WINSTON SALEM | ALS |  | 0 | 0 | 2019-07-03 | 0 | 2019-04-17 | 2020-05-29 | TERMINE | 1 | NON | 2020-02-18 | en attente du dossier de fab sous-traitant, PF reçu par mail le 24/02/2020 | 2020-02-24 | 2020-04-07 | 2020-10-01 | 2 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 0 | N/A | C5 | 0 | X | 0 | X | 2020-04-07 | N/A | 0 | P78691M010 | SEATCONTROL | MPS | MPS | MPS - A | ASO | PLN | MCL | ASO | 0 | 24 | 6 | 120 | 0 | 1.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 121.2 | 0 | 22 | mai | 2020
CMM | 24-51-07 | 1 | 0 | 0 | PJ1281 | S20_A330_MSNP710_refurb_SABENA | TAT SABENA TECHNICS | VIP |  | 0 | 1 | 2019-09-13 | 0 | 2020-03-31 | 2020-03-28 | DIFFUSE | 1 | NON | 0 | 0 | 0 | 2012-09-18 | 2013-07-02 | 0 | 2012-11-16 | A FAIRE | 2020-05-05 | 0 | N/A | C5 | 0 | X | 0 | X | 2010-01-27 | 2011-04-13 | Passage Issue 1 : Ajout Nouveau P/N P21190M040 | P21158M040 P21190M040 | PCU | 0 | 1-1 | MAIN POWER ON/OFF MAIN POWER ON/OFF | BKU | NLT | N/A | MCL | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 1.2 | 0.3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 0.3 | 13 | mars | 2020
CMM | 24-51-19 | 0 | 0 | 0 | PJ1358 | SBJ100_MSN95167_SPARES | TULPAR INTERIOR | VIP |  | 0 | 1 | 2019-05-07 | 0 | 2019-11-22 | 2019-11-19 | DIFFUSE | 1 | NON | 0 | 0 | 0 | 2012-09-18 | 2013-07-02 | 0 | 2020-03-06 | A FAIRE | 2013-07-12 | 0 | N/A | C5 | 0 | X | 0 | X | 2012-09-18 | N/A | 0 | P23252M010 | PCU | 0 | 3-3.5 | UNIVERSAL POWER OUTLET (UPO) | MCL | FCR | BDR | KSO | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 1.2 | 0.3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 0.3 | 47 | novembre | 2019
CMM | 24-51-19 | 0 | 0 | 0 | PJ1060 | S18-SSJ100_MSN95173_DEMO | PACS | VIP |  | 0 | 1 | 2019-12-19 | 0 | 2020-12-10 | 2020-12-07 | DIFFUSE | 1 | NON | 0 | 0 | 0 | 2012-09-18 | 2013-07-02 | 0 | 2020-03-06 | A FAIRE | 2013-07-12 | 0 | N/A | C5 | 0 | X | 0 | X | 2012-09-18 | N/A | 0 | P23252M010 | PCU | 0 | 3-3.5 | UNIVERSAL POWER OUTLET (UPO) | MCL | FCR | BDR | KSO | PL Rev. L | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | décembre | 2020
CMM | 24-51-19 | 0 | 0 | 0 | PJ1530 | SBJ100 "N°3" | PACS | VIP |  | Listing produit Rev.D | 0 | 2020-09-22 | 0 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | DIFFUSE | 1 | NON | 0 | 0 | 0 | 2012-09-18 | 2013-07-02 | 0 | 2020-11-03 | A FAIRE | 2013-07-12 | 0 | N/A | C5 | 0 | X | 0 | X | 2012-09-18 | N/A | 0 | P23252M010 | PCU | 0 | 3-3.5 | UNIVERSAL POWER OUTLET (UPO) | MCL | FCR | BDR | IVE | PL Rev. D | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | avril | 2021
CMM | 24-51-19 | 0 | 0 | 0 | PJ1529 | SBJ100 "N°2" | PACS | VIP |  | Listing produit Rev.B | 1 | 2020-09-22 | 0 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | DIFFUSE | 1 | NON | 0 | 0 | 0 | 2012-09-18 | 2013-07-02 | 0 | 2020-11-03 | A FAIRE | 2013-07-12 | 0 | N/A | C5 | 0 | X | 0 | X | 2012-09-18 | N/A | 0 | P23252M010 | PCU | 0 | 3-3.5 | UNIVERSAL POWER OUTLET (UPO) | MCL | FCR | BDR | IVE | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 1.2 | 0.3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 0.3 | 14 | avril | 2021
CMM | 25-20-01 | 2 | PGASEATCONTROL-FA5Z2-AJAAA-00 | 3.0 | PJ1039-0007 | FFH 21379 à FFH 21383 + NC EN 9100 | PGA | PGA |  | 0 | 3 | 2019-05-15 | 0 | 2019-07-15 | 2019-07-12 | DIFFUSE | 1 | NON | 0 | 0 | 0 | 2019-04-12 | 2019-07-15 | 0 | 2019-07-18 | 2019-07-23 | 2020-04-06 | 0 | N/A | C6 | 0 | X | 0 | X | 2007-06-18 | 2019-04-12 | Passage issue 2 : ajout nouvelle politique de maintenance, descente aux composants + FFH 21379 à FFH 21383 : Trouble + politique + TDP + SIL 13-25-001 + FFH 213102 + FFH 21416 + FFH 21540 + Doc structurée (Apr 12/19) | P78622-M50 | SEATCONTROL | ECU 3000 | ECU 3000 | ECU 3x00 (Rev.A à I) | AV1 | PLN | MCL | MCL | 0 | 25 | 4 | 40 | 0 | 1.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 41.2 | 0 | 28 | juillet | 2019 | FORM 1
CMM | 25-20-02 | 2 | PGASEATCONTROL-FA5Z2-AJAAB-00 | 3.0 | PJ1039-0007 | FFH 21379 à FFH 21383 + NC EN 9100 | PGA | PGA | 0 | 0 | 3 | 2019-05-15 | 0 | 2019-07-15 | 2019-08-28 | DIFFUSE | 1 | NON | 0 | 0 | 0 | 2019-04-15 | 2019-07-15 | 0 | 2019-07-18 | 2019-07-23 | 2020-04-06 | 0 | N/A | C6 | 0 | X | 0 | X | 2007-07-02 | 2019-04-15 | Passage issue 2 : ajout nouvelle politique de maintenance, descente aux composants + FFH 21379 à FFH 21383 : Trouble + politique + TDP + SIL 13-25-001 + FFH 213102 + FFH 21416 + FFH 21540 + Doc structurée (Apr 15/19) | P78622-M51 | SEATCONTROL | ECU 3000 | ECU 3000 | ECU 3x00 (Rev.A à I) | AV1 | PLN | MCL | MCL | 0 | 25 | 1 | 8 | 0 | 1.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.2 | 0 | 35 | août | 2019 | FORM 1
CMM | 25-20-10 | 0 | 0 | 0 | PJ0521 | 1603_AUA_B777 | SAFRAN SEAT France | ALS | 0 | 0 | 3 | 2006-04-24 | 0 | 2012-07-02 | 2019-04-27 | OBSOLETE | 1 | NON | 0 | 0 | 0 | 2006-11-07 | 2006-12-26 | 0 | 2017-06-08 | 2017-06-08 | 2013-11-07 | 0 | N/A | C6 | 0 | X | 0 | X | 2006-11-07 | N/A | 0 | P78620-M29 P78620-M30 | SEATCONTROL | FCBE | FCBE | FCBE FCBE | CVU | MCL | N/A | MCL | 0 | 25 | 9 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 17 | avril | 2019 | FORM 1
CMM | 25-20-10 | 1 | PGASEATCONTROL-FA5Z2-AFAAK-00 | 2.0 | PJ1039-0008 | FFH 21379 à FFH 21383 +Maintenance comp + doc structurée | PGA | PGA | 0 | 0 | 3 | 2019-01-02 | 0 | 2019-11-30 | 2019-11-27 | TERMINE | 1 | NON | 0 | 0 | 0 | 2019-09-16 | 2020-02-28 | 1 | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | C6 | 0 | X | 0 | X | 2006-11-07 | 2019-09-16 | Passage Issue 1 : FFH 21379 à FFH 21383 : Trouble + politique + TDP + SIL 13-25-001 + FFH 213102 + FFH 21540 + Documentation structurée (Sep 16/19) | P78620-M29 P78620-M30 | SEATCONTROL | FCBE | FCBE | FCBE FCBE | FCR | SNR | CBL | 0 | FFH 21315 : PB référence carte principale FFH 21379 à FFH 21383 : Trouble + politique + TDP + SIL 13-25-001 FFH 213102 : SILICONE CARTES FDA 21409 : clip G33355 FFH 21540 : Manque visserie goujon de masse | 25 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 40 | 0 | 48 | novembre | 2019 | FORM 1
CMM | 25-20-10 | 1 | PGASEATCONTROL-FA5Z2-AFAAK-00 | 2.0 | PJ0521 | 1603_AUA_B777 | SAFRAN SEAT France | ALS | 0 | 0 | 3 | 2006-04-24 | 0 | 2012-07-02 | 2020-03-31 | DIFFUSE | 1 | NON | 0 | 0 | 0 | 2019-09-16 | 2020-02-28 | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-04-06 | 0 | N/A | C6 | 0 | X | 0 | X | 2006-11-07 | 2019-09-16 | Passage Issue 1 : FFH 21379 à FFH 21383 : Trouble + politique + TDP + SIL 13-25-001 + FFH 213102 + FFH 21540 + Documentation structurée (Sep 16/19) | P78620-M29 P78620-M30 | SEATCONTROL | FCBE | FCBE | FCBE FCBE | FCR | SNR | CBL | PLN | FFH 21315 : PB référence carte principale FFH 21379 à FFH 21383 : Trouble + politique + TDP + SIL 13-25-001 FFH 213102 : SILICONE CARTES FDA 21409 : clip G33355 FFH 21540 : Manque visserie goujon de masse | 25 | 9 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 14 | mars | 2020 | FORM 1
CMM | 25-20-11 | 2 | PGASEATCONTROL-FA5Z2-ASAAB-00 | 3.0 | PJ1039-0008 | FFH 21379 à FFH 21383 +Maintenance comp + doc structurée | PGA | PGA | 0 | 0 | 3 | 2019-01-02 | 0 | 2019-11-30 | 2019-11-27 | TERMINE | 1 | NON | 0 | 0 | 0 | 2019-09-25 | 2020-02-28 | 1 | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | C6 | 0 | X | 0 | X | 2006-10-31 | 2019-09-25 | Passage issue 2 : nvelle politique maintenance FFH 21379 à FFH 21383 : Trouble + politique + TDP + SIL 13-25-001 + FFH 213102 + FFH 21540 Documentation structurée (Sep 25/19) | P78630-M04 P78630-M05 P78630-M06 | SEATCONTROL | FCBE | FCBE II | FCBE FCBE FCBE | ASO | SNR | MCL | 0 | 0 | 25 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 40 | 0 | 48 | novembre | 2019 | FORM 1
Note on BM1: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : max ligne 1330

## liste
CUSTOMER | RELEASE CERTIFICATES
AIRBUS INTERIORS SERVICES | FORM 1
PGA | FORM 1
COMLUX ARUBA | FORM 1
SAFRAN AEROSYSTEMS SERVICES MIDDLE EAST | FORM 1
QATAR AIRWAYS | FORM 1
SAFRAN SEATS GB LIMITED | FORM 1
SINGAPORE AIRLINES (SIA) | FORM 1
SAFRAN SEAT France | FORM 1
STELIA AEROSPACE | FORM 1
THOMPSON AERO SEATING LTD | FORM 1
OPTIMARES | CoC
VISION SYSTEMS AERONAUTICS | FORM 1
B/E AEROSPACE UK (LB) | CoC
RECARO AIRCRAFT SEATING | CoC
AMIRI FLIGHT | CoC
ACROPOLIS AVIATION LTD | FORM 1
AMAC AEROSPACE | FORM 1
PAC Seating Systems | CoC

## Feuil1
SUIVI SELF AUDIT
Priorité | Ref ATA 100 | Revision du document | P/N | Famille Produit | Type de client | Client | F1/CC ? | Date clôture | Commentaires
Note on A3: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : FORMULE JUSQUA LA LIGNE 465