## Durée pour 1 ou 2 fours
Détails du projet | [5 empty] | 0
Nom Client | [5 empty] | 2018-04-24
Jours ouvrés uniquement |  | OUI
Date de début |  | 2018-04-24
Commentaires | time axis 2018-04-24 to 2018-06-22
[7 empty] | S 17 | [5 empty] | S 18 | [6 empty] | S 19 | [6 empty] | S 20 | [6 empty] | S 21 | [6 empty] | S 22 | [6 empty] | S 23 | [6 empty] | S 24 | [6 empty] | S 25
| Tâches | Date de début | Durée | Date de fin | Réalisé |  | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V
[7 empty] | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Tâche 1
1.1 | Production des carreaux | 2018-04-24 | 1 | 2018-04-24 |  | 2018-04-24
1.2 | Séchage carreaux | 2018-04-24 | 15 | 2018-05-14 |  | 2018-04-24
1.3 | Mise en four | 2018-05-15 | 1 | 2018-05-15 |  | 2018-05-15
1.4 | Cuisson | 2018-05-15 | 1 | 2018-05-15 |  | 2018-05-15
1.5 | Refroidissement | 2018-05-16 | 2 | 2018-05-17 |  | 2018-05-16
1.6 | Défournement | 2018-05-18 | 1 | 2018-05-18 |  | 2018-05-18
1.7 | Conditionnement | 2018-05-18 | 1 | 2018-05-18 |  | 2018-05-18
1.8 | Expédition | 2018-05-18 | 1 | 2018-05-18 |  | 2018-05-18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Table (hidden)
1 | L | OUI
2 | M | NON
3 | M
4 | J
5 | V
6 | S
7 | D