## problèmes actuels
GESTION DES NON-CONFORMITE / ENTREPRISE VIAS ALU
énumération du problème
date dysfonctionnement | référence | Nom du collaborateur | client | processus | étapes du processus | matières (ref produit si possible) | fournisseurs | description globale du problème/cause | photos | durée du problème | conséquence (impact, délai..) | pourquoi? | actions correctives immédiates | gravité (de 1 à 3) | récurrence (de 1 à 3) | priorité (gravité+récurrence) | solutions proposées | date de la vérification | résultat
2018-04-28 | POVIPC042018 | Pascal CUBIZOLLES | HEINTRE | POSE | vitrage | parclose : réf 713-281 | profil system | impossibilité de fixer la parclose |  | 1s | vitrage cassé. retour sur chantier pour reposer la vitre et remettre un autre type de parclose | parclose pas adéquat | laisser comme tel en attendant le changement | 3 | 3 | 9 | changement de parclose: 713-280 | 2018-05-05 | pose correcte
2018-05-17 | POFIS052018 | Xavier BORIES | HEINTRE | POSE | finition | sablière |  | affaissement de la sablière, ça bloque le coulissant, les vis ont cassé |  | 4h | vis cassés, la sablière frotte le coulissant. aller retour sur chantier durant une après-midi | trop de poids sur le cadrant | nouvelle fixation du poteau | 3 | 1 | 3
2018-05-23 | SAVCOUDO052018 | Nicolas PLANTIER | LAVAL | SAV | coulissant | dormant |  | affaissement du dormant de coulissant suite à l'affaissement de la surface bétonné |  |  | coulissant avec du jeu retour SAV |  |  | 1 | 1 | 1
2018-05-01 | SAVEECH052018 | Nicolas PLANTIER | MENEL | SAV | évacuation eaux |  |  | l'eau du toit plat n'est évacué que par une chenau. |  |  | plafond tendu inondé, rempli d'eau |  |  | 3 | 1 | 3
2018-05-01 | POFIPPL052018 | Jean-Marie HANTZ |  | POSE | finition | pomelle porte légère | profil system | [6 empty] | 2 |  | 2
classer

## commercial
commercial
étapes du processus | matières | actions correctives immédiates | pourquoi | solutions proposées | date de la vérification | résultat

## conception
conception
référence | étapes du processus | matières (ref produit si possible) | fournisseurs | actions correctives immédiates | pourquoi | solutions proposées | date de la vérification | résultat
fréquence
[9 empty] | transmission du projet au métreurs | 0
[9 empty] | le métré | 0
[9 empty] | conception des plans | 0
[9 empty] | collaborateur externe | 0
[9 empty] | commande | 0
[9 empty] | transmission fab | 0

## fabrication
fabrication
référence | étapes du processus | matières (ref produit si possible) | fournisseurs | actions correctives immédiates | pourquoi | solutions proposées | planification de la vérification | résultat
fréquence
[9 empty] | livraison | 0
[9 empty] | stock | 0
[9 empty] | espace atelier | 0
[9 empty] | poste découpe | 0
[9 empty] | poste usinage | 0
[9 empty] | poste assemblage | 0
[9 empty] | poste vitrage | 0
[9 empty] | poste assemblage | 0

## pose
pose
référence | étapes du processus | matières (ref produit si possible) | fournisseurs | actions correctives immédiates | pourquoi? | solutions proposées | date de la vérification | résultat
POFIS052018 | finition | sablière |  | nouvelle fixation du poteau | trop de poids sur le cadrant
POVIPC042018 | vitrage | parclose : réf 713-281 |  | laisser comme tel en attendant le changement | parclose pas adéquat | changement de parclose: 713-280 | 2018-05-05 | pose correcte | fréquence
[9 empty] | châssis | 0
[9 empty] | toiture | 0
[9 empty] | goutière et étanchéïté toiture | 0
[9 empty] | dôme | 0
[9 empty] | galendage | 0
[9 empty] | vitrage | 1
[9 empty] | finition | 1

## SAV
SAV
référence | étapes du processus | matières (ref produit si possible) | fournisseurs | actions correctives immédiates | solutions proposées | date de la vérification | résultat
SAVCOURAIL052018 | coulissant | dormant |  | réglage du jeu du coulissant | maçonnerie à mieux encadrer?
SAVEECH052018 | évacuation eaux |  |  | plafond tendu vidé avec aspirateur | installation d'une seconde chenau. Pose de deux chenaux sur tous les chantiers à double face versant sur le plafond tendu. | ?

## analyse
PARETOS DES ETAPES PROBLEMES
| processus conception | processus fabrication
processus pose

## données
personne concerné
processus | références |  | étapes fab | ref | étapes conception/métré | ref | étapes pose | ref | étapes SAV | ref | étapes commercial | Jimmy HANTZ
COMMERCIAL | CO |  | livraison | LI | transmission du projet aux métreurs | TP | châssis | C | défaut collaborateur | DC | définitions du besoin | Anne DELMOTTE
SAV | SAV |  | stocks | S | le métré | M | toiture | T | étanchéïté | E | devis | Nicolas PLANTIER
CONCEPTION | CO |  | espace atelier | A | conception des plans | CON | goutière et étanchéïté toiture | GET | finition | F |  | Elodie MONTIALOUX
FABRICATION | FA |  | poste découpe | PD | collaborateur externe | COL | dôme | D | éclairage | EC |  | Corinne M-HANTZ
POSE | PO |  | poste usinage | PU | commande | COM | étanchéïté | E | quincaillerie | Q |  | Mickaël DA SILVA
|  |  | poste assemblage | PA | transmission fab | TF | galendage | GET | vitrage | V |  | Sébastien PERRUSSEL
|  |  | poste vitrage | PV |  |  | vitrage | V | évacuation eaux | EV |  | Jean-Marie HANTZ
durée du problème |  |  | poste emballage | PE |  |  | finition | F | coulissant | COU |  | Hugues DELMAS
2h | [8 empty] | volet | VOL |  | Cédric RAYNAL
4h | [11 empty] | David PLANTIER
1j | [11 empty] | Pascal CUBIZOLLES
2j | [11 empty] | Xavier BORIES
3j | [11 empty] | Eloïse BARTHE
4j
1s
2s
critères | gravité | récurrence
1 | légère influence sur les délais, les coûts, la qualité, et peu dangereux | rare voir unique
2 | influence non négligeable sur les délais, les coûts, la qualité, et danger notable | rencontré tous les deux mois
3 | gros impact sur les délais, les coûts, la qualité, dangereux pour les ouvriers | régulier