## REHABILITATION
TYPE D'AFFAIRE | TYPE DE PROJET | SUIVI COMMERCIAL | AO… | TCE? | PUBLIC / PRIVE | NOM DU CONTACT | COMMUNE | TYPOLOGIE | M. OUVRAGE | AMO/MOD | ARCHI/MOE | BET | ECONOMISTE | REPONSE DATE | ESTIMATION ENTREPRISE | OFFRE | DATE | % MB | VARIANTES | BUDGET MO | DATE DECISION MO | DEMARRAGE ETUDE | DEMARRAGE TVX | DATE | REMARQUES | ACTIONS PRECEDENTES | ACTION A TRAITER
EN NEGOCIATION | FONCIER | BG | AOO | EG | PRIVE |  | Maule 78 | EPHAD de 98 lits | LOGIRIS |  | AMELLER ET DUBOIS | BeA |  |  |  | 13647139 | 2017-07-29 | 7% |  | 11383000 | Fin Octobre |  | Déc 2017, délais 22 mois |  | XXXXX 7/11 le 1er à 12,094 M€ XXXXXXX et dernier à 15,794 M€ (LG). CA le 7 Nov pour déclarer AO infructueux,négo prévue en Nov, Question MO prévues début Nov .
EN NEGOCIATION | CANDIDATURE | BG | AOR | TCE | PRIVE |  | Villemomble | 98 logts | NEXITY |  | JIROU ARCHI TONIA |  |  |  |  | 11748024 | 2018-04-13 | 15% |  | 11 M€ HS Injection |  |  |  |  | CCTP fin Janvier, carnet de détails fin Février, offre XXXXX fournie mi Mars, Marché de travaux prévu fin Avril.
EN NEGOCIATION | SCOLAIRE | BG | C | MACRO | PUBLIC |  | Achères | 31+49 logts | DOMNIS | VOXEA | DOCKS ARCHITECTURE | Team Partners |  |  |  | 6850340 | 2018-04-18 | 13.5% | [6 empty] | Délais travaux 18 mois. |  |  | PERSONNES PRESENTES A LA REUNION COMMERCIALE :
EN NEGOCIATION | AFFAIRES | BG | C | MACRO | PUBLIC |  | Achères | 31+49 logts | DOMNIS | VOXEA | DOCKS ARCHITECTURE | Team Partners |  |  |  | 6850340 | 2018-04-18 | 13.5% | [6 empty] | Délais travaux 18 mois.
EN ETUDE | FONCIER | BG | AOO | TCE | PRIVE |  | Gentilly | 50 Logts + 6 500 m2 de bureaux | LAMOTTE |  | AEC | EPDC |  | En attente | [10 empty] | AO prévu fin de mois. Estim en cours en attente DCE. Relancer fin Mars |  |  | Mr XXXXXXX | Votre email pour tester
EN ETUDE | CANDIDATURE | BG | AOO | TCE/MACRO? | PRIVE |  | Poissy | 58 Logts | QUANIN |  | Global Architecture |  |  | En attente | 6,799 M€ |  |  |  |  | 6,799 M€ |  |  | 1er Trim. 2018 |  | Démol en cours suivi Archéo en Déc. Estim fournie. RDV MO le 24/11/17 |  |  | Mr XXXXXXX
EN ETUDE | SCOLAIRE | BG | AOO | TCE/MACRO? | PRIVE |  | Ville1 | Groupe scolaire | VILLE |  | Global Architecture |  |  | En attente | 5 M€ |  |  |  |  | 5 M€ |  |  | 1er Trim. 2018 |  | Démol en cours suivi Archéo en Déc. Estim fournie. RDV MO le 24/11/17 |  |  | Mr XXXXXXX
EN ETUDE | AFFAIRES | BG | AOO | TCE/MACRO? | PRIVE |  | Magny | Construction | MO |  | Archi/MOE |  |  | En attente | 1900-01-08 |  |  |  |  | 1900-01-04 |  |  | 1er Trim. 2018 |  | Démol en cours suivi Archéo en Déc. Estim fournie. RDV MO le 24/11/17 |  |  | Mme XXXXX
ATTENDUES | CIBLEES | BG | AOO |  | PRIVE |  | Fontenay le Fleury | 80 Logts | Logirep |  | Quadra | BeA | [7 empty] | 7930000 |  | Début 2018 |  |  | RDV MO le 21/02/17 : Obtention permis Avril/Mai AO décalé. RDV BE le 13/06/17
ATTENDUES | A SUIVRE | BG | AOO |  | PRIVE |  | Rueil Malmaison | G1 : 76 logts F1 : 65 Logts | Logirep |  | G1 Ameller et Dubois F1 CUSSAC | G1B&A F1 Studetec | [7 empty] | G1: 7 M€ |  | Début 2018 |  |  | RDV MO le 03/03/17 AO décalé. PC déposé fin Mars. DCE fouini en Juillet AO décalé
ATTENDUES | SCOLAIRE | BG | AOO |  | PRIVE |  | Rueil Malmaison | G1 : 76 logts F1 : 65 Logts | Logirep |  | G1 Ameller et Dubois F1 CUSSAC | G1B&A F1 Studetec | [7 empty] | G1: 7 M€ |  | Début 2018 |  |  | RDV MO le 03/03/17 AO décalé. PC déposé fin Mars. DCE fouini en Juillet AO décalé
ATTENDUES | AFFAIRES | BG | AOO |  | PRIVE |  | Rueil Malmaison | G1 : 76 logts F1 : 65 Logts | Logirep |  | G1 Ameller et Dubois F1 CUSSAC | G1B&A F1 Studetec | [7 empty] | G1: 7 M€ |  | Début 2018 |  |  | RDV MO le 03/03/17 AO décalé. PC déposé fin Mars. DCE fouini en Juillet AO décalé
ORGANISATION
ACTUALISATION
MAIL
Retour arrière